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Информация о реализации национальных проектов 
на территории муниципального образования «Город Зверево»
за I квартал 2024 года

В 2024 году в бюджете города Зверево по бюджетной классификации национальных проектов предусмотрены ассигнования на реализацию четырех национальных проектов: 
«Демография», 
«Безопасные качественные дороги»,
«Жилье и городская среда», 
«Образование».
Общий объем плановых ассигнований на 2024 год составляет 41018,6 тыс. рублей.
Кассовое исполнение расходов на цели реализации национальных проектов за I квартал 2024 года составило 1141,8 тыс. рублей (2,8% по отношению к уточненному годовому плану).


Исполнение в разрезе национальных проектов

	№
	Наименование                                                                        национального проекта
	план на 2024 год, 
тыс. рублей
	кассовые расходы                          за 1кв 2024, тыс. рублей
	Исполнение,                           %

	1
	Демография
	10 713,3
	639,6
	6,0

	2
	Безопасные качественные дороги
	11 140,3
	0,0
	0,0

	3
	Жилье и городская среда
	17 746,9
	0,0
	0,0

	4
	Образование
	1 418,1
	502,2
	35,4

	
	Всего по нацпроектам 
	41 018,6
	1 141,8
	2,8
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Национальный проект «Демография»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Исполнители: Управление социальной защиты населения Администрации города Зверево

В рамках национального проекта «Демография» реализуется мероприятие регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» по следующему направлению:
· Предоставление ежемесячных денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих рожденных детей до достижения ребенком 3-х лет в соответствии с Областным законом от 22.06.2012 № 882–ЗС «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ростовской области».  
На 2024 год предусмотрено 10 713,3 тыс. рублей. Исполнение данных расходов по состоянию на 01.04.2024 года – 639,6 тыс. рублей. Денежные выплаты носят заявительный характер, начисляются и выплачиваются получателям своевременно. 
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Национальный проект «Образование»
Региональный проект
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

Исполнители: отдел образования Администрации города Зверево, муниципальные общеобразовательные организации города Зверево (МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова; МБОУ «Гимназия им. Чехова»; МБОУ СОШ № 4 им. Д.В. Бондаренко)
В рамках национального проекта «Образование» реализуется мероприятие регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» по следующему направлению:
· Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 
На 2024 год предусмотрено 1 418,1 тыс. рублей. Исполнение данных расходов по состоянию на 01.04.2024 года – 502,2 тыс. рублей. Денежные выплаты советникам директоров осуществляются своевременно, в сроки, установленные для выплаты заработной платы.
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	Национальный проект «Безопасные качественные дороги»
Региональный проект «Дорожная сеть»

Исполнитель: муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-  коммунального хозяйства» г. Зверево

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и регионального проекта «Дорожная сеть» запланированы мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользовании местного значения. Общий объем ассигнований на 2024 год составляет 11140,3 тыс. рублей.
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и регионального проекта «Дорожная сеть» в 2024 году запланированы мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользовании местного значения города Зверево:
1. ремонт дороги по ул. Чайковского (от ул. Обухова до ул. 47 Гвардейской дивизии) протяженностью 0,256 км.
Контракт от 15.12.2023 на сумму 3152,2 тыс. рублей. 
Срок выполнения работ до 01.07.2024 года.
Подрядчик: ГУП РО «РостовАвтоДор».
2. ремонт дороги по ул. Крупская (от ул. Строительная до ул. Докукина) протяженностью 0,879 км.
Контракт от 15.12.2023 на сумму 7932,3 тыс. рублей.
Срок выполнения работ до 01.07.2024.
Подрядчик: ГУП РО «РостовАвтоДор».
Кассовые расходы по национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» на 01.04.2024 года не осуществлялись.
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Национальный проект «Жилье и городская среда»
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Исполнитель: муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-  коммунального хозяйства» г. Зверево

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2024 год запланировано мероприятие «Благоустройство общественных территорий». 
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2024 год запланировано мероприятие «Благоустройство общественных территорий».
Общий объем ассигнований на 2024 год составляет 17746,9 тыс. рублей, Законтрактовано 17 682,1 тыс. рублей или 99,6% от плана. 
В том числе по объектам:
1. Благоустройство общественной территории «Мемориальный ансамбль «Воинам-освободителям» города Зверево» ул. Докукина,13-г. 
Контракт от 14.03.2023 со сроком выполнения работ (2 этап): до 01.08.2024.
Подрядчик: ООО «Роствалк»
Сумма контракта на 2024 год - 4824,1 тыс. рублей.
2. Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: РФ, РО, г. Зверево, ул. Обухова, ГО «Город Зверево», земельный участок №35г. Контракт от 22.01.2024 со сроком выполнения работ до 01.09.2024.
Подрядчик: ООО «Виллтрэйд»
Сумма контракта – 12858,0 тыс. рублей.
Кассовые расходы по национальному проекту «Жилье и городская среда» на 01.04.2024 года не осуществлялись.
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