Информация о реализации национальных проектов

на территории муниципального образования «Город Зверево»

за 2024 год

В 2024 году в бюджете города Зверево по бюджетной классификации национальных проектов предусмотрены ассигнования на реализацию четырех национальных проектов:

«Демография»,

«Безопасные качественные дороги»,

«Жилье и городская среда»,

«Образование».

Общий объем плановых ассигнований на 2024 год (уточненный план по состоянию на 31.12.2024) составляет 29036,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов на цели реализации национальных проектов за 2024 год составило 29019,2 тыс. рублей (99,9% по отношению к уточненному годовому плану).

Исполнение в разрезе национальных проектов

| № | Наименование национального проекта | план на 2024 год, тыс. рублей | кассовые расходы за 2024, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демография | 1 575,4 | 1 558,8 | 98,9 |
| 2 | Безопасные качественные дороги | 9 131,5 | 9 131,3 | 100,0 |
| 3 | Жилье и городская среда | 16 911,2 | 16 911,0 | 100,0 |
| 4 | Образование | 1 418,1 | 1 418,1 | 100,0 |
|  | Всего по нацпроектам | 29 036,2 | 29 019,2 | 99,9 |

Финансирование мероприятий национальных проектов осуществлялось в 2024 году за счет средств федерального бюджета в сумме 19241,4 тыс. рублей или 66,3% общего объема; за счет средств регионального бюджета в сумме 9671,3 тыс. рублей или 33,3% общего объема, за счет средств местного бюджета – 106,5 тыс. рублей или 0,4% по отношению к общему объему финансирования.

Национальный проект «Демография»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Исполнители: Управление социальной защиты населения Администрации города Зверево

В рамках национального проекта «Демография» в 2024 году реализовывалось мероприятие регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» по следующему направлению «Предоставление ежемесячных денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих рожденных детей до достижения ребенком 3-х лет в соответствии с Областным законом от 22.06.2012 № 882–ЗС «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ростовской области».

На 2024 год предусмотрено 1575,4 тыс. рублей. Исполнение данных расходов в сумме 1558,8 тыс. рублей. Денежные выплаты носят заявительный характер, начисляются и выплачиваются получателям своевременно.

Национальный проект «Образование»

Региональный проект

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

Исполнители: отдел образования Администрации города Зверево, муниципальные общеобразовательные организации города Зверево (МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова; МБОУ «Гимназия им. Чехова»; МБОУ СОШ № 4 им. Д.В. Бондаренко, МБОУ СОШ № 5 им. М.И. Платова).

В рамках национального проекта «Образование» реализуется мероприятие регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» по следующему направлению: «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях».

На 2024 год предусмотрено 1418,1 тыс. рублей. Исполнение данных расходов по состоянию на 01.01.2025 года – 1418,1 тыс. рублей. Денежные выплаты советникам директоров осуществляются своевременно, в сроки, установленные для выплаты заработной платы.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги»

Региональный проект «Дорожная сеть»

Исполнитель: муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-  коммунального хозяйства» г. Зверево

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и регионального проекта «Дорожная сеть» запланированы мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользовании местного значения. Общий объем ассигнований на 2024 год составляет 9131,5 тыс. рублей.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и регионального проекта «Дорожная сеть» в 2024 году запланированы мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользовании местного значения города Зверево:

- ремонт дороги по ул. Чайковского (от ул. Обухова до ул. 47 Гвардейской дивизии)

Подрядчик: ГУП РО «РостовАвтоДор».

- ремонт дороги по ул. Крупская (от ул. Строительная до ул. Докукина)

Подрядчик: ГУП РО «РостовАвтоДор».

Кассовые расходы по национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» за 2024 год составили 9 131,3 тыс. рублей или 100,0% по отношению к уточненному плану.

Национальный проект «Жилье и городская среда»

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Исполнитель: муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно -  коммунального хозяйства» г. Зверево

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2024 год запланировано мероприятие «Благоустройство общественных территорий».

Общий объем ассигнований на 2024 год составляет 16911,2 тыс. рублей.

В том числе по объектам:

- Благоустройство общественной территории «Мемориальный ансамбль «Воинам-освободителям» города Зверево» ул. Докукина,13-г (окончание благоустройства).

- Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: РФ, РО, г. Зверево, ул. Обухова, ГО «Город Зверево», земельный участок №35г.

Подрядчик: ООО «Виллтрэйд».

Кассовые расходы по национальному проекту «Жилье и городская среда» на 01.01.2025 года составили 16911,0 тыс. рублей или 100,0% к уточнённому годовому плану.