Информация о реализации национальных проектов

на территории муниципального образования «Город Зверево»

за I полугодие 2026 года

В 2026 году в бюджете города Зверево по бюджетной классификации национальных проектов предусмотрены ассигнования на реализацию трех национальных проектов:

«Семья»,

«Молодежь и дети»;

«Инфраструктура для жизни».

Общий объем плановых ассигнований на 2026 год (уточненный план по состоянию на 01.07.2026) составляет 90 361,8 тыс. рублей, в том числе финансирование предусмотрено за счет средств:

- федерального бюджета – 61 330,6 тыс. рублей или 67,9% общего объема;

- регионального бюджета – 26 921,7 тыс. рублей или 29,8% общего объема;

- местного бюджета – 2 108,8 тыс. рублей или 2,3% общего объема.

Удельный вес планового объема финансирования

в разрезе национальных проектов в 2026 году

| № | Наименование национального проекта | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Семья | 13,2 % |
| 2 | Молодежь и дети | 18,6 % |
| 3 | Инфраструктура для жизни | 68,2 % |
|  | Всего по нац.проектам | 100,0 % |

Кассовое исполнение расходов на цели реализации национальных проектов за I полугодие 2026 года составило 15 600,2 тыс. рублей или 17,3% по отношению к годовому плану.

Исполнение в разрезе национальных проектов

в тыс. рублей

| № | Наименование национального проекта | план на 2026 год | кассовые расходы на 01.07.2026 | отклоне-ние | % исп. к плану 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Семья | 11819,2 | 5 700,4 | – 6 227,8 | 47,8 |
| 2 | Молодежь и дети | 16838,6 | 9 726,9 | – 7 111,7 | 57,8 |
| 3 | Инфраструктура для жизни | 61594,3 | 172,9 | – 61 421,4 | 0,3 |
|  | Всего по нац.проектам | 90 361,1 | 15 600,2 | – 74 760,9 | 17,3 |

Национальный проект «Семья»

Региональный проект «Многодетная семья»

Исполнитель:

Управление социальной защиты населения Администрации города Зверево

план на 2026 год – 11819,2 тыс. рублей

кассовые расходы за I полугодие 2026 года – 5 700,4 тыс. рублей (47,8% по отношению к годовому плану)

В том числе по мероприятиям национального проекта «Семья»:

Мероприятие. Региональные программы по повышению рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня

план на 2026 год – 3585,7 тыс. рублей

кассовые расходы за I полугодие 2026 года – 3065,9 тыс. рублей, в том числе:

– восемь молодых семей, в которых родился третий или последующий ребенок получили выплату в размере 300,0 тыс. рублей на общую сумму 2423,28 тыс. рублей;

– десять многодетных семей, в которых дети – студенты обучаются очно, на платной основе, предоставлена компенсация в размере 50 % стоимости обучения в организациях среднего и высшего профессионального образования на общую сумму 336,02 тыс. рублей;

– для городского пункта проката произведены закупки предметов первой необходимости для новорожденных на сумму 306,6 тыс. рублей;

– в первом полугодии выдано тринадцати семьям двадцать семь предметов первой необходимости по уходу за детьми до двух лет и их воспитании.

Мероприятие. Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан

план на 2026 год – 8342,5 тыс. рублей

кассовые расходы за I полугодие 2026 года – 2634,5 тыс. рублей.

Четырнадцать государственных социальных контрактов заключено с малоимущими семьями и гражданами города. Социальная помощь оказана на реализацию мероприятий по поиску работы, открытие собственного дела, а также в целях поддержки граждан в трудной жизненной ситуации. Заключено:

– 5 контрактов по мероприятию «Поиск работы» на сумму 271.67 тыс. рублей;

– 6 контрактов по мероприятию «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» на сумму 2130,0 тыс. рублей;

– 3 контракта с многодетными семьями по мероприятию «Трудная жизненная ситуация» на сумму 232,86 тыс. рублей.

Национальный проект «Молодежь и дети»

Региональный проект «Педагоги и наставники»

Исполнители:

отдел образования Администрации города Зверево, муниципальные общеобразовательные организации

план на 2026 год – 16838,6 тыс. рублей

кассовые расходы за I полугодие 2026 года – 9726,9 тыс. рублей (57,8% по отношению к годовому плану).

В том числе в разрезе мероприятий национального проекта «Молодежь и дети»:

Мероприятие. Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций

план на 2026 год – 468,7 тыс. рублей

кассовые расходы за I полугодие 2026 года – 281,2 тыс. рублей

Ежемесячное денежное вознаграждение получают 6 советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями среднеобразовательных школ города Зверево.

Мероприятие. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

план на 2026 год – 1370,9 тыс. рублей

кассовые расходы за I полугодие 2026 года – 822,6 тыс. рублей

Мероприятие. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций

план на 2026 год – 14999,0 тыс. рублей

кассовые расходы за I полугодие 2026 года – 8623,1 тыс. рублей

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство получают 89педагогических работников среднеобразовательных школ города Зверево.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

Исполнитель:

МКУ «УЖКХ» города Зверево

всего план на 2026 год по нац.проекту – 615943,3 тыс. рублей

кассовые расходы за I полугодие 2026 года – 172,9 тыс. рублей.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Мероприятие. Реализация программ формирования современной городской среды

план на 2026 год – 36861,4 тыс. рублей

кассовые расходы за I полугодие 2026 года – 0,0 тыс. рублей

В 2026 году запланировано и выполняется благоустройство объекта:

«Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ростовская обл., г. Зверево, бульвар Колесникова, ул. Колесникова»

08.04.2026 года заключен муниципальный контракт, срок выполнения работ – до 01.11.2026 года.

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»

Мероприятие Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения

план на 2026 год – 24732,9 тыс. рублей

кассовые расходы за I полугодие 2026 года – 172,9 тыс. рублей

В 2026 году запланирован ремонт одного объекта дорожной сети:

Объект «Ремонт автомобильной дороги в г Зверево, от перекрестка на пос. Михайловское до ОАО ШУ «Обуховская»»

30.03.2026 года заключен муниципальный контракт, срок выполнения работ – до 01.10.2026 года.

И.о. заместителя Главы Администрации

города Зверево по экономике                                                                       О.Е. Ткачева