Информация о реализации национальных проектов 
на территории муниципального образования «Город Зверево»
за I полугодие 2026 года

В 2026 году в бюджете города Зверево по бюджетной классификации национальных проектов предусмотрены ассигнования на реализацию трех национальных проектов: 
«Семья»,
«Молодежь и дети»;
«Инфраструктура для жизни».

Общий объем плановых ассигнований на 2026 год (уточненный план по состоянию на 01.07.2026) составляет 90 361,8 тыс. рублей, в том числе финансирование предусмотрено за счет средств:
· федерального бюджета – 61 330,6 тыс. рублей или 67,9% общего объема;
· регионального бюджета – 26 921,7 тыс. рублей или 29,8% общего объема;
· местного бюджета – 2 108,8 тыс. рублей или 2,3% общего объема.

Удельный вес планового объема финансирования 
в разрезе национальных проектов в 2026 году

	№
	Наименование национального проекта
	Удельный вес, %

	1
	Семья
	13,2 %

	2
	Молодежь и дети 
	18,6 %

	3
	Инфраструктура для жизни
	68,2 %

	 
	Всего по нац.проектам
	100,0 %



Кассовое исполнение расходов на цели реализации национальных проектов за I полугодие 2026 года составило 15 600,2 тыс. рублей или 17,3% по отношению к годовому плану.

Исполнение в разрезе национальных проектов
                                                                                                                        в тыс. рублей
	№
	Наименование                                                                        национального проекта
	план на
2026 год
	кассовые расходы на 01.07.2026
	отклоне-ние
	% исп.                           к плану 2026 года

	1
	Семья
	11819,2
	5 700,4
	– 6 227,8
	47,8

	2
	Молодежь и дети 
	16838,6
	9 726,9
	– 7 111,7
	57,8

	3
	Инфраструктура для жизни
	61594,3
	172,9
	– 61 421,4
	0,3

	 
	Всего по нац.проектам
	90 361,1
	15 600,2
	– 74 760,9
	17,3



Национальный проект «Семья»
Региональный проект «Многодетная семья»

Исполнитель: 
Управление социальной защиты населения Администрации города Зверево

план на 2026 год – 11819,2 тыс. рублей
кассовые расходы за I полугодие 2026 года – 5 700,4 тыс. рублей (47,8% по отношению к годовому плану)

В том числе по мероприятиям национального проекта «Семья»:

Мероприятие. Региональные программы по повышению рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня
план на 2026 год – 3585,7 тыс. рублей
кассовые расходы за I полугодие 2026 года – 3065,9 тыс. рублей, в том числе:
– восемь молодых семей, в которых родился третий или последующий ребенок получили выплату в размере 300,0 тыс. рублей на общую сумму 2423,28 тыс. рублей;
[bookmark: _GoBack]– десять многодетных семей, в которых дети – студенты обучаются очно, на платной основе, предоставлена компенсация в размере 50 % стоимости обучения в организациях среднего и высшего профессионального образования на общую сумму 336,02 тыс. рублей;
– для городского пункта проката произведены закупки предметов первой необходимости для новорожденных на сумму 306,6 тыс. рублей;
– в первом полугодии выдано тринадцати семьям двадцать семь предметов первой необходимости по уходу за детьми до двух лет и их воспитании.

Мероприятие. Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан
план на 2026 год – 8342,5 тыс. рублей
кассовые расходы за I полугодие 2026 года – 2634,5 тыс. рублей.
Четырнадцать государственных социальных контрактов заключено с малоимущими семьями и гражданами города. Социальная помощь оказана на реализацию мероприятий по поиску работы, открытие собственного дела, а также в целях поддержки граждан в трудной жизненной ситуации. Заключено:
– 5 контрактов по мероприятию «Поиск работы» на сумму 271.67 тыс. рублей;
– 6 контрактов по мероприятию «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» на сумму 2130,0 тыс. рублей;
– 3 контракта с многодетными семьями по мероприятию «Трудная жизненная ситуация» на сумму 232,86 тыс. рублей.


Национальный проект «Молодежь и дети»
Региональный проект «Педагоги и наставники»

Исполнители:
отдел образования Администрации города Зверево, муниципальные общеобразовательные организации

план на 2026 год – 16838,6 тыс. рублей
кассовые расходы за I полугодие 2026 года – 9726,9 тыс. рублей (57,8% по отношению к годовому плану).

В том числе в разрезе мероприятий национального проекта «Молодежь и дети»:

Мероприятие. Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций
план на 2026 год – 468,7 тыс. рублей
кассовые расходы за I полугодие 2026 года – 281,2 тыс. рублей
Ежемесячное денежное вознаграждение получают 6 советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями среднеобразовательных школ города Зверево.                               

Мероприятие. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
план на 2026 год – 1370,9 тыс. рублей
кассовые расходы за I полугодие 2026 года – 822,6 тыс. рублей

Мероприятие. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций
план на 2026 год – 14999,0 тыс. рублей
кассовые расходы за I полугодие 2026 года – 8623,1 тыс. рублей
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство получают 89педагогических работников среднеобразовательных школ города Зверево. 

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

Исполнитель: 
МКУ «УЖКХ» города Зверево

всего план на 2026 год по нац.проекту – 615943,3 тыс. рублей
кассовые расходы за I полугодие 2026 года – 172,9 тыс. рублей.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Мероприятие. Реализация программ формирования современной городской среды

план на 2026 год – 36861,4 тыс. рублей
кассовые расходы за I полугодие 2026 года – 0,0 тыс. рублей

В 2026 году запланировано и выполняется благоустройство объекта:
«Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ростовская обл., г. Зверево, бульвар Колесникова, ул. Колесникова»
08.04.2026 года заключен муниципальный контракт, срок выполнения работ – до 01.11.2026 года.

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»

Мероприятие Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения

план на 2026 год – 24732,9 тыс. рублей
кассовые расходы за I полугодие 2026 года – 172,9 тыс. рублей

В 2026 году запланирован ремонт одного объекта дорожной сети:
Объект «Ремонт автомобильной дороги в г Зверево, от перекрестка на пос. Михайловское до ОАО ШУ «Обуховская»» 
30.03.2026 года заключен муниципальный контракт, срок выполнения работ – до 01.10.2026 года.



И.о. заместителя Главы Администрации 
города Зверево по экономике                                                                       О.Е. Ткачева




