## Исх.днные (hidden)
Постановление РСТ: | от 12.12.2019 № 62/8
Наименование организации: | Акционерное общество "Донэнерго"
Первый год реализации ИП: | 2018 | 01.01.2018
Период реализации ИП: | 2018-2022

## Титул (hidden)
Приложение № 8 к протоколу заседания Правления Региональной службы по тарифам Ростовской области от 12.12.2019 № 62
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2019-12-12 | г. Ростов-на-Дону |  |  | № 62/8
О внесении изменений в инвестиционную программу территориальной сетевой организации АО «Донэнерго» в границах Ростовской области на 2018-2022 годы
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 4 «О Порядке взаимодействия органов исполнительной власти Ростовской области при согласовании, утверждении и контроле за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики», Положением о Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 20, Региональная служба по тарифам Ростовской области
постановляет:
1. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу территориальной сетевой организации АО «Донэнерго» в границах Ростовской области на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 31.10.2017 № 52/3, согласно приложению к постановлению.
согласно приложениям № 1 - __
2. Постановление вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель Региональной службы по тарифам Ростовской области |  |  | А.В. Лукьянов

## 1
Приложение
к постановлению Региональной службы по тарифам
Ростовской области от 12.12.2019 № 62/8
Инвестиционная программа территориальной сетевой организации АО «Донэнерго» в границах Ростовской области на 2018-2022 годы
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Акционерное общество "Донэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
[5 empty] | План |  |  |  |  | Утвержденный план 2018 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2019 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2020 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2021 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2022 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2023 года |  |  |  |  | Итого (план)
|  |  |  | План | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | План | План на 01.01.2018 | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 11.11 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.16 | 11.17 | 11.18 | 11.19 | 11.20 | 11.21 | 11.22 | 11.23 | 11.24 | 11.25 | 11.26 | 11.27 | 11.28 | 11.29 | 11.30 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе , в том числе: | Г | НД | НД | 858.5991 | 4292.9954 | НД | 5982.03 | 4116.6764 | 1240.6911 | 0 | 0 | 1240.6911 | 0 | 1332.514 | 0 | 0 | 933.162 | 399.352 | 1921.51 | 0 | 0 | 755.92 | 1165.59 | 757.2 | 0 | 0 | 757.2 | 0 | 757.2 | 0 | 0 | 757.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6009.1151 | 0 | 0 | 4444.1731 | 1564.942
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | НД | НД | 7.6519 | 38.2594 | НД | 1621.2504 | 34.6765 | 57.4434 | 0 | 0 | 57.4434 | 0 | 582.394 | 0 | 0 | 183.042 | 399.352 | 1165.59 | 0 | 0 | 0 | 1165.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1805.4274 | 0 | 0 | 240.4854 | 1564.942
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | НД | НД | 669.0185 | 3345.0926 | НД | 3442.53 | 3258.5173 | 875.0561 | 0 | 0 | 875.0561 | 0 | 520.833 | 0 | 0 | 520.833 | 0 | 701.21 | 0 | 0 | 701.21 | 0 | 628.756 | 0 | 0 | 628.756 | 0 | 638.983 | 0 | 0 | 638.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3364.8381 | 0 | 0 | 3364.8381 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | НД | НД | 93.7734 | 468.8672 | НД | 471.798 | 411.5936 | 177.9616 | 0 | 0 | 177.9616 | 0 | 157.307 | 0 | 0 | 157.307 | 0 | 44.057 | 0 | 0 | 44.057 | 0 | 52.599 | 0 | 0 | 52.599 | 0 | 33.271 | 0 | 0 | 33.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.1956 | 0 | 0 | 465.1956 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | НД | НД | 88.1552 | 440.7762 | НД | 446.4516 | 411.889 | 130.23 | 0 | 0 | 130.23 | 0 | 71.98 | 0 | 0 | 71.98 | 0 | 10.653 | 0 | 0 | 10.653 | 0 | 75.845 | 0 | 0 | 75.845 | 0 | 84.946 | 0 | 0 | 84.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.654 | 0 | 0 | 373.654 | 0
1 | Ростовская область | Г | НД | НД | 858.5991 | 4292.9954 | НД | 5982.03 | 4116.6764 | 1240.6911 | 0 | 0 | 1240.6911 | 0 | 1332.514 | 0 | 0 | 933.162 | 399.352 | 1921.51 | 0 | 0 | 755.92 | 1165.59 | 757.2 | 0 | 0 | 757.2 | 0 | 757.2 | 0 | 0 | 757.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6009.1151 | 0 | 0 | 4444.1731 | 1564.942
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 7.6519 | 38.2594 | НД | 1621.2504 | 34.6765 | 57.4434 | 0 | 0 | 57.4434 | 0 | 582.394 | 0 | 0 | 183.042 | 399.352 | 1165.59 | 0 | 0 | 0 | 1165.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1805.4274 | 0 | 0 | 240.4854 | 1564.942
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 3.253 | 16.265 | НД | 39.5952 | 15.322 | 39.462 | 0 | 0 | 39.462 | 0 | 219.054 | 0 | 0 | 179.096 | 39.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.516 | 0 | 0 | 218.558 | 39.958
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | НД | НД | НД | НД | НД | 23.8116 | 0 | 22.842 | 0 | 0 | 22.842 | 0 | 104.12 | 0 | 0 | 104.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 126.962 | 0 | 0 | 126.962 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.384 | 0 | 0 | 74.426 | 39.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 114.384 | 0 | 0 | 74.426 | 39.958
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 3.253 | 16.265 | НД | 15.7836 | 15.322 | 16.62 | 0 | 0 | 16.62 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.17 | 0 | 0 | 17.17 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-41, ТП-101 с переустройством под совместный подвес 6/0,4 кВ; демонтаж КТП-197 с перезаводкой КЛ-6/0,4 кВ во вновь установленную ТП для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. М. Горького, 144. | I_02000005374 | 2017 | 2018 | 0.72096 | 3.6048 | НД | 3.6048 | 3.634 | 3.634 | 0 | 0 | 3.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.634 | 0 | 0 | 3.634 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-164 РУ-6 кВ с установкой ячейки КСО для электроснабжения МКД по адресу: г. Батайск, Северный массив, 16. | Н_02000005026 | 2017 | 2018 | 0.19488 | 0.9744 | НД | 0.9744 | 0.887 | 0.887 | 0 | 0 | 0.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.887 | 0 | 0 | 0.887 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция КЛ-6 кВ с переводом из ячейки Л-135/2 ПС БТ-1 в ячейку Л-113 ПС БТ-1 | I_02000005640 | 2018 | 2018 | 0.04896 | 0.2448 | НД | 0.2448 | 0.354 | 0.354 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.354 | 0 | 0 | 0.354 | 0
1.1.1.3 | Монтаж высоковольтной ячейки 6кВс установкой в РУ-6кВ РП-6 для электроснабжения площадки водопроводных сооружений по адресу: ул.Колодезная,2-л,г.Гуково . | I_13000005644 | 2018 | 2018 | 0.1236 | 0.618 | НД | 0.618 | 0.531 | 0.531 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.531 | 0 | 0 | 0.531 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-329 (ООО «Артенц») г. Аксай | I_07000005367 | 2018 | 2018 | 0.78072 | 3.9036 | НД | 3.9036 | 3.84 | 3.84 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.84 | 0 | 0 | 3.84 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-364 г. Аксай (Еремина С.И.) | I_07000005540 | 2018 | 2018 | 0.1188 | 0.594 | НД | 0.594 | 0.708 | 0.708 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.708 | 0 | 0 | 0.708 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-234 ул.Согласия, 16 б, расширение ТП-730 ул.Согласия, 8 а, г.Ростов-на-Дону (ООО «Доломановское») | I_09000005384 | 2017 | 2018 | 0.06048 | 0.3024 | НД | 0.3024 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.51 | 0 | 0 | 0.51 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-3239 ул.М.Горького, 77, г.Ростов-на-Дону (ООО "СИГМАСТРОЙ") | I_09000005432 | 2018 | 2018 | 0.21024 | 1.0512 | НД | 1.0512 | 0.472 | 0.472 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.472 | 0 | 0 | 0.472 | 0
1.1.1.3 | Техническое перевооружение ТП-414 ул.Киргизкая, 41, г.Ростов-на-Дону (МБОУ г.Ростова-на-Дону «Школа №84») | I_09000005381 | 2017 | 2018 | 0.16176 | 0.8088 | НД | 0.8088 | 0.492 | 0.492 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.492 | 0 | 0 | 0.492 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-3091 ул.Еременко, 81 л, г.Ростов-на-Дону (ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт МВД России») | I_09000005525 | 2018 | НД | 0.07392 | 0.3696 | НД | 0.3696 | 0.472 | 0.472 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.472 | 0 | 0 | 0.472 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-457 ул.Ленина, 63 а, г.Ростов-на-Дону (МКУ УКС) | I_09000005620 | 2018 | 2018 | 0.048 | 0.24 | НД | 0.24 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.118 | 0 | 0 | 0.118 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-7 ул.Социалистическая, 141 а, расширение ТП-53 ул.Социалистическая, 133, г.Ростов-на-Дону (ООО "Альбион") | I_09000005622 | 2018 | 2019 | 0.0742 | 0.371 | НД | 0.2472 | 0.295 | 0.295 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.438 | 0 | 0 | 0.438 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-922 пр.Королева, 6 б, г.Ростов-на-Дону (ООО «ЮСК») | I_09000005623 | 2018 | 2019 | 0.1404 | 0.702 | НД | 0.498 | 0.295 | 0.295 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.702 | 0 | 0 | 0.702 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция РП №24 и ТП №83. Жилой комплекс, г. Шахты, ул. Шевченко, 135-А (Хлопонин Д.Н.) | I_11000005412 | 2018 | 2018 | 0.2796 | 1.398 | НД | 1.398 | 2.714 | 2.714 | 0 | 0 | 2.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.714 | 0 | 0 | 2.714 | 0
1.1.1.3 | Техническое перевооружение ТП-415 ул.Киргизкая, 14г, ТП-846 ул.Киргизкая, 5а, г.Ростов-на-Дону (МБОУ г.Ростова-на-Дону «Школа №84») | H_09000005382 | 2017 | 2018 | 0.21648 | 1.0824 | НД | 0.9288 | 0 | 1.298 | 0 | 0 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.298 | 0 | 0 | 1.298 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | НД | 4.3989 | 21.9944 | НД | 1581.6552 | 19.3545 | 17.9814 | 0 | 0 | 17.9814 | 0 | 363.34 | 0 | 0 | 3.946 | 359.394 | 1165.59 | 0 | 0 | 0 | 1165.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1546.9114 | 0 | 0 | 21.9274 | 1524.984
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 0 | НД | 1562.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.394 | 0 | 0 | 0 | 359.394 | 1165.59 | 0 | 0 | 0 | 1165.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524.984 | 0 | 0 | 0 | 1524.984
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10/6 кВ с установкой ТП-10-6/0,4 кВ для реконструкции комплекса водопроводных сооружений в г. Батайске и строительства водовода от цеха № 1 (КВС1) до южной промышленной зоны (завершение строительства) ВНС на площадке ЮПЗ, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. 9-я Промышленная-4 Б; строительства канализационного коллектора от КНС в южной части города (ЗАО «Батайское») до КНС-2, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. 9-я Промышленная-4 А (Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска). | J_020000005937 | 2017 | 2019 | 0 | 0 | НД | 19.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0048 | 0 | 0 | 0 | 18.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18.0048 | 0 | 0 | 0 | 18.0048
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-6 кВ с установкой 2БКТП для реконструкции комплекса водопроводных сооружений в г. Батайске и строительства водовода от цеха № 1 (КВС1) до южной промышленной зоны (завершение строительства) ВНС на площадке ЮПЗ (ВНС КВС2), расположенный по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ш. Восточное-21 (Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска). | J_020000005938 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 13.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1112 | 0 | 0 | 0 | 13.1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.1112 | 0 | 0 | 0 | 13.1112
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-6 кВ от БТ-1 для электроснабжения здания школы, расположенной по адресу: г. Батайск, ул. Огородная, 78 (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска) | J_020000005921 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | НД | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6
1.1.4.1 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ для электроснабжения здания школы, расположенной по адресу: г. Батайск, ул. Огородная, 78 (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска) | J_020000005928 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | НД | 24.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 24.36 | 0 | 0 | 0 | 24.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24.51 | 0 | 0 | 0 | 24.51
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП-10 до ВРУ - 0,4 кВ заявителя для электроснабжения здания школы по адресу: Ростовская область, г. Батайск, район Авиагородок, 44 А (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска) | J_020000005929 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | НД | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 1.536
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ- 6 кВ РП-11 для основного электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г. Гуково по адресу: Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение, кад.номер 61:18:0600006:922 (МКУ города Гуково «УКС и ЖКХ» МО «Город Гуково» | J_13000005916 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 5.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2284 | 0 | 0 | 0 | 5.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.2284 | 0 | 0 | 0 | 5.2284
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ- 6 кВ РП-11 для резервного электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г. Гуково по адресу: Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение, кад.номер 61:18:0600006:922 (МКУ города Гуково «УКС и ЖКХ» МО «Город Гуково») | J_13000005917 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 5.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3016 | 0 | 0 | 0 | 5.3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.3016 | 0 | 0 | 0 | 5.3016
1.1.4.1 | «Монтаж 2КТП 6/0,4 кВ от проектируемой КЛ - 6 кВ для электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г.Гуково по адресу : Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение, кад.номер 61:18:0600006:922 (МКУ города Гуково «УКС и ЖКХ» МО «Город Гуково»)». | J_13000005918 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | НД | 4.4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2524 | 0 | 0 | 0 | 2.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.2524 | 0 | 0 | 0 | 2.2524
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ- 6 кВ РП-6 для электроснабжения площадки водопроводных сооружений, по адресу : ул. Колодезная , 2-л г. Гуково (МКУ города Гуково «УКС и ЖК» МО «Город Гуково») | J_13000005919 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | НД | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 1.086
1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от проектируемой КЛ-6 кВ РП-6 для электроснабжения площадки водопроводных сооружений, по адресу : ул. Колодезная , 2 - л г. Гуково (МКУ города Гуково «УКС и ЖК» МО «Город Гуково») | J_13000005920 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | НД | 10.0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7896 | 0 | 0 | 0 | 3.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.7896 | 0 | 0 | 0 | 3.7896
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения АГКНС, г. Белая Калитва, ул. Солнечная, 1 (ООО «Газпром газомоторное топливо») | J_05000005903 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 10.8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.038 | 0 | 0 | 0 | 10.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.038 | 0 | 0 | 0 | 10.038
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения АГКНС, г. Белая Калитва, ул. Солнечная, 1 (ООО «Газпром газомоторное топливо») | J_05000005904 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 3.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4212 | 0 | 0 | 0 | 3.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.4212 | 0 | 0 | 0 | 3.4212
1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ и КЛ-10 кВ для электроснабжения здания ГБОУ РО "Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус", г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, 16а (ГБОУ РО "Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус") | J_05000005906 | 2016 | 2020 | 0 | 0 | НД | 6.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3408 | 0 | 0 | 0 | 0.3408 | 5.7636 | 0 | 0 | 0 | 5.7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.1044 | 0 | 0 | 0 | 6.1044
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ и 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения здания дворца спорта, г. Белая Калитва, ул. Российская, 7 А (ГБУ РО «СШОР № 25») | J_05000005910 | 2018 | 2020 | 0 | 0 | НД | 3.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3192 | 0 | 0 | 0 | 0.3192 | 3.1704 | 0 | 0 | 0 | 3.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.4896 | 0 | 0 | 0 | 3.4896
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ и КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения инженерных наружных сетей к земельным участкам, предназначенным для жилищного строительства, г. Донецк, в северной части 3 микрорайона (Администрация города Донецка ) | J_05000005905 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 8.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.952 | 0 | 0 | 0 | 8.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.952 | 0 | 0 | 0 | 8.952
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-6,0 кВ для основного электроснабжения насосной станции и очистных сооружений, г. Донецк, ул. Андрея Сахарова, 1, пер. Терновый, 49, ул. Стадионная, 99 В (Администрация города Донецка) | J_05000005911 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 83.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 82.7244 | 0 | 0 | 0 | 82.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 83.3244 | 0 | 0 | 0 | 83.3244
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-6,0 кВ для резервного электроснабжения насосной станции и очистных сооружений, г. Донецк, ул. Андрея Сахарова, 1, пер. Терновый, 49, ул. Стадионная, 99 В (Администрация города Донецка) | J_05000005912 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 81.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 80.5716 | 0 | 0 | 0 | 80.5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 81.1716 | 0 | 0 | 0 | 81.1716
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-КЛ-10 кВ для основного электроснабжения земельного участка, г. Миллерово, ул. Промышленная 22-З (ООО «Амилко») | J_06000005907 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 6.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6564 | 0 | 0 | 0 | 6.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.6564 | 0 | 0 | 0 | 6.6564
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-КЛ-10 кВ для резервного электроснабжения земельного участка, г. Миллерово, ул. Промышленная 22-З (ООО «Амилко») | J_06000005908 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 3.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2124 | 0 | 0 | 0 | 3.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.2124 | 0 | 0 | 0 | 3.2124
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения земельного участка, г. Миллерово, ул. Промышленная 22 (кадастровый номер 61:54:0060001:481) (ООО «Амилко») | J_06000005909 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 1.998
1.1.4.1 | Установка КТП-6/0,4 кВ. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005922 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 1.44
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-6 кВ от проектируемой к строительству КЛ-6кВ до РУ-6 кВ планируемой к строительству КТП-6/0,4кВ. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005923 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.36
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6кВ РП-7. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005924 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от планируемой к строительству КЛ-0,4кВ до границы земельного участка. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005925 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0.084
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТП 6/0,4кВ до планируемой к строительству ВЛ-0,4кВ.. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005926 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.144
1.1.4.1 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ. Многоквартирный жилой дом. г.Новочеркасск, ул.им. Генерала Лебедя, 50.(ЖСК «Центральный») | J_07000005939 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 2.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.562 | 0 | 0 | 0 | 2.562
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-22 до I с.ш. РУ- 6 кВ, КЛ-6 кВ от опоры ВЛ- 6 кВ Л-22ф20 РП-22 до II с.ш. РУ-6 кВ планируемой к строительству КТП-6/0,4 кВ.г.Новочеркасск, ул. им. Генерала Лебедя, 50 ЖСК «Центральный» | J_07000005940 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 4.56
1.1.4.1 | Строительство 2КВЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ, 2КВЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ планируемой к строительству КТП-6/0,4 кВ до границы земельного участка г.Новочеркасск, ул. им. Генерала Лебедя, 50 ЖСК «Центральный» | J_07000005941 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 1.8204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5004 | 0 | 0 | 0 | 0.5004 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.8204 | 0 | 0 | 0 | 1.8204
1.1.4.1 | «Строительство КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-325 до границы земельного участка. Производственная база. Аксайский район, АО «Аксайское» поле № 61, в границах по С-дорога, по З-дорога, по В-зем.участок Гладченко, Ю-поле № 61.(Прокопенкова Л.В., Кашлаев А.В.)» | J_07000005927 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 3.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6492 | 0 | 0 | 0 | 3.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.6492 | 0 | 0 | 0 | 3.6492
1.1.4.1 | Установка РП-10 кВ. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения). | J_07000005986 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 31.2
1.1.4.1 | Установка КТП-10/0,4 кВ. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения) | J_07000005987 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 5.16
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-10/0,4 кВ до РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ планируемых к строительству. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения) | J_07000005988 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 73.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 71.16 | 0 | 0 | 0 | 71.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 73.56 | 0 | 0 | 0 | 73.56
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ до РУ-0,4 кВ объекта. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения) | J_07000005989 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 1.38
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ТП-922 до ТП-10/0,4 кВ устанавливаемой в границах ул.Добровольского, 11/6, бул.Комарова, 18/2, пр.Королева, 4/2, 4/3, г.Ростов-на-Дону (ООО "ЮСК") | J_000005953 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 2.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2692 | 0 | 0 | 0 | 2.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.2692 | 0 | 0 | 0 | 2.2692
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10кВ от разных секций РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ, предусмотренной к строительству по заявке №960/17 (СК окружной военный суд), до разных секций РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ заявителя, г.Ростов-на-Дону (ООО «СК 10ГПЗ») | J_000005954 | 2017 | 2019 | 0 | 0 | НД | 5.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4748 | 0 | 0 | 0 | 4.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.4748 | 0 | 0 | 0 | 4.4748
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ, одной от РУ-6кВ ТП-999, другой от РУ-6 кВ ТП-718 до ТП-6/0,4кВ пр.Буденновский, 69, г.Ростов-на-Дону (ФКП «УЗКС МО РО») | J_000005955 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 4.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9932 | 0 | 0 | 0 | 4.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.9932 | 0 | 0 | 0 | 4.9932
1.1.4.1 | Строительство двух 2КЛ-0,4кВ, одной от РУ-0,4кВ ТП-79(Л-Х), второй 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-226 (Л-Х) до ВРУ-0,4кВ объекта ул.Пушкинская, 12/88, г.Ростов-на-Дону (ИП Бовдурец С.Н.) | J_000005956 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 2.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4372 | 0 | 0 | 0 | 2.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.4372 | 0 | 0 | 0 | 2.4372
1.1.4.1 | Строительство 2*3КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ (Л-Х/Х), подлежащей к строительству по заявке № 518/17(ООО "Покровский Центр"), до ВРУ-0,4 кВ объекта ул. Пушкинская, 52 б, г. Ростов-на-Дону (Фролов А.В.) | J_000005957 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | НД | 8.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8624 | 0 | 0 | 0 | 7.8624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.8624 | 0 | 0 | 0 | 7.8624
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ на границе земельного участка ул.Мечникова, 75 б, строительство двух КЛ-10кВ от разных секций РУ-10кВ РП-10/0,4кВ, предусмотренной к строительству по заявке №1070/16 (АО КБ «Центр-Инвест») до разных секций РУ-10кВ строящейся ТП-10/0,4кВ, г.Ростов-на-Дону (СК окружной военный суд) (1, 2, 3 этап) | J_000005958 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | НД | 50.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 48.3
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ одной от РУ-6кВ ТП-7, второй КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-53 до РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ устанавливаемой заявителем на границе земельного участка ул.Б.Садовая, 114а, г.Ростов-на-Дону (ООО «Альбион») | J_000005959 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 3.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6552 | 0 | 0 | 0 | 3.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.6552 | 0 | 0 | 0 | 3.6552
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-414 (Л-Х/Х) до ВРУ-0,4кВ объекта ул.Киргизская,41, г.Ростов-на-Дону (МБОУ «Школа No84») | J_000005960 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | НД | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0.864
1.1.4.1 | Cтроительство двух КЛ-10 кВ ТП(РП)-10/0,4кВ,сооружаемой по заявке (1070/16) ОАО КБ "Центр-Инвест" пр.Соколова, 53/182, до ТП-10/0,4кВ, устанавливаемой заявителем, ул.Kpaсноармейская, 202, г.Ростов-на-Дону (OOO «БазисИнвестСтрой») | J_000005961 | 2017 | 2019 | 0 | 0 | НД | 6.3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7612 | 0 | 0 | 0 | 5.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.7612 | 0 | 0 | 0 | 5.7612
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ на границе земельного участка пр.Соколова, 53/182, строительство двух КЛ-10кВ, одной от ПС Р-27 до проектируемого РП-10кВ на границе земельного участка пр. Соколова 53/182, другой от РП-10кВ до ТП-10/0,4 кВ г. Ростов-на-Дону (ОАО КБ "Центр-инвест") | J_000005962 | 2017 | 2019 | 0 | 0 | НД | 19.3812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.24 | 0 | 0 | 0 | 18.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18.24 | 0 | 0 | 0 | 18.24
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ (взамен ТП-171) ул. Профсоюзная, 136а, строительство КЛ-6кВ от опоры установленной рядом с ближайшей опорой ВЛ-6кВ Л-804 до ТП-6/0,4кВ. Строительство 2*3КЛ-0,4кВ от разных секций РУ-0,4кВ ТП-6/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объекта ул. Профсоюзная, г.Ростов-на-Дону (МКУ "Управление капитального строительства) | J_000005963 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | НД | 15.4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3256 | 0 | 0 | 0 | 14.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14.3256 | 0 | 0 | 0 | 14.3256
1.1.4.1 | Строительсто двух КЛ-6кВ от разных секций РУ-6кВ ТП-3239 (Л-59ф9/Л-16ф10) до ТП-6/0,4 кВ ул. Красноармейская, 94/92, г. Ростов-на-Дону (ООО "Сигмастрой") | J_000005964 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | НД | 2.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 2.178
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ, строительство 2КЛ-10кВ от РУ-0,4кВ ТП-3091 до строящейся ТП-10/0,4кВ, г.Ростов-на-Дону (ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт МВД России») | J_000005965 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | НД | 15.6288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5672 | 0 | 0 | 0 | 13.5672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.5672 | 0 | 0 | 0 | 13.5672
1.1.4.1 | Строительство четырех КЛ-10кВ в рассечку КЛ-10кВ Л-3750/Л-3751 (ПС-Р-37=ТП-055), г.Ростов-на-Дону (АО «Ростовгоргаз») | J_000005966 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | НД | 1.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1928 | 0 | 0 | 0 | 1.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1928 | 0 | 0 | 0 | 1.1928
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ пр.Шолохова, 14/21, г.Ростов-на-Дону (АО «Ростовгоргаз») | J_000005967 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | НД | 7.6548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3392 | 0 | 0 | 0 | 7.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.3392 | 0 | 0 | 0 | 7.3392
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ на границе земельного участка пр.Ленина, 83а, г.Ростов-на-Дону (МКУ «УКС») | J_000005968 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | НД | 5.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6004 | 0 | 0 | 0 | 5.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.6004 | 0 | 0 | 0 | 5.6004
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ, одной от опоры установленной рядом с ближайшей опорой ВЛ-6кВ Л-15ф9, другой КЛ-6кВ от РУ-0,4кВ ТП-457 (Л-15ф2) до ТП-6/0,4кВ пр.Ленина, 83 а, г.Ростов-на-Дону (МКУ «УКС» | J_000005969 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | НД | 8.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6992 | 0 | 0 | 0 | 7.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.6992 | 0 | 0 | 0 | 7.6992
1.1.4.1 | Строительство двух 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ объекта пр.Ленина,83а, г.Ростов-на-Дону (МКУ «УКС») | J_000005970 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.9252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0.72
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6кВ от I секции ПС Р-3 к ТП-87, г.Ростов-на-Дону (АО «ПИК-Регион») | J_000005971 | 2017 | 2019 | 0 | 0 | НД | 5.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0764 | 0 | 0 | 0 | 4.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.0764 | 0 | 0 | 0 | 4.0764
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ, строительство ЛЭП-6кВ от опоры установленной рядом с ближайшей опорой ВЛ-6кВ Л-2621 до ТП-6/0,4кВ, г.Ростов-на-Дону (СНТ «Восход-2») | J_000005972 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | НД | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 0.894
1.1.4.1 | Строительство 4КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ (ТП-87=2БКТП-6/0,4кВ), строящихся по заявке №2097/12 (АО «ПИК-Регион») до РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ пер.Доломановский, 13а, 15а, ул.Сиверса, 8, г.Ростов-на-Дону (ООО «Доломановское») | J_000005973 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | НД | 4.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3492 | 0 | 0 | 0 | 0.3492 | 3.6936 | 0 | 0 | 0 | 3.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.0428 | 0 | 0 | 0 | 4.0428
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ на границе земельного участка пер.Доломановский, 13а, 15а, ул.Сиверса, 8, г.Ростов-на-Дону (ООО «Доломановское») | J_000005974 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | НД | 8.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5988 | 0 | 0 | 0 | 0.5988 | 7.5504 | 0 | 0 | 0 | 7.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.1492 | 0 | 0 | 0 | 8.1492
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ от РУ-10 кВ ТП-963 до ТП-10/0,4кВ установлеваемой заявителем пр. Королева, 1Ф, г. Ростов-на-Дону (АО "Элис Фэшн Рус") | J_000005975 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 3.48
1.1.4.1 | Строительство 2*2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3202 (Л-Х/Х) до ВРУ-0,4кВ объекта пр.Чехова, 51-53, г.Ростов-на-Дону (ООО «Ростовстройпроект») | J_000005976 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 1.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.734 | 0 | 0 | 0 | 1.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.734 | 0 | 0 | 0 | 1.734
1.1.4.1 | СтроительствоТП-6/0,4кВ на границе земельного участка ул.Песчаная, 21, строительство двух КЛ-6кВ от вновь установленных опор ВЛ-6кВ (Л-1ф4, Л-819)до ТП-6/0,4кВ, Ростов-на-Дону ( (ГУ MBД PФ по PO) | J_000005977 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | НД | 19.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.914 | 0 | 0 | 0 | 10.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.914 | 0 | 0 | 0 | 10.914
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-3281 до ТП-10/0,4кВ установленную заявителем на земельном участке ул.Максима Горького, 256, г.Ростов-на-Дону (ООО «Московская строительная компания») | J_000005978 | 2017 | 2019 | 0 | 0 | НД | 1.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0.834
1.1.4.1 | Строительство КВЛ 0,4 кВ от разных секций РУ-0,4 кВ ТП-3264(Л-Х/Л-Х) до ВРУ-0,4 кВ г. Ростов-на-Дону, ул. Пацаева, в 3-А МКР Северного жилого района, 5-й этап строительства (ООО "Донстрой") | J_000005979 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.0012
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1 (Л-Х) до ВРУ-0,4кВ ул.Большая Садовая, 100/119,г.Ростов-на-Дону (Седых М.Н.) | J_000005980 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 2.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3052 | 0 | 0 | 0 | 2.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.3052 | 0 | 0 | 0 | 2.3052
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10кВ в рассечку КЛ-10кВ Л-51ф11 (ТП-3158=ТП-1339) до ПП-10кВ устанавливаемого на границе земельного участка ул.Малиновского, 21 а, г.Ростов-на-Дону (Завялова Е.Н.) | J_000005981 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 3.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4788 | 0 | 0 | 0 | 3.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.4788 | 0 | 0 | 0 | 3.4788
1.1.4.1 | Строительство ПП-10 кВ на границе земельного участка ул.Малиновского, 21 а, г.Ростов-наДону (Завялова Е.Н.) | J_000005985 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8892 | 0 | 0 | 0 | 0.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.8892 | 0 | 0 | 0 | 0.8892
1.1.4.1 | Строительство 2*КЛ-0,4кВ от разных секций РУ-0,4кВ ТП-717 (Л-Х/Х) до ВРУ-0,4кВпер.Крепостной, 99, г.Ростов-на-Дону (ООО «БазисЮгСтрой») | J_000005982 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4 кВ на границе земельногоучастка пр.Коммунистический, 42/4, г.Ростов-на-Дону (МБОУ «Школа №60») | J_000005983 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 6.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1452 | 0 | 0 | 0 | 6.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.1452 | 0 | 0 | 0 | 6.1452
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ Л-919 (ТП-539=ТП-543), строительство двух КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ Л-950 (ТП-536=ТП-535), г.Ростов-на-Дону (МБОУ «Школа №60») | J_000005984 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 7.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9428 | 0 | 0 | 0 | 7.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.9428 | 0 | 0 | 0 | 7.9428
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственного назначения Ростовская область, р-н Сальский, в кадастровом квартале 61:34:0600012 с условным центром в п. Рыбасово (кадастровый номер 61:34:0600012:1800) (ООО «Агро-Мичуринское) | J_000005913 | 2019 | 2021 | 0 | 0 | НД | 18.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18.72 | 0 | 0 | 0 | 18.72
1.1.4.1 | Строительство двух -трансформаторной ТП, двух КЛ-10кВ, ЛЭП-0,4кВ, установка приборов учета. Стадион «Шахтер», г.Шахты, пр.Карла Маркса, 85. (МБОУ ДОД «ДЮСШ №5») | J_000005947 | 2017 | 2019 | 0 | 0 | НД | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 8.232 | 0 | 0 | 0 | 8.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 8.4
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ. Здание молочного цеха, г. Красный Сулин,ул. Центральная (кад. номер 61:53:0000351:4) (ООО «Юг Холдинг») | J_000005946 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0.558
1.1.4.1 | Строительство ТП, двух ЛЭП-10 кВ. Школа на 600 мест, г.Красный Сулин, ул.Сулинская, 25 (МКУ Красносулинского района «Отдел капитального строительства») | J_000005900 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | НД | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
1.1.4.1 | Строительство ПС 110/10кВ Минстрой, Строительство двух ЛЭП 110кВ от ПС 220кВ Р-4 до ПС 110/10 кВ Минстрой, строительство ЛЭП 10кВ до энергопринимающих устройств, находящихся на земельном участке: кад. № 61:02:0600008:497, кад. № 61:02:0600007:826, кад. № 61:02:0600007:674 | J_07000005943 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | НД | 872.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 802.632 | 0 | 0 | 0 | 802.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 872.232 | 0 | 0 | 0 | 872.232
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 4.3989 | 21.9944 | НД | 19.1616 | 19.3545 | 17.9814 | 0 | 0 | 17.9814 | 0 | 3.946 | 0 | 0 | 3.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9274 | 0 | 0 | 21.9274 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-4137 с заменой трансформатора для электроснабжения СТО, г. Семикаракорск, ул. Авилова, (61:35:01101176:146) (Дядиченко А.Н.) | I_03000005499 | 2018 | 2018 | 0.05472 | 0.2736 | НД | 0.2736 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 для электроснабжения объекта промышленного и коммунально-складского назначения, г. Донецк, пр. Ленина, 35 Г (ООО «Рапира») | I_05000005408 | 2018 | 2018 | 0.19344 | 0.9672 | НД | 0.9672 | 0.618 | 0.618 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.618 | 0 | 0 | 0.618 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-2505 для электроснабжения многоэтажной застройки, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Заводской, на пересечении ул. Луначарского с ул. Больничной (ООО "Легион") | I_05000005461 | 2018 | 2018 | 0.07224 | 0.3612 | НД | 0.3612 | 0.214 | 0.214 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.214 | 0 | 0 | 0.214 | 0
1.1.4.2 | Замена трансформатора на большую мощность в ТП-2802 для электроснабжения 21-квартирного жилого дома, Каменский район, п. Чистоозерный, кадастровый номер 61:15:0000000:6029 (ООО "ВЫСОТА") | I_05000005466 | 2018 | 2018 | 0.08112 | 0.4056 | НД | 0.4056 | 0.249 | 0.249 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.249 | 0 | 0 | 0.249 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ Л-1 от ТП-3232 от опоры №71 до опоры №157 с переустройством ее в ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома, Белокалитвинский район, п. Мельничный, ул. Гринева, 37 | I_05000005631 | 2018 | 2018 | 0.02424 | 0.1212 | НД | 0.1212 | 0.201 | 0.201 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.201 | 0 | 0 | 0.201 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-3317 с заменой трансформатора для электроснабжения здания МБОУ СОШ № 11, Белокалитвинский район, п. Горняцкий, ул Майская, 26 | I_05000005632 | 2018 | 2018 | 0.1488 | 0.744 | НД | 0.744 | 0.425 | 0.425 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.425 | 0 | 0 | 0.425 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-3156 с установкой двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ для электроснабжения здания дворца спорта, г. Белая Калитва, ул. Российская, 7 А | I_05000005636 | 2018 | 2019 | 0.0982 | 0.491 | НД | 0.3804 | 0.649 | 0.041 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.394 | 0 | 0 | 0.394 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП-11 с заменой трансформатора для электроснабжения магазина, г. Донецк, ул. Максима Горького, 67-в | I_05000005630 | 2018 | 2018 | 0.108 | 0.54 | НД | 0.54 | 0.354 | 0.354 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.354 | 0 | 0 | 0.354 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1013 с заменой трансформатора для электроснабжения жилого дома по пер. Щорса, 6 А и нежилого здания по пр. Мира, 61/8 в г. Донецке | I_05000005629 | 2018 | 2018 | 0.14592 | 0.7296 | НД | 0.7296 | 0.425 | 0.425 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.425 | 0 | 0 | 0.425 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1104 с установкой двух линейных ячеек 6 кВ в РУ-6кВ и второго трансформатора 6/0,4 кВ для электроснабжения объекта промышленного и коммунально-складского назначения ООО "Швейное объединение "Флагман" по пер. Клубному, 6 в г. Донецке | I_05000005628 | 2018 | 2018 | 0.1812 | 0.906 | НД | 0.906 | 0.873 | 0.873 | 0 | 0 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.873 | 0 | 0 | 0.873 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от РУ-0,4 кВ РП-3 до опоры №6 для электроснабжения нежилого здания, г. Донецк, ул. Василевского, 1 | I_05000005634 | 2018 | 2019 | 0.11 | 0.55 | НД | 0.5124 | 0.448 | 0.065 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.507 | 0 | 0 | 0.507 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-2621 от опоры №10 до опоры №10/4 для электроснабжения магазина, Каменский район, п. Глубокий, ул. Кирова 27/26 | I_05000005633 | 2018 | 2019 | 0.0302 | 0.151 | НД | 0.1548 | 0.236 | 0.063 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.151 | 0 | 0 | 0.151 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 от РУ-0,4 кВ ТП-4105 до опоры №5 для электроснабжения нежилого здания, Тацинский район, п. Жирнов, ул. Павлика Морозова, 4 | I_05000005635 | 2018 | 2019 | 0.0632 | 0.316 | НД | 0.3108 | 0.272 | 0.063 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6кВ Л-3905, реконструкция ТП-980 ул.Левобережная, 63 б, г.Ростов-на-Дону (Управление ФСБ РФ по РО) | I_09000005390 | 2017 | 2018 | 0.03 | 0.15 | НД | 0.15 | 0.24648 | 0.24638 | 0 | 0 | 0.24638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.24638 | 0 | 0 | 0.24638 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-346 Л-3 от опоры №6 до опоры №16 ул.Калининградская, ул.Мадояна, г.Ростов-на-Дону (ИП Арушанов В.Г.) | I_09000005614 | 2018 | 2019 | 0.713 | 3.565 | НД | 2.3424 | 1.298 | 1.298 | 0 | 0 | 1.298 | 0 | 2.189 | 0 | 0 | 2.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.487 | 0 | 0 | 3.487 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-3283 ул.Мечникова, 39 б, г.Ростов-на-Дону (Сорокин А.В.) | I_09000005615 | 2018 | 2018 | 0.31992 | 1.5996 | НД | 1.5996 | 2.36 | 2.36 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.36 | 0 | 0 | 2.36 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-403 Л-6 от опры №2 до опоры №2/7, г.Ростов-на-Дону (Селин Н.В.) | I_09000005616 | 2018 | 2018 | 0.09912 | 0.4956 | НД | 0.4956 | 0.773 | 0.773 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.773 | 0 | 0 | 0.773 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-638 Л-1 ул.6-я Кольцевая, пр.Стачки, г.Ростов-на-Дону (Газарян М. Л.) | I_09000005621 | 2018 | 2019 | 0.2456 | 1.228 | НД | 0.39 | 0.944 | 0.944 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.228 | 0 | 0 | 1.228 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КРН-12 ул.Левобережная, 5 а, г.Ростов-на-Дону (Иванкова Н.Н.) | H_09000004983 | 2018 | 2019 | 0.2102 | 1.051 | НД | 0.4284 | 0.708 | 0.708 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.051 | 0 | 0 | 1.051 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (ТП-672 Л-3) от опоры №11 ВЛ-6 кВ Л-211/2 до опоры №3 ВЛ-0,4 кВ, от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ до опоры №9 ВЛ-0,4 кВ по пер. Рационализаторский, г.Ростов-на-Дону (ООО "РЗС") | I_09000005624 | 2018 | 2018 | 0.12864 | 0.6432 | НД | 0.6432 | 0.792 | 0.792 | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.792 | 0 | 0 | 0.792 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта розничной торговли, жилого дома и нежилого здания г. Сальск, ул. Трактовая, 9, 9-а, 1-г (Валендер О.П.,Мовсесян Э.Г., Мовсесян А.Э.) (ориентировочная протяженность - 0,770 км) (ориентировочная протяженность - 0,770 км) | I_10000005553 | 2018 | 2018 | 0.41256 | 2.0628 | НД | 2.0628 | 1.475 | 1.475 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.475 | 0 | 0 | 1.475 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кв № 198 для электроснабжения объекта розничной торговли, жилого дома и нежилого здания г. Сальск, ул. Трактовая, 9, 9-а, 1-г (Валендер О.П.,Мовсесян Э.Г., Мовсесян А.Э.) (с увеличением трансформаторной мощности с 0,160 МВА до 0,250 МВА) (с увеличением трансформаторной мощности с 0,160 МВА до 0,250 МВА) | I_10000005554 | 2018 | 2018 | 0.28344 | 1.4172 | НД | 1.4172 | 1.345 | 1.345 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.345 | 0 | 0 | 1.345 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома г. Сальск, пер. Тупиковый, 22 | I_10000005555 | 2018 | 2018 | 0.00576 | 0.0288 | НД | 0.0288 | 0.354 | 0.354 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.354 | 0 | 0 | 0.354 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов п. Зимовники, пер. Ясный, 3, 17 | I_10000005556 | 2018 | 2018 | 0.07272 | 0.3636 | НД | 0.3636 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ № 262 для электроснабжения жилого дома Сальский район, СНТ «Колос» линия 30, участок 7 ( | I_10000005558 | 2018 | 2018 | 0.05496 | 0.2748 | НД | 0.2748 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.125 | 0 | 0 | 0.125 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома Сальский район, СНТ «Колос» линия 30, участок 7 | I_10000005560 | 2018 | 2018 | 0.018 | 0.09 | НД | 0.09 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.118 | 0 | 0 | 0.118 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для электроснабжения жилого дома с. Дубовское, ул. 2-я Кольцевая, 18 (Котов В.В.) (ориентировочная протяженность -0,215 км) | I_10000005562 | 2018 | 2018 | 0.0648 | 0.324 | НД | 0.324 | 0.342 | 0.342 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.342 | 0 | 0 | 0.342 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для электроснабжения здания ЗАГС п. Орловский, пер. Чапаевский, 75 | I_10000005563 | 2018 | 2018 | 0.00912 | 0.0456 | НД | 0.0456 | 0.177 | 0.177 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.177 | 0 | 0 | 0.177 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража г. Сальск, ул. Целинная, 26а | I_10000005561 | 2018 | 2018 | 0.00576 | 0.0288 | НД | 0.0288 | 0.095 | 0.095 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.095 | 0 | 0 | 0.095 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома г. Пролетарск, ул. Седова, 198-а | I_10000005564 | 2018 | 2018 | 0.0096 | 0.048 | НД | 0.048 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.118 | 0 | 0 | 0.118 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 82 для электроснабжения магазина смешанных товаров п. Орловский пер. Чапаевский, 90, литер «Б» | I_10000005565 | 2018 | 2018 | 0.29784 | 1.4892 | НД | 1.4892 | 1.522 | 1.522 | 0 | 0 | 1.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.522 | 0 | 0 | 1.522 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП10/0,4 кВ №85 для электроснабжения АЗС п. Зимовники, ул. Магистральная, 70 | I_10000005602 | 2018 | 2018 | 0.10656 | 0.5328 | НД | 0.5328 | 0.708 | 0.708 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.708 | 0 | 0 | 0.708 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | НД | 669.0185 | 3345.0926 | НД | 3442.53 | 3258.5173 | 875.0561 | 0 | 0 | 875.0561 | 0 | 520.833 | 0 | 0 | 520.833 | 0 | 701.21 | 0 | 0 | 701.21 | 0 | 628.756 | 0 | 0 | 628.756 | 0 | 638.983 | 0 | 0 | 638.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3364.8381 | 0 | 0 | 3364.8381 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 81.1577 | 405.7884 | НД | 482.1816 | 347.4184 | 69.8834 | 0 | 0 | 69.8834 | 0 | 73.492 | 0 | 0 | 73.492 | 0 | 124.013 | 0 | 0 | 124.013 | 0 | 67.877 | 0 | 0 | 67.877 | 0 | 117.494 | 0 | 0 | 117.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.7594 | 0 | 0 | 452.7594 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 53.0558 | 265.2788 | НД | 350.2248 | 244.596 | 28.925 | 0 | 0 | 28.925 | 0 | 52.781 | 0 | 0 | 52.781 | 0 | 121.651 | 0 | 0 | 121.651 | 0 | 49.451 | 0 | 0 | 49.451 | 0 | 94.8 | 0 | 0 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.608 | 0 | 0 | 347.608 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-343. Строительство ВЛ-6кВ.ЛЭП-0,4кВ. Строительство КТП-6/0,4кВ. г.Ростов-на-Дону, ул.Петражицкого, 6а. | H_07000002019 | 2012 | НД | 0.587 | 2.935 | НД | 2.8512 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.01 | 0 | 0 | 2.01 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-51 ул. Еременко, 60, г. Ростов-на-Дону | I_09000002275 | 2015 | 2018 | 5.9381 | 29.6904 | НД | 29.6904 | 28.925 | 28.925 | 0 | 0 | 28.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 28.925 | 0 | 0 | 28.925 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-14 ул.М.Нагибина, 19в, г.Ростов-на-Дону | H_09000005153 | 2019 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-162, ул.Социалистическая, 193а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005142 | 2019 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 2.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-239, ул.Обороны, 4а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005147 | 2019 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов): КТП-336, г.Ростов-на-Дону | H_09000005160 | 2020 | 2020 | 0.10968 | 0.5484 | НД | 0.5484 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.549 | 0 | 0 | 0.549 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-12 ул.Петрашевского, 46а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005163 | 2020 | 2020 | 2.4 | 12 | НД | 12 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 пер.Братский, 2а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005165 | 2020 | 2020 | 3.84 | 19.2 | НД | 19.2 | 18.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-175 ул.Фрунзе, 5 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005179 | 2020 | 2020 | 0.34392 | 1.7196 | НД | 1.7196 | 1.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.72 | 0 | 0 | 1.72 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-176 ул.Ивановского, 32 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005178 | 2020 | 2020 | 0.2328 | 1.164 | НД | 1.164 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.164 | 0 | 0 | 1.164 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-178 ул.Мечникова, 136 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005177 | 2020 | 2020 | 0.18816 | 0.9408 | НД | 0.9396 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.941 | 0 | 0 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.941 | 0 | 0 | 0.941 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-554 ул.Загорская, 23 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005186 | 2020 | 2020 | 0.6134 | 3.067 | НД | 3.0672 | 3.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.067 | 0 | 0 | 3.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.067 | 0 | 0 | 3.067 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-609 ул.2-я Краснодарская, 157 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005185 | 2020 | 2020 | 0.59328 | 2.9664 | НД | 2.9652 | 2.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.966 | 0 | 0 | 2.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.966 | 0 | 0 | 2.966 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-68 ул.Суворова, 79 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005175 | 2020 | 2020 | 0.34008 | 1.7004 | НД | 1.7004 | 1.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-870 ул.Содружества, 41 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005190 | 2020 | 2020 | 0.61968 | 3.0984 | НД | 3.0972 | 3.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.098 | 0 | 0 | 3.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.098 | 0 | 0 | 3.098 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-893 ул.Трудящихся, 151 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005188 | 2020 | 2020 | 0.4392 | 2.196 | НД | 2.196 | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.196 | 0 | 0 | 2.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.196 | 0 | 0 | 2.196 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-99 пр.Соколова, 63, г.Ростов-на-Дону | H_09000005174 | 2020 | 2020 | 0.287 | 1.435 | НД | 1.4364 | 1.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.435 | 0 | 0 | 1.435 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-360 пер.1-й переулок, 23а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005582 | 2020 | 2020 | 0.43008 | 2.1504 | НД | 2.1504 | 2.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.15 | 0 | 0 | 2.15 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-29 пр.Соколова,96, г.Ростов-на-Дону | H_09000005253 | 2021 | 2021 | 3.956 | 19.78 | НД | 19.7796 | 19.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.78 | 0 | 0 | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19.78 | 0 | 0 | 19.78 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-8 ул.Зорге,5а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005252 | 2021 | 2021 | 2.4 | 12 | НД | 12 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-103 пр.Буденовский, 74, г.Ростов-наДону | H_09000005199 | 2021 | 2021 | 0.24288 | 1.2144 | НД | 1.2144 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.214 | 0 | 0 | 1.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.214 | 0 | 0 | 1.214 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-104 ул.Варфоломеева, 215 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005201 | 2021 | 2021 | 0.1896 | 0.948 | НД | 0.948 | 0.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.948 | 0 | 0 | 0.948 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-105 пер.Крепостной, 120 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005208 | 2021 | 2021 | 0.26232 | 1.3116 | НД | 1.3116 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.312 | 0 | 0 | 1.312 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-182 ул.Социалистическая, 191 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005210 | 2021 | 2021 | 0.43848 | 2.1924 | НД | 2.1936 | 2.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 0 | 0 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.192 | 0 | 0 | 2.192 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-411 пр.Семашко, 48 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005223 | 2021 | 2021 | 0.24288 | 1.2144 | НД | 1.2144 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.214 | 0 | 0 | 1.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.214 | 0 | 0 | 1.214 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 пер.Богатяновский спуск, 32 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005227 | 2021 | 2021 | 0.3732 | 1.866 | НД | 1.866 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.866 | 0 | 0 | 1.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.866 | 0 | 0 | 1.866 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-645 ул.Страны Советов, 14 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005207 | 2021 | 2021 | 0.22512 | 1.1256 | НД | 1.1256 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.126 | 0 | 0 | 1.126 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-65 ул.Суворова, 20 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005228 | 2021 | 2021 | 0.21456 | 1.0728 | НД | 1.0728 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.073 | 0 | 0 | 1.073 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-756 ул.Королева, 18 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005206 | 2021 | 2021 | 0.22512 | 1.1256 | НД | 1.1256 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.126 | 0 | 0 | 1.126 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-850 пр.Ворошиловский, 78 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005214 | 2021 | 2021 | 0.57792 | 2.8896 | НД | 2.8896 | 2.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.89 | 0 | 0 | 2.89 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-919 ул. Пушкинская, 181 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005218 | 2021 | 2021 | 0.54192 | 2.7096 | НД | 2.7108 | 2.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.71 | 0 | 0 | 2.71 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-13 ул.Школьная, 18 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005245 | 2022 | 2022 | 9.36 | 46.8 | НД | 46.8 | 46.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 46.8 | 0 | 0 | 46.8 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-28 ул.Вятская, 45 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005251 | 2022 | 2022 | 9.6 | 48 | НД | 48 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №62 в г. Миллерово | J_000005712 | 2019 | 2019 | 0.2064 | 1.032 | НД | 0.8652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.865 | 0 | 0 | 0.865 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-202, п. Тарасовский | J_000005713 | 2019 | 2019 | 0.1008 | 0.504 | НД | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.504 | 0 | 0 | 0.504 | 0
1.2.1.1 | Замена КТП-547 на новую с заменой трансформатора, ст. Базковская | J_000005702 | 2019 | 2019 | 0.3482 | 1.741 | НД | 1.6548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.655 | 0 | 0 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.655 | 0 | 0 | 1.655 | 0
1.2.1.1 | Замена КТП-712 на новую с заменой трансформатора, ст. Боковская | J_000005706 | 2019 | 2019 | 0.3482 | 1.741 | НД | 1.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.687 | 0 | 0 | 1.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.687 | 0 | 0 | 1.687 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-528, х. Пигаревский | J_000005715 | 2019 | 2019 | 0.1008 | 0.504 | НД | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.504 | 0 | 0 | 0.504 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-840, п. Чертково | J_000005717 | 2019 | 2019 | 0.0792 | 0.396 | НД | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.396 | 0 | 0 | 0.396 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-504, ст. Вешенская | J_000005714 | 2019 | 2019 | 0.0792 | 0.396 | НД | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.396 | 0 | 0 | 0.396 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №12 в г. Миллерово | J_000005601 | 2019 | 2019 | 0.1824 | 0.912 | НД | 0.9888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.989 | 0 | 0 | 0.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.989 | 0 | 0 | 0.989 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 125 для электроснабжения объекта коммерческой деятельности г. Сальск ул. Кузнечная, 304 | J_000005704 | 2019 | 2019 | 0.216 | 1.08 | НД | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №31 для электроснабжения многоквартирных жилых домов с. Дубовское ул.Герасименко, 24 стр. 2 и ул. Герасименко 22 А | J_000005698 | 2019 | 2019 | 0.1032 | 0.516 | НД | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.516 | 0 | 0 | 0.516 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №199. Здание столярного цеха, г. Шахты, ул. Парковая, 3-А | J_000005812 | 2019 | 2019 | 0.1358 | 0.679 | НД | 0.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 0 | 0 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.808 | 0 | 0 | 0.808 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №287. Здание РТС, г. Шахты, ул. Володарского, 47-А | J_000005802 | 2019 | 2019 | 0.126 | 0.63 | НД | 0.5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.595 | 0 | 0 | 0.595 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №397 г. Шахты Ростовской области | J_000005797 | 2019 | 2019 | 0.1006 | 0.503 | НД | 0.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.493 | 0 | 0 | 0.493 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №512 г. Шахты Ростовской области | J_000005795 | 2019 | 2019 | 0.1306 | 0.653 | НД | 0.6276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.628 | 0 | 0 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.628 | 0 | 0 | 0.628 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-48 ячейки № 1 Л-334 с установкой устройств РЗА | J_000005790 | 2019 | 2019 | 0.1924 | 0.962 | НД | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-304 с заменой корпуса КТП и трансформатора для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, пер. Октябрьский, 108 А. | J_000005791 | 2019 | 2019 | 0.3352 | 1.676 | НД | 1.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.932 | 0 | 0 | 0.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.932 | 0 | 0 | 0.932 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-220 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения по адресу: г. Батайск, ул. Производственная, 8 Б, к.н. 61:46:0010201:5181. | J_000005793 | 2019 | 2019 | 0.0906 | 0.453 | НД | 0.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.453 | 0 | 0 | 0.453 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-219 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения по адресу: г. Батайск, ул. Половинко, 243. | J_000005789 | 2019 | 2019 | 0.1096 | 0.548 | НД | 0.5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.548 | 0 | 0 | 0.548 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-301 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, ул. Пушкинская, 113 А. | J_000005792 | 2019 | 2019 | 0.0926 | 0.463 | НД | 0.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.463 | 0 | 0 | 0.463 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-493. Замена силового трансформатора 100 кВА на 250 кВА г. Новочеркасск | J_000005730 | 2019 | 2019 | 0.096 | 0.48 | НД | 0.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.544 | 0 | 0 | 0.544 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-209. Замена 2-х силовых трансформаторов 2х250 кВА на 2х630 кВА г. Новочеркасск | J_000005728 | 2019 | 2019 | 0.3144 | 1.572 | НД | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.416 | 0 | 0 | 1.416 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-340. Установка ячейки 0,4 кВ г. Аксай | J_000005729 | 2019 | 2019 | 0.024 | 0.12 | НД | 0.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0
1.2.1.1 | Расширение РП-69 ул.3-я Круговая, 64 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005852 | 2019 | 2019 | 0.24 | 1.2 | НД | 1.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.556 | 0 | 0 | 1.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.556 | 0 | 0 | 1.556 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП, РП (КА - 19 шт.) (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005854 | 2019 | 2019 | 0.0432 | 0.216 | НД | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 0 | 0 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.684 | 0 | 0 | 0.684 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-175 г. Батайск | J_02000006079 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | НД | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-213 ул.Черепахина, 2а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005173 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | НД | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.566 | 0 | 0 | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.566 | 0 | 0 | 1.566 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-817 ул.Мадояна, 22 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006027 | 2019 | 2020 | 0.4582 | 2.291 | НД | 2.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.292 | 0 | 0 | 2.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.292 | 0 | 0 | 2.292 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-342 ул.Украинская, 26 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006037 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-269 ул.Береговая, 25 д, г.Ростов-на-Дону | J_09000006047 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-3295 ул.Батуринская, 48 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006042 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-8 г. Азов | J_01000005997 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-17 г. Азов | J_01000006004 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-11 с заменой трансформатора г. Зерноград | J_01000006016 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-68 г. Зерноград | J_01000006017 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.154 | 0 | 0 | 0.154 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-90 г. Зерноград | J_01000006018 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.116 | 0 | 0 | 0.116 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-88 г. Зерноград | J_01000006019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.029 | 0 | 0 | 0.029 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП 3 г. Азов | J_01000006022 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | НД | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-134 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Батайск, пер. Короткий, 1. | J_02000006041 | 2019 | 2019 | 0.272 | 1.36 | НД | 1.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.36 | 0 | 0 | 1.36 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-321 с заменой трансформатора для электроснабжения магазина, расположенного по адресу: ст. Багаевская, ул. Фрунзе, 56. | J_02000006075 | 2019 | 2019 | 0.0936 | 0.468 | НД | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.468 | 0 | 0 | 0.468 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10 с заменой двух трансформаторов и заменой оборудования в РУ-0,4 кВ для электроснабжения школы, расположенной по адресу: г. Батайск, район Авиагородок, 44 А. | J_02000006077 | 2019 | 2019 | 0 |  | НД | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13 с заменой трансформатора электроснабжения производственно-складского помещения, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. Фермерская, 3 Б. | J_02000006073 | 2019 | 2019 | 0.429 | 2.145 | НД | 2.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.146 | 0 | 0 | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.146 | 0 | 0 | 2.146 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция БТ-1 с заменой трансформаторов тока ячейки Л-118 и Л-124 для электроснабжения школы, расположенной по адресу: г. Батайск, ул. Огородная, 78. | J_02000006078 | 2019 | 2019 | 0 |  | НД | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.096 | 0 | 0 | 0.096 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-9 с установкой коммутационного аппарата в РУ-6 кВ для электроснабжения магазинов и нежилых помещений по адресам: г. Батайск, ул. Кирова, 3,5, пер. Книжный, 7А, 11А. | J_02000006025 | 2019 | 2019 | 0.176 | 0.88 | НД | 0.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.881 | 0 | 0 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.881 | 0 | 0 | 0.881 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-4505 для электроснабжения магазина, ст. Милютинская, ул. Октябрьская, 26/8 | J_05000005996 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 1.5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.576 | 0 | 0 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.576 | 0 | 0 | 1.576 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-3253 с заменой трансформатора для электроснабжения амбулаторно-поликлинического учреждения, Белокалитвинский район, п. Синегорский, ул. Маяковского, 13 В | J_05000005994 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 0 | 0 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.647 | 0 | 0 | 0.647 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение РУ-0,4 кВ ТП-3010 для электроснабжения жилого дома, г. Белая Калитва, ул. Логовая, 57 | J_05000006081 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.054 | 0 | 0 | 0.054 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-4228 с заменой трансформатора для электроснабжения магазина, ст. Тацинская, пер. Чеховский, 21 | J_05000005993 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | НД | 0.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.539 | 0 | 0 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.562 | 0 | 0 | 0.562 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-115 с заменой трансформатора, г. Миллерово | J_06000005895 | 2019 | 2019 | 0.4118 | 2.059 | НД | 2.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.059 | 0 | 0 | 2.059 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ТП-822 с заменой трансформатора, п. Чертково | J_06000005899 | 2019 | 2019 | 0.13 | 0.65 | НД | 0.6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-204. Замена силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА г. Новочеркасск | J_07000005888 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.508 | 0 | 0 | 0.508 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-483. Замена силового трансформатора 25 кВА на 63 кВА г. Новочеркасск | J_07000005893 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.569 | 0 | 0 | 0.569 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-314. Замена силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА г. Аксай | J_07000005889 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.508 | 0 | 0 | 0.508 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-492. Замена силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА г. Новочеркасск | J_07000005890 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.326 | 0 | 0 | 0.326 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-7. Установка ячейки 6 кВ г. Новочеркасск | J_07000005886 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.194 | 0 | 0 | 0.194 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-345 г. Аксай | J_07000005894 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.067 | 0 | 0 | 0.067 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-707 ул.Кузнечная, 276 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006040 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-672 пер.Рационализаторский, 33, г.Ростов-на-Дону | J_09000006026 | 2019 | 2019 | 0.4846 | 2.423 | НД | 2.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.424 | 0 | 0 | 2.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.424 | 0 | 0 | 2.424 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-717 ул.Пушкинская, 221 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006050 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 5.537 | 0 | 0 | 5.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1 ул.Социалистическая, 120 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006048 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | НД | 3.2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 2.942 | 0 | 0 | 2.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.291 | 0 | 0 | 3.291 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-736 ул.Неклиновская, 45 б, г.Ростов-на-Дону | J_09000006054 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | НД | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-3263 ул.Дубовского, 8/14, г.Ростов-на-Дону | J_09000006052 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | НД | 1.9788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.979 | 0 | 0 | 1.979 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ТП-281 ул.Белорусская, 114 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006053 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | НД | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-608 ул.2-я Краснодарская, 163 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006063 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | НД | 0.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.095 | 0 | 0 | 0.095 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-268 ул.Большая Садовая, 73 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000005950 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | НД | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-15 ул.Города Волос, 135 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006051 | 2019 | 2020 | 0.2812 | 1.406 | НД | 1.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.431 | 0 | 0 | 1.431 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение КТП-593 ул.Мечникова, 74 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006055 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | НД | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ТП-188 ул.Сейнерная, 35 б, г.Ростов-на-Дону | J_09000006056 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | НД | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №22 для электроснабжения МБДОУ д/с №1 «Красная шапочка» с. Дубовское ул. Ленина, 110 | J_10000005692 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.5976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.598 | 0 | 0 | 0.598 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 107 для электроснабжения РТС п. Орловский ул. Ленина, 252 | J_10000005990 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 255 для электроснабжения объекта розничной торговли г. Сальск ул. Коломийцева, 66 А | J_10000005992 | 2019 | 2019 | 0.1196 | 0.598 | НД | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ — 0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ №18 с заменой ячеек ЩО-70 для электроснабжения объекта коммерческой деятельности ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 59 | J_10000005991 | 2019 | 2019 | 0.1724 | 0.862 | НД | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 24 для электроснабжения нежилого здания с. Заветное, пер. Книжный, 9а | J_10000005998 | 2019 | 2019 | 0.1198 | 0.599 | НД | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ — 0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ № 162 для электроснабжения мойки самообслуживания г. Сальск ул. Кутузова, 2-в | J_10000006000 | 2019 | 2019 | 0.096 | 0.48 | НД | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №39. Сквер «Юность», р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 6 | J_11000006008 | 2019 | 2019 | 0.0976 | 0.488 | НД | 0.4884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.488 | 0 | 0 | 0.488 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №78. Нежилое помещение, г. Шахты, ул. Парковая, 17-В | J_11000006023 | 2019 | 2019 | 0.1062 | 0.531 | НД | 0.5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.532 | 0 | 0 | 0.532 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 28.1019 | 140.5096 | НД | 131.9568 | 102.8224 | 40.9584 | 0 | 0 | 40.9584 | 0 | 20.711 | 0 | 0 | 20.711 | 0 | 2.362 | 0 | 0 | 2.362 | 0 | 18.426 | 0 | 0 | 18.426 | 0 | 22.694 | 0 | 0 | 22.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1514 | 0 | 0 | 105.1514 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6/0,4 кВ ТП-14 с реконструкцией ЛЭП-6 кВ Л-222 в г. Батайске (с увеличением трансформаторной мощности с 0,18 МВА до 0,4 МВА, ориентировочная протяженность ЛЭП — 0,85 км) | Н_02000001357 | 2011 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 16.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6/0,4 кВ ТП-25, строительство 2КЛ-6 кВ от Л-324 до ТП-25 в г. Батайске | Н_020000005043 | 2021 | 2021 | 3.0641 | 15.3204 | НД | 15.3204 | 15.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.32 | 0 | 0 | 15.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15.32 | 0 | 0 | 15.32 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-334 с заменой КТП-28 на КТП-ПВ-400-6/0,4 кВА, г. Батайск | Н_02000002670 | 2014 | 2022 | 0.72312 | 3.6156 | НД | 3.0456 | 2.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.046 | 0 | 0 | 3.046 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.046 | 0 | 0 | 3.046 | 0
1.2.1.2 | Замена ТП-317 на КТПН-400-6/0,4 кВ со строительством ВЛ-6 кВ, ст. Багаевская | Н_02000001374 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | НД | 0.12 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0
1.2.1.2 | Замена КТП-134 на КТПН-400-6/0,4 кВ со строительством ВЛ-6 кВ, г. Батайск | Н_02000005047 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | НД | 0.18 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6кВ ЗТП №1067 в г.Волгодонске | H_03000001360 | 2022 | 2022 | 3.5054 | 17.5272 | НД | 17.7036 | 17.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.527 | 0 | 0 | 17.527 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17.527 | 0 | 0 | 17.527 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-37 с заменой трансформатора в г. Новошахтинске Ростовской области | Н_13000002693 | 2020 | 2021 | 0.41952 | 2.0976 | НД | 2.0988 | 2.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 1.556 | 0 | 0 | 1.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.098 | 0 | 0 | 2.098 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-0,4 в РП-4 г.Гуково Ростовской области | Н_13000005581 | 2022 | 2022 | 0.35064 | 1.7532 | НД | 1.7532 | 1.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.753 | 0 | 0 | 1.753 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.753 | 0 | 0 | 1.753 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов): 630 кВА- 12 шт., 400 кВА -12 шт. (ОД), г.Ростов-на-Дону | I_09000005429 | 2018 | 2018 | 9.2784 | 46.392 | НД | 41.8788 | 13.7564 | 13.7564 | 0 | 0 | 13.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.7564 | 0 | 0 | 13.7564 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП с заменой перегруженных трансформаторов: 630 кВА- 3 шт., 400 кВА- 6 шт., (ОД), г.Ростов-на-Дону | I_09000005443 | 2018 | 2018 | 3.2443 | 16.2216 | НД | 16.2216 | 15.325 | 15.325 | 0 | 0 | 15.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15.325 | 0 | 0 | 15.325 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП (3 шт.), г.Ростов-на-Дону | I_09000005430 | 2018 | 2018 | 0.68592 | 3.4296 | НД | 3.4296 | 3.54 | 3.54 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.54 | 0 | 0 | 3.54 | 0
1.2.1.2 | Модернизация РП (установка системы видеонаблюдения - 8 шт.), г.Ростов-на-Дону | I_09000005512 | 2018 | 2018 | 0.33456 | 1.6728 | НД | 1.6728 | 2.95 | 2.95 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.95 | 0 | 0 | 2.95 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-289 ул.2-я Володарского, 61 а, г.Ростов-на-Дону | I_09000005513 | 2018 | 2018 | 0.0516 | 0.258 | НД | 0.258 | 0.142 | 0.142 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.142 | 0 | 0 | 0.142 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-24 ул.Темерницкая, 70, г.Ростов-на-Дону | I_09000005611 | 2018 | 2019 | 0.24 | 1.2 | НД | 0.864 | 0.354 | 0.354 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0.846 | 0 | 0 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №510 с заменой на БКТП-КК, г. Шахты Ростовской области | G_11000004719 | 2017 | 2018 | 0.8088 | 4.044 | НД | 4.044 | 4.837 | 4.837 | 0 | 0 | 4.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.837 | 0 | 0 | 4.837 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №193 с заменой на КТПН-ВВ, г. Шахты Ростовской области | H_11000005216 | 2018 | 2019 | 0.3298 | 1.649 | НД | 1.5276 | 0.702 | 0.025 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 1.494 | 0 | 0 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.519 | 0 | 0 | 1.519 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №264 с установкой на опорах реклоузера с токовой отсечкой и разъединителя, г. Шахты Ростовской области | G_11000004721 | 2018 | 2019 | 0.3704 | 1.852 | НД | 2.0868 | 1.568 | 0.029 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 2.056 | 0 | 0 | 2.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.085 | 0 | 0 | 2.085 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №303, г. Шахты Ростовской области | H_11000005250 | 2019 | 2020 | 0.365 | 1.825 | НД | 1.8252 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 1.686 | 0 | 0 | 1.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.825 | 0 | 0 | 1.825 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №122 с заменой на КТПН-ВВ, г. Шахты Ростовской области | H_11000005256 | 2020 | 2021 | 0.33672 | 1.6836 | НД | 1.6848 | 1.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.684 | 0 | 0 | 1.684 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №311 с заменой на КТПН-ВВ, г. Шахты Ростовской области | H_11000005305 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | НД | 0.0684 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.068 | 0 | 0 | 0.068 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение в РУ-6 кВ РП-11с установкой 2-х ячеек 6 кВ I и II секции шин Л-224 Л-214 ПС Г-2 для электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г. Гуково по адресу: Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение. | J_000005749 | 2019 | 2019 | 0.4518 | 2.259 | НД | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.214 | 0 | 0 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.214 | 0 | 0 | 2.214 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-243 с заменой трансформатора для электроснабжения погрузочно-разгрузочного комплекса в 700 м по направлению на северо-восток от г. Зверево | J_000005782 | 2019 | 2019 | 0.0882 | 0.441 | НД | 0.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.377 | 0 | 0 | 0.377 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-364 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого здания по ул. Мичурина, д. 29 в г. Новошахтинске | J_000005781 | 2019 | 2019 | 0.0946 | 0.473 | НД | 0.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.419 | 0 | 0 | 0.419 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РП (установка заградительных щитов в РП - 2 шт.), г.Ростов-на-Дону | J_000005860 | 2019 | 2019 | 0.048 | 0.24 | НД | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-963 пр.Королева, 1а, г.Ростов-на-Дону | J_000005846 | 2019 | 2019 | 0.036 | 0.18 | НД | 0.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.184 | 0 | 0 | 0.184 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-812 ул.Калининградская, 56 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005844 | 2019 | 2019 | 0.048 | 0.24 | НД | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.229 | 0 | 0 | 0.229 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-3021 ул.Вятская, 104 б, г.Ростов-на-Дону | J_000005845 | 2019 | 2019 | 0.036 | 0.18 | НД | 0.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.248 | 0 | 0 | 0.248 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-620 ул.Димитрова, 61 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005850 | 2019 | 2019 | 0.036 | 0.18 | НД | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-718 пер.Халтуринский, 130 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005841 | 2019 | 2019 | 0.048 | 0.24 | НД | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП с заменой перегруженных трансформаторов - 2 шт. (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005859 | 2019 | 2019 | 0.7318 | 3.659 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-479 ул.Профинтерна, 11 б, г.Ростов-на-Дону | J_000005856 | 2019 | 2019 | 0.1224 | 0.612 | НД | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.612 | 0 | 0 | 0.612 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-170 ул.Алексея Береста, 12 б, г.Ростов-на-Дону | J_000005857 | 2019 | 2019 | 0.1512 | 0.756 | НД | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.756 | 0 | 0 | 0.756 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов -1 шт.) (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005858 | 2019 | 2019 | 0.1094 | 0.547 | НД | 0.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.547 | 0 | 0 | 0.547 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов - 6 шт) (ОД), г.Ростов-на-Дону | J_000005865 | 2019 | 2019 | 0.6764 | 3.382 | НД | 3.3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.382 | 0 | 0 | 3.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.382 | 0 | 0 | 3.382 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РП-65 ул.Суворова, 91 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005862 | 2019 | 2019 | 0.6 | 3 | НД | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП (2 шт.) (ОД), г.Ростов-на-Дону | J_000005866 | 2019 | 2019 | 0.479 | 2.395 | НД | 2.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.395 | 0 | 0 | 2.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.395 | 0 | 0 | 2.395 | 0
1.2.1.2 | Расширение РП (замена трансформаторов напряжения в РП - 14 шт.), г.Ростов-на-Дону | J_000005861 | 2019 | 2019 | 0.192 | 0.96 | НД | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-621 ул.Российская, 46 б, г.Ростов-на-Дону | J_09000005951 | 2019 | 2019 | 0.0448 | 0.224 | НД | 0.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.193 | 0 | 0 | 0.193 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 387.9983 | 1939.9916 | НД | 1985.0784 | 2088.4323 | 394.9816 | 0 | 0 | 394.9816 | 0 | 232.756 | 0 | 0 | 232.756 | 0 | 486.966 | 0 | 0 | 486.966 | 0 | 447.789 | 0 | 0 | 447.789 | 0 | 416.569 | 0 | 0 | 416.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979.0616 | 0 | 0 | 1979.0616 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 378.2291 | 1891.1456 | НД | 1934.2644 | 2059.3573 | 365.9066 | 0 | 0 | 365.9066 | 0 | 203.38 | 0 | 0 | 203.38 | 0 | 486.966 | 0 | 0 | 486.966 | 0 | 447.789 | 0 | 0 | 447.789 | 0 | 416.569 | 0 | 0 | 416.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920.6106 | 0 | 0 | 1920.6106 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ячейки №1004 ПС А-10 и переключение части ВЛ-10 кВ Л-1013 с. Самарское | H_01000005307 | 2018 | 2018 | 0.33384 | 1.6692 | НД | 1.6692 | 1.824 | 1.824 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.824 | 0 | 0 | 1.824 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-27 с. Самарское | H_01000005308 | 2018 | 2022 | 0.36576 | 1.8288 | НД | 1.8288 | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.829 | 0 | 0 | 1.829 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.829 | 0 | 0 | 1.829 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-70, КТП-70. Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Зерноград | H_01000005324 | 2018 | 2018 | 4.0706 | 20.3532 | НД | 20.3532 | 20.597 | 20.597 | 0 | 0 | 20.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20.597 | 0 | 0 | 20.597 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-132 с заменой трансформатора г. Азов | I_01000005498 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | НД | 0.0168 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.015 | 0 | 0 | 0.015 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-132 с заменой на СИП г. Азов | I_01000005577 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | НД | 0.168 | 0.164 | 0.164 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.164 | 0 | 0 | 0.164 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-38 с заменой трансформатора г. Азов | I_01000005497 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | НД | 0.0168 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.015 | 0 | 0 | 0.015 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 с заменой на СИП г. Азов | I_01000005578 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | НД | 0.114 | 0.111 | 0.111 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.111 | 0 | 0 | 0.111 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Азов | H_01000005323 | 2020 | 2020 | 3.192 | 15.96 | НД | 15.96 | 15.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 0 | 0 | 15.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15.96 | 0 | 0 | 15.96 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-5, КТП-27 с заменой на проходные КТП ст. Кагальницкая | H_01000001364 | 2022 | 2022 | 1.5785 | 7.8924 | НД | 7.8924 | 7.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.842 | 0 | 0 | 7.842 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.842 | 0 | 0 | 7.842 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Азов | H_01000005334 | 2020 | 2021 | 3.1258 | 15.6288 | НД | 15.6288 | 15.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1908 | 0 | 0 | 0.1908 | 0 | 15.438 | 0 | 0 | 15.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15.6288 | 0 | 0 | 15.6288 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-33, ТП-33. Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Зерноград | H_01000005316 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | НД | 0.5964 | 0.594 | 0.594 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.594 | 0 | 0 | 0.594 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005548 | 2019 | 2020 | 1.7828 | 8.914 | НД | 25.8864 | 21.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0648 | 0 | 0 | 9.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.0648 | 0 | 0 | 9.0648 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 в с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005550 | 2020 | 2021 | 1.9308 | 9.654 | НД | 9.654 | 9.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6368 | 0 | 0 | 4.6368 | 0 | 5.017 | 0 | 0 | 5.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.6538 | 0 | 0 | 9.6538 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-28 с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005559 | 2020 | НД | 4.3932 | 21.966 | НД | 21.966 | 21.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.966 | 0 | 0 | 21.966 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21.966 | 0 | 0 | 21.966 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по улицам Мичурина, Московская с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, ст. Багаевская | I_02000005566 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | НД | 0.3 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, отходящих от ТП-317 в ст. Багаевская | I_02000005570 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | НД | 0.24 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-134 с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005573 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | НД | 0.24 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ в зоне ТП№2029 г.Цимлянск с ИИС | G_03000001823 | 2013 | 2018 | 2.833 | 14.1648 | НД | 14.1648 | 13.771 | 13.771 | 0 | 0 | 13.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.771 | 0 | 0 | 13.771 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-2034 для электроснабжения дачного дома, г. Цимлянск, НСОТ "Цимлянский садовод", массив "Экспедиция", уч.39 (Шамина В.П.), уч.42 (Степанова О.Б.), уч.41 (Беликов С.Н.), уч.46 (Скиба В.И.), уч.40-а (Хохлачева И.А.) | I_03000005591 | 2018 | 2018 | 0.0252 | 0.126 | НД | 0.126 | 0.472 | 0.472 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.472 | 0 | 0 | 0.472 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ЗТП№1055-ЗТП№1011, г.Волгодонск | H_03000005066 | 2012 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 7.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в зоне ТП-3047 г.Константиновск | H_03000001875 | 2013 | 2020 | 4.0558 | 20.279 | НД | 20.6232 | 20.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20.3436 | 0 | 0 | 20.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20.3436 | 0 | 0 | 20.3436 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-78 с монтажом измерительного комплекса, замена оборудования в ТП-78 в г.Новошахтинске Ростовской области (часть ТП) | G_13000005435 | 2016 | 2018 | 0.19536 | 0.9768 | НД | 0.9768 | 0.925 | 0.925 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.925 | 0 | 0 | 0.925 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-78 с монтажом измерительного комплекса,замена оборудования в ТП-78 в г.Новошахтинске Ростовской области (часть ВЛ-0,4 кВ) | G_13000004566 | 2016 | 2018 | 4.4102 | 22.0512 | НД | 22.0512 | 22.022 | 22.022 | 0 | 0 | 22.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 22.022 | 0 | 0 | 22.022 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-26 с монтажом измерительного комплекса, замена трансформатора ТП-26 в г.Новошахтинске Ростовской области (часть ТП) | G_13000004714 | 2017 | 2018 | 0.32304 | 1.6152 | НД | 1.6152 | 1.245 | 1.245 | 0 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.245 | 0 | 0 | 1.245 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 с монтажом измерительного комплекса, замена трансформатора в ТП-26 в г. Новошахтинске Ростовской области (часть ВЛИ-0,4кВ) | G_13000005353 | 2017 | 2018 | 2.9006 | 14.5032 | НД | 14.5032 | 11.889 | 11.889 | 0 | 0 | 11.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.889 | 0 | 0 | 11.889 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-254 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области | G_13000004713 | 2019 | 2020 | 2.5254 | 12.627 | НД | 12.6276 | 13.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6276 | 0 | 0 | 12.6276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.6276 | 0 | 0 | 12.6276 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-4403 "Поселок Юбилейный" от ПС Ш-44 в г.Новошахтинске Ростовской области | G_13000004712 | 2021 | 2022 | 2.3582 | 11.7912 | НД | 11.7912 | 11.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 0.598 | 0 | 11.194 | 0 | 0 | 11.194 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.792 | 0 | 0 | 11.792 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-37 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области | H_13000005330 | 2020 | 2021 | 3.1044 | 15.522 | НД | 15.522 | 15.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5988 | 0 | 0 | 0.5988 | 0 | 14.923 | 0 | 0 | 14.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15.5218 | 0 | 0 | 15.5218 | 0
1.2.2.1 | Замена оборудования в ЦРП-5 в г.Новошахтинске Ростовской области | H_13000005347 | 2014 | 2022 | 2.0489 | 10.2444 | НД | 10.2444 | 9.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.747 | 0 | 0 | 9.747 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.747 | 0 | 0 | 9.747 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-88, Л-1, Л-2 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково Ростовской области | H_13000005027 | 2017 | 2018 | 1.7722 | 8.8608 | НД | 8.8608 | 8.304 | 8.304 | 0 | 0 | 8.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.304 | 0 | 0 | 8.304 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "Шахта "Зверевская-Западная-2", яч.5 Л-5" от опоры №44 до опоры №48, Красносулинский р-н,пос.Первомайский, ул.К.Маркса, 25, МДОУ "Первомайская" | H_13000004309 | 2015 | 2018 | 0.09 | 0.45 | НД | 0.45 | 0.393 | 0.393 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.393 | 0 | 0 | 0.393 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-137, Л-1, Л-2, Л-3 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний п.Углеродовский Красносулинского района Ростовской области | H_13000005029 | 2017 | 2018 | 2.0239 | 10.1196 | НД | 10.1196 | 9.45 | 9.45 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.45 | 0 | 0 | 9.45 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-302 Л-1 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково Ростовской области | H_13000005028 | 2017 | 2018 | 0.88608 | 4.4304 | НД | 4.4304 | 3.767 | 3.767 | 0 | 0 | 3.767 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.767 | 0 | 0 | 3.767 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1, Л-1, Л-2, Л-4 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково Ростовской области | H_13000005335 | 2020 | 2020 | 1.757 | 8.785 | НД | 8.784 | 8.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.784 | 0 | 0 | 8.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.784 | 0 | 0 | 8.784 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-74, Л-1, Л-3, Л-5 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково | H_13000005337 | 2020 | 2021 | 1.4167 | 7.0836 | НД | 7.0836 | 6.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5316 | 0 | 0 | 0.5316 | 0 | 6.552 | 0 | 0 | 6.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.0836 | 0 | 0 | 7.0836 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-124, Л-1, Л-2, Л-3 с установкой измерительных комплексов г.Гуково | H_13000003570 | 2015 | 2019 | 2.0016 | 10.008 | НД | 10.404 | 10.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.894 | 0 | 0 | 9.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.894 | 0 | 0 | 9.894 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РП-4, Л-2 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г.Гуково Ростовской области | H_13000005345 | 2022 | 2022 | 1.5941 | 7.9704 | НД | 7.9704 | 7.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.971 | 0 | 0 | 7.971 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.971 | 0 | 0 | 7.971 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-96, Л-2, Л-3 с установкой измерительных комплексов г.Гуково | H_13000003571 | 2015 | 2020 | 1.0474 | 5.237 | НД | 5.2416 | 4.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9884 | 0 | 0 | 4.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.9884 | 0 | 0 | 4.9884 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-144, Л-1, Л-2, Л-3 с установкой измерительных комплексов г.Гуково | I_13000003566 | 2015 | 2019 | 1.0536 | 5.268 | НД | 5.5092 | 8.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.251 | 0 | 0 | 5.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.251 | 0 | 0 | 5.251 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-38 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области | I_13000005505 | 2021 | 2021 | 2.2183 | 11.0916 | НД | 11.0916 | 10.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.092 | 0 | 0 | 11.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.092 | 0 | 0 | 11.092 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-77 Л-2, Л-3 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области (ориентировочная протяженность ВЛИ-0,4кВ-3,919 км) | I_13000005504 | 2019 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 13.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-3527 в п. Коксовый Белокалитвинского района | G_05000002699 | 2014 | 2018 | 1.3224 | 6.612 | НД | 6.612 | 6.177 | 6.177 | 0 | 0 | 6.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.177 | 0 | 0 | 6.177 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (зона ТП-1775) в г. Донецке | H_05000002705 | 2014 | 2018 | 3.3456 | 16.728 | НД | 16.728 | 16.487 | 16.487 | 0 | 0 | 16.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.487 | 0 | 0 | 16.487 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-4454 с заменой КТП в г. Морозовск | H_05000002716 | 2014 | 2018 | 0 | 0 | НД | 0.1668 | 12.445 | 0.164 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.164 | 0 | 0 | 0.164 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (зона ТП-1453) с установкой разгрузочной КТП 6/0,4 кВ в г. Донецке | H_05000002706 | 2014 | 2020 | 7.2672 | 36.336 | НД | 35.8068 | 35.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.214 | 0 | 0 | 35.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 35.214 | 0 | 0 | 35.214 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в мкр. Лиховской г. Каменск-Шахтинский (зона ТП-2708, 2709) | H_05000002730 | 2014 | 2021 | 4.9714 | 24.8568 | НД | 24.8088 | 23.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.186 | 0 | 0 | 24.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24.186 | 0 | 0 | 24.186 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП-3110 и замена ТП-3110 на 2 БКТП 10/0,4 кВ с увеличением мощности трансформаторов в г. Белая Калитва | H_05000002684 | 2014 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 8.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-2603 с заменой КТП в п. Глубокий Каменского района | H_05000002713 | 2014 | 2022 | 6.3708 | 31.854 | НД | 31.8552 | 30.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 30.738 | 0 | 0 | 30.738 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30.814 | 0 | 0 | 30.814 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-12 Ф3 в г. Каменск-Шахтинский | H_05000002711 | 2014 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 9.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-401 Л-2, Л-3 г. Новочеркасск | H_07000001408 | 2013 | 2018 | 0.47856 | 2.3928 | НД | 2.3928 | 2.069 | 2.268 | 0 | 0 | 2.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.268 | 0 | 0 | 2.268 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-432 Л-9. Организация ИИС г. Новочеркасск | H_07000001412 | 2013 | 2018 | 0.17016 | 0.8508 | НД | 0.8508 | 0.735 | 0.812 | 0 | 0 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.812 | 0 | 0 | 0.812 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-17 Л-3 г. Новочеркасск | H_07000002021 | 2012 | 2018 | 0.12336 | 0.6168 | НД | 0.6168 | 0.573 | 0.651 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.651 | 0 | 0 | 0.651 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-205 Л-8 г. Новочеркасск | H_07000002061 | 2012 | 2018 | 0.15816 | 0.7908 | НД | 0.7908 | 0.684 | 0.765 | 0 | 0 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.765 | 0 | 0 | 0.765 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-325 от опоры 85 до опоры 92 г. Аксай | H_07000005086 | 2021 | 2021 | 0.2052 | 1.026 | НД | 1.0248 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.026 | 0 | 0 | 1.026 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС НГ-5 Л-502 — ТП-123 г. Новочеркасск | I_07000005669 | 2018 | 2018 | 0.21168 | 1.0584 | НД | 1.0584 | 1.058 | 1.058 | 0 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.058 | 0 | 0 | 1.058 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-195 — ТП-4011 г. Новочеркасск | I_07000005668 | 2018 | 2018 | 0.27624 | 1.3812 | НД | 1.3812 | 1.27 | 1.27 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.27 | 0 | 0 | 1.27 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с выносом участков линий с опор МУП «ГЭТ» г. Новочеркасск | I_07000005646 | 2018 | 2018 | 1.3954 | 6.9768 | НД | 6.9768 | 5.915 | 5.915 | 0 | 0 | 5.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.915 | 0 | 0 | 5.915 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-235. Организация ИИС. п. Новоперсиановский | I_07000005415 | 2018 | 2018 | 0.10344 | 0.5172 | НД | 0.5172 | 0.497 | 0.497 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.497 | 0 | 0 | 0.497 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ к ТП-724 Л-11 п. Каменоломни | H_07000005048 | 2019 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 6.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-809 п.Дудниково | H_07000002017 | 2012 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-118 Л-10 г. Новочеркасск | H_07000005110 | 2019 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-122 Л-4 г. Новочеркасск | H_07000005112 | 2019 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-221 Л-2, Л-4, Л-6 г. Новочеркасск | H_07000005055 | 2019 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 3.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-222 Л-3, Л-4 г. Новочеркасск | I_07000005056 | 2019 | 2019 | 0.7204 | 3.602 | НД | 3.6024 | 3.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.602 | 0 | 0 | 3.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.602 | 0 | 0 | 3.602 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-314 г.Аксай, ул.Луначарского, Чапаева, Щорса, Стекольная | H_07000002013 | 2012 | 2019 | 0.2434 | 1.217 | НД | 0.8256 | 13.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.826 | 0 | 0 | 0.826 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-423 Л-7. Организация ИИС г. Новочеркасск | H_07000001411 | 2013 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-508 Л-9 г. Новочеркасск | H_07000002044 | 2012 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-533 Л-1 г. Новочеркасск, Правый берег р.Дон (ориентировочная протяженность 0,45 км) | H_07000005123 | 2019 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-7 Л-1, Л-4 г. Новочеркасск | H_07000005116 | 2019 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 2.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-113 Л-2 Л-4 г. Новочеркасск | H_07000005050 | 2020 | 2020 | 1.5012 | 7.506 | НД | 7.6344 | 7.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6332 | 0 | 0 | 7.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.6332 | 0 | 0 | 7.6332 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-231 Л-2 Л-3 г. Новочеркасск | H_07000005144 | 2020 | 2020 | 1.879 | 9.3948 | НД | 9.5544 | 9.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5544 | 0 | 0 | 9.5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.5544 | 0 | 0 | 9.5544 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-22 Л-6 ул.Казахская, г.Ростов-на-Дону | H_09000000510 | 2018 | 2018 | 1.8238 | 9.1188 | НД | 9.1188 | 9.416 | 9.416 | 0 | 0 | 9.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.416 | 0 | 0 | 9.416 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-179 Л-2 ул.Катаева. Реконструкция ТП-179 пер.Халтуринский, 116 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000000822 | 2018 | 2019 | 2.5471 | 12.7356 | НД | 14.298 | 14.198 | 14.198 | 0 | 0 | 14.198 | 0 | 1.562 | 0 | 0 | 1.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15.76 | 0 | 0 | 15.76 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-185 Л-1, Л-2, Л-3 ул.Нансена, пер.Казахстанский, г.Ростов-на-Дону | H_09000000850 | 2018 | 2018 | 2.6078 | 13.0392 | НД | 13.0392 | 12.579 | 12.579 | 0 | 0 | 12.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.579 | 0 | 0 | 12.579 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-197 Л-4, Л-5 ул.Профсоюзная к пер.Медный, ул.Профсоюзная к ул.Русская, г.Ростов-на-Дону | G_09000004793 | 2017 | 2018 | 0.97656 | 4.8828 | НД | 4.8828 | 5.233 | 5.2333 | 0 | 0 | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.2333 | 0 | 0 | 5.2333 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-243 ул.Всесоюзная (нечет) к станции Первомайская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005133 | 2018 | 2018 | 0.67584 | 3.3792 | НД | 3.3792 | 2.83 | 2.83 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.83 | 0 | 0 | 2.83 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 Л-4, Л-6 ул.18-я, ул.19-я, г.Ростов-на-Дону | H_09000000819 | 2018 | 2018 | 1.5751 | 7.8756 | НД | 7.8756 | 8.671 | 8.671 | 0 | 0 | 8.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.671 | 0 | 0 | 8.671 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-386 Л-1, Л-4, Л-8 ул.Боряна, пер.Атарбекова, г.Ростов-на-Дону | H_09000000508 | 2018 | 2018 | 0.73656 | 3.6828 | НД | 3.6828 | 2.7034 | 2.7034 | 0 | 0 | 2.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.7034 | 0 | 0 | 2.7034 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-390 Л-2, Л-3, Л-4 ул.Украинская, пер.Самарский, г.Ростов-на-Дону | I_09000004523 | 2018 | 2019 | 6.059 | 30.295 | НД | 17.28 | 18.119 | 18.119 | 0 | 0 | 18.119 | 0 | 9.401 | 0 | 0 | 9.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 27.52 | 0 | 0 | 27.52 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-448 Л-3 ул.Алагирская, ул.Боряна, г.Ростов-на-Дону | H_09000000078 | 2018 | 2019 | 3.0076 | 15.038 | НД | 9.0648 | 8.022 | 8.022 | 0 | 0 | 8.022 | 0 | 7.016 | 0 | 0 | 7.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15.038 | 0 | 0 | 15.038 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-547 Л-6, Л-7 ул.Владиленская, ул.Шатурская, г.Ростов-на-Дону | H_09000002465 | 2018 | 2019 | 3.4698 | 17.349 | НД | 12.2736 | 10.785 | 10.785 | 0 | 0 | 10.785 | 0 | 5.696 | 0 | 0 | 5.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.481 | 0 | 0 | 16.481 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-578 Л-1, Л-4, Л-5 ул.Муравьева, ул.Пестеля, ул.12-го февраля, г.Ростов-на-Дону | H_09000005263 | 2018 | 2018 | 2.6285 | 13.1424 | НД | 13.1424 | 16.732 | 16.732 | 0 | 0 | 16.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.732 | 0 | 0 | 16.732 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-777 Л-1, Л-2 ул.Подгорная, пер.Шефский, г.Ростов-на-Дону | G_09000000288 | 2017 | 2018 | 2.6698 | 13.3488 | НД | 13.3488 | 10.916 | 10.916 | 0 | 0 | 10.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.916 | 0 | 0 | 10.916 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-824 Л-6 ул.Курортная, г.Ростов-на-Дону | H_09000000486 | 2018 | 2018 | 0.22992 | 1.1496 | НД | 1.1496 | 1.241 | 1.241 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.241 | 0 | 0 | 1.241 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-974 Л-1, Л-3 ул.Павлодарская, ул.Безымянная Балка, г.Ростов-на-Дону | H_09000000858 | 2018 | 2019 | 3.4184 | 17.092 | НД | 10.8264 | 9.376 | 9.376 | 0 | 0 | 9.376 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.596 | 0 | 0 | 16.596 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-47ф18 ул.Пухляковская, ул.Армянская, г.Ростов-на-Дону | H_09000000529 | 2018 | 2018 | 1.1035 | 5.5176 | НД | 5.5176 | 5.783 | 5.783 | 0 | 0 | 5.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.783 | 0 | 0 | 5.783 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-44 Л-7, Л-8 ул.Кржижановского, ул.Владиленская, г.Ростов-на-Дону | G_09000004403 | 2016 | 2019 | 4.2608 | 21.304 | НД | 12.3708 | 7.12 | 7.12 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 4.466 | 0 | 0 | 4.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.586 | 0 | 0 | 11.586 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с переводом в КЛ-0,4кВ от ТП-234 Л-15, Л-16 пер.Братский, г.Ростов-на-Дону | I_09000005385 | 2017 | 2018 | 0.18048 | 0.9024 | НД | 0.9024 | 0.61596 | 0.61596 | 0 | 0 | 0.61596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.61596 | 0 | 0 | 0.61596 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-1ф4, г.Ростов-на-Дону | G_09000004796 | 2016 | 2019 | 4.0086 | 20.043 | НД | 15.1188 | 11.827 | 11.827 | 0 | 0 | 11.827 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18.907 | 0 | 0 | 18.907 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-227 Л-15 ул.45-я Линия, г.Ростов-на-Дону | G_09000004498 | 2016 | 2018 | 2.2836 | 11.418 | НД | 11.418 | 7.788 | 7.788 | 0 | 0 | 7.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.788 | 0 | 0 | 7.788 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-391 Л-4 ул.Ереванская, г.Ростов-на-Дону | G_09000004505 | 2016 | 2018 | 0.89592 | 4.4796 | НД | 4.4796 | 5.5849 | 5.5849 | 0 | 0 | 5.5849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.5849 | 0 | 0 | 5.5849 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3028 Л-1, Л-2, ул.Войкова к пер.Пограничный, пер.2-й Поселковый, г.Ростова-на-Дону | H_09000002118 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | НД | 15.0936 | 12.467 | 0.549 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 14.536 | 0 | 0 | 14.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15.085 | 0 | 0 | 15.085 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3028 Л-6, Л-10 пер.2-й Поселковый к ул.Портовая, ул.Войкова, г.Ростова-на-Дону | I_09000005671 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | НД | 11.7576 | 10.82 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 11.29 | 0 | 0 | 11.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.81 | 0 | 0 | 11.81 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-288 Л-16, ул.Каяни, ул.Цеховая, г.Ростов-на-Дону | I_09000005607 | 2018 | 2018 | 0.07392 | 0.3696 | НД | 0.3696 | 0.354 | 0.354 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.354 | 0 | 0 | 0.354 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-310 Л-14, ул.Майская, г.Ростов-на-Дону | I_09000005608 | 2018 | 2018 | 0.22536 | 1.1268 | НД | 1.1268 | 1.18 | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-342 Л-4, пер.Сальский, г.Ростов-на-Дону | I_09000005609 | 2018 | 2018 | 0.0528 | 0.264 | НД | 0.264 | 0.236 | 0.236 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.236 | 0 | 0 | 0.236 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-290 Л-2 ул.Радищева, ул.Просвещения, г.Ростов-на-Дону | I_09000005610 | 2018 | 2018 | 0.12552 | 0.6276 | НД | 0.6276 | 0.767 | 0.767 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.767 | 0 | 0 | 0.767 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-41ф10 ул.Алагирская, ул.Каменобродская, ул.Боряна, ул.Атарбекова, пер.Закарпатский (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,263 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005128 | 2019 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 6.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-6ф16 ул.Шеболдаева, пер.Тихвинский, ул.Кропоткина, пер.Ленкоранский, ул.Ларина (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,461 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005130 | 2019 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 4.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-71ф18 ул.Дундича, ул.Калужская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,300 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005125 | 2019 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 3.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-163 Л-4, Л-11 ул.Краснокурсантская, пер.Марксистский, пер.Тбилийский, пер.Грузинский (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,735 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005132 | 2019 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 16.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-222 Л-1, Л-7 ул.Республиканская, пер.Безымянный, пер.Подпольный (ориентировочная протяженность ЛЭП -2,000 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005091 | 2019 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 5.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-290 Л-2, Л-3, Л-6 ул.Радищева, ул.Червоноармейская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,446 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005119 | 2019 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 19.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3005 Л-1, Л-2 ул.Каменобродская, ул.Односторонняя, ул.Каракумская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,680 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005136 | 2019 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 13.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-330 Л-6, Л-8, Л-11 ул.Плеханова, пр.Стачки, ул.1-я Круговая, ул.2-я Круговая (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,990 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005094 | 2019 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 5.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-340 Л-3, Л-4 ул.40-я Линия, к ул.Рябышева (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,621 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005121 | 2019 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 5.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-412 Л-2, Л-13, Л-16 ул.Новгородская, пер.Паровозный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,922 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005115 | 2019 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 20.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-737 Л-1, Л-2, ул.Вагулевского, ул.С.Чебанова (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,800 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005092 | 2019 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 10.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 Л-4 ул.Загорская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,200 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005100 | 2019 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-306 Л-3, Л-5, Л-6 ул.Пермская, ул.8-го марта, ул.Курганная (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,837 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005149 | 2019 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 17.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-219 Л-1, Л-3, Л-6 ул.Зенитчиков, ул.Коровкина (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,680 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005151 | 2019 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 6.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1921 от МР выхода на ВЛ до ТП-563 ул.Западная, ул.Калининградская, ул.Семипалатинская, ул.Звездная, г.Ростов-на-Дону | H_09000005184 | 2020 | 2020 | 2.0438 | 10.2192 | НД | 10.2204 | 10.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2192 | 0 | 0 | 10.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.2192 | 0 | 0 | 10.2192 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-211/2 ул.Книжная, пер.Расковой, г.Ростов-на-Дону | H_09000005093 | 2020 | 2020 | 1.7844 | 8.922 | НД | 9.486 | 8.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.922 | 0 | 0 | 8.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.922 | 0 | 0 | 8.922 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2330, г.Ростов-на-Дону | H_09000005114 | 2020 | 2020 | 2.1014 | 10.5072 | НД | 10.5072 | 10.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5072 | 0 | 0 | 10.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.5072 | 0 | 0 | 10.5072 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2621 пер.1-й Машиностроительный, пер.Нефтяной, г.Ростов-на-Дону | H_09000005193 | 2020 | 2020 | 1.8974 | 9.4872 | НД | 9.486 | 9.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4872 | 0 | 0 | 9.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.4872 | 0 | 0 | 9.4872 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-360 Л-2, Л-4, Л-5 ул.Варфоломеева, пер.1-ый к ул.Малюгиной, пер.1-ый к ул.Катаева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005170 | 2020 | 2020 | 3.2728 | 16.364 | НД | 16.3632 | 16.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3644 | 0 | 0 | 16.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.3644 | 0 | 0 | 16.3644 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-115 Л-3, Л-4 ул.Ченцова, ул.14-я линия, ул.6-я линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005118 | 2020 | 2020 | 0.706 | 3.53 | НД | 3.5304 | 3.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5304 | 0 | 0 | 3.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.5304 | 0 | 0 | 3.5304 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-165 Л-4, Л-5, Л-8 пр.Ленина, ул.Васильченко, ул.Харьковская, ул.Шевченко, ул.Аксаковская, ул.Врубовая, пер.Зональный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005202 | 2020 | 2020 | 2.8512 | 14.256 | НД | 14.256 | 14.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.256 | 0 | 0 | 14.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14.256 | 0 | 0 | 14.256 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 Л-1, Л-2 по ул.Вагулевского, ул.Трудящихся, пер.Моторный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005180 | 2020 | 2020 | 1.604 | 8.02 | НД | 8.0208 | 7.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0196 | 0 | 0 | 8.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.0196 | 0 | 0 | 8.0196 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 Л-6 (частично), Л-11 ул.Катаева, ул.Черепахина, г. Ростов-на-Дону | H_09000005171 | 2020 | 2020 | 2.3808 | 11.904 | НД | 11.904 | 11.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.904 | 0 | 0 | 11.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.904 | 0 | 0 | 11.904 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-275 Л-1, Л-3 ул.Ленина, г.Ростов-на-Дон | H_09000005200 | 2020 | 2020 | 1.2772 | 6.386 | НД | 6.3864 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3864 | 0 | 0 | 6.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.3864 | 0 | 0 | 6.3864 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3138 Л-2, Л-3, Л-5 ул.Рябышева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005164 | 2020 | 2020 | 1.4494 | 7.247 | НД | 7.2468 | 7.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2468 | 0 | 0 | 7.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.2468 | 0 | 0 | 7.2468 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-353 Л-1, Л-2 ул.Русская, пер.Токарный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005169 | 2020 | 2020 | 1.9572 | 9.786 | НД | 9.7848 | 9.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.786 | 0 | 0 | 9.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.786 | 0 | 0 | 9.786 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-413 Л-6 ул.Селиванова, ул. Промышленная, ул.Ищенко, г.Ростов-на-Дону | H_09000005122 | 2020 | 2020 | 1.7884 | 8.942 | НД | 8.9412 | 8.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9424 | 0 | 0 | 8.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.9424 | 0 | 0 | 8.9424 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-493 Л-1 пер.Бакинский, пер. Бесланский, пер.Контактный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005127 | 2020 | 2020 | 1.3204 | 6.602 | НД | 6.6012 | 6.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6024 | 0 | 0 | 6.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.6024 | 0 | 0 | 6.6024 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-580 Л-6, Л-15 ул.Печорская, ул.Брестская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005135 | 2020 | 2020 | 2.7084 | 13.542 | НД | 13.542 | 13.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.542 | 0 | 0 | 13.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.542 | 0 | 0 | 13.542 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-618 Л-13, Л-15 ул.Киргизская, пер.Игарский, пер.Днепровский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005140 | 2020 | 2020 | 1.4576 | 7.288 | НД | 7.2876 | 7.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2876 | 0 | 0 | 7.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.2876 | 0 | 0 | 7.2876 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-640 Л-1, Л-2, Л-3 ул.Шевцовой, ул.Печорская, ул.Можайская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005152 | 2020 | 2020 | 2.7598 | 13.799 | НД | 13.7988 | 13.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7988 | 0 | 0 | 13.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.7988 | 0 | 0 | 13.7988 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-641 Л-6, Л-15 ул.Листопадова, ул.Пролетарская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005155 | 2020 | 2020 | 3.227 | 16.135 | НД | 16.1352 | 15.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1352 | 0 | 0 | 16.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.1352 | 0 | 0 | 16.1352 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-646 Л-11, Л-21 ул.26 Июня, ул.Абаканская, ул.Камская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005158 | 2020 | 2020 | 1.8632 | 9.316 | НД | 9.3156 | 9.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3156 | 0 | 0 | 9.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.3156 | 0 | 0 | 9.3156 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-701 Л-4, Л-5, Л-7 ул.Алябьева, пер.Васнецова, пер.Врубеля, г.Ростов-на-Дону | H_09000005162 | 2020 | НД | 2.902 | 14.51 | НД | 14.5104 | 14.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5104 | 0 | 0 | 14.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14.5104 | 0 | 0 | 14.5104 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-770 Л-7, Л-19 ул.Вологодская, ул.Севанская, ул.Подконяна, ул.Амиряна, ул.Ленинаканская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005198 | 2020 | 2020 | 3.2292 | 16.146 | НД | 16.1448 | 15.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.146 | 0 | 0 | 16.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.146 | 0 | 0 | 16.146 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-821 Л-2, Л-3, ул.Бондаренко, ул.Пестеля, ул.Маркова, г.Ростов-на-Дону | H_09000005167 | 2020 | 2020 | 1.1156 | 5.578 | НД | 5.5788 | 5.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5776 | 0 | 0 | 5.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.5776 | 0 | 0 | 5.5776 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-626 Л-3, Л-4 ул.Каяльская, ул.5-я улица, г.Ростов-на-Дону | H_09000005148 | 2020 | 2020 | 0.6428 | 3.214 | НД | 3.2136 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2136 | 0 | 0 | 3.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.2136 | 0 | 0 | 3.2136 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-319 Л-1, Л-2, Л-4, Л-8 ул.Портовая, пер.Ермака, пер.Гастелло, ул.Днепростроевская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005172 | 2020 | 2020 | 4.2946 | 21.473 | НД | 21.474 | 21.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4728 | 0 | 0 | 21.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21.4728 | 0 | 0 | 21.4728 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-584 Л-6, Л-9, Л-14, Л-15 ул.Калинина, ул.2-я Кольцевая, ул.3-я Кольцевая, ул.4-я Кольцевая, ул.5-я Кольцевая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005183 | 2020 | 2020 | 2.28 | 11.4 | НД | 11.4 | 11.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-893 Л-5, Л-6, Л-8 ул.Трудящихся, ул.Нагорная, ул.Кручинина, пер.Безымянный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005182 | 2020 | 2020 | 3.3818 | 16.909 | НД | 16.908 | 16.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9092 | 0 | 0 | 16.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.9092 | 0 | 0 | 16.9092 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-913 Л-1, Л-2, Л-3, Л-8 ул.2-я Володарского, ул.1-я Володарского, ул.1-я Круговая, ул.Минаева, ул.Курортная, ул.Горбачева, ул.Артемовская, ул.Коминтерна, г. Ростов-на-Дону | H_09000005191 | 2020 | 2020 | 4.3176 | 21.588 | НД | 21.5868 | 21.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.588 | 0 | 0 | 21.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21.588 | 0 | 0 | 21.588 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-890 Л-1, Л-3 ул.Путевая, ул.Каяльская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005583 | 2020 | 2020 | 1.0262 | 5.131 | НД | 5.1312 | 5.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1312 | 0 | 0 | 5.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.1312 | 0 | 0 | 5.1312 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-52ф6 пер.Краевой, г.Ростов-на-Дону | H_09000005176 | 2021 | 2021 | 0.1908 | 0.954 | НД | 0.954 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.954 | 0 | 0 | 0.954 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-191 Л-1, Л-2, Л-3 ул.Земельная,ул.Владивостокская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005196 | 2021 | 2021 | 3.355 | 16.7748 | НД | 16.7748 | 16.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.774 | 0 | 0 | 16.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.774 | 0 | 0 | 16.774 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-168 Л-1, Л-4, Л-5, Л-6 ул.Лобачевского, ул.Семипалатинская, ул.Шекспира, ул.Байкальская, ул.Линейная, г.Ростов-на-Дону | H_09000005145 | 2021 | 2021 | 4.0678 | 20.3388 | НД | 20.3388 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.338 | 0 | 0 | 20.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20.338 | 0 | 0 | 20.338 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-210 Л-1, Л-2, Л-4, Л-7 ул.Катаева, ул.Варфоломеева к пер.Гвардейский, ул Варфоломеева к пер. Халтуринский, ул.Черепахина, г.Ростов-на-Дону | H_09000005230 | 2021 | 2021 | 2.629 | 13.1448 | НД | 13.1448 | 12.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.144 | 0 | 0 | 13.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.144 | 0 | 0 | 13.144 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 Л- 4, Л-8, Л-9, Л-12 ул.Вавилова, ул.Иловайская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005197 | 2021 | 2021 | 3.8834 | 19.4172 | НД | 19.416 | 19.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.417 | 0 | 0 | 19.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19.417 | 0 | 0 | 19.417 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-255 Л-1, Л-2, Л-4 ул.12-го Февраля к ул.Муравьева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005244 | 2021 | 2021 | 3.2513 | 16.2564 | НД | 16.2564 | 15.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.256 | 0 | 0 | 16.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.256 | 0 | 0 | 16.256 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3063 Л-15 пер.Чувашский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005139 | 2021 | 2021 | 0.59088 | 2.9544 | НД | 2.9544 | 2.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.954 | 0 | 0 | 2.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.954 | 0 | 0 | 2.954 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3114 Л-2, Л-3, Л-4, Л-5 ул.Погодина, ул.Ларина, г.Ростов-на-Дону | H_09000005195 | 2021 | 2021 | 0.84792 | 4.2396 | НД | 4.2396 | 4.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3137 Л-1, Л-4, Л-5 ул.Лесопарковая, ул.Родниковая, пер.Белореченский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005157 | 2021 | 2021 | 3.6082 | 18.0408 | НД | 18.0408 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.041 | 0 | 0 | 18.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18.041 | 0 | 0 | 18.041 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-350 Л-1, Л-4, Л-5 ул.Чистопольская, ул.Смены, г.Ростов-на-Дону | H_09000005126 | 2021 | 2021 | 2.465 | 12.3252 | НД | 12.3252 | 12.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.325 | 0 | 0 | 12.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.325 | 0 | 0 | 12.325 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-388 Л-1, Л-4, Л-5, Л-6 ул.Сормовская, ул.Мадояна, ул.Мичуринская, ул.Одесская, пер.Урюпинский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005150 | 2021 | 2021 | 5.0388 | 25.194 | НД | 25.1952 | 24.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.194 | 0 | 0 | 25.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25.194 | 0 | 0 | 25.194 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-476 Л-1, Л-6, Л-7 ул.Филимоновская, ул.Малюгиной, ул.Лермонтовская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005238 | 2021 | 2021 | 2.3275 | 11.6376 | НД | 11.6388 | 11.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.638 | 0 | 0 | 11.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.638 | 0 | 0 | 11.638 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-490 Л-1, Л-2 ул.Малюгиной, ул.Филимоновская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005240 | 2021 | 2021 | 1.2238 | 6.1188 | НД | 6.1188 | 6.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.119 | 0 | 0 | 6.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.119 | 0 | 0 | 6.119 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-517 Л-1, Л-2 ул.Минераловодская, ул.Собино, г.Ростов-на-Дону | H_09000005143 | 2021 | 2021 | 2.1139 | 10.5696 | НД | 10.5708 | 10.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.57 | 0 | 0 | 10.57 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-627 Л-1, Л-2, Л-3 пер.Парковый, пер.Ставропольский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005192 | 2021 | 2021 | 2.8999 | 14.4996 | НД | 14.5008 | 14.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-672 Л-1, Л-3 ул.Солидарности, пер.Рационализаторский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005124 | 2021 | 2021 | 3.9854 | 19.9272 | НД | 19.926 | 19.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.927 | 0 | 0 | 19.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19.927 | 0 | 0 | 19.927 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-713 Л-8, Л-17 ул.Текучева, ул.Н.Ополчения, г.Ростов-на-Дону | H_09000005242 | 2021 | 2021 | 0.83712 | 4.1856 | НД | 4.1856 | 4.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.186 | 0 | 0 | 4.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.186 | 0 | 0 | 4.186 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-718 Л-12 ул.Тельмана, г.Ростов-на-Дону | H_09000005248 | 2021 | 2021 | 0.67704 | 3.3852 | НД | 3.3852 | 3.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.385 | 0 | 0 | 3.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.385 | 0 | 0 | 3.385 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-735 Л-1, Л-7 ул.Рыльского, пер.Карьерный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005108 | 2021 | 2021 | 1.9886 | 9.9432 | НД | 9.9432 | 9.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.943 | 0 | 0 | 9.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.943 | 0 | 0 | 9.943 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-739 Л-1, Л-4 ул.Вяземцева, ул.Буйнакская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005113 | 2021 | 2021 | 2.2738 | 11.3688 | НД | 11.3688 | 11.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.369 | 0 | 0 | 11.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.369 | 0 | 0 | 11.369 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-769 Л-3, Л-5 ул.Циолковского, ул.Набережная, пер.Корабельный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005141 | 2021 | 2021 | 2.2769 | 11.3844 | НД | 11.3832 | 11.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.384 | 0 | 0 | 11.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.384 | 0 | 0 | 11.384 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-800 Л-15 ул.4-я линия, ул.Советская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005120 | 2021 | 2021 | 1.085 | 5.4252 | НД | 5.4252 | 5.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.425 | 0 | 0 | 5.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.425 | 0 | 0 | 5.425 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-843 Л-1, Л-2, Л-3 ул.1-я Плановая, ул.Коммунальная, ул.Пионерская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005129 | 2021 | 2021 | 2.041 | 10.2048 | НД | 10.2048 | 10.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.205 | 0 | 0 | 10.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.205 | 0 | 0 | 10.205 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-886 Л-3, Л-4 ул.Сарьяна, ул.35-я линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005134 | 2021 | 2021 | 1.7892 | 8.946 | НД | 8.9448 | 8.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.946 | 0 | 0 | 8.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.946 | 0 | 0 | 8.946 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-915 Л-1, Л-3 пер.Парусный, пер.Красногорский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005159 | 2021 | 2021 | 1.4371 | 7.1856 | НД | 7.1856 | 7.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.186 | 0 | 0 | 7.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.186 | 0 | 0 | 7.186 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3062 Л-6 пер.Чувашский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005137 | 2021 | 2021 | 0.82416 | 4.1208 | НД | 4.1208 | 4.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.121 | 0 | 0 | 4.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.121 | 0 | 0 | 4.121 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-854 Л-3, Л-4 пер.Ладожский, ул.Украинская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005131 | 2021 | 2021 | 3.017 | 15.0852 | НД | 15.0852 | 14.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.085 | 0 | 0 | 15.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15.085 | 0 | 0 | 15.085 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-230 Л-15 ул.Серафимовича, г.Ростов-на-Дону | H_09000005236 | 2021 | 2021 | 1.1578 | 5.7888 | НД | 5.7888 | 5.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.789 | 0 | 0 | 5.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.789 | 0 | 0 | 5.789 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-588 Л-3, Л-8 ул.1-я Володарского, ул.Горбачева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005154 | 2021 | 2021 | 1.7345 | 8.6724 | НД | 8.6724 | 8.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.672 | 0 | 0 | 8.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.672 | 0 | 0 | 8.672 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-205 ул.Листопадова, ул.19-я Линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005258 | 2022 | 2022 | 0.56448 | 2.8224 | НД | 2.8224 | 2.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.822 | 0 | 0 | 2.822 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.822 | 0 | 0 | 2.822 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-3306 ул.Нансена, г.Ростов-на-Дону | H_09000005215 | 2022 | 2022 | 0.9936 | 4.968 | НД | 4.968 | 4.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.968 | 0 | 0 | 4.968 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.968 | 0 | 0 | 4.968 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-50ф15 ул.Нансена, г.Ростов-на-Дону | H_09000005213 | 2022 | 2022 | 0.86112 | 4.3056 | НД | 4.3056 | 4.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.306 | 0 | 0 | 4.306 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.306 | 0 | 0 | 4.306 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-203 Л-1, Л-6, Л-8 ул.Крупской, ул.Красная, пр.Стачки, ул.2-я Кольцевая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005272 | 2022 | 2022 | 1.6454 | 8.2272 | НД | 8.2272 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.227 | 0 | 0 | 8.227 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.227 | 0 | 0 | 8.227 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-267 Л-1, Л-3, Л-5 ул.Бодрая, ул.Фурмановская, г.Ростов-на Дону | H_09000005277 | 2022 | 2022 | 4.7654 | 23.8272 | НД | 23.8272 | 23.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.827 | 0 | 0 | 23.827 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23.827 | 0 | 0 | 23.827 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3064 Л-3, Л-4 ул.4-я к пос.Лесхоз, г.Ростов-на-Дону | H_09000005264 | 2022 | 2022 | 2.9275 | 14.6376 | НД | 14.6376 | 14.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.638 | 0 | 0 | 14.638 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14.638 | 0 | 0 | 14.638 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3072 Л-2, Л-3, Л-4 ул.1-я Киргизкая, пер.Ухтомский, пер.Сальский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005265 | 2022 | 2022 | 4.4705 | 22.3524 | НД | 22.3524 | 21.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.352 | 0 | 0 | 22.352 | 0 | 0 |  |  |  |  | 22.352 | 0 | 0 | 22.352 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3085 Л-3 пос.Мостоотряда, ул.Кобякова, г.Ростов-на-Дону | H_09000005268 | 2022 | 2022 | 0.29256 | 1.4628 | НД | 1.4628 | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.463 | 0 | 0 | 1.463 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.463 | 0 | 0 | 1.463 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3131 Л-1, Л-3, Л-4 пер.Третьякова, пер.Поленова, пер.Крамского, г.Ростов-на-Дону | H_09000005266 | 2022 | 2022 | 2.3261 | 11.6304 | НД | 11.6304 | 11.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | 0 | 0 | 11.63 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.63 | 0 | 0 | 11.63 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-343 Л-1, Л-7, Л-10, Л-15, Л-16 ул.Мичуринская, ул.Калинина, ул.Ровенская, ул.Рижская, ул.Манежная, ул.Череповецкая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005276 | 2022 | 2022 | 1.9865 | 9.9324 | НД | 9.9324 | 9.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.932 | 0 | 0 | 9.932 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.932 | 0 | 0 | 9.932 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-383 Л-1, Л-2, Л-3 пр.М.Нагибина, ул.Герасименко, г.Ростов-на-Дону | H_09000005280 | 2022 | 2022 | 0.7956 | 3.978 | НД | 3.978 | 3.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.978 | 0 | 0 | 3.978 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.978 | 0 | 0 | 3.978 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-587 Л-1, Л-5, Л-6, Л-8 ул.Мадояна, ул.Лесная, ул.Сормовская, ул.Песчанокопская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005274 | 2022 | 2022 | 3.0089 | 15.0444 | НД | 15.0444 | 14.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.044 | 0 | 0 | 15.044 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15.044 | 0 | 0 | 15.044 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-592 Л-2, Л-3 ул.Фурмановская, ул.Пирогова, г.Ростов-на-Дону | H_09000005281 | 2022 | 2022 | 4.0992 | 20.496 | НД | 20.496 | 20.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.496 | 0 | 0 | 20.496 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20.496 | 0 | 0 | 20.496 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-634 Л-2, Л-3 ул.Зявкина, пер.Бурятский, пер.Грушевский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005224 | 2022 | 2022 | 1.0315 | 5.1576 | НД | 5.1576 | 5.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.158 | 0 | 0 | 5.158 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.158 | 0 | 0 | 5.158 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-675 Л-5, Л-6 ул.Некрасовская, пер.Веселый, ул.Республиканская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005273 | 2022 | 2022 | 1.1942 | 5.9712 | НД | 5.9712 | 5.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.971 | 0 | 0 | 5.971 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.971 | 0 | 0 | 5.971 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-700 Л-6 ул.М.Горького, г.Ростов-на-Дону | H_09000005231 | 2022 | 2022 | 0.18312 | 0.9156 | НД | 0.9156 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.916 | 0 | 0 | 0.916 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-783 Л-3, Л-4 пр.40 лет Победы, ул.Книжная, г.Ростов-на-Дону | H_09000005260 | 2022 | 2022 | 2.874 | 14.37 | НД | 14.37 | 14.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 0 | 0 | 14.37 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14.37 | 0 | 0 | 14.37 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-880 Л-10 ул.Калининградская, ул.Линейная, ул.Петрозаводская, ул.Львовская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005275 | 2022 | 2022 | 0.69552 | 3.4776 | НД | 3.4776 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.478 | 0 | 0 | 3.478 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.478 | 0 | 0 | 3.478 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-887 Л-5, Л-6 пер.Сахалинский, пер.Охотский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005261 | 2022 | 2022 | 4.1095 | 20.5476 | НД | 20.5476 | 20.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.548 | 0 | 0 | 20.548 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20.548 | 0 | 0 | 20.548 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-987 Л-2 ул.19-я линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005262 | 2022 | 2022 | 0.82752 | 4.1376 | НД | 4.1376 | 4.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.138 | 0 | 0 | 4.138 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.138 | 0 | 0 | 4.138 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-948 Л-2, Л-3, Л-4 пер.Клязьминский, ул.Татарская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005270 | 2022 | 2022 | 2.5349 | 12.6744 | НД | 12.6744 | 12.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.674 | 0 | 0 | 12.674 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.674 | 0 | 0 | 12.674 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-39 Л-12 ул.Филимоновская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005241 | 2022 | 2022 | 0.29904 | 1.4952 | НД | 1.4952 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.495 | 0 | 0 | 1.495 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.495 | 0 | 0 | 1.495 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-134 Л-3 пр.Кировский, пер.Филимоновский, г. Ростов-на-Дону | H_09000005221 | 2022 | 2022 | 0.30696 | 1.5348 | НД | 1.5348 | 1.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.535 | 0 | 0 | 1.535 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-182 Л-6 ул.Социалистическая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005226 | 2022 | 2022 | 0.3648 | 1.824 | НД | 1.824 | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.824 | 0 | 0 | 1.824 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-217 Л-2, Л-3, Л-4, Л-6 ул.Возрождения, ул.Волгоградская, ул.Булавина, г.Ростов-на-Дону | H_09000005235 | 2022 | 2022 | 2.1108 | 10.554 | НД | 10.554 | 10.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.554 | 0 | 0 | 10.554 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.554 | 0 | 0 | 10.554 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-224 Л-2, Л-14, Л-15, Л-16 ул.Гайдара, ул.Бондаренко, ул.Красногвардейская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005229 | 2022 | 2022 | 3.7272 | 18.636 | НД | 18.636 | 18.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.636 | 0 | 0 | 18.636 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18.636 | 0 | 0 | 18.636 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3010 Л-16 ул.Филимоновская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005233 | 2022 | 2022 | 1.2962 | 6.4812 | НД | 6.4812 | 6.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.481 | 0 | 0 | 6.481 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.481 | 0 | 0 | 6.481 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3253 Л-1, Л-2 ул.Коровкина, ул.12-го февраля, г.Ростов-на-Дону | H_09000005239 | 2022 | 2022 | 1.0886 | 5.4432 | НД | 5.4432 | 5.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.443 | 0 | 0 | 5.443 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.443 | 0 | 0 | 5.443 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-724 Л-7 ул.Малюгиной, г.Ростов-на-Дону | H_09000005232 | 2022 | 2022 | 1.5749 | 7.8744 | НД | 7.8744 | 7.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.874 | 0 | 0 | 7.874 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.874 | 0 | 0 | 7.874 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-785 Л-2 ул.20-я улица, г.Ростов-на-Дону | H_09000005237 | 2022 | 2022 | 0.28776 | 1.4388 | НД | 1.4388 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.439 | 0 | 0 | 1.439 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.439 | 0 | 0 | 1.439 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-878 Л-1, Л-2 ул.17-я улица, ул.19-я улица, г.Ростов-на-Дону | H_09000005234 | 2022 | 2022 | 0.53736 | 2.6868 | НД | 2.6868 | 2.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.687 | 0 | 0 | 2.687 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.687 | 0 | 0 | 2.687 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ от ТП №10,15, замена ТП №10 и разгрузка ТП №14,15 в с. Дубовское | H_10000001355 | 2015 | 2018 | 1.3037 | 6.5184 | НД | 6.5184 | 6.105 | 6.105 | 0 | 0 | 6.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.105 | 0 | 0 | 6.105 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП № 97 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ст. Егорлыкская Ростовской области | I_10000005444 | 2018 | 2018 | 0.73032 | 3.6516 | НД | 3.6516 | 4.012 | 4.012 | 0 | 0 | 4.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.012 | 0 | 0 | 4.012 | 0
1.2.2.1 | Строительство ЛЭП — 10-0,4 кВ и замена ТП №45 в с. Песчанокопское Ростовской области | I_10000005448 | 2018 | 2018 | 0.49104 | 2.4552 | НД | 2.4552 | 2.42 | 2.42 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.42 | 0 | 0 | 2.42 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 15,23 с заменой ТП 10/0,4 кВ №15,23 в п. Гигант Ростовской области | H_10000002432 | 2012 | 2018 | 1.4503 | 7.2516 | НД | 7.2516 | 7.016 | 7.016 | 0 | 0 | 7.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.016 | 0 | 0 | 7.016 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 28 в г. Сальске Ростовской области | I_10000005543 | 2018 | 2019 | 4.2164 | 21.082 | НД | 22.0512 | 24.86 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 21.358 | 0 | 0 | 21.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21.502 | 0 | 0 | 21.502 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП № 28 в г. Сальске Ростовской области | I_10000005456 | 2018 | 2019 | 0.3678 | 1.839 | НД | 2.1564 | 2.712 | 0.682 | 0 | 0 | 0.682 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.692 | 0 | 0 | 2.692 | 0
1.2.2.1 | Строительство КВЛ-10 кВ по Л-3 пс "Сальская" для электроснабжения ТП №208 в г.Сальске Ростовской области | I_10000005462 | 2018 | 2018 | 0.174 | 0.87 | НД | 0.87 | 1.77 | 1.77 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.77 | 0 | 0 | 1.77 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №4 в п. Гигант Ростовской области | L_10000005546 | 2021 | 2021 | 2.0554 | 10.2768 | НД | 10.2768 | 10.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.277 | 0 | 0 | 10.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.277 | 0 | 0 | 10.277 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №4 в п. Гигант Ростовской области (с увеличением трансформаторной мощности с 0,16 МВА до 0,25 МВА) | H_10000004942 | 2021 | 2021 | 0.31008 | 1.5504 | НД | 1.5504 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.55 | 0 | 0 | 1.55 | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для разгрузки ТП 26 в г. Пролетарск Ростовской области | H_10000004944 | 2021 | 2021 | 0.44472 | 2.2236 | НД | 2.2236 | 2.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.224 | 0 | 0 | 2.224 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №138 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004459 | 2016 | 2018 | 2.4403 | 12.2016 | НД | 12.3936 | 9.643 | 9.643 | 0 | 0 | 9.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.643 | 0 | 0 | 9.643 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №155 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004460 | 2016 | 2018 | 1.0301 | 5.1504 | НД | 5.1504 | 5.256 | 5.256 | 0 | 0 | 5.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.256 | 0 | 0 | 5.256 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №429 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004457 | 2016 | 2018 | 2.947 | 14.7348 | НД | 14.7348 | 13.496 | 13.496 | 0 | 0 | 13.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.496 | 0 | 0 | 13.496 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №489 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004461 | 2016 | 2018 | 2.8471 | 14.2356 | НД | 14.2356 | 9.157 | 9.157 | 0 | 0 | 9.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.157 | 0 | 0 | 9.157 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1337, г. Шахты Ростовской области | H_11000005209 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | НД | 2.646 | 2.209 | 0.348 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 2.292 | 0 | 0 | 2.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.64 | 0 | 0 | 2.64 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №12 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Красный Сулин Ростовской области | H_11000005219 | 2018 | 2020 | 3.3211 | 16.6056 | НД | 16.6056 | 16.329 | 0.589 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8604 | 0 | 0 | 15.8604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.4494 | 0 | 0 | 16.4494 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №72 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Красный Сулин Ростовской области | H_11000005217 | 2018 | 2021 | 4.1518 | 20.7588 | НД | 20.7588 | 20.413 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20.75 | 0 | 0 | 20.75 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №11 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, р.п. Усть-Донецкий Ростовской области | G_11000004467 | 2016 | 2020 | 4.4904 | 22.452 | НД | 22.4616 | 21.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8628 | 0 | 0 | 21.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21.8628 | 0 | 0 | 21.8628 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция КЛ-6 кВ в г. Шахты, Ростовская область (п. Артем) ТП408-ТП455; ТП440-ТП455; ТП426-ТП440; ТП426-РУ6кВ Насосная, 8б | G_11000002731 | 2014 | 2019 | 1.388 | 6.94 | НД | 8.3244 | 6.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.254 | 0 | 0 | 7.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.254 | 0 | 0 | 7.254 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2209, г. Шахты Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП-6 кВ — 6,2 км) | H_11000005249 | 2019 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 19.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №158 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005247 | 2019 | 2020 | 1.4705 | 7.3524 | НД | 7.3512 | 7.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3512 | 0 | 0 | 7.3512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.3512 | 0 | 0 | 7.3512 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №193, г. Шахты Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП-0,4 кВ — 4,119 км) | H_11000005246 | 2019 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 12.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №208 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП-0,4 кВ — 1,893 км) | H_11000005243 | 2019 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 11.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №271, г. Шахты Ростовской области | H_11000005255 | 2020 | 2022 | 1.5346 | 7.6728 | НД | 7.6728 | 7.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5604 | 0 | 0 | 0.5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.112 | 0 | 0 | 7.112 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.6724 | 0 | 0 | 7.6724 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №352 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005254 | 2020 | 2021 | 3.0929 | 15.4644 | НД | 15.4644 | 15.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1268 | 0 | 0 | 1.1268 | 0 | 14.338 | 0 | 0 | 14.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15.4648 | 0 | 0 | 15.4648 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №316 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005278 | 2021 | 2022 | 0.97536 | 4.8768 | НД | 4.8768 | 4.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 4.504 | 0 | 0 | 4.504 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.877 | 0 | 0 | 4.877 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-6 кВ от ПС Ш-9, Л 923 в г. Красный Сулин, Ростовская область | H_11000002732 | 2014 | 2022 | 8.1446 | 40.7232 | НД | 40.722 | 38.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.388 | 0 | 0 | 39.388 | 0 | 0 |  |  |  |  | 39.388 | 0 | 0 | 39.388 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №127 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005303 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | НД | 1.0416 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.042 | 0 | 0 | 1.042 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №552 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005304 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | НД | 1.7592 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.759 | 0 | 0 | 1.759 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.759 | 0 | 0 | 1.759 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №89 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005302 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | НД | 0.6096 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №135 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Красный Сулин Ростовской области | H_11000005306 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | НД | 1.1832 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 1.183 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.183 | 0 | 0 | 1.183 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №40/8 Л-6ф1 до ТП №122, г. Шахты Ростовской области | H_11000005259 | 2020 | 2021 | 0.37488 | 1.8744 | НД | 1.8744 | 1.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0924 | 0 | 0 | 0.0924 | 0 | 1.782 | 0 | 0 | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.8744 | 0 | 0 | 1.8744 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л1005 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005752 | 2019 | 2019 | 0.0916 | 0.458 | НД | 0.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.458 | 0 | 0 | 0.458 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л1805 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005753 | 2019 | 2019 | 0.0296 | 0.148 | НД | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л1011 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005751 | 2019 | 2019 | 0.055 | 0.275 | НД | 0.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.275 | 0 | 0 | 0.275 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л126 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005750 | 2019 | 2019 | 0.0626 | 0.313 | НД | 0.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.313 | 0 | 0 | 0.313 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-10/0,4кВ №12 в г. Миллерово | J_000005589 | 2019 | 2019 | 0.0384 | 0.192 | НД | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.192 | 0 | 0 | 0.192 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ (переход под ж/д) по ВЛ-10кВ Л-10 ПС ГОК, г. Миллерово | J_000005710 | 2019 | 2019 | 0.2288 | 1.144 | НД | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.954 | 0 | 0 | 0.954 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Вешенская для защиты птиц от поражения электрическим током | J_000005718 | 2019 | 2019 | 0.2366 | 1.183 | НД | 1.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.309 | 0 | 0 | 1.309 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения магазина г. Сальск, ул. Свободы, 180 | J_000005682 | 2019 | 2019 | 0.023 | 0.115 | НД | 0.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.106 | 0 | 0 | 0.106 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ — 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №20 для электроснабжения кафе п. Целина ул. 1-я линия, 67/5 | J_000005705 | 2019 | 2019 | 0.168 | 0.84 | НД | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина п. Зимовники, ул. Основания, 1 | J_000005681 | 2019 | 2019 | 0.0912 | 0.456 | НД | 0.4884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.488 | 0 | 0 | 0.488 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 75 | J_000005684 | 2019 | 2019 | 0.078 | 0.39 | НД | 0.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.374 | 0 | 0 | 0.374 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома ст. Егорлыкская ул. Петровская, 67 | J_000005686 | 2019 | 2019 | 0.0792 | 0.396 | НД | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.408 | 0 | 0 | 0.408 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина п. Зимовники, ул. Иванова, 20 | J_000005685 | 2019 | 2019 | 0.096 | 0.48 | НД | 0.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.644 | 0 | 0 | 0.644 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта коммерческой деятельности ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 59 | J_000005683 | 2019 | 2019 | 0.2806 | 1.403 | НД | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.768 | 0 | 0 | 0.768 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 26 для электроснабжения жилого дома с. Песчанокопское ул. Москва, 23 | J_000005689 | 2019 | 2019 | 0.3086 | 1.543 | НД | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома п. Гигант, ул. Азовская, 18 | J_000005690 | 2019 | 2019 | 0.0064 | 0.032 | НД | 0.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.022 | 0 | 0 | 0.022 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома с. Ремонтное ул. Калинина, 71 | J_000005693 | 2019 | 2019 | 0.072 | 0.36 | НД | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №44 для электроснабжения жилого дома г. Пролетарск ул. Баумана, 34 | J_000005695 | 2019 | 2019 | 0.01 | 0.05 | НД | 0.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ — 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №33 для электроснабжения нежилого помещения п. Зимовники ул. Рабочая, 101 | J_000005700 | 2019 | 2019 | 0.042 | 0.21 | НД | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 10 - 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №41 для электроснабжения здания магазина г. Сальск, ул. Коломийцева, 28 | J_000005703 | 2019 | 2019 | 0.223 | 1.115 | НД | 0.7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.772 | 0 | 0 | 0.772 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ -10 кВ Л-6 пс 110/35/10 кВ «Заветинская» для защиты птиц от поражения электрическим током в с. Заветное Ростовской области | J_000005709 | 2019 | 2019 | 0.24 | 1.2 | НД | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, пер. Ягодный, 14 | J_000005806 | 2019 | 2019 | 0.0028 | 0.014 | НД | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.014 | 0 | 0 | 0.014 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2209, Л-4606, Л-905; ВЛ-10 кВ Л-1322 для защиты птиц от поражения электрическим током, г. Шахты Ростовской области | J_000005799 | 2019 | 2019 | 0.2748 | 1.374 | НД | 1.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.018 | 0 | 0 | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.018 | 0 | 0 | 1.018 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, пер. Тюменский, 51 | J_000005801 | 2019 | 2019 | 0.013 | 0.065 | НД | 0.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.068 | 0 | 0 | 0.068 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, пр. Ленинского Комсомола, 1-Ц | J_000005805 | 2019 | 2019 | 0.0658 | 0.329 | НД | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.306 | 0 | 0 | 0.306 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, ул. Телеграфная, 26 | J_000005817 | 2019 | 2019 | 0.0076 | 0.038 | НД | 0.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.038 | 0 | 0 | 0.038 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, ул. Индустриальная, 3-Б | J_000005821 | 2019 | 2019 | 0.056 | 0.28 | НД | 0.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.212 | 0 | 0 | 0.212 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, ул. Маяковского, 75 | J_000005820 | 2019 | 2019 | 0.0604 | 0.302 | НД | 0.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.314 | 0 | 0 | 0.314 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Красный Сулин, ул. 47 Гвардейской дивизии, 59 | J_000005838 | 2019 | 2019 | 0.1466 | 0.733 | НД | 0.4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Красный Сулин, пер. 8 Марта, 4 | J_000005835 | 2019 | 2019 | 0.0024 | 0.012 | НД | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-324 Л-2 от опоры 17 до опоры 22 для электроснабжения частного домовладения по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, ул. Буденного, 42. | J_000005744 | 2019 | 2019 | 0.0496 | 0.248 | НД | 0.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.228 | 0 | 0 | 0.228 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ ТП-35 Л-2 от опоры 5 до опоры 16 для электроснабжения частных домовладений по адресам: г. Батайск, ул. Саратовская, 5 а,5 б, 5 в. | J_000005785 | 2019 | 2019 | 0.0088 | 0.044 | НД | 0.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.052 | 0 | 0 | 0.052 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ ТП-3 Л-5 от РУ-0,4 кВ до опоры 3/1 для электроснабжения магазина по адресу: г. Батайск, ул. Куйбышева, 63/ул. 50 лет Октября, 127. | J_000005786 | 2019 | 2019 | 0.0158 | 0.079 | НД | 0.1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ, Л-3Ф5, Л-110 для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005807 | 2019 | 2019 | 0.2388 | 1.194 | НД | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 0 | 0 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.194 | 0 | 0 | 1.194 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Л-143 от БТ-3 ячейки 343 до ТП-159. | J_000005788 | 2019 | 2019 | 1.8542 | 9.271 | НД | 9.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.271 | 0 | 0 | 9.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.271 | 0 | 0 | 9.271 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ, РП-1-жилой дом по ул. Ленина, 92, г.Волгодонск | J_000005798 | 2019 | 2019 | 0.3404 | 1.702 | НД | 1.5732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.573 | 0 | 0 | 1.573 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-1271 для электроснабжения жилого дома Волгодонской район, п. Сибирьковый, ул. Дубравная, д. 18. | J_000005811 | 2019 | 2019 | 0.058 | 0.29 | НД | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 ЗТП-3065 для электроснабжения здания прокуратуры, г. Константиновск, ул. Коммунистическая, 66. | J_000005814 | 2019 | 2019 | 0.0784 | 0.392 | НД | 0.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.021 | 0 | 0 | 0.021 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-2090 для электроснабжения жилого дома г. Цимлянск, ул. Свердлова, 19 | J_000005810 | 2019 | 2019 | 0.0568 | 0.284 | НД | 0.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.031 | 0 | 0 | 0.031 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ, ЗТП №1011-жилой дом по ул. Ленина, 45, г.Волгодонск. | J_000005796 | 2019 | 2019 | 0.2858 | 1.429 | НД | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 0 | 0 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.744 | 0 | 0 | 0.744 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-4182 для электроснабжения базовой станции №61-02325 Семикаракорский район. | J_000005815 | 2019 | 2019 | 0.122 | 0.61 | НД | 0.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.481 | 0 | 0 | 0.481 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-4839 для электроснабжения базовой станции №61-1877 Семикаракорский район. | J_000005816 | 2019 | 2019 | 0.058 | 0.29 | НД | 0.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.182 | 0 | 0 | 0.182 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-7 ЗТП-4023 для электроснабжения торгового павильона, г. Семикаракорск, примерно в 7 м на восток от строения ул. Строителей, 1/3. | J_000005813 | 2019 | 2019 | 0.0872 | 0.436 | НД | 0.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-114 ПС «СМ-1» для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005800 | 2019 | 2019 | 0.1568 | 0.784 | НД | 0.6012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.601 | 0 | 0 | 0.601 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-8 ПС «ЖБИ» для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005808 | 2019 | 2019 | 0.0292 | 0.146 | НД | 0.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.121 | 0 | 0 | 0.121 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-8 ПС «Северный портал» для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005803 | 2019 | 2019 | 0.0524 | 0.262 | НД | 0.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.204 | 0 | 0 | 0.204 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 от РУ-0,4кВ ТП-243 для электроснабжения нежилого помещения по ул.Магистральная,1-а в г.Новошахтинске | J_000005643 | 2019 | 2019 | 0.207 | 1.035 | НД | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от Л-1 КТП-243 для электроснабжения погрузочно-разгрузочного комплекса в 700 м по направлению на северо-восток от г. Зверево | J_000005783 | 2019 | 2019 | 0.0526 | 0.263 | НД | 0.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.259 | 0 | 0 | 0.259 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-7ф7 для защиты птиц от поражения электрическим током в п. Углеродовский Красносулинского района Ростовской области | J_000005747 | 2019 | 2019 | 0.1872 | 0.936 | НД | 0.9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.938 | 0 | 0 | 0.938 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-3026 для электроснабжения жилого дома, г. Белая Калитва, ул. 3-я Линия, 8 | J_000005760 | 2019 | 2019 | 0.0508 | 0.254 | НД | 0.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-4440 для электроснабжения жилого дома, г. Морозовск, ул. Коммунистическая, 225 | J_000005761 | 2019 | 2019 | 0.1414 | 0.707 | НД | 0.5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.508 | 0 | 0 | 0.508 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-0276 по территории ЛиТЖТ, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, пер. Строителей, 27 а | J_000005774 | 2019 | 2019 | 0.1696 | 0.848 | НД | 0.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.602 | 0 | 0 | 0.602 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-4206 по территории школы-интерната, Тацинский район, ст. Тацинская | J_000005776 | 2019 | 2019 | 0.2772 | 1.386 | НД | 0.8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.878 | 0 | 0 | 0.878 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-6Ф15 и Л-6Ф20 от ПС «Гундоровская» для защиты птиц от поражения электрическим током в г. Донецк | J_000005775 | 2019 | 2019 | 0.1228 | 0.614 | НД | 0.2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.292 | 0 | 0 | 0.292 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-529 от ПС «Б-5» для защиты птиц от поражения электрическим током в п. Шолоховский Белокалитвинского района | J_000005773 | 2019 | 2019 | 0.0768 | 0.384 | НД | 0.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.181 | 0 | 0 | 0.181 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-22 от ПС «Тацинская СХТ» по территории СОШ № 3, Тацинский район, ст. Тацинская | J_000005777 | 2019 | 2019 | 0.0648 | 0.324 | НД | 0.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.332 | 0 | 0 | 0.332 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 14 до оп. № 14/1 Л-4 ТП-239 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005724 | 2019 | 2019 | 0.0176 | 0.088 | НД | 0.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 10 до оп. № 10/1 Л-2 ТП-4 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005721 | 2019 | 2019 | 0.0406 | 0.203 | НД | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.019 | 0 | 0 | 0.019 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 1/10 до оп. № 1/22 Л-2 ТП-16 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005720 | 2019 | 2019 | 0.1162 | 0.581 | НД | 0.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп. № 1 до оп. № 8 Л-11 ТП-62 г. Новочеркасск | J_000005726 | 2019 | 2019 | 0.1336 | 0.668 | НД | 0.6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.622 | 0 | 0 | 0.622 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 10/19 до оп. № 10/3 Л-1 ТП-331 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Аксай | J_000005722 | 2019 | 2019 | 0.0814 | 0.407 | НД | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.407 | 0 | 0 | 0.407 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 11/15 до оп. № 11/20 Л-11 ТП-724 с 0,23 кВ на 0,4 кВ п. Каменоломни | J_000005723 | 2019 | 2019 | 0.0814 | 0.407 | НД | 0.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.259 | 0 | 0 | 0.259 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-2 Л-7 п. Персиановский | J_000005732 | 2019 | 2019 | 0.0928 | 0.464 | НД | 0.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-779 к жилому дому по адресу ул. Крупской, 59, п. Каменоломни | J_000005733 | 2019 | 2019 | 0.0348 | 0.174 | НД | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 21 до оп. № 25 Л-4 ТП-113 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005725 | 2019 | 2019 | 0.0814 | 0.407 | НД | 0.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.073 | 0 | 0 | 0.073 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-437 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД г. Новочеркасск | J_000005727 | 2019 | 2019 | 0.1704 | 0.852 | НД | 0.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.852 | 0 | 0 | 0.852 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-3ф7 РП-3 г. Новочеркасск | J_000005742 | 2019 | 2019 | 0.12 | 0.6 | НД | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-20 кВ для защиты птиц от поражения электрическим током г. Новочеркасск | J_000005743 | 2019 | 2019 | 0.24 | 1.2 | НД | 1.0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.04 | 0 | 0 | 1.04 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-202 ПС АС-2 г. Аксай | J_000005741 | 2019 | 2019 | 0.12 | 0.6 | НД | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-851 ул.Мичуринская, 124, г.Ростов-на-Дону | J_000005878 | 2019 | 2019 | 0.06 | 0.3 | НД | 0.7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.758 | 0 | 0 | 0.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.758 | 0 | 0 | 0.758 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-621, г.Ростов-на-Дону | J_000005851 | 2019 | 2019 | 0.024 | 0.12 | НД | 0.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.547 | 0 | 0 | 0.547 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-867, г.Ростов-на-Дону | J_000005853 | 2019 | 2019 | 0.0048 | 0.024 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-3095 (Л-18) ул.Мопра, пр.Стачки, г.Ростов-на-Дону | J_000005843 | 2019 | 2019 | 0.4852 | 2.426 | НД | 3.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.028 | 0 | 0 | 3.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.028 | 0 | 0 | 3.028 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-222, г.Ростов-на-Дону | J_000005848 | 2019 | 2019 | 0.0072 | 0.036 | НД | 0.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 0 | 0 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.917 | 0 | 0 | 0.917 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ПП-0,4кВ установленного ул.Красноармейская, 131, г.Ростов-на-Дону | J_000005847 | 2019 | 2019 | 0.006 | 0.03 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-646, г.Ростов-на-Дону | J_000005849 | 2019 | 2019 | 0.0036 | 0.018 | НД | 0.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.556 | 0 | 0 | 0.556 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-388 (Л-1), г.Ростов-на-Дону | J_000005842 | 2019 | 2019 | 0.024 | 0.12 | НД | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-829 Л-3, ул. 1-я Кизитериновская, ул. 2-я Кизитериновская, г.Ростов-на-Дону | J_000005863 | 2019 | 2019 | 0.3644 | 1.822 | НД | 1.8204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.822 | 0 | 0 | 1.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.822 | 0 | 0 | 1.822 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-1510, г.Ростов-на-Дону | J_000005840 | 2019 | 2019 | 0.024 | 0.12 | НД | 0.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.157 | 0 | 0 | 0.157 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция воздушных линий электропередачи 6-10 кВ для защиты птиц от поражения электрическим током, г.Ростов-на-Дону | J_000005864 | 2019 | 2019 | 0.24 | 1.2 | НД | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 и ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 с. Новониколаевка | J_01000006015 | 2019 | 2019 | 0 |  | НД | 0.8064 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.806 | 0 | 0 | 0.806 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от опоры №1 до опоры №7 ТП-97 г. Азов | J_01000005999 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.148 | 0 | 0 | 0.148 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП-123 г. Азов | J_01000006003 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.533 | 0 | 0 | 0.533 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от опоры №10 до опоры №19 ТП-14 с. Самарское | J_01000006012 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.622 | 0 | 0 | 0.622 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 с. Самарское | J_01000006013 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от опоры №76 до опоры №78 ТП-10 ст.Кагальницкая | J_01000006021 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.112 | 0 | 0 | 0.112 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 1813, реконструкция ТП-13 г. Зерноград | J_01000006020 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.575 | 0 | 0 | 0.575 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-114 от опоры № 1 до опоры № 3/10 для электроснабжения частного домовладения, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. Кулагина, 45. | J_02000006059 | 2019 | 2019 | 0.007 | 0.035 | НД | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-30 от опоры № 198/8 до опоры № 198/11 для электроснабжения частного домовладения, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. Саратовская, 58. | J_02000006076 | 2019 | 2019 | 0.0046 | 0.023 | НД | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.023 | 0 | 0 | 0.023 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка Л-3 КТП-215, х. Васильевка, Тарасовский район | J_06000005898 | 2019 | 2019 | 0.0716 | 0.358 | НД | 0.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.359 | 0 | 0 | 0.359 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Л-10 ПС ГОК, г. Миллерово | J_06000005896 | 2019 | 2019 | 0.092 | 0.46 | НД | 0.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 20 до оп. № 24 Л-3 ТП-117 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005882 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.367 | 0 | 0 | 0.367 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 7 до оп. № 7/5 Л-4 ТП-82 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005883 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.446 | 0 | 0 | 0.446 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 8 до оп. № 10 Л-2 ТП-81 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005884 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 2/5 до оп. № 3 Л-6 ТП-62 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005881 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.234 | 0 | 0 | 0.234 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-122 Л-10 и ТП-57 Л-3 г. Новочеркасск | J_07000005892 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.833 | 0 | 0 | 0.833 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 2 до оп. № 4 Л-3 ТП-475 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005879 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 2/17 до оп. № 2/22 Л-1 ТП-188 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005880 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.473 | 0 | 0 | 0.473 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-517 до оп. № 2 п. Персиановский | J_07000005885 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.145 | 0 | 0 | 0.145 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 8 до оп. № 8/5 Л-1 ТП-107 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000006024 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.446 | 0 | 0 | 0.446 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция существующих КЛ-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ ТП-340 с перезаводом в проектируемую КТП-6/0,4 кВ г. Аксай | J_07000005887 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | НД | 1.5768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-913 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000005952 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | НД | 0.7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0.6288 | 0 | 0 | 0.6288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.7008 | 0 | 0 | 0.7008 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-312 Л-2 и от ТП-387 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006036 | 2019 | 2019 | 0 |  | НД | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.654 | 0 | 0 | 0.654 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-221, г.Ростов-на-Дону | J_09000006033 | 2019 | 2019 | 0.2678 | 1.339 | НД | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.339 | 0 | 0 | 1.339 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-613, г.Ростов-на-Дону | J_09000006030 | 2019 | 2019 | 0 |  | НД | 0.5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.508 | 0 | 0 | 0.508 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-130, г.Ростов-на-Дону | J_09000006034 | 2019 | 2019 | 0.254 | 1.27 | НД | 1.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | 0 | 0 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.271 | 0 | 0 | 1.271 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-138, г.Ростов-на-Дону | J_09000006032 | 2019 | 2019 | 0.1788 | 0.894 | НД | 0.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.895 | 0 | 0 | 0.895 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-340 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006035 | 2019 | 2019 | 0.1296 | 0.648 | НД | 0.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.649 | 0 | 0 | 0.649 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-958 Л-5 ул.Доватора, г.Ростов-на-Дону | J_09000006045 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.665 | 0 | 0 | 0.665 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-343, г.Ростов-на-Дону | J_09000006049 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | НД | 0.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0.4332 | 0 | 0 | 0.4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.4812 | 0 | 0 | 0.4812 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-376, г.Ростов-на-Дону | J_09000006062 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.505 | 0 | 0 | 0.505 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-549, г.Ростов-на-Дону | J_09000006074 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.802 | 0 | 0 | 0.802 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Л-909, г.Ростов-на-Дону | J_09000006057 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-69, г.Ростов-на-Дону | J_09000006044 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-638, г.Ростов-на-Дону | J_09000006031 | 2019 | 2019 | 0.0038 | 0.019 | НД | 0.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.145 | 0 | 0 | 0.145 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-840 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006038 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.133 | 0 | 0 | 0.133 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-144, г.Ростов-на-Дону | J_09000006028 | 2019 | 2019 | 0.0654 | 0.327 | НД | 0.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.328 | 0 | 0 | 0.328 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-13 к 40-й линии, г.Ростов-на-Дону | J_09000006039 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 10.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.921 | 0 | 0 | 10.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.921 | 0 | 0 | 10.921 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-660 Л-11, г.Ростов-на-Дону | J_09000006046 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.361 | 0 | 0 | 0.361 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-3147 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006058 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.146 | 0 | 0 | 0.146 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-889 ул. 30 лет Октября, г.Ростов-на-Дону | J_09000001401 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 7.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.226 | 0 | 0 | 7.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.226 | 0 | 0 | 7.226 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Л-2330, г.Ростов-на-Дону | J_09000006043 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3231, г.Ростов-на-Дону | J_09000006029 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, ул. Звездная, 37-А | J_11000006007 | 2019 | 2019 | 0.0156 | 0.078 | НД | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.078 | 0 | 0 | 0.078 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Красный Сулин, ул. Загородная, 5 | J_11000006006 | 2019 | 2019 | 0.0104 | 0.052 | НД | 0.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, ул. Псковская, 41 | J_11000006010 | 2019 | 2019 | 0.0122 | 0.061 | НД | 0.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.061 | 0 | 0 | 0.061 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилые дома, г. Красный Сулин, ул. Ленина, 51; 64 | J_11000006009 | 2019 | 2019 | 0 |  | НД | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Нежилое здание, г. Шахты, ул. Чаплыгина, 56-В | J_11000006011 | 2019 | 2019 | 0.0252 | 0.126 | НД | 0.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.127 | 0 | 0 | 0.127 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 9.7692 | 48.846 | НД | 50.814 | 29.075 | 29.075 | 0 | 0 | 29.075 | 0 | 29.376 | 0 | 0 | 29.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.451 | 0 | 0 | 58.451 | 0
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-442, г.Ростов-на-Дону | I_09000005394 | 2017 | 2019 | 9.7692 | 48.846 | НД | 41.0496 | 19.713 | 19.713 | 0 | 0 | 19.713 | 0 | 29.376 | 0 | 0 | 29.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 49.089 | 0 | 0 | 49.089 | 0
1.2.2.2 | Техническое перевооружение Л-506, Л-2621 ул.Аккуратная, ул.Лесная, г.Ростов-на-Дону | G_09000002931 | 2016 | 2018 | 0 | 0 | НД | 9.7644 | 9.362 | 9.362 | 0 | 0 | 9.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.362 | 0 | 0 | 9.362 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | НД | 183.5924 | 917.9622 | НД | 928.3176 | 734.022 | 398.2145 | 0 | 0 | 398.2145 | 0 | 180.629 | 0 | 0 | 180.629 | 0 | 90.231 | 0 | 0 | 90.231 | 0 | 113.09 | 0 | 0 | 113.09 | 0 | 104.92 | 0 | 0 | 104.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.0845 | 0 | 0 | 887.0845 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | 16.8392 | 84.1962 | НД | 86.9352 | 67.029 | 38.248 | 0 | 0 | 38.248 | 0 | 26.986 | 0 | 0 | 26.986 | 0 | 5.013 | 0 | 0 | 5.013 | 0 | 14.159 | 0 | 0 | 14.159 | 0 | 8.276 | 0 | 0 | 8.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.682 | 0 | 0 | 92.682 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-146 г. Батайск | Н_02000005038 | 2018 | 2018 | 0.64608 | 3.2304 | НД | 3.2304 | 4.075 | 3.852 | 0 | 0 | 3.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.852 | 0 | 0 | 3.852 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-110 г. Батайск | Н_02000005039 | 2018 | 2018 | 0.72456 | 3.6228 | НД | 3.6228 | 4.519 | 4.519 | 0 | 0 | 4.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.519 | 0 | 0 | 4.519 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-200 г. Батайск | Н_02000005040 | 2018 | 2021 | 0.58416 | 2.9208 | НД | 2.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.921 | 0 | 0 | 2.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.921 | 0 | 0 | 2.921 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-23 г. Батайск | Н_02000005042 | 2018 | 2018 | 1.2936 | 6.468 | НД | 6.468 | 8.544 | 8.544 | 0 | 0 | 8.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.544 | 0 | 0 | 8.544 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ РП-7 г. Батайск | Н_02000005041 | 2018 | 2018 | 1.0846 | 5.4228 | НД | 5.4228 | 5.784 | 5.784 | 0 | 0 | 5.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.784 | 0 | 0 | 5.784 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-191 г. Батайск | Н_02000005181 | 2020 | 2020 | 0.9572 | 4.786 | НД | 4.8672 | 4.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.867 | 0 | 0 | 4.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.867 | 0 | 0 | 4.867 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-2 г. Батайск | Н_02000005189 | 2018 | 2018 | 1.3325 | 6.6624 | НД | 6.6624 | 7.741 | 7.741 | 0 | 0 | 7.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.741 | 0 | 0 | 7.741 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-137 г. Батайск | Н_02000005049 | 2018 | 2018 | 0.93456 | 4.6728 | НД | 4.6728 | 5.278 | 5.278 | 0 | 0 | 5.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.278 | 0 | 0 | 5.278 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-123 г. Батайск | I_02000005527 | 2019 | 2019 | 0.9272 | 4.636 | НД | 4.6368 | 4.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.637 | 0 | 0 | 4.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.637 | 0 | 0 | 4.637 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-9 г. Батайск | I_02000005493 | 2021 | 2021 | 2.2476 | 11.238 | НД | 11.238 | 11.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.238 | 0 | 0 | 11.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.238 | 0 | 0 | 11.238 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-44 г. Батайск | I_02000005529 | 2022 | 2022 | 1.6553 | 8.2764 | НД | 8.2764 | 8.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.276 | 0 | 0 | 8.276 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.276 | 0 | 0 | 8.276 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-38 г. Батайск | I_02000005531 | 2018 | 2018 | 0.48456 | 2.4228 | НД | 2.4228 | 2.53 | 2.53 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.53 | 0 | 0 | 2.53 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП-6 с установкой прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-6 г. Зерноград | J_000005754 | 2019 | 2019 | 0.0044 | 0.022 | НД | 0.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.022 | 0 | 0 | 0.022 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП-98 с установкой прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-98 г. Азов | J_000005755 | 2019 | 2019 | 0.0044 | 0.022 | НД | 0.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.022 | 0 | 0 | 0.022 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП-157 с установкой прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-157 г. Азов | J_000005756 | 2019 | 2019 | 0.0044 | 0.022 | НД | 0.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.022 | 0 | 0 | 0.022 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 6 для установки прибора учета для магазина п. Зимовники пер. Горобцова, 1 | J_000005696 | 2019 | 2019 | 0.0072 | 0.036 | НД | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №18 для установки прибора учета электрической энергии объектов ООО «Сервис» г. Сальск ул. Трактовая, 29-а | J_000005691 | 2019 | 2019 | 0.0048 | 0.024 | НД | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 102 для установки прибора учета для нежилого здания п. Орловский ул, М. Горького, 40 А | J_000005694 | 2019 | 2019 | 0.0064 | 0.032 | НД | 0.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.032 | 0 | 0 | 0.032 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №33 для установки прибора учета электрической энергии для нежилого помещения п. Зимовники ул. Рабочая, 101 | J_000005699 | 2019 | 2019 | 0.0072 | 0.036 | НД | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 51 при установки прибора учета для магазина «Универсам» с. Песчанокопское ул. Суворова, 11 а | J_000005688 | 2019 | 2019 | 0.0048 | 0.024 | НД | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 48 при установки прибора учета для объекта коммерческой деятельности г. Сальск ул. Промышленная, 2/4 | J_000005687 | 2019 | 2019 | 0.007 | 0.035 | НД | 0.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.038 | 0 | 0 | 0.038 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ №23 для установки прибора учета для объекта коммерческой деятельности г. Пролетарск ул. Пионерская, 104 | J_000005697 | 2019 | 2019 | 0.0082 | 0.041 | НД | 0.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.041 | 0 | 0 | 0.041 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного съема показаний в ПС «С-1». Здание РТС, г. Красный Сулин, ретранслятор | J_000005837 | 2019 | 2019 | 0.0292 | 0.146 | НД | 0.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.146 | 0 | 0 | 0.146 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП, РП (ПУ - 31 шт.) (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005855 | 2019 | 2019 | 0.0648 | 0.324 | НД | 0.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-43, ТП-181, г.Ростов-на-Дону | J_000005868 | 2019 | 2019 | 1.4174 | 7.087 | НД | 8.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.213 | 0 | 0 | 8.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.213 | 0 | 0 | 8.213 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-878, г.Ростов-на-Дону | J_000005869 | 2019 | 2019 | 0.6374 | 3.187 | НД | 3.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.269 | 0 | 0 | 3.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.269 | 0 | 0 | 3.269 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний в ТП-10-1, ТП-10-2, ТП-10-8, ТП-10-9, ТП-10-10, ТП-10-14, ТП-10-16, ТП-10-18, ТП-10-19, ТП-9, ТП-9А, г.Ростов-на-Дону | J_000005867 | 2019 | 2019 | 0.3268 | 1.634 | НД | 2.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.206 | 0 | 0 | 2.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.206 | 0 | 0 | 2.206 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний в ТП (84 шт.), г.Ростов-на-Дону | J_000005870 | 2019 | 2019 | 1.433 | 7.165 | НД | 7.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.694 | 0 | 0 | 7.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.694 | 0 | 0 | 7.694 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | 1.0205 | 5.1024 | НД | 5.1024 | 6.733 | 6.733 | 0 | 0 | 6.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.733 | 0 | 0 | 6.733 | 0
1.2.3.2 | Модернизация системы учета Батайских МЭС | I_02000005530 | 2018 | 2018 | 1.0205 | 5.1024 | НД | 5.1024 | 6.733 | 6.733 | 0 | 0 | 6.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.733 | 0 | 0 | 6.733 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | 162.6271 | 813.1356 | НД | 824.292 | 660.26 | 343.453 | 0 | 0 | 343.453 | 0 | 151.923 | 0 | 0 | 151.923 | 0 | 85.218 | 0 | 0 | 85.218 | 0 | 98.931 | 0 | 0 | 98.931 | 0 | 96.644 | 0 | 0 | 96.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.169 | 0 | 0 | 776.169 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ст. Кагальницкая | H_01000005310 | 2018 | 2018 | 0.61632 | 3.0816 | НД | 3.0816 | 3.288 | 3.288 | 0 | 0 | 3.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.288 | 0 | 0 | 3.288 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 с. Самарское | I_01000005494 | 2018 | 2018 | 0.78408 | 3.9204 | НД | 3.9204 | 4.335 | 4.335 | 0 | 0 | 4.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.335 | 0 | 0 | 4.335 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 с. Самарское | I_01000005495 | 2018 | 2018 | 0.9924 | 4.962 | НД | 4.962 | 5.423 | 5.423 | 0 | 0 | 5.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.423 | 0 | 0 | 5.423 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Азов | H_01000005319 | 2020 | 2020 | 1.8554 | 9.277 | НД | 9.2772 | 9.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.277 | 0 | 0 | 9.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.277 | 0 | 0 | 9.277 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 с. Самарское | I_01000005654 | 2018 | 2018 | 1.085 | 5.4252 | НД | 5.4252 | 5.336 | 5.336 | 0 | 0 | 5.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.336 | 0 | 0 | 5.336 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 с. Самарское | I_01000005655 | 2018 | 2018 | 0.6312 | 3.156 | НД | 3.156 | 2.975 | 2.975 | 0 | 0 | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.975 | 0 | 0 | 2.975 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 с. Самарское | I_01000005656 | 2018 | 2018 | 0.39864 | 1.9932 | НД | 1.9932 | 1.905 | 1.905 | 0 | 0 | 1.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.905 | 0 | 0 | 1.905 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 г. Азов | I_01000005657 | 2018 | 2018 | 0.6468 | 3.234 | НД | 3.234 | 3.156 | 3.156 | 0 | 0 | 3.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.156 | 0 | 0 | 3.156 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 г. Азов | I_01000005658 | 2018 | 2018 | 1.2998 | 6.4992 | НД | 6.4992 | 6.552 | 6.552 | 0 | 0 | 6.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.552 | 0 | 0 | 6.552 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 г. Азов | I_01000005659 | 2018 | 2018 | 0.80856 | 4.0428 | НД | 4.0428 | 3.848 | 3.848 | 0 | 0 | 3.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.848 | 0 | 0 | 3.848 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-70 г. Азов | I_01000005660 | 2018 | 2018 | 1.2221 | 6.1104 | НД | 6.1104 | 6.125 | 6.125 | 0 | 0 | 6.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.125 | 0 | 0 | 6.125 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-155 г. Азов | I_01000005661 | 2018 | 2018 | 0.5508 | 2.754 | НД | 2.754 | 2.714 | 2.714 | 0 | 0 | 2.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.714 | 0 | 0 | 2.714 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 г. Зерноград | H_01000005336 | 2021 | 2021 | 3.5633 | 17.8164 | НД | 17.8164 | 17.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.816 | 0 | 0 | 17.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17.816 | 0 | 0 | 17.816 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-119 с. Самарское | H_01000005338 | 2022 | 2022 | 0.64272 | 3.2136 | НД | 3.2136 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.214 | 0 | 0 | 3.214 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.214 | 0 | 0 | 3.214 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 с. Самарское | M_01000005579 | 2022 | 2022 | 1.8425 | 9.2124 | НД | 9.2124 | 9.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.212 | 0 | 0 | 9.212 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.212 | 0 | 0 | 9.212 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от РП-2 г. Азов | H_01000005339 | 2022 | 2022 | 2.027 | 10.1352 | НД | 10.1352 | 9.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.135 | 0 | 0 | 10.135 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.135 | 0 | 0 | 10.135 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний с. Самарское | H_01000005318 | 2020 | 2020 | 1.4462 | 7.231 | НД | 7.2312 | 7.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.231 | 0 | 0 | 7.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.231 | 0 | 0 | 7.231 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№5016 сл. Б.Мартыновка | I_03000005500 | 2018 | 2018 | 1.3411 | 6.7056 | НД | 6.7056 | 5.869 | 5.869 | 0 | 0 | 5.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.869 | 0 | 0 | 5.869 | 0
1.2.3.5 | Тезническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№5038, сл. Б.Мартыновка | I_03000005064 | 2018 | 2018 | 0.35688 | 1.7844 | НД | 1.7844 | 2.703 | 2.703 | 0 | 0 | 2.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.703 | 0 | 0 | 2.703 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№4051, г. Семикаракорск. | I_03000005074 | 2018 | 2018 | 0.71136 | 3.5568 | НД | 3.5568 | 4.477 | 4.477 | 0 | 0 | 4.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.477 | 0 | 0 | 4.477 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№4084 г.Семикаракорск | H_03000005059 | 2018 | 2018 | 2.0304 | 10.152 | НД | 10.152 | 9.15 | 9.15 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.15 | 0 | 0 | 9.15 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №2049, г. Цимлянск | I_03000005080 | 2018 | 2018 | 0.666 | 3.33 | НД | 3.33 | 4.224 | 4.224 | 0 | 0 | 4.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.224 | 0 | 0 | 4.224 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№2063, г. Цимлянск | I_03000005501 | 2018 | 2018 | 1.5014 | 7.5072 | НД | 7.5072 | 5.99 | 5.99 | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.99 | 0 | 0 | 5.99 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №1179, г. Волгодонск | I_03000005067 | 2019 | 2019 | 0.758 | 3.79 | НД | 3.3384 | 3.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.338 | 0 | 0 | 3.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.338 | 0 | 0 | 3.338 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №1180, г. Волгодонск | H_03000005068 | 2019 | 2019 | 1.0252 | 5.126 | НД | 4.5552 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.555 | 0 | 0 | 4.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.555 | 0 | 0 | 4.555 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №6014, пос. Южный Мартыновского района | H_03000005073 | 2021 | 2021 | 0.192 | 0.96 | НД | 0.96 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№3006, г. Константиновск | I_03000005503 | 2021 | 2021 | 0.37176 | 1.8588 | НД | 1.8588 | 1.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.859 | 0 | 0 | 1.859 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№5040, сл. Б.Мартыновка | I_03000005077 | 2019 | 2019 | 0.708 | 3.54 | НД | 3.0228 | 3.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.023 | 0 | 0 | 3.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.023 | 0 | 0 | 3.023 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №4103, г. Семикаракорск | H_03000005070 | 2019 | 2021 | 0.50616 | 2.5308 | НД | 2.5308 | 2.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.531 | 0 | 0 | 2.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.531 | 0 | 0 | 2.531 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№4080, г. Семикаракорск. | H_03000005076 | 2021 | 2021 | 1.38 | 6.9 | НД | 6.9 | 6.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№1178 г.Волгодонск | H_03000005069 | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №2013, г.Цимлянск | H_03000005071 | 2021 | 2021 | 1.296 | 6.48 | НД | 6.4788 | 6.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.48 | 0 | 0 | 6.48 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП-144 в г.Новошахтинске | H_13000005349 | 2018 | 2018 | 1.0642 | 5.3208 | НД | 5.3208 | 6.322 | 6.322 | 0 | 0 | 6.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.322 | 0 | 0 | 6.322 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 в г.Новошахтинске | H_13000005348 | 2018 | 2018 | 1.1986 | 5.9928 | НД | 5.9928 | 5.21 | 5.21 | 0 | 0 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.21 | 0 | 0 | 5.21 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТП-302 в г.Новошахтинске | H_13000005350 | 2021 | 2021 | 0.34104 | 1.7052 | НД | 1.7052 | 1.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.705 | 0 | 0 | 1.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.705 | 0 | 0 | 1.705 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 в г. Новошахтинске | H_13000005352 | 2018 | 2019 | 0.544 | 2.72 | НД | 2.79 | 3.612 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 2.718 | 0 | 0 | 2.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.789 | 0 | 0 | 2.789 | 0
1.2.3.5 | Внедрение систем ДУ, связи, организация каналов связи и передачи данных на ЦРП-5 в г. Новошахтинске Ростовской области | H_13000001392 | 2013 | 2022 | 0.474 | 2.37 | НД | 2.37 | 2.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.194 | 0 | 0 | 2.194 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.194 | 0 | 0 | 2.194 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТП-132 Л-1, Л-2, Л-3 в п.Замчалово Красносулинского района Ростовской области | H_13000005328 | 2019 | нд | 0 | 0 | НД | 0 | 2.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от КТП-133 Л-1, Л-2 пос. Замчалово Красносулинского района Ростовской области | H_13000005329 | 2018 | 2018 | 0.36912 | 1.8456 | НД | 1.8456 | 1.87 | 1.87 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.87 | 0 | 0 | 1.87 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-156 в г.Новошахтинске | I_13000005506 | 2022 | 2022 | 1.0721 | 5.3604 | НД | 5.3604 | 5.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 0 | 0 | 5.36 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.36 | 0 | 0 | 5.36 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-323 в г.Новошахтинске | I_13000005507 | 2020 | 2020 | 0.7188 | 3.594 | НД | 3.594 | 3.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.594 | 0 | 0 | 3.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.594 | 0 | 0 | 3.594 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТПШ-104 в г.Гуково | I_13000005346 | 2020 | 2020 | 0.5068 | 2.534 | НД | 2.5344 | 2.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.534 | 0 | 0 | 2.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.534 | 0 | 0 | 2.534 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3011 в г. Белая Калитва | I_05000005459 | 2018 | 2018 | 2.249 | 11.2452 | НД | 11.2452 | 5.995 | 5.995 | 0 | 0 | 5.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.995 | 0 | 0 | 5.995 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3035 в г. Белая Калитва | H_05000005288 | 2018 | 2018 | 0.10632 | 0.5316 | НД | 0.5316 | 0.656 | 0.656 | 0 | 0 | 0.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.656 | 0 | 0 | 0.656 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3096 в г. Белая Калитва | I_05000005409 | 2018 | 2018 | 0.16608 | 0.8304 | НД | 0.8304 | 0.979 | 0.979 | 0 | 0 | 0.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.979 | 0 | 0 | 0.979 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3124 в г. Белая Калитва | H_05000005286 | 2018 | нд | 0.17208 | 0.8604 | НД | 0.8604 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.044 | 0 | 0 | 1.044 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3130 в г. Белая Калитва | I_05000005410 | 2018 | 2018 | 0.1188 | 0.594 | НД | 0.594 | 0.715 | 0.715 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.715 | 0 | 0 | 0.715 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3168 в г. Белая Калитва | I_05000005411 | 2018 | 2018 | 1.0668 | 5.334 | НД | 5.334 | 0.686 | 0.686 | 0 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.686 | 0 | 0 | 0.686 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3204 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005284 | 2018 | 2018 | 0.582 | 2.91 | НД | 2.91 | 2.928 | 2.928 | 0 | 0 | 2.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.928 | 0 | 0 | 2.928 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3207 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005271 | 2018 | 2018 | 0.50088 | 2.5044 | НД | 2.5044 | 2.536 | 2.536 | 0 | 0 | 2.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.536 | 0 | 0 | 2.536 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3209 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005279 | 2018 | 2018 | 0.384 | 1.92 | НД | 1.92 | 1.934 | 1.934 | 0 | 0 | 1.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.934 | 0 | 0 | 1.934 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3210 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005283 | 2018 | 2018 | 0.72912 | 3.6456 | НД | 3.6456 | 3.719 | 3.719 | 0 | 0 | 3.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.719 | 0 | 0 | 3.719 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3215 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005285 | 2018 | 2018 | 0.22872 | 1.1436 | НД | 1.1436 | 1.146 | 1.146 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.146 | 0 | 0 | 1.146 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3235 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005282 | 2018 | 2018 | 0.52776 | 2.6388 | НД | 2.6388 | 2.697 | 2.697 | 0 | 0 | 2.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.697 | 0 | 0 | 2.697 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3306 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005289 | 2018 | 2018 | 0.31632 | 1.5816 | НД | 1.5816 | 1.894 | 1.894 | 0 | 0 | 1.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.894 | 0 | 0 | 1.894 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3312 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005290 | 2018 | 2018 | 0.22176 | 1.1088 | НД | 1.1088 | 1.371 | 1.371 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.371 | 0 | 0 | 1.371 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3524 в п. Коксовый Белокалитвинского района | I_05000005460 | 2018 | 2018 | 1.2914 | 6.4572 | НД | 6.4572 | 3.056 | 3.056 | 0 | 0 | 3.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.056 | 0 | 0 | 3.056 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1337 в г. Донецк | I_05000005457 | 2018 | 2018 | 1.6877 | 8.4384 | НД | 8.4384 | 2.587 | 2.587 | 0 | 0 | 2.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.587 | 0 | 0 | 2.587 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1882 в г. Донецк | I_05000005458 | 2018 | 2018 | 1.2521 | 6.2604 | НД | 6.2604 | 3.826 | 3.826 | 0 | 0 | 3.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.826 | 0 | 0 | 3.826 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-0857 в г. Морозовск | H_05000005291 | 2018 | 2018 | 1.7369 | 8.6844 | НД | 8.6844 | 2.237 | 2.237 | 0 | 0 | 2.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.237 | 0 | 0 | 2.237 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-0723 в ст. Тацинской Тацинского района | H_05000005292 | 2018 | 2018 | 0.2028 | 1.014 | НД | 1.014 | 1.241 | 1.241 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.241 | 0 | 0 | 1.241 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3315 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005293 | 2019 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 2.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3327 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005294 | 2019 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3519 в п. Коксовый Белокалитвинского района | H_05000005295 | 2019 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 3.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3308 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005296 | 2020 | 2020 | 0.6748 | 3.374 | НД | 3.3744 | 3.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.374 | 0 | 0 | 3.374 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3030 в г. Белая Калитва | H_05000005297 | 2021 | 2021 | 0.48264 | 2.4132 | НД | 2.4132 | 2.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.413 | 0 | 0 | 2.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.413 | 0 | 0 | 2.413 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3323 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005299 | 2021 | 2021 | 0.38424 | 1.9212 | НД | 1.9212 | 1.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.921 | 0 | 0 | 1.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.921 | 0 | 0 | 1.921 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3535 в п. Коксовый Белокалитвинского района | H_05000005298 | 2021 | 2021 | 1.0769 | 5.3844 | НД | 5.3844 | 5.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.384 | 0 | 0 | 5.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.384 | 0 | 0 | 5.384 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-0846 в г. Морозовск | H_05000005300 | 2021 | 2021 | 0.8436 | 4.218 | НД | 4.218 | 4.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.218 | 0 | 0 | 4.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.218 | 0 | 0 | 4.218 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2135 в г. Каменск-Шахтинский | H_05000005301 | 2022 | 2022 | 1.4462 | 7.2312 | НД | 7.2312 | 7.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.231 | 0 | 0 | 7.231 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.231 | 0 | 0 | 7.231 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 4, 30, 76 в г. Миллерово | H_06000004957 | 2018 | 2018 | 2.4538 | 12.2688 | НД | 12.2688 | 11.859 | 11.859 | 0 | 0 | 11.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.859 | 0 | 0 | 11.859 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 36 в г. Миллерово | I_06000005406 | 2018 | 2018 | 0.75792 | 3.7896 | НД | 3.7896 | 3.658 | 3.658 | 0 | 0 | 3.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.658 | 0 | 0 | 3.658 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 9, 14, 43, 93 в г. Миллерово | H_06000004958 | 2019 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 20.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 17, 20, 61 в г. Миллерово | H_06000004959 | 2020 | 2021 | 4.041 | 20.205 | НД | 20.2056 | 19.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.206 | 0 | 0 | 20.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20.206 | 0 | 0 | 20.206 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 18, 28, 69 в г. Миллерово | H_06000004960 | 2021 | 2021 | 4.0822 | 20.4108 | НД | 20.4108 | 20.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.411 | 0 | 0 | 20.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20.411 | 0 | 0 | 20.411 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 151, 154, 41, 53 в г. Миллерово | H_06000004961 | 2022 | 2022 | 3.9422 | 19.7112 | НД | 19.7112 | 19.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.711 | 0 | 0 | 19.711 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19.711 | 0 | 0 | 19.711 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 528, 529, 543 в ст. Вешенская | I_06000005475 | 2018 | 2018 | 2.6722 | 13.3608 | НД | 13.3608 | 12.921 | 12.921 | 0 | 0 | 12.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.921 | 0 | 0 | 12.921 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ ТП № 249 в п. Тарасовский | I_06000005489 | 2018 | 2018 | 0.66576 | 3.3288 | НД | 3.3288 | 3.422 | 3.422 | 0 | 0 | 3.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.422 | 0 | 0 | 3.422 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ ТП № 253 в п. Тарасовский | I_06000005491 | 2018 | 2018 | 0.48216 | 2.4108 | НД | 2.4108 | 2.124 | 2.124 | 0 | 0 | 2.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.124 | 0 | 0 | 2.124 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ ТП № 218 в п. Тарасовский | I_06000005492 | 2018 | 2018 | 0.64416 | 3.2208 | НД | 3.2208 | 3.186 | 3.186 | 0 | 0 | 3.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.186 | 0 | 0 | 3.186 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-362 г. Аксай | G_07000004746 | 2018 | 2018 | 0.9276 | 4.638 | НД | 4.638 | 4,485 | 4.485 | 0 | 0 | 4.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.485 | 0 | 0 | 4.485 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-344 г. Аксай | G_07000005416 | 2018 | 2018 | 0.39264 | 1.9632 | НД | 1.9632 | 1,894 | 1.894 | 0 | 0 | 1.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.894 | 0 | 0 | 1.894 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-533 правый берег р. Дон Персиановский район | H_07000005417 | 2018 | 2018 | 0.19416 | 0.9708 | НД | 0.9708 | 0.968 | 0.968 | 0 | 0 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.968 | 0 | 0 | 0.968 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-705 п. Персиановский | I_07000004745 | 2018 | 2018 | 0.78576 | 3.9288 | НД | 3.9288 | 3.748 | 3.748 | 0 | 0 | 3.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.748 | 0 | 0 | 3.748 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-724 п. Каменоломни | I_07000005106 | 2018 | 2019 | 0.15456 | 0.7728 | НД | 0.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.376 | 0 | 0 | 0.376 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-66 г. Новочеркасск | I_07000005423 | 2018 | 2018 | 0.58968 | 2.9484 | НД | 2.9484 | 2.756 | 2.756 | 0 | 0 | 2.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.756 | 0 | 0 | 2.756 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-172 г. Новочеркасск | I_07000005469 | 2018 | 2018 | 0.64704 | 3.2352 | НД | 3.2352 | 3.11 | 3.11 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.11 | 0 | 0 | 3.11 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-28 г. Новочеркасск | I_07000005470 | 2018 | 2018 | 0.60792 | 3.0396 | НД | 3.0396 | 3.18 | 3.18 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.18 | 0 | 0 | 3.18 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-708 п. Персиановский | I_07000005471 | 2018 | 2018 | 1.032 | 5.16 | НД | 5.16 | 4.961 | 4.961 | 0 | 0 | 4.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.961 | 0 | 0 | 4.961 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-730 п. Каменоломни | I_07000005472 | 2018 | 2018 | 0.7392 | 3.696 | НД | 3.696 | 3.558 | 3.558 | 0 | 0 | 3.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.558 | 0 | 0 | 3.558 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-815 п. Опытный | I_07000005473 | 2018 | 2018 | 0.35928 | 1.7964 | НД | 1.7964 | 1.81 | 1.81 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.81 | 0 | 0 | 1.81 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-617 х. Рыбацкий | I_07000005474 | 2018 | 2018 | 0.84408 | 4.2204 | НД | 4.2204 | 4.326 | 4.326 | 0 | 0 | 4.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.326 | 0 | 0 | 4.326 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-620 х. Рыбацкий | I_07000005476 | 2018 | 2018 | 0.2784 | 1.392 | НД | 1.392 | 1.388 | 1.388 | 0 | 0 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.388 | 0 | 0 | 1.388 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-621 п. Дивный | I_07000005477 | 2018 | НД | 0.62376 | 3.1188 | НД | 3.1188 | 3.115 | 3.115 | 0 | 0 | 3.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.115 | 0 | 0 | 3.115 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-628 х. Рыбацкий | I_07000005478 | 2018 | 2018 | 0.19944 | 0.9972 | НД | 0.9972 | 0.994 | 0.994 | 0 | 0 | 0.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.994 | 0 | 0 | 0.994 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-657 х. Рыбацкий | I_07000005479 | 2018 | 2018 | 0.15408 | 0.7704 | НД | 0.7704 | 0.813 | 0.813 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.813 | 0 | 0 | 0.813 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-670 х. Рыбацкий | I_07000005480 | 2018 | 2018 | 0.20904 | 1.0452 | НД | 1.0452 | 1.114 | 1.114 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.114 | 0 | 0 | 1.114 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-110, ТП-303, ТП-340, ТП-817 г. Аксай | I_07000005536 | 2018 | 2018 | 0.02688 | 0.1344 | НД | 0.1344 | 0.389 | 0.389 | 0 | 0 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.389 | 0 | 0 | 0.389 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-69, ТП-70, ТП-466, РП-10 (УСПД) г. Новочеркасск | I_07000005481 | 2018 | 2018 | 0.06552 | 0.3276 | НД | 0.3276 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-7071 п. Каменоломни | I_07000005488 | 2018 | 2018 | 2.298 | 11.49 | НД | 11.49 | 2.41 | 2.41 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.41 | 0 | 0 | 2.41 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-169 п. Персиановский | H_07000005204 | 2020 | 2020 | 0.3804 | 1.902 | НД | 1.9344 | 1.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.934 | 0 | 0 | 1.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.934 | 0 | 0 | 1.934 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-741 п. Каменоломни | H_07000005205 | 2020 | 2020 | 1.3578 | 6.789 | НД | 6.9036 | 6.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.904 | 0 | 0 | 6.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.904 | 0 | 0 | 6.904 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-302 г. Аксай | H_07000005220 | 2021 | 2021 | 0.774 | 3.87 | НД | 3.87 | 3.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.87 | 0 | 0 | 3.87 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-463 г. Новочеркасск | H_07000005222 | 2021 | 2021 | 1.2228 | 6.114 | НД | 6.1152 | 6.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.114 | 0 | 0 | 6.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.114 | 0 | 0 | 6.114 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-456 г. Новочеркасск | H_07000004726 | 2022 | 2022 | 1.7779 | 8.8896 | НД | 8.8896 | 8.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 0 | 0 | 8.89 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.89 | 0 | 0 | 8.89 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-131, ТП-214, ТП-217, ТП-369, ТП-520, ТП-3147, г.Ростов-на-Дону | I_09000005424 | 2018 | 2018 | 7.1386 | 35.6928 | НД | 35.6928 | 29.867 | 29.867 | 0 | 0 | 29.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 29.867 | 0 | 0 | 29.867 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-195, ТП-216, ТП-246, КТП-634, ТП-681, КТП-832, ТП-3130, г.Ростов-на-Дону | I_09000005514 | 2018 | 2018 | 5.3918 | 26.9592 | НД | 26.9592 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №24 в г. Пролетарск Ростовской области | H_10000004917 | 2018 | 2018 | 0.72432 | 3.6216 | НД | 3.6216 | 4.518 | 4.518 | 0 | 0 | 4.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.518 | 0 | 0 | 4.518 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №67 в г. Сальск Ростовской области | I_10000005463 | 2018 | 2018 | 0.98688 | 4.9344 | НД | 4.9344 | 5.723 | 5.723 | 0 | 0 | 5.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.723 | 0 | 0 | 5.723 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №45 в ст. Егорлыкская Ростовской области | H_10000004918 | 2018 | 2018 | 0.70344 | 3.5172 | НД | 3.5172 | 4.095 | 4.095 | 0 | 0 | 4.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.095 | 0 | 0 | 4.095 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №103 в п. Орловский Ростовской области | I_10000005464 | 2018 | 2018 | 0.39792 | 1.9896 | НД | 1.9896 | 1.959 | 1.959 | 0 | 0 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.959 | 0 | 0 | 1.959 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №6 в с. Песчанокопское Ростовской области | I_10000005465 | 2018 | 2018 | 0.67344 | 3.3672 | НД | 3.3672 | 3.894 | 3.894 | 0 | 0 | 3.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.894 | 0 | 0 | 3.894 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП № 212 в г. Сальск Ростовской области | H_10000004927 | 2019 | НД | 0 | 0 | НД | 3 | 3.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №36, 29 в с. Дубовское Ростовской области | H_10000004931 | 2020 | 2020 | 1.4124 | 7.062 | НД | 7.062 | 6.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.062 | 0 | 0 | 7.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.062 | 0 | 0 | 7.062 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №29 в ст. Егорлыкской Ростовской области | H_10000004929 | 2020 | 2020 | 1.674 | 8.37 | НД | 8.37 | 8.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.37 | 0 | 0 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.37 | 0 | 0 | 8.37 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП № 51 в п. Зимовники Ростовской области | H_10000004930 | 2020 | 2020 | 0.40392 | 2.0196 | НД | 2.0196 | 1.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.02 | 0 | 0 | 2.02 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП № 114, 96 в п. Орловский Ростовской области | H_10000004928 | 2020 | 2020 | 1.9601 | 9.8004 | НД | 9.8004 | 9.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №50 в с. Песчанокопское Ростовской области | H_10000004932 | 2020 | 2020 | 0.58248 | 2.9124 | НД | 2.9124 | 2.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.912 | 0 | 0 | 2.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.912 | 0 | 0 | 2.912 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №187 г. Сальск Ростовской области | H_10000004947 | 2021 | 2021 | 0.71016 | 3.5508 | НД | 3.5508 | 3.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.551 | 0 | 0 | 3.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.551 | 0 | 0 | 3.551 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №68 в ст. Егорлыкская Ростовской област | H_10000004945 | 2021 | 2021 | 1.087 | 5.4348 | НД | 5.4348 | 5.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.435 | 0 | 0 | 5.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.435 | 0 | 0 | 5.435 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №36 в с. Ремонтное Ростовской области | H_10000004946 | 2021 | 2021 | 0.28248 | 1.4124 | НД | 1.4124 | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.412 | 0 | 0 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.412 | 0 | 0 | 1.412 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ в г. Пролетарск Ростовской области | L_10000005547 | 2021 | 2021 | 1.1902 | 5.9508 | НД | 5.9508 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.951 | 0 | 0 | 5.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.951 | 0 | 0 | 5.951 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №11,91 в г. Пролетарск Ростовской области | H_10000004935 | 2022 | 2022 | 1.3459 | 6.7296 | НД | 6.7296 | 6.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.73 | 0 | 0 | 6.73 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №129 в г. Сальск Ростовской области | H_10000004940 | 2022 | 2022 | 0.64416 | 3.2208 | НД | 3.2208 | 3.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.221 | 0 | 0 | 3.221 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.221 | 0 | 0 | 3.221 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №19, 31 в с. Дубовское Ростовской области | H_10000004939 | 2022 | 2022 | 1.2091 | 6.0456 | НД | 6.0456 | 5.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.045 | 0 | 0 | 6.045 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.045 | 0 | 0 | 6.045 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №73 в ст. Егорлыкская Ростовской области | H_10000004936 | 2022 | 2022 | 1.325 | 6.6252 | НД | 6.7452 | 6.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.625 | 0 | 0 | 6.625 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.625 | 0 | 0 | 6.625 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №83, 101 в п. Орловский Ростовской области | H_10000004934 | 2022 | 2022 | 1.6152 | 8.076 | НД | 8.076 | 7.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.076 | 0 | 0 | 8.076 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.076 | 0 | 0 | 8.076 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №140, г. Шахты Ростовской области | I_11000005487 | 2018 | 2018 | 0.73032 | 3.6516 | НД | 3.6516 | 3.78 | 3.78 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.78 | 0 | 0 | 3.78 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №202, г. Шахты Ростовской области | I_11000005486 | 2018 | 2018 | 0.60216 | 3.0108 | НД | 3.0108 | 3.275 | 3.275 | 0 | 0 | 3.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.275 | 0 | 0 | 3.275 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №289, г. Шахты Ростовской области | I_11000005445 | 2018 | 2018 | 1.8554 | 9.2772 | НД | 9.2772 | 7.988 | 7.988 | 0 | 0 | 7.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.988 | 0 | 0 | 7.988 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №465, г. Шахты Ростовской области | I_11000005451 | 2018 | 2018 | 1.4873 | 7.4364 | НД | 7.4364 | 6.232 | 6.232 | 0 | 0 | 6.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.232 | 0 | 0 | 6.232 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №468, г. Шахты Ростовской области | I_11000005452 | 2018 | 2018 | 1.5562 | 7.7808 | НД | 7.7808 | 6.176 | 6.176 | 0 | 0 | 6.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.176 | 0 | 0 | 6.176 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №506, г. Шахты Ростовской области | I_11000005453 | 2018 | 2018 | 0.64056 | 3.2028 | НД | 3.2028 | 3.546 | 3.546 | 0 | 0 | 3.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.546 | 0 | 0 | 3.546 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №52, г. Шахты Ростовской области | I_11000005449 | 2018 | 2018 | 1.4062 | 7.0308 | НД | 7.0308 | 6.731 | 6.731 | 0 | 0 | 6.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.731 | 0 | 0 | 6.731 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №566, г. Шахты Ростовской области | I_11000005454 | 2018 | 2018 | 0.51288 | 2.5644 | НД | 2.5644 | 2.753 | 2.753 | 0 | 0 | 2.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.753 | 0 | 0 | 2.753 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №579, г. Шахты Ростовской области | I_11000005446 | 2018 | 2018 | 0.96192 | 4.8096 | НД | 4.8096 | 5.145 | 5.145 | 0 | 0 | 5.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.145 | 0 | 0 | 5.145 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №589, г. Шахты Ростовской области | I_11000005447 | 2018 | 2018 | 0.7404 | 3.702 | НД | 3.702 | 4.002 | 4.002 | 0 | 0 | 4.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.002 | 0 | 0 | 4.002 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №91, г. Шахты Ростовской области | I_11000005450 | 2018 | 2018 | 0.91056 | 4.5528 | НД | 4.5528 | 4.83 | 4.83 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.83 | 0 | 0 | 4.83 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ТП-32 для организации дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 с. Самарское | J_000005757 | 2019 | 2019 | 0.0334 | 0.167 | НД | 0.1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.167 | 0 | 0 | 0.167 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 206, 231, 254 в п. Тарасовский | J_000005719 | 2019 | 2019 | 1.5612 | 7.806 | НД | 7.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.806 | 0 | 0 | 7.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.806 | 0 | 0 | 7.806 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №352, г. Шахты Ростовской области | J_000005824 | 2019 | 2019 | 1.544 | 7.72 | НД | 7.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.339 | 0 | 0 | 7.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.339 | 0 | 0 | 7.339 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, РП №9, г. Шахты Ростовской области | J_000005822 | 2019 | 2019 | 1.3416 | 6.708 | НД | 6.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.576 | 0 | 0 | 6.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.576 | 0 | 0 | 6.576 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №475, г. Шахты Ростовской области | J_000005827 | 2019 | 2019 | 0.9624 | 4.812 | НД | 4.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.639 | 0 | 0 | 4.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.639 | 0 | 0 | 4.639 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №111, г. Шахты Ростовской области | J_000005828 | 2019 | 2019 | 0.9416 | 4.708 | НД | 4.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.711 | 0 | 0 | 4.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.711 | 0 | 0 | 4.711 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №356, г. Шахты Ростовской области | J_000005825 | 2019 | 2019 | 1.2696 | 6.348 | НД | 6.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.079 | 0 | 0 | 6.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.079 | 0 | 0 | 6.079 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №577, г. Шахты Ростовской области | J_000005831 | 2019 | 2019 | 0.623 | 3.115 | НД | 2.8872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.887 | 0 | 0 | 2.887 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №412, г. Шахты Ростовской области | J_000005833 | 2019 | 2019 | 0.3492 | 1.746 | НД | 1.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.699 | 0 | 0 | 1.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.699 | 0 | 0 | 1.699 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №154, г. Шахты Ростовской области | J_000005830 | 2019 | 2019 | 1.142 | 5.71 | НД | 5.5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.581 | 0 | 0 | 5.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.581 | 0 | 0 | 5.581 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №68, г. Шахты Ростовской области | J_000005826 | 2019 | 2019 | 1.132 | 5.66 | НД | 5.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.766 | 0 | 0 | 5.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.766 | 0 | 0 | 5.766 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №452, г. Шахты Ростовской области | J_000005834 | 2019 | 2019 | 0.1728 | 0.864 | НД | 0.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.839 | 0 | 0 | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.839 | 0 | 0 | 0.839 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-1 г. Батайск. | J_000005794 | 2019 | 2019 | 0.9684 | 4.842 | НД | 4.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.842 | 0 | 0 | 4.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.842 | 0 | 0 | 4.842 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-84 г. Батайск. | J_000005804 | 2019 | 2019 | 0.8724 | 4.362 | НД | 4.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.362 | 0 | 0 | 4.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.362 | 0 | 0 | 4.362 | 0
1.2.3.5 | Техперевооружение ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-2100 с монтажом прибора учета жилого дома, г. Цимлянск, ул. М.Горького, д. 68. | J_000005818 | 2019 | 2019 | 0.0076 | 0.038 | НД | 0.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.038 | 0 | 0 | 0.038 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-71 в г. Новошахтинске | J_000005745 | 2019 | 2019 | 1.2022 | 6.011 | НД | 5.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.656 | 0 | 0 | 5.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.656 | 0 | 0 | 5.656 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТП-132 в г. Новошахтинске | J_000005746 | 2019 | 2019 | 0.8138 | 4.069 | НД | 3.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.826 | 0 | 0 | 3.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.826 | 0 | 0 | 3.826 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-28ф13 от ПС «Б-3» (опора №33) с установкой пункта коммерческого учета, г. Белая Калитва | J_000005772 | 2019 | 2019 | 0.179 | 0.895 | НД | 0.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.895 | 0 | 0 | 0.895 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-217 от ПС «ГПП Промзона-2» (опора №34) с установкой пункта коммерческого учета, г. Белая Калитва | J_000005771 | 2019 | 2019 | 0.179 | 0.895 | НД | 0.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.895 | 0 | 0 | 0.895 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3216 в п. Синегорский Белокалитвинского района | J_000005763 | 2019 | 2019 | 0.6082 | 3.041 | НД | 2.3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.351 | 0 | 0 | 2.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.351 | 0 | 0 | 2.351 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2457 в г. Каменск-Шахтинский | J_000005765 | 2019 | 2019 | 0.2146 | 1.073 | НД | 0.9276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.928 | 0 | 0 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.928 | 0 | 0 | 0.928 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2237 в г. Каменск-Шахтинский | J_000005766 | 2019 | 2019 | 1.1294 | 5.647 | НД | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.38 | 0 | 0 | 4.38 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3208 в п. Синегорский Белокалитвинского района | J_000005762 | 2019 | 2019 | 0.2702 | 1.351 | НД | 0.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.937 | 0 | 0 | 0.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.937 | 0 | 0 | 0.937 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1028 в г. Донецк | J_000005767 | 2019 | 2019 | 0.5456 | 2.728 | НД | 2.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.035 | 0 | 0 | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.035 | 0 | 0 | 2.035 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3227 в п. Синегорский Белокалитвинского района | J_000005764 | 2019 | 2019 | 0.3714 | 1.857 | НД | 1.6248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 0 | 0 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.625 | 0 | 0 | 1.625 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-4443 в г. Морозовск | J_000005769 | 2019 | 2019 | 0.7152 | 3.576 | НД | 2.9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.966 | 0 | 0 | 2.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.966 | 0 | 0 | 2.966 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1113 в г. Донецк | J_000005768 | 2019 | 2019 | 0.9882 | 4.941 | НД | 3.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.647 | 0 | 0 | 3.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.647 | 0 | 0 | 3.647 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-4434 в г. Морозовск | J_000005770 | 2019 | 2019 | 0.9676 | 4.838 | НД | 3.7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.729 | 0 | 0 | 3.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.729 | 0 | 0 | 3.729 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1221 в г. Донецк | J_000005784 | 2019 | 2019 | 0.4742 | 2.371 | НД | 1.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.789 | 0 | 0 | 1.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.789 | 0 | 0 | 1.789 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-105 АС-1 ПС 110/10 на границе балансовой принадлежности с ПАО «МРСК Юга». Организация пункта коммерческого учета. Аксайский район | J_000005731 | 2019 | 2019 | 0.06 | 0.3 | НД | 0.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-210 г. Новочеркасск | J_000005734 | 2019 | 2019 | 0.7814 | 3.907 | НД | 3.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.323 | 0 | 0 | 3.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.323 | 0 | 0 | 3.323 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-732 х. Марьевка | J_000005739 | 2019 | 2019 | 0.092 | 0.46 | НД | 0.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-751 п. Персиановский | J_000005740 | 2019 | 2019 | 0.2572 | 1.286 | НД | 1.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.279 | 0 | 0 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.279 | 0 | 0 | 1.279 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-231 г. Новочеркасск | J_000005735 | 2019 | 2019 | 0.683 | 3.415 | НД | 3.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.211 | 0 | 0 | 3.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.211 | 0 | 0 | 3.211 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-352 г. Аксай | J_000005737 | 2019 | 2019 | 0.8728 | 4.364 | НД | 4.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.145 | 0 | 0 | 4.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.145 | 0 | 0 | 4.145 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-354 г. Аксай | J_000005738 | 2019 | 2019 | 0.4406 | 2.203 | НД | 2.3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.353 | 0 | 0 | 2.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.353 | 0 | 0 | 2.353 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-237 г. Новочеркасск | J_000005736 | 2019 | 2019 | 0.527 | 2.635 | НД | 2.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.789 | 0 | 0 | 2.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.789 | 0 | 0 | 2.789 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение (модернизация) ВЛ-6кВ Л-2437 ул.Инженерная, г.Ростов-на-Дону | J_000005871 | 2019 | 2019 | 0.072 | 0.36 | НД | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0
1.2.3.5 | Установка прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-20 на отходящую линию к магазину № 119, расположенному по адресу: г. Батайск, ул. Кирова, 1. | J_02000006070 | 2019 | 2019 | 0.0052 | 0.026 | НД | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.026 | 0 | 0 | 0.026 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП: 4205, 4202, 4203, 4204 г.Семикаракорск, п. Вершинный. | J_03000006087 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 1.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.825 | 0 | 0 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.825 | 0 | 0 | 1.825 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП-3082 с установкой приборов учета для электроснабжения магазина, г. Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 1 а | J_05000005995 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.074 | 0 | 0 | 0.074 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП-3235 с установкой прибора учета для жилого дома, Белокалитвинский район, п. Синегорский, ул. Дачная, 18 | J_05000006080 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП: 2002, 2052, 2057, 2060, 2022, 2035 г.Цимлянск | J_03000006086 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 2.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.217 | 0 | 0 | 2.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.217 | 0 | 0 | 2.217 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП: 1208, 1230, 1177, 1178, 1181, 1182, 1199 г.Волгодонск | J_03000006084 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 7.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.287 | 0 | 0 | 7.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.287 | 0 | 0 | 7.287 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2425 в г. Каменск-Шахтинский | J_05000006083 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 1.3932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.393 | 0 | 0 | 1.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.393 | 0 | 0 | 1.393 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2132 в г. Каменск-Шахтинский | J_05000006082 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 4.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.472 | 0 | 0 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.472 | 0 | 0 | 4.472 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ТП-513 с установкой прибора учета, ст. Вешенская | J_06000005897 | 2019 | 2019 | 0.0066 | 0.033 | НД | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.034 | 0 | 0 | 0.034 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №55 для установки прибора учета электрической энергии с. Песчанокопское ул. Суворова, 2-е | J_10000005934 | 2019 | 2019 | 0.0092 | 0.046 | НД | 0.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.046 | 0 | 0 | 0.046 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение опоры 106/1 ВЛ-10 кВ Л-5ф5 РП-5 в сторону ТП-1156. Организация пункта коммерческого учета г. Новочеркасск | J_07000006005 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.653 | 0 | 0 | 0.653 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | 3.1056 | 15.528 | НД | 11.988 | 0 | 9.7805 | 0 | 0 | 9.7805 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5005 | 0 | 0 | 11.5005 | 0
1.2.3.6 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-10 кВ от ПС Р-4 Л-432, Л-440, Л-444, г.Ростов-на-Дону | I_09000005515 | 2018 | 2018 | 0.28416 | 1.4208 | НД | 1.4208 | НД | 2.36 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.36 | 0 | 0 | 2.36 | 0
1.2.3.6 | Техническое перевооружение (модернизация) ВЛ-6кВ Л-920, ВЛ-10кВ Л-4603 ул.Малиновского, ул.Кумженская, г.Ростов-на-Дону | I_09000005342 | 2017 | 2018 | 1.2559 | 6.2796 | НД | 6.2796 | НД | 3.8805 | 0 | 0 | 3.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.8805 | 0 | 0 | 3.8805 | 0
1.2.3.6 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний в ТП от ПС Р-11 Л-1107, Л-1103, РП-32 Л-32ф7, ПС "Спортивная" Л-02, ПС Р-16 Л-1606, ПС Р-5 Л-506, ПС Р-9 Л-920, г.Ростов-на-Дону | I_09000005516 | 2018 | 2018 | 1.5655 | 7.8276 | НД | 4.2876 | НД | 3.54 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.26 | 0 | 0 | 5.26 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 16.2701 | 81.3504 | НД | 46.9524 | 88.6446 | 11.9766 | 0 | 0 | 11.9766 | 0 | 33.956 | 0 | 0 | 33.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9326 | 0 | 0 | 45.9326 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 16.2701 | 81.3504 | НД | 46.9524 | 88.6446 | 11.9766 | 0 | 0 | 11.9766 | 0 | 33.956 | 0 | 0 | 33.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9326 | 0 | 0 | 45.9326 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Цимлянского УЭС, г. Цимлянск, ул. Буденного, 2а. | I_03000005502 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | НД | 10.8132 | 8.863 | 8.863 | 0 | 0 | 8.863 | 0 | 2.612 | 0 | 0 | 2.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.475 | 0 | 0 | 11.475 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция административно-производственного здания ОМТС ул.Варфоломеева, 374 (Литер ВК-ВЛ), г.Ростов-на-Дону | I_09000005517 | 2018 | 2019 | 10.4596 | 52.298 | НД | 13.32 | 54.366 | 1.298 | 0 | 0 | 1.298 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.298 | 0 | 0 | 13.298 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция здания склада ОМТС ул.Варфоломеева, 374 (Литер ОО1), г.Ростов-на-Дону | I_09000005588 | 2018 | 2019 | 4.918 | 24.59 | НД | 9 | 24.19 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.99 | 0 | 0 | 8.99 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция АБК (принудительная вытяжная вентиляция) ЮРЭС пер.Мечникова, 41, г. Ростов-на-Дону | I_09000004997 | 2017 | 2018 | 0.12264 | 0.6132 | НД | 0.6132 | 0.578 | 0.578 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.578 | 0 | 0 | 0.578 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция АБК (видеонаблюдение) РГЭС пер.Кривошлыковский, 8, г. Ростов-на-Дону | I_09000005518 | 2018 | 2018 | 0.1248 | 0.624 | НД | 0.624 | 0.5546 | 0.5546 | 0 | 0 | 0.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.5546 | 0 | 0 | 0.5546 | 0
1.2.4.1 | Строительство и реконструкция резервного электроснабжения помещения ОДС здания ШМЭС, г. Шахты Ростовской области | G_11000004720 | 2017 | 2018 | 0.01584 | 0.0792 | НД | 0.078 | 0.093 | 0.093 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.093 | 0 | 0 | 0.093 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция пунктов учета расхода газа ул.Добровольского 19а, ул.Варфоломеева 378, пер.Энергетиков 8, г.Ростов-на-Дону | J_000005872 | 2019 | 2019 | 0.5236 | 2.618 | НД | 2.6184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.618 | 0 | 0 | 2.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.618 | 0 | 0 | 2.618 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция газового отопительного оборудования на производственной базе Азовский РЭС | J_000005758 | 2019 | 2019 | 0.1056 | 0.528 | НД | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.528 | 0 | 0 | 0.528 | 0
1.2.4.1 | Модернизация системы охлаждения серверного оборудованиия АО "Донэнерго" г.Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162 | J_12000006085 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 9.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.798 | 0 | 0 | 7.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.798 | 0 | 0 | 7.798 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 93.7734 | 468.8672 | НД | 471.798 | 411.5936 | 177.9616 | 0 | 0 | 177.9616 | 0 | 157.307 | 0 | 0 | 157.307 | 0 | 44.057 | 0 | 0 | 44.057 | 0 | 52.599 | 0 | 0 | 52.599 | 0 | 33.271 | 0 | 0 | 33.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.1956 | 0 | 0 | 465.1956 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки №1004 ПС А-10 с. Самарское | I_01000005576 | 2018 | 2018 | 0.102 | 0.51 | НД | 0.51 | 0.479 | 0.479 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.479 | 0 | 0 | 0.479 | 0
1.4 | Монтаж КТП-400 кВА (ул. Заводская-ул.Калинина ), г. Батайск | H_02000001376 | 2013 | 2020 | 0.5332 | 2.666 | НД | 2.1504 | 2.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.15 | 0 | 0 | 2.15 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от КТП-400 кВА (ул. Заводская - ул. Калинина) с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005534 | 2020 | 2020 | 2.7716 | 13.858 | НД | 14.0928 | 13.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.093 | 0 | 0 | 14.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14.093 | 0 | 0 | 14.093 | 0
1.4 | Монтаж КТП-ТВ-ввв-400 (ул. Мичурина, ул. Московская), ст.Багаевская | Н_02000001373 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | НД | 0.18 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета электрической энергии по 10 кВ оп.№ 22 ВЛ -10 кВ № 114 ПС "СМ-1" к ЗТП № 04004, г. Семикаракорск | I_03000005524 | 2018 | 2018 | 0.1524 | 0.762 | НД | 0.762 | 0.424 | 0.424 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.424 | 0 | 0 | 0.424 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета по ВЛ-10кВ оп. № 222/4 ВЛ-10кВ Л-110 ПС "СМ-1" к ТП№04112, г. Семикаракорск | I_03000005674 | 2018 | 2018 | 0.14472 | 0.7236 | НД | 0.7236 | 0.472 | 0.472 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.472 | 0 | 0 | 0.472 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета по ВЛ-10кВ оп. №230 ВЛ-10кВ Л-2 Ф-15 от РП-2 ПС "СМ-1" к ТП№04090, г. Семикаракорск | I_03000005675 | 2018 | 2018 | 0.1632 | 0.816 | НД | 0.816 | 0.472 | 0.472 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.472 | 0 | 0 | 0.472 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета по 10 кВ ПС "ЖБИ" оп.№77/4А ВЛ-10кВ №8 ТП №02038, г. Цимлянск | I_03000005673 | 2018 | 2018 | 0.15144 | 0.7572 | НД | 0.7572 | 0.472 | 0.472 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.472 | 0 | 0 | 0.472 | 0
1.4 | Строительство перемычки для резервного питания п.Первомайский между ВЛ-6 кВ ПС Г-5, яч.1 и ВЛ-6 кВ ГПП ш.Зверевская-Западная-2-ТП-177А | H_13000005315 | 2011 | 2020 | 1.1894 | 5.947 | НД | 5.9496 | 5.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.748 | 0 | 0 | 5.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.748 | 0 | 0 | 5.748 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-9 для резервного электроснабжения котельной №17 ул.Герцена, 129а г.Гуково | I_13000001424 | 2013 | 2021 | 0.2376 | 1.188 | НД | 1.188 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.086 | 0 | 0 | 1.086 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-6 для резервного электроснабжения котельной №9 ул.Пожарского, 4б г.Гуково | I_13000001431 | 2013 | 2021 | 0.34872 | 1.7436 | НД | 1.7436 | 1.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.669 | 0 | 0 | 1.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.669 | 0 | 0 | 1.669 | 0
1.4 | Строительство участка ВЛ-10 кВ Л-8 ПС Чертковская, установка КТП-10/0,4 кВ 160 кВА, п. Чертково (Ориентировочная протяженность ВЛ-10 кВ — 0,100 км, трансформаторная мощность — 0,160 МВА) | I_06000005637 | 2018 | 2018 | 0.30576 | 1.5288 | НД | 1.5288 | 1.758 | 1.758 | 0 | 0 | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.758 | 0 | 0 | 1.758 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп№26 до оп№28 Л-1622 ПС Ш-16 и КЛ-10кВ до РУ-6 кВ ТП-728 п. Каменоломни | H_07000001425 | 2013 | 2018 | 0.41352 | 2.0676 | НД | 2.0676 | 1.85 | 1.987 | 0 | 0 | 1.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.987 | 0 | 0 | 1.987 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-305 г.Аксай, ул.Гагарина, ул.Железнодорожная | H_07000002056 | 2012 | 2018 | 0.654 | 3.27 | НД | 3.27 | 3.121 | 3.346 | 0 | 0 | 3.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.346 | 0 | 0 | 3.346 | 0
1.4 | Строительство КВЛ-10 кВ в обход ТП-01049 г. Новочеркасск | I_07000005419 | 2018 | 2019 | 1.2468 | 6.234 | НД | 6.2436 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 5.644 | 0 | 0 | 5.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.234 | 0 | 0 | 6.234 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ между КЛ-6 кВ от ТП-218 до ТП-1123 и КЛ-6 кВ от ТП-161 до ТП-1123 г. Новочеркасск | I_07000005420 | 2018 | 2018 | 0.00288 | 0.0144 | НД | 0.0144 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.021 | 0 | 0 | 0.021 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-411 Л-5 г. Новочеркасск | H_07000002067 | 2012 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство нового КТП-400/6/0,4 вместо ТП-340. Строительство ВЛЗ-6 кВ. г. Аксай | G_07000001420 | 2013 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РУ-6 кВ ТП-418 г. Новочеркасск | H_07000002070 | 2012 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 2.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-612 Л-1, Л-2, Л-3, Л-4, Л-5 п.Дивный,ул.Победы,Ленина, Советская. | H_07000002058 | 2012 | 2020 | 1.5382 | 7.691 | НД | 7.4568 | 7.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.457 | 0 | 0 | 7.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.457 | 0 | 0 | 7.457 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ, ЛЭП 0,4 кВ. Строительство 2 КТП для внешнего электроснабжения котельной пос. Реконструктор, ул.Садовая/ул.Юбилейная | H_07000002060 | 2012 | 2020 | 1.3418 | 6.709 | НД | 6.8232 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.743 | 0 | 0 | 6.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.743 | 0 | 0 | 6.743 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ Л-5ф3 между опорами № 2 - № 3 г.Новочеркасск | H_07000005203 | 2020 | 2020 | 0.26016 | 1.3008 | НД | 1.3236 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.324 | 0 | 0 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.324 | 0 | 0 | 1.324 | 0
1.4 | Строительство 2КТП взамен ТП-801. Строительство 2КЛ-0,4 кВ для обеспечения резервного питания на котельной п.Октябрьский. Организация ИИС | H_07000001402 | 2013 | 2021 | 0.4308 | 2.154 | НД | 2.0088 | 1.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.01 | 0 | 0 | 2.01 | 0
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ Ш-39 СХТ к новому ТП и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-708. п. Персиановский | H_07000001417 | 2013 | 2021 | 2.3102 | 11.5512 | НД | 11.0688 | 10.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.069 | 0 | 0 | 11.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.069 | 0 | 0 | 11.069 | 0
1.4 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ Л-2 ТП-313 г. Аксай, пр.Ленина, 5-15 и часть ул.Маяковского. | H_07000002057 | 2012 | 2021 | 0.25008 | 1.2504 | НД | 1.1928 | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 0 | 0 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.193 | 0 | 0 | 1.193 | 0
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-168. г.Новочеркасск, пр.Ермака. | H_07000002065 | 2012 | 2021 | 0.14928 | 0.7464 | НД | 0.7332 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.732 | 0 | 0 | 0.732 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-6кВ РП-1 ТП-439 г. Новочеркасск | H_07000002068 | 2012 | 2021 | 0.65952 | 3.2976 | НД | 3.1392 | 6.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.137 | 0 | 0 | 3.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.137 | 0 | 0 | 3.137 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-205 АС-2-РП-103 и КЛ-6 кВ Л-206 АС-2-РП-103 г. Аксай | H_07000001404 | 2022 | 2022 | 2.9179 | 14.5896 | НД | 14.2332 | 17.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.233 | 0 | 0 | 14.233 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14.233 | 0 | 0 | 14.233 | 0
1.4 | Строительство РП-22. | H_07000002066 | 2012 | 2022 | 6.6235 | 33.1176 | НД | 33.6792 | 39.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.995 | 0 | 0 | 12.995 | 0 | 18.858 | 0 | 0 | 18.858 | 0 | 0 |  |  |  |  | 31.853 | 0 | 0 | 31.853 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РП-67 в рассечку Л-3354А, Л-3355А (Р-33=РП-36), г.Ростов-на-Дону | H_09000005011 | 2017 | 2018 | 0.34512 | 1.7256 | НД | 1.7256 | 1.6461 | 1.6461 | 0 | 0 | 1.6461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.6461 | 0 | 0 | 1.6461 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РП-23 в рассечку Л-2410 (Р-24=ТП-1381), г.Ростов-на-Дону | H_09000005021 | 2017 | 2019 | 1.4036 | 7.018 | НД | 3.5676 | 3.788 | 3.788 | 0 | 0 | 3.788 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.128 | 0 | 0 | 6.128 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ Л-856 от ПС Р-8 до ТП-995, г.Ростов-на-Дону | G_09000004795 | 2017 | 2018 | 2.5721 | 12.8604 | НД | 12.8604 | 12.069 | 12.069 | 0 | 0 | 12.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.069 | 0 | 0 | 12.069 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ Л-861 от ПС Р-8 до ТП-995, г.Ростов-на-Дону | G_09000000775 | 2017 | 2018 | 2.9232 | 14.616 | НД | 29.2788 | 14.418 | 14.418 | 0 | 0 | 14.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14.418 | 0 | 0 | 14.418 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-107 от ПС Р-1 до ТП-1177, г.Ростов-на-Дону (Водоканал) | I_09000005433 | 2018 | 2019 | 0.6828 | 3.414 | НД | 3.6 | 4.079 | 4.079 | 0 | 0 | 4.079 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.265 | 0 | 0 | 4.265 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-206 (Р-2=ТП-138), г.Ростов-на-Дону | H_09000005017 | 2017 | 2019 | 1.3774 | 6.8868 | НД | 3.1164 | 3.162 | 3.162 | 0 | 0 | 3.162 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.506 | 0 | 0 | 3.506 | 0
1.4 | Строительство КТП-6/0,4 кВ, строительство КЛ-6 кВ пересечение пер.2-й Поселковый и ул.Верхний Железнодорожный Проезд, г.Ростов-на-Дону | G_09000004803 | 2017 | 2019 | 0.4734 | 2.367 | НД | 3.1944 | 2.209 | 2.209 | 0 | 0 | 2.209 | 0 | 0.859 | 0 | 0 | 0.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.068 | 0 | 0 | 3.068 | 0
1.4 | Строительство КТП-6/0,4 кВ от Л-37ф7, строительство ВЛ-0,4 кВ ул.Всесоюзная, пер.Археологический , г.Ростов-на-Дону | H_09000005287 | 2017 | 2018 | 0.44088 | 2.2044 | НД | 2.2044 | 2.483 | 2.483 | 0 | 0 | 2.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.483 | 0 | 0 | 2.483 | 0
1.4 | Строительство РП-10/0,4 кВ (взамен ТП-944) ул.Беляева, 11 а, г.Ростов-на-Дону | I_09000005438 | 2018 | 2019 | 9.286 | 46.43 | НД | 47.3748 | 42.48 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 46.328 | 0 | 0 | 46.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 46.918 | 0 | 0 | 46.918 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС Р-40 до РП-10/0,4 кВ (взамен ТП-944), г.Ростов-на-Дону (1 этап) | I_09000005584 | 2018 | 2019 | 6.499 | 32.495 | НД | 26.9208 | 24.19 | 24.19 | 0 | 0 | 24.19 | 0 | 8.921 | 0 | 0 | 8.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 33.111 | 0 | 0 | 33.111 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС Р-40 до РП-10/0,4 кВ (взамен ТП-944), г.Ростов-на-Дону (2 этап) | I_09000005585 | 2018 | 2019 | 6.5204 | 32.602 | НД | 26.7756 | 24.19 | 24.19 | 0 | 0 | 24.19 | 0 | 8.906 | 0 | 0 | 8.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 33.096 | 0 | 0 | 33.096 | 0
1.4 | Строительство 3КЛ-6 кВ от ПС Р-5 до РП-25, г.Ростов-на-Дону | I_09000005437 | 2018 | 2019 | 0.8406 | 4.203 | НД | 2.6412 | 1.861 | 1.861 | 0 | 0 | 1.861 | 0 | 2.419 | 0 | 0 | 2.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.28 | 0 | 0 | 4.28 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС Р-12 до РП-72 Л-1223, г.Ростов-на-Дону | I_09000005439 | 2018 | 2019 | 5.134 | 25.67 | НД | 18.36 | 12.39 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 17.76 | 0 | 0 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18.35 | 0 | 0 | 18.35 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС Р-12 до РП-72 Л-1211, г.Ростов-на-Дону | I_09000005672 | 2018 | 2019 | 4.7332 | 23.666 | НД | 16.08 | 12.39 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 15.48 | 0 | 0 | 15.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.07 | 0 | 0 | 16.07 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-824 одной в рассечку Л-69ф20, второй выход на ВЛ-6 кВ Л-12ф5, г.Ростов-на-Дону | I_09000005519 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | НД | 4.1796 | 4.94 | 4.94 | 0 | 0 | 4.94 | 0 | 3.422 | 0 | 0 | 3.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.362 | 0 | 0 | 8.362 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10-16 до ВРУ-0,4 кВ ж/д ул.Авиамоторная, 9, г.Ростов-на-Дону | I_09000005520 | 2018 | 2018 | 0.31584 | 1.5792 | НД | 1.5792 | 0.65372 | 0.65372 | 0 | 0 | 0.65372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.65372 | 0 | 0 | 0.65372 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ «А Б» от ТП-39 до ПП ул.Семашко, 46, г.Ростов-на-Дону | G_09000004785 | 2016 | 2019 | 0.8542 | 4.271 | НД | 2.1624 | 1.8688 | 1.8688 | 0 | 0 | 1.8688 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.4808 | 0 | 0 | 2.4808 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-66 до ВРУ ж/д ул. Пушкинская, 173, г.Ростов-на-Дону | I_09000005002 | 2016 | 2019 | 0.5198 | 2.599 | НД | 0.8112 | 1.478 | 1.478 | 0 | 0 | 1.478 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.755 | 0 | 0 | 1.755 | 0
1.4 | Строительство 3КЛ-6 кВ от ПС "Спортивная" в сторону ул.Левобережная, г.Ростов-на-Дону | I_09000005521 | 2017 | 2018 | 0.42408 | 2.1204 | НД | 2.1204 | 1.888 | 1.888 | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.888 | 0 | 0 | 1.888 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ Л-804 между опорами №10 и №11, г.Ростов-на-Дону | I_09000005522 | 2018 | 2018 | 0.08064 | 0.4032 | НД | 0.4032 | 0.324 | 0.324 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.324 | 0 | 0 | 0.324 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС Р-10 до РП-41 Л-1047, г.Ростов-на-Дону | I_09000005523 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | НД | 20.568 | 15.93 | 1.77 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 19.968 | 0 | 0 | 19.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21.738 | 0 | 0 | 21.738 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ от Ш-50 до опоры №1 ВЛ-10 кВ Л-6ф3, г. Шахты Ростовской области | H_11000005211 | 2020 | 2020 | 1.3085 | 6.5424 | НД | 6.5424 | 6.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.542 | 0 | 0 | 6.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.542 | 0 | 0 | 6.542 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ Л-1232, Л-1234 от ПС Ш-12 до РП №17, г. Шахты Ростовской области | H_11000004722 | 2018 | 2021 | 2.9959 | 14.9796 | НД | 14.9904 | 15.634 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.39 | 0 | 0 | 14.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14.98 | 0 | 0 | 14.98 | 0
1.4 | Строительство двух ВЛЗ-6 кВ Л-1232, Л-1234 от ПС Ш-12 до РП №17, г. Шахты Ростовской области | H_11000005535 | 2018 | 2021 | 0.91008 | 4.5504 | НД | 4.554 | 2.878 | 0.232 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.318 | 0 | 0 | 4.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.55 | 0 | 0 | 4.55 | 0
1.4 | Строительство участка КВЛ-10кВ Л-5 ПС Чертковская, п Чертково | J_000005711 | 2019 | 2019 | 0.4068 | 2.034 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ , ЗТП № 1036 — д/с «Космос», г. Волгодонск | J_000005809 | 2019 | 2019 | 0.3404 | 1.702 | НД | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.236 | 0 | 0 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.236 | 0 | 0 | 1.236 | 0
1.4 | Строительство ПП-0,4кВ на границе земельного участка ул.Чемордачка, 105, г.Ростов-на Дону | J_000005875 | 2019 | 2019 | 0.048 | 0.24 | НД | 0.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.176 | 0 | 0 | 0.176 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-243 (Л-Х) до опоры №3 по ул.Всесоюзная, г.Ростов-на-Дону | J_000005876 | 2019 | 2019 | 0.06 | 0.3 | НД | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-102ф12 на участке ТП-676=ТП-595, ТП-595=ТП-63, г.Ростов-на-Дону | J_000005874 | 2019 | 2019 | 0.072 | 0.36 | НД | 0.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.176 | 0 | 0 | 0.176 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-79, в рассечку КЛ-6кВ Л-309 (ПС Р-3=ТП=3282), расширение ТП-79 ул.Пушкинская, 31а. Строительство ТП-6/0,4кВ на границе земельного участка пр.Буденновский, 34-40, реконструкция КЛ-6кВ Л-3ф13 (ТП-80=ТП-451) и КЛ-6кВ Л-3ф8 (РП-3=ТП-500), Ростов-на-Дону (ООО «Покровский Центр») | I_09000005389 | 2017 | 2019 | 3.9211 | 19.6056 | НД | 19.7256 | 17.617 | 17.617 | 0 | 0 | 17.617 | 0 | 6.685 | 0 | 0 | 6.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24.302 | 0 | 0 | 24.302 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ЩНУ-0,4кВ, установленного рядом с ТП-3263 (Л-Х), до границы земельного участка в районе строящегося дома ул.Тружеников, 86/5, г.Ростов-на-Дону (МРО ПП храма иконы Божией Матери Державная) | I_09000005434 | 2018 | 2018 | 0.20544 | 1.0272 | НД | 1.0272 | 3.028 | 3.028 | 0 | 0 | 3.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.028 | 0 | 0 | 3.028 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от РУ-6кВ РП-69 до ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л-69ф17 на участке ТП-301=ТП-124 в районе ул.Международная- ул.Артемовская, г.Ростов-на-Дону (Пономаренко Е.А.) | I_09000005626 | 2018 | 2019 | 2.3764 | 11.882 | НД | 11.2188 | 9.44 | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 10.619 | 0 | 0 | 10.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.799 | 0 | 0 | 11.799 | 0
1.4 | Строительство РП-10кВ на границе земельного участка пр.Соколова, 53/182, г.Ростов-на-Дону (ОАО КБ «Центр-инвест») | I_09000005627 | 2018 | 2018 | 10.8038 | 54.0192 | НД | 54.0192 | 36.506 | 36.506 | 0 | 0 | 36.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 36.506 | 0 | 0 | 36.506 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-520 г. Новочеркасск | J_07000005891 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.881 | 0 | 0 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.881 | 0 | 0 | 0.881 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-222, г.Ростов-на-Дону | J_09000006067 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-64 до ВРУ ж/д пр.Ворошиловский, 9, г.Ростов-на-Дону | J_09000006064 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.563 | 0 | 0 | 0.563 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-690 в рассечку КЛ-10 кВ Л-1025 (Р-10=ТП-741), г.Ростов-на-Дону | J_09000006065 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.871 | 0 | 0 | 0.871 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС Р-2 до опоры №2 Л-204, г.Ростов-на-Дону | J_09000006066 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.014 | 0 | 0 | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.014 | 0 | 0 | 1.014 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 88.1552 | 440.7762 | НД | 446.4516 | 411.889 | 130.23 | 0 | 0 | 130.23 | 0 | 71.98 | 0 | 0 | 71.98 | 0 | 10.653 | 0 | 0 | 10.653 | 0 | 75.845 | 0 | 0 | 75.845 | 0 | 84.946 | 0 | 0 | 84.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.654 | 0 | 0 | 373.654 | 0
1.6 | Реконструкция узла учета газа в АБК Зерноградского РЭС | I_01000005653 | 2018 | 2018 | 0.02856 | 0.1428 | НД | 0.1428 | 0.88 | 0.088 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.088 | 0 | 0 | 0.088 | 0
1.6 | Строительство АБК АМЭС Ростовская область, г. Азов, ул. Мира, 35-а. | I_01000001342 | 2018 | 2019 | 10.2856 | 51.428 | НД | 57.2676 | 45.076 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 39.666 | 0 | 0 | 39.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 51.466 | 0 | 0 | 51.466 | 0
1.6 | Строительство производственной базы Багаевского УЭС | I_02000001378 | 2013 | 2018 | 5.5646 | 27.8232 | НД | 27.8232 | 17.243 | 17.243 | 0 | 0 | 17.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17.243 | 0 | 0 | 17.243 | 0
1.6 | Приобретение электросетевых объектов ВЛИ-0,4кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Новошахтинске | I_13000005395 | 2018 | 2018 | 1.0454 | 5.2272 | НД | 5.2272 | 4.356 | 4.356 | 0 | 0 | 4.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.356 | 0 | 0 | 4.356 | 0
1.6 | Реконструкция здания АБК,складских помещений и боксов (пожарная сигнализация) в г.Гуково, ул.Киевская,84 и г.Зверево, ул.Строительная,19 | I_13000005440 | 2018 | 2018 | 0.77376 | 3.8688 | НД | 3.8688 | 3.12 | 3.12 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.12 | 0 | 0 | 3.12 | 0
1.6 | Монтаж автоматических шлагбаумов по адресам г. Новочеркасск ул. Поворотная, 2-б, пер. Криничный, 19, ул. Александровская, 84 | H_07000005046 | 2018 | 2018 | 0.09024 | 0.4512 | НД | 0.4512 | 0.437 | 0.437 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.437 | 0 | 0 | 0.437 | 0
1.6 | Реконструкция системы отопления (замена газовых котлов) по адресам: г. Новочеркасск, ул. Александровская,84 и г. Аксай ул. Толпинского, 67 | H_07000005097 | 2018 | 2018 | 0.04104 | 0.2052 | НД | 0.2052 | 0.767 | 0.767 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.767 | 0 | 0 | 0.767 | 0
1.6 | Реконструкция системы отопления (замена узла учета тепловой энергии) по адресу: г. Новочеркасск, пр. Энергетиков, 3 | H_07000005537 | 2018 | 2018 | 0.0492 | 0.246 | НД | 0.246 | 0.236 | 0.236 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.236 | 0 | 0 | 0.236 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск ул. Александровская ,84 | H_07000005528 | 2018 | 2018 | 0.03936 | 0.1968 | НД | 0.1968 | 0.216 | 0.216 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.216 | 0 | 0 | 0.216 | 0
1.6 | Приобретение КТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ. Багаевский район | I_07000005414 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0
1.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона по адресу ул. Толпинского, 67 г. Аксай | I_07000005418 | 2018 | 2018 | 0.1188 | 0.594 | НД | 0.594 | 1.138 | 1.138 | 0 | 0 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.138 | 0 | 0 | 1.138 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Аксай, ул. Толпинского, 67 | H_07000004388 | 2019 | 2019 | 0.0384 | 0.192 | НД | 0.2208 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.215 | 0 | 0 | 0.215 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск ул. Поворотная, 2Б | H_07000004391 | 2019 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция системы отопления (замена электрического котла) по адресу: г. Новочеркасск, пер. Криничный,19 | H_07000005117 | 2019 | 2019 | 0.0672 | 0.336 | НД | 0.336 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.336 | 0 | 0 | 0.336 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск, п. Донской, ул. Энергетиков, 3 | H_07000004389 | 2020 | 2020 | 0.0284 | 0.142 | НД | 0.144 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск пер. Криничный, 19 | H_07000004390 | 2020 | 2020 | 0.059 | 0.295 | НД | 0.3 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0
1.6 | Реконструкция здания по адресу г. Новочеркасск ул. Энергетиков, 3 | H_07000005146 | 2020 | НД | 0.0378 | 0.189 | НД | 0.192 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.192 | 0 | 0 | 0.192 | 0
1.6 | Приобретение 6*2КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до ВРУ-1 и ВРУ-2 ж/д ул.Козлова, 65В и 65Е (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5,200 км), г.Ростов-на-Дону | I_09000005612 | 2018 | 2018 | 0.024 | 0.12 | НД | 0.12 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.118 | 0 | 0 | 0.118 | 0
1.6 | Приобретение 2*КЛ-0,4 кВ от ТП-879 до ВРУ ж/д ул.Таганрогская, 114г (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,280 км), г.Ростов-на-Дону | I_09000005613 | 2018 | 2018 | 0.0024 | 0.012 | НД | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0
1.6 | Приобретение РП/ТП-65 с КЛ от Р-37(ф37-57, 37-58), г.Ростов-на-Дону | I_09000005024 | 2018 | 2018 | 2.9429 | 14.7144 | НД | 14.7144 | 14.469 | 14.469 | 0 | 0 | 14.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14.469 | 0 | 0 | 14.469 | 0
1.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона на Артемовском участке ШРЭС, г. Шахты Ростовской области | I_11000005413 | 2018 | 2018 | 0.15912 | 0.7956 | НД | 0.7956 | 0.767 | 0.767 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.767 | 0 | 0 | 0.767 | 0
1.6 | Реконструкция/переход на цифровую технологию сетей диспетчерско-технологической связи РГЭС, БМЭС | I_000005526 | 2018 | 2019 | 2.9802 | 14.901 | НД | 15.1536 | 14.313 | 0.588 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 4.537 | 0 | 0 | 4.537 | 0 | 10.017 | 0 | 0 | 10.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15.142 | 0 | 0 | 15.142 | 0
1.6 | Модернизация приборов "Прорыв-Т" для измерения показателей качества электрической энергии | I_000005441 | 2018 | 2018 | 0.10896 | 0.5448 | НД | 0.5448 | 0.602 | 0.536 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.536 | 0 | 0 | 0.536 | 0
1.6 | Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации здания АБК, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 162 | I_000005532 | 2018 | 2018 | 0.1188 | 0.594 | НД | 0.594 | 0.499 | 0.499 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.499 | 0 | 0 | 0.499 | 0
1.6 | Разработка веб-приложения для фотофиксации показаний счетчиков электроэнергии | I_000005676 | 2018 | 2018 | 1.878 | 9.39 | НД | 9.3912 | 24.706 | 8.302 | 0 | 0 | 8.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.302 | 0 | 0 | 8.302 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2018 | H_000005359 | 2018 | 2018 | 13.2727 | 66.3636 | НД | 66.3636 | 65.537 | 65.537 | 0 | 0 | 65.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 65.537 | 0 | 0 | 65.537 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2019 | H_000005360 | 2019 | 2019 | 4.2557 | 21.2784 | НД | 23.9604 | 54.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.96 | 0 | 0 | 23.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23.96 | 0 | 0 | 23.96 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2020 | H_000005361 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | НД | 53.268 | 52.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2021 | H_000005362 | 2021 | 2021 | 10.3591 | 51.7956 | НД | 51.7956 | 50.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.796 | 0 | 0 | 51.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 51.796 | 0 | 0 | 51.796 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2022 | H_000005363 | 2022 | 2022 | 11.7444 | 58.722 | НД | 58.722 | 57.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.722 | 0 | 0 | 58.722 | 0 | 0 |  |  |  |  | 58.722 | 0 | 0 | 58.722 | 0
1.6 | Приобретение ТП061, ТП060 КЛ 6 кВ от ТП71 до ТП 060 КЛ 6 кВ от ТП 71 до ТП 061 г. Азов | J_000005759 | 2019 | 2019 | 0.0026 | 0.013 | НД | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 0 | 0 | 0.013 | 0
1.6 | Приобретение ЗТП-04060 с земельным участком; ВЛЗ от ВЛ-10кВ Л-2 ф.14.от РП-2; КЛ-10 кВ Л-2 ф.14 от РП-2, по адресу: г. Семикаракорск, пр-т Победы, №90-б, принадлежащих ПТПО «Семикаракорское» | J_000005839 | 2019 | 2019 | 0.0006 | 0.003 | НД | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.056 | 0 | 0 | 0.056 | 0
1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ, г. Цимлянск, Романовская балка, СНТ «Кумшат-2» | J_000005823 | 2019 | 2019 | 0.0002 | 0.001 | НД | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0
1.6 | Приобретение КТП-01123, г.Волгодонск, ул. Лодочная, 23, принадлежащая ООО «Волгодонский кабельный завод «Волга-Дон-Кабель». | J_000005819 | 2019 | 2019 | 0.0002 | 0.001 | НД | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0
1.6 | Приобретение КТП-01099, г.Волгодонск, Л-6 ПС «Шлюзовая», принадлежащая СНТ «Донской сад» | J_000005829 | 2019 | 2019 | 0.0002 | 0.001 | НД | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.054 | 0 | 0 | 0.054 | 0
1.6 | ТП ООО «ВСДРСУ» | J_000005836 | 2019 | 2019 | 0.0002 | 0.001 | НД | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.054 | 0 | 0 | 0.054 | 0
1.6 | Приобретение КТП-01089, г.Волгодонск, Л-6 ПС «Шлюзовая», принадлежащая СНТ «Донской сад». | J_000005832 | 2019 | 2019 | 0.0002 | 0.001 | НД | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.054 | 0 | 0 | 0.054 | 0
1.6 | Приобретение земельного участка по адресу г.Новошахтинск, ул.Советской Конституции,5 б | J_000005748 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.725 | 0 | 0 | 0.725 | 0
1.6 | Регистрация исключительных прав на товарные знаки АО "Донэнерго" | J_000005873 | 2019 | 2019 | 0.02208 | 0.1104 | НД | 0.1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.092 | 0 | 0 | 0.092 | 0
1.6 | Разработка комплекса мероприятий по модернизации и автоматизации управления распределительными электрическими сетями АО "Донэнерго" | J_000005877 | 2019 | 2019 | 0.11976 | 0.5988 | НД | 0.5988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.499 | 0 | 0 | 0.499 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2019 год | I_000005680 | 2019 | 2019 | 6.4754 | 32.377 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2020 год | I_000005679 | 2020 | 2020 | 5.3431 | 26.7156 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2021 год | I_000005678 | 2021 | 2021 | 4.7294 | 23.6472 | НД | 24.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.049 | 0 | 0 | 24.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24.049 | 0 | 0 | 24.049 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2022 год | I_000005677 | 2022 | 2022 | 5.2447 | 26.2236 | НД | 26.2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.224 | 0 | 0 | 26.224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 26.224 | 0 | 0 | 26.224 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения на Чистоозерном УЭС и Жирновском УЭС Каменских МЭС | J_000005780 | 2019 | 2019 | 0.0506 | 0.253 | НД | 0.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.253 | 0 | 0 | 0.253 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения на Лиховском УЭС КМЭС, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, ул. Советская, 95 | J_000005778 | 2019 | 2019 | 0.0182 | 0.091 | НД | 0.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.091 | 0 | 0 | 0.091 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения на ПС 110/6,6/6,3 кВ «Синегорская», Белокалитвинский район, п. Синегорский, ул. Суворова, 31 А | J_000005779 | 2019 | 2019 | 0.034 | 0.17 | НД | 0.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0
1.6 | Приобретение КТП-037 100 кВА, п. Тарасовский | J_06000005936 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0
1.6 | Приобретение КВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3312 до границы земельного участка ул.Левобережная, 5 д, г.Ростов-на-Дону | J_09000006072 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0
1.6 | Приобретение 4*2КЛ-0,4кВ от разных секций РУ-0,4кВ ТП-3264 до ВРУ-0,4кВ ул.Пацаева, 3 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006071 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0
1.6 | Приобретение ТП-3304 пер.Соборный, 98, г.Ростов-на-Дону | J_09000006069 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0
1.6 | Приобретение здания ТП-671 ул.Вавилова, 53 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006068 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 1.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 0 | 0 | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.039 | 0 | 0 | 1.039 | 0
1.6 | Приобретение ТП 04066 Багаевский район | J_07000006088 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | НД | 0.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0

## 2
Приложение № 2
к постановлению Региональной службы по тарифам
Ростовской области от 12.12.2019 № 62/8
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Акционерное общество "Донэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
[6 empty] | План |  |  |  |  | План на 01.01.2018 |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого (план)
|  |  |  | План | План | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 15
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе , в том числе: | Г | НД | НД | 276.058 | 4984.693 | 217.027 | 3533.232 | 1003.125 | 231.309 | 715.2358 | 3576.1788 | 1052.1788 | 1110.672 | 1601.261 | 631 | 631 | 0 | 5026.1118
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | НД | НД | 1.3569 | 1351.042 | 83.565 | 1246.448 | 17.104 | 3.925 | 10.1488 | 50.7438 | 48.6798 | 485.328 | 971.325 | 0 | 0 | 0 | 1505.3328
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | НД | НД | 227.4323 | 2868.443 | 113.803 | 1884.49 | 691.691 | 178.459 | 555.957 | 2779.785 | 741.577 | 434.033 | 584.343 | 523.964 | 532.486 | 0 | 2816.403
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | НД | НД | 5.3088 | 393.165 | 14.88 | 220.689 | 120.572 | 37.024 | 66.967 | 334.835 | 150.817 | 131.108 | 36.714 | 43.833 | 27.726 | 0 | 390.198
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | НД | НД | 41.96 | 372.043 | 4.779 | 181.605 | 173.758 | 11.901 | 82.163 | 410.815 | 111.105 | 60.203 | 8.879 | 63.203 | 70.788 | 0 | 314.178
1 | Ростовская область | Г | НД | НД | 276.058 | 4984.693 | 217.027 | 3533.232 | 1003.125 | 231.309 | 715.2358 | 3576.1788 | 1052.1788 | 1110.672 | 1601.261 | 631 | 631 | 0 | 5026.1118
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 1.3569 | 1351.042 | 83.565 | 1246.448 | 17.104 | 3.925 | 10.1488 | 50.7438 | 48.6798 | 485.328 | 971.325 | 0 | 0 | 0 | 1505.3328
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 1.151 | 32.996 | 0.59 | 30.33 | 1.84 | 0.236 | 6.8686 | 34.343 | 33.443 | 182.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.988
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | НД | НД | НД | 19.843 | 0.115 | 18.119 | 1.418 | 0.191 | 4.0516 | 20.258 | 19.358 | 86.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.125
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.32
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 1.151 | 13.153 | 0.475 | 12.211 | 0.422 | 0.045 | 2.817 | 14.085 | 14.085 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.543
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-41, ТП-101 с переустройством под совместный подвес 6/0,4 кВ; демонтаж КТП-197 с перезаводкой КЛ-6/0,4 кВ во вновь установленную ТП для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. М. Горького, 144. | I_02000005374 | 2017 | 2018 | 0.528 | 3.004 | 0.199 | 2.805 | 0 | 0 | 0.616 | 3.08 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.08
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-164 РУ-6 кВ с установкой ячейки КСО для электроснабжения МКД по адресу: г. Батайск, Северный массив, 16. | Н_02000005026 | 2017 | 2018 | 0.143 | 0.812 | 0.06 | 0.752 | 0 | 0 | 0.1504 | 0.752 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.752
1.1.1.3 | Реконструкция КЛ-6 кВ с переводом из ячейки Л-135/2 ПС БТ-1 в ячейку Л-113 ПС БТ-1 | I_02000005640 | 2018 | 2018 | 0.3 | 0.204 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0.06 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3
1.1.1.3 | Монтаж высоковольтной ячейки 6кВс установкой в РУ-6кВ РП-6 для электроснабжения площадки водопроводных сооружений по адресу: ул.Колодезная,2-л,г.Гуково . | I_13000005644 | 2018 | 2018 | НД | 0.515 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0.09 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.45
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-329 (ООО «Артенц») г. Аксай | I_07000005367 | 2018 | 2018 | НД | 3.253 | 0 | 3.253 | 0 | 0 | 0.6508 | 3.254 | 3.254 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.254
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-364 г. Аксай (Еремина С.И.) | I_07000005540 | 2018 | 2018 | НД | 0.495 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0.12 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6
1.1.1.3 | Расширение ТП-234 ул.Согласия, 16 б, расширение ТП-730 ул.Согласия, 8 а, г.Ростов-на-Дону (ООО «Доломановское») | I_09000005384 | 2017 | 2018 | НД | 0.252 | 0.045 | 0.207 | 0 | 0 | 0.0864 | 0.432 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.432
1.1.1.3 | Расширение ТП-3239 ул.М.Горького, 77, г.Ростов-на-Дону (ООО "СИГМАСТРОЙ") | I_09000005432 | 2018 | 2018 | НД | 0.876 | 0 | 0.876 | 0 | 0 | 0.08 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4
1.1.1.3 | Техническое перевооружение ТП-414 ул.Киргизкая, 41, г.Ростов-на-Дону (МБОУ г.Ростова-на-Дону «Школа №84») | I_09000005381 | 2017 | 2018 | НД | 0.674 | 0.064 | 0.61 | 0 | 0 | 0.0834 | 0.417 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.417
1.1.1.3 | Расширение ТП-3091 ул.Еременко, 81 л, г.Ростов-на-Дону (ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт МВД России») | I_09000005525 | 2018 | НД | НД | 0.308 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0.08 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4
1.1.1.3 | Расширение ТП-457 ул.Ленина, 63 а, г.Ростов-на-Дону (МКУ УКС) | I_09000005620 | 2018 | 2018 | НД | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1
1.1.1.3 | Расширение ТП-7 ул.Социалистическая, 141 а, расширение ТП-53 ул.Социалистическая, 133, г.Ростов-на-Дону (ООО "Альбион") | I_09000005622 | 2018 | 2019 | НД | 0.206 | 0.087 | 0.013 | 0.095 | 0.011 | 0.05 | 0.25 | 0.25 | 0.119 | 0 | 0 | 0 |  | 0.369
1.1.1.3 | Расширение ТП-922 пр.Королева, 6 б, г.Ростов-на-Дону (ООО «ЮСК») | I_09000005623 | 2018 | 2019 | НД | 0.415 | 0.02 | 0.034 | 0.327 | 0.034 | 0.05 | 0.25 | 0.25 | 0.339 | 0 | 0 | 0 |  | 0.589
1.1.1.3 | Реконструкция РП №24 и ТП №83. Жилой комплекс, г. Шахты, ул. Шевченко, 135-А (Хлопонин Д.Н.) | I_11000005412 | 2018 | 2018 | 0.18 | 1.165 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 0.46 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.3
1.1.1.3 | Техническое перевооружение ТП-415 ул.Киргизкая, 14г, ТП-846 ул.Киргизкая, 5а, г.Ростов-на-Дону (МБОУ г.Ростова-на-Дону «Школа №84») | H_09000005382 | 2017 | 2018 | НД | 0.774 | 0 | 0.774 | 0 | 0 | 0.22 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.1.2.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.1.2.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.1.2.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.1.2.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0.2059 | 1318.046 | 82.975 | 1216.118 | 15.264 | 3.689 | 3.2802 | 16.4008 | 15.2368 | 302.783 | 971.325 | 0 | 0 | 0 | 1289.3448
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 1302.078 | 82.544 | 1201.369 | 14.842 | 3.323 | 0 | 0 | 0 | 299.495 | 971.325 | 0 | 0 | 0 | 1270.82
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10/6 кВ с установкой ТП-10-6/0,4 кВ для реконструкции комплекса водопроводных сооружений в г. Батайске и строительства водовода от цеха № 1 (КВС1) до южной промышленной зоны (завершение строительства) ВНС на площадке ЮПЗ, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. 9-я Промышленная-4 Б; строительства канализационного коллектора от КНС в южной части города (ЗАО «Батайское») до КНС-2, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. 9-я Промышленная-4 А (Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска). | J_020000005937 | 2017 | 2019 | 0 | 16.058 | 1.054 | 15.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.004 | 0 | 0 | 0 |  | 15.004
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-6 кВ с установкой 2БКТП для реконструкции комплекса водопроводных сооружений в г. Батайске и строительства водовода от цеха № 1 (КВС1) до южной промышленной зоны (завершение строительства) ВНС на площадке ЮПЗ (ВНС КВС2), расположенный по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ш. Восточное-21 (Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска). | J_020000005938 | 2019 | 2019 | 0 | 11.35 | 0.424 | 10.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.926 | 0 | 0 | 0 |  | 10.926
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-6 кВ от БТ-1 для электроснабжения здания школы, расположенной по адресу: г. Батайск, ул. Огородная, 78 (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска) | J_020000005921 | 2019 | 2020 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5
1.1.4.1 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ для электроснабжения здания школы, расположенной по адресу: г. Батайск, ул. Огородная, 78 (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска) | J_020000005928 | 2019 | 2020 | 0 | 20.425 | 0.125 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 20.3 | 0 | 0 |  | 20.425
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП-10 до ВРУ - 0,4 кВ заявителя для электроснабжения здания школы по адресу: Ростовская область, г. Батайск, район Авиагородок, 44 А (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска) | J_020000005929 | 2019 | 2020 | 0 | 1.28 | 0.18 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 1.1 | 0 | 0 |  | 1.28
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ- 6 кВ РП-11 для основного электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г. Гуково по адресу: Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение, кад.номер 61:18:0600006:922 (МКУ города Гуково «УКС и ЖКХ» МО «Город Гуково» | J_13000005916 | 2019 | 2019 | 0 | 4.958 | 0 | 0.021 | 4.357 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 4.357 | 0 | 0 | 0 |  | 4.357
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ- 6 кВ РП-11 для резервного электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г. Гуково по адресу: Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение, кад.номер 61:18:0600006:922 (МКУ города Гуково «УКС и ЖКХ» МО «Город Гуково») | J_13000005917 | 2019 | 2019 | 0 | 4.998 |  | 4.418 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 4.418 | 0 | 0 | 0 |  | 4.418
1.1.4.1 | «Монтаж 2КТП 6/0,4 кВ от проектируемой КЛ - 6 кВ для электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г.Гуково по адресу : Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение, кад.номер 61:18:0600006:922 (МКУ города Гуково «УКС и ЖКХ» МО «Город Гуково»)». | J_13000005918 | 2018 | 2019 | 0 | 3.687 | 0.064 | 3.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.877 | 0 | 0 | 0 |  | 1.877
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ- 6 кВ РП-6 для электроснабжения площадки водопроводных сооружений, по адресу : ул. Колодезная , 2-л г. Гуково (МКУ города Гуково «УКС и ЖК» МО «Город Гуково») | J_13000005919 | 2018 | 2019 | 0 | 3.525 | 0.5 | 3.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 0 | 0 |  | 0.905
1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от проектируемой КЛ-6 кВ РП-6 для электроснабжения площадки водопроводных сооружений, по адресу : ул. Колодезная , 2 - л г. Гуково (МКУ города Гуково «УКС и ЖК» МО «Город Гуково») | J_13000005920 | 2018 | 2019 | 0 | 8.394 | 0.495 | 7.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.158 | 0 | 0 | 0 |  | 3.158
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения АГКНС, г. Белая Калитва, ул. Солнечная, 1 (ООО «Газпром газомоторное топливо») | J_05000005903 | 2019 | 2019 | 0 | 9.033 | 0 | 8.365 | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 8.365 | 0 | 0 | 0 |  | 8.365
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения АГКНС, г. Белая Калитва, ул. Солнечная, 1 (ООО «Газпром газомоторное топливо») | J_05000005904 | 2019 | 2019 | 0 | 3.14 | 0.289 | 2.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.851 | 0 | 0 | 0 |  | 2.851
1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ и КЛ-10 кВ для электроснабжения здания ГБОУ РО "Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус", г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, 16а (ГБОУ РО "Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус") | J_05000005906 | 2016 | 2020 | 0 | 5.371 | 0.284 | 5.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 4.803 | 0 | 0 |  | 5.087
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ и 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения здания дворца спорта, г. Белая Калитва, ул. Российская, 7 А (ГБУ РО «СШОР № 25») | J_05000005910 | 2018 | 2020 | 0 | 3.174 | 0.266 | 2.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 2.642 | 0 | 0 |  | 2.908
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ и КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения инженерных наружных сетей к земельным участкам, предназначенным для жилищного строительства, г. Донецк, в северной части 3 микрорайона (Администрация города Донецка ) | J_05000005905 | 2019 | 2019 | 0 | 7.46 | 1.078 | 4.473 | 1.39 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 0 | 0 | 0 |  | 7.46
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-6,0 кВ для основного электроснабжения насосной станции и очистных сооружений, г. Донецк, ул. Андрея Сахарова, 1, пер. Терновый, 49, ул. Стадионная, 99 В (Администрация города Донецка) | J_05000005911 | 2019 | 2019 | 0 | 69.437 | 0.5 | 68.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 68.937 | 0 | 0 |  | 69.437
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-6,0 кВ для резервного электроснабжения насосной станции и очистных сооружений, г. Донецк, ул. Андрея Сахарова, 1, пер. Терновый, 49, ул. Стадионная, 99 В (Администрация города Донецка) | J_05000005912 | 2019 | 2019 | 0 | 67.643 | 0.5 | 67.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 67.143 | 0 | 0 |  | 67.643
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-КЛ-10 кВ для основного электроснабжения земельного участка, г. Миллерово, ул. Промышленная 22-З (ООО «Амилко») | J_06000005907 | 2019 | 2019 | 0 | 5.547 | 0 | 5.447 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5.547 | 0 | 0 | 0 |  | 5.547
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-КЛ-10 кВ для резервного электроснабжения земельного участка, г. Миллерово, ул. Промышленная 22-З (ООО «Амилко») | J_06000005908 | 2019 | 2019 | 0 | 2.677 | 0.177 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.677 | 0 | 0 | 0 |  | 2.677
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения земельного участка, г. Миллерово, ул. Промышленная 22 (кадастровый номер 61:54:0060001:481) (ООО «Амилко») | J_06000005909 | 2019 | 2019 | 0 | 1.665 | 0.165 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 0 | 0 |  | 1.665
1.1.4.1 | Установка КТП-6/0,4 кВ. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005922 | 2019 | 2019 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-6 кВ от проектируемой к строительству КЛ-6кВ до РУ-6 кВ планируемой к строительству КТП-6/0,4кВ. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005923 | 2019 | 2019 | 0 | 0.3 | 0.03 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6кВ РП-7. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005924 | 2019 | 2019 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от планируемой к строительству КЛ-0,4кВ до границы земельного участка. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005925 | 2019 | 2019 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |  | 0.07
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТП 6/0,4кВ до планируемой к строительству ВЛ-0,4кВ.. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005926 | 2019 | 2019 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |  | 0.12
1.1.4.1 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ. Многоквартирный жилой дом. г.Новочеркасск, ул.им. Генерала Лебедя, 50.(ЖСК «Центральный») | J_07000005939 | 2019 | 2019 | 0 | 2.135 | 0.035 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 2.1 | 0 | 0 |  | 2.135
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-22 до I с.ш. РУ- 6 кВ, КЛ-6 кВ от опоры ВЛ- 6 кВ Л-22ф20 РП-22 до II с.ш. РУ-6 кВ планируемой к строительству КТП-6/0,4 кВ.г.Новочеркасск, ул. им. Генерала Лебедя, 50 ЖСК «Центральный» | J_07000005940 | 2019 | 2019 | 0 | 3.8 | 0.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3.6 | 0 | 0 |  | 3.8
1.1.4.1 | Строительство 2КВЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ, 2КВЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ планируемой к строительству КТП-6/0,4 кВ до границы земельного участка г.Новочеркасск, ул. им. Генерала Лебедя, 50 ЖСК «Центральный» | J_07000005941 | 2019 | 2019 | 0 | 1.517 | 0.417 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 1.1 | 0 | 0 |  | 1.517
1.1.4.1 | «Строительство КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-325 до границы земельного участка. Производственная база. Аксайский район, АО «Аксайское» поле № 61, в границах по С-дорога, по З-дорога, по В-зем.участок Гладченко, Ю-поле № 61.(Прокопенкова Л.В., Кашлаев А.В.)» | J_07000005927 | 2019 | 2019 | 0 | 3.041 | 0.417 | 2.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.041 | 0 | 0 | 0 |  | 3.041
1.1.4.1 | Установка РП-10 кВ. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения). | J_07000005986 | 2019 | 2019 | 0 | 26 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 |  | 26
1.1.4.1 | Установка КТП-10/0,4 кВ. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения) | J_07000005987 | 2019 | 2019 | 0 | 4.3 | 1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.3 | 0 | 0 |  | 4.3
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-10/0,4 кВ до РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ планируемых к строительству. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения) | J_07000005988 | 2019 | 2019 | 0 | 61.3 | 2 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.3 | 0 | 0 |  | 61.3
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ до РУ-0,4 кВ объекта. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения) | J_07000005989 | 2019 | 2019 | 0 | 1.15 | 0.05 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.1 | 0 | 0 |  | 1.15
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ТП-922 до ТП-10/0,4 кВ устанавливаемой в границах ул.Добровольского, 11/6, бул.Комарова, 18/2, пр.Королева, 4/2, 4/3, г.Ростов-на-Дону (ООО "ЮСК") | J_000005953 | 2019 | 2019 | 0 | 1.891 | 0 | 1.51 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 0 | 0 | 0 |  | 1.891
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10кВ от разных секций РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ, предусмотренной к строительству по заявке №960/17 (СК окружной военный суд), до разных секций РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ заявителя, г.Ростов-на-Дону (ООО «СК 10ГПЗ») | J_000005954 | 2017 | 2019 | 0 | 4.228 | 0.499 | 3.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.729 | 0 | 0 | 0 |  | 3.729
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ, одной от РУ-6кВ ТП-999, другой от РУ-6 кВ ТП-718 до ТП-6/0,4кВ пр.Буденновский, 69, г.Ростов-на-Дону (ФКП «УЗКС МО РО») | J_000005955 | 2019 | 2019 | 0 | 4.161 | 0.5 | 3.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.161 | 0 | 0 | 0 |  | 4.161
1.1.4.1 | Строительство двух 2КЛ-0,4кВ, одной от РУ-0,4кВ ТП-79(Л-Х), второй 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-226 (Л-Х) до ВРУ-0,4кВ объекта ул.Пушкинская, 12/88, г.Ростов-на-Дону (ИП Бовдурец С.Н.) | J_000005956 | 2019 | 2019 | 0 | 2.031 | 0.131 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.031 | 0 | 0 | 0 |  | 2.031
1.1.4.1 | Строительство 2*3КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ (Л-Х/Х), подлежащей к строительству по заявке № 518/17(ООО "Покровский Центр"), до ВРУ-0,4 кВ объекта ул. Пушкинская, 52 б, г. Ростов-на-Дону (Фролов А.В.) | J_000005957 | 2018 | 2019 | 0 | 7.052 | 0.5 | 6.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.552 | 0 | 0 | 0 |  | 6.552
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ на границе земельного участка ул.Мечникова, 75 б, строительство двух КЛ-10кВ от разных секций РУ-10кВ РП-10/0,4кВ, предусмотренной к строительству по заявке №1070/16 (АО КБ «Центр-Инвест») до разных секций РУ-10кВ строящейся ТП-10/0,4кВ, г.Ростов-на-Дону (СК окружной военный суд) (1, 2, 3 этап) | J_000005958 | 2018 | 2019 | 0 | 41.749 | 1.499 | 40.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.25 | 0 | 0 | 0 |  | 40.25
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ одной от РУ-6кВ ТП-7, второй КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-53 до РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ устанавливаемой заявителем на границе земельного участка ул.Б.Садовая, 114а, г.Ростов-на-Дону (ООО «Альбион») | J_000005959 | 2019 | 2019 | 0 | 3.046 | 0 | 2.551 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 3.046 | 0 | 0 | 0 |  | 3.046
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-414 (Л-Х/Х) до ВРУ-0,4кВ объекта ул.Киргизская,41, г.Ростов-на-Дону (МБОУ «Школа No84») | J_000005960 | 2018 | 2019 | 0 | 0.87 | 0.15 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 |  | 0.72
1.1.4.1 | Cтроительство двух КЛ-10 кВ ТП(РП)-10/0,4кВ,сооружаемой по заявке (1070/16) ОАО КБ "Центр-Инвест" пр.Соколова, 53/182, до ТП-10/0,4кВ, устанавливаемой заявителем, ул.Kpaсноармейская, 202, г.Ростов-на-Дону (OOO «БазисИнвестСтрой») | J_000005961 | 2017 | 2019 | 0 | 5.274 | 0.473 | 4.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.801 | 0 | 0 | 0 |  | 4.801
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ на границе земельного участка пр.Соколова, 53/182, строительство двух КЛ-10кВ, одной от ПС Р-27 до проектируемого РП-10кВ на границе земельного участка пр. Соколова 53/182, другой от РП-10кВ до ТП-10/0,4 кВ г. Ростов-на-Дону (ОАО КБ "Центр-инвест") | J_000005962 | 2017 | 2019 | 0 | 16.151 | 0.498 | 15.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 |  | 15.2
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ (взамен ТП-171) ул. Профсоюзная, 136а, строительство КЛ-6кВ от опоры установленной рядом с ближайшей опорой ВЛ-6кВ Л-804 до ТП-6/0,4кВ. Строительство 2*3КЛ-0,4кВ от разных секций РУ-0,4кВ ТП-6/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объекта ул. Профсоюзная, г.Ростов-на-Дону (МКУ "Управление капитального строительства) | J_000005963 | 2018 | 2019 | 0 | 12.902 | 0.964 | 11.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.938 | 0 | 0 | 0 |  | 11.938
1.1.4.1 | Строительсто двух КЛ-6кВ от разных секций РУ-6кВ ТП-3239 (Л-59ф9/Л-16ф10) до ТП-6/0,4 кВ ул. Красноармейская, 94/92, г. Ростов-на-Дону (ООО "Сигмастрой") | J_000005964 | 2018 | 2019 | 0 | 2.238 | 0.423 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.815 | 0 | 0 | 0 |  | 1.815
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ, строительство 2КЛ-10кВ от РУ-0,4кВ ТП-3091 до строящейся ТП-10/0,4кВ, г.Ростов-на-Дону (ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт МВД России») | J_000005965 | 2018 | 2019 | 0 | 13.024 | 0.763 | 12.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.306 | 0 | 0 | 0 |  | 11.306
1.1.4.1 | Строительство четырех КЛ-10кВ в рассечку КЛ-10кВ Л-3750/Л-3751 (ПС-Р-37=ТП-055), г.Ростов-на-Дону (АО «Ростовгоргаз») | J_000005966 | 2018 | 2019 | 0 | 1.366 | 0.372 | 0.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.994 | 0 | 0 | 0 |  | 0.994
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ пр.Шолохова, 14/21, г.Ростов-на-Дону (АО «Ростовгоргаз») | J_000005967 | 2018 | 2019 | 0 | 6.379 | 0.263 | 6.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.116 | 0 | 0 | 0 |  | 6.116
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ на границе земельного участка пр.Ленина, 83а, г.Ростов-на-Дону (МКУ «УКС») | J_000005968 | 2018 | 2019 | 0 | 4.93 | 0.263 | 4.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.667 | 0 | 0 | 0 |  | 4.667
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ, одной от опоры установленной рядом с ближайшей опорой ВЛ-6кВ Л-15ф9, другой КЛ-6кВ от РУ-0,4кВ ТП-457 (Л-15ф2) до ТП-6/0,4кВ пр.Ленина, 83 а, г.Ростов-на-Дону (МКУ «УКС» | J_000005969 | 2018 | 2019 | 0 | 6.916 | 0.5 | 6.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.416 | 0 | 0 | 0 |  | 6.416
1.1.4.1 | Строительство двух 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ объекта пр.Ленина,83а, г.Ростов-на-Дону (МКУ «УКС») | J_000005970 | 2018 | 2019 | 0 | 0.771 | 0.171 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6кВ от I секции ПС Р-3 к ТП-87, г.Ростов-на-Дону (АО «ПИК-Регион») | J_000005971 | 2017 | 2019 | 0 | 4.524 | 1.127 | 3.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.397 | 0 | 0 | 0 |  | 3.397
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ, строительство ЛЭП-6кВ от опоры установленной рядом с ближайшей опорой ВЛ-6кВ Л-2621 до ТП-6/0,4кВ, г.Ростов-на-Дону (СНТ «Восход-2») | J_000005972 | 2018 | 2019 | 0 | 0.835 | 0.09 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0 | 0 |  | 0.745
1.1.4.1 | Строительство 4КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ (ТП-87=2БКТП-6/0,4кВ), строящихся по заявке №2097/12 (АО «ПИК-Регион») до РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ пер.Доломановский, 13а, 15а, ул.Сиверса, 8, г.Ростов-на-Дону (ООО «Доломановское») | J_000005973 | 2019 | 2020 | 0 | 3.369 | 0.291 | 3.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 3.078 | 0 | 0 |  | 3.369
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ на границе земельного участка пер.Доломановский, 13а, 15а, ул.Сиверса, 8, г.Ростов-на-Дону (ООО «Доломановское») | J_000005974 | 2019 | 2020 | 0 | 6.791 | 0.499 | 6.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 6.292 | 0 | 0 |  | 6.791
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ от РУ-10 кВ ТП-963 до ТП-10/0,4кВ установлеваемой заявителем пр. Королева, 1Ф, г. Ростов-на-Дону (АО "Элис Фэшн Рус") | J_000005975 | 2019 | 2019 | 0 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 |  | 2.9
1.1.4.1 | Строительство 2*2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3202 (Л-Х/Х) до ВРУ-0,4кВ объекта пр.Чехова, 51-53, г.Ростов-на-Дону (ООО «Ростовстройпроект») | J_000005976 | 2019 | 2019 | 0 | 1.445 | 0.045 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.445 | 0 | 0 |  | 1.445
1.1.4.1 | СтроительствоТП-6/0,4кВ на границе земельного участка ул.Песчаная, 21, строительство двух КЛ-6кВ от вновь установленных опор ВЛ-6кВ (Л-1ф4, Л-819)до ТП-6/0,4кВ, Ростов-на-Дону ( (ГУ MBД PФ по PO) | J_000005977 | 2018 | 2019 | 0 | 15.931 | 0 | 6.836 | 9.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.095 | 0 | 0 | 0 |  | 9.095
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-3281 до ТП-10/0,4кВ установленную заявителем на земельном участке ул.Максима Горького, 256, г.Ростов-на-Дону (ООО «Московская строительная компания») | J_000005978 | 2017 | 2019 | 0 | 0.922 | 0.227 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 0 |  | 0.695
1.1.4.1 | Строительство КВЛ 0,4 кВ от разных секций РУ-0,4 кВ ТП-3264(Л-Х/Л-Х) до ВРУ-0,4 кВ г. Ростов-на-Дону, ул. Пацаева, в 3-А МКР Северного жилого района, 5-й этап строительства (ООО "Донстрой") | J_000005979 | 2019 | 2019 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1 (Л-Х) до ВРУ-0,4кВ ул.Большая Садовая, 100/119,г.Ростов-на-Дону (Седых М.Н.) | J_000005980 | 2019 | 2019 | 0 | 1.921 | 0.121 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.921 | 0 | 0 | 0 |  | 1.921
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10кВ в рассечку КЛ-10кВ Л-51ф11 (ТП-3158=ТП-1339) до ПП-10кВ устанавливаемого на границе земельного участка ул.Малиновского, 21 а, г.Ростов-на-Дону (Завялова Е.Н.) | J_000005981 | 2019 | 2019 | 0 | 2.899 | 0.103 | 2.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.899 | 0 | 0 | 0 |  | 2.899
1.1.4.1 | Строительство ПП-10 кВ на границе земельного участка ул.Малиновского, 21 а, г.Ростов-наДону (Завялова Е.Н.) | J_000005985 | 2019 | 2019 | 0 | 0.741 | 0.141 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 0 | 0 | 0 |  | 0.741
1.1.4.1 | Строительство 2*КЛ-0,4кВ от разных секций РУ-0,4кВ ТП-717 (Л-Х/Х) до ВРУ-0,4кВпер.Крепостной, 99, г.Ростов-на-Дону (ООО «БазисЮгСтрой») | J_000005982 | 2019 | 2019 | 0 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4 кВ на границе земельногоучастка пр.Коммунистический, 42/4, г.Ростов-на-Дону (МБОУ «Школа №60») | J_000005983 | 2019 | 2019 | 0 | 5.121 | 0.121 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.121 | 0 | 0 | 0 |  | 5.121
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ Л-919 (ТП-539=ТП-543), строительство двух КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ Л-950 (ТП-536=ТП-535), г.Ростов-на-Дону (МБОУ «Школа №60») | J_000005984 | 2019 | 2019 | 0 | 6.619 | 0.619 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.619 | 0 | 0 | 0 |  | 6.619
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственного назначения Ростовская область, р-н Сальский, в кадастровом квартале 61:34:0600012 с условным центром в п. Рыбасово (кадастровый номер 61:34:0600012:1800) (ООО «Агро-Мичуринское) | J_000005913 | 2019 | 2021 | 0 | 15.6 | 0.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15 | 0 | 0 |  | 15.6
1.1.4.1 | Строительство двух -трансформаторной ТП, двух КЛ-10кВ, ЛЭП-0,4кВ, установка приборов учета. Стадион «Шахтер», г.Шахты, пр.Карла Маркса, 85. (МБОУ ДОД «ДЮСШ №5») | J_000005947 | 2017 | 2019 | 0 | 7.375 | 0.375 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 6.86 | 0 | 0 |  | 7
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ. Здание молочного цеха, г. Красный Сулин,ул. Центральная (кад. номер 61:53:0000351:4) (ООО «Юг Холдинг») | J_000005946 | 2018 | 2019 | 0 | 0.49 | 0.025 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 |  | 0.465
1.1.4.1 | Строительство ТП, двух ЛЭП-10 кВ. Школа на 600 мест, г.Красный Сулин, ул.Сулинская, 25 (МКУ Красносулинского района «Отдел капитального строительства») | J_000005900 | 2019 | 2020 | 0 | 5 | 0.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 5
1.1.4.1 | Строительство ПС 110/10кВ Минстрой, Строительство двух ЛЭП 110кВ от ПС 220кВ Р-4 до ПС 110/10 кВ Минстрой, строительство ЛЭП 10кВ до энергопринимающих устройств, находящихся на земельном участке: кад. № 61:02:0600008:497, кад. № 61:02:0600007:826, кад. № 61:02:0600007:674 | J_07000005943 | 2019 | 2020 | 0 | 726.86 | 58 | 668.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 668.86 | 0 | 0 |  | 726.86
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0.2059 | 15.968 | 0.431 | 14.749 | 0.422 | 0.366 | 3.2802 | 16.4008 | 15.2368 | 3.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5248
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-4137 с заменой трансформатора для электроснабжения СТО, г. Семикаракорск, ул. Авилова, (61:35:01101176:146) (Дядиченко А.Н.) | I_03000005499 | 2018 | 2018 | НД | 0.228 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0.0508 | 0.254 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.254
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 для электроснабжения объекта промышленного и коммунально-складского назначения, г. Донецк, пр. Ленина, 35 Г (ООО «Рапира») | I_05000005408 | 2018 | 2018 | 0.111 | 0.806 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0.1048 | 0.524 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.524
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-2505 для электроснабжения многоэтажной застройки, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Заводской, на пересечении ул. Луначарского с ул. Больничной (ООО "Легион") | I_05000005461 | 2018 | 2018 | 0.039 | 0.301 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0.0362 | 0.181 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.181
1.1.4.2 | Замена трансформатора на большую мощность в ТП-2802 для электроснабжения 21-квартирного жилого дома, Каменский район, п. Чистоозерный, кадастровый номер 61:15:0000000:6029 (ООО "ВЫСОТА") | I_05000005466 | 2018 | 2018 | 0.044 | 0.338 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0.0422 | 0.211 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.211
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ Л-1 от ТП-3232 от опоры №71 до опоры №157 с переустройством ее в ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома, Белокалитвинский район, п. Мельничный, ул. Гринева, 37 | I_05000005631 | 2018 | 2018 | НД | 0.101 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0.034 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.17
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-3317 с заменой трансформатора для электроснабжения здания МБОУ СОШ № 11, Белокалитвинский район, п. Горняцкий, ул Майская, 26 | I_05000005632 | 2018 | 2018 | НД | 0.62 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.072 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.36
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-3156 с установкой двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ для электроснабжения здания дворца спорта, г. Белая Калитва, ул. Российская, 7 А | I_05000005636 | 2018 | 2019 | НД | 0.317 | 0.023 | 0.025 | 0.25 | 0.019 | 0.11 | 0.55 | 0.035 | 0.294 | 0 | 0 | 0 |  | 0.329
1.1.4.2 | Реконструкция РП-11 с заменой трансформатора для электроснабжения магазина, г. Донецк, ул. Максима Горького, 67-в | I_05000005630 | 2018 | 2018 | НД | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.06 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1013 с заменой трансформатора для электроснабжения жилого дома по пер. Щорса, 6 А и нежилого здания по пр. Мира, 61/8 в г. Донецке | I_05000005629 | 2018 | 2018 | НД | 0.608 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 0.072 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.36
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1104 с установкой двух линейных ячеек 6 кВ в РУ-6кВ и второго трансформатора 6/0,4 кВ для электроснабжения объекта промышленного и коммунально-складского назначения ООО "Швейное объединение "Флагман" по пер. Клубному, 6 в г. Донецке | I_05000005628 | 2018 | 2018 | НД | 0.755 | 0 | 0.755 | 0 | 0 | 0.148 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.74
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от РУ-0,4 кВ РП-3 до опоры №6 для электроснабжения нежилого здания, г. Донецк, ул. Василевского, 1 | I_05000005634 | 2018 | 2019 | НД | 0.427 | 0.059 | 0.349 |  | 0.019 | 0.076 | 0.38 | 0.055 | 0.368 | 0 | 0 | 0 |  | 0.423
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-2621 от опоры №10 до опоры №10/4 для электроснабжения магазина, Каменский район, п. Глубокий, ул. Кирова 27/26 | I_05000005633 | 2018 | 2019 | НД | 0.129 | 0.056 | 0.069 | 0 | 0.004 | 0.04 | 0.2 | 0.053 | 0.073 | 0 | 0 | 0 |  | 0.126
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 от РУ-0,4 кВ ТП-4105 до опоры №5 для электроснабжения нежилого здания, Тацинский район, п. Жирнов, ул. Павлика Морозова, 4 | I_05000005635 | 2018 | 2019 | НД | 0.259 | 0.053 | 0.195 |  | 0.011 | 0.046 | 0.23 | 0.053 | 0.206 | 0 | 0 | 0 |  | 0.259
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6кВ Л-3905, реконструкция ТП-980 ул.Левобережная, 63 б, г.Ростов-на-Дону (Управление ФСБ РФ по РО) | I_09000005390 | 2017 | 2018 | НД | 0.125 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0.04176 | 0.2088 | 0.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2088
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-346 Л-3 от опоры №6 до опоры №16 ул.Калининградская, ул.Мадояна, г.Ростов-на-Дону (ИП Арушанов В.Г.) | I_09000005614 | 2018 | 2019 | НД | 1.952 | 0.108 | 1.623 | 0 | 0.221 | 0.22 | 1.1 | 1.1 | 1.824 | 0 | 0 | 0 |  | 2.924
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-3283 ул.Мечникова, 39 б, г.Ростов-на-Дону (Сорокин А.В.) | I_09000005615 | 2018 | 2018 | НД | 1.333 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-403 Л-6 от опры №2 до опоры №2/7, г.Ростов-на-Дону (Селин Н.В.) | I_09000005616 | 2018 | 2018 | НД | 0.413 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0.131 | 0.655 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.655
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-638 Л-1 ул.6-я Кольцевая, пр.Стачки, г.Ростов-на-Дону (Газарян М. Л.) | I_09000005621 | 2018 | 2019 | НД | 0.325 | 0.073 | 0.209 | 0 | 0.043 | 0.16 | 0.8 | 0.8 | 0.237 | 0 | 0 | 0 |  | 1.037
1.1.4.2 | Реконструкция КРН-12 ул.Левобережная, 5 а, г.Ростов-на-Дону (Иванкова Н.Н.) | H_09000004983 | 2018 | 2019 | НД | 0.357 | 0.059 | 0.077 | 0.172 | 0.049 | 0.12 | 0.6 | 0.6 | 0.286 | 0 | 0 | 0 |  | 0.886
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (ТП-672 Л-3) от опоры №11 ВЛ-6 кВ Л-211/2 до опоры №3 ВЛ-0,4 кВ, от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ до опоры №9 ВЛ-0,4 кВ по пер. Рационализаторский, г.Ростов-на-Дону (ООО "РЗС") | I_09000005624 | 2018 | 2018 | НД | 0.536 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0.1342 | 0.671 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.671
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта розничной торговли, жилого дома и нежилого здания г. Сальск, ул. Трактовая, 9, 9-а, 1-г (Валендер О.П.,Мовсесян Э.Г., Мовсесян А.Э.) (ориентировочная протяженность - 0,770 км) (ориентировочная протяженность - 0,770 км) | I_10000005553 | 2018 | 2018 | НД | 1.719 | 0 | 1.719 | 0 | 0 | 0.25 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.25
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кв № 198 для электроснабжения объекта розничной торговли, жилого дома и нежилого здания г. Сальск, ул. Трактовая, 9, 9-а, 1-г (Валендер О.П.,Мовсесян Э.Г., Мовсесян А.Э.) (с увеличением трансформаторной мощности с 0,160 МВА до 0,250 МВА) (с увеличением трансформаторной мощности с 0,160 МВА до 0,250 МВА) | I_10000005554 | 2018 | 2018 | НД | 1.181 | 0 | 1.181 | 0 | 0 | 0.228 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.14
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома г. Сальск, пер. Тупиковый, 22 | I_10000005555 | 2018 | 2018 | НД | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.06 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов п. Зимовники, пер. Ясный, 3, 17 | I_10000005556 | 2018 | 2018 | НД | 0.303 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ № 262 для электроснабжения жилого дома Сальский район, СНТ «Колос» линия 30, участок 7 ( | I_10000005558 | 2018 | 2018 | НД | 0.229 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0.0212 | 0.106 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.106
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома Сальский район, СНТ «Колос» линия 30, участок 7 | I_10000005560 | 2018 | 2018 | НД | 0.075 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для электроснабжения жилого дома с. Дубовское, ул. 2-я Кольцевая, 18 (Котов В.В.) (ориентировочная протяженность -0,215 км) | I_10000005562 | 2018 | 2018 | НД | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.058 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.29
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для электроснабжения здания ЗАГС п. Орловский, пер. Чапаевский, 75 | I_10000005563 | 2018 | 2018 | НД | 0.038 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0.03 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража г. Сальск, ул. Целинная, 26а | I_10000005561 | 2018 | 2018 | 0.011905 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.016 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.08
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома г. Пролетарск, ул. Седова, 198-а | I_10000005564 | 2018 | 2018 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 82 для электроснабжения магазина смешанных товаров п. Орловский пер. Чапаевский, 90, литер «Б» | I_10000005565 | 2018 | 2018 | НД | 1.241 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 0.258 | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.29
1.1.4.2 | Реконструкция ТП10/0,4 кВ №85 для электроснабжения АЗС п. Зимовники, ул. Магистральная, 70 | I_10000005602 | 2018 | 2018 | НД | 0.444 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0.12 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | НД | 227.4323 | 2868.443 | 113.803 | 1884.49 | 691.691 | 178.459 | 555.957 | 2779.785 | 741.577 | 434.033 | 584.343 | 523.964 | 532.486 | 0 | 2816.403
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0.607 | 401.818 | 18.11 | 137.495 | 218.394 | 27.819 | 59.1508 | 295.754 | 59.224 | 61.248 | 103.344 | 56.564 | 97.912 | 0 | 378.292
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 291.854 | 14.926 | 74.552 | 178.214 | 24.162 | 41.718 | 208.59 | 24.513 | 43.989 | 101.375 | 41.208 | 79 | 0 | 290.085
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-343. Строительство ВЛ-6кВ.ЛЭП-0,4кВ. Строительство КТП-6/0,4кВ. г.Ростов-на-Дону, ул.Петражицкого, 6а. | H_07000002019 | 2012 | НД | 0 | 2.376 | 0.095 | 1.093 | 1.093 | 0.095 | 0.2276 | 1.138 | 0 | 1.675 | 0 | 0 | 0 |  | 1.675
1.2.1.1 | Реконструкция РП-51 ул. Еременко, 60, г. Ростов-на-Дону | I_09000002275 | 2015 | 2018 | НД | 24.742 | 0.817 | 23.925 | 0 | 0 | 4.9026 | 24.513 | 24.513 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24.513
1.2.1.1 | Реконструкция РП-14 ул.М.Нагибина, 19в, г.Ростов-на-Дону | H_09000005153 | 2019 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-162, ул.Социалистическая, 193а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005142 | 2019 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3434 | 1.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-239, ул.Обороны, 4а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005147 | 2019 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов): КТП-336, г.Ростов-на-Дону | H_09000005160 | 2020 | 2020 | НД | 0.457 | 0.027 | 0.046 | 0.338 | 0.046 | 0.0914 | 0.457 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0 |  | 0.457
1.2.1.1 | Реконструкция РП-12 ул.Петрашевского, 46а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005163 | 2020 | 2020 | НД | 10 | 0.6 | 1 | 7.4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 10
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 пер.Братский, 2а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005165 | 2020 | 2020 | НД | 16 | 0.96 | 1.6 | 11.84 | 1.6 | 3.2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 16
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-175 ул.Фрунзе, 5 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005179 | 2020 | 2020 | НД | 1.433 | 0.086 | 0.143 | 1.061 | 0.143 | 0.2866 | 1.433 | 0 | 0 | 1.433 | 0 | 0 |  | 1.433
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-176 ул.Ивановского, 32 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005178 | 2020 | 2020 | НД | 0.97 | 0.058 | 0.097 | 0.718 | 0.097 | 0.194 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 |  | 0.97
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-178 ул.Мечникова, 136 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005177 | 2020 | 2020 | НД | 0.783 | 0.047 | 0.078 | 0.58 | 0.078 | 0.1568 | 0.784 | 0 | 0 | 0.784 | 0 | 0 |  | 0.784
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-554 ул.Загорская, 23 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005186 | 2020 | 2020 | НД | 2.556 | 0.153 | 0.256 | 1.891 | 0.256 | 0.5112 | 2.556 | 0 | 0 | 2.556 | 0 | 0 |  | 2.556
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-609 ул.2-я Краснодарская, 157 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005185 | 2020 | 2020 | НД | 2.471 | 0.148 | 0.247 | 1.829 | 0.247 | 0.4944 | 2.472 | 0 | 0 | 2.472 | 0 | 0 |  | 2.472
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-68 ул.Суворова, 79 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005175 | 2020 | 2020 | НД | 1.417 | 0.085 | 0.142 | 1.048 | 0.142 | 0.2834 | 1.417 | 0 | 0 | 1.417 | 0 | 0 |  | 1.417
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-870 ул.Содружества, 41 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005190 | 2020 | 2020 | НД | 2.581 | 0.155 | 0.258 | 1.91 | 0.258 | 0.5164 | 2.582 | 0 | 0 | 2.582 | 0 | 0 |  | 2.582
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-893 ул.Трудящихся, 151 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005188 | 2020 | 2020 | НД | 1.83 | 0.11 | 0.183 | 1.354 | 0.183 | 0.366 | 1.83 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 |  | 1.83
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-99 пр.Соколова, 63, г.Ростов-на-Дону | H_09000005174 | 2020 | 2020 | НД | 1.197 | 0.072 | 0.12 | 0.885 | 0.12 | 0.2392 | 1.196 | 0 | 0 | 1.196 | 0 | 0 |  | 1.196
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-360 пер.1-й переулок, 23а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005582 | 2020 | 2020 | НД | 1.792 | 0.108 | 0.179 | 1.326 | 0.179 | 0.3584 | 1.792 | 0 | 0 | 1.792 | 0 | 0 |  | 1.792
1.2.1.1 | Реконструкция РП-29 пр.Соколова,96, г.Ростов-на-Дону | H_09000005253 | 2021 | 2021 | НД | 16.483 | 0.989 | 1.648 | 12.198 | 1.648 | 3.2966 | 16.483 | 0 | 0 | 0 | 16.483 | 0 |  | 16.483
1.2.1.1 | Реконструкция РП-8 ул.Зорге,5а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005252 | 2021 | 2021 | НД | 10 | 0.6 | 1 | 7.4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 10
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-103 пр.Буденовский, 74, г.Ростов-наДону | H_09000005199 | 2021 | 2021 | НД | 1.012 | 0.061 | 0.101 | 0.749 | 0.101 | 0.2024 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 |  | 1.012
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-104 ул.Варфоломеева, 215 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005201 | 2021 | 2021 | НД | 0.79 | 0.047 | 0.079 | 0.585 | 0.079 | 0.158 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 |  | 0.79
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-105 пер.Крепостной, 120 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005208 | 2021 | 2021 | НД | 1.093 | 0.066 | 0.109 | 0.809 | 0.109 | 0.2186 | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 1.093 | 0 |  | 1.093
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-182 ул.Социалистическая, 191 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005210 | 2021 | 2021 | НД | 1.828 | 0.11 | 0.183 | 1.352 | 0.183 | 0.3654 | 1.827 | 0 | 0 | 0 | 1.827 | 0 |  | 1.827
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-411 пр.Семашко, 48 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005223 | 2021 | 2021 | НД | 1.012 | 0.061 | 0.101 | 0.749 | 0.101 | 0.2024 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 |  | 1.012
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 пер.Богатяновский спуск, 32 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005227 | 2021 | 2021 | НД | 1.555 | 0.093 | 0.156 | 1.151 | 0.155 | 0.311 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 |  | 1.555
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-645 ул.Страны Советов, 14 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005207 | 2021 | 2021 | НД | 0.938 | 0.056 | 0.094 | 0.694 | 0.094 | 0.1876 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0 |  | 0.938
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-65 ул.Суворова, 20 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005228 | 2021 | 2021 | НД | 0.894 | 0.054 | 0.089 | 0.662 | 0.089 | 0.1788 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 0.894 | 0 |  | 0.894
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-756 ул.Королева, 18 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005206 | 2021 | 2021 | НД | 0.938 | 0.056 | 0.094 | 0.694 | 0.094 | 0.1876 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0 |  | 0.938
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-850 пр.Ворошиловский, 78 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005214 | 2021 | 2021 | НД | 2.408 | 0.144 | 0.241 | 1.782 | 0.241 | 0.4816 | 2.408 | 0 | 0 | 0 | 2.408 | 0 |  | 2.408
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-919 ул. Пушкинская, 181 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005218 | 2021 | 2021 | НД | 2.259 | 0.136 | 0.226 | 1.671 | 0.226 | 0.4516 | 2.258 | 0 | 0 | 0 | 2.258 | 0 |  | 2.258
1.2.1.1 | Реконструкция РП-13 ул.Школьная, 18 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005245 | 2022 | 2022 | НД | 39 | 2.34 | 3.9 | 28.86 | 3.9 | 7.8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |  | 39
1.2.1.1 | Реконструкция РП-28 ул.Вятская, 45 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005251 | 2022 | 2022 | НД | 40 | 2.4 | 4 | 29.6 | 4 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 40
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №62 в г. Миллерово | J_000005712 | 2019 | 2019 | НД | 0.721 | 0.164 | 0.168 | 0.345 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0 | 0 |  | 0.721
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-202, п. Тарасовский | J_000005713 | 2019 | 2019 | НД | 0.42 | 0.002 | 0.101 | 0.25 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 |  | 0.42
1.2.1.1 | Замена КТП-547 на новую с заменой трансформатора, ст. Базковская | J_000005702 | 2019 | 2019 | НД | 1.379 | 0.004 | 0.122 | 1.19 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 0 | 0 | 0 |  | 1.379
1.2.1.1 | Замена КТП-712 на новую с заменой трансформатора, ст. Боковская | J_000005706 | 2019 | 2019 | НД | 1.406 | 0.005 | 0.148 | 1.19 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 1.406 | 0 | 0 | 0 |  | 1.406
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-528, х. Пигаревский | J_000005715 | 2019 | 2019 | НД | 0.42 | 0.002 | 0.101 | 0.25 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 |  | 0.42
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-840, п. Чертково | J_000005717 | 2019 | 2019 | НД | 0.33 | 0.003 | 0.068 | 0.234 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |  | 0.33
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-504, ст. Вешенская | J_000005714 | 2019 | 2019 | НД | 0.33 | 0.003 | 0.068 | 0.234 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |  | 0.33
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №12 в г. Миллерово | J_000005601 | 2019 | 2019 | НД | 0.824 | 0.004 | 0.075 | 0.703 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 0 |  | 0.824
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 125 для электроснабжения объекта коммерческой деятельности г. Сальск ул. Кузнечная, 304 | J_000005704 | 2019 | 2019 | НД | 1.2 | 0.035 | 0.064 | 1.051 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №31 для электроснабжения многоквартирных жилых домов с. Дубовское ул.Герасименко, 24 стр. 2 и ул. Герасименко 22 А | J_000005698 | 2019 | 2019 | НД | 0.43 | 0.001 | 0.059 | 0.359 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 |  | 0.43
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №199. Здание столярного цеха, г. Шахты, ул. Парковая, 3-А | J_000005812 | 2019 | 2019 | НД | 0.673 | 0.001 | 0.075 | 0.562 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 0 | 0 | 0 |  | 0.673
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №287. Здание РТС, г. Шахты, ул. Володарского, 47-А | J_000005802 | 2019 | 2019 | НД | 0.496 | 0.001 | 0.054 | 0.416 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 0 |  | 0.496
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №397 г. Шахты Ростовской области | J_000005797 | 2019 | 2019 | НД | 0.411 | 0.001 | 0.028 | 0.359 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 |  | 0.411
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №512 г. Шахты Ростовской области | J_000005795 | 2019 | 2019 | НД | 0.523 | 0.001 | 0.054 | 0.442 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 0 |  | 0.523
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-48 ячейки № 1 Л-334 с установкой устройств РЗА | J_000005790 | 2019 | 2019 | НД | 0.95 | 0.057 | 0.095 | 0.703 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 |  | 0.95
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-304 с заменой корпуса КТП и трансформатора для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, пер. Октябрьский, 108 А. | J_000005791 | 2019 | 2019 | НД | 1.397 | 0.011 | 0.068 | 1.278 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 0 | 0 | 0 |  | 0.777
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-220 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения по адресу: г. Батайск, ул. Производственная, 8 Б, к.н. 61:46:0010201:5181. | J_000005793 | 2019 | 2019 | НД | 0.453 | 0.005 | 0.024 | 0.412 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 0 |  | 0.403
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-219 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения по адресу: г. Батайск, ул. Половинко, 243. | J_000005789 | 2019 | 2019 | НД | 0.457 | 0.011 | 0.031 | 0.399 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 |  | 0.444
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-301 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, ул. Пушкинская, 113 А. | J_000005792 | 2019 | 2019 | НД | 0.386 | 0.006 | 0.019 | 0.345 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 0 |  | 0.379
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-493. Замена силового трансформатора 100 кВА на 250 кВА г. Новочеркасск | J_000005730 | 2019 | 2019 | НД | 0.453 | 0.008 | 0.073 | 0.36 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0 |  | 0.453
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-209. Замена 2-х силовых трансформаторов 2х250 кВА на 2х630 кВА г. Новочеркасск | J_000005728 | 2019 | 2019 | НД | 1.31 | 0.1 | 0.21 | 0.92 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 |  | 1.18
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-340. Установка ячейки 0,4 кВ г. Аксай | J_000005729 | 2019 | 2019 | НД | 0.133 | 0.005 | 0.027 | 0.097 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 |  | 0.133
1.2.1.1 | Расширение РП-69 ул.3-я Круговая, 64 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005852 | 2019 | 2019 | НД | 1.298 | 0.078 | 0.13 | 0.96 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.297 | 0 | 0 | 0 |  | 1.297
1.2.1.1 | Расширение ТП, РП (КА - 19 шт.) (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005854 | 2019 | 2019 | НД | 0.57 | 0.034 | 0.063 | 0.422 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 |  | 0.57
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-175 г. Батайск | J_02000006079 | 2019 | 2020 | НД | 16.5 | 0.417 | 3.217 | 9.65 | 3.216 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 16.083 | 0 | 0 |  | 16.5
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-213 ул.Черепахина, 2а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005173 | 2019 | 2020 | НД | 1.305 | 0.078 | 0.13 | 0.966 | 0.131 | 0.261 | 1.305 | 0 |  | 1.305 | 0 | 0 |  | 1.305
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-817 ул.Мадояна, 22 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006027 | 2019 | 2020 | НД | 1.91 | 0.115 | 0.21 | 1.413 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 |  | 1.91
1.2.1.1 | Расширение ТП-342 ул.Украинская, 26 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006037 | 2019 | 2019 | НД | 0.15 | 0.009 | 0.016 | 0.111 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-269 ул.Береговая, 25 д, г.Ростов-на-Дону | J_09000006047 | 2019 | 2019 | НД | 2 | 0.12 | 0.22 | 1.48 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2
1.2.1.1 | Расширение ТП-3295 ул.Батуринская, 48 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006042 | 2019 | 2019 | НД | 0.3 | 0.018 | 0.033 | 0.222 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-8 г. Азов | J_01000005997 | 2019 | 2019 | НД | 0.025 | 0.004 | 0.006 | 0.014 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 |  | 0.025
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-17 г. Азов | J_01000006004 | 2019 | 2019 | НД | 0.015 | 0.002 | 0.013 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.015
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-11 с заменой трансформатора г. Зерноград | J_01000006016 | 2019 | 2019 | НД | 0.826 | 0.05 | 0.009 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 0 | 0 | 0 |  | 0.808
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-68 г. Зерноград | J_01000006017 | 2019 | 2019 | НД | 0.128 | 0.003 | 0.004 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 |  | 0.128
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-90 г. Зерноград | J_01000006018 | 2019 | 2019 | НД | 0.097 | 0.003 | 0.004 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 |  | 0.097
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-88 г. Зерноград | J_01000006019 | 2019 | 2019 | НД | 0.024 | 0.001 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 |  | 0.024
1.2.1.1 | Реконструкция РП 3 г. Азов | J_01000006022 | 2019 | 2020 | НД | 16.5 | 0.417 | 16.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 16.083 | 0 | 0 |  | 16.5
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-134 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Батайск, пер. Короткий, 1. | J_02000006041 | 2019 | 2019 | НД | 1.133 | 0.028 | 0.098 | 1.005 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 1.133 | 0 | 0 | 0 |  | 1.133
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-321 с заменой трансформатора для электроснабжения магазина, расположенного по адресу: ст. Багаевская, ул. Фрунзе, 56. | J_02000006075 | 2019 | 2019 | НД | 0.39 | 0.016 | 0.021 | 0.351 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 |  | 0.39
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10 с заменой двух трансформаторов и заменой оборудования в РУ-0,4 кВ для электроснабжения школы, расположенной по адресу: г. Батайск, район Авиагородок, 44 А. | J_02000006077 | 2019 | 2019 | НД | 3.25 | 0.067 | 0.667 | 2.5 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 3.183 | 0 | 0 |  | 3.25
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13 с заменой трансформатора электроснабжения производственно-складского помещения, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. Фермерская, 3 Б. | J_02000006073 | 2019 | 2019 | НД | 1.788 | 0.028 | 0.236 | 1.522 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 1.788 | 0 | 0 | 0 |  | 1.788
1.2.1.1 | Реконструкция БТ-1 с заменой трансформаторов тока ячейки Л-118 и Л-124 для электроснабжения школы, расположенной по адресу: г. Батайск, ул. Огородная, 78. | J_02000006078 | 2019 | 2019 | НД | 0.08 | 0.01 | 0.012 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0 |  | 0.08
1.2.1.1 | Реконструкция РП-9 с установкой коммутационного аппарата в РУ-6 кВ для электроснабжения магазинов и нежилых помещений по адресам: г. Батайск, ул. Кирова, 3,5, пер. Книжный, 7А, 11А. | J_02000006025 | 2019 | 2019 | НД | 0.734 | 0.072 | 0.012 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 0 |  | 0.734
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-4505 для электроснабжения магазина, ст. Милютинская, ул. Октябрьская, 26/8 | J_05000005996 | 2019 | 2019 | НД | 1.313 | 0.066 | 0.263 | 0.932 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 1.313 | 0 | 0 | 0 |  | 1.313
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-3253 с заменой трансформатора для электроснабжения амбулаторно-поликлинического учреждения, Белокалитвинский район, п. Синегорский, ул. Маяковского, 13 В | J_05000005994 | 2019 | 2019 | НД | 0.539 | 0.027 | 0.162 | 0.318 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 0 | 0 | 0 |  | 0.539
1.2.1.1 | Техническое перевооружение РУ-0,4 кВ ТП-3010 для электроснабжения жилого дома, г. Белая Калитва, ул. Логовая, 57 | J_05000006081 | 2019 | 2019 | НД | 0.045 | 0.019 | 0.014 | 0.01 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 |  | 0.045
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-4228 с заменой трансформатора для электроснабжения магазина, ст. Тацинская, пер. Чеховский, 21 | J_05000005993 | 2019 | 2020 | НД | 0.468 | 0.019 | 0.144 | 0.277 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.449 | 0 | 0 |  | 0.468
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-115 с заменой трансформатора, г. Миллерово | J_06000005895 | 2019 | 2019 | НД | 1.716 | 0.007 | 0.099 | 1.532 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 1.716 | 0 | 0 | 0 |  | 1.716
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ТП-822 с заменой трансформатора, п. Чертково | J_06000005899 | 2019 | 2019 | НД | 0.542 | 0.007 | 0.047 | 0.458 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 0 | 0 |  | 0.542
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-204. Замена силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА г. Новочеркасск | J_07000005888 | 2019 | 2019 | НД | 0.423 | 0.017 | 0.186 | 0.195 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 |  | 0.423
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-483. Замена силового трансформатора 25 кВА на 63 кВА г. Новочеркасск | J_07000005893 | 2019 | 2019 | НД | 0.474 | 0.01 | 0.209 | 0.209 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.464 | 0 | 0 |  | 0.474
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-314. Замена силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА г. Аксай | J_07000005889 | 2019 | 2019 | НД | 0.423 | 0.017 | 0.186 | 0.195 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 |  | 0.423
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-492. Замена силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА г. Новочеркасск | J_07000005890 | 2019 | 2019 | НД | 0.272 | 0.011 | 0.119 | 0.125 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 |  | 0.272
1.2.1.1 | Реконструкция РП-7. Установка ячейки 6 кВ г. Новочеркасск | J_07000005886 | 2019 | 2019 | НД | 0.162 | 0.007 | 0.071 | 0.074 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 |  | 0.162
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-345 г. Аксай | J_07000005894 | 2019 | 2019 | НД | 0.056 | 0.003 | 0.024 | 0.026 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 |  | 0.056
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-707 ул.Кузнечная, 276 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006040 | 2019 | 2019 | НД | 1 | 0.06 | 0.11 | 0.74 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-672 пер.Рационализаторский, 33, г.Ростов-на-Дону | J_09000006026 | 2019 | 2019 | НД | 2.02 | 0.121 | 0.222 | 1.495 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 |  | 2.02
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-717 ул.Пушкинская, 221 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006050 | 2019 | 2019 | НД | 5 | 0.386 | 0.508 | 3.691 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 4.614 | 0 | 0 |  | 5
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1 ул.Социалистическая, 120 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006048 | 2019 | 2020 | НД | 2.743 | 0.291 | 0.269 | 1.962 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 2.452 | 0 | 0 |  | 2.743
1.2.1.1 | Расширение ТП-736 ул.Неклиновская, 45 б, г.Ростов-на-Дону | J_09000006054 | 2019 | 2020 | НД | 1 | 0.1 | 0.099 | 0.72 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 |  | 1
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-3263 ул.Дубовского, 8/14, г.Ростов-на-Дону | J_09000006052 | 2019 | 2020 | НД | 1.649 | 0.074 | 0.173 | 1.26 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 1.575 | 0 | 0 |  | 1.649
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ТП-281 ул.Белорусская, 114 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006053 | 2019 | 2020 | НД | 0.6 | 0.06 | 0.432 | 0.059 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.54 | 0 | 0 |  | 0.6
1.2.1.1 | Расширение ТП-608 ул.2-я Краснодарская, 163 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006063 | 2019 | 2020 | НД | 0.079 | 0.005 | 0.009 | 0.058 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 |  | 0.079
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-268 ул.Большая Садовая, 73 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000005950 | 2019 | 2020 | НД | 8 | 0.5 | 6.075 | 0.6 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7.5 | 0 | 0 |  | 8
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-15 ул.Города Волос, 135 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006051 | 2019 | 2020 | НД | 1.192 | 0.054 | 0.126 | 0.91 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 1.138 | 0 | 0 |  | 1.192
1.2.1.1 | Техническое перевооружение КТП-593 ул.Мечникова, 74 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006055 | 2019 | 2020 | НД | 0.7 | 0.07 | 0.069 | 0.504 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.63 | 0 | 0 |  | 0.7
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ТП-188 ул.Сейнерная, 35 б, г.Ростов-на-Дону | J_09000006056 | 2019 | 2020 | НД | 1 | 0.1 | 0.099 | 0.72 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 |  | 1
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №22 для электроснабжения МБДОУ д/с №1 «Красная шапочка» с. Дубовское ул. Ленина, 110 | J_10000005692 | 2019 | 2019 | НД | 0.498 | 0.001 | 0.036 | 0.43 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 |  | 0.498
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 107 для электроснабжения РТС п. Орловский ул. Ленина, 252 | J_10000005990 | 2019 | 2019 | НД | 1.05 | 0.041 | 0.04 | 0.897 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 255 для электроснабжения объекта розничной торговли г. Сальск ул. Коломийцева, 66 А | J_10000005992 | 2019 | 2019 | НД | 1.6 | 0.001 | 0.149 | 1.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6
1.2.1.1 | Реконструкция РУ — 0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ №18 с заменой ячеек ЩО-70 для электроснабжения объекта коммерческой деятельности ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 59 | J_10000005991 | 2019 | 2019 | НД | 0.6 | 0.065 | 0.099 | 0.4 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 24 для электроснабжения нежилого здания с. Заветное, пер. Книжный, 9а | J_10000005998 | 2019 | 2019 | НД | 0.5 | 0.001 | 0.033 | 0.4 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5
1.2.1.1 | Реконструкция РУ — 0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ № 162 для электроснабжения мойки самообслуживания г. Сальск ул. Кутузова, 2-в | J_10000006000 | 2019 | 2019 | НД | 0.4 | 0.05 | 0.071 | 0.26 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №39. Сквер «Юность», р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 6 | J_11000006008 | 2019 | 2019 | НД | 0.407 | 0.001 | 0.021 | 0.366 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0 |  | 0.407
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №78. Нежилое помещение, г. Шахты, ул. Парковая, 17-В | J_11000006023 | 2019 | 2019 | НД | 0.443 | 0.001 | 0.061 | 0.361 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0 |  | 0.443
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0.607 | 109.964 | 3.184 | 62.943 | 40.18 | 3.657 | 17.4328 | 87.164 | 34.711 | 17.259 | 1.969 | 15.356 | 18.912 | 0 | 88.207
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6/0,4 кВ ТП-14 с реконструкцией ЛЭП-6 кВ Л-222 в г. Батайске (с увеличением трансформаторной мощности с 0,18 МВА до 0,4 МВА, ориентировочная протяженность ЛЭП — 0,85 км) | Н_02000001357 | 2011 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8394 | 14.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6/0,4 кВ ТП-25, строительство 2КЛ-6 кВ от Л-324 до ТП-25 в г. Батайске | Н_020000005043 | 2021 | 2021 | НД | 12.767 | 0.13 | 1.594 | 10.683 | 0.36 | 2.5534 | 12.767 | 0 | 0 | 0 | 12.767 | 0 |  | 12.767
1.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-334 с заменой КТП-28 на КТП-ПВ-400-6/0,4 кВА, г. Батайск | Н_02000002670 | 2014 | 2022 | НД | 2.538 | 0.15 | 0.54 | 1.727 | 0.121 | 0.5076 | 2.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.538 |  | 2.538
1.2.1.2 | Замена ТП-317 на КТПН-400-6/0,4 кВ со строительством ВЛ-6 кВ, ст. Багаевская | Н_02000001374 | 2022 | 2022 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0.1
1.2.1.2 | Замена КТП-134 на КТПН-400-6/0,4 кВ со строительством ВЛ-6 кВ, г. Батайск | Н_02000005047 | 2022 | 2022 | НД | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |  | 0.15
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6кВ ЗТП №1067 в г.Волгодонске | H_03000001360 | 2022 | 2022 | НД | 14.753 | 0.995 | 3.589 | 9.322 | 0.847 | 2.9212 | 14.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.606 |  | 14.606
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-37 с заменой трансформатора в г. Новошахтинске Ростовской области | Н_13000002693 | 2020 | 2021 | НД | 1.749 | 0.452 | 0.493 | 0.566 | 0.238 | 0.3498 | 1.749 | 0 | 0 | 0.452 | 1.297 | 0 |  | 1.749
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-0,4 в РП-4 г.Гуково Ростовской области | Н_13000005581 | 2022 | 2022 | НД | 1.461 | 0.068 | 0.384 | 0.834 | 0.175 | 0.2922 | 1.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.461 |  | 1.461
1.2.1.2 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов): 630 кВА- 12 шт., 400 кВА -12 шт. (ОД), г.Ростов-на-Дону | I_09000005429 | 2018 | 2018 | НД | 34.899 | 0 | 34.899 | 0 | 0 | 2.3316 | 11.658 | 11.658 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.658
1.2.1.2 | Реконструкция КТП с заменой перегруженных трансформаторов: 630 кВА- 3 шт., 400 кВА- 6 шт., (ОД), г.Ростов-на-Дону | I_09000005443 | 2018 | 2018 | НД | 13.518 | 0 | 13.518 | 0 | 0 | 2.5974 | 12.987 | 12.987 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.987
1.2.1.2 | Реконструкция КТП (3 шт.), г.Ростов-на-Дону | I_09000005430 | 2018 | 2018 | НД | 2.858 | 0 | 2.858 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3
1.2.1.2 | Модернизация РП (установка системы видеонаблюдения - 8 шт.), г.Ростов-на-Дону | I_09000005512 | 2018 | 2018 | НД | 1.394 | 0 | 1.394 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-289 ул.2-я Володарского, 61 а, г.Ростов-на-Дону | I_09000005513 | 2018 | 2018 | НД | 0.215 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0.024 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.12
1.2.1.2 | Расширение ТП-24 ул.Темерницкая, 70, г.Ростов-на-Дону | I_09000005611 | 2018 | 2019 | НД | 0.72 | 0.015 | 0.12 | 0.522 | 0.063 | 0.06 | 0.3 | 0.3 | 0.705 | 0 | 0 | 0 |  | 1.005
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №510 с заменой на БКТП-КК, г. Шахты Ростовской области | G_11000004719 | 2017 | 2018 | 0.607 | 3.37 | 0.018 | 0.491 | 2.718 | 0.143 | 0.82 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.1
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №193 с заменой на КТПН-ВВ, г. Шахты Ростовской области | H_11000005216 | 2018 | 2019 | НД | 1.273 | 0.029 | 0.14 | 1.029 | 0.075 | 0.119 | 0.595 | 0.021 | 1.244 | 0 | 0 | 0 |  | 1.265
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №264 с установкой на опорах реклоузера с токовой отсечкой и разъединителя, г. Шахты Ростовской области | G_11000004721 | 2018 | 2019 | НД | 1.739 | 0.025 | 0.62 | 0.999 | 0.095 | 0.2708 | 1.354 | 0.025 | 1.714 | 0 | 0 | 0 |  | 1.739
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №303, г. Шахты Ростовской области | H_11000005250 | 2019 | 2020 | НД | 1.521 | 0.116 | 0.139 | 1.019 | 0.247 | 0.3042 | 1.521 | 0 | 0.116 | 1.405 | 0 | 0 |  | 1.521
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №122 с заменой на КТПН-ВВ, г. Шахты Ростовской области | H_11000005256 | 2020 | 2021 | НД | 1.404 | 0.112 | 0.77 | 0.444 | 0.078 | 0.2808 | 1.404 | 0 | 0 | 0.112 | 1.292 | 0 |  | 1.404
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №311 с заменой на КТПН-ВВ, г. Шахты Ростовской области | H_11000005305 | 2022 | 2022 | НД | 0.057 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.0114 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 |  | 0.057
1.2.1.2 | Техническое перевооружение в РУ-6 кВ РП-11с установкой 2-х ячеек 6 кВ I и II секции шин Л-224 Л-214 ПС Г-2 для электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г. Гуково по адресу: Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение. | J_000005749 | 2019 | 2019 | НД | 1.845 | 0.075 | 0.026 | 1.642 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 1.845 | 0 | 0 | 0 |  | 1.845
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-243 с заменой трансформатора для электроснабжения погрузочно-разгрузочного комплекса в 700 м по направлению на северо-восток от г. Зверево | J_000005782 | 2019 | 2019 | НД | 0.314 | 0.016 | 0.022 | 0.265 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0 |  | 0.314
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-364 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого здания по ул. Мичурина, д. 29 в г. Новошахтинске | J_000005781 | 2019 | 2019 | НД | 0.348 | 0.018 | 0.035 | 0.284 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 |  | 0.349
1.2.1.2 | Реконструкция РП (установка заградительных щитов в РП - 2 шт.), г.Ростов-на-Дону | J_000005860 | 2019 | 2019 | НД | 0.2 | 0.012 | 0.02 | 0.148 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2
1.2.1.2 | Расширение ТП-963 пр.Королева, 1а, г.Ростов-на-Дону | J_000005846 | 2019 | 2019 | НД | 0.153 | 0.009 | 0.017 | 0.113 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 |  | 0.153
1.2.1.2 | Расширение ТП-812 ул.Калининградская, 56 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005844 | 2019 | 2019 | НД | 0.19 | 0.011 | 0.021 | 0.141 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 |  | 0.191
1.2.1.2 | Расширение ТП-3021 ул.Вятская, 104 б, г.Ростов-на-Дону | J_000005845 | 2019 | 2019 | НД | 0.207 | 0.012 | 0.023 | 0.153 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 |  | 0.207
1.2.1.2 | Расширение ТП-620 ул.Димитрова, 61 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005850 | 2019 | 2019 | НД | 0.15 | 0.009 | 0.015 | 0.111 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15
1.2.1.2 | Расширение ТП-718 пер.Халтуринский, 130 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005841 | 2019 | 2019 | НД | 0.2 | 0.012 | 0.02 | 0.148 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2
1.2.1.2 | Реконструкция КТП с заменой перегруженных трансформаторов - 2 шт. (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005859 | 2019 | 2019 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-479 ул.Профинтерна, 11 б, г.Ростов-на-Дону | J_000005856 | 2019 | 2019 | НД | 0.51 | 0.031 | 0.051 | 0.377 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 |  | 0.51
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-170 ул.Алексея Береста, 12 б, г.Ростов-на-Дону | J_000005857 | 2019 | 2019 | НД | 0.63 | 0.038 | 0.063 | 0.466 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 |  | 0.63
1.2.1.2 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов -1 шт.) (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005858 | 2019 | 2019 | НД | 0.456 | 0.027 | 0.046 | 0.337 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 |  | 0.456
1.2.1.2 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов - 6 шт) (ОД), г.Ростов-на-Дону | J_000005865 | 2019 | 2019 | НД | 2.818 | 0.169 | 0.282 | 2.085 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 2.818 | 0 | 0 | 0 |  | 2.818
1.2.1.2 | Реконструкция РП-65 ул.Суворова, 91 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005862 | 2019 | 2019 | НД | 2.5 | 0.15 | 0.25 | 1.85 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5
1.2.1.2 | Реконструкция КТП (2 шт.) (ОД), г.Ростов-на-Дону | J_000005866 | 2019 | 2019 | НД | 1.996 | 0.12 | 0.2 | 1.476 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.996 | 0 | 0 | 0 |  | 1.996
1.2.1.2 | Расширение РП (замена трансформаторов напряжения в РП - 14 шт.), г.Ростов-на-Дону | J_000005861 | 2019 | 2019 | НД | 0.8 | 0.048 | 0.08 | 0.592 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8
1.2.1.2 | Расширение ТП-621 ул.Российская, 46 б, г.Ростов-на-Дону | J_09000005951 | 2019 | 2019 | НД | 0.161 | 0.01 | 0.008 | 0.129 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 |  | 0.161
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 110.4261 | 1654.232 | 86.994 | 1248.083 | 202.087 | 117.068 | 353.8384 | 1769.192 | 333.008 | 193.966 | 405.805 | 373.158 | 347.14 | 0 | 1653.077
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 110.4261 | 1611.887 | 85.473 | 1218.879 | 194.245 | 113.29 | 349.255 | 1746.275 | 310.091 | 169.486 | 405.805 | 373.158 | 347.14 | 0 | 1605.68
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ячейки №1004 ПС А-10 и переключение части ВЛ-10 кВ Л-1013 с. Самарское | H_01000005307 | 2018 | 2018 | 1.546 | 1.391 | 0 | 1.391 | 0 | 0 | 0.3092 | 1.546 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.546
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-27 с. Самарское | H_01000005308 | 2018 | 2022 | 1.524 | 1.524 | 0.091 | 0.153 | 1.128 | 0.152 | 0.3048 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.524 |  | 1.524
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-70, КТП-70. Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Зерноград | H_01000005324 | 2018 | 2018 | 17.455 | 16.961 | 0 | 16.961 | 0 | 0 | 3.491 | 17.455 | 17.455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.455
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-132 с заменой трансформатора г. Азов | I_01000005498 | 2018 | 2018 | 0.013 | 0.014 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.013
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-132 с заменой на СИП г. Азов | I_01000005577 | 2018 | 2018 | 0.139 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.0278 | 0.139 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.139
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-38 с заменой трансформатора г. Азов | I_01000005497 | 2018 | 2018 | 0.013 | 0.014 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.013
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 с заменой на СИП г. Азов | I_01000005578 | 2018 | 2018 | 0.094 | 0.095 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0.0188 | 0.094 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.094
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Азов | H_01000005323 | 2020 | 2020 | 13.3 | 13.3 | 0.798 | 11.438 | 0 | 1.064 | 2.66 | 13.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 |  | 13.3
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-5, КТП-27 с заменой на проходные КТП ст. Кагальницкая | H_01000001364 | 2022 | 2022 | 6.577 | 6.577 | 0.042 | 3.975 | 2.018 | 0.542 | 1.307 | 6.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.535 |  | 6.535
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Азов | H_01000005334 | 2020 | 2021 | 13.024 | 13.024 | 0.159 | 11.823 | 0 | 1.042 | 2.6048 | 13.024 | 0 | 0 | 0.159 | 12.865 | 0 |  | 13.024
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-33, ТП-33. Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Зерноград | H_01000005316 | 2018 | 2018 | 0.503 | 0.497 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0.1006 | 0.503 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.503
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005548 | 2019 | 2020 | НД | 21.572 | 2.157 | 9.567 | 8.985 | 0.863 | 3.6562 | 18.281 | 0 | 0 | 7.554 | 0 | 0 |  | 7.554
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 в с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005550 | 2020 | 2021 | НД | 8.045 | 0.239 | 1.359 | 6.167 | 0.28 | 1.609 | 8.045 | 0 | 0 | 3.864 | 4.181 | 0 |  | 8.045
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-28 с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005559 | 2020 | НД | НД | 18.305 | 0.247 | 10.16 | 7.199 | 0.699 | 3.661 | 18.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.305 |  | 18.305
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по улицам Мичурина, Московская с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, ст. Багаевская | I_02000005566 | 2022 | 2022 | НД | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0.25
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, отходящих от ТП-317 в ст. Багаевская | I_02000005570 | 2022 | 2022 | НД | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.2
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-134 с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005573 | 2022 | 2022 | НД | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.2
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ в зоне ТП№2029 г.Цимлянск с ИИС | G_03000001823 | 2013 | 2018 | НД | 11.804 | 0.694 | 5.812 | 4.164 | 1.134 | 2.334 | 11.67 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.67
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-2034 для электроснабжения дачного дома, г. Цимлянск, НСОТ "Цимлянский садовод", массив "Экспедиция", уч.39 (Шамина В.П.), уч.42 (Степанова О.Б.), уч.41 (Беликов С.Н.), уч.46 (Скиба В.И.), уч.40-а (Хохлачева И.А.) | I_03000005591 | 2018 | 2018 | НД | 0.105 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0.08 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ЗТП№1055-ЗТП№1011, г.Волгодонск | H_03000005066 | 2012 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2608 | 6.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в зоне ТП-3047 г.Константиновск | H_03000001875 | 2013 | 2020 | НД | 17.186 | 0.402 | 10.174 | 5.932 | 0.678 | 3.3906 | 16.953 | 0 | 0 | 16.953 | 0 | 0 |  | 16.953
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-78 с монтажом измерительного комплекса, замена оборудования в ТП-78 в г.Новошахтинске Ростовской области (часть ТП) | G_13000005435 | 2016 | 2018 | 0.154 | 0.814 | 0.077 | 0.218 | 0.487 | 0.032 | 0.1568 | 0.784 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.784
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-78 с монтажом измерительного комплекса,замена оборудования в ТП-78 в г.Новошахтинске Ростовской области (часть ВЛ-0,4 кВ) | G_13000004566 | 2016 | 2018 | 2.964 | 18.376 | 0.5 | 12.221 | 4.224 | 1.431 | 3.7326 | 18.663 | 18.663 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.663
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-26 с монтажом измерительного комплекса, замена трансформатора ТП-26 в г.Новошахтинске Ростовской области (часть ТП) | G_13000004714 | 2017 | 2018 | 0.196 | 1.346 | 0.133 | 0.35 | 0.843 | 0.02 | 0.211 | 1.055 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.055
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 с монтажом измерительного комплекса, замена трансформатора в ТП-26 в г. Новошахтинске Ростовской области (часть ВЛИ-0,4кВ) | G_13000005353 | 2017 | 2018 | 1.768 | 12.086 | 0.5 | 5.928 | 5.11 | 0.548 | 2.015 | 10.075 | 10.075 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.075
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-254 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области | G_13000004713 | 2019 | 2020 | НД | 10.523 | 0.495 | 6.854 | 2.116 | 1.058 | 2.2036 | 11.018 | 0 | 0 | 10.523 | 0 | 0 |  | 10.523
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-4403 "Поселок Юбилейный" от ПС Ш-44 в г.Новошахтинске Ростовской области | G_13000004712 | 2021 | 2022 | НД | 9.826 | 0.498 | 6.338 | 1.993 | 0.997 | 1.9652 | 9.826 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 9.328 |  | 9.826
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-37 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области | H_13000005330 | 2020 | 2021 | НД | 12.935 | 0.499 | 6.979 | 3.498 | 1.959 | 2.587 | 12.935 | 0 | 0 | 0.499 | 12.436 | 0 |  | 12.935
1.2.2.1 | Замена оборудования в ЦРП-5 в г.Новошахтинске Ростовской области | H_13000005347 | 2014 | 2022 | 1.474 | 8.537 | 0.414 | 1.27 | 6.482 | 0.371 | 1.6246 | 8.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.123 |  | 8.123
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-88, Л-1, Л-2 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково Ростовской области | H_13000005027 | 2017 | 2018 | 1.327 | 7.384 | 0.445 | 4.759 | 1.736 | 0.444 | 1.4074 | 7.037 | 7.037 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.037
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "Шахта "Зверевская-Западная-2", яч.5 Л-5" от опоры №44 до опоры №48, Красносулинский р-н,пос.Первомайский, ул.К.Маркса, 25, МДОУ "Первомайская" | H_13000004309 | 2015 | 2018 | 0.056 | 0.375 | 0.042 | 0.324 | 0 | 0.009 | 0.0666 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.333
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-137, Л-1, Л-2, Л-3 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний п.Углеродовский Красносулинского района Ростовской области | H_13000005029 | 2017 | 2018 | 1.337 | 8.433 | 0.424 | 5.932 | 1.487 | 0.59 | 1.6018 | 8.009 | 8.009 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.009
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-302 Л-1 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково Ростовской области | H_13000005028 | 2017 | 2018 | 0.627 | 3.692 | 0.199 | 1.908 | 1.455 | 0.13 | 0.6384 | 3.192 | 3.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.192
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1, Л-1, Л-2, Л-4 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково Ростовской области | H_13000005335 | 2020 | 2020 | НД | 7.32 | 0.3 | 4.152 | 2.376 | 0.492 | 1.464 | 7.32 | 0 | 0 | 7.32 | 0 | 0 |  | 7.32
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-74, Л-1, Л-3, Л-5 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково | H_13000005337 | 2020 | 2021 | НД | 5.903 | 0.443 | 3.284 | 1.53 | 0.646 | 1.1806 | 5.903 | 0 | 0 | 0.443 | 5.46 | 0 |  | 5.903
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-124, Л-1, Л-2, Л-3 с установкой измерительных комплексов г.Гуково | H_13000003570 | 2015 | 2019 | 1.575 | 8.67 | 0.425 | 4.962 | 2.588 | 0.695 | 1.834 | 9.17 | 0 | 8.245 | 0 | 0 | 0 |  | 8.245
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РП-4, Л-2 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г.Гуково Ростовской области | H_13000005345 | 2022 | 2022 | НД | 6.642 | 0.424 | 3.595 | 1.636 | 0.987 | 1.3284 | 6.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.642 |  | 6.642
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-96, Л-2, Л-3 с установкой измерительных комплексов г.Гуково | H_13000003571 | 2015 | 2020 | 0.674 | 4.368 | 0.211 | 2.596 | 1.255 | 0.306 | 0.8314 | 4.157 | 0 | 0 | 4.157 | 0 | 0 |  | 4.157
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-144, Л-1, Л-2, Л-3 с установкой измерительных комплексов г.Гуково | I_13000003566 | 2015 | 2019 | 1.113 | 4.591 | 0.215 | 2.461 | 1.512 | 0.403 | 1.3604 | 6.802 | 0 | 4.376 | 0 | 0 | 0 |  | 4.376
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-38 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области | I_13000005505 | 2021 | 2021 | НД | 9.243 | 0.4 | 4.862 | 2.75 | 1.231 | 1.8486 | 9.243 | 0 | 0 | 0 | 9.243 | 0 |  | 9.243
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-77 Л-2, Л-3 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области (ориентировочная протяженность ВЛИ-0,4кВ-3,919 км) | I_13000005504 | 2019 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.331 | 11.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-3527 в п. Коксовый Белокалитвинского района | G_05000002699 | 2014 | 2018 | 1.0119 | 5.51 | 0.316 | 3.219 | 1.483 | 0.492 | 1.047 | 5.235 | 5.235 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.235
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (зона ТП-1775) в г. Донецке | H_05000002705 | 2014 | 2018 | 2.479 | 13.94 | 0.948 | 8.187 | 3.671 | 1.134 | 2.7944 | 13.972 | 13.972 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.972
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-4454 с заменой КТП в г. Морозовск | H_05000002716 | 2014 | 2018 | 1.658 | 0.139 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 2.1094 | 10.547 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.139
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (зона ТП-1453) с установкой разгрузочной КТП 6/0,4 кВ в г. Донецке | H_05000002706 | 2014 | 2020 | НД | 29.839 | 0.494 | 21.973 | 6.237 | 1.135 | 5.9668 | 29.834 | 0 | 0 | 29.345 | 0 | 0 |  | 29.345
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в мкр. Лиховской г. Каменск-Шахтинский (зона ТП-2708, 2709) | H_05000002730 | 2014 | 2021 | НД | 20.674 | 0.519 | 14.598 | 4.798 | 0.759 | 4.039 | 20.195 | 0 | 0 | 0 | 20.155 | 0 |  | 20.155
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП-3110 и замена ТП-3110 на 2 БКТП 10/0,4 кВ с увеличением мощности трансформаторов в г. Белая Калитва | H_05000002684 | 2014 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4472 | 7.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-2603 с заменой КТП в п. Глубокий Каменского района | H_05000002713 | 2014 | 2022 | НД | 26.546 | 0.931 | 17.5 | 7.208 | 0.907 | 5.1356 | 25.678 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 25.615 |  | 25.678
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-12 Ф3 в г. Каменск-Шахтинский | H_05000002711 | 2014 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5376 | 7.688 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-401 Л-2, Л-3 г. Новочеркасск | H_07000001408 | 2013 | 2018 | НД | 1.994 | 0.169 | 1.675 | 0.048 | 0.102 | 0.3844 | 1.922 | 1.922 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.922
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-432 Л-9. Организация ИИС г. Новочеркасск | H_07000001412 | 2013 | 2018 | НД | 0.709 | 0.065 | 0.559 | 0.045 | 0.04 | 0.1376 | 0.688 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.688
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-17 Л-3 г. Новочеркасск | H_07000002021 | 2012 | 2018 | НД | 0.514 | 0.066 | 0.422 | 0 | 0.026 | 0.1104 | 0.552 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.552
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-205 Л-8 г. Новочеркасск | H_07000002061 | 2012 | 2018 | НД | 0.659 | 0.069 | 0.496 | 0.051 | 0.043 | 0.1296 | 0.648 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.648
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-325 от опоры 85 до опоры 92 г. Аксай | H_07000005086 | 2021 | 2021 | НД | 0.854 | 0.042 | 0.368 | 0.393 | 0.051 | 0.171 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 |  | 0.855
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС НГ-5 Л-502 — ТП-123 г. Новочеркасск | I_07000005669 | 2018 | 2018 | НД | 0.882 | 0 | 0.882 | 0 | 0 | 0.1794 | 0.897 | 0.897 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.897
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-195 — ТП-4011 г. Новочеркасск | I_07000005668 | 2018 | 2018 | НД | 1.151 | 0 | 1.151 | 0 | 0 | 0.2152 | 1.076 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.076
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с выносом участков линий с опор МУП «ГЭТ» г. Новочеркасск | I_07000005646 | 2018 | 2018 | НД | 5.814 | 0 | 5.814 | 0 | 0 | 1.0026 | 5.013 | 5.013 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.013
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-235. Организация ИИС. п. Новоперсиановский | I_07000005415 | 2018 | 2018 | НД | 0.431 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0.0842 | 0.421 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.421
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ к ТП-724 Л-11 п. Каменоломни | H_07000005048 | 2019 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 5.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-809 п.Дудниково | H_07000002017 | 2012 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1188 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-118 Л-10 г. Новочеркасск | H_07000005110 | 2019 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-122 Л-4 г. Новочеркасск | H_07000005112 | 2019 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4136 | 2.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-221 Л-2, Л-4, Л-6 г. Новочеркасск | H_07000005055 | 2019 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6412 | 3.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-222 Л-3, Л-4 г. Новочеркасск | I_07000005056 | 2019 | 2019 | НД | 3.002 | 0.146 | 1.304 | 1.436 | 0.116 | 0.5266 | 2.633 | 0 | 3.002 | 0 | 0 | 0 |  | 3.002
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-314 г.Аксай, ул.Луначарского, Чапаева, Щорса, Стекольная | H_07000002013 | 2012 | 2019 | НД | 0.688 | 0.034 | 0.31 | 0.317 | 0.027 | 2.35 | 11.75 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 0 |  | 0.688
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-423 Л-7. Организация ИИС г. Новочеркасск | H_07000001411 | 2013 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1504 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-508 Л-9 г. Новочеркасск | H_07000002044 | 2012 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1278 | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-533 Л-1 г. Новочеркасск, Правый берег р.Дон (ориентировочная протяженность 0,45 км) | H_07000005123 | 2019 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1696 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-7 Л-1, Л-4 г. Новочеркасск | H_07000005116 | 2019 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 2.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-113 Л-2 Л-4 г. Новочеркасск | H_07000005050 | 2020 | 2020 | НД | 6.362 | 0.445 | 2.736 | 2.736 | 0.445 | 1.2722 | 6.361 | 0 | 0 | 6.361 | 0 | 0 |  | 6.361
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-231 Л-2 Л-3 г. Новочеркасск | H_07000005144 | 2020 | 2020 | НД | 7.962 | 0.478 | 3.424 | 3.583 | 0.477 | 1.5924 | 7.962 | 0 | 0 | 7.962 | 0 | 0 |  | 7.962
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-22 Л-6 ул.Казахская, г.Ростов-на-Дону | H_09000000510 | 2018 | 2018 | НД | 7.599 | 0 | 7.599 | 0 | 0 | 1.596 | 7.98 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.98
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-179 Л-2 ул.Катаева. Реконструкция ТП-179 пер.Халтуринский, 116 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000000822 | 2018 | 2019 | НД | 11.915 | 0.497 | 5.643 | 4.466 | 1.309 | 2.4064 | 12.032 | 12.032 | 1.302 | 0 | 0 | 0 |  | 13.334
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-185 Л-1, Л-2, Л-3 ул.Нансена, пер.Казахстанский, г.Ростов-на-Дону | H_09000000850 | 2018 | 2018 | НД | 10.866 | 0 | 10.866 | 0 | 0 | 2.132 | 10.66 | 10.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.66
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-197 Л-4, Л-5 ул.Профсоюзная к пер.Медный, ул.Профсоюзная к ул.Русская, г.Ростов-на-Дону | G_09000004793 | 2017 | 2018 | 4.435 | 4.069 | 0.23 | 2.579 | 0.838 | 0.422 | 0.887 | 4.435 | 4.435 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.435
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-243 ул.Всесоюзная (нечет) к станции Первомайская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005133 | 2018 | 2018 | НД | 2.816 | 0.567 | 2.048 | 0.03 | 0.171 | 0.4796 | 2.398 | 2.398 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.398
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 Л-4, Л-6 ул.18-я, ул.19-я, г.Ростов-на-Дону | H_09000000819 | 2018 | 2018 | НД | 6.563 | 0 | 6.563 | 0 | 0 | 1.4696 | 7.348 | 7.348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.348
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-386 Л-1, Л-4, Л-8 ул.Боряна, пер.Атарбекова, г.Ростов-на-Дону | H_09000000508 | 2018 | 2018 | НД | 3.069 | 0 | 3.069 | 0 | 0 | 0.4582 | 2.291 | 2.291 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.291
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-390 Л-2, Л-3, Л-4 ул.Украинская, пер.Самарский, г.Ростов-на-Дону | I_09000004523 | 2018 | 2019 | НД | 14.4 | 0.645 | 9.816 | 2.807 | 1.132 | 3.071 | 15.355 | 15.355 | 7.834 | 0 | 0 | 0 |  | 23.189
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-448 Л-3 ул.Алагирская, ул.Боряна, г.Ростов-на-Дону | H_09000000078 | 2018 | 2019 | НД | 7.554 | 0.261 | 5.337 | 1.223 | 0.733 | 1.3596 | 6.798 | 6.798 | 5.847 | 0 | 0 | 0 |  | 12.645
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-547 Л-6, Л-7 ул.Владиленская, ул.Шатурская, г.Ростов-на-Дону | H_09000002465 | 2018 | 2019 | НД | 10.228 | 0.989 | 6.682 | 1.81 | 0.747 | 1.828 | 9.14 | 9.14 | 4.747 | 0 | 0 | 0 |  | 13.887
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-578 Л-1, Л-4, Л-5 ул.Муравьева, ул.Пестеля, ул.12-го февраля, г.Ростов-на-Дону | H_09000005263 | 2018 | 2018 | НД | 10.952 | 0 | 10.952 | 0 | 0 | 2.836 | 14.18 | 14.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.18
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-777 Л-1, Л-2 ул.Подгорная, пер.Шефский, г.Ростов-на-Дону | G_09000000288 | 2017 | 2018 | НД | 11.124 | 0.472 | 5.131 | 4.185 | 1.336 | 1.8502 | 9.251 | 9.251 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.251
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-824 Л-6 ул.Курортная, г.Ростов-на-Дону | H_09000000486 | 2018 | 2018 | НД | 0.958 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0.2104 | 1.052 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.052
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-974 Л-1, Л-3 ул.Павлодарская, ул.Безымянная Балка, г.Ростов-на-Дону | H_09000000858 | 2018 | 2019 | НД | 9.022 | 0.396 | 6.848 | 1.076 | 0.702 | 1.5892 | 7.946 | 7.946 | 6.017 | 0 | 0 | 0 |  | 13.963
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-47ф18 ул.Пухляковская, ул.Армянская, г.Ростов-на-Дону | H_09000000529 | 2018 | 2018 | НД | 4.598 | 0 | 4.598 | 0 | 0 | 0.9802 | 4.901 | 4.901 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.901
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-44 Л-7, Л-8 ул.Кржижановского, ул.Владиленская, г.Ростов-на-Дону | G_09000004403 | 2016 | 2019 | НД | 10.309 | 0.217 | 6.243 | 1.692 | 2.157 | 1.2068 | 6.034 | 6.034 | 3.722 | 0 | 0 | 0 |  | 9.756
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с переводом в КЛ-0,4кВ от ТП-234 Л-15, Л-16 пер.Братский, г.Ростов-на-Дону | I_09000005385 | 2017 | 2018 | 4.8415 | 0.752 | 0 | 0.752 | 0 | 0 | 0.1044 | 0.522 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.522
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-1ф4, г.Ростов-на-Дону | G_09000004796 | 2016 | 2019 | 11.6339 | 12.599 | 0.483 | 9.908 | 1.411 | 0.797 | 2.0046 | 10.023 | 10.023 | 5.9 | 0 | 0 | 0 |  | 15.923
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-227 Л-15 ул.45-я Линия, г.Ростов-на-Дону | G_09000004498 | 2016 | 2018 | НД | 9.515 | 0.64 | 3.408 | 4.075 | 1.392 | 1.32 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.6
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-391 Л-4 ул.Ереванская, г.Ростов-на-Дону | G_09000004505 | 2016 | 2018 | НД | 3.733 | 0.166 | 2.202 | 0.954 | 0.411 | 0.9466 | 4.733 | 4.733 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.733
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3028 Л-1, Л-2, ул.Войкова к пер.Пограничный, пер.2-й Поселковый, г.Ростова-на-Дону | H_09000002118 | 2018 | 2018 | НД | 12.578 | 0 | 12.578 | 0 | 0 | 2.113 | 10.565 | 0.465 | 12.113 | 0 | 0 | 0 |  | 12.578
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3028 Л-6, Л-10 пер.2-й Поселковый к ул.Портовая, ул.Войкова, г.Ростова-на-Дону | I_09000005671 | 2018 | 2018 | НД | 9.798 | 0 | 9.798 | 0 | 0 | 1.834 | 9.17 | 0.441 | 9.408 | 0 | 0 | 0 |  | 9.849
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-288 Л-16, ул.Каяни, ул.Цеховая, г.Ростов-на-Дону | I_09000005607 | 2018 | 2018 | НД | 0.308 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0.06 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-310 Л-14, ул.Майская, г.Ростов-на-Дону | I_09000005608 | 2018 | 2018 | НД | 0.939 | 0 | 0.939 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-342 Л-4, пер.Сальский, г.Ростов-на-Дону | I_09000005609 | 2018 | 2018 | НД | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-290 Л-2 ул.Радищева, ул.Просвещения, г.Ростов-на-Дону | I_09000005610 | 2018 | 2018 | НД | 0.523 | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 0.13 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.65
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-41ф10 ул.Алагирская, ул.Каменобродская, ул.Боряна, ул.Атарбекова, пер.Закарпатский (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,263 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005128 | 2019 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-6ф16 ул.Шеболдаева, пер.Тихвинский, ул.Кропоткина, пер.Ленкоранский, ул.Ларина (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,461 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005130 | 2019 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7128 | 3.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-71ф18 ул.Дундича, ул.Калужская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,300 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005125 | 2019 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6342 | 3.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-163 Л-4, Л-11 ул.Краснокурсантская, пер.Марксистский, пер.Тбилийский, пер.Грузинский (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,735 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005132 | 2019 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.868 | 14.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-222 Л-1, Л-7 ул.Республиканская, пер.Безымянный, пер.Подпольный (ориентировочная протяженность ЛЭП -2,000 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005091 | 2019 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9314 | 4.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-290 Л-2, Л-3, Л-6 ул.Радищева, ул.Червоноармейская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,446 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005119 | 2019 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.249 | 16.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3005 Л-1, Л-2 ул.Каменобродская, ул.Односторонняя, ул.Каракумская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,680 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005136 | 2019 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3302 | 11.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-330 Л-6, Л-8, Л-11 ул.Плеханова, пр.Стачки, ул.1-я Круговая, ул.2-я Круговая (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,990 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005094 | 2019 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9268 | 4.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-340 Л-3, Л-4 ул.40-я Линия, к ул.Рябышева (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,621 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005121 | 2019 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9064 | 4.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-412 Л-2, Л-13, Л-16 ул.Новгородская, пер.Паровозный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,922 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005115 | 2019 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4994 | 17.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-737 Л-1, Л-2, ул.Вагулевского, ул.С.Чебанова (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,800 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005092 | 2019 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7692 | 8.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 Л-4 ул.Загорская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,200 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005100 | 2019 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5882 | 7.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-306 Л-3, Л-5, Л-6 ул.Пермская, ул.8-го марта, ул.Курганная (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,837 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005149 | 2019 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.959 | 14.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-219 Л-1, Л-3, Л-6 ул.Зенитчиков, ул.Коровкина (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,680 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005151 | 2019 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1921 от МР выхода на ВЛ до ТП-563 ул.Западная, ул.Калининградская, ул.Семипалатинская, ул.Звездная, г.Ростов-на-Дону | H_09000005184 | 2020 | 2020 | НД | 8.517 | 0.511 | 6.217 | 1.363 | 0.426 | 1.7032 | 8.516 | 0 | 0 | 8.516 | 0 | 0 |  | 8.516
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-211/2 ул.Книжная, пер.Расковой, г.Ростов-на-Дону | H_09000005093 | 2020 | 2020 | НД | 7.905 | 0.474 | 5.771 | 1.265 | 0.395 | 1.487 | 7.435 | 0 | 0 | 7.435 | 0 | 0 |  | 7.435
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2330, г.Ростов-на-Дону | H_09000005114 | 2020 | 2020 | НД | 8.756 | 0.525 | 6.392 | 1.401 | 0.438 | 1.7512 | 8.756 | 0 | 0 | 8.756 | 0 | 0 |  | 8.756
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2621 пер.1-й Машиностроительный, пер.Нефтяной, г.Ростов-на-Дону | H_09000005193 | 2020 | 2020 | НД | 7.905 | 0.474 | 5.771 | 1.265 | 0.395 | 1.5812 | 7.906 | 0 | 0 | 7.906 | 0 | 0 |  | 7.906
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-360 Л-2, Л-4, Л-5 ул.Варфоломеева, пер.1-ый к ул.Малюгиной, пер.1-ый к ул.Катаева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005170 | 2020 | 2020 | НД | 13.636 | 0.818 | 11.727 | 0 | 1.091 | 2.7274 | 13.637 | 0 | 0 | 13.637 | 0 | 0 |  | 13.637
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-115 Л-3, Л-4 ул.Ченцова, ул.14-я линия, ул.6-я линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005118 | 2020 | 2020 | НД | 2.942 | 0.177 | 2.53 | 0 | 0.235 | 0.5884 | 2.942 | 0 | 0 | 2.942 | 0 | 0 |  | 2.942
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-165 Л-4, Л-5, Л-8 пр.Ленина, ул.Васильченко, ул.Харьковская, ул.Шевченко, ул.Аксаковская, ул.Врубовая, пер.Зональный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005202 | 2020 | 2020 | НД | 11.88 | 0.713 | 10.217 | 0 | 0.95 | 2.376 | 11.88 | 0 | 0 | 11.88 | 0 | 0 |  | 11.88
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 Л-1, Л-2 по ул.Вагулевского, ул.Трудящихся, пер.Моторный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005180 | 2020 | 2020 | НД | 6.684 | 0.401 | 5.748 | 0 | 0.535 | 1.3366 | 6.683 | 0 | 0 | 6.683 | 0 | 0 |  | 6.683
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 Л-6 (частично), Л-11 ул.Катаева, ул.Черепахина, г. Ростов-на-Дону | H_09000005171 | 2020 | 2020 | НД | 9.92 | 0.595 | 8.531 | 0 | 0.794 | 1.984 | 9.92 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 0 |  | 9.92
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-275 Л-1, Л-3 ул.Ленина, г.Ростов-на-Дон | H_09000005200 | 2020 | 2020 | НД | 5.322 | 0.319 | 4.577 | 0 | 0.426 | 1.0644 | 5.322 | 0 | 0 | 5.322 | 0 | 0 |  | 5.322
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3138 Л-2, Л-3, Л-5 ул.Рябышева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005164 | 2020 | 2020 | НД | 6.039 | 0.362 | 5.194 | 0 | 0.483 | 1.2078 | 6.039 | 0 | 0 | 6.039 | 0 | 0 |  | 6.039
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-353 Л-1, Л-2 ул.Русская, пер.Токарный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005169 | 2020 | 2020 | НД | 8.154 | 0.489 | 7.013 | 0 | 0.652 | 1.631 | 8.155 | 0 | 0 | 8.155 | 0 | 0 |  | 8.155
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-413 Л-6 ул.Селиванова, ул. Промышленная, ул.Ищенко, г.Ростов-на-Дону | H_09000005122 | 2020 | 2020 | НД | 7.451 | 0.447 | 6.408 | 0 | 0.596 | 1.4904 | 7.452 | 0 | 0 | 7.452 | 0 | 0 |  | 7.452
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-493 Л-1 пер.Бакинский, пер. Бесланский, пер.Контактный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005127 | 2020 | 2020 | НД | 5.501 | 0.33 | 4.731 | 0 | 0.44 | 1.1004 | 5.502 | 0 | 0 | 5.502 | 0 | 0 |  | 5.502
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-580 Л-6, Л-15 ул.Печорская, ул.Брестская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005135 | 2020 | 2020 | НД | 11.285 | 0.677 | 9.705 | 0 | 0.903 | 2.257 | 11.285 | 0 | 0 | 11.285 | 0 | 0 |  | 11.285
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-618 Л-13, Л-15 ул.Киргизская, пер.Игарский, пер.Днепровский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005140 | 2020 | 2020 | НД | 6.073 | 0.364 | 5.223 | 0 | 0.486 | 1.2146 | 6.073 | 0 | 0 | 6.073 | 0 | 0 |  | 6.073
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-640 Л-1, Л-2, Л-3 ул.Шевцовой, ул.Печорская, ул.Можайская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005152 | 2020 | 2020 | НД | 11.499 | 0.69 | 9.889 | 0 | 0.92 | 2.2998 | 11.499 | 0 | 0 | 11.499 | 0 | 0 |  | 11.499
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-641 Л-6, Л-15 ул.Листопадова, ул.Пролетарская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005155 | 2020 | 2020 | НД | 13.446 | 0.807 | 11.563 | 0 | 1.076 | 2.6892 | 13.446 | 0 | 0 | 13.446 | 0 | 0 |  | 13.446
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-646 Л-11, Л-21 ул.26 Июня, ул.Абаканская, ул.Камская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005158 | 2020 | 2020 | НД | 7.763 | 0.466 | 6.676 | 0 | 0.621 | 1.5526 | 7.763 | 0 | 0 | 7.763 | 0 | 0 |  | 7.763
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-701 Л-4, Л-5, Л-7 ул.Алябьева, пер.Васнецова, пер.Врубеля, г.Ростов-на-Дону | H_09000005162 | 2020 | НД | НД | 12.092 | 0.767 | 9.733 | 0 | 1.592 | 2.4184 | 12.092 | 0 | 0 | 12.092 | 0 | 0 |  | 12.092
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-770 Л-7, Л-19 ул.Вологодская, ул.Севанская, ул.Подконяна, ул.Амиряна, ул.Ленинаканская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005198 | 2020 | 2020 | НД | 13.454 | 0.807 | 11.571 | 0 | 1.076 | 2.691 | 13.455 | 0 | 0 | 13.455 | 0 | 0 |  | 13.455
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-821 Л-2, Л-3, ул.Бондаренко, ул.Пестеля, ул.Маркова, г.Ростов-на-Дону | H_09000005167 | 2020 | 2020 | НД | 4.649 | 0.279 | 3.998 | 0 | 0.372 | 0.9296 | 4.648 | 0 | 0 | 4.648 | 0 | 0 |  | 4.648
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-626 Л-3, Л-4 ул.Каяльская, ул.5-я улица, г.Ростов-на-Дону | H_09000005148 | 2020 | 2020 | НД | 2.678 | 0.161 | 2.303 | 0 | 0.214 | 0.5356 | 2.678 | 0 | 0 | 2.678 | 0 | 0 |  | 2.678
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-319 Л-1, Л-2, Л-4, Л-8 ул.Портовая, пер.Ермака, пер.Гастелло, ул.Днепростроевская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005172 | 2020 | 2020 | НД | 17.895 | 1.074 | 15.389 | 0 | 1.432 | 3.5788 | 17.894 | 0 | 0 | 17.894 | 0 | 0 |  | 17.894
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-584 Л-6, Л-9, Л-14, Л-15 ул.Калинина, ул.2-я Кольцевая, ул.3-я Кольцевая, ул.4-я Кольцевая, ул.5-я Кольцевая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005183 | 2020 | 2020 | НД | 9.5 | 0.57 | 8.17 | 0 | 0.76 | 1.9 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 9.5
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-893 Л-5, Л-6, Л-8 ул.Трудящихся, ул.Нагорная, ул.Кручинина, пер.Безымянный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005182 | 2020 | 2020 | НД | 14.09 | 0.845 | 12.118 | 0 | 1.127 | 2.8182 | 14.091 | 0 | 0 | 14.091 | 0 | 0 |  | 14.091
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-913 Л-1, Л-2, Л-3, Л-8 ул.2-я Володарского, ул.1-я Володарского, ул.1-я Круговая, ул.Минаева, ул.Курортная, ул.Горбачева, ул.Артемовская, ул.Коминтерна, г. Ростов-на-Дону | H_09000005191 | 2020 | 2020 | НД | 17.989 | 1.079 | 15.471 | 0 | 1.439 | 3.598 | 17.99 | 0 | 0 | 17.99 | 0 | 0 |  | 17.99
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-890 Л-1, Л-3 ул.Путевая, ул.Каяльская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005583 | 2020 | 2020 | НД | 4.276 | 0.257 | 3.677 | 0 | 0.342 | 0.8552 | 4.276 | 0 | 0 | 4.276 | 0 | 0 |  | 4.276
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-52ф6 пер.Краевой, г.Ростов-на-Дону | H_09000005176 | 2021 | 2021 | НД | 0.795 | 0.048 | 0.58 | 0.127 | 0.04 | 0.159 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 |  | 0.795
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-191 Л-1, Л-2, Л-3 ул.Земельная,ул.Владивостокская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005196 | 2021 | 2021 | НД | 13.979 | 0.839 | 12.022 | 0 | 1.118 | 2.7958 | 13.979 | 0 | 0 | 0 | 13.979 | 0 |  | 13.979
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-168 Л-1, Л-4, Л-5, Л-6 ул.Лобачевского, ул.Семипалатинская, ул.Шекспира, ул.Байкальская, ул.Линейная, г.Ростов-на-Дону | H_09000005145 | 2021 | 2021 | НД | 16.949 | 1.017 | 14.576 | 0 | 1.356 | 3.3898 | 16.949 | 0 | 0 | 0 | 16.949 | 0 |  | 16.949
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-210 Л-1, Л-2, Л-4, Л-7 ул.Катаева, ул.Варфоломеева к пер.Гвардейский, ул Варфоломеева к пер. Халтуринский, ул.Черепахина, г.Ростов-на-Дону | H_09000005230 | 2021 | 2021 | НД | 10.954 | 0.657 | 9.421 | 0 | 0.876 | 2.1908 | 10.954 | 0 | 0 | 0 | 10.954 | 0 |  | 10.954
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 Л- 4, Л-8, Л-9, Л-12 ул.Вавилова, ул.Иловайская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005197 | 2021 | 2021 | НД | 16.18 | 0.971 | 13.915 | 0 | 1.294 | 3.2362 | 16.181 | 0 | 0 | 0 | 16.181 | 0 |  | 16.181
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-255 Л-1, Л-2, Л-4 ул.12-го Февраля к ул.Муравьева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005244 | 2021 | 2021 | НД | 13.547 | 0.813 | 11.65 | 0 | 1.084 | 2.7094 | 13.547 | 0 | 0 | 0 | 13.547 | 0 |  | 13.547
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3063 Л-15 пер.Чувашский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005139 | 2021 | 2021 | НД | 2.462 | 0.148 | 2.117 | 0 | 0.197 | 0.4924 | 2.462 | 0 | 0 | 0 | 2.462 | 0 |  | 2.462
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3114 Л-2, Л-3, Л-4, Л-5 ул.Погодина, ул.Ларина, г.Ростов-на-Дону | H_09000005195 | 2021 | 2021 | НД | 3.533 | 0.212 | 3.038 | 0 | 0.283 | 0.7066 | 3.533 | 0 | 0 | 0 | 3.533 | 0 |  | 3.533
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3137 Л-1, Л-4, Л-5 ул.Лесопарковая, ул.Родниковая, пер.Белореченский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005157 | 2021 | 2021 | НД | 15.034 | 0.902 | 12.929 | 0 | 1.203 | 3.0068 | 15.034 | 0 | 0 | 0 | 15.034 | 0 |  | 15.034
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-350 Л-1, Л-4, Л-5 ул.Чистопольская, ул.Смены, г.Ростов-на-Дону | H_09000005126 | 2021 | 2021 | НД | 10.271 | 0.616 | 8.833 | 0 | 0.822 | 2.0542 | 10.271 | 0 | 0 | 0 | 10.271 | 0 |  | 10.271
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-388 Л-1, Л-4, Л-5, Л-6 ул.Сормовская, ул.Мадояна, ул.Мичуринская, ул.Одесская, пер.Урюпинский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005150 | 2021 | 2021 | НД | 20.996 | 1.26 | 18.056 | 0 | 1.68 | 4.199 | 20.995 | 0 | 0 | 0 | 20.995 | 0 |  | 20.995
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-476 Л-1, Л-6, Л-7 ул.Филимоновская, ул.Малюгиной, ул.Лермонтовская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005238 | 2021 | 2021 | НД | 9.699 | 0.582 | 8.341 | 0 | 0.776 | 1.9396 | 9.698 | 0 | 0 | 0 | 9.698 | 0 |  | 9.698
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-490 Л-1, Л-2 ул.Малюгиной, ул.Филимоновская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005240 | 2021 | 2021 | НД | 5.099 | 0.306 | 4.385 | 0 | 0.408 | 1.0198 | 5.099 | 0 | 0 | 0 | 5.099 | 0 |  | 5.099
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-517 Л-1, Л-2 ул.Минераловодская, ул.Собино, г.Ростов-на-Дону | H_09000005143 | 2021 | 2021 | НД | 8.809 | 0.529 | 7.575 | 0 | 0.705 | 1.7616 | 8.808 | 0 | 0 | 0 | 8.808 | 0 |  | 8.808
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-627 Л-1, Л-2, Л-3 пер.Парковый, пер.Ставропольский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005192 | 2021 | 2021 | НД | 12.084 | 0.725 | 10.392 | 0 | 0.967 | 2.4166 | 12.083 | 0 | 0 | 0 | 12.083 | 0 |  | 12.083
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-672 Л-1, Л-3 ул.Солидарности, пер.Рационализаторский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005124 | 2021 | 2021 | НД | 16.605 | 0.996 | 14.281 | 0 | 1.328 | 3.3212 | 16.606 | 0 | 0 | 0 | 16.606 | 0 |  | 16.606
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-713 Л-8, Л-17 ул.Текучева, ул.Н.Ополчения, г.Ростов-на-Дону | H_09000005242 | 2021 | 2021 | НД | 3.488 | 0.209 | 3 | 0 | 0.279 | 0.6976 | 3.488 | 0 | 0 | 0 | 3.488 | 0 |  | 3.488
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-718 Л-12 ул.Тельмана, г.Ростов-на-Дону | H_09000005248 | 2021 | 2021 | НД | 2.821 | 0.169 | 2.426 | 0 | 0.226 | 0.5642 | 2.821 | 0 | 0 | 0 | 2.821 | 0 |  | 2.821
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-735 Л-1, Л-7 ул.Рыльского, пер.Карьерный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005108 | 2021 | 2021 | НД | 8.286 | 0.497 | 7.126 | 0 | 0.663 | 1.6572 | 8.286 | 0 | 0 | 0 | 8.286 | 0 |  | 8.286
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-739 Л-1, Л-4 ул.Вяземцева, ул.Буйнакская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005113 | 2021 | 2021 | НД | 9.474 | 0.568 | 8.148 | 0 | 0.758 | 1.8948 | 9.474 | 0 | 0 | 0 | 9.474 | 0 |  | 9.474
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-769 Л-3, Л-5 ул.Циолковского, ул.Набережная, пер.Корабельный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005141 | 2021 | 2021 | НД | 9.486 | 0.569 | 8.158 | 0 | 0.759 | 1.8974 | 9.487 | 0 | 0 | 0 | 9.487 | 0 |  | 9.487
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-800 Л-15 ул.4-я линия, ул.Советская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005120 | 2021 | 2021 | НД | 4.521 | 0.271 | 3.888 | 0 | 0.362 | 0.9042 | 4.521 | 0 | 0 | 0 | 4.521 | 0 |  | 4.521
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-843 Л-1, Л-2, Л-3 ул.1-я Плановая, ул.Коммунальная, ул.Пионерская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005129 | 2021 | 2021 | НД | 8.504 | 0.51 | 7.314 | 0 | 0.68 | 1.7008 | 8.504 | 0 | 0 | 0 | 8.504 | 0 |  | 8.504
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-886 Л-3, Л-4 ул.Сарьяна, ул.35-я линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005134 | 2021 | 2021 | НД | 7.454 | 0.447 | 6.411 | 0 | 0.596 | 1.491 | 7.455 | 0 | 0 | 0 | 7.455 | 0 |  | 7.455
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-915 Л-1, Л-3 пер.Парусный, пер.Красногорский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005159 | 2021 | 2021 | НД | 5.988 | 0.359 | 5.15 | 0 | 0.479 | 1.1976 | 5.988 | 0 | 0 | 0 | 5.988 | 0 |  | 5.988
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3062 Л-6 пер.Чувашский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005137 | 2021 | 2021 | НД | 3.434 | 0.206 | 2.953 | 0 | 0.275 | 0.6868 | 3.434 | 0 | 0 | 0 | 3.434 | 0 |  | 3.434
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-854 Л-3, Л-4 пер.Ладожский, ул.Украинская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005131 | 2021 | 2021 | НД | 12.571 | 0.754 | 10.811 | 0 | 1.006 | 2.5142 | 12.571 | 0 | 0 | 0 | 12.571 | 0 |  | 12.571
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-230 Л-15 ул.Серафимовича, г.Ростов-на-Дону | H_09000005236 | 2021 | 2021 | НД | 4.824 | 0.289 | 4.149 | 0 | 0.386 | 0.9648 | 4.824 | 0 | 0 | 0 | 4.824 | 0 |  | 4.824
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-588 Л-3, Л-8 ул.1-я Володарского, ул.Горбачева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005154 | 2021 | 2021 | НД | 7.227 | 0.434 | 6.215 | 0 | 0.578 | 1.4454 | 7.227 | 0 | 0 | 0 | 7.227 | 0 |  | 7.227
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-205 ул.Листопадова, ул.19-я Линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005258 | 2022 | 2022 | НД | 2.352 | 0.118 | 1.717 | 0.376 | 0.141 | 0.4704 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352 |  | 2.352
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-3306 ул.Нансена, г.Ростов-на-Дону | H_09000005215 | 2022 | 2022 | НД | 4.14 | 0.248 | 3.023 | 0.662 | 0.207 | 0.828 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.14 |  | 4.14
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-50ф15 ул.Нансена, г.Ростов-на-Дону | H_09000005213 | 2022 | 2022 | НД | 3.588 | 0.215 | 2.62 | 0.574 | 0.179 | 0.7176 | 3.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.588 |  | 3.588
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-203 Л-1, Л-6, Л-8 ул.Крупской, ул.Красная, пр.Стачки, ул.2-я Кольцевая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005272 | 2022 | 2022 | НД | 6.856 | 0.411 | 5.897 | 0 | 0.548 | 1.3712 | 6.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.856 |  | 6.856
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-267 Л-1, Л-3, Л-5 ул.Бодрая, ул.Фурмановская, г.Ростов-на Дону | H_09000005277 | 2022 | 2022 | НД | 19.856 | 1.191 | 17.077 | 0 | 1.588 | 3.9712 | 19.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.856 |  | 19.856
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3064 Л-3, Л-4 ул.4-я к пос.Лесхоз, г.Ростов-на-Дону | H_09000005264 | 2022 | 2022 | НД | 12.198 | 0.732 | 10.49 | 0 | 0.976 | 2.4396 | 12.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.198 |  | 12.198
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3072 Л-2, Л-3, Л-4 ул.1-я Киргизкая, пер.Ухтомский, пер.Сальский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005265 | 2022 | 2022 | НД | 18.627 | 1.118 | 16.019 | 0 | 1.49 | 3.7254 | 18.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.627 |  | 18.627
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3085 Л-3 пос.Мостоотряда, ул.Кобякова, г.Ростов-на-Дону | H_09000005268 | 2022 | 2022 | НД | 1.219 | 0.073 | 1.048 | 0 | 0.098 | 0.2438 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.219 |  | 1.219
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3131 Л-1, Л-3, Л-4 пер.Третьякова, пер.Поленова, пер.Крамского, г.Ростов-на-Дону | H_09000005266 | 2022 | 2022 | НД | 9.692 | 0.582 | 8.335 | 0 | 0.775 | 1.9384 | 9.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.692 |  | 9.692
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-343 Л-1, Л-7, Л-10, Л-15, Л-16 ул.Мичуринская, ул.Калинина, ул.Ровенская, ул.Рижская, ул.Манежная, ул.Череповецкая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005276 | 2022 | 2022 | НД | 8.277 | 0.497 | 7.118 | 0 | 0.662 | 1.6554 | 8.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.277 |  | 8.277
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-383 Л-1, Л-2, Л-3 пр.М.Нагибина, ул.Герасименко, г.Ростов-на-Дону | H_09000005280 | 2022 | 2022 | НД | 3.315 | 0.199 | 2.851 | 0 | 0.265 | 0.663 | 3.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.315 |  | 3.315
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-587 Л-1, Л-5, Л-6, Л-8 ул.Мадояна, ул.Лесная, ул.Сормовская, ул.Песчанокопская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005274 | 2022 | 2022 | НД | 12.537 | 0.752 | 10.782 | 0 | 1.003 | 2.5074 | 12.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.537 |  | 12.537
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-592 Л-2, Л-3 ул.Фурмановская, ул.Пирогова, г.Ростов-на-Дону | H_09000005281 | 2022 | 2022 | НД | 17.08 | 1.025 | 14.689 | 0 | 1.366 | 3.416 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.08 |  | 17.08
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-634 Л-2, Л-3 ул.Зявкина, пер.Бурятский, пер.Грушевский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005224 | 2022 | 2022 | НД | 4.298 | 0.258 | 3.696 | 0 | 0.344 | 0.8596 | 4.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.298 |  | 4.298
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-675 Л-5, Л-6 ул.Некрасовская, пер.Веселый, ул.Республиканская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005273 | 2022 | 2022 | НД | 4.976 | 0.299 | 4.279 | 0 | 0.398 | 0.9952 | 4.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.976 |  | 4.976
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-700 Л-6 ул.М.Горького, г.Ростов-на-Дону | H_09000005231 | 2022 | 2022 | НД | 0.763 | 0.046 | 0.656 | 0 | 0.061 | 0.1526 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.763 |  | 0.763
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-783 Л-3, Л-4 пр.40 лет Победы, ул.Книжная, г.Ростов-на-Дону | H_09000005260 | 2022 | 2022 | НД | 11.975 | 0.719 | 10.298 | 0 | 0.958 | 2.395 | 11.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.975 |  | 11.975
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-880 Л-10 ул.Калининградская, ул.Линейная, ул.Петрозаводская, ул.Львовская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005275 | 2022 | 2022 | НД | 2.898 | 0.174 | 2.492 | 0 | 0.232 | 0.5796 | 2.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.898 |  | 2.898
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-887 Л-5, Л-6 пер.Сахалинский, пер.Охотский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005261 | 2022 | 2022 | НД | 17.123 | 1.027 | 14.726 | 0 | 1.37 | 3.4246 | 17.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.123 |  | 17.123
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-987 Л-2 ул.19-я линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005262 | 2022 | 2022 | НД | 3.448 | 0.207 | 2.965 | 0 | 0.276 | 0.6896 | 3.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.448 |  | 3.448
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-948 Л-2, Л-3, Л-4 пер.Клязьминский, ул.Татарская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005270 | 2022 | 2022 | НД | 10.562 | 0.634 | 9.083 | 0 | 0.845 | 2.1124 | 10.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.562 |  | 10.562
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-39 Л-12 ул.Филимоновская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005241 | 2022 | 2022 | НД | 1.246 | 0.075 | 1.071 | 0 | 0.1 | 0.2492 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.246 |  | 1.246
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-134 Л-3 пр.Кировский, пер.Филимоновский, г. Ростов-на-Дону | H_09000005221 | 2022 | 2022 | НД | 1.279 | 0.077 | 1.1 | 0 | 0.102 | 0.2558 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.279 |  | 1.279
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-182 Л-6 ул.Социалистическая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005226 | 2022 | 2022 | НД | 1.52 | 0.091 | 1.307 | 0 | 0.122 | 0.304 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 |  | 1.52
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-217 Л-2, Л-3, Л-4, Л-6 ул.Возрождения, ул.Волгоградская, ул.Булавина, г.Ростов-на-Дону | H_09000005235 | 2022 | 2022 | НД | 8.795 | 0.528 | 7.563 | 0 | 0.704 | 1.759 | 8.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.795 |  | 8.795
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-224 Л-2, Л-14, Л-15, Л-16 ул.Гайдара, ул.Бондаренко, ул.Красногвардейская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005229 | 2022 | 2022 | НД | 15.53 | 0.932 | 13.356 | 0 | 1.242 | 3.106 | 15.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.53 |  | 15.53
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3010 Л-16 ул.Филимоновская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005233 | 2022 | 2022 | НД | 5.401 | 0.324 | 4.645 | 0 | 0.432 | 1.0802 | 5.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.401 |  | 5.401
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3253 Л-1, Л-2 ул.Коровкина, ул.12-го февраля, г.Ростов-на-Дону | H_09000005239 | 2022 | 2022 | НД | 4.536 | 0.272 | 3.901 | 0 | 0.363 | 0.9072 | 4.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.536 |  | 4.536
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-724 Л-7 ул.Малюгиной, г.Ростов-на-Дону | H_09000005232 | 2022 | 2022 | НД | 6.562 | 0.394 | 5.643 | 0 | 0.525 | 1.3124 | 6.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.562 |  | 6.562
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-785 Л-2 ул.20-я улица, г.Ростов-на-Дону | H_09000005237 | 2022 | 2022 | НД | 1.199 | 0.072 | 1.031 | 0 | 0.096 | 0.2398 | 1.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.199 |  | 1.199
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-878 Л-1, Л-2 ул.17-я улица, ул.19-я улица, г.Ростов-на-Дону | H_09000005234 | 2022 | 2022 | НД | 2.239 | 0.134 | 1.926 | 0 | 0.179 | 0.4478 | 2.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.239 |  | 2.239
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ от ТП №10,15, замена ТП №10 и разгрузка ТП №14,15 в с. Дубовское | H_10000001355 | 2015 | 2018 | 1.194 | 5.432 | 0.56 | 2.897 | 1.612 | 0.363 | 1.0348 | 5.174 | 5.174 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.174
1.2.2.1 | Реконструкция ТП № 97 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ст. Егорлыкская Ростовской области | I_10000005444 | 2018 | 2018 | НД | 3.043 | 0 | 3.043 | 0 | 0 | 0.68 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.4
1.2.2.1 | Строительство ЛЭП — 10-0,4 кВ и замена ТП №45 в с. Песчанокопское Ростовской области | I_10000005448 | 2018 | 2018 | НД | 2.046 | 0 | 2.046 | 0 | 0 | 0.4102 | 2.051 | 2.051 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.051
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 15,23 с заменой ТП 10/0,4 кВ №15,23 в п. Гигант Ростовской области | H_10000002432 | 2012 | 2018 | 1.3278 | 6.043 | 0.27 | 2.862 | 2.386 | 0.525 | 1.1892 | 5.946 | 5.946 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.946
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 28 в г. Сальске Ростовской области | I_10000005543 | 2018 | 2019 | НД | 18.376 | 0.578 | 10.663 | 5.033 | 2.102 | 4.3048 | 21.524 | 0.578 | 17.798 | 0 | 0 | 0 |  | 18.376
1.2.2.1 | Реконструкция ТП № 28 в г. Сальске Ростовской области | I_10000005456 | 2018 | 2019 | НД | 1.797 | 0.122 | 0.34 | 1.264 | 0.071 | 0.3684 | 1.842 | 0.122 | 1.675 | 0 | 0 | 0 |  | 1.797
1.2.2.1 | Строительство КВЛ-10 кВ по Л-3 пс "Сальская" для электроснабжения ТП №208 в г.Сальске Ростовской области | I_10000005462 | 2018 | 2018 | НД | 0.725 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №4 в п. Гигант Ростовской области | L_10000005546 | 2021 | 2021 | НД | 8.564 | 0.51 | 7.369 | 0 | 0.685 | 1.7128 | 8.564 | 0 | 0 | 0 | 8.564 | 0 |  | 8.564
1.2.2.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №4 в п. Гигант Ростовской области (с увеличением трансформаторной мощности с 0,16 МВА до 0,25 МВА) | H_10000004942 | 2021 | 2021 | НД | 1.292 | 0.02 | 0 | 1.172 | 0.1 | 0.2584 | 1.292 | 0 | 0 | 0 | 1.292 | 0 |  | 1.292
1.2.2.1 | Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для разгрузки ТП 26 в г. Пролетарск Ростовской области | H_10000004944 | 2021 | 2021 | НД | 1.853 | 0.11 | 0.663 | 0.93 | 0.15 | 0.3706 | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 1.853 | 0 |  | 1.853
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №138 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004459 | 2016 | 2018 | 1.46 | 10.328 | 0.398 | 5.108 | 3.978 | 0.844 | 1.6344 | 8.172 | 8.172 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.172
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №155 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004460 | 2016 | 2018 | 0.799 | 4.292 | 0.247 | 2.888 | 0.897 | 0.26 | 0.8908 | 4.454 | 4.454 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.454
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №429 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004457 | 2016 | 2018 | 1.952 | 12.279 | 0.499 | 5.017 | 5.811 | 0.952 | 2.2874 | 11.437 | 11.437 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.437
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №489 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004461 | 2016 | 2018 | 1.486 | 11.863 | 0.32 | 3.778 | 6.552 | 1.213 | 1.552 | 7.76 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.76
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1337, г. Шахты Ростовской области | H_11000005209 | 2018 | 2019 | НД | 2.205 | 0.295 | 1.544 | 0.146 | 0.22 | 0.3744 | 1.872 | 0.295 | 1.91 | 0 | 0 | 0 |  | 2.205
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №12 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Красный Сулин Ростовской области | H_11000005219 | 2018 | 2020 | НД | 13.838 | 0.499 | 10.878 | 1.943 | 0.518 | 2.7676 | 13.838 | 0.499 | 0 | 13.217 | 0 | 0 |  | 13.716
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №72 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Красный Сулин Ростовской области | H_11000005217 | 2018 | 2021 | НД | 17.299 | 0.424 | 14.032 | 2.245 | 0.598 | 3.4598 | 17.299 | 0.424 | 0 | 0 | 16.875 | 0 |  | 17.299
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №11 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, р.п. Усть-Донецкий Ростовской области | G_11000004467 | 2016 | 2020 | 2.887 | 18.718 | 0.499 | 11.357 | 5.268 | 1.594 | 3.6198 | 18.099 | 0 |  | 18.219 | 0 | 0 |  | 18.219
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция КЛ-6 кВ в г. Шахты, Ростовская область (п. Артем) ТП408-ТП455; ТП440-ТП455; ТП426-ТП440; ТП426-РУ6кВ Насосная, 8б | G_11000002731 | 2014 | 2019 | 0.957 | 6.937 | 0.892 | 5.685 | 0 | 0.36 | 1.1742 | 5.871 | 0 | 6.045 | 0 | 0 | 0 |  | 6.045
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2209, г. Шахты Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП-6 кВ — 6,2 км) | H_11000005249 | 2019 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2712 | 16.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №158 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005247 | 2019 | 2020 | НД | 6.126 | 0 | 4.958 | 0.922 | 0.246 | 1.2876 | 6.438 | 0 | 0 | 6.126 | 0 | 0 |  | 6.126
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №193, г. Шахты Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП-0,4 кВ — 4,119 км) | H_11000005246 | 2019 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0944 | 10.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №208 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП-0,4 кВ — 1,893 км) | H_11000005243 | 2019 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8676 | 9.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №271, г. Шахты Ростовской области | H_11000005255 | 2020 | 2022 | НД | 6.394 | 0.467 | 4.819 | 0.875 | 0.233 | 1.2788 | 6.394 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 5.927 |  | 6.394
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №352 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005254 | 2020 | 2021 | НД | 12.887 | 0.939 | 9.656 | 1.809 | 0.483 | 2.5774 | 12.887 | 0 | 0 | 0.939 | 11.948 | 0 |  | 12.887
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №316 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005278 | 2021 | 2022 | НД | 4.064 | 0.311 | 3.032 | 0.569 | 0.152 | 0.8128 | 4.064 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 3.753 |  | 4.064
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-6 кВ от ПС Ш-9, Л 923 в г. Красный Сулин, Ростовская область | H_11000002732 | 2014 | 2022 | 4.851 | 33.935 | 1.112 | 30.413 | 0.7 | 1.71 | 6.5646 | 32.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.823 |  | 32.823
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №127 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005303 | 2022 | 2022 | НД | 0.868 | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 0.1736 | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.868 |  | 0.868
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №552 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005304 | 2022 | 2022 | НД | 1.466 | 1.466 | 0 | 0 | 0 | 0.2932 | 1.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.466 |  | 1.466
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №89 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005302 | 2022 | 2022 | НД | 0.508 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0.1016 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.508 |  | 0.508
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №135 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Красный Сулин Ростовской области | H_11000005306 | 2022 | 2022 | НД | 0.986 | 0.986 | 0 | 0 | 0 | 0.1972 | 0.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.986 |  | 0.986
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №40/8 Л-6ф1 до ТП №122, г. Шахты Ростовской области | H_11000005259 | 2020 | 2021 | НД | 1.562 | 0.077 | 1.396 | 0 | 0.089 | 0.3124 | 1.562 | 0 | 0 | 0.077 | 1.485 | 0 |  | 1.562
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л1005 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005752 | 2019 | 2019 | НД | 0.382 | 0.001 | 0.226 | 0.132 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0 |  | 0.382
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л1805 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005753 | 2019 | 2019 | НД | 0.125 | 0.001 | 0.073 | 0.044 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 |  | 0.125
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л1011 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005751 | 2019 | 2019 | НД | 0.229 | 0.001 | 0.137 | 0.078 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 |  | 0.229
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л126 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005750 | 2019 | 2019 | НД | 0.261 | 0.001 | 0.156 | 0.089 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 |  | 0.261
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-10/0,4кВ №12 в г. Миллерово | J_000005589 | 2019 | 2019 | НД | 0.16 | 0.001 | 0.037 | 0.097 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ (переход под ж/д) по ВЛ-10кВ Л-10 ПС ГОК, г. Миллерово | J_000005710 | 2019 | 2019 | НД | 0.795 | 0.108 | 0.544 | 0.091 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 0 |  | 0.795
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Вешенская для защиты птиц от поражения электрическим током | J_000005718 | 2019 | 2019 | НД | 1.091 | 0.004 | 1.031 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0 |  | 1.091
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения магазина г. Сальск, ул. Свободы, 180 | J_000005682 | 2019 | 2019 | НД | 0.088 | 0.001 | 0.078 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ — 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №20 для электроснабжения кафе п. Целина ул. 1-я линия, 67/5 | J_000005705 | 2019 | 2019 | НД | 0.55 | 0.083 | 0.425 | 0.02 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |  | 0.55
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина п. Зимовники, ул. Основания, 1 | J_000005681 | 2019 | 2019 | НД | 0.407 | 0.075 | 0.31 | 0.013 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0 |  | 0.407
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 75 | J_000005684 | 2019 | 2019 | НД | 0.312 | 0.073 | 0.211 | 0.013 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 |  | 0.312
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома ст. Егорлыкская ул. Петровская, 67 | J_000005686 | 2019 | 2019 | НД | 0.34 | 0.073 | 0.24 | 0.013 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |  | 0.34
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина п. Зимовники, ул. Иванова, 20 | J_000005685 | 2019 | 2019 | НД | 0.537 | 0.08 | 0.43 | 0.013 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 |  | 0.537
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта коммерческой деятельности ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 59 | J_000005683 | 2019 | 2019 | НД | 0.64 | 0.116 | 0.5 | 0.011 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 |  | 0.64
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 26 для электроснабжения жилого дома с. Песчанокопское ул. Москва, 23 | J_000005689 | 2019 | 2019 | НД | 0.9 | 0.104 | 0.739 | 0.011 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома п. Гигант, ул. Азовская, 18 | J_000005690 | 2019 | 2019 | НД | 0.018 | 0.001 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 |  | 0.018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома с. Ремонтное ул. Калинина, 71 | J_000005693 | 2019 | 2019 | НД | 0.3 | 0.001 | 0.29 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №44 для электроснабжения жилого дома г. Пролетарск ул. Баумана, 34 | J_000005695 | 2019 | 2019 | НД | 0.042 | 0.001 | 0.038 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 |  | 0.042
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ — 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №33 для электроснабжения нежилого помещения п. Зимовники ул. Рабочая, 101 | J_000005700 | 2019 | 2019 | НД | 0.175 | 0.001 | 0.161 | 0.012 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 |  | 0.175
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 10 - 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №41 для электроснабжения здания магазина г. Сальск, ул. Коломийцева, 28 | J_000005703 | 2019 | 2019 | НД | 0.643 | 0.122 | 0.509 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 0 |  | 0.643
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ -10 кВ Л-6 пс 110/35/10 кВ «Заветинская» для защиты птиц от поражения электрическим током в с. Заветное Ростовской области | J_000005709 | 2019 | 2019 | НД | 1 | 0.003 | 0.917 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, пер. Ягодный, 14 | J_000005806 | 2019 | 2019 | НД | 0.012 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |  | 0.012
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2209, Л-4606, Л-905; ВЛ-10 кВ Л-1322 для защиты птиц от поражения электрическим током, г. Шахты Ростовской области | J_000005799 | 2019 | 2019 | НД | 0.848 | 0.001 | 0.804 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0 | 0 |  | 0.848
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, пер. Тюменский, 51 | J_000005801 | 2019 | 2019 | НД | 0.057 | 0.001 | 0.053 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 |  | 0.057
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, пр. Ленинского Комсомола, 1-Ц | J_000005805 | 2019 | 2019 | НД | 0.255 | 0.001 | 0.191 | 0.031 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 |  | 0.255
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, ул. Телеграфная, 26 | J_000005817 | 2019 | 2019 | НД | 0.032 | 0.001 | 0.029 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 |  | 0.032
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, ул. Индустриальная, 3-Б | J_000005821 | 2019 | 2019 | НД | 0.177 | 0.001 | 0.167 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 |  | 0.177
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, ул. Маяковского, 75 | J_000005820 | 2019 | 2019 | НД | 0.262 | 0.001 | 0.248 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 |  | 0.262
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Красный Сулин, ул. 47 Гвардейской дивизии, 59 | J_000005838 | 2019 | 2019 | НД | 0.358 | 0.001 | 0.338 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0 |  | 0.358
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Красный Сулин, пер. 8 Марта, 4 | J_000005835 | 2019 | 2019 | НД | 0.009 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 |  | 0.008
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-324 Л-2 от опоры 17 до опоры 22 для электроснабжения частного домовладения по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, ул. Буденного, 42. | J_000005744 | 2019 | 2019 | НД | 0.207 | 0.007 | 0.03 | 0.165 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |  | 0.19
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ ТП-35 Л-2 от опоры 5 до опоры 16 для электроснабжения частных домовладений по адресам: г. Батайск, ул. Саратовская, 5 а,5 б, 5 в. | J_000005785 | 2019 | 2019 | НД | 0.043 | 0.007 | 0.028 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 |  | 0.043
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ ТП-3 Л-5 от РУ-0,4 кВ до опоры 3/1 для электроснабжения магазина по адресу: г. Батайск, ул. Куйбышева, 63/ул. 50 лет Октября, 127. | J_000005786 | 2019 | 2019 | НД | 0.092 | 0.006 | 0.078 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 |  | 0.092
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ, Л-3Ф5, Л-110 для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005807 | 2019 | 2019 | НД | 0.995 | 0.008 | 0.08 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.995 | 0 | 0 | 0 |  | 0.995
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Л-143 от БТ-3 ячейки 343 до ТП-159. | J_000005788 | 2019 | 2019 | НД | 7.726 | 0.541 | 6.644 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 7.726 | 0 | 0 | 0 |  | 7.726
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ, РП-1-жилой дом по ул. Ленина, 92, г.Волгодонск | J_000005798 | 2019 | 2019 | НД | 1.311 | 0.077 | 0.308 | 0.848 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 1.311 | 0 | 0 | 0 |  | 1.311
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-1271 для электроснабжения жилого дома Волгодонской район, п. Сибирьковый, ул. Дубравная, д. 18. | J_000005811 | 2019 | 2019 | НД | 0.058 | 0.009 | 0.046 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 |  | 0.058
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 ЗТП-3065 для электроснабжения здания прокуратуры, г. Константиновск, ул. Коммунистическая, 66. | J_000005814 | 2019 | 2019 | НД | 0.018 | 0.005 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 |  | 0.018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-2090 для электроснабжения жилого дома г. Цимлянск, ул. Свердлова, 19 | J_000005810 | 2019 | 2019 | НД | 0.026 | 0.006 | 0.019 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 |  | 0.026
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ, ЗТП №1011-жилой дом по ул. Ленина, 45, г.Волгодонск. | J_000005796 | 2019 | 2019 | НД | 0.62 | 0.043 | 0.172 | 0.359 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 |  | 0.62
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-4182 для электроснабжения базовой станции №61-02325 Семикаракорский район. | J_000005815 | 2019 | 2019 | НД | 0.401 | 0.003 | 0.379 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0 |  | 0.401
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-4839 для электроснабжения базовой станции №61-1877 Семикаракорский район. | J_000005816 | 2019 | 2019 | НД | 0.151 | 0.005 | 0.138 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 |  | 0.151
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-7 ЗТП-4023 для электроснабжения торгового павильона, г. Семикаракорск, примерно в 7 м на восток от строения ул. Строителей, 1/3. | J_000005813 | 2019 | 2019 | НД | 0.108 | 0.005 | 0.098 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 |  | 0.108
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-114 ПС «СМ-1» для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005800 | 2019 | 2019 | НД | 0.501 | 0.005 | 0.475 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 |  | 0.501
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-8 ПС «ЖБИ» для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005808 | 2019 | 2019 | НД | 0.101 | 0.005 | 0.092 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 |  | 0.101
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-8 ПС «Северный портал» для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005803 | 2019 | 2019 | НД | 0.171 | 0.009 | 0.155 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |  | 0.17
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 от РУ-0,4кВ ТП-243 для электроснабжения нежилого помещения по ул.Магистральная,1-а в г.Новошахтинске | J_000005643 | 2019 | 2019 | НД | 0.9 | 0.075 | 0.711 | 0.06 | 0.054 | 0.1306 | 0.653 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от Л-1 КТП-243 для электроснабжения погрузочно-разгрузочного комплекса в 700 м по направлению на северо-восток от г. Зверево | J_000005783 | 2019 | 2019 | НД | 0.216 | 0.055 | 0.142 | 0.009 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 |  | 0.216
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-7ф7 для защиты птиц от поражения электрическим током в п. Углеродовский Красносулинского района Ростовской области | J_000005747 | 2019 | 2019 | НД | 0.782 | 0.009 | 0.733 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.782 | 0 | 0 | 0 |  | 0.782
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-3026 для электроснабжения жилого дома, г. Белая Калитва, ул. 3-я Линия, 8 | J_000005760 | 2019 | 2019 | НД | 0.133 | 0.05 | 0.076 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 |  | 0.133
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-4440 для электроснабжения жилого дома, г. Морозовск, ул. Коммунистическая, 225 | J_000005761 | 2019 | 2019 | НД | 0.423 | 0.134 | 0.253 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 |  | 0.423
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-0276 по территории ЛиТЖТ, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, пер. Строителей, 27 а | J_000005774 | 2019 | 2019 | НД | 0.502 | 0.115 | 0.335 | 0.013 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 |  | 0.502
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-4206 по территории школы-интерната, Тацинский район, ст. Тацинская | J_000005776 | 2019 | 2019 | НД | 0.732 | 0.182 | 0.499 | 0.009 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0 |  | 0.732
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-6Ф15 и Л-6Ф20 от ПС «Гундоровская» для защиты птиц от поражения электрическим током в г. Донецк | J_000005775 | 2019 | 2019 | НД | 0.243 | 0 | 0.231 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 |  | 0.243
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-529 от ПС «Б-5» для защиты птиц от поражения электрическим током в п. Шолоховский Белокалитвинского района | J_000005773 | 2019 | 2019 | НД | 0.151 | 0 | 0.143 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 |  | 0.151
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-22 от ПС «Тацинская СХТ» по территории СОШ № 3, Тацинский район, ст. Тацинская | J_000005777 | 2019 | 2019 | НД | 0.277 | 0.137 | 0.064 | 0.06 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 |  | 0.277
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 14 до оп. № 14/1 Л-4 ТП-239 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005724 | 2019 | 2019 | НД | 0.074 | 0.003 | 0.032 | 0.036 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 |  | 0.015
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 10 до оп. № 10/1 Л-2 ТП-4 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005721 | 2019 | 2019 | НД | 0.17 | 0.003 | 0.032 | 0.132 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 |  | 0.016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 1/10 до оп. № 1/22 Л-2 ТП-16 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005720 | 2019 | 2019 | НД | 0.484 | 0.024 | 0.211 | 0.231 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 |  | 0.183
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп. № 1 до оп. № 8 Л-11 ТП-62 г. Новочеркасск | J_000005726 | 2019 | 2019 | НД | 0.558 | 0.027 | 0.243 | 0.266 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0 |  | 0.518
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 10/19 до оп. № 10/3 Л-1 ТП-331 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Аксай | J_000005722 | 2019 | 2019 | НД | 0.34 | 0.015 | 0.148 | 0.151 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0 |  | 0.339
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 11/15 до оп. № 11/20 Л-11 ТП-724 с 0,23 кВ на 0,4 кВ п. Каменоломни | J_000005723 | 2019 | 2019 | НД | 0.339 | 0.015 | 0.148 | 0.163 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 |  | 0.216
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-2 Л-7 п. Персиановский | J_000005732 | 2019 | 2019 | НД | 0.386 | 0.019 | 0.168 | 0.184 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 |  | 0.129
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-779 к жилому дому по адресу ул. Крупской, 59, п. Каменоломни | J_000005733 | 2019 | 2019 | НД | 0.145 | 0.007 | 0.063 | 0.069 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 |  | 0.067
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 21 до оп. № 25 Л-4 ТП-113 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005725 | 2019 | 2019 | НД | 0.339 | 0.015 | 0.148 | 0.163 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 |  | 0.061
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-437 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД г. Новочеркасск | J_000005727 | 2019 | 2019 | НД | 0.71 | 0.028 | 0.327 | 0.327 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 |  | 0.71
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-3ф7 РП-3 г. Новочеркасск | J_000005742 | 2019 | 2019 | НД | 0.5 | 0.019 | 0.231 | 0.23 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-20 кВ для защиты птиц от поражения электрическим током г. Новочеркасск | J_000005743 | 2019 | 2019 | НД | 0.867 | 0.05 | 0.317 | 0.46 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 0 | 0 | 0 |  | 0.867
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-202 ПС АС-2 г. Аксай | J_000005741 | 2019 | 2019 | НД | 0.5 | 0.025 | 0.225 | 0.23 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-851 ул.Мичуринская, 124, г.Ростов-на-Дону | J_000005878 | 2019 | 2019 | НД | 0.632 | 0.038 | 0.512 | 0.025 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0 | 0 | 0 |  | 0.632
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-621, г.Ростов-на-Дону | J_000005851 | 2019 | 2019 | НД | 0.456 | 0.032 | 0.369 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 |  | 0.456
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-867, г.Ростов-на-Дону | J_000005853 | 2019 | 2019 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-3095 (Л-18) ул.Мопра, пр.Стачки, г.Ростов-на-Дону | J_000005843 | 2019 | 2019 | НД | 2.523 | 0.151 | 2.17 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 2.523 | 0 | 0 | 0 |  | 2.523
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-222, г.Ростов-на-Дону | J_000005848 | 2019 | 2019 | НД | 0.764 | 0.046 | 0.611 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 0 |  | 0.764
1.2.2.1 | Реконструкция ПП-0,4кВ установленного ул.Красноармейская, 131, г.Ростов-на-Дону | J_000005847 | 2019 | 2019 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-646, г.Ростов-на-Дону | J_000005849 | 2019 | 2019 | НД | 0.463 | 0.037 | 0.375 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0 |  | 0.463
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-388 (Л-1), г.Ростов-на-Дону | J_000005842 | 2019 | 2019 | НД | 0.1 | 0.006 | 0.086 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-829 Л-3, ул. 1-я Кизитериновская, ул. 2-я Кизитериновская, г.Ростов-на-Дону | J_000005863 | 2019 | 2019 | НД | 1.517 | 0.091 | 1.305 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 1.518 | 0 | 0 | 0 |  | 1.518
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-1510, г.Ростов-на-Дону | J_000005840 | 2019 | 2019 | НД | 0.131 | 0.008 | 0.106 | 0.005 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 |  | 0.131
1.2.2.1 | Реконструкция воздушных линий электропередачи 6-10 кВ для защиты птиц от поражения электрическим током, г.Ростов-на-Дону | J_000005864 | 2019 | 2019 | НД | 1 | 0.06 | 0.72 | 0.16 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 и ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 с. Новониколаевка | J_01000006015 | 2019 | 2019 | НД | 0.672 | 0.068 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 |  | 0.672
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от опоры №1 до опоры №7 ТП-97 г. Азов | J_01000005999 | 2019 | 2019 | НД | 0.123 | 0.015 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 |  | 0.123
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП-123 г. Азов | J_01000006003 | 2019 | 2019 | НД | 0.444 | 0.056 | 0.384 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 |  | 0.444
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от опоры №10 до опоры №19 ТП-14 с. Самарское | J_01000006012 | 2019 | 2019 | НД | 0.518 | 0.053 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0 |  | 0.518
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 с. Самарское | J_01000006013 | 2019 | 2019 | НД | 0.033 | 0.006 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 |  | 0.033
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от опоры №76 до опоры №78 ТП-10 ст.Кагальницкая | J_01000006021 | 2019 | 2019 | НД | 0.093 | 0.005 | 0.064 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 |  | 0.093
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 1813, реконструкция ТП-13 г. Зерноград | J_01000006020 | 2019 | 2019 | НД | 0.479 | 0.048 | 0.131 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0 |  | 0.479
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-114 от опоры № 1 до опоры № 3/10 для электроснабжения частного домовладения, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. Кулагина, 45. | J_02000006059 | 2019 | 2019 | НД | 0.03 | 0.003 | 0.025 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  | 0.03
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-30 от опоры № 198/8 до опоры № 198/11 для электроснабжения частного домовладения, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. Саратовская, 58. | J_02000006076 | 2019 | 2019 | НД | 0.019 | 0.003 | 0.004 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 |  | 0.019
1.2.2.1 | Реконструкция участка Л-3 КТП-215, х. Васильевка, Тарасовский район | J_06000005898 | 2019 | 2019 | НД | 0.299 | 0.007 | 0.276 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0 |  | 0.299
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Л-10 ПС ГОК, г. Миллерово | J_06000005896 | 2019 | 2019 | НД | 0.383 | 0.007 | 0.357 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0 |  | 0.383
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 20 до оп. № 24 Л-3 ТП-117 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005882 | 2019 | 2019 | НД | 0.306 | 0.013 | 0.134 | 0.141 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 |  | 0.306
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 7 до оп. № 7/5 Л-4 ТП-82 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005883 | 2019 | 2019 | НД | 0.372 | 0.015 | 0.163 | 0.171 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 |  | 0.372
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 8 до оп. № 10 Л-2 ТП-81 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005884 | 2019 | 2019 | НД | 0.129 | 0.005 | 0.057 | 0.059 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 |  | 0.129
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 2/5 до оп. № 3 Л-6 ТП-62 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005881 | 2019 | 2019 | НД | 0.195 | 0.008 | 0.085 | 0.09 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 |  | 0.195
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-122 Л-10 и ТП-57 Л-3 г. Новочеркасск | J_07000005892 | 2019 | 2019 | НД | 0.694 | 0.006 | 0.651 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0 |  | 0.694
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 2 до оп. № 4 Л-3 ТП-475 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005879 | 2019 | 2019 | НД | 0.217 | 0.008 | 0.096 | 0.1 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 |  | 0.217
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 2/17 до оп. № 2/22 Л-1 ТП-188 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005880 | 2019 | 2019 | НД | 0.394 | 0.016 | 0.173 | 0.182 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 |  | 0.394
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-517 до оп. № 2 п. Персиановский | J_07000005885 | 2019 | 2019 | НД | 0.121 | 0.005 | 0.053 | 0.056 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 |  | 0.121
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 8 до оп. № 8/5 Л-1 ТП-107 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000006024 | 2019 | 2019 | НД | 0.372 | 0.015 | 0.163 | 0.171 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 |  | 0.372
1.2.2.1 | Реконструкция существующих КЛ-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ ТП-340 с перезаводом в проектируемую КТП-6/0,4 кВ г. Аксай | J_07000005887 | 2019 | 2020 | НД | 1.314 | 0.25 | 0.479 | 0.479 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-913 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000005952 | 2019 | 2020 | НД | 0.624 | 0.06 | 0.457 | 0.045 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.524 | 0 | 0 |  | 0.584
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-312 Л-2 и от ТП-387 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006036 | 2019 | 2019 | НД | 0.545 | 0.038 | 0.458 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 |  | 0.545
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-221, г.Ростов-на-Дону | J_09000006033 | 2019 | 2019 | НД | 1.115 | 0.078 | 0.937 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0 |  | 1.116
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-613, г.Ростов-на-Дону | J_09000006030 | 2019 | 2019 | НД | 0.423 | 0.03 | 0.355 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 |  | 0.423
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-130, г.Ростов-на-Дону | J_09000006034 | 2019 | 2019 | НД | 1.059 | 0.074 | 0.89 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 1.059 | 0 | 0 | 0 |  | 1.059
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-138, г.Ростов-на-Дону | J_09000006032 | 2019 | 2019 | НД | 0.746 | 0.052 | 0.627 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0 |  | 0.746
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-340 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006035 | 2019 | 2019 | НД | 0.541 | 0.038 | 0.454 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0 |  | 0.541
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-958 Л-5 ул.Доватора, г.Ростов-на-Дону | J_09000006045 | 2019 | 2019 | НД | 0.554 | 0.038 | 0.392 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 0 |  | 0.554
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-343, г.Ростов-на-Дону | J_09000006049 | 2019 | 2020 | НД | 0.401 | 0.04 | 0.292 | 0.029 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.361 | 0 | 0 |  | 0.401
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-376, г.Ростов-на-Дону | J_09000006062 | 2019 | 2019 | НД | 0.421 | 0.032 | 0.35 |  | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0 |  | 0.421
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-549, г.Ростов-на-Дону | J_09000006074 | 2019 | 2019 | НД | 0.668 | 0.068 | 0.486 | 0.048 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.6 | 0 | 0 |  | 0.668
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Л-909, г.Ростов-на-Дону | J_09000006057 | 2019 | 2019 | НД | 0.383 | 0.023 | 0.318 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0 |  | 0.383
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-69, г.Ростов-на-Дону | J_09000006044 | 2019 | 2019 | НД | 0.267 | 0.019 | 0.224 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 |  | 0.267
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-638, г.Ростов-на-Дону | J_09000006031 | 2019 | 2019 | НД | 0.121 | 0.008 | 0.102 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 |  | 0.121
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-840 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006038 | 2019 | 2019 | НД | 0.111 | 0.008 | 0.093 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 |  | 0.111
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-144, г.Ростов-на-Дону | J_09000006028 | 2019 | 2019 | НД | 0.273 | 0.019 | 0.229 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 |  | 0.273
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-13 к 40-й линии, г.Ростов-на-Дону | J_09000006039 | 2019 | 2019 | НД | 9.101 | 0.546 | 7.827 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 9.101 | 0 | 0 | 0 |  | 9.101
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-660 Л-11, г.Ростов-на-Дону | J_09000006046 | 2019 | 2019 | НД | 0.301 | 0.021 | 0.253 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 |  | 0.301
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-3147 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006058 | 2019 | 2019 | НД | 0.122 | 0.009 | 0.102 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 |  | 0.122
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-889 ул. 30 лет Октября, г.Ростов-на-Дону | J_09000001401 | 2019 | 2019 | НД | 6.022 | 0.362 | 5.178 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 6.022 | 0 | 0 | 0 |  | 6.022
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Л-2330, г.Ростов-на-Дону | J_09000006043 | 2019 | 2019 | НД | 0.1 | 0.007 | 0.084 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3231, г.Ростов-на-Дону | J_09000006029 | 2019 | 2019 | НД | 0.267 | 0.019 | 0.224 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 |  | 0.267
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, ул. Звездная, 37-А | J_11000006007 | 2019 | 2019 | НД | 0.065 | 0.001 | 0.062 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 |  | 0.065
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Красный Сулин, ул. Загородная, 5 | J_11000006006 | 2019 | 2019 | НД | 0.044 | 0.001 | 0.041 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 |  | 0.044
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, ул. Псковская, 41 | J_11000006010 | 2019 | 2019 | НД | 0.051 | 0.001 | 0.048 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 |  | 0.051
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилые дома, г. Красный Сулин, ул. Ленина, 51; 64 | J_11000006009 | 2019 | 2019 | НД | 0.225 | 0.001 | 0.221 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 |  | 0.225
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Нежилое здание, г. Шахты, ул. Чаплыгина, 56-В | J_11000006011 | 2019 | 2019 | НД | 0.106 | 0.001 | 0.1 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 |  | 0.106
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 42.345 | 1.521 | 29.204 | 7.842 | 3.778 | 4.5834 | 22.917 | 22.917 | 24.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.397
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-442, г.Ростов-на-Дону | I_09000005394 | 2017 | 2019 | НД | 34.208 | 1.318 | 22.381 | 7.366 | 3.143 | 2.9966 | 14.983 | 14.983 | 24.48 | 0 | 0 | 0 |  | 39.463
1.2.2.2 | Техническое перевооружение Л-506, Л-2621 ул.Аккуратная, ул.Лесная, г.Ростов-на-Дону | G_09000002931 | 2016 | 2018 | НД | 8.137 | 0.203 | 6.823 | 0.476 | 0.635 | 1.5868 | 7.934 | 7.934 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.934
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | НД | 116.3872 | 773.266 | 6.709 | 481.274 | 254.04 | 31.243 | 127.9432 | 639.716 | 339.195 | 150.522 | 75.194 | 94.242 | 87.434 | 0 | 746.587
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | 7.013 | 72.446 | 1.635 | 45.209 | 23.544 | 2.058 | 11.81 | 59.05 | 32.414 | 22.487 | 4.178 | 11.799 | 6.897 | 0 | 77.775
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-146 г. Батайск | Н_02000005038 | 2018 | 2018 | 0.61 | 2.692 | 0 | 2.692 | 0 | 0 | 0.6528 | 3.264 | 3.264 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.264
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-110 г. Батайск | Н_02000005039 | 2018 | 2018 | 0.831 | 3.019 | 0 | 3.019 | 0 | 0 | 0.766 | 3.83 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.83
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-200 г. Батайск | Н_02000005040 | 2018 | 2021 | НД | 2.434 | 0.02 | 0.962 | 1.422 | 0.03 | 0.4868 | 2.434 | 0 | 0 | 0 | 2.434 | 0 |  | 2.434
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-23 г. Батайск | Н_02000005042 | 2018 | 2018 | 1.699 | 5.39 | 0 | 5.39 | 0 | 0 | 1.4482 | 7.241 | 7.241 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.241
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ РП-7 г. Батайск | Н_02000005041 | 2018 | 2018 | 0.818 | 4.519 | 0 | 4.519 | 0 | 0 | 0.9804 | 4.902 | 4.902 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.902
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-191 г. Батайск | Н_02000005181 | 2020 | 2020 | 0.609 | 4.056 | 0.025 | 0.336 | 3.612 | 0.083 | 0.8112 | 4.056 | 0 | 0 | 4.056 | 0 | 0 |  | 4.056
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-2 г. Батайск | Н_02000005189 | 2018 | 2018 | 1.387 | 5.552 | 0 | 5.552 | 0 | 0 | 1.312 | 6.56 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.56
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-137 г. Батайск | Н_02000005049 | 2018 | 2018 | 1.059 | 3.894 | 0 | 3.894 | 0 | 0 | 0.8946 | 4.473 | 4.473 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.473
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-123 г. Батайск | I_02000005527 | 2019 | 2019 | НД | 3.864 | 0.012 | 0.687 | 2.88 | 0.285 | 0.7768 | 3.884 | 0 | 3.864 | 0 | 0 | 0 |  | 3.864
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-9 г. Батайск | I_02000005493 | 2021 | 2021 | НД | 9.365 | 0.41 | 1.173 | 7.747 | 0.035 | 1.873 | 9.365 | 0 | 0 | 0 | 9.365 | 0 |  | 9.365
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-44 г. Батайск | I_02000005529 | 2022 | 2022 | НД | 6.897 | 0.055 | 0.555 | 6.277 | 0.01 | 1.3794 | 6.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.897 |  | 6.897
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-38 г. Батайск | I_02000005531 | 2018 | 2018 | НД | 2.019 | 0 | 2.019 | 0 | 0 | 0.4288 | 2.144 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.144
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП-6 с установкой прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-6 г. Зерноград | J_000005754 | 2019 | 2019 | НД | 0.018 | 0.001 | 0.004 | 0.011 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 |  | 0.018
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП-98 с установкой прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-98 г. Азов | J_000005755 | 2019 | 2019 | НД | 0.018 | 0.001 | 0.005 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 |  | 0.018
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП-157 с установкой прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-157 г. Азов | J_000005756 | 2019 | 2019 | НД | 0.018 | 0.001 | 0.005 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 |  | 0.018
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 6 для установки прибора учета для магазина п. Зимовники пер. Горобцова, 1 | J_000005696 | 2019 | 2019 | НД | 0.03 | 0.001 | 0.013 | 0.015 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  | 0.03
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №18 для установки прибора учета электрической энергии объектов ООО «Сервис» г. Сальск ул. Трактовая, 29-а | J_000005691 | 2019 | 2019 | НД | 0.02 | 0.001 | 0.009 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |  | 0.02
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 102 для установки прибора учета для нежилого здания п. Орловский ул, М. Горького, 40 А | J_000005694 | 2019 | 2019 | НД | 0.027 | 0.001 | 0.013 | 0.012 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 |  | 0.027
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №33 для установки прибора учета электрической энергии для нежилого помещения п. Зимовники ул. Рабочая, 101 | J_000005699 | 2019 | 2019 | НД | 0.03 | 0.001 | 0.016 | 0.012 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  | 0.03
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 51 при установки прибора учета для магазина «Универсам» с. Песчанокопское ул. Суворова, 11 а | J_000005688 | 2019 | 2019 | НД | 0.02 | 0.001 | 0.009 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |  | 0.02
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 48 при установки прибора учета для объекта коммерческой деятельности г. Сальск ул. Промышленная, 2/4 | J_000005687 | 2019 | 2019 | НД | 0.032 | 0.001 | 0.005 | 0.023 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 |  | 0.032
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ №23 для установки прибора учета для объекта коммерческой деятельности г. Пролетарск ул. Пионерская, 104 | J_000005697 | 2019 | 2019 | НД | 0.034 | 0.001 | 0.018 | 0.014 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 |  | 0.034
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного съема показаний в ПС «С-1». Здание РТС, г. Красный Сулин, ретранслятор | J_000005837 | 2019 | 2019 | НД | 0.122 | 0.001 | 0.037 | 0.08 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 |  | 0.122
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП, РП (ПУ - 31 шт.) (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005855 | 2019 | 2019 | НД | 0.557 | 0.033 | 0.061 | 0.413 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 |  | 0.558
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-43, ТП-181, г.Ростов-на-Дону | J_000005868 | 2019 | 2019 | НД | 6.845 | 0.411 | 5.544 | 0.274 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 6.844 | 0 | 0 | 0 |  | 6.844
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-878, г.Ростов-на-Дону | J_000005869 | 2019 | 2019 | НД | 2.724 | 0.163 | 1.989 | 0.381 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 2.724 | 0 | 0 | 0 |  | 2.724
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний в ТП-10-1, ТП-10-2, ТП-10-8, ТП-10-9, ТП-10-10, ТП-10-14, ТП-10-16, ТП-10-18, ТП-10-19, ТП-9, ТП-9А, г.Ростов-на-Дону | J_000005867 | 2019 | 2019 | НД | 1.838 | 0.11 | 1.489 | 0.074 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 1.838 | 0 | 0 | 0 |  | 1.838
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний в ТП (84 шт.), г.Ростов-на-Дону | J_000005870 | 2019 | 2019 | НД | 6.412 | 0.385 | 5.194 | 0.256 | 0.577 | 0 | 0 | 0 | 6.412 | 0 | 0 | 0 |  | 6.412
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | 0 | 4.252 | 0 | 4.252 | 0 | 0 | 1.1412 | 5.706 | 5.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.706
1.2.3.2 | Модернизация системы учета Батайских МЭС | I_02000005530 | 2018 | 2018 | НД | 4.252 | 0 | 4.252 | 0 | 0 | 1.1412 | 5.706 | 5.706 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.706
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | 109.3742 | 686.578 | 4.853 | 426.544 | 226.406 | 28.775 | 112.9896 | 564.948 | 291.063 | 126.602 | 71.016 | 82.443 | 80.537 | 0 | 651.661
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ст. Кагальницкая | H_01000005310 | 2018 | 2018 | 2.786 | 2.568 | 0 | 2.568 | 0 | 0 | 0.5572 | 2.786 | 2.786 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.786
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 с. Самарское | I_01000005494 | 2018 | 2018 | 3.674 | 3.267 | 0 | 3.267 | 0 | 0 | 0.7348 | 3.674 | 3.674 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.674
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 с. Самарское | I_01000005495 | 2018 | 2018 | 4.596 | 4.135 | 0 | 4.135 | 0 | 0 | 0.9192 | 4.596 | 4.596 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.596
1.2.3.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Азов | H_01000005319 | 2020 | 2020 | 7.731 | 7.731 | 0.464 | 6.649 | 0 | 0.618 | 1.5462 | 7.731 | 0 | 0 | 7.731 | 0 | 0 |  | 7.731
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 с. Самарское | I_01000005654 | 2018 | 2018 | 4.522 | 4.521 | 0 | 4.521 | 0 | 0 | 0.9044 | 4.522 | 4.522 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.522
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 с. Самарское | I_01000005655 | 2018 | 2018 | 2.521 | 2.63 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0.5042 | 2.521 | 2.521 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.521
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 с. Самарское | I_01000005656 | 2018 | 2018 | 1.614 | 1.661 | 0 | 1.661 | 0 | 0 | 0.3228 | 1.614 | 1.614 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.614
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 г. Азов | I_01000005657 | 2018 | 2018 | 2.674 | 2.695 | 0 | 2.695 | 0 | 0 | 0.5348 | 2.674 | 2.674 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.674
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 г. Азов | I_01000005658 | 2018 | 2018 | 5.553 | 5.416 | 0 | 5.416 | 0 | 0 | 1.1106 | 5.553 | 5.553 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.553
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 г. Азов | I_01000005659 | 2018 | 2018 | 3.261 | 3.369 | 0 | 3.369 | 0 | 0 | 0.6522 | 3.261 | 3.261 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.261
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-70 г. Азов | I_01000005660 | 2018 | 2018 | 5.191 | 5.092 | 0 | 5.092 | 0 | 0 | 1.0382 | 5.191 | 5.191 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.191
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-155 г. Азов | I_01000005661 | 2018 | 2018 | 2.3 | 2.295 | 0 | 2.295 | 0 | 0 | 0.46 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.3
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 г. Зерноград | H_01000005336 | 2021 | 2021 | 14.847 | 14.847 | 0.891 | 12.768 | 0 | 1.188 | 2.9694 | 14.847 | 0 | 0 | 0 | 14.847 | 0 |  | 14.847
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-119 с. Самарское | H_01000005338 | 2022 | 2022 | 2.678 | 2.678 | 0.027 | 0.696 | 1.607 | 0.348 | 0.5356 | 2.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.678 |  | 2.678
1.2.3.5 | Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 с. Самарское | M_01000005579 | 2022 | 2022 | 7.677 | 7.677 | 0.076 | 1.997 | 4.606 | 0.998 | 1.5354 | 7.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.677 |  | 7.677
1.2.3.5 | Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от РП-2 г. Азов | H_01000005339 | 2022 | 2022 | 8.446 | 8.446 | 0.084 | 2.198 | 5.067 | 1.097 | 1.6892 | 8.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.446 |  | 8.446
1.2.3.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний с. Самарское | H_01000005318 | 2020 | 2020 | 6.026 | 6.026 | 0.482 | 5.062 | 0 | 0.482 | 1.2052 | 6.026 | 0 | 0 | 6.026 | 0 | 0 |  | 6.026
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№5016 сл. Б.Мартыновка | I_03000005500 | 2018 | 2018 | НД | 5.588 | 0 | 5.588 | 0 | 0 | 0.9948 | 4.974 | 4.974 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.974
1.2.3.5 | Тезническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№5038, сл. Б.Мартыновка | I_03000005064 | 2018 | 2018 | НД | 1.487 | 0 | 1.487 | 0 | 0 | 0.4582 | 2.291 | 2.291 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.291
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№4051, г. Семикаракорск. | I_03000005074 | 2018 | 2018 | НД | 2.964 | 0 | 2.964 | 0 | 0 | 0.7588 | 3.794 | 3.794 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.794
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№4084 г.Семикаракорск | H_03000005059 | 2018 | 2018 | НД | 8.46 | 0 | 8.46 | 0 | 0 | 1.5508 | 7.754 | 7.754 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.754
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №2049, г. Цимлянск | I_03000005080 | 2018 | 2018 | НД | 2.775 | 0 | 2.775 | 0 | 0 | 0.7162 | 3.581 | 3.581 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.581
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№2063, г. Цимлянск | I_03000005501 | 2018 | 2018 | НД | 6.256 | 0 | 6.256 | 0 | 0 | 1.0152 | 5.076 | 5.076 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.076
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №1179, г. Волгодонск | I_03000005067 | 2019 | 2019 | НД | 2.782 | 0.004 | 0.29 | 2.232 | 0.256 | 0.6232 | 3.116 | 0 | 2.782 | 0 | 0 | 0 |  | 2.782
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №1180, г. Волгодонск | H_03000005068 | 2019 | 2019 | НД | 3.796 | 0.004 | 0.502 | 3.002 | 0.288 | 0.6 | 3 | 0 | 3.796 | 0 | 0 | 0 |  | 3.796
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №6014, пос. Южный Мартыновского района | H_03000005073 | 2021 | 2021 | НД | 0.8 | 0.025 | 0.02 | 0.705 | 0.05 | 0.16 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |  | 0.8
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№3006, г. Константиновск | I_03000005503 | 2021 | 2021 | НД | 1.549 | 0.008 | 0.085 | 1.422 | 0.034 | 0.3098 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 1.549 | 0 |  | 1.549
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№5040, сл. Б.Мартыновка | I_03000005077 | 2019 | 2019 | НД | 2.519 | 0.004 | 0.544 | 1.72 | 0.251 | 0.567 | 2.835 | 0 | 2.519 | 0 | 0 | 0 |  | 2.519
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №4103, г. Семикаракорск | H_03000005070 | 2019 | 2021 | НД | 2.109 | 0.025 | 0.558 | 1.441 | 0.085 | 0.4218 | 2.109 | 0 | 0 | 0 | 2.109 | 0 |  | 2.109
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№4080, г. Семикаракорск. | H_03000005076 | 2021 | 2021 | НД | 5.75 | 0.025 | 1.444 | 4.051 | 0.23 | 1.15 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 |  | 5.75
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№1178 г.Волгодонск | H_03000005069 | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №2013, г.Цимлянск | H_03000005071 | 2021 | 2021 | НД | 5.399 | 0.025 | 1.421 | 3.737 | 0.216 | 1.08 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 |  | 5.4
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП-144 в г.Новошахтинске | H_13000005349 | 2018 | 2018 | 1.011 | 4.434 | 0 | 4.434 | 0 | 0 | 1.0716 | 5.358 | 5.358 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.358
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 в г.Новошахтинске | H_13000005348 | 2018 | 2018 | 0.889 | 4.994 | 0 | 4.994 | 0 | 0 | 0.883 | 4.415 | 4.415 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.415
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТП-302 в г.Новошахтинске | H_13000005350 | 2021 | 2021 | НД | 1.421 | 0.059 | 0.225 | 1.137 | 0 | 0.2842 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 0 |  | 1.421
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 в г. Новошахтинске | H_13000005352 | 2018 | 2019 | 0.597 | 2.325 | 0.06 | 0.319 | 1.671 | 0.275 | 0.6122 | 3.061 | 0.06 | 2.265 | 0 | 0 | 0 |  | 2.325
1.2.3.5 | Внедрение систем ДУ, связи, организация каналов связи и передачи данных на ЦРП-5 в г. Новошахтинске Ростовской области | H_13000001392 | 2013 | 2022 | 0.276 | 1.975 | 0.147 | 0.548 | 1.097 | 0.183 | 0.3656 | 1.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.828 |  | 1.828
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТП-132 Л-1, Л-2, Л-3 в п.Замчалово Красносулинского района Ростовской области | H_13000005328 | 2019 | нд | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4216 | 2.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от КТП-133 Л-1, Л-2 пос. Замчалово Красносулинского района Ростовской области | H_13000005329 | 2018 | 2018 | 0.342 | 1.538 | 0 | 1.538 | 0 | 0 | 0.317 | 1.585 | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.585
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-156 в г.Новошахтинске | I_13000005506 | 2022 | 2022 | НД | 4.467 | 0.08 | 1.38 | 2.947 | 0.06 | 0.8934 | 4.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.467 |  | 4.467
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-323 в г.Новошахтинске | I_13000005507 | 2020 | 2020 | НД | 2.995 | 0.05 | 0.68 | 2.215 | 0.05 | 0.599 | 2.995 | 0 | 0 | 2.995 | 0 | 0 |  | 2.995
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТПШ-104 в г.Гуково | I_13000005346 | 2020 | 2020 | НД | 2.112 | 0.1 | 0.634 | 1.267 | 0.111 | 0.4224 | 2.112 | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 0 |  | 2.112
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3011 в г. Белая Калитва | I_05000005459 | 2018 | 2018 | 0.979 | 9.371 | 0 | 9.371 | 0 | 0 | 1.0162 | 5.081 | 5.081 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.081
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3035 в г. Белая Калитва | H_05000005288 | 2018 | 2018 | 0.103 | 0.443 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0.1112 | 0.556 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.556
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3096 в г. Белая Калитва | I_05000005409 | 2018 | 2018 | 0.158 | 0.692 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0.166 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.83
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3124 в г. Белая Калитва | H_05000005286 | 2018 | нд | 0.168 | 0.717 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 0.177 | 0.885 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.885
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3130 в г. Белая Калитва | I_05000005410 | 2018 | 2018 | 0.115 | 0.495 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0.1212 | 0.606 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.606
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3168 в г. Белая Калитва | I_05000005411 | 2018 | 2018 | 0.109 | 4.445 | 0 | 4.445 | 0 | 0 | 0.1162 | 0.581 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.581
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3204 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005284 | 2018 | 2018 | 0.464 | 2.425 | 0 | 2.425 | 0 | 0 | 0.4962 | 2.481 | 2.481 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.481
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3207 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005271 | 2018 | 2018 | 0.403 | 2.087 | 0 | 2.087 | 0 | 0 | 0.4298 | 2.149 | 2.149 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.149
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3209 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005279 | 2018 | 2018 | 0.306 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0.3278 | 1.639 | 1.639 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.639
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3210 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005283 | 2018 | 2018 | 0.588 | 3.038 | 0 | 3.038 | 0 | 0 | 0.6304 | 3.152 | 3.152 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.152
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3215 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005285 | 2018 | 2018 | 0.181 | 0.953 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 0.1942 | 0.971 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.971
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3235 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005282 | 2018 | 2018 | 0.43 | 2.199 | 0 | 2.199 | 0 | 0 | 0.4572 | 2.286 | 2.286 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.286
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3306 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005289 | 2018 | 2018 | 0.306 | 1.318 | 0 | 1.318 | 0 | 0 | 0.321 | 1.605 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.605
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3312 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005290 | 2018 | 2018 | 0.217 | 0.924 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 0.2324 | 1.162 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.162
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3524 в п. Коксовый Белокалитвинского района | I_05000005460 | 2018 | 2018 | 0.488 | 5.381 | 0 | 5.381 | 0 | 0 | 0.518 | 2.59 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.59
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1337 в г. Донецк | I_05000005457 | 2018 | 2018 | 0.406 | 7.032 | 0 | 7.032 | 0 | 0 | 0.4384 | 2.192 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.192
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1882 в г. Донецк | I_05000005458 | 2018 | 2018 | 0.603 | 5.217 | 0 | 5.217 | 0 | 0 | 0.6484 | 3.242 | 3.242 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.242
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-0857 в г. Морозовск | H_05000005291 | 2018 | 2018 | 0.356 | 7.237 | 0 | 7.237 | 0 | 0 | 0.3792 | 1.896 | 1.896 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.896
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-0723 в ст. Тацинской Тацинского района | H_05000005292 | 2018 | 2018 | 0.193 | 0.845 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0.2104 | 1.052 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.052
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3315 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005293 | 2019 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4874 | 2.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3327 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005294 | 2019 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1518 | 0.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3519 в п. Коксовый Белокалитвинского района | H_05000005295 | 2019 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5572 | 2.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3308 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005296 | 2020 | 2020 | НД | 2.812 | 0.018 | 0.954 | 1.714 | 0.126 | 0.5624 | 2.812 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 0 |  | 2.812
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3030 в г. Белая Калитва | H_05000005297 | 2021 | 2021 | НД | 2.011 | 0.013 | 0.586 | 1.324 | 0.088 | 0.4022 | 2.011 | 0 | 0 | 0 | 2.011 | 0 |  | 2.011
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3323 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005299 | 2021 | 2021 | НД | 1.601 | 0.013 | 0.455 | 1.063 | 0.07 | 0.3202 | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 1.601 | 0 |  | 1.601
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3535 в п. Коксовый Белокалитвинского района | H_05000005298 | 2021 | 2021 | НД | 4.487 | 0.038 | 1.357 | 2.894 | 0.198 | 0.8974 | 4.487 | 0 | 0 | 0 | 4.487 | 0 |  | 4.487
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-0846 в г. Морозовск | H_05000005300 | 2021 | 2021 | НД | 3.515 | 0.026 | 0.804 | 2.534 | 0.151 | 0.703 | 3.515 | 0 | 0 | 0 | 3.515 | 0 |  | 3.515
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2135 в г. Каменск-Шахтинский | H_05000005301 | 2022 | 2022 | НД | 6.026 | 0.053 | 1.556 | 4.154 | 0.263 | 1.2052 | 6.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.026 |  | 6.026
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 4, 30, 76 в г. Миллерово | H_06000004957 | 2018 | 2018 | НД | 10.224 | 0 | 10.224 | 0 | 0 | 2.01 | 10.05 | 10.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.05
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 36 в г. Миллерово | I_06000005406 | 2018 | 2018 | НД | 3.158 | 0 | 3.158 | 0 | 0 | 0.62 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 9, 14, 43, 93 в г. Миллерово | H_06000004958 | 2019 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3946 | 16.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 17, 20, 61 в г. Миллерово | H_06000004959 | 2020 | 2021 | НД | 16.838 | 0.02 | 6.271 | 8.629 | 1.918 | 3.3676 | 16.838 | 0 | 0 | 16.838 | 0 | 0 |  | 16.838
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 18, 28, 69 в г. Миллерово | H_06000004960 | 2021 | 2021 | НД | 17.009 | 0.02 | 4.358 | 10.443 | 2.188 | 3.4018 | 17.009 | 0 | 0 | 0 | 17.009 | 0 |  | 17.009
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 151, 154, 41, 53 в г. Миллерово | H_06000004961 | 2022 | 2022 | НД | 16.426 | 0.01 | 3.423 | 10.873 | 2.12 | 3.2852 | 16.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.426 |  | 16.426
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 528, 529, 543 в ст. Вешенская | I_06000005475 | 2018 | 2018 | НД | 11.134 | 0 | 11.134 | 0 | 0 | 2.19 | 10.95 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.95
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ ТП № 249 в п. Тарасовский | I_06000005489 | 2018 | 2018 | НД | 2.774 | 0 | 2.774 | 0 | 0 | 0.58 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ ТП № 253 в п. Тарасовский | I_06000005491 | 2018 | 2018 | НД | 2.009 | 0 | 2.009 | 0 | 0 | 0.36 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ ТП № 218 в п. Тарасовский | I_06000005492 | 2018 | 2018 | НД | 2.684 | 0 | 2.684 | 0 | 0 | 0.54 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-362 г. Аксай | G_07000004746 | 2018 | 2018 | НД | 3.865 | 0 | 3.865 | 0 | 0 | 0.7606 | 3.803 | 3.803 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.803
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-344 г. Аксай | G_07000005416 | 2018 | 2018 | НД | 1.636 | 0 | 1.636 | 0 | 0 | 0.321 | 1.605 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.605
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-533 правый берег р. Дон Персиановский район | H_07000005417 | 2018 | 2018 | НД | 0.809 | 0 | 0.809 | 0 | 0 | 0.164 | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.82
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-705 п. Персиановский | I_07000004745 | 2018 | 2018 | НД | 3.274 | 0 | 3.274 | 0 | 0 | 0.6352 | 3.176 | 3.176 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.176
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-724 п. Каменоломни | I_07000005106 | 2018 | 2019 | НД | 0.644 | 0.031 | 0.28 | 0.308 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 |  | 0.313
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-66 г. Новочеркасск | I_07000005423 | 2018 | 2018 | НД | 2.457 | 0 | 2.457 | 0 | 0 | 0.4672 | 2.336 | 2.336 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.336
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-172 г. Новочеркасск | I_07000005469 | 2018 | 2018 | НД | 2.696 | 0 | 2.696 | 0 | 0 | 0.5272 | 2.636 | 2.636 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.636
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-28 г. Новочеркасск | I_07000005470 | 2018 | 2018 | НД | 2.533 | 0 | 2.533 | 0 | 0 | 0.539 | 2.695 | 2.695 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.695
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-708 п. Персиановский | I_07000005471 | 2018 | 2018 | НД | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0.8408 | 4.204 | 4.204 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.204
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-730 п. Каменоломни | I_07000005472 | 2018 | 2018 | НД | 3.08 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 0.603 | 3.015 | 3.015 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.015
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-815 п. Опытный | I_07000005473 | 2018 | 2018 | НД | 1.497 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 0.3068 | 1.534 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.534
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-617 х. Рыбацкий | I_07000005474 | 2018 | 2018 | НД | 3.517 | 0 | 3.517 | 0 | 0 | 0.7332 | 3.666 | 3.666 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.666
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-620 х. Рыбацкий | I_07000005476 | 2018 | 2018 | НД | 1.16 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0.2352 | 1.176 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.176
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-621 п. Дивный | I_07000005477 | 2018 | НД | НД | 2.599 | 0 | 2.599 | 0 | 0 | 0.528 | 2.64 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.64
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-628 х. Рыбацкий | I_07000005478 | 2018 | 2018 | НД | 0.831 | 0 | 0.831 | 0 | 0 | 0.1684 | 0.842 | 0.842 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.842
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-657 х. Рыбацкий | I_07000005479 | 2018 | 2018 | НД | 0.642 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0.1378 | 0.689 | 0.689 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.689
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-670 х. Рыбацкий | I_07000005480 | 2018 | 2018 | НД | 0.871 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 0.1888 | 0.944 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.944
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-110, ТП-303, ТП-340, ТП-817 г. Аксай | I_07000005536 | 2018 | 2018 | НД | 0.112 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0.066 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.33
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-69, ТП-70, ТП-466, РП-10 (УСПД) г. Новочеркасск | I_07000005481 | 2018 | 2018 | НД | 0.273 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0.061 | 0.305 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.305
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-7071 п. Каменоломни | I_07000005488 | 2018 | 2018 | НД | 9.575 | 0 | 9.575 | 0 | 0 | 0.4084 | 2.042 | 2.042 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.042
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-169 п. Персиановский | H_07000005204 | 2020 | 2020 | НД | 1.612 | 0.113 | 0.742 | 0.693 | 0.064 | 0.3224 | 1.612 | 0 | 0 | 1.612 | 0 | 0 |  | 1.612
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-741 п. Каменоломни | H_07000005205 | 2020 | 2020 | НД | 5.753 | 0.403 | 2.532 | 2.531 | 0.287 | 1.1506 | 5.753 | 0 | 0 | 5.753 | 0 | 0 |  | 5.753
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-302 г. Аксай | H_07000005220 | 2021 | 2021 | НД | 3.225 | 0.193 | 1.516 | 1.484 | 0.032 | 0.645 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 0 |  | 3.225
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-463 г. Новочеркасск | H_07000005222 | 2021 | 2021 | НД | 5.096 | 0.153 | 2.293 | 2.242 | 0.408 | 1.019 | 5.095 | 0 | 0 | 0 | 5.095 | 0 |  | 5.095
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-456 г. Новочеркасск | H_07000004726 | 2022 | 2022 | НД | 7.076 | 0.037 | 3.408 | 3.408 | 0.223 | 1.4816 | 7.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.408 |  | 7.408
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-131, ТП-214, ТП-217, ТП-369, ТП-520, ТП-3147, г.Ростов-на-Дону | I_09000005424 | 2018 | 2018 | НД | 29.744 | 0 | 29.744 | 0 | 0 | 5.0622 | 25.311 | 25.311 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25.311
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-195, ТП-216, ТП-246, КТП-634, ТП-681, КТП-832, ТП-3130, г.Ростов-на-Дону | I_09000005514 | 2018 | 2018 | НД | 22.466 | 0 | 22.466 | 0 | 0 | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №24 в г. Пролетарск Ростовской области | H_10000004917 | 2018 | 2018 | 0.89463 | 3.018 | 0.013 | 0.771 | 2.212 | 0.022 | 0.7658 | 3.829 | 3.829 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.829
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №67 в г. Сальск Ростовской области | I_10000005463 | 2018 | 2018 | 1.1332 | 4.112 | 0 | 4.112 | 0 | 0 | 0.97 | 4.85 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.85
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №45 в ст. Егорлыкская Ростовской области | H_10000004918 | 2018 | 2018 | 0.81075 | 2.931 | 0 | 2.931 | 0 | 0 | 0.694 | 3.47 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.47
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №103 в п. Орловский Ростовской области | I_10000005464 | 2018 | 2018 | 0.38762 | 1.658 | 0 | 1.658 | 0 | 0 | 0.3318 | 1.659 | 1.659 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.659
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №6 в с. Песчанокопское Ростовской области | I_10000005465 | 2018 | 2018 | 0.77103 | 2.806 | 0 | 2.806 | 0 | 0 | 0.66 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.3
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП № 212 в г. Сальск Ростовской области | H_10000004927 | 2019 | НД | НД | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5748 | 2.874 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №36, 29 в с. Дубовское Ростовской области | H_10000004931 | 2020 | 2020 | НД | 5.885 | 0.001 | 5.484 |  | 0.4 | 1.177 | 5.885 | 0 | 0 | 5.885 | 0 | 0 |  | 5.885
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №29 в ст. Егорлыкской Ростовской области | H_10000004929 | 2020 | 2020 | НД | 6.975 | 0.001 | 6.414 |  | 0.56 | 1.395 | 6.975 | 0 | 0 | 6.975 | 0 | 0 |  | 6.975
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП № 51 в п. Зимовники Ростовской области | H_10000004930 | 2020 | 2020 | НД | 1.683 | 0.001 |  | 1.552 | 0.13 | 0.3366 | 1.683 | 0 | 0 | 1.683 | 0 | 0 |  | 1.683
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП № 114, 96 в п. Орловский Ростовской области | H_10000004928 | 2020 | 2020 | НД | 8.167 | 0.001 | 0 | 7.516 | 0.65 | 1.6334 | 8.167 | 0 | 0 | 8.167 | 0 | 0 |  | 8.167
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №50 в с. Песчанокопское Ростовской области | H_10000004932 | 2020 | 2020 | НД | 2.427 | 0.001 | 0 | 2.236 | 0.19 | 0.4854 | 2.427 | 0 | 0 | 2.427 | 0 | 0 |  | 2.427
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №187 г. Сальск Ростовской области | H_10000004947 | 2021 | 2021 | НД | 2.959 | 0.001 | 0 | 2.718 | 0.24 | 0.5918 | 2.959 | 0 | 0 | 0 | 2.959 | 0 |  | 2.959
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №68 в ст. Егорлыкская Ростовской област | H_10000004945 | 2021 | 2021 | НД | 4.529 | 0.001 | 0 | 4.168 | 0.36 | 0.9058 | 4.529 | 0 | 0 | 0 | 4.529 | 0 |  | 4.529
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №36 в с. Ремонтное Ростовской области | H_10000004946 | 2021 | 2021 | НД | 1.177 | 0.001 | 0 | 1.082 | 0.094 | 0.2354 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 0 |  | 1.177
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ в г. Пролетарск Ростовской области | L_10000005547 | 2021 | 2021 | НД | 4.959 | 0.001 | 0 | 4.558 | 0.4 | 0.9918 | 4.959 | 0 | 0 | 0 | 4.959 | 0 |  | 4.959
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №11,91 в г. Пролетарск Ростовской области | H_10000004935 | 2022 | 2022 | НД | 5.608 | 0.001 | 0 | 5.157 | 0.45 | 1.1216 | 5.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.608 |  | 5.608
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №129 в г. Сальск Ростовской области | H_10000004940 | 2022 | 2022 | НД | 2.684 | 0.001 | 0 | 2.473 | 0.21 | 0.5368 | 2.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.684 |  | 2.684
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №19, 31 в с. Дубовское Ростовской области | H_10000004939 | 2022 | 2022 | НД | 5.038 | 0.001 | 0 | 4.637 | 0.4 | 1.0076 | 5.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.038 |  | 5.038
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №73 в ст. Егорлыкская Ростовской области | H_10000004936 | 2022 | 2022 | НД | 5.621 | 0.001 | 0 | 5.12 | 0.5 | 1.1042 | 5.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.521 |  | 5.521
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №83, 101 в п. Орловский Ростовской области | H_10000004934 | 2022 | 2022 | НД | 6.73 | 0.001 | 0 | 6.229 | 0.5 | 1.346 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |  | 6.73
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №140, г. Шахты Ростовской области | I_11000005487 | 2018 | 2018 | 0.719 | 3.043 | 0 | 3.043 | 0 | 0 | 0.6406 | 3.203 | 3.203 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.203
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №202, г. Шахты Ростовской области | I_11000005486 | 2018 | 2018 | 0.599 | 2.509 | 0 | 2.509 | 0 | 0 | 0.555 | 2.775 | 2.775 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.775
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №289, г. Шахты Ростовской области | I_11000005445 | 2018 | 2018 | 1.413 | 7.731 | 0 | 7.731 | 0 | 0 | 1.354 | 6.77 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.77
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №465, г. Шахты Ростовской области | I_11000005451 | 2018 | 2018 | 0.957 | 6.197 | 0 | 6.197 | 0 | 0 | 1.0562 | 5.281 | 5.281 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.281
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №468, г. Шахты Ростовской области | I_11000005452 | 2018 | 2018 | 0.941 | 6.484 | 0 | 6.484 | 0 | 0 | 1.0468 | 5.234 | 5.234 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.234
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №506, г. Шахты Ростовской области | I_11000005453 | 2018 | 2018 | 0.622 | 2.669 | 0 | 2.669 | 0 | 0 | 0.601 | 3.005 | 3.005 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.005
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №52, г. Шахты Ростовской области | I_11000005449 | 2018 | 2018 | 1.265 | 5.859 | 0 | 5.859 | 0 | 0 | 1.1408 | 5.704 | 5.704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.704
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №566, г. Шахты Ростовской области | I_11000005454 | 2018 | 2018 | 0.506 | 2.137 | 0 | 2.137 | 0 | 0 | 0.4666 | 2.333 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.333
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №579, г. Шахты Ростовской области | I_11000005446 | 2018 | 2018 | 0.949 | 4.008 | 0 | 4.008 | 0 | 0 | 0.872 | 4.36 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.36
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №589, г. Шахты Ростовской области | I_11000005447 | 2018 | 2018 | 0.726 | 3.085 | 0 | 3.085 | 0 | 0 | 0.6784 | 3.392 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.392
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №91, г. Шахты Ростовской области | I_11000005450 | 2018 | 2018 | 0.895 | 3.794 | 0 | 3.794 | 0 | 0 | 0.8186 | 4.093 | 4.093 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.093
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ТП-32 для организации дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 с. Самарское | J_000005757 | 2019 | 2019 | НД | 0.139 | 0.007 | 0.019 | 0.103 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 |  | 0.139
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 206, 231, 254 в п. Тарасовский | J_000005719 | 2019 | 2019 | НД | 6.505 | 0.004 | 1.501 | 4.833 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 6.505 | 0 | 0 | 0 |  | 6.505
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №352, г. Шахты Ростовской области | J_000005824 | 2019 | 2019 | НД | 6.116 | 0.001 | 0.868 | 4.663 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 6.116 | 0 | 0 | 0 |  | 6.116
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, РП №9, г. Шахты Ростовской области | J_000005822 | 2019 | 2019 | НД | 5.479 | 0.001 | 0.814 | 4.128 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 5.479 | 0 | 0 | 0 |  | 5.479
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №475, г. Шахты Ростовской области | J_000005827 | 2019 | 2019 | НД | 3.866 | 0.001 | 0.568 | 2.916 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 3.866 | 0 | 0 | 0 |  | 3.866
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №111, г. Шахты Ростовской области | J_000005828 | 2019 | 2019 | НД | 3.926 | 0.001 | 0.618 | 2.903 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 3.926 | 0 | 0 | 0 |  | 3.926
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №356, г. Шахты Ростовской области | J_000005825 | 2019 | 2019 | НД | 5.066 | 0.001 | 0.723 | 3.848 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 5.066 | 0 | 0 | 0 |  | 5.066
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №577, г. Шахты Ростовской области | J_000005831 | 2019 | 2019 | НД | 2.406 | 0.001 | 0.354 | 1.796 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 2.406 | 0 | 0 | 0 |  | 2.406
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №412, г. Шахты Ростовской области | J_000005833 | 2019 | 2019 | НД | 1.416 | 0.001 | 0.204 | 1.056 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 |  | 1.416
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №154, г. Шахты Ростовской области | J_000005830 | 2019 | 2019 | НД | 4.651 | 0.001 | 0.714 | 3.453 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 4.651 | 0 | 0 | 0 |  | 4.651
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №68, г. Шахты Ростовской области | J_000005826 | 2019 | 2019 | НД | 4.805 | 0.001 | 0.646 | 3.685 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 4.805 | 0 | 0 | 0 |  | 4.805
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №452, г. Шахты Ростовской области | J_000005834 | 2019 | 2019 | НД | 0.699 | 0.001 | 0.101 | 0.523 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 0 |  | 0.699
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-1 г. Батайск. | J_000005794 | 2019 | 2019 | НД | 4.035 | 0.012 | 0.424 | 3.22 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 4.035 | 0 | 0 | 0 |  | 4.035
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-84 г. Батайск. | J_000005804 | 2019 | 2019 | НД | 3.635 | 0.012 | 0.687 | 2.651 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 3.635 | 0 | 0 | 0 |  | 3.635
1.2.3.5 | Техперевооружение ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-2100 с монтажом прибора учета жилого дома, г. Цимлянск, ул. М.Горького, д. 68. | J_000005818 | 2019 | 2019 | НД | 0.031 | 0.003 | 0.003 | 0.024 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 |  | 0.031
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-71 в г. Новошахтинске | J_000005745 | 2019 | 2019 | НД | 4.713 | 0.115 | 0.744 | 3.327 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 4.713 | 0 | 0 | 0 |  | 4.713
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТП-132 в г. Новошахтинске | J_000005746 | 2019 | 2019 | НД | 3.188 | 0.091 | 0.539 | 2.19 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 3.188 | 0 | 0 | 0 |  | 3.188
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-28ф13 от ПС «Б-3» (опора №33) с установкой пункта коммерческого учета, г. Белая Калитва | J_000005772 | 2019 | 2019 | НД | 0.746 | 0.004 | 0.148 | 0.555 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0 |  | 0.746
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-217 от ПС «ГПП Промзона-2» (опора №34) с установкой пункта коммерческого учета, г. Белая Калитва | J_000005771 | 2019 | 2019 | НД | 0.746 | 0.004 | 0.148 | 0.555 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0 |  | 0.746
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3216 в п. Синегорский Белокалитвинского района | J_000005763 | 2019 | 2019 | НД | 1.959 | 0.015 | 0.16 | 1.615 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 1.959 | 0 | 0 | 0 |  | 1.959
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2457 в г. Каменск-Шахтинский | J_000005765 | 2019 | 2019 | НД | 0.773 | 0.007 | 0.106 | 0.595 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 |  | 0.773
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2237 в г. Каменск-Шахтинский | J_000005766 | 2019 | 2019 | НД | 3.65 | 0.023 | 0.755 | 2.591 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 0 |  | 3.65
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3208 в п. Синегорский Белокалитвинского района | J_000005762 | 2019 | 2019 | НД | 0.781 | 0.008 | 0.066 | 0.636 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0.781 | 0 | 0 | 0 |  | 0.781
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1028 в г. Донецк | J_000005767 | 2019 | 2019 | НД | 1.696 | 0.011 | 0.219 | 1.324 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 1.696 | 0 | 0 | 0 |  | 1.696
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3227 в п. Синегорский Белокалитвинского района | J_000005764 | 2019 | 2019 | НД | 1.354 | 0.01 | 0.174 | 1.054 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 1.354 | 0 | 0 | 0 |  | 1.354
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-4443 в г. Морозовск | J_000005769 | 2019 | 2019 | НД | 2.472 | 0.014 | 0.441 | 1.821 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 2.472 | 0 | 0 | 0 |  | 2.472
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1113 в г. Донецк | J_000005768 | 2019 | 2019 | НД | 3.039 | 0.021 | 0.39 | 2.38 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 3.039 | 0 | 0 | 0 |  | 3.039
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-4434 в г. Морозовск | J_000005770 | 2019 | 2019 | НД | 3.107 | 0.017 | 0.46 | 2.385 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 3.107 | 0 | 0 | 0 |  | 3.107
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1221 в г. Донецк | J_000005784 | 2019 | 2019 | НД | 1.491 | 0.01 | 0.167 | 1.186 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | 0 | 0 | 0 |  | 1.491
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-105 АС-1 ПС 110/10 на границе балансовой принадлежности с ПАО «МРСК Юга». Организация пункта коммерческого учета. Аксайский район | J_000005731 | 2019 | 2019 | НД | 0.251 | 0.013 | 0.113 | 0.115 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 |  | 0.055
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-210 г. Новочеркасск | J_000005734 | 2019 | 2019 | НД | 3.256 | 0.158 | 1.417 | 1.555 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 2.769 | 0 | 0 | 0 |  | 2.769
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-732 х. Марьевка | J_000005739 | 2019 | 2019 | НД | 0.383 | 0.018 | 0.167 | 0.183 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 |  | 0.275
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-751 п. Персиановский | J_000005740 | 2019 | 2019 | НД | 1.073 | 0.052 | 0.466 | 0.513 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | 0 | 0 | 0 |  | 1.066
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-231 г. Новочеркасск | J_000005735 | 2019 | 2019 | НД | 2.846 | 0.137 | 1.238 | 1.361 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 2.676 | 0 | 0 | 0 |  | 2.676
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-352 г. Аксай | J_000005737 | 2019 | 2019 | НД | 3.637 | 0.175 | 1.583 | 1.738 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 3.454 | 0 | 0 | 0 |  | 3.454
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-354 г. Аксай | J_000005738 | 2019 | 2019 | НД | 1.961 | 0.007 | 0.359 | 1.544 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 1.961 | 0 | 0 | 0 |  | 1.961
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-237 г. Новочеркасск | J_000005736 | 2019 | 2019 | НД | 2.324 | 0.007 | 0.317 | 1.941 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 2.324 | 0 | 0 | 0 |  | 2.324
1.2.3.5 | Техническое перевооружение (модернизация) ВЛ-6кВ Л-2437 ул.Инженерная, г.Ростов-на-Дону | J_000005871 | 2019 | 2019 | НД | 0.3 | 0.003 | 0.078 | 0.18 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3
1.2.3.5 | Установка прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-20 на отходящую линию к магазину № 119, расположенному по адресу: г. Батайск, ул. Кирова, 1. | J_02000006070 | 2019 | 2019 | НД | 0.022 | 0.007 | 0.007 | 0.008 |  | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 |  | 0.022
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП: 4205, 4202, 4203, 4204 г.Семикаракорск, п. Вершинный. | J_03000006087 | 2019 | 2019 | НД | 1.52 | 0.003 | 0.214 | 1.24 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 0 |  | 1.521
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП-3082 с установкой приборов учета для электроснабжения магазина, г. Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 1 а | J_05000005995 | 2019 | 2019 | НД | 0.062 | 0.005 | 0.011 | 0.033 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 |  | 0.062
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП-3235 с установкой прибора учета для жилого дома, Белокалитвинский район, п. Синегорский, ул. Дачная, 18 | J_05000006080 | 2019 | 2019 | НД | 0.032 | 0.001 | 0.007 | 0.024 |  | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 |  | 0.033
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП: 2002, 2052, 2057, 2060, 2022, 2035 г.Цимлянск | J_03000006086 | 2019 | 2019 | НД | 1.847 | 0.003 | 0.295 | 1.471 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 0 |  | 1.848
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП: 1208, 1230, 1177, 1178, 1181, 1182, 1199 г.Волгодонск | J_03000006084 | 2019 | 2019 | НД | 6.073 | 0.003 | 0.993 | 4.863 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 6.073 | 0 | 0 | 0 |  | 6.073
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2425 в г. Каменск-Шахтинский | J_05000006083 | 2019 | 2019 | НД | 1.161 | 0.007 | 0.24 | 0.825 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 1.161 | 0 | 0 | 0 |  | 1.161
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2132 в г. Каменск-Шахтинский | J_05000006082 | 2019 | 2019 | НД | 3.727 | 0.023 | 0.771 | 2.646 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 3.727 | 0 | 0 | 0 |  | 3.727
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ТП-513 с установкой прибора учета, ст. Вешенская | J_06000005897 | 2019 | 2019 | НД | 0.028 | 0.002 | 0.016 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 |  | 0.028
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №55 для установки прибора учета электрической энергии с. Песчанокопское ул. Суворова, 2-е | J_10000005934 | 2019 | 2019 | НД | 0.039 | 0.001 | 0.021 | 0.016 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 |  | 0.038
1.2.3.5 | Техническое перевооружение опоры 106/1 ВЛ-10 кВ Л-5ф5 РП-5 в сторону ТП-1156. Организация пункта коммерческого учета г. Новочеркасск | J_07000006005 | 2019 | 2019 | НД | 0.544 | 0.022 | 0.239 | 0.25 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 |  | 0.544
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | 0 | 9.99 | 0.221 | 5.269 | 4.09 | 0.41 | 2.0024 | 10.012 | 10.012 | 1.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.445
1.2.3.6 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-10 кВ от ПС Р-4 Л-432, Л-440, Л-444, г.Ростов-на-Дону | I_09000005515 | 2018 | 2018 | НД | 1.184 | 0 | 1.184 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2
1.2.3.6 | Техническое перевооружение (модернизация) ВЛ-6кВ Л-920, ВЛ-10кВ Л-4603 ул.Малиновского, ул.Кумженская, г.Ростов-на-Дону | I_09000005342 | 2017 | 2018 | НД | 5.233 | 0.221 | 0.512 | 4.09 | 0.41 | 1.0024 | 5.012 | 5.012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.012
1.2.3.6 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний в ТП от ПС Р-11 Л-1107, Л-1103, РП-32 Л-32ф7, ПС "Спортивная" Л-02, ПС Р-16 Л-1606, ПС Р-5 Л-506, ПС Р-9 Л-920, г.Ростов-на-Дону | I_09000005516 | 2018 | 2018 | НД | 3.573 | 0 | 3.573 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | 3 | 1.433 | 0 | 0 | 0 |  | 4.433
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.2.3.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.2.3.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.2.3.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.2.3.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0.012 | 39.127 | 1.99 | 17.638 | 17.17 | 2.329 | 15.0246 | 75.123 | 10.15 | 28.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.447
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0.012 | 39.127 | 1.99 | 17.638 | 17.17 | 2.329 | 15.0246 | 75.123 | 10.15 | 28.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.447
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Цимлянского УЭС, г. Цимлянск, ул. Буденного, 2а. | I_03000005502 | 2018 | 2019 | НД | 9.011 | 0.159 | 1.337 | 7.319 | 0.196 | 1.5022 | 7.511 | 7.511 | 2.177 | 0 | 0 | 0 |  | 9.688
1.2.4.1 | Реконструкция административно-производственного здания ОМТС ул.Варфоломеева, 374 (Литер ВК-ВЛ), г.Ростов-на-Дону | I_09000005517 | 2018 | 2019 | НД | 11.1 | 1.1 | 8.1 | 0.8 | 1.1 | 9.2146 | 46.073 | 1.1 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 11.1
1.2.4.1 | Реконструкция здания склада ОМТС ул.Варфоломеева, 374 (Литер ОО1), г.Ростов-на-Дону | I_09000005588 | 2018 | 2019 | НД | 7.5 | 0.5 | 5.67 | 0.56 | 0.77 | 4.1 | 20.5 | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 7.5
1.2.4.1 | Реконструкция АБК (принудительная вытяжная вентиляция) ЮРЭС пер.Мечникова, 41, г. Ростов-на-Дону | I_09000004997 | 2017 | 2018 | НД | 0.511 | 0.055 | 0.411 | 0 | 0.045 | 0.098 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.49
1.2.4.1 | Реконструкция АБК (видеонаблюдение) РГЭС пер.Кривошлыковский, 8, г. Ростов-на-Дону | I_09000005518 | 2018 | 2018 | НД | 0.52 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.094 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.47
1.2.4.1 | Строительство и реконструкция резервного электроснабжения помещения ОДС здания ШМЭС, г. Шахты Ростовской области | G_11000004720 | 2017 | 2018 | 0.012 | 0.065 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.0158 | 0.079 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.079
1.2.4.1 | Реконструкция пунктов учета расхода газа ул.Добровольского 19а, ул.Варфоломеева 378, пер.Энергетиков 8, г.Ростов-на-Дону | J_000005872 | 2019 | 2019 | НД | 2.182 | 0.131 | 0.218 | 1.615 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 2.182 | 0 | 0 | 0 |  | 2.182
1.2.4.1 | Реконструкция газового отопительного оборудования на производственной базе Азовский РЭС | J_000005758 | 2019 | 2019 | НД | 0.44 | 0.045 | 0.122 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 |  | 0.44
1.2.4.1 | Модернизация системы охлаждения серверного оборудованиия АО "Донэнерго" г.Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162 | J_12000006085 | 2019 | 2019 | НД | 7.798 | 0 | 1.195 | 6.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.498 | 0 | 0 | 0 |  | 6.498
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.2.4.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.2.4.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.3.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.3.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.3.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.3.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 5.3088 | 393.165 | 14.88 | 220.689 | 120.572 | 37.024 | 66.967 | 334.835 | 150.817 | 131.108 | 36.714 | 43.833 | 27.726 | 0 | 390.198
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки №1004 ПС А-10 с. Самарское | I_01000005576 | 2018 | 2018 | 0.406 | 0.425 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0.0812 | 0.406 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.406
1.4 | Монтаж КТП-400 кВА (ул. Заводская-ул.Калинина ), г. Батайск | H_02000001376 | 2013 | 2020 | НД | 1.792 | 0.102 | 0.127 | 1.517 | 0.046 | 0.3584 | 1.792 | 0 | 0 | 1.792 | 0 | 0 |  | 1.792
1.4 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от КТП-400 кВА (ул. Заводская - ул. Калинина) с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005534 | 2020 | 2020 | НД | 11.744 | 0.149 | 8.032 | 3.197 | 0.366 | 2.3488 | 11.744 | 0 | 0 | 11.744 | 0 | 0 |  | 11.744
1.4 | Монтаж КТП-ТВ-ввв-400 (ул. Мичурина, ул. Московская), ст.Багаевская | Н_02000001373 | 2022 | 2022 | НД | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |  | 0.15
1.4 | Организация пункта коммерческого учета электрической энергии по 10 кВ оп.№ 22 ВЛ -10 кВ № 114 ПС "СМ-1" к ЗТП № 04004, г. Семикаракорск | I_03000005524 | 2018 | 2018 | НД | 0.635 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 0.0718 | 0.359 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.359
1.4 | Организация пункта коммерческого учета по ВЛ-10кВ оп. № 222/4 ВЛ-10кВ Л-110 ПС "СМ-1" к ТП№04112, г. Семикаракорск | I_03000005674 | 2018 | 2018 | НД | 0.603 | 0 | 0.603 | 0 | 0 | 0.08 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4
1.4 | Организация пункта коммерческого учета по ВЛ-10кВ оп. №230 ВЛ-10кВ Л-2 Ф-15 от РП-2 ПС "СМ-1" к ТП№04090, г. Семикаракорск | I_03000005675 | 2018 | 2018 | НД | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.08 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4
1.4 | Организация пункта коммерческого учета по 10 кВ ПС "ЖБИ" оп.№77/4А ВЛ-10кВ №8 ТП №02038, г. Цимлянск | I_03000005673 | 2018 | 2018 | НД | 0.631 | 0 | 0.631 | 0 | 0 | 0.08 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4
1.4 | Строительство перемычки для резервного питания п.Первомайский между ВЛ-6 кВ ПС Г-5, яч.1 и ВЛ-6 кВ ГПП ш.Зверевская-Западная-2-ТП-177А | H_13000005315 | 2011 | 2020 | 0.653 | 4.958 | 0.168 | 3.58 | 0.605 | 0.605 | 0.958 | 4.79 | 0 | 0 | 4.79 | 0 | 0 |  | 4.79
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-9 для резервного электроснабжения котельной №17 ул.Герцена, 129а г.Гуково | I_13000001424 | 2013 | 2021 | 0.141 | 0.99 | 0.085 | 0.8 | 0.039 | 0.066 | 0.181 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 |  | 0.905
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-6 для резервного электроснабжения котельной №9 ул.Пожарского, 4б г.Гуково | I_13000001431 | 2013 | 2021 | 0.208 | 1.453 | 0.062 | 1.226 | 0.058 | 0.107 | 0.2782 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 1.391 | 0 |  | 1.391
1.4 | Строительство участка ВЛ-10 кВ Л-8 ПС Чертковская, установка КТП-10/0,4 кВ 160 кВА, п. Чертково (Ориентировочная протяженность ВЛ-10 кВ — 0,100 км, трансформаторная мощность — 0,160 МВА) | I_06000005637 | 2018 | 2018 | НД | 1.274 | 0 | 1.274 | 0 | 0 | 0.298 | 1.49 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.49
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп№26 до оп№28 Л-1622 ПС Ш-16 и КЛ-10кВ до РУ-6 кВ ТП-728 п. Каменоломни | H_07000001425 | 2013 | 2018 | НД | 1.723 | 0.116 | 1.207 | 0.276 | 0.124 | 0.3368 | 1.684 | 1.684 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.684
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-305 г.Аксай, ул.Гагарина, ул.Железнодорожная | H_07000002056 | 2012 | 2018 | НД | 2.725 | 0.191 | 1.383 | 0.845 | 0.306 | 0.5672 | 2.836 | 2.836 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.836
1.4 | Строительство КВЛ-10 кВ в обход ТП-01049 г. Новочеркасск | I_07000005419 | 2018 | 2019 | НД | 5.203 | 0.5 | 2.258 | 2.258 | 0.187 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 4.72 | 0 | 0 | 0 |  | 5.22
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ между КЛ-6 кВ от ТП-218 до ТП-1123 и КЛ-6 кВ от ТП-161 до ТП-1123 г. Новочеркасск | I_07000005420 | 2018 | 2018 | НД | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.0036 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.018
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-411 Л-5 г. Новочеркасск | H_07000002067 | 2012 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0998 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство нового КТП-400/6/0,4 вместо ТП-340. Строительство ВЛЗ-6 кВ. г. Аксай | G_07000001420 | 2013 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство РУ-6 кВ ТП-418 г. Новочеркасск | H_07000002070 | 2012 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3886 | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-612 Л-1, Л-2, Л-3, Л-4, Л-5 п.Дивный,ул.Победы,Ленина, Советская. | H_07000002058 | 2012 | 2020 | НД | 6.214 | 0.367 | 2.793 | 2.872 | 0.182 | 1.2428 | 6.214 | 0 | 0 | 6.214 | 0 | 0 |  | 6.214
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ, ЛЭП 0,4 кВ. Строительство 2 КТП для внешнего электроснабжения котельной пос. Реконструктор, ул.Садовая/ул.Юбилейная | H_07000002060 | 2012 | 2020 | НД | 5.686 | 0.067 | 2.992 | 2.558 | 0.069 | 1.1238 | 5.619 | 0 | 0 | 5.619 | 0 | 0 |  | 5.619
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ Л-5ф3 между опорами № 2 - № 3 г.Новочеркасск | H_07000005203 | 2020 | 2020 | НД | 1.103 | 0.033 | 0.475 | 0.497 | 0.098 | 0.2206 | 1.103 | 0 | 0 | 1.103 | 0 | 0 |  | 1.103
1.4 | Строительство 2КТП взамен ТП-801. Строительство 2КЛ-0,4 кВ для обеспечения резервного питания на котельной п.Октябрьский. Организация ИИС | H_07000001402 | 2013 | 2021 | НД | 1.674 | 0.067 | 0.753 | 0.753 | 0.101 | 0.335 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 1.675 | 0 |  | 1.675
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ Ш-39 СХТ к новому ТП и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-708. п. Персиановский | H_07000001417 | 2013 | 2021 | НД | 9.224 | 0.553 | 4.243 | 3.966 | 0.462 | 1.8448 | 9.224 | 0 | 0 | 0 | 9.224 | 0 |  | 9.224
1.4 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ Л-2 ТП-313 г. Аксай, пр.Ленина, 5-15 и часть ул.Маяковского. | H_07000002057 | 2012 | 2021 | НД | 0.994 | 0.04 | 0.437 | 0.428 | 0.089 | 0.1988 | 0.994 | 0 | 0 | 0 | 0.994 | 0 |  | 0.994
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-168. г.Новочеркасск, пр.Ермака. | H_07000002065 | 2012 | 2021 | НД | 0.611 | 0.036 | 0.275 | 0.281 | 0.019 | 0.122 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 |  | 0.61
1.4 | Строительство ЛЭП-6кВ РП-1 ТП-439 г. Новочеркасск | H_07000002068 | 2012 | 2021 | НД | 2.616 | 0.131 | 1.125 | 1.203 | 0.157 | 0.5228 | 2.614 | 0 | 0 | 0 | 2.614 | 0 |  | 2.614
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-205 АС-2-РП-103 и КЛ-6 кВ Л-206 АС-2-РП-103 г. Аксай | H_07000001404 | 2022 | 2022 | НД | 11.861 | 0.831 | 5.1 | 5.219 | 0.711 | 2.3722 | 11.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.861 |  | 11.861
1.4 | Строительство РП-22. | H_07000002066 | 2012 | 2022 | НД | 28.066 | 1.521 | 11.758 | 13.505 | 1.282 | 5.0814 | 25.407 | 0 | 0 | 0 | 10.83 | 15.715 |  | 26.545
1.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РП-67 в рассечку Л-3354А, Л-3355А (Р-33=РП-36), г.Ростов-на-Дону | H_09000005011 | 2017 | 2018 | 1.6525 | 1.438 | 0.212 | 0.863 | 0.031 | 0.332 | 0.279 | 1.395 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.395
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РП-23 в рассечку Л-2410 (Р-24=ТП-1381), г.Ростов-на-Дону | H_09000005021 | 2017 | 2019 | НД | 2.973 | 0.312 | 1.723 | 0.61 | 0.328 | 0.642 | 3.21 | 3.21 | 1.95 | 0 | 0 | 0 |  | 5.16
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ Л-856 от ПС Р-8 до ТП-995, г.Ростов-на-Дону | G_09000004795 | 2017 | 2018 | НД | 10.717 | 0.5 | 9.558 | 0.012 | 0.647 | 2.0456 | 10.228 | 10.228 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.228
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ Л-861 от ПС Р-8 до ТП-995, г.Ростов-на-Дону | G_09000000775 | 2017 | 2018 | НД | 24.399 | 0.5 | 21.44 | 0.745 | 1.714 | 2.4438 | 12.219 | 12.219 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.219
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-107 от ПС Р-1 до ТП-1177, г.Ростов-на-Дону (Водоканал) | I_09000005433 | 2018 | 2019 | НД | 3 | 0.344 | 2.469 | 0.034 | 0.153 | 0.6914 | 3.457 | 3.457 | 0.155 | 0 | 0 | 0 |  | 3.612
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-206 (Р-2=ТП-138), г.Ростов-на-Дону | H_09000005017 | 2017 | 2019 | НД | 2.597 | 0.349 | 2.102 | 0 | 0.146 | 0.536 | 2.68 | 2.68 | 0.287 | 0 | 0 | 0 |  | 2.967
1.4 | Строительство КТП-6/0,4 кВ, строительство КЛ-6 кВ пересечение пер.2-й Поселковый и ул.Верхний Железнодорожный Проезд, г.Ростов-на-Дону | G_09000004803 | 2017 | 2019 | НД | 2.662 | 0.279 | 0.781 | 1.503 | 0.099 | 0.3744 | 1.872 | 1.872 | 0.716 | 0 | 0 | 0 |  | 2.588
1.4 | Строительство КТП-6/0,4 кВ от Л-37ф7, строительство ВЛ-0,4 кВ ул.Всесоюзная, пер.Археологический , г.Ростов-на-Дону | H_09000005287 | 2017 | 2018 | НД | 1.837 | 0 | 1.837 | 0 | 0 | 0.4208 | 2.104 | 2.104 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.104
1.4 | Строительство РП-10/0,4 кВ (взамен ТП-944) ул.Беляева, 11 а, г.Ростов-на-Дону | I_09000005438 | 2018 | 2019 | НД | 39.479 | 0.5 | 4.247 | 30.886 | 3.846 | 7.2 | 36 | 0.5 | 38.607 | 0 | 0 | 0 |  | 39.107
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС Р-40 до РП-10/0,4 кВ (взамен ТП-944), г.Ростов-на-Дону (1 этап) | I_09000005584 | 2018 | 2019 | НД | 22.434 | 0.499 | 20.794 | 0 | 1.141 | 4.1 | 20.5 | 20.5 | 7.434 | 0 | 0 | 0 |  | 27.934
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС Р-40 до РП-10/0,4 кВ (взамен ТП-944), г.Ростов-на-Дону (2 этап) | I_09000005585 | 2018 | 2019 | НД | 22.313 | 0.499 | 20.675 | 0 | 1.139 | 4.1 | 20.5 | 20.5 | 7.422 | 0 | 0 | 0 |  | 27.922
1.4 | Строительство 3КЛ-6 кВ от ПС Р-5 до РП-25, г.Ростов-на-Дону | I_09000005437 | 2018 | 2019 | НД | 2.201 | 0.155 | 1.734 | 0 | 0.312 | 0.3154 | 1.577 | 1.577 | 2.016 | 0 | 0 | 0 |  | 3.593
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС Р-12 до РП-72 Л-1223, г.Ростов-на-Дону | I_09000005439 | 2018 | 2019 | НД | 15.3 | 0.5 | 12.728 | 0 | 2.072 | 2.1 | 10.5 | 0.5 | 14.8 | 0 | 0 | 0 |  | 15.3
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС Р-12 до РП-72 Л-1211, г.Ростов-на-Дону | I_09000005672 | 2018 | 2019 | НД | 13.4 | 0.5 | 11.094 | 0 | 1.806 | 2.1 | 10.5 | 0.5 | 12.9 | 0 | 0 | 0 |  | 13.4
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-824 одной в рассечку Л-69ф20, второй выход на ВЛ-6 кВ Л-12ф5, г.Ростов-на-Дону | I_09000005519 | 2018 | 2018 | НД | 3.483 | 0 | 3.483 | 0 | 0 | 0.8372 | 4.186 | 4.186 | 2.852 | 0 | 0 | 0 |  | 7.038
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10-16 до ВРУ-0,4 кВ ж/д ул.Авиамоторная, 9, г.Ростов-на-Дону | I_09000005520 | 2018 | 2018 | НД | 1.316 | 0 | 1.316 | 0 | 0 | 0.1108 | 0.554 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.554
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ «А Б» от ТП-39 до ПП ул.Семашко, 46, г.Ростов-на-Дону | G_09000004785 | 2016 | 2019 | 1.5653 | 1.802 | 0.415 | 1.294 | 0 | 0.093 | 0.3168 | 1.584 | 1.584 | 0.51 | 0 | 0 | 0 |  | 2.094
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-66 до ВРУ ж/д ул. Пушкинская, 173, г.Ростов-на-Дону | I_09000005002 | 2016 | 2019 | 0.68305 | 0.676 | 0.163 | 0.436 | 0 | 0.077 | 0.2506 | 1.253 | 1.253 | 0.231 | 0 | 0 | 0 |  | 1.484
1.4 | Строительство 3КЛ-6 кВ от ПС "Спортивная" в сторону ул.Левобережная, г.Ростов-на-Дону | I_09000005521 | 2017 | 2018 | НД | 1.767 | 0 | 1.767 | 0 | 0 | 0.32 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ Л-804 между опорами №10 и №11, г.Ростов-на-Дону | I_09000005522 | 2018 | 2018 | НД | 0.336 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0.055 | 0.275 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.275
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС Р-10 до РП-41 Л-1047, г.Ростов-на-Дону | I_09000005523 | 2018 | 2019 | НД | 17.14 | 0.5 | 13.978 | 1.664 | 0.998 | 2.7 | 13.5 | 1.5 | 16.64 | 0 | 0 | 0 |  | 18.14
1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ от Ш-50 до опоры №1 ВЛ-10 кВ Л-6ф3, г. Шахты Ростовской области | H_11000005211 | 2020 | 2020 | НД | 5.452 | 0.488 | 4.747 | 0 | 0.217 | 1.0904 | 5.452 | 0 | 0 | 5.452 | 0 | 0 |  | 5.452
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ Л-1232, Л-1234 от ПС Ш-12 до РП №17, г. Шахты Ростовской области | H_11000004722 | 2018 | 2021 | НД | 12.492 | 0.5 | 11.465 | 0 | 0.527 | 2.6498 | 13.249 | 0.5 | 0 | 0 | 11.992 | 0 |  | 12.492
1.4 | Строительство двух ВЛЗ-6 кВ Л-1232, Л-1234 от ПС Ш-12 до РП №17, г. Шахты Ростовской области | H_11000005535 | 2018 | 2021 | НД | 3.795 | 0.197 | 2.96 | 0 | 0.638 | 0.4878 | 2.439 | 0.197 | 0 | 0 | 3.598 | 0 |  | 3.795
1.4 | Строительство участка КВЛ-10кВ Л-5 ПС Чертковская, п Чертково | J_000005711 | 2019 | 2019 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ , ЗТП № 1036 — д/с «Космос», г. Волгодонск | J_000005809 | 2019 | 2019 | НД | 1.03 | 0.06 | 0.546 | 0.364 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1.03
1.4 | Строительство ПП-0,4кВ на границе земельного участка ул.Чемордачка, 105, г.Ростов-на Дону | J_000005875 | 2019 | 2019 | НД | 0.147 | 0.009 | 0.016 | 0.109 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 |  | 0.147
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-243 (Л-Х) до опоры №3 по ул.Всесоюзная, г.Ростов-на-Дону | J_000005876 | 2019 | 2019 | НД | 0.25 | 0.015 | 0.215 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-102ф12 на участке ТП-676=ТП-595, ТП-595=ТП-63, г.Ростов-на-Дону | J_000005874 | 2019 | 2019 | НД | 0.147 | 0.009 | 0.126 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 |  | 0.147
1.4 | Строительство 2КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-79, в рассечку КЛ-6кВ Л-309 (ПС Р-3=ТП=3282), расширение ТП-79 ул.Пушкинская, 31а. Строительство ТП-6/0,4кВ на границе земельного участка пр.Буденновский, 34-40, реконструкция КЛ-6кВ Л-3ф13 (ТП-80=ТП-451) и КЛ-6кВ Л-3ф8 (РП-3=ТП-500), Ростов-на-Дону (ООО «Покровский Центр») | I_09000005389 | 2017 | 2019 | НД | 16.438 | 0.732 | 1.368 | 13.368 | 0.97 | 2.986 | 14.93 | 14.93 | 5.571 | 0 | 0 | 0 |  | 20.501
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ЩНУ-0,4кВ, установленного рядом с ТП-3263 (Л-Х), до границы земельного участка в районе строящегося дома ул.Тружеников, 86/5, г.Ростов-на-Дону (МРО ПП храма иконы Божией Матери Державная) | I_09000005434 | 2018 | 2018 | НД | 0.856 | 0.224 | 0.496 | 0.068 | 0.068 | 0.5132 | 2.566 | 2.566 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.566
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от РУ-6кВ РП-69 до ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л-69ф17 на участке ТП-301=ТП-124 в районе ул.Международная- ул.Артемовская, г.Ростов-на-Дону (Пономаренко Е.А.) | I_09000005626 | 2018 | 2019 | НД | 9.349 | 0.5 | 7.61 | 0 | 1.239 | 1.6 | 8 | 1 | 8.849 | 0 | 0 | 0 |  | 9.849
1.4 | Строительство РП-10кВ на границе земельного участка пр.Соколова, 53/182, г.Ростов-на-Дону (ОАО КБ «Центр-инвест») | I_09000005627 | 2018 | 2018 | НД | 45.016 | 0.5 | 0.669 | 30.763 | 13.084 | 6.1874 | 30.937 | 30.937 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30.937
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-520 г. Новочеркасск | J_07000005891 | 2019 | 2019 | НД | 0.734 | 0.029 | 0.323 | 0.338 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 0 |  | 0.734
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-222, г.Ростов-на-Дону | J_09000006067 | 2019 | 2019 | НД | 1.1 | 0.077 | 0.935 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-64 до ВРУ ж/д пр.Ворошиловский, 9, г.Ростов-на-Дону | J_09000006064 | 2019 | 2019 | НД | 0.471 | 0.034 | 0.399 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 0 |  | 0.469
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-690 в рассечку КЛ-10 кВ Л-1025 (Р-10=ТП-741), г.Ростов-на-Дону | J_09000006065 | 2019 | 2019 | НД | 0.726 | 0.051 | 0.617 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 0 |  | 0.726
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС Р-2 до опоры №2 Л-204, г.Ростов-на-Дону | J_09000006066 | 2019 | 2019 | НД | 0.845 | 0.059 | 0.718 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0 |  | 0.845
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | 41.96 | 372.043 | 4.779 | 181.605 | 173.758 | 11.901 | 82.163 | 410.815 | 111.105 | 60.203 | 8.879 | 63.203 | 70.788 | 0 | 314.178
1.6 | Реконструкция узла учета газа в АБК Зерноградского РЭС | I_01000005653 | 2018 | 2018 | 0.075 | 0.119 | 0.027 | 0.075 | 0.017 | 0 | 0.015 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.075
1.6 | Строительство АБК АМЭС Ростовская область, г. Азов, ул. Мира, 35-а. | I_01000001342 | 2018 | 2019 | 38.2 | 47.723 | 1.291 | 37.08 | 1.376 | 7.976 | 7.424 | 37.12 | 10 | 33.055 | 0 | 0 | 0 |  | 43.055
1.6 | Строительство производственной базы Багаевского УЭС | I_02000001378 | 2013 | 2018 | 3.685 | 23.186 | 2.855 | 13.781 | 5.279 | 1.271 | 2.9226 | 14.613 | 14.613 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.613
1.6 | Приобретение электросетевых объектов ВЛИ-0,4кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Новошахтинске | I_13000005395 | 2018 | 2018 | НД | 4.356 | 0 | 4.356 | 0 | 0 | 0.8712 | 4.356 | 4.356 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.356
1.6 | Реконструкция здания АБК,складских помещений и боксов (пожарная сигнализация) в г.Гуково, ул.Киевская,84 и г.Зверево, ул.Строительная,19 | I_13000005440 | 2018 | 2018 | НД | 3.224 | 0 | 3.224 | 0 | 0 | 0.5288 | 2.644 | 2.644 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.644
1.6 | Монтаж автоматических шлагбаумов по адресам г. Новочеркасск ул. Поворотная, 2-б, пер. Криничный, 19, ул. Александровская, 84 | H_07000005046 | 2018 | 2018 | НД | 0.376 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0.074 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.37
1.6 | Реконструкция системы отопления (замена газовых котлов) по адресам: г. Новочеркасск, ул. Александровская,84 и г. Аксай ул. Толпинского, 67 | H_07000005097 | 2018 | 2018 | НД | 0.171 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0.13 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.65
1.6 | Реконструкция системы отопления (замена узла учета тепловой энергии) по адресу: г. Новочеркасск, пр. Энергетиков, 3 | H_07000005537 | 2018 | 2018 | НД | 0.205 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск ул. Александровская ,84 | H_07000005528 | 2018 | 2018 | НД | 0.164 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0.0366 | 0.183 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.183
1.6 | Приобретение КТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ. Багаевский район | I_07000005414 | 2018 | 2018 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001
1.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона по адресу ул. Толпинского, 67 г. Аксай | I_07000005418 | 2018 | 2018 | НД | 0.495 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0.1928 | 0.964 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.964
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Аксай, ул. Толпинского, 67 | H_07000004388 | 2019 | 2019 | НД | 0.184 | 0.005 | 0.17 | 0 | 0.009 | 0.032 | 0.16 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 |  | 0.179
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск ул. Поворотная, 2Б | H_07000004391 | 2019 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Реконструкция системы отопления (замена электрического котла) по адресу: г. Новочеркасск, пер. Криничный,19 | H_07000005117 | 2019 | 2019 | НД | 0.28 | 0.03 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0.056 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |  | 0.28
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск, п. Донской, ул. Энергетиков, 3 | H_07000004389 | 2020 | 2020 | НД | 0.12 | 0.003 | 0.053 | 0.055 | 0.009 | 0.024 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |  | 0.12
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск пер. Криничный, 19 | H_07000004390 | 2020 | 2020 | НД | 0.25 | 0.01 | 0.108 | 0.113 | 0.019 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  | 0.25
1.6 | Реконструкция здания по адресу г. Новочеркасск ул. Энергетиков, 3 | H_07000005146 | 2020 | НД | НД | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.032 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 |  | 0.16
1.6 | Приобретение 6*2КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до ВРУ-1 и ВРУ-2 ж/д ул.Козлова, 65В и 65Е (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5,200 км), г.Ростов-на-Дону | I_09000005612 | 2018 | 2018 | НД | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1
1.6 | Приобретение 2*КЛ-0,4 кВ от ТП-879 до ВРУ ж/д ул.Таганрогская, 114г (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,280 км), г.Ростов-на-Дону | I_09000005613 | 2018 | 2018 | НД | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.01
1.6 | Приобретение РП/ТП-65 с КЛ от Р-37(ф37-57, 37-58), г.Ростов-на-Дону | I_09000005024 | 2018 | 2018 | НД | 12.262 | 0 | 12.262 | 0 | 0 | 2.4524 | 12.262 | 12.262 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.262
1.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона на Артемовском участке ШРЭС, г. Шахты Ростовской области | I_11000005413 | 2018 | 2018 | НД | 0.663 | 0 | 0.663 | 0 | 0 | 0.13 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.65
1.6 | Реконструкция/переход на цифровую технологию сетей диспетчерско-технологической связи РГЭС, БМЭС | I_000005526 | 2018 | 2019 | НД | 12.628 | 0.498 | 1.193 | 10.13 | 0.807 | 2.5256 | 12.628 | 0.498 | 3.781 | 8.349 | 0 | 0 |  | 12.628
1.6 | Модернизация приборов "Прорыв-Т" для измерения показателей качества электрической энергии | I_000005441 | 2018 | 2018 | НД | 0.454 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0.0908 | 0.454 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.454
1.6 | Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации здания АБК, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 162 | I_000005532 | 2018 | 2018 | НД | 0.495 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0.0998 | 0.499 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.499
1.6 | Разработка веб-приложения для фотофиксации показаний счетчиков электроэнергии | I_000005676 | 2018 | 2018 | НД | 7.826 | 0 | 7.826 | 0 | 0 | 1.4072 | 7.036 | 7.036 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.036
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2018 | H_000005359 | 2018 | 2018 | НД | 55.303 | 0 | 55.303 | 0 | 0 | 11.108 | 55.54 | 55.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55.54
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2019 | H_000005360 | 2019 | 2019 | НД | 19.967 | 0 | 0 | 19.967 | 0 | 9.2872 | 46.436 | 0 | 19.967 | 0 | 0 | 0 |  | 19.967
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2020 | H_000005361 | 2020 | 2020 | НД | 44.39 | 0 | 0 | 44.39 | 0 | 8.878 | 44.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2021 | H_000005362 | 2021 | 2021 | НД | 43.163 | 0 | 0 | 43.163 | 0 | 8.6326 | 43.163 | 0 | 0 | 0 | 43.163 | 0 |  | 43.163
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2022 | H_000005363 | 2022 | 2022 | НД | 48.935 | 0 | 0 | 48.935 | 0 | 9.787 | 48.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.935 |  | 48.935
1.6 | Приобретение ТП061, ТП060 КЛ 6 кВ от ТП71 до ТП 060 КЛ 6 кВ от ТП 71 до ТП 061 г. Азов | J_000005759 | 2019 | 2019 | НД | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 |  | 0.011
1.6 | Приобретение ЗТП-04060 с земельным участком; ВЛЗ от ВЛ-10кВ Л-2 ф.14.от РП-2; КЛ-10 кВ Л-2 ф.14 от РП-2, по адресу: г. Семикаракорск, пр-т Победы, №90-б, принадлежащих ПТПО «Семикаракорское» | J_000005839 | 2019 | 2019 | НД | 0.045 | 0 | 0 | 0.001 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 |  | 0.045
1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ, г. Цимлянск, Романовская балка, СНТ «Кумшат-2» | J_000005823 | 2019 | 2019 | НД | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001
1.6 | Приобретение КТП-01123, г.Волгодонск, ул. Лодочная, 23, принадлежащая ООО «Волгодонский кабельный завод «Волга-Дон-Кабель». | J_000005819 | 2019 | 2019 | НД | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001
1.6 | Приобретение КТП-01099, г.Волгодонск, Л-6 ПС «Шлюзовая», принадлежащая СНТ «Донской сад» | J_000005829 | 2019 | 2019 | НД | 0.045 | 0 | 0 | 0.001 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 |  | 0.045
1.6 | ТП ООО «ВСДРСУ» | J_000005836 | 2019 | 2019 | НД | 0.045 | 0 | 0 | 0.001 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 |  | 0.045
1.6 | Приобретение КТП-01089, г.Волгодонск, Л-6 ПС «Шлюзовая», принадлежащая СНТ «Донской сад». | J_000005832 | 2019 | 2019 | НД | 0.045 | 0 | 0 | 0.001 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 |  | 0.045
1.6 | Приобретение земельного участка по адресу г.Новошахтинск, ул.Советской Конституции,5 б | J_000005748 | 2019 | 2019 | НД | 0.725 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 0 |  | 0.725
1.6 | Регистрация исключительных прав на товарные знаки АО "Донэнерго" | J_000005873 | 2019 | 2019 | НД | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 |  | 0.092
1.6 | Разработка комплекса мероприятий по модернизации и автоматизации управления распределительными электрическими сетями АО "Донэнерго" | J_000005877 | 2019 | 2019 | НД | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 |  | 0.499
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2019 год | I_000005680 | 2019 | 2019 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3386 | 11.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2020 год | I_000005679 | 2020 | 2020 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.528 | 22.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2021 год | I_000005678 | 2021 | 2021 | НД | 20.04 | 0 | 20.04 | 0 | 0 | 4.008 | 20.04 | 0 | 0 | 0 | 20.04 | 0 |  | 20.04
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2022 год | I_000005677 | 2022 | 2022 | НД | 21.853 | 0 | 21.853 | 0 | 0 | 4.3706 | 21.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.853 |  | 21.853
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения на Чистоозерном УЭС и Жирновском УЭС Каменских МЭС | J_000005780 | 2019 | 2019 | НД | 0.211 | 0.03 | 0.08 | 0.088 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 |  | 0.211
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения на Лиховском УЭС КМЭС, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, ул. Советская, 95 | J_000005778 | 2019 | 2019 | НД | 0.076 | 0.01 | 0.019 | 0.042 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 |  | 0.076
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения на ПС 110/6,6/6,3 кВ «Синегорская», Белокалитвинский район, п. Синегорский, ул. Суворова, 31 А | J_000005779 | 2019 | 2019 | НД | 0.142 | 0.02 | 0.039 | 0.072 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 |  | 0.142
1.6 | Приобретение КТП-037 100 кВА, п. Тарасовский | J_06000005936 | 2019 | 2019 | НД | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001
1.6 | Приобретение КВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3312 до границы земельного участка ул.Левобережная, 5 д, г.Ростов-на-Дону | J_09000006072 | 2019 | 2019 | НД | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001
1.6 | Приобретение 4*2КЛ-0,4кВ от разных секций РУ-0,4кВ ТП-3264 до ВРУ-0,4кВ ул.Пацаева, 3 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006071 | 2019 | 2019 | НД | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001
1.6 | Приобретение ТП-3304 пер.Соборный, 98, г.Ростов-на-Дону | J_09000006069 | 2019 | 2019 | НД | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001
1.6 | Приобретение здания ТП-671 ул.Вавилова, 53 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006068 | 2019 | 2019 | НД | 0.866 | 0 | 0 | 0 | 0.866 | 0 | 0 | 0 | 0.866 | 0 | 0 | 0 |  | 0.866
1.6 | Приобретение ТП 04066 Багаевский район | J_07000006088 | 2019 | 2019 | НД | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 |  | 0.133

## 3.1 (2018)
Приложение № 3.1
Ростовской области от 12.12.2019 № 62/8
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2018 год
Акционерное общество "Донэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
[5 empty] | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [15 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [13 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
[5 empty] | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (ΔPтр ); на уровне напряжения 110 кВ | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔPтр ); на уровне напряжения 35 кВ | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔPтр ); на уровне напряжения 6-10 кВ | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔPтп_тр );на уровне напряжения 110 кВ | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔPтп_тр );на уровне напряжения 35 кВ | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔPтп_тр );на уровне напряжения 6-10 кВ | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔLлэп ); на уровне напряжения 110 кВ | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔLлэп ); на уровне напряжения 35 кВ | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (ΔLлэп ); на уровне напряжения 0,4-10 кВ | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (ΔLтп_лэп ); на уровне напряжения 110 кВ | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔLтп_лэп ); на уровне напряжения 35 кВ | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔLтп_лэп ); на уровне напряжения 0,4-10 кВ | показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии ( тп Sпотр ); | показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии ( тп Sг ); | показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам ( тп Sэх ); | показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр ) | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n Pз_тр ); на уровне напряжения 110 кВ | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( nPз_тр ); на уровне напряжения 35 кВ | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( nPз_тр ); на уровне напряжения 6-10 кВ | показатель замены линий электропередачи ( nз_лэп L ); на уровне напряжения 110 кВ | показатель замены линий электропередачи ( nз_лэп L ); на уровне напряжения 35 кВ | показатель замены линий электропередачи ( nз_лэп L ); на уровне напряжения 6-10 кВ | показатель замены линий электропередачи ( nз_лэп L ); на уровне напряжения 0,4 кВ | показатель замены выключателей ( nВз ); на уровне напряжения 110 кВ | показатель замены выключателей ( nВз ); на уровне напряжения 35 кВ | показатель замены выключателей ( nВз ); на уровне напряжения 0,4-10 кВ | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ( nPз_укрм ); на уровне напряжения 110 кВ | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ( nPз_укрм ); на уровне напряжения 35 кВ | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ( nPз_укрм ); на уровне напряжения 6-10 кВ | показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных (ΔПОдист); | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔПsaidi ); | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔПsaifi ); | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (ΔПens ); | показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения ( Nсд_тпр ); | показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения ( нс Nсд_тпр ); | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ); | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив ); | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр ); | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит ); | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо ); | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ ).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 4.10 | 4.11 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 5.10 | 5.11 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 10.1
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе , в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 5.497 | 0 | 0 | 2.217 | 0 | 0 | 3.421 | 2.221 | 0.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.378 | 0 | 0 | 0 | 119.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47409 | 0.12943 | 0 | 16 | 0 | 1141.603 | 0 | 0 | 8.302 | 109.903 | 20.935
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.421 | 2.221 | 0.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.203 | 0 | 0 | 0 | 3.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5e-05 | -4.4e-05 | 0 | 16 | 0 | 88.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.675 | 0 | 0 | 0 | 94.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41198 | 0.12896 | 0 | 0 | 0 | 875.945 | 0 | 0 | 0 | 8.863 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 15.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062145 | 0.00051 | 0 | 0 | 0 | 177.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.302 | 101.04 | 20.935
1 | Ростовская область | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 5.497 | 0 | 0 | 2.217 | 0 | 0 | 3.421 | 2.221 | 0.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.378 | 0 | 0 | 0 | 119.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47409 | 0.12943 | 0 | 16 | 0 | 1141.603 | 0 | 0 | 8.302 | 109.903 | 20.935
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.421 | 2.221 | 0.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.203 | 0 | 0 | 0 | 3.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5e-05 | -4.4e-05 | 0 | 16 | 0 | 88.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0.08 | 0.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.158 | 0 | 0 | 0 | 2.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5e-05 | -4.4e-05 | 0 | 3 | 0 | 39.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | Г | Г |  |  | 0 |  |  | 2.262 |  |  | 0 |  |  | 1.93 | 0.08 | 0.3143 | 0 | 0 |  |  | 4.408 |  |  |  | 1.204 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | -7e-06 | 0 | 3 | 0 | 22.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | Г | Г |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5e-05 | -3.7e-05 | 0 | 0 | 0 | 16.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-41, ТП-101 с переустройством под совместный подвес 6/0,4 кВ; демонтаж КТП-197 с перезаводкой КЛ-6/0,4 кВ во вновь установленную ТП для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. М. Горького, 144. | I_02000005374 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | нд |  |  |  | 0.97 |  |  | нд |  |  | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-164 РУ-6 кВ с установкой ячейки КСО для электроснабжения МКД по адресу: г. Батайск, Северный массив, 16. | Н_02000005026 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция КЛ-6 кВ с переводом из ячейки Л-135/2 ПС БТ-1 в ячейку Л-113 ПС БТ-1 | I_02000005640 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | -3.5e-05 | -3.7e-05 | нд | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж высоковольтной ячейки 6кВс установкой в РУ-6кВ РП-6 для электроснабжения площадки водопроводных сооружений по адресу: ул.Колодезная,2-л,г.Гуково . | I_13000005644 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-329 (ООО «Артенц») г. Аксай | I_07000005367 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 1.5 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0.5 |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.905 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-364 г. Аксай (Еремина С.И.) | I_07000005540 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0.25 |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.72 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Расширение ТП-234 ул.Согласия, 16 б, расширение ТП-730 ул.Согласия, 8 а, г.Ростов-на-Дону (ООО «Доломановское») | I_09000005384 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-3239 ул.М.Горького, 77, г.Ростов-на-Дону (ООО "СИГМАСТРОЙ") | I_09000005432 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Техническое перевооружение ТП-414 ул.Киргизкая, 41, г.Ростов-на-Дону (МБОУ г.Ростова-на-Дону «Школа №84») | I_09000005381 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-3091 ул.Еременко, 81 л, г.Ростов-на-Дону (ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт МВД России») | I_09000005525 | 2018 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-457 ул.Ленина, 63 а, г.Ростов-на-Дону (МКУ УКС) | I_09000005620 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-7 ул.Социалистическая, 141 а, расширение ТП-53 ул.Социалистическая, 133, г.Ростов-на-Дону (ООО "Альбион") | I_09000005622 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-922 пр.Королева, 6 б, г.Ростов-на-Дону (ООО «ЮСК») | I_09000005623 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция РП №24 и ТП №83. Жилой комплекс, г. Шахты, ул. Шевченко, 135-А (Хлопонин Д.Н.) | I_11000005412 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Техническое перевооружение ТП-415 ул.Киргизкая, 14г, ТП-846 ул.Киргизкая, 5а, г.Ростов-на-Дону (МБОУ г.Ростова-на-Дону «Школа №84») | H_09000005382 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 48.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10/6 кВ с установкой ТП-10-6/0,4 кВ для реконструкции комплекса водопроводных сооружений в г. Батайске и строительства водовода от цеха № 1 (КВС1) до южной промышленной зоны (завершение строительства) ВНС на площадке ЮПЗ, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. 9-я Промышленная-4 Б; строительства канализационного коллектора от КНС в южной части города (ЗАО «Батайское») до КНС-2, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. 9-я Промышленная-4 А (Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска). | J_020000005937 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-6 кВ с установкой 2БКТП для реконструкции комплекса водопроводных сооружений в г. Батайске и строительства водовода от цеха № 1 (КВС1) до южной промышленной зоны (завершение строительства) ВНС на площадке ЮПЗ (ВНС КВС2), расположенный по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ш. Восточное-21 (Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска). | J_020000005938 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-6 кВ от БТ-1 для электроснабжения здания школы, расположенной по адресу: г. Батайск, ул. Огородная, 78 (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска) | J_020000005921 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ для электроснабжения здания школы, расположенной по адресу: г. Батайск, ул. Огородная, 78 (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска) | J_020000005928 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП-10 до ВРУ - 0,4 кВ заявителя для электроснабжения здания школы по адресу: Ростовская область, г. Батайск, район Авиагородок, 44 А (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска) | J_020000005929 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ- 6 кВ РП-11 для основного электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г. Гуково по адресу: Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение, кад.номер 61:18:0600006:922 (МКУ города Гуково «УКС и ЖКХ» МО «Город Гуково» | J_13000005916 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ- 6 кВ РП-11 для резервного электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г. Гуково по адресу: Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение, кад.номер 61:18:0600006:922 (МКУ города Гуково «УКС и ЖКХ» МО «Город Гуково») | J_13000005917 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | «Монтаж 2КТП 6/0,4 кВ от проектируемой КЛ - 6 кВ для электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г.Гуково по адресу : Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение, кад.номер 61:18:0600006:922 (МКУ города Гуково «УКС и ЖКХ» МО «Город Гуково»)». | J_13000005918 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ- 6 кВ РП-6 для электроснабжения площадки водопроводных сооружений, по адресу : ул. Колодезная , 2-л г. Гуково (МКУ города Гуково «УКС и ЖК» МО «Город Гуково») | J_13000005919 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от проектируемой КЛ-6 кВ РП-6 для электроснабжения площадки водопроводных сооружений, по адресу : ул. Колодезная , 2 - л г. Гуково (МКУ города Гуково «УКС и ЖК» МО «Город Гуково») | J_13000005920 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения АГКНС, г. Белая Калитва, ул. Солнечная, 1 (ООО «Газпром газомоторное топливо») | J_05000005903 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения АГКНС, г. Белая Калитва, ул. Солнечная, 1 (ООО «Газпром газомоторное топливо») | J_05000005904 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ и КЛ-10 кВ для электроснабжения здания ГБОУ РО "Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус", г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, 16а (ГБОУ РО "Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус") | J_05000005906 | 2016 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ и 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения здания дворца спорта, г. Белая Калитва, ул. Российская, 7 А (ГБУ РО «СШОР № 25») | J_05000005910 | 2018 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ и КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения инженерных наружных сетей к земельным участкам, предназначенным для жилищного строительства, г. Донецк, в северной части 3 микрорайона (Администрация города Донецка ) | J_05000005905 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-6,0 кВ для основного электроснабжения насосной станции и очистных сооружений, г. Донецк, ул. Андрея Сахарова, 1, пер. Терновый, 49, ул. Стадионная, 99 В (Администрация города Донецка) | J_05000005911 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-6,0 кВ для резервного электроснабжения насосной станции и очистных сооружений, г. Донецк, ул. Андрея Сахарова, 1, пер. Терновый, 49, ул. Стадионная, 99 В (Администрация города Донецка) | J_05000005912 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-КЛ-10 кВ для основного электроснабжения земельного участка, г. Миллерово, ул. Промышленная 22-З (ООО «Амилко») | J_06000005907 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-КЛ-10 кВ для резервного электроснабжения земельного участка, г. Миллерово, ул. Промышленная 22-З (ООО «Амилко») | J_06000005908 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения земельного участка, г. Миллерово, ул. Промышленная 22 (кадастровый номер 61:54:0060001:481) (ООО «Амилко») | J_06000005909 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка КТП-6/0,4 кВ. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005922 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-6 кВ от проектируемой к строительству КЛ-6кВ до РУ-6 кВ планируемой к строительству КТП-6/0,4кВ. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005923 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6кВ РП-7. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005924 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от планируемой к строительству КЛ-0,4кВ до границы земельного участка. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005925 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТП 6/0,4кВ до планируемой к строительству ВЛ-0,4кВ.. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005926 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ. Многоквартирный жилой дом. г.Новочеркасск, ул.им. Генерала Лебедя, 50.(ЖСК «Центральный») | J_07000005939 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-22 до I с.ш. РУ- 6 кВ, КЛ-6 кВ от опоры ВЛ- 6 кВ Л-22ф20 РП-22 до II с.ш. РУ-6 кВ планируемой к строительству КТП-6/0,4 кВ.г.Новочеркасск, ул. им. Генерала Лебедя, 50 ЖСК «Центральный» | J_07000005940 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КВЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ, 2КВЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ планируемой к строительству КТП-6/0,4 кВ до границы земельного участка г.Новочеркасск, ул. им. Генерала Лебедя, 50 ЖСК «Центральный» | J_07000005941 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | «Строительство КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-325 до границы земельного участка. Производственная база. Аксайский район, АО «Аксайское» поле № 61, в границах по С-дорога, по З-дорога, по В-зем.участок Гладченко, Ю-поле № 61.(Прокопенкова Л.В., Кашлаев А.В.)» | J_07000005927 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка РП-10 кВ. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения). | J_07000005986 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка КТП-10/0,4 кВ. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения) | J_07000005987 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-10/0,4 кВ до РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ планируемых к строительству. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения) | J_07000005988 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ до РУ-0,4 кВ объекта. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения) | J_07000005989 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ТП-922 до ТП-10/0,4 кВ устанавливаемой в границах ул.Добровольского, 11/6, бул.Комарова, 18/2, пр.Королева, 4/2, 4/3, г.Ростов-на-Дону (ООО "ЮСК") | J_000005953 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10кВ от разных секций РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ, предусмотренной к строительству по заявке №960/17 (СК окружной военный суд), до разных секций РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ заявителя, г.Ростов-на-Дону (ООО «СК 10ГПЗ») | J_000005954 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ, одной от РУ-6кВ ТП-999, другой от РУ-6 кВ ТП-718 до ТП-6/0,4кВ пр.Буденновский, 69, г.Ростов-на-Дону (ФКП «УЗКС МО РО») | J_000005955 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух 2КЛ-0,4кВ, одной от РУ-0,4кВ ТП-79(Л-Х), второй 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-226 (Л-Х) до ВРУ-0,4кВ объекта ул.Пушкинская, 12/88, г.Ростов-на-Дону (ИП Бовдурец С.Н.) | J_000005956 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2*3КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ (Л-Х/Х), подлежащей к строительству по заявке № 518/17(ООО "Покровский Центр"), до ВРУ-0,4 кВ объекта ул. Пушкинская, 52 б, г. Ростов-на-Дону (Фролов А.В.) | J_000005957 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ на границе земельного участка ул.Мечникова, 75 б, строительство двух КЛ-10кВ от разных секций РУ-10кВ РП-10/0,4кВ, предусмотренной к строительству по заявке №1070/16 (АО КБ «Центр-Инвест») до разных секций РУ-10кВ строящейся ТП-10/0,4кВ, г.Ростов-на-Дону (СК окружной военный суд) (1, 2, 3 этап) | J_000005958 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ одной от РУ-6кВ ТП-7, второй КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-53 до РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ устанавливаемой заявителем на границе земельного участка ул.Б.Садовая, 114а, г.Ростов-на-Дону (ООО «Альбион») | J_000005959 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-414 (Л-Х/Х) до ВРУ-0,4кВ объекта ул.Киргизская,41, г.Ростов-на-Дону (МБОУ «Школа No84») | J_000005960 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Cтроительство двух КЛ-10 кВ ТП(РП)-10/0,4кВ,сооружаемой по заявке (1070/16) ОАО КБ "Центр-Инвест" пр.Соколова, 53/182, до ТП-10/0,4кВ, устанавливаемой заявителем, ул.Kpaсноармейская, 202, г.Ростов-на-Дону (OOO «БазисИнвестСтрой») | J_000005961 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ на границе земельного участка пр.Соколова, 53/182, строительство двух КЛ-10кВ, одной от ПС Р-27 до проектируемого РП-10кВ на границе земельного участка пр. Соколова 53/182, другой от РП-10кВ до ТП-10/0,4 кВ г. Ростов-на-Дону (ОАО КБ "Центр-инвест") | J_000005962 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ (взамен ТП-171) ул. Профсоюзная, 136а, строительство КЛ-6кВ от опоры установленной рядом с ближайшей опорой ВЛ-6кВ Л-804 до ТП-6/0,4кВ. Строительство 2*3КЛ-0,4кВ от разных секций РУ-0,4кВ ТП-6/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объекта ул. Профсоюзная, г.Ростов-на-Дону (МКУ "Управление капитального строительства) | J_000005963 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительсто двух КЛ-6кВ от разных секций РУ-6кВ ТП-3239 (Л-59ф9/Л-16ф10) до ТП-6/0,4 кВ ул. Красноармейская, 94/92, г. Ростов-на-Дону (ООО "Сигмастрой") | J_000005964 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ, строительство 2КЛ-10кВ от РУ-0,4кВ ТП-3091 до строящейся ТП-10/0,4кВ, г.Ростов-на-Дону (ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт МВД России») | J_000005965 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство четырех КЛ-10кВ в рассечку КЛ-10кВ Л-3750/Л-3751 (ПС-Р-37=ТП-055), г.Ростов-на-Дону (АО «Ростовгоргаз») | J_000005966 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ пр.Шолохова, 14/21, г.Ростов-на-Дону (АО «Ростовгоргаз») | J_000005967 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ на границе земельного участка пр.Ленина, 83а, г.Ростов-на-Дону (МКУ «УКС») | J_000005968 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ, одной от опоры установленной рядом с ближайшей опорой ВЛ-6кВ Л-15ф9, другой КЛ-6кВ от РУ-0,4кВ ТП-457 (Л-15ф2) до ТП-6/0,4кВ пр.Ленина, 83 а, г.Ростов-на-Дону (МКУ «УКС» | J_000005969 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ объекта пр.Ленина,83а, г.Ростов-на-Дону (МКУ «УКС») | J_000005970 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6кВ от I секции ПС Р-3 к ТП-87, г.Ростов-на-Дону (АО «ПИК-Регион») | J_000005971 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ, строительство ЛЭП-6кВ от опоры установленной рядом с ближайшей опорой ВЛ-6кВ Л-2621 до ТП-6/0,4кВ, г.Ростов-на-Дону (СНТ «Восход-2») | J_000005972 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 4КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ (ТП-87=2БКТП-6/0,4кВ), строящихся по заявке №2097/12 (АО «ПИК-Регион») до РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ пер.Доломановский, 13а, 15а, ул.Сиверса, 8, г.Ростов-на-Дону (ООО «Доломановское») | J_000005973 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ на границе земельного участка пер.Доломановский, 13а, 15а, ул.Сиверса, 8, г.Ростов-на-Дону (ООО «Доломановское») | J_000005974 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ от РУ-10 кВ ТП-963 до ТП-10/0,4кВ установлеваемой заявителем пр. Королева, 1Ф, г. Ростов-на-Дону (АО "Элис Фэшн Рус") | J_000005975 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2*2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3202 (Л-Х/Х) до ВРУ-0,4кВ объекта пр.Чехова, 51-53, г.Ростов-на-Дону (ООО «Ростовстройпроект») | J_000005976 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | СтроительствоТП-6/0,4кВ на границе земельного участка ул.Песчаная, 21, строительство двух КЛ-6кВ от вновь установленных опор ВЛ-6кВ (Л-1ф4, Л-819)до ТП-6/0,4кВ, Ростов-на-Дону ( (ГУ MBД PФ по PO) | J_000005977 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-3281 до ТП-10/0,4кВ установленную заявителем на земельном участке ул.Максима Горького, 256, г.Ростов-на-Дону (ООО «Московская строительная компания») | J_000005978 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КВЛ 0,4 кВ от разных секций РУ-0,4 кВ ТП-3264(Л-Х/Л-Х) до ВРУ-0,4 кВ г. Ростов-на-Дону, ул. Пацаева, в 3-А МКР Северного жилого района, 5-й этап строительства (ООО "Донстрой") | J_000005979 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1 (Л-Х) до ВРУ-0,4кВ ул.Большая Садовая, 100/119,г.Ростов-на-Дону (Седых М.Н.) | J_000005980 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10кВ в рассечку КЛ-10кВ Л-51ф11 (ТП-3158=ТП-1339) до ПП-10кВ устанавливаемого на границе земельного участка ул.Малиновского, 21 а, г.Ростов-на-Дону (Завялова Е.Н.) | J_000005981 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ПП-10 кВ на границе земельного участка ул.Малиновского, 21 а, г.Ростов-наДону (Завялова Е.Н.) | J_000005985 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2*КЛ-0,4кВ от разных секций РУ-0,4кВ ТП-717 (Л-Х/Х) до ВРУ-0,4кВпер.Крепостной, 99, г.Ростов-на-Дону (ООО «БазисЮгСтрой») | J_000005982 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4 кВ на границе земельногоучастка пр.Коммунистический, 42/4, г.Ростов-на-Дону (МБОУ «Школа №60») | J_000005983 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ Л-919 (ТП-539=ТП-543), строительство двух КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ Л-950 (ТП-536=ТП-535), г.Ростов-на-Дону (МБОУ «Школа №60») | J_000005984 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственного назначения Ростовская область, р-н Сальский, в кадастровом квартале 61:34:0600012 с условным центром в п. Рыбасово (кадастровый номер 61:34:0600012:1800) (ООО «Агро-Мичуринское) | J_000005913 | 2019 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух -трансформаторной ТП, двух КЛ-10кВ, ЛЭП-0,4кВ, установка приборов учета. Стадион «Шахтер», г.Шахты, пр.Карла Маркса, 85. (МБОУ ДОД «ДЮСШ №5») | J_000005947 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ. Здание молочного цеха, г. Красный Сулин,ул. Центральная (кад. номер 61:53:0000351:4) (ООО «Юг Холдинг») | J_000005946 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП, двух ЛЭП-10 кВ. Школа на 600 мест, г.Красный Сулин, ул.Сулинская, 25 (МКУ Красносулинского района «Отдел капитального строительства») | J_000005900 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ПС 110/10кВ Минстрой, Строительство двух ЛЭП 110кВ от ПС 220кВ Р-4 до ПС 110/10 кВ Минстрой, строительство ЛЭП 10кВ до энергопринимающих устройств, находящихся на земельном участке: кад. № 61:02:0600008:497, кад. № 61:02:0600007:826, кад. № 61:02:0600007:674 | J_07000005943 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-4137 с заменой трансформатора для электроснабжения СТО, г. Семикаракорск, ул. Авилова, (61:35:01101176:146) (Дядиченко А.Н.) | I_03000005499 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0.075 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0.025 |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 для электроснабжения объекта промышленного и коммунально-складского назначения, г. Донецк, пр. Ленина, 35 Г (ООО «Рапира») | I_05000005408 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0.74 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-2505 для электроснабжения многоэтажной застройки, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Заводской, на пересечении ул. Луначарского с ул. Больничной (ООО "Легион") | I_05000005461 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0.15 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Замена трансформатора на большую мощность в ТП-2802 для электроснабжения 21-квартирного жилого дома, Каменский район, п. Чистоозерный, кадастровый номер 61:15:0000000:6029 (ООО "ВЫСОТА") | I_05000005466 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0.06 |  |  | нд |  |  | 0 | 0.052 | 0 | 0 | нд |  |  | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ Л-1 от ТП-3232 от опоры №71 до опоры №157 с переустройством ее в ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома, Белокалитвинский район, п. Мельничный, ул. Гринева, 37 | I_05000005631 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0.015 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0.275 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-3317 с заменой трансформатора для электроснабжения здания МБОУ СОШ № 11, Белокалитвинский район, п. Горняцкий, ул Майская, 26 | I_05000005632 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | нд |  |  | 0 | 0.11 | 0 | 0 | нд |  |  | 0.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-3156 с установкой двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ для электроснабжения здания дворца спорта, г. Белая Калитва, ул. Российская, 7 А | I_05000005636 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0.22 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП-11 с заменой трансформатора для электроснабжения магазина, г. Донецк, ул. Максима Горького, 67-в | I_05000005630 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0.09 |  |  | нд |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | нд |  |  | 0.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1013 с заменой трансформатора для электроснабжения жилого дома по пер. Щорса, 6 А и нежилого здания по пр. Мира, 61/8 в г. Донецке | I_05000005629 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | нд |  |  | 0 | 0.11 | 0 | 0 | нд |  |  | 0.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1104 с установкой двух линейных ячеек 6 кВ в РУ-6кВ и второго трансформатора 6/0,4 кВ для электроснабжения объекта промышленного и коммунально-складского назначения ООО "Швейное объединение "Флагман" по пер. Клубному, 6 в г. Донецке | I_05000005628 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0.25 |  |  | нд |  |  | 0 | 0.15 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от РУ-0,4 кВ РП-3 до опоры №6 для электроснабжения нежилого здания, г. Донецк, ул. Василевского, 1 | I_05000005634 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0.025 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-2621 от опоры №10 до опоры №10/4 для электроснабжения магазина, Каменский район, п. Глубокий, ул. Кирова 27/26 | I_05000005633 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0.045 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 от РУ-0,4 кВ ТП-4105 до опоры №5 для электроснабжения нежилого здания, Тацинский район, п. Жирнов, ул. Павлика Морозова, 4 | I_05000005635 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6кВ Л-3905, реконструкция ТП-980 ул.Левобережная, 63 б, г.Ростов-на-Дону (Управление ФСБ РФ по РО) | I_09000005390 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-346 Л-3 от опоры №6 до опоры №16 ул.Калининградская, ул.Мадояна, г.Ростов-на-Дону (ИП Арушанов В.Г.) | I_09000005614 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0.48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-3283 ул.Мечникова, 39 б, г.Ростов-на-Дону (Сорокин А.В.) | I_09000005615 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 1.26 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-403 Л-6 от опры №2 до опоры №2/7, г.Ростов-на-Дону (Селин Н.В.) | I_09000005616 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-638 Л-1 ул.6-я Кольцевая, пр.Стачки, г.Ростов-на-Дону (Газарян М. Л.) | I_09000005621 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0.34 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КРН-12 ул.Левобережная, 5 а, г.Ростов-на-Дону (Иванкова Н.Н.) | H_09000004983 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (ТП-672 Л-3) от опоры №11 ВЛ-6 кВ Л-211/2 до опоры №3 ВЛ-0,4 кВ, от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ до опоры №9 ВЛ-0,4 кВ по пер. Рационализаторский, г.Ростов-на-Дону (ООО "РЗС") | I_09000005624 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта розничной торговли, жилого дома и нежилого здания г. Сальск, ул. Трактовая, 9, 9-а, 1-г (Валендер О.П.,Мовсесян Э.Г., Мовсесян А.Э.) (ориентировочная протяженность - 0,770 км) (ориентировочная протяженность - 0,770 км) | I_10000005553 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0.77 | 0.09 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кв № 198 для электроснабжения объекта розничной торговли, жилого дома и нежилого здания г. Сальск, ул. Трактовая, 9, 9-а, 1-г (Валендер О.П.,Мовсесян Э.Г., Мовсесян А.Э.) (с увеличением трансформаторной мощности с 0,160 МВА до 0,250 МВА) (с увеличением трансформаторной мощности с 0,160 МВА до 0,250 МВА) | I_10000005554 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0.25 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома г. Сальск, пер. Тупиковый, 22 | I_10000005555 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0.05 | 0.007 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов п. Зимовники, пер. Ясный, 3, 17 | I_10000005556 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0.186 | 0.02 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ № 262 для электроснабжения жилого дома Сальский район, СНТ «Колос» линия 30, участок 7 ( | I_10000005558 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0.05 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома Сальский район, СНТ «Колос» линия 30, участок 7 | I_10000005560 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0.04 | 0.007 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для электроснабжения жилого дома с. Дубовское, ул. 2-я Кольцевая, 18 (Котов В.В.) (ориентировочная протяженность -0,215 км) | I_10000005562 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0.215 | 0.015 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для электроснабжения здания ЗАГС п. Орловский, пер. Чапаевский, 75 | I_10000005563 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража г. Сальск, ул. Целинная, 26а | I_10000005561 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0.06 | 0.015 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома г. Пролетарск, ул. Седова, 198-а | I_10000005564 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 82 для электроснабжения магазина смешанных товаров п. Орловский пер. Чапаевский, 90, литер «Б» | I_10000005565 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0.4 |  |  | нд |  |  | 0 | 0.09 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 0 | 1.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП10/0,4 кВ №85 для электроснабжения АЗС п. Зимовники, ул. Магистральная, 70 | I_10000005602 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0.16 |  |  | нд |  |  | 0 | 0.06 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.675 | 0 | 0 | 0 | 94.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41198 | 0.12896 | 0 | 0 | 0 | 875.945 | 0 | 0 | 0 | 8.863 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7955e-05 | 3.775e-05 | 0 | 0 | 0 | 69.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7955e-05 | 3.775e-05 | 0 | 0 | 0 | 28.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-343. Строительство ВЛ-6кВ.ЛЭП-0,4кВ. Строительство КТП-6/0,4кВ. г.Ростов-на-Дону, ул.Петражицкого, 6а. | H_07000002019 | 2012 | НД |  |  | нд |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-51 ул. Еременко, 60, г. Ростов-на-Дону | I_09000002275 | 2015 | 2018 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 28.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-14 ул.М.Нагибина, 19в, г.Ростов-на-Дону | H_09000005153 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-162, ул.Социалистическая, 193а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005142 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-239, ул.Обороны, 4а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005147 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов): КТП-336, г.Ростов-на-Дону | H_09000005160 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-12 ул.Петрашевского, 46а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005163 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 пер.Братский, 2а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005165 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-175 ул.Фрунзе, 5 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005179 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-176 ул.Ивановского, 32 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005178 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-178 ул.Мечникова, 136 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005177 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-554 ул.Загорская, 23 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005186 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-609 ул.2-я Краснодарская, 157 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005185 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-68 ул.Суворова, 79 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005175 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-870 ул.Содружества, 41 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005190 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-893 ул.Трудящихся, 151 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005188 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-99 пр.Соколова, 63, г.Ростов-на-Дону | H_09000005174 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-360 пер.1-й переулок, 23а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005582 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-29 пр.Соколова,96, г.Ростов-на-Дону | H_09000005253 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-8 ул.Зорге,5а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005252 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-103 пр.Буденовский, 74, г.Ростов-наДону | H_09000005199 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-104 ул.Варфоломеева, 215 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005201 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-105 пер.Крепостной, 120 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005208 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-182 ул.Социалистическая, 191 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005210 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-411 пр.Семашко, 48 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005223 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 пер.Богатяновский спуск, 32 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005227 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-645 ул.Страны Советов, 14 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005207 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-65 ул.Суворова, 20 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005228 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-756 ул.Королева, 18 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005206 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-850 пр.Ворошиловский, 78 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005214 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-919 ул. Пушкинская, 181 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005218 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-13 ул.Школьная, 18 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005245 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-28 ул.Вятская, 45 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005251 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №62 в г. Миллерово | J_000005712 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-202, п. Тарасовский | J_000005713 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена КТП-547 на новую с заменой трансформатора, ст. Базковская | J_000005702 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена КТП-712 на новую с заменой трансформатора, ст. Боковская | J_000005706 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-528, х. Пигаревский | J_000005715 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-840, п. Чертково | J_000005717 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-504, ст. Вешенская | J_000005714 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №12 в г. Миллерово | J_000005601 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 125 для электроснабжения объекта коммерческой деятельности г. Сальск ул. Кузнечная, 304 | J_000005704 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №31 для электроснабжения многоквартирных жилых домов с. Дубовское ул.Герасименко, 24 стр. 2 и ул. Герасименко 22 А | J_000005698 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №199. Здание столярного цеха, г. Шахты, ул. Парковая, 3-А | J_000005812 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №287. Здание РТС, г. Шахты, ул. Володарского, 47-А | J_000005802 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №397 г. Шахты Ростовской области | J_000005797 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №512 г. Шахты Ростовской области | J_000005795 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-48 ячейки № 1 Л-334 с установкой устройств РЗА | J_000005790 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-304 с заменой корпуса КТП и трансформатора для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, пер. Октябрьский, 108 А. | J_000005791 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-220 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения по адресу: г. Батайск, ул. Производственная, 8 Б, к.н. 61:46:0010201:5181. | J_000005793 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-219 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения по адресу: г. Батайск, ул. Половинко, 243. | J_000005789 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-301 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, ул. Пушкинская, 113 А. | J_000005792 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-493. Замена силового трансформатора 100 кВА на 250 кВА г. Новочеркасск | J_000005730 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-209. Замена 2-х силовых трансформаторов 2х250 кВА на 2х630 кВА г. Новочеркасск | J_000005728 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-340. Установка ячейки 0,4 кВ г. Аксай | J_000005729 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение РП-69 ул.3-я Круговая, 64 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005852 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.7955e-05 | 3.775e-05 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП, РП (КА - 19 шт.) (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005854 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-175 г. Батайск | J_02000006079 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-213 ул.Черепахина, 2а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005173 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-817 ул.Мадояна, 22 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006027 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-342 ул.Украинская, 26 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006037 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-269 ул.Береговая, 25 д, г.Ростов-на-Дону | J_09000006047 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-3295 ул.Батуринская, 48 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006042 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-8 г. Азов | J_01000005997 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-17 г. Азов | J_01000006004 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-11 с заменой трансформатора г. Зерноград | J_01000006016 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-68 г. Зерноград | J_01000006017 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-90 г. Зерноград | J_01000006018 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-88 г. Зерноград | J_01000006019 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП 3 г. Азов | J_01000006022 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-134 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Батайск, пер. Короткий, 1. | J_02000006041 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-321 с заменой трансформатора для электроснабжения магазина, расположенного по адресу: ст. Багаевская, ул. Фрунзе, 56. | J_02000006075 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10 с заменой двух трансформаторов и заменой оборудования в РУ-0,4 кВ для электроснабжения школы, расположенной по адресу: г. Батайск, район Авиагородок, 44 А. | J_02000006077 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13 с заменой трансформатора электроснабжения производственно-складского помещения, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. Фермерская, 3 Б. | J_02000006073 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция БТ-1 с заменой трансформаторов тока ячейки Л-118 и Л-124 для электроснабжения школы, расположенной по адресу: г. Батайск, ул. Огородная, 78. | J_02000006078 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-9 с установкой коммутационного аппарата в РУ-6 кВ для электроснабжения магазинов и нежилых помещений по адресам: г. Батайск, ул. Кирова, 3,5, пер. Книжный, 7А, 11А. | J_02000006025 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-4505 для электроснабжения магазина, ст. Милютинская, ул. Октябрьская, 26/8 | J_05000005996 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-3253 с заменой трансформатора для электроснабжения амбулаторно-поликлинического учреждения, Белокалитвинский район, п. Синегорский, ул. Маяковского, 13 В | J_05000005994 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение РУ-0,4 кВ ТП-3010 для электроснабжения жилого дома, г. Белая Калитва, ул. Логовая, 57 | J_05000006081 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-4228 с заменой трансформатора для электроснабжения магазина, ст. Тацинская, пер. Чеховский, 21 | J_05000005993 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-115 с заменой трансформатора, г. Миллерово | J_06000005895 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ТП-822 с заменой трансформатора, п. Чертково | J_06000005899 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-204. Замена силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА г. Новочеркасск | J_07000005888 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-483. Замена силового трансформатора 25 кВА на 63 кВА г. Новочеркасск | J_07000005893 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-314. Замена силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА г. Аксай | J_07000005889 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-492. Замена силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА г. Новочеркасск | J_07000005890 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-7. Установка ячейки 6 кВ г. Новочеркасск | J_07000005886 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-345 г. Аксай | J_07000005894 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-707 ул.Кузнечная, 276 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006040 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-672 пер.Рационализаторский, 33, г.Ростов-на-Дону | J_09000006026 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-717 ул.Пушкинская, 221 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006050 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1 ул.Социалистическая, 120 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006048 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-736 ул.Неклиновская, 45 б, г.Ростов-на-Дону | J_09000006054 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-3263 ул.Дубовского, 8/14, г.Ростов-на-Дону | J_09000006052 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ТП-281 ул.Белорусская, 114 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006053 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-608 ул.2-я Краснодарская, 163 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006063 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-268 ул.Большая Садовая, 73 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000005950 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-15 ул.Города Волос, 135 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006051 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение КТП-593 ул.Мечникова, 74 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006055 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ТП-188 ул.Сейнерная, 35 б, г.Ростов-на-Дону | J_09000006056 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №22 для электроснабжения МБДОУ д/с №1 «Красная шапочка» с. Дубовское ул. Ленина, 110 | J_10000005692 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 107 для электроснабжения РТС п. Орловский ул. Ленина, 252 | J_10000005990 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 255 для электроснабжения объекта розничной торговли г. Сальск ул. Коломийцева, 66 А | J_10000005992 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ — 0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ №18 с заменой ячеек ЩО-70 для электроснабжения объекта коммерческой деятельности ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 59 | J_10000005991 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 24 для электроснабжения нежилого здания с. Заветное, пер. Книжный, 9а | J_10000005998 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ — 0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ № 162 для электроснабжения мойки самообслуживания г. Сальск ул. Кутузова, 2-в | J_10000006000 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №39. Сквер «Юность», р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 6 | J_11000006008 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №78. Нежилое помещение, г. Шахты, ул. Парковая, 17-В | J_11000006023 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6/0,4 кВ ТП-14 с реконструкцией ЛЭП-6 кВ Л-222 в г. Батайске (с увеличением трансформаторной мощности с 0,18 МВА до 0,4 МВА, ориентировочная протяженность ЛЭП — 0,85 км) | Н_02000001357 | 2011 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6/0,4 кВ ТП-25, строительство 2КЛ-6 кВ от Л-324 до ТП-25 в г. Батайске | Н_020000005043 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-334 с заменой КТП-28 на КТП-ПВ-400-6/0,4 кВА, г. Батайск | Н_02000002670 | 2014 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена ТП-317 на КТПН-400-6/0,4 кВ со строительством ВЛ-6 кВ, ст. Багаевская | Н_02000001374 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена КТП-134 на КТПН-400-6/0,4 кВ со строительством ВЛ-6 кВ, г. Батайск | Н_02000005047 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6кВ ЗТП №1067 в г.Волгодонске | H_03000001360 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-37 с заменой трансформатора в г. Новошахтинске Ростовской области | Н_13000002693 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-0,4 в РП-4 г.Гуково Ростовской области | Н_13000005581 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов): 630 кВА- 12 шт., 400 кВА -12 шт. (ОД), г.Ростов-на-Дону | I_09000005429 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 12.36 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 13.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП с заменой перегруженных трансформаторов: 630 кВА- 3 шт., 400 кВА- 6 шт., (ОД), г.Ростов-на-Дону | I_09000005443 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 4.29 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 15.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП (3 шт.), г.Ростов-на-Дону | I_09000005430 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация РП (установка системы видеонаблюдения - 8 шт.), г.Ростов-на-Дону | I_09000005512 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-289 ул.2-я Володарского, 61 а, г.Ростов-на-Дону | I_09000005513 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-24 ул.Темерницкая, 70, г.Ростов-на-Дону | I_09000005611 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №510 с заменой на БКТП-КК, г. Шахты Ростовской области | G_11000004719 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 4.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №193 с заменой на КТПН-ВВ, г. Шахты Ростовской области | H_11000005216 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №264 с установкой на опорах реклоузера с токовой отсечкой и разъединителя, г. Шахты Ростовской области | G_11000004721 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №303, г. Шахты Ростовской области | H_11000005250 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №122 с заменой на КТПН-ВВ, г. Шахты Ростовской области | H_11000005256 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №311 с заменой на КТПН-ВВ, г. Шахты Ростовской области | H_11000005305 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение в РУ-6 кВ РП-11с установкой 2-х ячеек 6 кВ I и II секции шин Л-224 Л-214 ПС Г-2 для электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г. Гуково по адресу: Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение. | J_000005749 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-243 с заменой трансформатора для электроснабжения погрузочно-разгрузочного комплекса в 700 м по направлению на северо-восток от г. Зверево | J_000005782 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-364 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого здания по ул. Мичурина, д. 29 в г. Новошахтинске | J_000005781 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РП (установка заградительных щитов в РП - 2 шт.), г.Ростов-на-Дону | J_000005860 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-963 пр.Королева, 1а, г.Ростов-на-Дону | J_000005846 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-812 ул.Калининградская, 56 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005844 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-3021 ул.Вятская, 104 б, г.Ростов-на-Дону | J_000005845 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-620 ул.Димитрова, 61 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005850 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-718 пер.Халтуринский, 130 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005841 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП с заменой перегруженных трансформаторов - 2 шт. (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005859 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-479 ул.Профинтерна, 11 б, г.Ростов-на-Дону | J_000005856 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-170 ул.Алексея Береста, 12 б, г.Ростов-на-Дону | J_000005857 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов -1 шт.) (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005858 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов - 6 шт) (ОД), г.Ростов-на-Дону | J_000005865 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РП-65 ул.Суворова, 91 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005862 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП (2 шт.) (ОД), г.Ростов-на-Дону | J_000005866 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение РП (замена трансформаторов напряжения в РП - 14 шт.), г.Ростов-на-Дону | J_000005861 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-621 ул.Российская, 46 б, г.Ростов-на-Дону | J_09000005951 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 94.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41169 | 0.12881 | 0 | 0 | 0 | 393.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41176 | 0.12889 | 0 | 0 | 0 | 366.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ячейки №1004 ПС А-10 и переключение части ВЛ-10 кВ Л-1013 с. Самарское | H_01000005307 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0.4 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | -4e-05 | -4.3e-05 | нд | нд | нд | 1.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-27 с. Самарское | H_01000005308 | 2018 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-70, КТП-70. Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Зерноград | H_01000005324 | 2018 | 2018 |  |  | 0.085 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0.315 |  |  |  | 6.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 20.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-132 с заменой трансформатора г. Азов | I_01000005498 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-132 с заменой на СИП г. Азов | I_01000005577 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | -6e-06 | -8e-06 | нд | нд | нд | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-38 с заменой трансформатора г. Азов | I_01000005497 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 с заменой на СИП г. Азов | I_01000005578 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | -6e-06 | -8e-06 | нд | нд | нд | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Азов | H_01000005323 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-5, КТП-27 с заменой на проходные КТП ст. Кагальницкая | H_01000001364 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Азов | H_01000005334 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-33, ТП-33. Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Зерноград | H_01000005316 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005548 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 в с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005550 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-28 с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005559 | 2020 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по улицам Мичурина, Московская с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, ст. Багаевская | I_02000005566 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, отходящих от ТП-317 в ст. Багаевская | I_02000005570 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-134 с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005573 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ в зоне ТП№2029 г.Цимлянск с ИИС | G_03000001823 | 2013 | 2018 |  |  | 0.15 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0.25 |  |  |  | 3.533 |  |  | нд |  |  | нд | нд | -6e-06 | -8e-06 | нд | нд | нд | 13.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-2034 для электроснабжения дачного дома, г. Цимлянск, НСОТ "Цимлянский садовод", массив "Экспедиция", уч.39 (Шамина В.П.), уч.42 (Степанова О.Б.), уч.41 (Беликов С.Н.), уч.46 (Скиба В.И.), уч.40-а (Хохлачева И.А.) | I_03000005591 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0.146 |  |  | нд |  |  | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ЗТП№1055-ЗТП№1011, г.Волгодонск | H_03000005066 | 2012 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в зоне ТП-3047 г.Константиновск | H_03000001875 | 2013 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-78 с монтажом измерительного комплекса, замена оборудования в ТП-78 в г.Новошахтинске Ростовской области (часть ТП) | G_13000005435 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-78 с монтажом измерительного комплекса,замена оборудования в ТП-78 в г.Новошахтинске Ростовской области (часть ВЛ-0,4 кВ) | G_13000004566 | 2016 | 2018 |  |  | 0.23 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 22.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-26 с монтажом измерительного комплекса, замена трансформатора ТП-26 в г.Новошахтинске Ростовской области (часть ТП) | G_13000004714 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | -0.357 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 8.313 |  |  | 0 |  |  | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 с монтажом измерительного комплекса, замена трансформатора в ТП-26 в г. Новошахтинске Ростовской области (часть ВЛИ-0,4кВ) | G_13000005353 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | -0.117 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 3.257 |  |  | 0 |  |  | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 11.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-254 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области | G_13000004713 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-4403 "Поселок Юбилейный" от ПС Ш-44 в г.Новошахтинске Ростовской области | G_13000004712 | 2021 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-37 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области | H_13000005330 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена оборудования в ЦРП-5 в г.Новошахтинске Ростовской области | H_13000005347 | 2014 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-88, Л-1, Л-2 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково Ростовской области | H_13000005027 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | -0.233 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 3.375 |  |  | 0 |  |  | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 8.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "Шахта "Зверевская-Западная-2", яч.5 Л-5" от опоры №44 до опоры №48, Красносулинский р-н,пос.Первомайский, ул.К.Маркса, 25, МДОУ "Первомайская" | H_13000004309 | 2015 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0.025 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0.09 |  |  | 0 |  |  | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-137, Л-1, Л-2, Л-3 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний п.Углеродовский Красносулинского района Ростовской области | H_13000005029 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | -0.248 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 3.017 |  |  | 0 |  |  | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-302 Л-1 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково Ростовской области | H_13000005028 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | -0.244 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 1.29 |  |  | 0 |  |  | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 3.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1, Л-1, Л-2, Л-4 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково Ростовской области | H_13000005335 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-74, Л-1, Л-3, Л-5 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково | H_13000005337 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-124, Л-1, Л-2, Л-3 с установкой измерительных комплексов г.Гуково | H_13000003570 | 2015 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РП-4, Л-2 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г.Гуково Ростовской области | H_13000005345 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-96, Л-2, Л-3 с установкой измерительных комплексов г.Гуково | H_13000003571 | 2015 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-144, Л-1, Л-2, Л-3 с установкой измерительных комплексов г.Гуково | I_13000003566 | 2015 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-38 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области | I_13000005505 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-77 Л-2, Л-3 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области (ориентировочная протяженность ВЛИ-0,4кВ-3,919 км) | I_13000005504 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-3527 в п. Коксовый Белокалитвинского района | G_05000002699 | 2014 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 2.609 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 6.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (зона ТП-1775) в г. Донецке | H_05000002705 | 2014 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 6.009 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 16.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-4454 с заменой КТП в г. Морозовск | H_05000002716 | 2014 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (зона ТП-1453) с установкой разгрузочной КТП 6/0,4 кВ в г. Донецке | H_05000002706 | 2014 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в мкр. Лиховской г. Каменск-Шахтинский (зона ТП-2708, 2709) | H_05000002730 | 2014 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП-3110 и замена ТП-3110 на 2 БКТП 10/0,4 кВ с увеличением мощности трансформаторов в г. Белая Калитва | H_05000002684 | 2014 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-2603 с заменой КТП в п. Глубокий Каменского района | H_05000002713 | 2014 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-12 Ф3 в г. Каменск-Шахтинский | H_05000002711 | 2014 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-401 Л-2, Л-3 г. Новочеркасск | H_07000001408 | 2013 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | 2.24 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-432 Л-9. Организация ИИС г. Новочеркасск | H_07000001412 | 2013 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | 0.329 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-17 Л-3 г. Новочеркасск | H_07000002021 | 2012 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | 0.28 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-205 Л-8 г. Новочеркасск | H_07000002061 | 2012 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | 0.538 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-325 от опоры 85 до опоры 92 г. Аксай | H_07000005086 | 2021 | 2021 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | 0.046217 | 0.0057532 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС НГ-5 Л-502 — ТП-123 г. Новочеркасск | I_07000005669 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | 0.5 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-195 — ТП-4011 г. Новочеркасск | I_07000005668 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | 0.6 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с выносом участков линий с опор МУП «ГЭТ» г. Новочеркасск | I_07000005646 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | 3.212 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-235. Организация ИИС. п. Новоперсиановский | I_07000005415 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | 0.1 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ к ТП-724 Л-11 п. Каменоломни | H_07000005048 | 2019 | НД |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-809 п.Дудниково | H_07000002017 | 2012 | НД |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-118 Л-10 г. Новочеркасск | H_07000005110 | 2019 | НД |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-122 Л-4 г. Новочеркасск | H_07000005112 | 2019 | НД |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-221 Л-2, Л-4, Л-6 г. Новочеркасск | H_07000005055 | 2019 | НД |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-222 Л-3, Л-4 г. Новочеркасск | I_07000005056 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | 0.00021218 | 0.0002448 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-314 г.Аксай, ул.Луначарского, Чапаева, Щорса, Стекольная | H_07000002013 | 2012 | 2019 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | 0.0052228 | 0.0012241 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-423 Л-7. Организация ИИС г. Новочеркасск | H_07000001411 | 2013 | НД |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-508 Л-9 г. Новочеркасск | H_07000002044 | 2012 | НД |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-533 Л-1 г. Новочеркасск, Правый берег р.Дон (ориентировочная протяженность 0,45 км) | H_07000005123 | 2019 | НД |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-7 Л-1, Л-4 г. Новочеркасск | H_07000005116 | 2019 | НД |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-113 Л-2 Л-4 г. Новочеркасск | H_07000005050 | 2020 | 2020 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | 0.006048 | 0.0011571 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-231 Л-2 Л-3 г. Новочеркасск | H_07000005144 | 2020 | 2020 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | 0.00075588 | 0.0007957 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-22 Л-6 ул.Казахская, г.Ростов-на-Дону | H_09000000510 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 1.68 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 9.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-179 Л-2 ул.Катаева. Реконструкция ТП-179 пер.Халтуринский, 116 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000000822 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 1.34 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 14.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-185 Л-1, Л-2, Л-3 ул.Нансена, пер.Казахстанский, г.Ростов-на-Дону | H_09000000850 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 2.47 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 12.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-197 Л-4, Л-5 ул.Профсоюзная к пер.Медный, ул.Профсоюзная к ул.Русская, г.Ростов-на-Дону | G_09000004793 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 1.44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | -6e-06 | -8e-06 | нд | НД | НД | 5.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-243 ул.Всесоюзная (нечет) к станции Первомайская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005133 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 1.26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 Л-4, Л-6 ул.18-я, ул.19-я, г.Ростов-на-Дону | H_09000000819 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0.965 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 8.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-386 Л-1, Л-4, Л-8 ул.Боряна, пер.Атарбекова, г.Ростов-на-Дону | H_09000000508 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 1.049 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 2.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-390 Л-2, Л-3, Л-4 ул.Украинская, пер.Самарский, г.Ростов-на-Дону | I_09000004523 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 3.618 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | -6e-06 | -8e-06 | нд | НД | НД | 18.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-448 Л-3 ул.Алагирская, ул.Боряна, г.Ростов-на-Дону | H_09000000078 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0.71 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 8.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-547 Л-6, Л-7 ул.Владиленская, ул.Шатурская, г.Ростов-на-Дону | H_09000002465 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 2.261 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 10.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-578 Л-1, Л-4, Л-5 ул.Муравьева, ул.Пестеля, ул.12-го февраля, г.Ростов-на-Дону | H_09000005263 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 2.084 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 16.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-777 Л-1, Л-2 ул.Подгорная, пер.Шефский, г.Ростов-на-Дону | G_09000000288 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 2.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | -6e-06 | -8e-06 | нд | НД | НД | 10.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-824 Л-6 ул.Курортная, г.Ростов-на-Дону | H_09000000486 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0.35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | -6e-06 | -8e-06 | нд | НД | НД | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-974 Л-1, Л-3 ул.Павлодарская, ул.Безымянная Балка, г.Ростов-на-Дону | H_09000000858 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 1.58 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 9.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-47ф18 ул.Пухляковская, ул.Армянская, г.Ростов-на-Дону | H_09000000529 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-44 Л-7, Л-8 ул.Кржижановского, ул.Владиленская, г.Ростов-на-Дону | G_09000004403 | 2016 | 2019 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 2.08 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | -6e-06 | -8e-06 | нд | НД | НД | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с переводом в КЛ-0,4кВ от ТП-234 Л-15, Л-16 пер.Братский, г.Ростов-на-Дону | I_09000005385 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | -6e-06 | -8e-06 | нд | НД | НД | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-1ф4, г.Ростов-на-Дону | G_09000004796 | 2016 | 2019 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 2.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | -6e-06 | -8e-06 | нд | НД | НД | 11.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-227 Л-15 ул.45-я Линия, г.Ростов-на-Дону | G_09000004498 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0.93 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 7.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-391 Л-4 ул.Ереванская, г.Ростов-на-Дону | G_09000004505 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0.59 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 5.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3028 Л-1, Л-2, ул.Войкова к пер.Пограничный, пер.2-й Поселковый, г.Ростова-на-Дону | H_09000002118 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | -6e-06 | -8e-06 | нд | НД | НД | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3028 Л-6, Л-10 пер.2-й Поселковый к ул.Портовая, ул.Войкова, г.Ростова-на-Дону | I_09000005671 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-288 Л-16, ул.Каяни, ул.Цеховая, г.Ростов-на-Дону | I_09000005607 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0.32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | -6e-06 | -8e-06 | нд | НД | НД | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-310 Л-14, ул.Майская, г.Ростов-на-Дону | I_09000005608 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0.65 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-342 Л-4, пер.Сальский, г.Ростов-на-Дону | I_09000005609 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-290 Л-2 ул.Радищева, ул.Просвещения, г.Ростов-на-Дону | I_09000005610 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-41ф10 ул.Алагирская, ул.Каменобродская, ул.Боряна, ул.Атарбекова, пер.Закарпатский (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,263 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005128 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-6ф16 ул.Шеболдаева, пер.Тихвинский, ул.Кропоткина, пер.Ленкоранский, ул.Ларина (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,461 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005130 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-71ф18 ул.Дундича, ул.Калужская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,300 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005125 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-163 Л-4, Л-11 ул.Краснокурсантская, пер.Марксистский, пер.Тбилийский, пер.Грузинский (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,735 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005132 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-222 Л-1, Л-7 ул.Республиканская, пер.Безымянный, пер.Подпольный (ориентировочная протяженность ЛЭП -2,000 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005091 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-290 Л-2, Л-3, Л-6 ул.Радищева, ул.Червоноармейская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,446 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005119 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3005 Л-1, Л-2 ул.Каменобродская, ул.Односторонняя, ул.Каракумская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,680 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005136 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-330 Л-6, Л-8, Л-11 ул.Плеханова, пр.Стачки, ул.1-я Круговая, ул.2-я Круговая (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,990 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005094 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-340 Л-3, Л-4 ул.40-я Линия, к ул.Рябышева (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,621 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005121 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-412 Л-2, Л-13, Л-16 ул.Новгородская, пер.Паровозный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,922 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005115 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-737 Л-1, Л-2, ул.Вагулевского, ул.С.Чебанова (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,800 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005092 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 Л-4 ул.Загорская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,200 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005100 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-306 Л-3, Л-5, Л-6 ул.Пермская, ул.8-го марта, ул.Курганная (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,837 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005149 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-219 Л-1, Л-3, Л-6 ул.Зенитчиков, ул.Коровкина (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,680 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005151 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1921 от МР выхода на ВЛ до ТП-563 ул.Западная, ул.Калининградская, ул.Семипалатинская, ул.Звездная, г.Ростов-на-Дону | H_09000005184 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-211/2 ул.Книжная, пер.Расковой, г.Ростов-на-Дону | H_09000005093 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2330, г.Ростов-на-Дону | H_09000005114 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2621 пер.1-й Машиностроительный, пер.Нефтяной, г.Ростов-на-Дону | H_09000005193 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-360 Л-2, Л-4, Л-5 ул.Варфоломеева, пер.1-ый к ул.Малюгиной, пер.1-ый к ул.Катаева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005170 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-115 Л-3, Л-4 ул.Ченцова, ул.14-я линия, ул.6-я линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005118 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-165 Л-4, Л-5, Л-8 пр.Ленина, ул.Васильченко, ул.Харьковская, ул.Шевченко, ул.Аксаковская, ул.Врубовая, пер.Зональный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005202 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 Л-1, Л-2 по ул.Вагулевского, ул.Трудящихся, пер.Моторный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005180 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 Л-6 (частично), Л-11 ул.Катаева, ул.Черепахина, г. Ростов-на-Дону | H_09000005171 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-275 Л-1, Л-3 ул.Ленина, г.Ростов-на-Дон | H_09000005200 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3138 Л-2, Л-3, Л-5 ул.Рябышева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005164 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-353 Л-1, Л-2 ул.Русская, пер.Токарный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005169 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-413 Л-6 ул.Селиванова, ул. Промышленная, ул.Ищенко, г.Ростов-на-Дону | H_09000005122 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-493 Л-1 пер.Бакинский, пер. Бесланский, пер.Контактный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005127 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-580 Л-6, Л-15 ул.Печорская, ул.Брестская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005135 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-618 Л-13, Л-15 ул.Киргизская, пер.Игарский, пер.Днепровский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005140 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-640 Л-1, Л-2, Л-3 ул.Шевцовой, ул.Печорская, ул.Можайская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005152 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-641 Л-6, Л-15 ул.Листопадова, ул.Пролетарская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005155 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-646 Л-11, Л-21 ул.26 Июня, ул.Абаканская, ул.Камская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005158 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-701 Л-4, Л-5, Л-7 ул.Алябьева, пер.Васнецова, пер.Врубеля, г.Ростов-на-Дону | H_09000005162 | 2020 | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-770 Л-7, Л-19 ул.Вологодская, ул.Севанская, ул.Подконяна, ул.Амиряна, ул.Ленинаканская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005198 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-821 Л-2, Л-3, ул.Бондаренко, ул.Пестеля, ул.Маркова, г.Ростов-на-Дону | H_09000005167 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-626 Л-3, Л-4 ул.Каяльская, ул.5-я улица, г.Ростов-на-Дону | H_09000005148 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-319 Л-1, Л-2, Л-4, Л-8 ул.Портовая, пер.Ермака, пер.Гастелло, ул.Днепростроевская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005172 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-584 Л-6, Л-9, Л-14, Л-15 ул.Калинина, ул.2-я Кольцевая, ул.3-я Кольцевая, ул.4-я Кольцевая, ул.5-я Кольцевая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005183 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-893 Л-5, Л-6, Л-8 ул.Трудящихся, ул.Нагорная, ул.Кручинина, пер.Безымянный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005182 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-913 Л-1, Л-2, Л-3, Л-8 ул.2-я Володарского, ул.1-я Володарского, ул.1-я Круговая, ул.Минаева, ул.Курортная, ул.Горбачева, ул.Артемовская, ул.Коминтерна, г. Ростов-на-Дону | H_09000005191 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-890 Л-1, Л-3 ул.Путевая, ул.Каяльская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005583 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-52ф6 пер.Краевой, г.Ростов-на-Дону | H_09000005176 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-191 Л-1, Л-2, Л-3 ул.Земельная,ул.Владивостокская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005196 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-168 Л-1, Л-4, Л-5, Л-6 ул.Лобачевского, ул.Семипалатинская, ул.Шекспира, ул.Байкальская, ул.Линейная, г.Ростов-на-Дону | H_09000005145 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-210 Л-1, Л-2, Л-4, Л-7 ул.Катаева, ул.Варфоломеева к пер.Гвардейский, ул Варфоломеева к пер. Халтуринский, ул.Черепахина, г.Ростов-на-Дону | H_09000005230 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 Л- 4, Л-8, Л-9, Л-12 ул.Вавилова, ул.Иловайская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005197 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-255 Л-1, Л-2, Л-4 ул.12-го Февраля к ул.Муравьева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005244 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3063 Л-15 пер.Чувашский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005139 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3114 Л-2, Л-3, Л-4, Л-5 ул.Погодина, ул.Ларина, г.Ростов-на-Дону | H_09000005195 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3137 Л-1, Л-4, Л-5 ул.Лесопарковая, ул.Родниковая, пер.Белореченский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005157 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-350 Л-1, Л-4, Л-5 ул.Чистопольская, ул.Смены, г.Ростов-на-Дону | H_09000005126 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-388 Л-1, Л-4, Л-5, Л-6 ул.Сормовская, ул.Мадояна, ул.Мичуринская, ул.Одесская, пер.Урюпинский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005150 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-476 Л-1, Л-6, Л-7 ул.Филимоновская, ул.Малюгиной, ул.Лермонтовская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005238 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-490 Л-1, Л-2 ул.Малюгиной, ул.Филимоновская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005240 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-517 Л-1, Л-2 ул.Минераловодская, ул.Собино, г.Ростов-на-Дону | H_09000005143 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-627 Л-1, Л-2, Л-3 пер.Парковый, пер.Ставропольский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005192 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-672 Л-1, Л-3 ул.Солидарности, пер.Рационализаторский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005124 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-713 Л-8, Л-17 ул.Текучева, ул.Н.Ополчения, г.Ростов-на-Дону | H_09000005242 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-718 Л-12 ул.Тельмана, г.Ростов-на-Дону | H_09000005248 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-735 Л-1, Л-7 ул.Рыльского, пер.Карьерный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005108 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-739 Л-1, Л-4 ул.Вяземцева, ул.Буйнакская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005113 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-769 Л-3, Л-5 ул.Циолковского, ул.Набережная, пер.Корабельный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005141 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-800 Л-15 ул.4-я линия, ул.Советская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005120 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-843 Л-1, Л-2, Л-3 ул.1-я Плановая, ул.Коммунальная, ул.Пионерская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005129 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-886 Л-3, Л-4 ул.Сарьяна, ул.35-я линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005134 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-915 Л-1, Л-3 пер.Парусный, пер.Красногорский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005159 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3062 Л-6 пер.Чувашский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005137 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-854 Л-3, Л-4 пер.Ладожский, ул.Украинская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005131 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-230 Л-15 ул.Серафимовича, г.Ростов-на-Дону | H_09000005236 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-588 Л-3, Л-8 ул.1-я Володарского, ул.Горбачева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005154 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-205 ул.Листопадова, ул.19-я Линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005258 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-3306 ул.Нансена, г.Ростов-на-Дону | H_09000005215 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-50ф15 ул.Нансена, г.Ростов-на-Дону | H_09000005213 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-203 Л-1, Л-6, Л-8 ул.Крупской, ул.Красная, пр.Стачки, ул.2-я Кольцевая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005272 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-267 Л-1, Л-3, Л-5 ул.Бодрая, ул.Фурмановская, г.Ростов-на Дону | H_09000005277 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3064 Л-3, Л-4 ул.4-я к пос.Лесхоз, г.Ростов-на-Дону | H_09000005264 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3072 Л-2, Л-3, Л-4 ул.1-я Киргизкая, пер.Ухтомский, пер.Сальский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005265 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3085 Л-3 пос.Мостоотряда, ул.Кобякова, г.Ростов-на-Дону | H_09000005268 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3131 Л-1, Л-3, Л-4 пер.Третьякова, пер.Поленова, пер.Крамского, г.Ростов-на-Дону | H_09000005266 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-343 Л-1, Л-7, Л-10, Л-15, Л-16 ул.Мичуринская, ул.Калинина, ул.Ровенская, ул.Рижская, ул.Манежная, ул.Череповецкая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005276 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-383 Л-1, Л-2, Л-3 пр.М.Нагибина, ул.Герасименко, г.Ростов-на-Дону | H_09000005280 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-587 Л-1, Л-5, Л-6, Л-8 ул.Мадояна, ул.Лесная, ул.Сормовская, ул.Песчанокопская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005274 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-592 Л-2, Л-3 ул.Фурмановская, ул.Пирогова, г.Ростов-на-Дону | H_09000005281 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-634 Л-2, Л-3 ул.Зявкина, пер.Бурятский, пер.Грушевский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005224 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-675 Л-5, Л-6 ул.Некрасовская, пер.Веселый, ул.Республиканская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005273 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-700 Л-6 ул.М.Горького, г.Ростов-на-Дону | H_09000005231 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-783 Л-3, Л-4 пр.40 лет Победы, ул.Книжная, г.Ростов-на-Дону | H_09000005260 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-880 Л-10 ул.Калининградская, ул.Линейная, ул.Петрозаводская, ул.Львовская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005275 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-887 Л-5, Л-6 пер.Сахалинский, пер.Охотский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005261 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-987 Л-2 ул.19-я линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005262 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-948 Л-2, Л-3, Л-4 пер.Клязьминский, ул.Татарская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005270 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-39 Л-12 ул.Филимоновская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005241 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-134 Л-3 пр.Кировский, пер.Филимоновский, г. Ростов-на-Дону | H_09000005221 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-182 Л-6 ул.Социалистическая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005226 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-217 Л-2, Л-3, Л-4, Л-6 ул.Возрождения, ул.Волгоградская, ул.Булавина, г.Ростов-на-Дону | H_09000005235 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-224 Л-2, Л-14, Л-15, Л-16 ул.Гайдара, ул.Бондаренко, ул.Красногвардейская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005229 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3010 Л-16 ул.Филимоновская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005233 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3253 Л-1, Л-2 ул.Коровкина, ул.12-го февраля, г.Ростов-на-Дону | H_09000005239 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-724 Л-7 ул.Малюгиной, г.Ростов-на-Дону | H_09000005232 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-785 Л-2 ул.20-я улица, г.Ростов-на-Дону | H_09000005237 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-878 Л-1, Л-2 ул.17-я улица, ул.19-я улица, г.Ростов-на-Дону | H_09000005234 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ от ТП №10,15, замена ТП №10 и разгрузка ТП №14,15 в с. Дубовское | H_10000001355 | 2015 | 2018 |  |  | 0.1 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 1.778 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 6.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП № 97 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ст. Егорлыкская Ростовской области | I_10000005444 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | 0.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 4.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ЛЭП — 10-0,4 кВ и замена ТП №45 в с. Песчанокопское Ростовской области | I_10000005448 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0.245 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 15,23 с заменой ТП 10/0,4 кВ №15,23 в п. Гигант Ростовской области | H_10000002432 | 2012 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | 0.16 |  |  |  | 2.012 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 7.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 28 в г. Сальске Ростовской области | I_10000005543 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.001295 | 0.000317 | нд | нд | нд | 0.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП № 28 в г. Сальске Ростовской области | I_10000005456 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство КВЛ-10 кВ по Л-3 пс "Сальская" для электроснабжения ТП №208 в г.Сальске Ростовской области | I_10000005462 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0.23 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №4 в п. Гигант Ростовской области | L_10000005546 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.000441 | 0.000481 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №4 в п. Гигант Ростовской области (с увеличением трансформаторной мощности с 0,16 МВА до 0,25 МВА) | H_10000004942 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для разгрузки ТП 26 в г. Пролетарск Ростовской области | H_10000004944 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №138 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004459 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 3.07 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 9.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №155 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004460 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 5.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №429 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004457 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 3.568 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | -6e-06 | -8e-06 | нд | нд | нд | 13.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №489 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004461 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 1.907 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | -6e-06 | -8e-06 | нд | нд | нд | 9.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1337, г. Шахты Ростовской области | H_11000005209 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | -6e-06 | -8e-06 | нд | нд | нд | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №12 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Красный Сулин Ростовской области | H_11000005219 | 2018 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №72 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Красный Сулин Ростовской области | H_11000005217 | 2018 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №11 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, р.п. Усть-Донецкий Ростовской области | G_11000004467 | 2016 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция КЛ-6 кВ в г. Шахты, Ростовская область (п. Артем) ТП408-ТП455; ТП440-ТП455; ТП426-ТП440; ТП426-РУ6кВ Насосная, 8б | G_11000002731 | 2014 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2209, г. Шахты Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП-6 кВ — 6,2 км) | H_11000005249 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №158 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005247 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №193, г. Шахты Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП-0,4 кВ — 4,119 км) | H_11000005246 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №208 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП-0,4 кВ — 1,893 км) | H_11000005243 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №271, г. Шахты Ростовской области | H_11000005255 | 2020 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №352 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005254 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №316 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005278 | 2021 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-6 кВ от ПС Ш-9, Л 923 в г. Красный Сулин, Ростовская область | H_11000002732 | 2014 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №127 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005303 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №552 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005304 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №89 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005302 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №135 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Красный Сулин Ростовской области | H_11000005306 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №40/8 Л-6ф1 до ТП №122, г. Шахты Ростовской области | H_11000005259 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л1005 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005752 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л1805 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005753 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л1011 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005751 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л126 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005750 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.17e-06 | 9.15e-06 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-10/0,4кВ №12 в г. Миллерово | J_000005589 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ (переход под ж/д) по ВЛ-10кВ Л-10 ПС ГОК, г. Миллерово | J_000005710 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Вешенская для защиты птиц от поражения электрическим током | J_000005718 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.24915 | 0.05599 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения магазина г. Сальск, ул. Свободы, 180 | J_000005682 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.000794 | 0.000486 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ — 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №20 для электроснабжения кафе п. Целина ул. 1-я линия, 67/5 | J_000005705 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина п. Зимовники, ул. Основания, 1 | J_000005681 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 75 | J_000005684 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома ст. Егорлыкская ул. Петровская, 67 | J_000005686 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина п. Зимовники, ул. Иванова, 20 | J_000005685 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 3e-06 | 5e-06 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта коммерческой деятельности ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 59 | J_000005683 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 26 для электроснабжения жилого дома с. Песчанокопское ул. Москва, 23 | J_000005689 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома п. Гигант, ул. Азовская, 18 | J_000005690 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома с. Ремонтное ул. Калинина, 71 | J_000005693 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №44 для электроснабжения жилого дома г. Пролетарск ул. Баумана, 34 | J_000005695 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ — 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №33 для электроснабжения нежилого помещения п. Зимовники ул. Рабочая, 101 | J_000005700 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 10 - 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №41 для электроснабжения здания магазина г. Сальск, ул. Коломийцева, 28 | J_000005703 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ -10 кВ Л-6 пс 110/35/10 кВ «Заветинская» для защиты птиц от поражения электрическим током в с. Заветное Ростовской области | J_000005709 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, пер. Ягодный, 14 | J_000005806 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2209, Л-4606, Л-905; ВЛ-10 кВ Л-1322 для защиты птиц от поражения электрическим током, г. Шахты Ростовской области | J_000005799 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0080194 | 0.0023048 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, пер. Тюменский, 51 | J_000005801 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, пр. Ленинского Комсомола, 1-Ц | J_000005805 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, ул. Телеграфная, 26 | J_000005817 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, ул. Индустриальная, 3-Б | J_000005821 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, ул. Маяковского, 75 | J_000005820 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Красный Сулин, ул. 47 Гвардейской дивизии, 59 | J_000005838 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Красный Сулин, пер. 8 Марта, 4 | J_000005835 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-324 Л-2 от опоры 17 до опоры 22 для электроснабжения частного домовладения по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, ул. Буденного, 42. | J_000005744 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ ТП-35 Л-2 от опоры 5 до опоры 16 для электроснабжения частных домовладений по адресам: г. Батайск, ул. Саратовская, 5 а,5 б, 5 в. | J_000005785 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ ТП-3 Л-5 от РУ-0,4 кВ до опоры 3/1 для электроснабжения магазина по адресу: г. Батайск, ул. Куйбышева, 63/ул. 50 лет Октября, 127. | J_000005786 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ, Л-3Ф5, Л-110 для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005807 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Л-143 от БТ-3 ячейки 343 до ТП-159. | J_000005788 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ, РП-1-жилой дом по ул. Ленина, 92, г.Волгодонск | J_000005798 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-1271 для электроснабжения жилого дома Волгодонской район, п. Сибирьковый, ул. Дубравная, д. 18. | J_000005811 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 ЗТП-3065 для электроснабжения здания прокуратуры, г. Константиновск, ул. Коммунистическая, 66. | J_000005814 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-2090 для электроснабжения жилого дома г. Цимлянск, ул. Свердлова, 19 | J_000005810 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ, ЗТП №1011-жилой дом по ул. Ленина, 45, г.Волгодонск. | J_000005796 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-4182 для электроснабжения базовой станции №61-02325 Семикаракорский район. | J_000005815 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-4839 для электроснабжения базовой станции №61-1877 Семикаракорский район. | J_000005816 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-7 ЗТП-4023 для электроснабжения торгового павильона, г. Семикаракорск, примерно в 7 м на восток от строения ул. Строителей, 1/3. | J_000005813 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-114 ПС «СМ-1» для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005800 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-8 ПС «ЖБИ» для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005808 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-8 ПС «Северный портал» для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005803 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 от РУ-0,4кВ ТП-243 для электроснабжения нежилого помещения по ул.Магистральная,1-а в г.Новошахтинске | J_000005643 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от Л-1 КТП-243 для электроснабжения погрузочно-разгрузочного комплекса в 700 м по направлению на северо-восток от г. Зверево | J_000005783 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-7ф7 для защиты птиц от поражения электрическим током в п. Углеродовский Красносулинского района Ростовской области | J_000005747 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.014194 | 0.010918 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-3026 для электроснабжения жилого дома, г. Белая Калитва, ул. 3-я Линия, 8 | J_000005760 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-4440 для электроснабжения жилого дома, г. Морозовск, ул. Коммунистическая, 225 | J_000005761 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-0276 по территории ЛиТЖТ, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, пер. Строителей, 27 а | J_000005774 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-4206 по территории школы-интерната, Тацинский район, ст. Тацинская | J_000005776 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-6Ф15 и Л-6Ф20 от ПС «Гундоровская» для защиты птиц от поражения электрическим током в г. Донецк | J_000005775 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-529 от ПС «Б-5» для защиты птиц от поражения электрическим током в п. Шолоховский Белокалитвинского района | J_000005773 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-22 от ПС «Тацинская СХТ» по территории СОШ № 3, Тацинский район, ст. Тацинская | J_000005777 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 14 до оп. № 14/1 Л-4 ТП-239 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005724 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00096639 | 0.0011833 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 10 до оп. № 10/1 Л-2 ТП-4 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005721 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 1/10 до оп. № 1/22 Л-2 ТП-16 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005720 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп. № 1 до оп. № 8 Л-11 ТП-62 г. Новочеркасск | J_000005726 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00028766 | 0.0009589 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 10/19 до оп. № 10/3 Л-1 ТП-331 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Аксай | J_000005722 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 11/15 до оп. № 11/20 Л-11 ТП-724 с 0,23 кВ на 0,4 кВ п. Каменоломни | J_000005723 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-2 Л-7 п. Персиановский | J_000005732 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0013667 | 0.0015709 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-779 к жилому дому по адресу ул. Крупской, 59, п. Каменоломни | J_000005733 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 21 до оп. № 25 Л-4 ТП-113 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005725 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.006048 | 0.0015709 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-437 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД г. Новочеркасск | J_000005727 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-3ф7 РП-3 г. Новочеркасск | J_000005742 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0044434 | 0.014812 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-20 кВ для защиты птиц от поражения электрическим током г. Новочеркасск | J_000005743 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-202 ПС АС-2 г. Аксай | J_000005741 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.059741 | 0.02695 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-851 ул.Мичуринская, 124, г.Ростов-на-Дону | J_000005878 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0016058 | 0.00043793 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-621, г.Ростов-на-Дону | J_000005851 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-867, г.Ростов-на-Дону | J_000005853 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-3095 (Л-18) ул.Мопра, пр.Стачки, г.Ростов-на-Дону | J_000005843 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0015605 | 0.00030202 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-222, г.Ростов-на-Дону | J_000005848 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00075256 | 0.00039263 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ПП-0,4кВ установленного ул.Красноармейская, 131, г.Ростов-на-Дону | J_000005847 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-646, г.Ростов-на-Дону | J_000005849 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0016769 | 0.00030957 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-388 (Л-1), г.Ростов-на-Дону | J_000005842 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00010067 | 0.00012081 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-829 Л-3, ул. 1-я Кизитериновская, ул. 2-я Кизитериновская, г.Ростов-на-Дону | J_000005863 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00043289 | 0.00032468 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-1510, г.Ростов-на-Дону | J_000005840 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00054742 | 0.00043793 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция воздушных линий электропередачи 6-10 кВ для защиты птиц от поражения электрическим током, г.Ростов-на-Дону | J_000005864 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 и ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 с. Новониколаевка | J_01000006015 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от опоры №1 до опоры №7 ТП-97 г. Азов | J_01000005999 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП-123 г. Азов | J_01000006003 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от опоры №10 до опоры №19 ТП-14 с. Самарское | J_01000006012 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 с. Самарское | J_01000006013 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от опоры №76 до опоры №78 ТП-10 ст.Кагальницкая | J_01000006021 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 1813, реконструкция ТП-13 г. Зерноград | J_01000006020 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-114 от опоры № 1 до опоры № 3/10 для электроснабжения частного домовладения, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. Кулагина, 45. | J_02000006059 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-30 от опоры № 198/8 до опоры № 198/11 для электроснабжения частного домовладения, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. Саратовская, 58. | J_02000006076 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка Л-3 КТП-215, х. Васильевка, Тарасовский район | J_06000005898 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Л-10 ПС ГОК, г. Миллерово | J_06000005896 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 20 до оп. № 24 Л-3 ТП-117 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005882 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 7 до оп. № 7/5 Л-4 ТП-82 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005883 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 8 до оп. № 10 Л-2 ТП-81 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005884 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 2/5 до оп. № 3 Л-6 ТП-62 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005881 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-122 Л-10 и ТП-57 Л-3 г. Новочеркасск | J_07000005892 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 2 до оп. № 4 Л-3 ТП-475 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005879 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 2/17 до оп. № 2/22 Л-1 ТП-188 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005880 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-517 до оп. № 2 п. Персиановский | J_07000005885 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 8 до оп. № 8/5 Л-1 ТП-107 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000006024 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция существующих КЛ-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ ТП-340 с перезаводом в проектируемую КТП-6/0,4 кВ г. Аксай | J_07000005887 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-913 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000005952 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-312 Л-2 и от ТП-387 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006036 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-221, г.Ростов-на-Дону | J_09000006033 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-613, г.Ростов-на-Дону | J_09000006030 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-130, г.Ростов-на-Дону | J_09000006034 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-138, г.Ростов-на-Дону | J_09000006032 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-340 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006035 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-958 Л-5 ул.Доватора, г.Ростов-на-Дону | J_09000006045 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-343, г.Ростов-на-Дону | J_09000006049 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-376, г.Ростов-на-Дону | J_09000006062 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-549, г.Ростов-на-Дону | J_09000006074 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Л-909, г.Ростов-на-Дону | J_09000006057 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-69, г.Ростов-на-Дону | J_09000006044 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-638, г.Ростов-на-Дону | J_09000006031 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-840 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006038 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-144, г.Ростов-на-Дону | J_09000006028 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-13 к 40-й линии, г.Ростов-на-Дону | J_09000006039 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-660 Л-11, г.Ростов-на-Дону | J_09000006046 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-3147 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006058 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-889 ул. 30 лет Октября, г.Ростов-на-Дону | J_09000001401 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Л-2330, г.Ростов-на-Дону | J_09000006043 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3231, г.Ростов-на-Дону | J_09000006029 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, ул. Звездная, 37-А | J_11000006007 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Красный Сулин, ул. Загородная, 5 | J_11000006006 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, ул. Псковская, 41 | J_11000006010 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилые дома, г. Красный Сулин, ул. Ленина, 51; 64 | J_11000006009 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Нежилое здание, г. Шахты, ул. Чаплыгина, 56-В | J_11000006011 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8e-05 | -8e-05 | 0 | 0 | 0 | 27.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-442, г.Ростов-на-Дону | I_09000005394 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 1.97 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | -3.9e-05 | -4e-05 | нд | НД | НД | 17.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техническое перевооружение Л-506, Л-2621 ул.Аккуратная, ул.Лесная, г.Ростов-на-Дону | G_09000002931 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | -3.9e-05 | -4e-05 | нд | НД | НД | 9.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022408 | 0.00011214 | 0 | 0 | 0 | 401.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9227e-05 | 3.6635e-05 | 0 | 0 | 0 | 38.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-146 г. Батайск | Н_02000005038 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-110 г. Батайск | Н_02000005039 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-200 г. Батайск | Н_02000005040 | 2018 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-23 г. Батайск | Н_02000005042 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ РП-7 г. Батайск | Н_02000005041 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-191 г. Батайск | Н_02000005181 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-2 г. Батайск | Н_02000005189 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-137 г. Батайск | Н_02000005049 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-123 г. Батайск | I_02000005527 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-9 г. Батайск | I_02000005493 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-44 г. Батайск | I_02000005529 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-38 г. Батайск | I_02000005531 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП-6 с установкой прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-6 г. Зерноград | J_000005754 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | 5.9227e-05 | 3.6635e-05 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП-98 с установкой прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-98 г. Азов | J_000005755 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП-157 с установкой прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-157 г. Азов | J_000005756 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 6 для установки прибора учета для магазина п. Зимовники пер. Горобцова, 1 | J_000005696 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №18 для установки прибора учета электрической энергии объектов ООО «Сервис» г. Сальск ул. Трактовая, 29-а | J_000005691 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 102 для установки прибора учета для нежилого здания п. Орловский ул, М. Горького, 40 А | J_000005694 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №33 для установки прибора учета электрической энергии для нежилого помещения п. Зимовники ул. Рабочая, 101 | J_000005699 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 51 при установки прибора учета для магазина «Универсам» с. Песчанокопское ул. Суворова, 11 а | J_000005688 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 48 при установки прибора учета для объекта коммерческой деятельности г. Сальск ул. Промышленная, 2/4 | J_000005687 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ №23 для установки прибора учета для объекта коммерческой деятельности г. Пролетарск ул. Пионерская, 104 | J_000005697 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного съема показаний в ПС «С-1». Здание РТС, г. Красный Сулин, ретранслятор | J_000005837 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП, РП (ПУ - 31 шт.) (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005855 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-43, ТП-181, г.Ростов-на-Дону | J_000005868 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-878, г.Ростов-на-Дону | J_000005869 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний в ТП-10-1, ТП-10-2, ТП-10-8, ТП-10-9, ТП-10-10, ТП-10-14, ТП-10-16, ТП-10-18, ТП-10-19, ТП-9, ТП-9А, г.Ростов-на-Дону | J_000005867 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний в ТП (84 шт.), г.Ростов-на-Дону | J_000005870 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Модернизация системы учета Батайских МЭС | I_02000005530 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016485 | 7.5505e-05 | 0 | 0 | 0 | 344.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ст. Кагальницкая | H_01000005310 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 3.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 с. Самарское | I_01000005494 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 4.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 с. Самарское | I_01000005495 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 5.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Азов | H_01000005319 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 с. Самарское | I_01000005654 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 5.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 с. Самарское | I_01000005655 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 с. Самарское | I_01000005656 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 г. Азов | I_01000005657 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 3.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 г. Азов | I_01000005658 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 6.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 г. Азов | I_01000005659 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 3.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-70 г. Азов | I_01000005660 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 6.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-155 г. Азов | I_01000005661 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 2.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 г. Зерноград | H_01000005336 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-119 с. Самарское | H_01000005338 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 с. Самарское | M_01000005579 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от РП-2 г. Азов | H_01000005339 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний с. Самарское | H_01000005318 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№5016 сл. Б.Мартыновка | I_03000005500 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Тезническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№5038, сл. Б.Мартыновка | I_03000005064 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№4051, г. Семикаракорск. | I_03000005074 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№4084 г.Семикаракорск | H_03000005059 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №2049, г. Цимлянск | I_03000005080 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№2063, г. Цимлянск | I_03000005501 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №1179, г. Волгодонск | I_03000005067 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №1180, г. Волгодонск | H_03000005068 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №6014, пос. Южный Мартыновского района | H_03000005073 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№3006, г. Константиновск | I_03000005503 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№5040, сл. Б.Мартыновка | I_03000005077 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №4103, г. Семикаракорск | H_03000005070 | 2019 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№4080, г. Семикаракорск. | H_03000005076 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№1178 г.Волгодонск | H_03000005069 | НД | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №2013, г.Цимлянск | H_03000005071 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП-144 в г.Новошахтинске | H_13000005349 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 в г.Новошахтинске | H_13000005348 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТП-302 в г.Новошахтинске | H_13000005350 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 в г. Новошахтинске | H_13000005352 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Внедрение систем ДУ, связи, организация каналов связи и передачи данных на ЦРП-5 в г. Новошахтинске Ростовской области | H_13000001392 | 2013 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТП-132 Л-1, Л-2, Л-3 в п.Замчалово Красносулинского района Ростовской области | H_13000005328 | 2019 | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от КТП-133 Л-1, Л-2 пос. Замчалово Красносулинского района Ростовской области | H_13000005329 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-156 в г.Новошахтинске | I_13000005506 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-323 в г.Новошахтинске | I_13000005507 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТПШ-104 в г.Гуково | I_13000005346 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3011 в г. Белая Калитва | I_05000005459 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3035 в г. Белая Калитва | H_05000005288 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3096 в г. Белая Калитва | I_05000005409 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3124 в г. Белая Калитва | H_05000005286 | 2018 | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3130 в г. Белая Калитва | I_05000005410 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3168 в г. Белая Калитва | I_05000005411 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3204 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005284 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3207 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005271 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3209 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005279 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3210 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005283 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3215 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005285 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3235 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005282 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3306 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005289 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3312 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005290 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3524 в п. Коксовый Белокалитвинского района | I_05000005460 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1337 в г. Донецк | I_05000005457 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1882 в г. Донецк | I_05000005458 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-0857 в г. Морозовск | H_05000005291 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-0723 в ст. Тацинской Тацинского района | H_05000005292 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3315 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005293 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3327 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005294 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3519 в п. Коксовый Белокалитвинского района | H_05000005295 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3308 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005296 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3030 в г. Белая Калитва | H_05000005297 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3323 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005299 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3535 в п. Коксовый Белокалитвинского района | H_05000005298 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-0846 в г. Морозовск | H_05000005300 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2135 в г. Каменск-Шахтинский | H_05000005301 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 4, 30, 76 в г. Миллерово | H_06000004957 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 36 в г. Миллерово | I_06000005406 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 9, 14, 43, 93 в г. Миллерово | H_06000004958 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 17, 20, 61 в г. Миллерово | H_06000004959 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 18, 28, 69 в г. Миллерово | H_06000004960 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 151, 154, 41, 53 в г. Миллерово | H_06000004961 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 528, 529, 543 в ст. Вешенская | I_06000005475 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ ТП № 249 в п. Тарасовский | I_06000005489 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ ТП № 253 в п. Тарасовский | I_06000005491 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ ТП № 218 в п. Тарасовский | I_06000005492 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-362 г. Аксай | G_07000004746 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-344 г. Аксай | G_07000005416 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-533 правый берег р. Дон Персиановский район | H_07000005417 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-705 п. Персиановский | I_07000004745 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-724 п. Каменоломни | I_07000005106 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-66 г. Новочеркасск | I_07000005423 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-172 г. Новочеркасск | I_07000005469 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-28 г. Новочеркасск | I_07000005470 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-708 п. Персиановский | I_07000005471 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-730 п. Каменоломни | I_07000005472 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-815 п. Опытный | I_07000005473 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-617 х. Рыбацкий | I_07000005474 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-620 х. Рыбацкий | I_07000005476 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-621 п. Дивный | I_07000005477 | 2018 | НД |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-628 х. Рыбацкий | I_07000005478 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-657 х. Рыбацкий | I_07000005479 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-670 х. Рыбацкий | I_07000005480 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-110, ТП-303, ТП-340, ТП-817 г. Аксай | I_07000005536 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-69, ТП-70, ТП-466, РП-10 (УСПД) г. Новочеркасск | I_07000005481 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-7071 п. Каменоломни | I_07000005488 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-169 п. Персиановский | H_07000005204 | 2020 | 2020 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-741 п. Каменоломни | H_07000005205 | 2020 | 2020 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-302 г. Аксай | H_07000005220 | 2021 | 2021 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-463 г. Новочеркасск | H_07000005222 | 2021 | 2021 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-456 г. Новочеркасск | H_07000004726 | 2022 | 2022 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-131, ТП-214, ТП-217, ТП-369, ТП-520, ТП-3147, г.Ростов-на-Дону | I_09000005424 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 29.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-195, ТП-216, ТП-246, КТП-634, ТП-681, КТП-832, ТП-3130, г.Ростов-на-Дону | I_09000005514 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД | НД | НД | НД | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №24 в г. Пролетарск Ростовской области | H_10000004917 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 4.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №67 в г. Сальск Ростовской области | I_10000005463 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 5.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №45 в ст. Егорлыкская Ростовской области | H_10000004918 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 4.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №103 в п. Орловский Ростовской области | I_10000005464 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №6 в с. Песчанокопское Ростовской области | I_10000005465 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 3.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП № 212 в г. Сальск Ростовской области | H_10000004927 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №36, 29 в с. Дубовское Ростовской области | H_10000004931 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №29 в ст. Егорлыкской Ростовской области | H_10000004929 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП № 51 в п. Зимовники Ростовской области | H_10000004930 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП № 114, 96 в п. Орловский Ростовской области | H_10000004928 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №50 в с. Песчанокопское Ростовской области | H_10000004932 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №187 г. Сальск Ростовской области | H_10000004947 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №68 в ст. Егорлыкская Ростовской област | H_10000004945 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №36 в с. Ремонтное Ростовской области | H_10000004946 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ в г. Пролетарск Ростовской области | L_10000005547 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №11,91 в г. Пролетарск Ростовской области | H_10000004935 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №129 в г. Сальск Ростовской области | H_10000004940 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №19, 31 в с. Дубовское Ростовской области | H_10000004939 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №73 в ст. Егорлыкская Ростовской области | H_10000004936 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №83, 101 в п. Орловский Ростовской области | H_10000004934 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №140, г. Шахты Ростовской области | I_11000005487 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №202, г. Шахты Ростовской области | I_11000005486 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 3.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №289, г. Шахты Ростовской области | I_11000005445 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 7.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №465, г. Шахты Ростовской области | I_11000005451 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 6.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №468, г. Шахты Ростовской области | I_11000005452 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 6.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №506, г. Шахты Ростовской области | I_11000005453 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 3.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №52, г. Шахты Ростовской области | I_11000005449 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 6.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №566, г. Шахты Ростовской области | I_11000005454 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 2.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №579, г. Шахты Ростовской области | I_11000005446 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 5.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №589, г. Шахты Ростовской области | I_11000005447 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 4.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №91, г. Шахты Ростовской области | I_11000005450 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ТП-32 для организации дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 с. Самарское | J_000005757 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 206, 231, 254 в п. Тарасовский | J_000005719 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №352, г. Шахты Ростовской области | J_000005824 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, РП №9, г. Шахты Ростовской области | J_000005822 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №475, г. Шахты Ростовской области | J_000005827 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №111, г. Шахты Ростовской области | J_000005828 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №356, г. Шахты Ростовской области | J_000005825 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №577, г. Шахты Ростовской области | J_000005831 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №412, г. Шахты Ростовской области | J_000005833 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №154, г. Шахты Ростовской области | J_000005830 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №68, г. Шахты Ростовской области | J_000005826 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №452, г. Шахты Ростовской области | J_000005834 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-1 г. Батайск. | J_000005794 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-84 г. Батайск. | J_000005804 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техперевооружение ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-2100 с монтажом прибора учета жилого дома, г. Цимлянск, ул. М.Горького, д. 68. | J_000005818 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-71 в г. Новошахтинске | J_000005745 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТП-132 в г. Новошахтинске | J_000005746 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-28ф13 от ПС «Б-3» (опора №33) с установкой пункта коммерческого учета, г. Белая Калитва | J_000005772 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-217 от ПС «ГПП Промзона-2» (опора №34) с установкой пункта коммерческого учета, г. Белая Калитва | J_000005771 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3216 в п. Синегорский Белокалитвинского района | J_000005763 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2457 в г. Каменск-Шахтинский | J_000005765 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2237 в г. Каменск-Шахтинский | J_000005766 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3208 в п. Синегорский Белокалитвинского района | J_000005762 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1028 в г. Донецк | J_000005767 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3227 в п. Синегорский Белокалитвинского района | J_000005764 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-4443 в г. Морозовск | J_000005769 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1113 в г. Донецк | J_000005768 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-4434 в г. Морозовск | J_000005770 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1221 в г. Донецк | J_000005784 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-105 АС-1 ПС 110/10 на границе балансовой принадлежности с ПАО «МРСК Юга». Организация пункта коммерческого учета. Аксайский район | J_000005731 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-210 г. Новочеркасск | J_000005734 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-732 х. Марьевка | J_000005739 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-751 п. Персиановский | J_000005740 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-231 г. Новочеркасск | J_000005735 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-352 г. Аксай | J_000005737 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-354 г. Аксай | J_000005738 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-237 г. Новочеркасск | J_000005736 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение (модернизация) ВЛ-6кВ Л-2437 ул.Инженерная, г.Ростов-на-Дону | J_000005871 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.00016485 | 7.5505e-05 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Установка прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-20 на отходящую линию к магазину № 119, расположенному по адресу: г. Батайск, ул. Кирова, 1. | J_02000006070 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП: 4205, 4202, 4203, 4204 г.Семикаракорск, п. Вершинный. | J_03000006087 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП-3082 с установкой приборов учета для электроснабжения магазина, г. Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 1 а | J_05000005995 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП-3235 с установкой прибора учета для жилого дома, Белокалитвинский район, п. Синегорский, ул. Дачная, 18 | J_05000006080 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП: 2002, 2052, 2057, 2060, 2022, 2035 г.Цимлянск | J_03000006086 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП: 1208, 1230, 1177, 1178, 1181, 1182, 1199 г.Волгодонск | J_03000006084 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2425 в г. Каменск-Шахтинский | J_05000006083 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2132 в г. Каменск-Шахтинский | J_05000006082 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ТП-513 с установкой прибора учета, ст. Вешенская | J_06000005897 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №55 для установки прибора учета электрической энергии с. Песчанокопское ул. Суворова, 2-е | J_10000005934 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение опоры 106/1 ВЛ-10 кВ Л-5ф5 РП-5 в сторону ТП-1156. Организация пункта коммерческого учета г. Новочеркасск | J_07000006005 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-10 кВ от ПС Р-4 Л-432, Л-440, Л-444, г.Ростов-на-Дону | I_09000005515 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Техническое перевооружение (модернизация) ВЛ-6кВ Л-920, ВЛ-10кВ Л-4603 ул.Малиновского, ул.Кумженская, г.Ростов-на-Дону | I_09000005342 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 5.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний в ТП от ПС Р-11 Л-1107, Л-1103, РП-32 Л-32ф7, ПС "Спортивная" Л-02, ПС Р-16 Л-1606, ПС Р-5 Л-506, ПС Р-9 Л-920, г.Ростов-на-Дону | I_09000005516 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.977 | 0 | 0 | 0 | 8.863 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.977 | 0 | 0 | 0 | 8.863 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Цимлянского УЭС, г. Цимлянск, ул. Буденного, 2а. | I_03000005502 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.863 | 0 | 0 | 0 | 8.863 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция административно-производственного здания ОМТС ул.Варфоломеева, 374 (Литер ВК-ВЛ), г.Ростов-на-Дону | I_09000005517 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция здания склада ОМТС ул.Варфоломеева, 374 (Литер ОО1), г.Ростов-на-Дону | I_09000005588 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция АБК (принудительная вытяжная вентиляция) ЮРЭС пер.Мечникова, 41, г. Ростов-на-Дону | I_09000004997 | 2017 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция АБК (видеонаблюдение) РГЭС пер.Кривошлыковский, 8, г. Ростов-на-Дону | I_09000005518 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Строительство и реконструкция резервного электроснабжения помещения ОДС здания ШМЭС, г. Шахты Ростовской области | G_11000004720 | 2017 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0.14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция пунктов учета расхода газа ул.Добровольского 19а, ул.Варфоломеева 378, пер.Энергетиков 8, г.Ростов-на-Дону | J_000005872 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция газового отопительного оборудования на производственной базе Азовский РЭС | J_000005758 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Модернизация системы охлаждения серверного оборудованиия АО "Донэнерго" г.Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162 | J_12000006085 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 15.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062145 | 0.00051 | 0 | 0 | 0 | 177.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки №1004 ПС А-10 с. Самарское | I_01000005576 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0.13 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж КТП-400 кВА (ул. Заводская-ул.Калинина ), г. Батайск | H_02000001376 | 2013 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от КТП-400 кВА (ул. Заводская - ул. Калинина) с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005534 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж КТП-ТВ-ввв-400 (ул. Мичурина, ул. Московская), ст.Багаевская | Н_02000001373 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета электрической энергии по 10 кВ оп.№ 22 ВЛ -10 кВ № 114 ПС "СМ-1" к ЗТП № 04004, г. Семикаракорск | I_03000005524 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета по ВЛ-10кВ оп. № 222/4 ВЛ-10кВ Л-110 ПС "СМ-1" к ТП№04112, г. Семикаракорск | I_03000005674 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета по ВЛ-10кВ оп. №230 ВЛ-10кВ Л-2 Ф-15 от РП-2 ПС "СМ-1" к ТП№04090, г. Семикаракорск | I_03000005675 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета по 10 кВ ПС "ЖБИ" оп.№77/4А ВЛ-10кВ №8 ТП №02038, г. Цимлянск | I_03000005673 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство перемычки для резервного питания п.Первомайский между ВЛ-6 кВ ПС Г-5, яч.1 и ВЛ-6 кВ ГПП ш.Зверевская-Западная-2-ТП-177А | H_13000005315 | 2011 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-9 для резервного электроснабжения котельной №17 ул.Герцена, 129а г.Гуково | I_13000001424 | 2013 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-6 для резервного электроснабжения котельной №9 ул.Пожарского, 4б г.Гуково | I_13000001431 | 2013 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка ВЛ-10 кВ Л-8 ПС Чертковская, установка КТП-10/0,4 кВ 160 кВА, п. Чертково (Ориентировочная протяженность ВЛ-10 кВ — 0,100 км, трансформаторная мощность — 0,160 МВА) | I_06000005637 | 2018 | 2018 |  |  | 0.16 |  |  | нд |  |  | 0.1 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп№26 до оп№28 Л-1622 ПС Ш-16 и КЛ-10кВ до РУ-6 кВ ТП-728 п. Каменоломни | H_07000001425 | 2013 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | 0.78 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-305 г.Аксай, ул.Гагарина, ул.Железнодорожная | H_07000002056 | 2012 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | 0.573 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КВЛ-10 кВ в обход ТП-01049 г. Новочеркасск | I_07000005419 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ между КЛ-6 кВ от ТП-218 до ТП-1123 и КЛ-6 кВ от ТП-161 до ТП-1123 г. Новочеркасск | I_07000005420 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | 0.005 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-411 Л-5 г. Новочеркасск | H_07000002067 | 2012 | НД |  |  | нд |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство нового КТП-400/6/0,4 вместо ТП-340. Строительство ВЛЗ-6 кВ. г. Аксай | G_07000001420 | 2013 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РУ-6 кВ ТП-418 г. Новочеркасск | H_07000002070 | 2012 | НД |  |  | нд |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-612 Л-1, Л-2, Л-3, Л-4, Л-5 п.Дивный,ул.Победы,Ленина, Советская. | H_07000002058 | 2012 | 2020 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | 0.001915 | 0.0004488 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ, ЛЭП 0,4 кВ. Строительство 2 КТП для внешнего электроснабжения котельной пос. Реконструктор, ул.Садовая/ул.Юбилейная | H_07000002060 | 2012 | 2020 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ Л-5ф3 между опорами № 2 - № 3 г.Новочеркасск | H_07000005203 | 2020 | 2020 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП взамен ТП-801. Строительство 2КЛ-0,4 кВ для обеспечения резервного питания на котельной п.Октябрьский. Организация ИИС | H_07000001402 | 2013 | 2021 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ Ш-39 СХТ к новому ТП и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-708. п. Персиановский | H_07000001417 | 2013 | 2021 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ Л-2 ТП-313 г. Аксай, пр.Ленина, 5-15 и часть ул.Маяковского. | H_07000002057 | 2012 | 2021 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | 0.06023 | 6.12e-05 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-168. г.Новочеркасск, пр.Ермака. | H_07000002065 | 2012 | 2021 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-6кВ РП-1 ТП-439 г. Новочеркасск | H_07000002068 | 2012 | 2021 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-205 АС-2-РП-103 и КЛ-6 кВ Л-206 АС-2-РП-103 г. Аксай | H_07000001404 | 2022 | 2022 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП-22. | H_07000002066 | 2012 | 2022 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РП-67 в рассечку Л-3354А, Л-3355А (Р-33=РП-36), г.Ростов-на-Дону | H_09000005011 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 1.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РП-23 в рассечку Л-2410 (Р-24=ТП-1381), г.Ростов-на-Дону | H_09000005021 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 3.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ Л-856 от ПС Р-8 до ТП-995, г.Ростов-на-Дону | G_09000004795 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 1.79 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 12.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ Л-861 от ПС Р-8 до ТП-995, г.Ростов-на-Дону | G_09000000775 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 1.79 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 14.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-107 от ПС Р-1 до ТП-1177, г.Ростов-на-Дону (Водоканал) | I_09000005433 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0.46 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 4.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-206 (Р-2=ТП-138), г.Ростов-на-Дону | H_09000005017 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0.38 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 3.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-6/0,4 кВ, строительство КЛ-6 кВ пересечение пер.2-й Поселковый и ул.Верхний Железнодорожный Проезд, г.Ростов-на-Дону | G_09000004803 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 1.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-6/0,4 кВ от Л-37ф7, строительство ВЛ-0,4 кВ ул.Всесоюзная, пер.Археологический , г.Ростов-на-Дону | H_09000005287 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 2.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП-10/0,4 кВ (взамен ТП-944) ул.Беляева, 11 а, г.Ростов-на-Дону | I_09000005438 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС Р-40 до РП-10/0,4 кВ (взамен ТП-944), г.Ростов-на-Дону (1 этап) | I_09000005584 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 2.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 24.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС Р-40 до РП-10/0,4 кВ (взамен ТП-944), г.Ростов-на-Дону (2 этап) | I_09000005585 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 2.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | НД | НД | 24.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 3КЛ-6 кВ от ПС Р-5 до РП-25, г.Ростов-на-Дону | I_09000005437 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0.21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС Р-12 до РП-72 Л-1223, г.Ростов-на-Дону | I_09000005439 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС Р-12 до РП-72 Л-1211, г.Ростов-на-Дону | I_09000005672 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-824 одной в рассечку Л-69ф20, второй выход на ВЛ-6 кВ Л-12ф5, г.Ростов-на-Дону | I_09000005519 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0.63 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10-16 до ВРУ-0,4 кВ ж/д ул.Авиамоторная, 9, г.Ростов-на-Дону | I_09000005520 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ «А Б» от ТП-39 до ПП ул.Семашко, 46, г.Ростов-на-Дону | G_09000004785 | 2016 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-66 до ВРУ ж/д ул. Пушкинская, 173, г.Ростов-на-Дону | I_09000005002 | 2016 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0.28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 3КЛ-6 кВ от ПС "Спортивная" в сторону ул.Левобережная, г.Ростов-на-Дону | I_09000005521 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ Л-804 между опорами №10 и №11, г.Ростов-на-Дону | I_09000005522 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС Р-10 до РП-41 Л-1047, г.Ростов-на-Дону | I_09000005523 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ от Ш-50 до опоры №1 ВЛ-10 кВ Л-6ф3, г. Шахты Ростовской области | H_11000005211 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ Л-1232, Л-1234 от ПС Ш-12 до РП №17, г. Шахты Ростовской области | H_11000004722 | 2018 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух ВЛЗ-6 кВ Л-1232, Л-1234 от ПС Ш-12 до РП №17, г. Шахты Ростовской области | H_11000005535 | 2018 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КВЛ-10кВ Л-5 ПС Чертковская, п Чертково | J_000005711 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ , ЗТП № 1036 — д/с «Космос», г. Волгодонск | J_000005809 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПП-0,4кВ на границе земельного участка ул.Чемордачка, 105, г.Ростов-на Дону | J_000005875 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-243 (Л-Х) до опоры №3 по ул.Всесоюзная, г.Ростов-на-Дону | J_000005876 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-102ф12 на участке ТП-676=ТП-595, ТП-595=ТП-63, г.Ростов-на-Дону | J_000005874 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-79, в рассечку КЛ-6кВ Л-309 (ПС Р-3=ТП=3282), расширение ТП-79 ул.Пушкинская, 31а. Строительство ТП-6/0,4кВ на границе земельного участка пр.Буденновский, 34-40, реконструкция КЛ-6кВ Л-3ф13 (ТП-80=ТП-451) и КЛ-6кВ Л-3ф8 (РП-3=ТП-500), Ростов-на-Дону (ООО «Покровский Центр») | I_09000005389 | 2017 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 2 |  |  |  | 0.87 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 17.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ЩНУ-0,4кВ, установленного рядом с ТП-3263 (Л-Х), до границы земельного участка в районе строящегося дома ул.Тружеников, 86/5, г.Ростов-на-Дону (МРО ПП храма иконы Божией Матери Державная) | I_09000005434 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от РУ-6кВ РП-69 до ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л-69ф17 на участке ТП-301=ТП-124 в районе ул.Международная- ул.Артемовская, г.Ростов-на-Дону (Пономаренко Е.А.) | I_09000005626 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП-10кВ на границе земельного участка пр.Соколова, 53/182, г.Ростов-на-Дону (ОАО КБ «Центр-инвест») | I_09000005627 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 36.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-520 г. Новочеркасск | J_07000005891 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-222, г.Ростов-на-Дону | J_09000006067 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-64 до ВРУ ж/д пр.Ворошиловский, 9, г.Ростов-на-Дону | J_09000006064 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-690 в рассечку КЛ-10 кВ Л-1025 (Р-10=ТП-741), г.Ростов-на-Дону | J_09000006065 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС Р-2 до опоры №2 Л-204, г.Ростов-на-Дону | J_09000006066 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.302 | 101.04 | 20.935
1.6 | Реконструкция узла учета газа в АБК Зерноградского РЭС | I_01000005653 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088
1.6 | Строительство АБК АМЭС Ростовская область, г. Азов, ул. Мира, 35-а. | I_01000001342 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0
1.6 | Строительство производственной базы Багаевского УЭС | I_02000001378 | 2013 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.243 | 0
1.6 | Приобретение электросетевых объектов ВЛИ-0,4кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Новошахтинске | I_13000005395 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | 2.286 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.356
1.6 | Реконструкция здания АБК,складских помещений и боксов (пожарная сигнализация) в г.Гуково, ул.Киевская,84 и г.Зверево, ул.Строительная,19 | I_13000005440 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0
1.6 | Монтаж автоматических шлагбаумов по адресам г. Новочеркасск ул. Поворотная, 2-б, пер. Криничный, 19, ул. Александровская, 84 | H_07000005046 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0
1.6 | Реконструкция системы отопления (замена газовых котлов) по адресам: г. Новочеркасск, ул. Александровская,84 и г. Аксай ул. Толпинского, 67 | H_07000005097 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0
1.6 | Реконструкция системы отопления (замена узла учета тепловой энергии) по адресу: г. Новочеркасск, пр. Энергетиков, 3 | H_07000005537 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск ул. Александровская ,84 | H_07000005528 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0
1.6 | Приобретение КТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ. Багаевский район | I_07000005414 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
1.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона по адресу ул. Толпинского, 67 г. Аксай | I_07000005418 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.157 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Аксай, ул. Толпинского, 67 | H_07000004388 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск ул. Поворотная, 2Б | H_07000004391 | 2019 | НД |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция системы отопления (замена электрического котла) по адресу: г. Новочеркасск, пер. Криничный,19 | H_07000005117 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск, п. Донской, ул. Энергетиков, 3 | H_07000004389 | 2020 | 2020 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск пер. Криничный, 19 | H_07000004390 | 2020 | 2020 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция здания по адресу г. Новочеркасск ул. Энергетиков, 3 | H_07000005146 | 2020 | НД |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 6*2КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до ВРУ-1 и ВРУ-2 ж/д ул.Козлова, 65В и 65Е (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5,200 км), г.Ростов-на-Дону | I_09000005612 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 5.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118
1.6 | Приобретение 2*КЛ-0,4 кВ от ТП-879 до ВРУ ж/д ул.Таганрогская, 114г (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,280 км), г.Ростов-на-Дону | I_09000005613 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0.28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
1.6 | Приобретение РП/ТП-65 с КЛ от Р-37(ф37-57, 37-58), г.Ростов-на-Дону | I_09000005024 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.469
1.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона на Артемовском участке ШРЭС, г. Шахты Ростовской области | I_11000005413 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.767
1.6 | Реконструкция/переход на цифровую технологию сетей диспетчерско-технологической связи РГЭС, БМЭС | I_000005526 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588
1.6 | Модернизация приборов "Прорыв-Т" для измерения показателей качества электрической энергии | I_000005441 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536
1.6 | Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации здания АБК, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 162 | I_000005532 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0
1.6 | Разработка веб-приложения для фотофиксации показаний счетчиков электроэнергии | I_000005676 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 8.302 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2018 | H_000005359 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.537 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2019 | H_000005360 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2020 | H_000005361 | 2020 | 2020 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2021 | H_000005362 | 2021 | 2021 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2022 | H_000005363 | 2022 | 2022 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ТП061, ТП060 КЛ 6 кВ от ТП71 до ТП 060 КЛ 6 кВ от ТП 71 до ТП 061 г. Азов | J_000005759 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ЗТП-04060 с земельным участком; ВЛЗ от ВЛ-10кВ Л-2 ф.14.от РП-2; КЛ-10 кВ Л-2 ф.14 от РП-2, по адресу: г. Семикаракорск, пр-т Победы, №90-б, принадлежащих ПТПО «Семикаракорское» | J_000005839 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ, г. Цимлянск, Романовская балка, СНТ «Кумшат-2» | J_000005823 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-01123, г.Волгодонск, ул. Лодочная, 23, принадлежащая ООО «Волгодонский кабельный завод «Волга-Дон-Кабель». | J_000005819 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-01099, г.Волгодонск, Л-6 ПС «Шлюзовая», принадлежащая СНТ «Донской сад» | J_000005829 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ТП ООО «ВСДРСУ» | J_000005836 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-01089, г.Волгодонск, Л-6 ПС «Шлюзовая», принадлежащая СНТ «Донской сад». | J_000005832 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение земельного участка по адресу г.Новошахтинск, ул.Советской Конституции,5 б | J_000005748 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Регистрация исключительных прав на товарные знаки АО "Донэнерго" | J_000005873 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка комплекса мероприятий по модернизации и автоматизации управления распределительными электрическими сетями АО "Донэнерго" | J_000005877 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2019 год | I_000005680 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2020 год | I_000005679 | 2020 | 2020 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2021 год | I_000005678 | 2021 | 2021 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2022 год | I_000005677 | 2022 | 2022 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения на Чистоозерном УЭС и Жирновском УЭС Каменских МЭС | J_000005780 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения на Лиховском УЭС КМЭС, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, ул. Советская, 95 | J_000005778 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения на ПС 110/6,6/6,3 кВ «Синегорская», Белокалитвинский район, п. Синегорский, ул. Суворова, 31 А | J_000005779 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-037 100 кВА, п. Тарасовский | J_06000005936 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3312 до границы земельного участка ул.Левобережная, 5 д, г.Ростов-на-Дону | J_09000006072 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 4*2КЛ-0,4кВ от разных секций РУ-0,4кВ ТП-3264 до ВРУ-0,4кВ ул.Пацаева, 3 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006071 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ТП-3304 пер.Соборный, 98, г.Ростов-на-Дону | J_09000006069 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение здания ТП-671 ул.Вавилова, 53 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006068 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ТП 04066 Багаевский район | J_07000006088 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3.2 (2019)
Приложение № 3.2
Ростовской области от 12.12.2019 № 62/8
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2019 год
Акционерное общество "Донэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
[5 empty] | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [15 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [13 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
[5 empty] | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (ΔPтр ); на уровне напряжения 110 кВ | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔPтр ); на уровне напряжения 35 кВ | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔPтр ); на уровне напряжения 6-10 кВ | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔPтп_тр );на уровне напряжения 110 кВ | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔPтп_тр );на уровне напряжения 35 кВ | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔPтп_тр );на уровне напряжения 6-10 кВ | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔLлэп ); на уровне напряжения 110 кВ | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔLлэп ); на уровне напряжения 35 кВ | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (ΔLлэп ); на уровне напряжения 0,4-10 кВ | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (ΔLтп_лэп ); на уровне напряжения 110 кВ | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔLтп_лэп ); на уровне напряжения 35 кВ | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔLтп_лэп ); на уровне напряжения 0,4-10 кВ | показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии ( тп Sпотр ); | показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии ( тп Sг ); | показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам ( тп Sэх ); | показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр ) | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n Pз_тр ); на уровне напряжения 110 кВ | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( nPз_тр ); на уровне напряжения 35 кВ | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( nPз_тр ); на уровне напряжения 6-10 кВ | показатель замены линий электропередачи ( nз_лэп L ); на уровне напряжения 110 кВ | показатель замены линий электропередачи ( nз_лэп L ); на уровне напряжения 35 кВ | показатель замены линий электропередачи ( nз_лэп L ); на уровне напряжения 6-10 кВ | показатель замены линий электропередачи ( nз_лэп L ); на уровне напряжения 0,4 кВ | показатель замены выключателей ( nВз ); на уровне напряжения 110 кВ | показатель замены выключателей ( nВз ); на уровне напряжения 35 кВ | показатель замены выключателей ( nВз ); на уровне напряжения 0,4-10 кВ | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ( nPз_укрм ); на уровне напряжения 110 кВ | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ( nPз_укрм ); на уровне напряжения 35 кВ | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ( nPз_укрм ); на уровне напряжения 6-10 кВ | показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных (ΔПОдист); | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔПsaidi ); | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔПsaifi ); | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (ΔПens ); | показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения ( Nсд_тпр ); | показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения ( нс Nсд_тпр ); | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ); | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив ); | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр ); | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо ); | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ ).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 4.10 | 4.11 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 5.10 | 5.11 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.2 | 10.1
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе , в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 75.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263.708 | 0 | 0 | 23.96 | 44.846
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.394 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 65.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.833 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.307 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.174 | 0 | 0 | 23.96 | 44.846
1 | Ростовская область | Г | Г | Г | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 75.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263.708 | 0 | 0 | 23.96 | 44.846
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.394 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.054 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | Г | Г |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | Г | Г |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.384 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-41, ТП-101 с переустройством под совместный подвес 6/0,4 кВ; демонтаж КТП-197 с перезаводкой КЛ-6/0,4 кВ во вновь установленную ТП для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. М. Горького, 144. | I_02000005374 | 2017 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-164 РУ-6 кВ с установкой ячейки КСО для электроснабжения МКД по адресу: г. Батайск, Северный массив, 16. | Н_02000005026 | 2017 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция КЛ-6 кВ с переводом из ячейки Л-135/2 ПС БТ-1 в ячейку Л-113 ПС БТ-1 | I_02000005640 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж высоковольтной ячейки 6кВс установкой в РУ-6кВ РП-6 для электроснабжения площадки водопроводных сооружений по адресу: ул.Колодезная,2-л,г.Гуково . | I_13000005644 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-329 (ООО «Артенц») г. Аксай | I_07000005367 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-364 г. Аксай (Еремина С.И.) | I_07000005540 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-234 ул.Согласия, 16 б, расширение ТП-730 ул.Согласия, 8 а, г.Ростов-на-Дону (ООО «Доломановское») | I_09000005384 | 2017 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-3239 ул.М.Горького, 77, г.Ростов-на-Дону (ООО "СИГМАСТРОЙ") | I_09000005432 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Техническое перевооружение ТП-414 ул.Киргизкая, 41, г.Ростов-на-Дону (МБОУ г.Ростова-на-Дону «Школа №84») | I_09000005381 | 2017 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-3091 ул.Еременко, 81 л, г.Ростов-на-Дону (ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт МВД России») | I_09000005525 | 2018 | НД |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-457 ул.Ленина, 63 а, г.Ростов-на-Дону (МКУ УКС) | I_09000005620 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-7 ул.Социалистическая, 141 а, расширение ТП-53 ул.Социалистическая, 133, г.Ростов-на-Дону (ООО "Альбион") | I_09000005622 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-922 пр.Королева, 6 б, г.Ростов-на-Дону (ООО «ЮСК») | I_09000005623 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция РП №24 и ТП №83. Жилой комплекс, г. Шахты, ул. Шевченко, 135-А (Хлопонин Д.Н.) | I_11000005412 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Техническое перевооружение ТП-415 ул.Киргизкая, 14г, ТП-846 ул.Киргизкая, 5а, г.Ростов-на-Дону (МБОУ г.Ростова-на-Дону «Школа №84») | H_09000005382 | 2017 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.34 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.394 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10/6 кВ с установкой ТП-10-6/0,4 кВ для реконструкции комплекса водопроводных сооружений в г. Батайске и строительства водовода от цеха № 1 (КВС1) до южной промышленной зоны (завершение строительства) ВНС на площадке ЮПЗ, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. 9-я Промышленная-4 Б; строительства канализационного коллектора от КНС в южной части города (ЗАО «Батайское») до КНС-2, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. 9-я Промышленная-4 А (Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска). | J_020000005937 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0048 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-6 кВ с установкой 2БКТП для реконструкции комплекса водопроводных сооружений в г. Батайске и строительства водовода от цеха № 1 (КВС1) до южной промышленной зоны (завершение строительства) ВНС на площадке ЮПЗ (ВНС КВС2), расположенный по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ш. Восточное-21 (Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска). | J_020000005938 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1112 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-6 кВ от БТ-1 для электроснабжения здания школы, расположенной по адресу: г. Батайск, ул. Огородная, 78 (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска) | J_020000005921 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ для электроснабжения здания школы, расположенной по адресу: г. Батайск, ул. Огородная, 78 (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска) | J_020000005928 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП-10 до ВРУ - 0,4 кВ заявителя для электроснабжения здания школы по адресу: Ростовская область, г. Батайск, район Авиагородок, 44 А (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска) | J_020000005929 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ- 6 кВ РП-11 для основного электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г. Гуково по адресу: Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение, кад.номер 61:18:0600006:922 (МКУ города Гуково «УКС и ЖКХ» МО «Город Гуково» | J_13000005916 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2284 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ- 6 кВ РП-11 для резервного электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г. Гуково по адресу: Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение, кад.номер 61:18:0600006:922 (МКУ города Гуково «УКС и ЖКХ» МО «Город Гуково») | J_13000005917 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3016 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | «Монтаж 2КТП 6/0,4 кВ от проектируемой КЛ - 6 кВ для электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г.Гуково по адресу : Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение, кад.номер 61:18:0600006:922 (МКУ города Гуково «УКС и ЖКХ» МО «Город Гуково»)». | J_13000005918 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2524 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ- 6 кВ РП-6 для электроснабжения площадки водопроводных сооружений, по адресу : ул. Колодезная , 2-л г. Гуково (МКУ города Гуково «УКС и ЖК» МО «Город Гуково») | J_13000005919 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от проектируемой КЛ-6 кВ РП-6 для электроснабжения площадки водопроводных сооружений, по адресу : ул. Колодезная , 2 - л г. Гуково (МКУ города Гуково «УКС и ЖК» МО «Город Гуково») | J_13000005920 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7896 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения АГКНС, г. Белая Калитва, ул. Солнечная, 1 (ООО «Газпром газомоторное топливо») | J_05000005903 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.038 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения АГКНС, г. Белая Калитва, ул. Солнечная, 1 (ООО «Газпром газомоторное топливо») | J_05000005904 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4212 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ и КЛ-10 кВ для электроснабжения здания ГБОУ РО "Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус", г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, 16а (ГБОУ РО "Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус") | J_05000005906 | 2016 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3408 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ и 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения здания дворца спорта, г. Белая Калитва, ул. Российская, 7 А (ГБУ РО «СШОР № 25») | J_05000005910 | 2018 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3192 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ и КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения инженерных наружных сетей к земельным участкам, предназначенным для жилищного строительства, г. Донецк, в северной части 3 микрорайона (Администрация города Донецка ) | J_05000005905 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.952 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-6,0 кВ для основного электроснабжения насосной станции и очистных сооружений, г. Донецк, ул. Андрея Сахарова, 1, пер. Терновый, 49, ул. Стадионная, 99 В (Администрация города Донецка) | J_05000005911 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-6,0 кВ для резервного электроснабжения насосной станции и очистных сооружений, г. Донецк, ул. Андрея Сахарова, 1, пер. Терновый, 49, ул. Стадионная, 99 В (Администрация города Донецка) | J_05000005912 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-КЛ-10 кВ для основного электроснабжения земельного участка, г. Миллерово, ул. Промышленная 22-З (ООО «Амилко») | J_06000005907 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6564 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-КЛ-10 кВ для резервного электроснабжения земельного участка, г. Миллерово, ул. Промышленная 22-З (ООО «Амилко») | J_06000005908 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2124 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения земельного участка, г. Миллерово, ул. Промышленная 22 (кадастровый номер 61:54:0060001:481) (ООО «Амилко») | J_06000005909 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка КТП-6/0,4 кВ. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005922 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-6 кВ от проектируемой к строительству КЛ-6кВ до РУ-6 кВ планируемой к строительству КТП-6/0,4кВ. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005923 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6кВ РП-7. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005924 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от планируемой к строительству КЛ-0,4кВ до границы земельного участка. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005925 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТП 6/0,4кВ до планируемой к строительству ВЛ-0,4кВ.. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005926 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ. Многоквартирный жилой дом. г.Новочеркасск, ул.им. Генерала Лебедя, 50.(ЖСК «Центральный») | J_07000005939 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-22 до I с.ш. РУ- 6 кВ, КЛ-6 кВ от опоры ВЛ- 6 кВ Л-22ф20 РП-22 до II с.ш. РУ-6 кВ планируемой к строительству КТП-6/0,4 кВ.г.Новочеркасск, ул. им. Генерала Лебедя, 50 ЖСК «Центральный» | J_07000005940 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КВЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ, 2КВЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ планируемой к строительству КТП-6/0,4 кВ до границы земельного участка г.Новочеркасск, ул. им. Генерала Лебедя, 50 ЖСК «Центральный» | J_07000005941 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5004 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | «Строительство КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-325 до границы земельного участка. Производственная база. Аксайский район, АО «Аксайское» поле № 61, в границах по С-дорога, по З-дорога, по В-зем.участок Гладченко, Ю-поле № 61.(Прокопенкова Л.В., Кашлаев А.В.)» | J_07000005927 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6492 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка РП-10 кВ. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения). | J_07000005986 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка КТП-10/0,4 кВ. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения) | J_07000005987 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-10/0,4 кВ до РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ планируемых к строительству. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения) | J_07000005988 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ до РУ-0,4 кВ объекта. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения) | J_07000005989 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ТП-922 до ТП-10/0,4 кВ устанавливаемой в границах ул.Добровольского, 11/6, бул.Комарова, 18/2, пр.Королева, 4/2, 4/3, г.Ростов-на-Дону (ООО "ЮСК") | J_000005953 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2692 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10кВ от разных секций РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ, предусмотренной к строительству по заявке №960/17 (СК окружной военный суд), до разных секций РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ заявителя, г.Ростов-на-Дону (ООО «СК 10ГПЗ») | J_000005954 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4748 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ, одной от РУ-6кВ ТП-999, другой от РУ-6 кВ ТП-718 до ТП-6/0,4кВ пр.Буденновский, 69, г.Ростов-на-Дону (ФКП «УЗКС МО РО») | J_000005955 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9932 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух 2КЛ-0,4кВ, одной от РУ-0,4кВ ТП-79(Л-Х), второй 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-226 (Л-Х) до ВРУ-0,4кВ объекта ул.Пушкинская, 12/88, г.Ростов-на-Дону (ИП Бовдурец С.Н.) | J_000005956 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4372 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2*3КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ (Л-Х/Х), подлежащей к строительству по заявке № 518/17(ООО "Покровский Центр"), до ВРУ-0,4 кВ объекта ул. Пушкинская, 52 б, г. Ростов-на-Дону (Фролов А.В.) | J_000005957 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8624 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ на границе земельного участка ул.Мечникова, 75 б, строительство двух КЛ-10кВ от разных секций РУ-10кВ РП-10/0,4кВ, предусмотренной к строительству по заявке №1070/16 (АО КБ «Центр-Инвест») до разных секций РУ-10кВ строящейся ТП-10/0,4кВ, г.Ростов-на-Дону (СК окружной военный суд) (1, 2, 3 этап) | J_000005958 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ одной от РУ-6кВ ТП-7, второй КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-53 до РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ устанавливаемой заявителем на границе земельного участка ул.Б.Садовая, 114а, г.Ростов-на-Дону (ООО «Альбион») | J_000005959 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6552 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-414 (Л-Х/Х) до ВРУ-0,4кВ объекта ул.Киргизская,41, г.Ростов-на-Дону (МБОУ «Школа No84») | J_000005960 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Cтроительство двух КЛ-10 кВ ТП(РП)-10/0,4кВ,сооружаемой по заявке (1070/16) ОАО КБ "Центр-Инвест" пр.Соколова, 53/182, до ТП-10/0,4кВ, устанавливаемой заявителем, ул.Kpaсноармейская, 202, г.Ростов-на-Дону (OOO «БазисИнвестСтрой») | J_000005961 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7612 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ на границе земельного участка пр.Соколова, 53/182, строительство двух КЛ-10кВ, одной от ПС Р-27 до проектируемого РП-10кВ на границе земельного участка пр. Соколова 53/182, другой от РП-10кВ до ТП-10/0,4 кВ г. Ростов-на-Дону (ОАО КБ "Центр-инвест") | J_000005962 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.24 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ (взамен ТП-171) ул. Профсоюзная, 136а, строительство КЛ-6кВ от опоры установленной рядом с ближайшей опорой ВЛ-6кВ Л-804 до ТП-6/0,4кВ. Строительство 2*3КЛ-0,4кВ от разных секций РУ-0,4кВ ТП-6/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объекта ул. Профсоюзная, г.Ростов-на-Дону (МКУ "Управление капитального строительства) | J_000005963 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3256 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительсто двух КЛ-6кВ от разных секций РУ-6кВ ТП-3239 (Л-59ф9/Л-16ф10) до ТП-6/0,4 кВ ул. Красноармейская, 94/92, г. Ростов-на-Дону (ООО "Сигмастрой") | J_000005964 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ, строительство 2КЛ-10кВ от РУ-0,4кВ ТП-3091 до строящейся ТП-10/0,4кВ, г.Ростов-на-Дону (ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт МВД России») | J_000005965 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5672 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство четырех КЛ-10кВ в рассечку КЛ-10кВ Л-3750/Л-3751 (ПС-Р-37=ТП-055), г.Ростов-на-Дону (АО «Ростовгоргаз») | J_000005966 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1928 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ пр.Шолохова, 14/21, г.Ростов-на-Дону (АО «Ростовгоргаз») | J_000005967 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3392 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ на границе земельного участка пр.Ленина, 83а, г.Ростов-на-Дону (МКУ «УКС») | J_000005968 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6004 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ, одной от опоры установленной рядом с ближайшей опорой ВЛ-6кВ Л-15ф9, другой КЛ-6кВ от РУ-0,4кВ ТП-457 (Л-15ф2) до ТП-6/0,4кВ пр.Ленина, 83 а, г.Ростов-на-Дону (МКУ «УКС» | J_000005969 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6992 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ объекта пр.Ленина,83а, г.Ростов-на-Дону (МКУ «УКС») | J_000005970 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6кВ от I секции ПС Р-3 к ТП-87, г.Ростов-на-Дону (АО «ПИК-Регион») | J_000005971 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0764 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ, строительство ЛЭП-6кВ от опоры установленной рядом с ближайшей опорой ВЛ-6кВ Л-2621 до ТП-6/0,4кВ, г.Ростов-на-Дону (СНТ «Восход-2») | J_000005972 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 4КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ (ТП-87=2БКТП-6/0,4кВ), строящихся по заявке №2097/12 (АО «ПИК-Регион») до РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ пер.Доломановский, 13а, 15а, ул.Сиверса, 8, г.Ростов-на-Дону (ООО «Доломановское») | J_000005973 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3492 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ на границе земельного участка пер.Доломановский, 13а, 15а, ул.Сиверса, 8, г.Ростов-на-Дону (ООО «Доломановское») | J_000005974 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5988 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ от РУ-10 кВ ТП-963 до ТП-10/0,4кВ установлеваемой заявителем пр. Королева, 1Ф, г. Ростов-на-Дону (АО "Элис Фэшн Рус") | J_000005975 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2*2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3202 (Л-Х/Х) до ВРУ-0,4кВ объекта пр.Чехова, 51-53, г.Ростов-на-Дону (ООО «Ростовстройпроект») | J_000005976 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | СтроительствоТП-6/0,4кВ на границе земельного участка ул.Песчаная, 21, строительство двух КЛ-6кВ от вновь установленных опор ВЛ-6кВ (Л-1ф4, Л-819)до ТП-6/0,4кВ, Ростов-на-Дону ( (ГУ MBД PФ по PO) | J_000005977 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.914 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-3281 до ТП-10/0,4кВ установленную заявителем на земельном участке ул.Максима Горького, 256, г.Ростов-на-Дону (ООО «Московская строительная компания») | J_000005978 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КВЛ 0,4 кВ от разных секций РУ-0,4 кВ ТП-3264(Л-Х/Л-Х) до ВРУ-0,4 кВ г. Ростов-на-Дону, ул. Пацаева, в 3-А МКР Северного жилого района, 5-й этап строительства (ООО "Донстрой") | J_000005979 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1 (Л-Х) до ВРУ-0,4кВ ул.Большая Садовая, 100/119,г.Ростов-на-Дону (Седых М.Н.) | J_000005980 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3052 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10кВ в рассечку КЛ-10кВ Л-51ф11 (ТП-3158=ТП-1339) до ПП-10кВ устанавливаемого на границе земельного участка ул.Малиновского, 21 а, г.Ростов-на-Дону (Завялова Е.Н.) | J_000005981 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4788 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ПП-10 кВ на границе земельного участка ул.Малиновского, 21 а, г.Ростов-наДону (Завялова Е.Н.) | J_000005985 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8892 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2*КЛ-0,4кВ от разных секций РУ-0,4кВ ТП-717 (Л-Х/Х) до ВРУ-0,4кВпер.Крепостной, 99, г.Ростов-на-Дону (ООО «БазисЮгСтрой») | J_000005982 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4 кВ на границе земельногоучастка пр.Коммунистический, 42/4, г.Ростов-на-Дону (МБОУ «Школа №60») | J_000005983 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1452 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ Л-919 (ТП-539=ТП-543), строительство двух КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ Л-950 (ТП-536=ТП-535), г.Ростов-на-Дону (МБОУ «Школа №60») | J_000005984 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9428 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственного назначения Ростовская область, р-н Сальский, в кадастровом квартале 61:34:0600012 с условным центром в п. Рыбасово (кадастровый номер 61:34:0600012:1800) (ООО «Агро-Мичуринское) | J_000005913 | 2019 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух -трансформаторной ТП, двух КЛ-10кВ, ЛЭП-0,4кВ, установка приборов учета. Стадион «Шахтер», г.Шахты, пр.Карла Маркса, 85. (МБОУ ДОД «ДЮСШ №5») | J_000005947 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ. Здание молочного цеха, г. Красный Сулин,ул. Центральная (кад. номер 61:53:0000351:4) (ООО «Юг Холдинг») | J_000005946 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП, двух ЛЭП-10 кВ. Школа на 600 мест, г.Красный Сулин, ул.Сулинская, 25 (МКУ Красносулинского района «Отдел капитального строительства») | J_000005900 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ПС 110/10кВ Минстрой, Строительство двух ЛЭП 110кВ от ПС 220кВ Р-4 до ПС 110/10 кВ Минстрой, строительство ЛЭП 10кВ до энергопринимающих устройств, находящихся на земельном участке: кад. № 61:02:0600008:497, кад. № 61:02:0600007:826, кад. № 61:02:0600007:674 | J_07000005943 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.946 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-4137 с заменой трансформатора для электроснабжения СТО, г. Семикаракорск, ул. Авилова, (61:35:01101176:146) (Дядиченко А.Н.) | I_03000005499 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 для электроснабжения объекта промышленного и коммунально-складского назначения, г. Донецк, пр. Ленина, 35 Г (ООО «Рапира») | I_05000005408 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-2505 для электроснабжения многоэтажной застройки, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Заводской, на пересечении ул. Луначарского с ул. Больничной (ООО "Легион") | I_05000005461 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Замена трансформатора на большую мощность в ТП-2802 для электроснабжения 21-квартирного жилого дома, Каменский район, п. Чистоозерный, кадастровый номер 61:15:0000000:6029 (ООО "ВЫСОТА") | I_05000005466 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ Л-1 от ТП-3232 от опоры №71 до опоры №157 с переустройством ее в ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома, Белокалитвинский район, п. Мельничный, ул. Гринева, 37 | I_05000005631 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-3317 с заменой трансформатора для электроснабжения здания МБОУ СОШ № 11, Белокалитвинский район, п. Горняцкий, ул Майская, 26 | I_05000005632 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-3156 с установкой двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ для электроснабжения здания дворца спорта, г. Белая Калитва, ул. Российская, 7 А | I_05000005636 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП-11 с заменой трансформатора для электроснабжения магазина, г. Донецк, ул. Максима Горького, 67-в | I_05000005630 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1013 с заменой трансформатора для электроснабжения жилого дома по пер. Щорса, 6 А и нежилого здания по пр. Мира, 61/8 в г. Донецке | I_05000005629 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1104 с установкой двух линейных ячеек 6 кВ в РУ-6кВ и второго трансформатора 6/0,4 кВ для электроснабжения объекта промышленного и коммунально-складского назначения ООО "Швейное объединение "Флагман" по пер. Клубному, 6 в г. Донецке | I_05000005628 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от РУ-0,4 кВ РП-3 до опоры №6 для электроснабжения нежилого здания, г. Донецк, ул. Василевского, 1 | I_05000005634 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-2621 от опоры №10 до опоры №10/4 для электроснабжения магазина, Каменский район, п. Глубокий, ул. Кирова 27/26 | I_05000005633 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 от РУ-0,4 кВ ТП-4105 до опоры №5 для электроснабжения нежилого здания, Тацинский район, п. Жирнов, ул. Павлика Морозова, 4 | I_05000005635 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6кВ Л-3905, реконструкция ТП-980 ул.Левобережная, 63 б, г.Ростов-на-Дону (Управление ФСБ РФ по РО) | I_09000005390 | 2017 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-346 Л-3 от опоры №6 до опоры №16 ул.Калининградская, ул.Мадояна, г.Ростов-на-Дону (ИП Арушанов В.Г.) | I_09000005614 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.189 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-3283 ул.Мечникова, 39 б, г.Ростов-на-Дону (Сорокин А.В.) | I_09000005615 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-403 Л-6 от опры №2 до опоры №2/7, г.Ростов-на-Дону (Селин Н.В.) | I_09000005616 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-638 Л-1 ул.6-я Кольцевая, пр.Стачки, г.Ростов-на-Дону (Газарян М. Л.) | I_09000005621 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КРН-12 ул.Левобережная, 5 а, г.Ростов-на-Дону (Иванкова Н.Н.) | H_09000004983 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (ТП-672 Л-3) от опоры №11 ВЛ-6 кВ Л-211/2 до опоры №3 ВЛ-0,4 кВ, от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ до опоры №9 ВЛ-0,4 кВ по пер. Рационализаторский, г.Ростов-на-Дону (ООО "РЗС") | I_09000005624 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта розничной торговли, жилого дома и нежилого здания г. Сальск, ул. Трактовая, 9, 9-а, 1-г (Валендер О.П.,Мовсесян Э.Г., Мовсесян А.Э.) (ориентировочная протяженность - 0,770 км) (ориентировочная протяженность - 0,770 км) | I_10000005553 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кв № 198 для электроснабжения объекта розничной торговли, жилого дома и нежилого здания г. Сальск, ул. Трактовая, 9, 9-а, 1-г (Валендер О.П.,Мовсесян Э.Г., Мовсесян А.Э.) (с увеличением трансформаторной мощности с 0,160 МВА до 0,250 МВА) (с увеличением трансформаторной мощности с 0,160 МВА до 0,250 МВА) | I_10000005554 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома г. Сальск, пер. Тупиковый, 22 | I_10000005555 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов п. Зимовники, пер. Ясный, 3, 17 | I_10000005556 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ № 262 для электроснабжения жилого дома Сальский район, СНТ «Колос» линия 30, участок 7 ( | I_10000005558 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома Сальский район, СНТ «Колос» линия 30, участок 7 | I_10000005560 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для электроснабжения жилого дома с. Дубовское, ул. 2-я Кольцевая, 18 (Котов В.В.) (ориентировочная протяженность -0,215 км) | I_10000005562 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для электроснабжения здания ЗАГС п. Орловский, пер. Чапаевский, 75 | I_10000005563 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража г. Сальск, ул. Целинная, 26а | I_10000005561 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома г. Пролетарск, ул. Седова, 198-а | I_10000005564 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 82 для электроснабжения магазина смешанных товаров п. Орловский пер. Чапаевский, 90, литер «Б» | I_10000005565 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП10/0,4 кВ №85 для электроснабжения АЗС п. Зимовники, ул. Магистральная, 70 | I_10000005602 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 65.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.833 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.492 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.781 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-343. Строительство ВЛ-6кВ.ЛЭП-0,4кВ. Строительство КТП-6/0,4кВ. г.Ростов-на-Дону, ул.Петражицкого, 6а. | H_07000002019 | 2012 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-51 ул. Еременко, 60, г. Ростов-на-Дону | I_09000002275 | 2015 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-14 ул.М.Нагибина, 19в, г.Ростов-на-Дону | H_09000005153 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-162, ул.Социалистическая, 193а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005142 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-239, ул.Обороны, 4а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005147 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов): КТП-336, г.Ростов-на-Дону | H_09000005160 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-12 ул.Петрашевского, 46а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005163 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 пер.Братский, 2а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005165 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-175 ул.Фрунзе, 5 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005179 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-176 ул.Ивановского, 32 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005178 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-178 ул.Мечникова, 136 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005177 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-554 ул.Загорская, 23 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005186 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-609 ул.2-я Краснодарская, 157 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005185 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-68 ул.Суворова, 79 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005175 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-870 ул.Содружества, 41 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005190 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-893 ул.Трудящихся, 151 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005188 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-99 пр.Соколова, 63, г.Ростов-на-Дону | H_09000005174 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-360 пер.1-й переулок, 23а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005582 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-29 пр.Соколова,96, г.Ростов-на-Дону | H_09000005253 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-8 ул.Зорге,5а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005252 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-103 пр.Буденовский, 74, г.Ростов-наДону | H_09000005199 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-104 ул.Варфоломеева, 215 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005201 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-105 пер.Крепостной, 120 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005208 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-182 ул.Социалистическая, 191 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005210 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-411 пр.Семашко, 48 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005223 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 пер.Богатяновский спуск, 32 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005227 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-645 ул.Страны Советов, 14 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005207 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-65 ул.Суворова, 20 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005228 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-756 ул.Королева, 18 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005206 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-850 пр.Ворошиловский, 78 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005214 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-919 ул. Пушкинская, 181 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005218 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-13 ул.Школьная, 18 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005245 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-28 ул.Вятская, 45 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005251 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №62 в г. Миллерово | J_000005712 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-202, п. Тарасовский | J_000005713 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена КТП-547 на новую с заменой трансформатора, ст. Базковская | J_000005702 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена КТП-712 на новую с заменой трансформатора, ст. Боковская | J_000005706 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.687 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-528, х. Пигаревский | J_000005715 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-840, п. Чертково | J_000005717 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-504, ст. Вешенская | J_000005714 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №12 в г. Миллерово | J_000005601 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.989 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 125 для электроснабжения объекта коммерческой деятельности г. Сальск ул. Кузнечная, 304 | J_000005704 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №31 для электроснабжения многоквартирных жилых домов с. Дубовское ул.Герасименко, 24 стр. 2 и ул. Герасименко 22 А | J_000005698 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №199. Здание столярного цеха, г. Шахты, ул. Парковая, 3-А | J_000005812 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №287. Здание РТС, г. Шахты, ул. Володарского, 47-А | J_000005802 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №397 г. Шахты Ростовской области | J_000005797 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №512 г. Шахты Ростовской области | J_000005795 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-48 ячейки № 1 Л-334 с установкой устройств РЗА | J_000005790 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-304 с заменой корпуса КТП и трансформатора для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, пер. Октябрьский, 108 А. | J_000005791 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.932 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-220 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения по адресу: г. Батайск, ул. Производственная, 8 Б, к.н. 61:46:0010201:5181. | J_000005793 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-219 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения по адресу: г. Батайск, ул. Половинко, 243. | J_000005789 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-301 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, ул. Пушкинская, 113 А. | J_000005792 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-493. Замена силового трансформатора 100 кВА на 250 кВА г. Новочеркасск | J_000005730 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-209. Замена 2-х силовых трансформаторов 2х250 кВА на 2х630 кВА г. Новочеркасск | J_000005728 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.76 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-340. Установка ячейки 0,4 кВ г. Аксай | J_000005729 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение РП-69 ул.3-я Круговая, 64 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005852 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.556 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП, РП (КА - 19 шт.) (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005854 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-175 г. Батайск | J_02000006079 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-213 ул.Черепахина, 2а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005173 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-817 ул.Мадояна, 22 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006027 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.292 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-342 ул.Украинская, 26 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006037 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-269 ул.Береговая, 25 д, г.Ростов-на-Дону | J_09000006047 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-3295 ул.Батуринская, 48 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006042 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-8 г. Азов | J_01000005997 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-17 г. Азов | J_01000006004 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-11 с заменой трансформатора г. Зерноград | J_01000006016 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.23 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-68 г. Зерноград | J_01000006017 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-90 г. Зерноград | J_01000006018 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-88 г. Зерноград | J_01000006019 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП 3 г. Азов | J_01000006022 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-134 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Батайск, пер. Короткий, 1. | J_02000006041 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-321 с заменой трансформатора для электроснабжения магазина, расположенного по адресу: ст. Багаевская, ул. Фрунзе, 56. | J_02000006075 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10 с заменой двух трансформаторов и заменой оборудования в РУ-0,4 кВ для электроснабжения школы, расположенной по адресу: г. Батайск, район Авиагородок, 44 А. | J_02000006077 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13 с заменой трансформатора электроснабжения производственно-складского помещения, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. Фермерская, 3 Б. | J_02000006073 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.38 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция БТ-1 с заменой трансформаторов тока ячейки Л-118 и Л-124 для электроснабжения школы, расположенной по адресу: г. Батайск, ул. Огородная, 78. | J_02000006078 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-9 с установкой коммутационного аппарата в РУ-6 кВ для электроснабжения магазинов и нежилых помещений по адресам: г. Батайск, ул. Кирова, 3,5, пер. Книжный, 7А, 11А. | J_02000006025 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-4505 для электроснабжения магазина, ст. Милютинская, ул. Октябрьская, 26/8 | J_05000005996 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-3253 с заменой трансформатора для электроснабжения амбулаторно-поликлинического учреждения, Белокалитвинский район, п. Синегорский, ул. Маяковского, 13 В | J_05000005994 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение РУ-0,4 кВ ТП-3010 для электроснабжения жилого дома, г. Белая Калитва, ул. Логовая, 57 | J_05000006081 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-4228 с заменой трансформатора для электроснабжения магазина, ст. Тацинская, пер. Чеховский, 21 | J_05000005993 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-115 с заменой трансформатора, г. Миллерово | J_06000005895 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ТП-822 с заменой трансформатора, п. Чертково | J_06000005899 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-204. Замена силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА г. Новочеркасск | J_07000005888 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-483. Замена силового трансформатора 25 кВА на 63 кВА г. Новочеркасск | J_07000005893 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-314. Замена силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА г. Аксай | J_07000005889 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-492. Замена силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА г. Новочеркасск | J_07000005890 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-7. Установка ячейки 6 кВ г. Новочеркасск | J_07000005886 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-345 г. Аксай | J_07000005894 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-707 ул.Кузнечная, 276 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006040 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.37 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-672 пер.Рационализаторский, 33, г.Ростов-на-Дону | J_09000006026 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.23 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.424 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-717 ул.Пушкинская, 221 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006050 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1 ул.Социалистическая, 120 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006048 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-736 ул.Неклиновская, 45 б, г.Ростов-на-Дону | J_09000006054 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-3263 ул.Дубовского, 8/14, г.Ростов-на-Дону | J_09000006052 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.23 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ТП-281 ул.Белорусская, 114 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006053 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.16 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-608 ул.2-я Краснодарская, 163 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006063 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-268 ул.Большая Садовая, 73 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000005950 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-15 ул.Города Волос, 135 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006051 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение КТП-593 ул.Мечникова, 74 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006055 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ТП-188 ул.Сейнерная, 35 б, г.Ростов-на-Дону | J_09000006056 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №22 для электроснабжения МБДОУ д/с №1 «Красная шапочка» с. Дубовское ул. Ленина, 110 | J_10000005692 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 107 для электроснабжения РТС п. Орловский ул. Ленина, 252 | J_10000005990 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 255 для электроснабжения объекта розничной торговли г. Сальск ул. Коломийцева, 66 А | J_10000005992 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.38 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ — 0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ №18 с заменой ячеек ЩО-70 для электроснабжения объекта коммерческой деятельности ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 59 | J_10000005991 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 24 для электроснабжения нежилого здания с. Заветное, пер. Книжный, 9а | J_10000005998 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ — 0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ № 162 для электроснабжения мойки самообслуживания г. Сальск ул. Кутузова, 2-в | J_10000006000 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №39. Сквер «Юность», р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 6 | J_11000006008 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №78. Нежилое помещение, г. Шахты, ул. Парковая, 17-В | J_11000006023 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.711 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6/0,4 кВ ТП-14 с реконструкцией ЛЭП-6 кВ Л-222 в г. Батайске (с увеличением трансформаторной мощности с 0,18 МВА до 0,4 МВА, ориентировочная протяженность ЛЭП — 0,85 км) | Н_02000001357 | 2011 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4 |  |  | 0 | 0.85 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6/0,4 кВ ТП-25, строительство 2КЛ-6 кВ от Л-324 до ТП-25 в г. Батайске | Н_020000005043 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-334 с заменой КТП-28 на КТП-ПВ-400-6/0,4 кВА, г. Батайск | Н_02000002670 | 2014 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена ТП-317 на КТПН-400-6/0,4 кВ со строительством ВЛ-6 кВ, ст. Багаевская | Н_02000001374 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена КТП-134 на КТПН-400-6/0,4 кВ со строительством ВЛ-6 кВ, г. Батайск | Н_02000005047 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6кВ ЗТП №1067 в г.Волгодонске | H_03000001360 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-37 с заменой трансформатора в г. Новошахтинске Ростовской области | Н_13000002693 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-0,4 в РП-4 г.Гуково Ростовской области | Н_13000005581 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов): 630 кВА- 12 шт., 400 кВА -12 шт. (ОД), г.Ростов-на-Дону | I_09000005429 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП с заменой перегруженных трансформаторов: 630 кВА- 3 шт., 400 кВА- 6 шт., (ОД), г.Ростов-на-Дону | I_09000005443 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП (3 шт.), г.Ростов-на-Дону | I_09000005430 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация РП (установка системы видеонаблюдения - 8 шт.), г.Ростов-на-Дону | I_09000005512 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-289 ул.2-я Володарского, 61 а, г.Ростов-на-Дону | I_09000005513 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-24 ул.Темерницкая, 70, г.Ростов-на-Дону | I_09000005611 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №510 с заменой на БКТП-КК, г. Шахты Ростовской области | G_11000004719 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №193 с заменой на КТПН-ВВ, г. Шахты Ростовской области | H_11000005216 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №264 с установкой на опорах реклоузера с токовой отсечкой и разъединителя, г. Шахты Ростовской области | G_11000004721 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.056 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №303, г. Шахты Ростовской области | H_11000005250 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №122 с заменой на КТПН-ВВ, г. Шахты Ростовской области | H_11000005256 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №311 с заменой на КТПН-ВВ, г. Шахты Ростовской области | H_11000005305 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение в РУ-6 кВ РП-11с установкой 2-х ячеек 6 кВ I и II секции шин Л-224 Л-214 ПС Г-2 для электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г. Гуково по адресу: Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение. | J_000005749 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-243 с заменой трансформатора для электроснабжения погрузочно-разгрузочного комплекса в 700 м по направлению на северо-восток от г. Зверево | J_000005782 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-364 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого здания по ул. Мичурина, д. 29 в г. Новошахтинске | J_000005781 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РП (установка заградительных щитов в РП - 2 шт.), г.Ростов-на-Дону | J_000005860 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-963 пр.Королева, 1а, г.Ростов-на-Дону | J_000005846 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-812 ул.Калининградская, 56 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005844 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-3021 ул.Вятская, 104 б, г.Ростов-на-Дону | J_000005845 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-620 ул.Димитрова, 61 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005850 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-718 пер.Халтуринский, 130 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005841 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП с заменой перегруженных трансформаторов - 2 шт. (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005859 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-479 ул.Профинтерна, 11 б, г.Ростов-на-Дону | J_000005856 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.08 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-170 ул.Алексея Береста, 12 б, г.Ростов-на-Дону | J_000005857 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.08 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов -1 шт.) (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005858 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов - 6 шт) (ОД), г.Ростов-на-Дону | J_000005865 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.69 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.382 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РП-65 ул.Суворова, 91 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005862 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП (2 шт.) (ОД), г.Ростов-на-Дону | J_000005866 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.395 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение РП (замена трансформаторов напряжения в РП - 14 шт.), г.Ростов-на-Дону | J_000005861 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-621 ул.Российская, 46 б, г.Ростов-на-Дону | J_09000005951 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 64.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.756 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 64.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.38 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ячейки №1004 ПС А-10 и переключение части ВЛ-10 кВ Л-1013 с. Самарское | H_01000005307 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-27 с. Самарское | H_01000005308 | 2018 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-70, КТП-70. Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Зерноград | H_01000005324 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-132 с заменой трансформатора г. Азов | I_01000005498 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-132 с заменой на СИП г. Азов | I_01000005577 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-38 с заменой трансформатора г. Азов | I_01000005497 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 с заменой на СИП г. Азов | I_01000005578 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Азов | H_01000005323 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-5, КТП-27 с заменой на проходные КТП ст. Кагальницкая | H_01000001364 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Азов | H_01000005334 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-33, ТП-33. Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Зерноград | H_01000005316 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005548 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 в с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005550 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-28 с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005559 | 2020 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по улицам Мичурина, Московская с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, ст. Багаевская | I_02000005566 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, отходящих от ТП-317 в ст. Багаевская | I_02000005570 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-134 с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005573 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ в зоне ТП№2029 г.Цимлянск с ИИС | G_03000001823 | 2013 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-2034 для электроснабжения дачного дома, г. Цимлянск, НСОТ "Цимлянский садовод", массив "Экспедиция", уч.39 (Шамина В.П.), уч.42 (Степанова О.Б.), уч.41 (Беликов С.Н.), уч.46 (Скиба В.И.), уч.40-а (Хохлачева И.А.) | I_03000005591 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ЗТП№1055-ЗТП№1011, г.Волгодонск | H_03000005066 | 2012 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.65 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в зоне ТП-3047 г.Константиновск | H_03000001875 | 2013 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-78 с монтажом измерительного комплекса, замена оборудования в ТП-78 в г.Новошахтинске Ростовской области (часть ТП) | G_13000005435 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-78 с монтажом измерительного комплекса,замена оборудования в ТП-78 в г.Новошахтинске Ростовской области (часть ВЛ-0,4 кВ) | G_13000004566 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-26 с монтажом измерительного комплекса, замена трансформатора ТП-26 в г.Новошахтинске Ростовской области (часть ТП) | G_13000004714 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 с монтажом измерительного комплекса, замена трансформатора в ТП-26 в г. Новошахтинске Ростовской области (часть ВЛИ-0,4кВ) | G_13000005353 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-254 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области | G_13000004713 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-4403 "Поселок Юбилейный" от ПС Ш-44 в г.Новошахтинске Ростовской области | G_13000004712 | 2021 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-37 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области | H_13000005330 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена оборудования в ЦРП-5 в г.Новошахтинске Ростовской области | H_13000005347 | 2014 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-88, Л-1, Л-2 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково Ростовской области | H_13000005027 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "Шахта "Зверевская-Западная-2", яч.5 Л-5" от опоры №44 до опоры №48, Красносулинский р-н,пос.Первомайский, ул.К.Маркса, 25, МДОУ "Первомайская" | H_13000004309 | 2015 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-137, Л-1, Л-2, Л-3 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний п.Углеродовский Красносулинского района Ростовской области | H_13000005029 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-302 Л-1 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково Ростовской области | H_13000005028 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1, Л-1, Л-2, Л-4 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково Ростовской области | H_13000005335 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-74, Л-1, Л-3, Л-5 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково | H_13000005337 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-124, Л-1, Л-2, Л-3 с установкой измерительных комплексов г.Гуково | H_13000003570 | 2015 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.176 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.894 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РП-4, Л-2 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г.Гуково Ростовской области | H_13000005345 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-96, Л-2, Л-3 с установкой измерительных комплексов г.Гуково | H_13000003571 | 2015 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-144, Л-1, Л-2, Л-3 с установкой измерительных комплексов г.Гуково | I_13000003566 | 2015 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | -0.103 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.251 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-38 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области | I_13000005505 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-77 Л-2, Л-3 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области (ориентировочная протяженность ВЛИ-0,4кВ-3,919 км) | I_13000005504 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-3527 в п. Коксовый Белокалитвинского района | G_05000002699 | 2014 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (зона ТП-1775) в г. Донецке | H_05000002705 | 2014 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-4454 с заменой КТП в г. Морозовск | H_05000002716 | 2014 | 2018 |  |  | 0.15 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 |  |  | 0 | 2.842 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (зона ТП-1453) с установкой разгрузочной КТП 6/0,4 кВ в г. Донецке | H_05000002706 | 2014 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в мкр. Лиховской г. Каменск-Шахтинский (зона ТП-2708, 2709) | H_05000002730 | 2014 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП-3110 и замена ТП-3110 на 2 БКТП 10/0,4 кВ с увеличением мощности трансформаторов в г. Белая Калитва | H_05000002684 | 2014 | НД |  |  | 0.48 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.32 |  |  | 0 | 1.177 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-2603 с заменой КТП в п. Глубокий Каменского района | H_05000002713 | 2014 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-12 Ф3 в г. Каменск-Шахтинский | H_05000002711 | 2014 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.68 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-401 Л-2, Л-3 г. Новочеркасск | H_07000001408 | 2013 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-432 Л-9. Организация ИИС г. Новочеркасск | H_07000001412 | 2013 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-17 Л-3 г. Новочеркасск | H_07000002021 | 2012 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-205 Л-8 г. Новочеркасск | H_07000002061 | 2012 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-325 от опоры 85 до опоры 92 г. Аксай | H_07000005086 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС НГ-5 Л-502 — ТП-123 г. Новочеркасск | I_07000005669 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-195 — ТП-4011 г. Новочеркасск | I_07000005668 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с выносом участков линий с опор МУП «ГЭТ» г. Новочеркасск | I_07000005646 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-235. Организация ИИС. п. Новоперсиановский | I_07000005415 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ к ТП-724 Л-11 п. Каменоломни | H_07000005048 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-809 п.Дудниково | H_07000002017 | 2012 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.28 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-118 Л-10 г. Новочеркасск | H_07000005110 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.65 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-122 Л-4 г. Новочеркасск | H_07000005112 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.974 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-221 Л-2, Л-4, Л-6 г. Новочеркасск | H_07000005055 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.51 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-222 Л-3, Л-4 г. Новочеркасск | I_07000005056 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.602 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-314 г.Аксай, ул.Луначарского, Чапаева, Щорса, Стекольная | H_07000002013 | 2012 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-423 Л-7. Организация ИИС г. Новочеркасск | H_07000001411 | 2013 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.276 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-508 Л-9 г. Новочеркасск | H_07000002044 | 2012 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.301 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-533 Л-1 г. Новочеркасск, Правый берег р.Дон (ориентировочная протяженность 0,45 км) | H_07000005123 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.45 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-7 Л-1, Л-4 г. Новочеркасск | H_07000005116 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-113 Л-2 Л-4 г. Новочеркасск | H_07000005050 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-231 Л-2 Л-3 г. Новочеркасск | H_07000005144 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-22 Л-6 ул.Казахская, г.Ростов-на-Дону | H_09000000510 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-179 Л-2 ул.Катаева. Реконструкция ТП-179 пер.Халтуринский, 116 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000000822 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.562 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-185 Л-1, Л-2, Л-3 ул.Нансена, пер.Казахстанский, г.Ростов-на-Дону | H_09000000850 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-197 Л-4, Л-5 ул.Профсоюзная к пер.Медный, ул.Профсоюзная к ул.Русская, г.Ростов-на-Дону | G_09000004793 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-243 ул.Всесоюзная (нечет) к станции Первомайская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005133 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 Л-4, Л-6 ул.18-я, ул.19-я, г.Ростов-на-Дону | H_09000000819 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-386 Л-1, Л-4, Л-8 ул.Боряна, пер.Атарбекова, г.Ростов-на-Дону | H_09000000508 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-390 Л-2, Л-3, Л-4 ул.Украинская, пер.Самарский, г.Ростов-на-Дону | I_09000004523 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.401 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-448 Л-3 ул.Алагирская, ул.Боряна, г.Ростов-на-Дону | H_09000000078 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.016 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-547 Л-6, Л-7 ул.Владиленская, ул.Шатурская, г.Ростов-на-Дону | H_09000002465 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.251 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.696 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-578 Л-1, Л-4, Л-5 ул.Муравьева, ул.Пестеля, ул.12-го февраля, г.Ростов-на-Дону | H_09000005263 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-777 Л-1, Л-2 ул.Подгорная, пер.Шефский, г.Ростов-на-Дону | G_09000000288 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-824 Л-6 ул.Курортная, г.Ростов-на-Дону | H_09000000486 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-974 Л-1, Л-3 ул.Павлодарская, ул.Безымянная Балка, г.Ростов-на-Дону | H_09000000858 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-47ф18 ул.Пухляковская, ул.Армянская, г.Ростов-на-Дону | H_09000000529 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-44 Л-7, Л-8 ул.Кржижановского, ул.Владиленская, г.Ростов-на-Дону | G_09000004403 | 2016 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.466 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с переводом в КЛ-0,4кВ от ТП-234 Л-15, Л-16 пер.Братский, г.Ростов-на-Дону | I_09000005385 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-1ф4, г.Ростов-на-Дону | G_09000004796 | 2016 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-227 Л-15 ул.45-я Линия, г.Ростов-на-Дону | G_09000004498 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-391 Л-4 ул.Ереванская, г.Ростов-на-Дону | G_09000004505 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3028 Л-1, Л-2, ул.Войкова к пер.Пограничный, пер.2-й Поселковый, г.Ростова-на-Дону | H_09000002118 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 14.536 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3028 Л-6, Л-10 пер.2-й Поселковый к ул.Портовая, ул.Войкова, г.Ростова-на-Дону | I_09000005671 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.29 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-288 Л-16, ул.Каяни, ул.Цеховая, г.Ростов-на-Дону | I_09000005607 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-310 Л-14, ул.Майская, г.Ростов-на-Дону | I_09000005608 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-342 Л-4, пер.Сальский, г.Ростов-на-Дону | I_09000005609 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-290 Л-2 ул.Радищева, ул.Просвещения, г.Ростов-на-Дону | I_09000005610 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-41ф10 ул.Алагирская, ул.Каменобродская, ул.Боряна, ул.Атарбекова, пер.Закарпатский (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,263 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005128 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.263 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-6ф16 ул.Шеболдаева, пер.Тихвинский, ул.Кропоткина, пер.Ленкоранский, ул.Ларина (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,461 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005130 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.461 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-71ф18 ул.Дундича, ул.Калужская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,300 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005125 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-163 Л-4, Л-11 ул.Краснокурсантская, пер.Марксистский, пер.Тбилийский, пер.Грузинский (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,735 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005132 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.735 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-222 Л-1, Л-7 ул.Республиканская, пер.Безымянный, пер.Подпольный (ориентировочная протяженность ЛЭП -2,000 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005091 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-290 Л-2, Л-3, Л-6 ул.Радищева, ул.Червоноармейская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,446 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005119 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.446 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3005 Л-1, Л-2 ул.Каменобродская, ул.Односторонняя, ул.Каракумская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,680 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005136 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.68 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-330 Л-6, Л-8, Л-11 ул.Плеханова, пр.Стачки, ул.1-я Круговая, ул.2-я Круговая (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,990 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005094 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.99 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-340 Л-3, Л-4 ул.40-я Линия, к ул.Рябышева (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,621 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005121 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.621 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-412 Л-2, Л-13, Л-16 ул.Новгородская, пер.Паровозный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,922 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005115 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.922 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-737 Л-1, Л-2, ул.Вагулевского, ул.С.Чебанова (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,800 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005092 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 Л-4 ул.Загорская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,200 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005100 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-306 Л-3, Л-5, Л-6 ул.Пермская, ул.8-го марта, ул.Курганная (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,837 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005149 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.837 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-219 Л-1, Л-3, Л-6 ул.Зенитчиков, ул.Коровкина (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,680 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005151 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.392 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1921 от МР выхода на ВЛ до ТП-563 ул.Западная, ул.Калининградская, ул.Семипалатинская, ул.Звездная, г.Ростов-на-Дону | H_09000005184 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-211/2 ул.Книжная, пер.Расковой, г.Ростов-на-Дону | H_09000005093 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2330, г.Ростов-на-Дону | H_09000005114 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2621 пер.1-й Машиностроительный, пер.Нефтяной, г.Ростов-на-Дону | H_09000005193 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-360 Л-2, Л-4, Л-5 ул.Варфоломеева, пер.1-ый к ул.Малюгиной, пер.1-ый к ул.Катаева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005170 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-115 Л-3, Л-4 ул.Ченцова, ул.14-я линия, ул.6-я линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005118 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-165 Л-4, Л-5, Л-8 пр.Ленина, ул.Васильченко, ул.Харьковская, ул.Шевченко, ул.Аксаковская, ул.Врубовая, пер.Зональный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005202 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 Л-1, Л-2 по ул.Вагулевского, ул.Трудящихся, пер.Моторный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005180 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 Л-6 (частично), Л-11 ул.Катаева, ул.Черепахина, г. Ростов-на-Дону | H_09000005171 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-275 Л-1, Л-3 ул.Ленина, г.Ростов-на-Дон | H_09000005200 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3138 Л-2, Л-3, Л-5 ул.Рябышева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005164 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-353 Л-1, Л-2 ул.Русская, пер.Токарный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005169 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-413 Л-6 ул.Селиванова, ул. Промышленная, ул.Ищенко, г.Ростов-на-Дону | H_09000005122 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-493 Л-1 пер.Бакинский, пер. Бесланский, пер.Контактный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005127 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-580 Л-6, Л-15 ул.Печорская, ул.Брестская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005135 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-618 Л-13, Л-15 ул.Киргизская, пер.Игарский, пер.Днепровский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005140 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-640 Л-1, Л-2, Л-3 ул.Шевцовой, ул.Печорская, ул.Можайская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005152 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-641 Л-6, Л-15 ул.Листопадова, ул.Пролетарская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005155 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-646 Л-11, Л-21 ул.26 Июня, ул.Абаканская, ул.Камская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005158 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-701 Л-4, Л-5, Л-7 ул.Алябьева, пер.Васнецова, пер.Врубеля, г.Ростов-на-Дону | H_09000005162 | 2020 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-770 Л-7, Л-19 ул.Вологодская, ул.Севанская, ул.Подконяна, ул.Амиряна, ул.Ленинаканская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005198 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-821 Л-2, Л-3, ул.Бондаренко, ул.Пестеля, ул.Маркова, г.Ростов-на-Дону | H_09000005167 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-626 Л-3, Л-4 ул.Каяльская, ул.5-я улица, г.Ростов-на-Дону | H_09000005148 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-319 Л-1, Л-2, Л-4, Л-8 ул.Портовая, пер.Ермака, пер.Гастелло, ул.Днепростроевская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005172 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-584 Л-6, Л-9, Л-14, Л-15 ул.Калинина, ул.2-я Кольцевая, ул.3-я Кольцевая, ул.4-я Кольцевая, ул.5-я Кольцевая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005183 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-893 Л-5, Л-6, Л-8 ул.Трудящихся, ул.Нагорная, ул.Кручинина, пер.Безымянный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005182 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-913 Л-1, Л-2, Л-3, Л-8 ул.2-я Володарского, ул.1-я Володарского, ул.1-я Круговая, ул.Минаева, ул.Курортная, ул.Горбачева, ул.Артемовская, ул.Коминтерна, г. Ростов-на-Дону | H_09000005191 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-890 Л-1, Л-3 ул.Путевая, ул.Каяльская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005583 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-52ф6 пер.Краевой, г.Ростов-на-Дону | H_09000005176 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-191 Л-1, Л-2, Л-3 ул.Земельная,ул.Владивостокская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005196 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-168 Л-1, Л-4, Л-5, Л-6 ул.Лобачевского, ул.Семипалатинская, ул.Шекспира, ул.Байкальская, ул.Линейная, г.Ростов-на-Дону | H_09000005145 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-210 Л-1, Л-2, Л-4, Л-7 ул.Катаева, ул.Варфоломеева к пер.Гвардейский, ул Варфоломеева к пер. Халтуринский, ул.Черепахина, г.Ростов-на-Дону | H_09000005230 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 Л- 4, Л-8, Л-9, Л-12 ул.Вавилова, ул.Иловайская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005197 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-255 Л-1, Л-2, Л-4 ул.12-го Февраля к ул.Муравьева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005244 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3063 Л-15 пер.Чувашский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005139 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3114 Л-2, Л-3, Л-4, Л-5 ул.Погодина, ул.Ларина, г.Ростов-на-Дону | H_09000005195 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3137 Л-1, Л-4, Л-5 ул.Лесопарковая, ул.Родниковая, пер.Белореченский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005157 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-350 Л-1, Л-4, Л-5 ул.Чистопольская, ул.Смены, г.Ростов-на-Дону | H_09000005126 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-388 Л-1, Л-4, Л-5, Л-6 ул.Сормовская, ул.Мадояна, ул.Мичуринская, ул.Одесская, пер.Урюпинский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005150 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-476 Л-1, Л-6, Л-7 ул.Филимоновская, ул.Малюгиной, ул.Лермонтовская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005238 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-490 Л-1, Л-2 ул.Малюгиной, ул.Филимоновская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005240 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-517 Л-1, Л-2 ул.Минераловодская, ул.Собино, г.Ростов-на-Дону | H_09000005143 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-627 Л-1, Л-2, Л-3 пер.Парковый, пер.Ставропольский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005192 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-672 Л-1, Л-3 ул.Солидарности, пер.Рационализаторский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005124 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-713 Л-8, Л-17 ул.Текучева, ул.Н.Ополчения, г.Ростов-на-Дону | H_09000005242 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-718 Л-12 ул.Тельмана, г.Ростов-на-Дону | H_09000005248 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-735 Л-1, Л-7 ул.Рыльского, пер.Карьерный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005108 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-739 Л-1, Л-4 ул.Вяземцева, ул.Буйнакская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005113 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-769 Л-3, Л-5 ул.Циолковского, ул.Набережная, пер.Корабельный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005141 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-800 Л-15 ул.4-я линия, ул.Советская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005120 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-843 Л-1, Л-2, Л-3 ул.1-я Плановая, ул.Коммунальная, ул.Пионерская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005129 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-886 Л-3, Л-4 ул.Сарьяна, ул.35-я линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005134 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-915 Л-1, Л-3 пер.Парусный, пер.Красногорский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005159 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3062 Л-6 пер.Чувашский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005137 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-854 Л-3, Л-4 пер.Ладожский, ул.Украинская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005131 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-230 Л-15 ул.Серафимовича, г.Ростов-на-Дону | H_09000005236 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-588 Л-3, Л-8 ул.1-я Володарского, ул.Горбачева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005154 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-205 ул.Листопадова, ул.19-я Линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005258 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-3306 ул.Нансена, г.Ростов-на-Дону | H_09000005215 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-50ф15 ул.Нансена, г.Ростов-на-Дону | H_09000005213 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-203 Л-1, Л-6, Л-8 ул.Крупской, ул.Красная, пр.Стачки, ул.2-я Кольцевая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005272 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-267 Л-1, Л-3, Л-5 ул.Бодрая, ул.Фурмановская, г.Ростов-на Дону | H_09000005277 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3064 Л-3, Л-4 ул.4-я к пос.Лесхоз, г.Ростов-на-Дону | H_09000005264 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3072 Л-2, Л-3, Л-4 ул.1-я Киргизкая, пер.Ухтомский, пер.Сальский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005265 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3085 Л-3 пос.Мостоотряда, ул.Кобякова, г.Ростов-на-Дону | H_09000005268 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3131 Л-1, Л-3, Л-4 пер.Третьякова, пер.Поленова, пер.Крамского, г.Ростов-на-Дону | H_09000005266 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-343 Л-1, Л-7, Л-10, Л-15, Л-16 ул.Мичуринская, ул.Калинина, ул.Ровенская, ул.Рижская, ул.Манежная, ул.Череповецкая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005276 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-383 Л-1, Л-2, Л-3 пр.М.Нагибина, ул.Герасименко, г.Ростов-на-Дону | H_09000005280 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-587 Л-1, Л-5, Л-6, Л-8 ул.Мадояна, ул.Лесная, ул.Сормовская, ул.Песчанокопская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005274 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-592 Л-2, Л-3 ул.Фурмановская, ул.Пирогова, г.Ростов-на-Дону | H_09000005281 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-634 Л-2, Л-3 ул.Зявкина, пер.Бурятский, пер.Грушевский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005224 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-675 Л-5, Л-6 ул.Некрасовская, пер.Веселый, ул.Республиканская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005273 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-700 Л-6 ул.М.Горького, г.Ростов-на-Дону | H_09000005231 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-783 Л-3, Л-4 пр.40 лет Победы, ул.Книжная, г.Ростов-на-Дону | H_09000005260 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-880 Л-10 ул.Калининградская, ул.Линейная, ул.Петрозаводская, ул.Львовская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005275 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-887 Л-5, Л-6 пер.Сахалинский, пер.Охотский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005261 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-987 Л-2 ул.19-я линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005262 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-948 Л-2, Л-3, Л-4 пер.Клязьминский, ул.Татарская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005270 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-39 Л-12 ул.Филимоновская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005241 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-134 Л-3 пр.Кировский, пер.Филимоновский, г. Ростов-на-Дону | H_09000005221 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-182 Л-6 ул.Социалистическая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005226 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-217 Л-2, Л-3, Л-4, Л-6 ул.Возрождения, ул.Волгоградская, ул.Булавина, г.Ростов-на-Дону | H_09000005235 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-224 Л-2, Л-14, Л-15, Л-16 ул.Гайдара, ул.Бондаренко, ул.Красногвардейская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005229 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3010 Л-16 ул.Филимоновская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005233 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3253 Л-1, Л-2 ул.Коровкина, ул.12-го февраля, г.Ростов-на-Дону | H_09000005239 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-724 Л-7 ул.Малюгиной, г.Ростов-на-Дону | H_09000005232 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-785 Л-2 ул.20-я улица, г.Ростов-на-Дону | H_09000005237 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-878 Л-1, Л-2 ул.17-я улица, ул.19-я улица, г.Ростов-на-Дону | H_09000005234 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ от ТП №10,15, замена ТП №10 и разгрузка ТП №14,15 в с. Дубовское | H_10000001355 | 2015 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП № 97 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ст. Егорлыкская Ростовской области | I_10000005444 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ЛЭП — 10-0,4 кВ и замена ТП №45 в с. Песчанокопское Ростовской области | I_10000005448 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 15,23 с заменой ТП 10/0,4 кВ №15,23 в п. Гигант Ростовской области | H_10000002432 | 2012 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 28 в г. Сальске Ростовской области | I_10000005543 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.128 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 21.358 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП № 28 в г. Сальске Ростовской области | I_10000005456 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.63 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство КВЛ-10 кВ по Л-3 пс "Сальская" для электроснабжения ТП №208 в г.Сальске Ростовской области | I_10000005462 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №4 в п. Гигант Ростовской области | L_10000005546 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №4 в п. Гигант Ростовской области (с увеличением трансформаторной мощности с 0,16 МВА до 0,25 МВА) | H_10000004942 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для разгрузки ТП 26 в г. Пролетарск Ростовской области | H_10000004944 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №138 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004459 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №155 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004460 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №429 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004457 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №489 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004461 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1337, г. Шахты Ростовской области | H_11000005209 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.61 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.292 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №12 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Красный Сулин Ростовской области | H_11000005219 | 2018 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №72 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Красный Сулин Ростовской области | H_11000005217 | 2018 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №11 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, р.п. Усть-Донецкий Ростовской области | G_11000004467 | 2016 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6.392 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция КЛ-6 кВ в г. Шахты, Ростовская область (п. Артем) ТП408-ТП455; ТП440-ТП455; ТП426-ТП440; ТП426-РУ6кВ Насосная, 8б | G_11000002731 | 2014 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3.425 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.254 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2209, г. Шахты Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП-6 кВ — 6,2 км) | H_11000005249 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №158 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005247 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №193, г. Шахты Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП-0,4 кВ — 4,119 км) | H_11000005246 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №208 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП-0,4 кВ — 1,893 км) | H_11000005243 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №271, г. Шахты Ростовской области | H_11000005255 | 2020 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №352 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005254 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №316 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005278 | 2021 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-6 кВ от ПС Ш-9, Л 923 в г. Красный Сулин, Ростовская область | H_11000002732 | 2014 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №127 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005303 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №552 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005304 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №89 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005302 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №135 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Красный Сулин Ростовской области | H_11000005306 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №40/8 Л-6ф1 до ТП №122, г. Шахты Ростовской области | H_11000005259 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л1005 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005752 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л1805 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005753 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л1011 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005751 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л126 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005750 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-10/0,4кВ №12 в г. Миллерово | J_000005589 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ (переход под ж/д) по ВЛ-10кВ Л-10 ПС ГОК, г. Миллерово | J_000005710 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Вешенская для защиты птиц от поражения электрическим током | J_000005718 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения магазина г. Сальск, ул. Свободы, 180 | J_000005682 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ — 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №20 для электроснабжения кафе п. Целина ул. 1-я линия, 67/5 | J_000005705 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина п. Зимовники, ул. Основания, 1 | J_000005681 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 75 | J_000005684 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома ст. Егорлыкская ул. Петровская, 67 | J_000005686 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина п. Зимовники, ул. Иванова, 20 | J_000005685 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта коммерческой деятельности ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 59 | J_000005683 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 26 для электроснабжения жилого дома с. Песчанокопское ул. Москва, 23 | J_000005689 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома п. Гигант, ул. Азовская, 18 | J_000005690 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома с. Ремонтное ул. Калинина, 71 | J_000005693 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №44 для электроснабжения жилого дома г. Пролетарск ул. Баумана, 34 | J_000005695 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ — 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №33 для электроснабжения нежилого помещения п. Зимовники ул. Рабочая, 101 | J_000005700 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 10 - 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №41 для электроснабжения здания магазина г. Сальск, ул. Коломийцева, 28 | J_000005703 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.772 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ -10 кВ Л-6 пс 110/35/10 кВ «Заветинская» для защиты птиц от поражения электрическим током в с. Заветное Ростовской области | J_000005709 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, пер. Ягодный, 14 | J_000005806 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2209, Л-4606, Л-905; ВЛ-10 кВ Л-1322 для защиты птиц от поражения электрическим током, г. Шахты Ростовской области | J_000005799 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, пер. Тюменский, 51 | J_000005801 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, пр. Ленинского Комсомола, 1-Ц | J_000005805 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, ул. Телеграфная, 26 | J_000005817 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, ул. Индустриальная, 3-Б | J_000005821 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, ул. Маяковского, 75 | J_000005820 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Красный Сулин, ул. 47 Гвардейской дивизии, 59 | J_000005838 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Красный Сулин, пер. 8 Марта, 4 | J_000005835 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-324 Л-2 от опоры 17 до опоры 22 для электроснабжения частного домовладения по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, ул. Буденного, 42. | J_000005744 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ ТП-35 Л-2 от опоры 5 до опоры 16 для электроснабжения частных домовладений по адресам: г. Батайск, ул. Саратовская, 5 а,5 б, 5 в. | J_000005785 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ ТП-3 Л-5 от РУ-0,4 кВ до опоры 3/1 для электроснабжения магазина по адресу: г. Батайск, ул. Куйбышева, 63/ул. 50 лет Октября, 127. | J_000005786 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ, Л-3Ф5, Л-110 для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005807 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Л-143 от БТ-3 ячейки 343 до ТП-159. | J_000005788 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.271 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ, РП-1-жилой дом по ул. Ленина, 92, г.Волгодонск | J_000005798 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-1271 для электроснабжения жилого дома Волгодонской район, п. Сибирьковый, ул. Дубравная, д. 18. | J_000005811 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 ЗТП-3065 для электроснабжения здания прокуратуры, г. Константиновск, ул. Коммунистическая, 66. | J_000005814 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-2090 для электроснабжения жилого дома г. Цимлянск, ул. Свердлова, 19 | J_000005810 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ, ЗТП №1011-жилой дом по ул. Ленина, 45, г.Волгодонск. | J_000005796 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-4182 для электроснабжения базовой станции №61-02325 Семикаракорский район. | J_000005815 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-4839 для электроснабжения базовой станции №61-1877 Семикаракорский район. | J_000005816 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-7 ЗТП-4023 для электроснабжения торгового павильона, г. Семикаракорск, примерно в 7 м на восток от строения ул. Строителей, 1/3. | J_000005813 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-114 ПС «СМ-1» для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005800 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-8 ПС «ЖБИ» для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005808 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-8 ПС «Северный портал» для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005803 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 от РУ-0,4кВ ТП-243 для электроснабжения нежилого помещения по ул.Магистральная,1-а в г.Новошахтинске | J_000005643 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от Л-1 КТП-243 для электроснабжения погрузочно-разгрузочного комплекса в 700 м по направлению на северо-восток от г. Зверево | J_000005783 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-7ф7 для защиты птиц от поражения электрическим током в п. Углеродовский Красносулинского района Ростовской области | J_000005747 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-3026 для электроснабжения жилого дома, г. Белая Калитва, ул. 3-я Линия, 8 | J_000005760 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-4440 для электроснабжения жилого дома, г. Морозовск, ул. Коммунистическая, 225 | J_000005761 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-0276 по территории ЛиТЖТ, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, пер. Строителей, 27 а | J_000005774 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-4206 по территории школы-интерната, Тацинский район, ст. Тацинская | J_000005776 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-6Ф15 и Л-6Ф20 от ПС «Гундоровская» для защиты птиц от поражения электрическим током в г. Донецк | J_000005775 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-529 от ПС «Б-5» для защиты птиц от поражения электрическим током в п. Шолоховский Белокалитвинского района | J_000005773 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-22 от ПС «Тацинская СХТ» по территории СОШ № 3, Тацинский район, ст. Тацинская | J_000005777 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 14 до оп. № 14/1 Л-4 ТП-239 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005724 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 10 до оп. № 10/1 Л-2 ТП-4 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005721 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 1/10 до оп. № 1/22 Л-2 ТП-16 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005720 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп. № 1 до оп. № 8 Л-11 ТП-62 г. Новочеркасск | J_000005726 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 10/19 до оп. № 10/3 Л-1 ТП-331 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Аксай | J_000005722 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 11/15 до оп. № 11/20 Л-11 ТП-724 с 0,23 кВ на 0,4 кВ п. Каменоломни | J_000005723 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-2 Л-7 п. Персиановский | J_000005732 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-779 к жилому дому по адресу ул. Крупской, 59, п. Каменоломни | J_000005733 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 21 до оп. № 25 Л-4 ТП-113 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005725 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-437 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД г. Новочеркасск | J_000005727 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.852 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-3ф7 РП-3 г. Новочеркасск | J_000005742 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-20 кВ для защиты птиц от поражения электрическим током г. Новочеркасск | J_000005743 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-202 ПС АС-2 г. Аксай | J_000005741 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-851 ул.Мичуринская, 124, г.Ростов-на-Дону | J_000005878 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.758 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-621, г.Ростов-на-Дону | J_000005851 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-867, г.Ростов-на-Дону | J_000005853 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-3095 (Л-18) ул.Мопра, пр.Стачки, г.Ростов-на-Дону | J_000005843 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.028 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-222, г.Ростов-на-Дону | J_000005848 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ПП-0,4кВ установленного ул.Красноармейская, 131, г.Ростов-на-Дону | J_000005847 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-646, г.Ростов-на-Дону | J_000005849 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-388 (Л-1), г.Ростов-на-Дону | J_000005842 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-829 Л-3, ул. 1-я Кизитериновская, ул. 2-я Кизитериновская, г.Ростов-на-Дону | J_000005863 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.822 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-1510, г.Ростов-на-Дону | J_000005840 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция воздушных линий электропередачи 6-10 кВ для защиты птиц от поражения электрическим током, г.Ростов-на-Дону | J_000005864 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 и ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 с. Новониколаевка | J_01000006015 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от опоры №1 до опоры №7 ТП-97 г. Азов | J_01000005999 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП-123 г. Азов | J_01000006003 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от опоры №10 до опоры №19 ТП-14 с. Самарское | J_01000006012 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 с. Самарское | J_01000006013 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от опоры №76 до опоры №78 ТП-10 ст.Кагальницкая | J_01000006021 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 1813, реконструкция ТП-13 г. Зерноград | J_01000006020 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-114 от опоры № 1 до опоры № 3/10 для электроснабжения частного домовладения, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. Кулагина, 45. | J_02000006059 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-30 от опоры № 198/8 до опоры № 198/11 для электроснабжения частного домовладения, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. Саратовская, 58. | J_02000006076 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка Л-3 КТП-215, х. Васильевка, Тарасовский район | J_06000005898 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Л-10 ПС ГОК, г. Миллерово | J_06000005896 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 20 до оп. № 24 Л-3 ТП-117 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005882 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 7 до оп. № 7/5 Л-4 ТП-82 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005883 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 8 до оп. № 10 Л-2 ТП-81 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005884 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 2/5 до оп. № 3 Л-6 ТП-62 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005881 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-122 Л-10 и ТП-57 Л-3 г. Новочеркасск | J_07000005892 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 2 до оп. № 4 Л-3 ТП-475 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005879 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 2/17 до оп. № 2/22 Л-1 ТП-188 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005880 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-517 до оп. № 2 п. Персиановский | J_07000005885 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 8 до оп. № 8/5 Л-1 ТП-107 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000006024 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция существующих КЛ-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ ТП-340 с перезаводом в проектируемую КТП-6/0,4 кВ г. Аксай | J_07000005887 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-913 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000005952 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-312 Л-2 и от ТП-387 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006036 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-221, г.Ростов-на-Дону | J_09000006033 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-613, г.Ростов-на-Дону | J_09000006030 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-130, г.Ростов-на-Дону | J_09000006034 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-138, г.Ростов-на-Дону | J_09000006032 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-340 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006035 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-958 Л-5 ул.Доватора, г.Ростов-на-Дону | J_09000006045 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-343, г.Ростов-на-Дону | J_09000006049 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-376, г.Ростов-на-Дону | J_09000006062 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-549, г.Ростов-на-Дону | J_09000006074 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Л-909, г.Ростов-на-Дону | J_09000006057 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-69, г.Ростов-на-Дону | J_09000006044 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-638, г.Ростов-на-Дону | J_09000006031 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-840 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006038 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-144, г.Ростов-на-Дону | J_09000006028 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-13 к 40-й линии, г.Ростов-на-Дону | J_09000006039 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.921 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-660 Л-11, г.Ростов-на-Дону | J_09000006046 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-3147 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006058 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-889 ул. 30 лет Октября, г.Ростов-на-Дону | J_09000001401 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.226 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Л-2330, г.Ростов-на-Дону | J_09000006043 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3231, г.Ростов-на-Дону | J_09000006029 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, ул. Звездная, 37-А | J_11000006007 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Красный Сулин, ул. Загородная, 5 | J_11000006006 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, ул. Псковская, 41 | J_11000006010 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилые дома, г. Красный Сулин, ул. Ленина, 51; 64 | J_11000006009 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Нежилое здание, г. Шахты, ул. Чаплыгина, 56-В | J_11000006011 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.376 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-442, г.Ростов-на-Дону | I_09000005394 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 29.376 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техническое перевооружение Л-506, Л-2621 ул.Аккуратная, ул.Лесная, г.Ростов-на-Дону | G_09000002931 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.629 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.986 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-146 г. Батайск | Н_02000005038 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-110 г. Батайск | Н_02000005039 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-200 г. Батайск | Н_02000005040 | 2018 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-23 г. Батайск | Н_02000005042 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ РП-7 г. Батайск | Н_02000005041 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-191 г. Батайск | Н_02000005181 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-2 г. Батайск | Н_02000005189 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-137 г. Батайск | Н_02000005049 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-123 г. Батайск | I_02000005527 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.637 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-9 г. Батайск | I_02000005493 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-44 г. Батайск | I_02000005529 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-38 г. Батайск | I_02000005531 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП-6 с установкой прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-6 г. Зерноград | J_000005754 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП-98 с установкой прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-98 г. Азов | J_000005755 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП-157 с установкой прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-157 г. Азов | J_000005756 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 6 для установки прибора учета для магазина п. Зимовники пер. Горобцова, 1 | J_000005696 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №18 для установки прибора учета электрической энергии объектов ООО «Сервис» г. Сальск ул. Трактовая, 29-а | J_000005691 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 102 для установки прибора учета для нежилого здания п. Орловский ул, М. Горького, 40 А | J_000005694 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №33 для установки прибора учета электрической энергии для нежилого помещения п. Зимовники ул. Рабочая, 101 | J_000005699 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 51 при установки прибора учета для магазина «Универсам» с. Песчанокопское ул. Суворова, 11 а | J_000005688 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 48 при установки прибора учета для объекта коммерческой деятельности г. Сальск ул. Промышленная, 2/4 | J_000005687 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ №23 для установки прибора учета для объекта коммерческой деятельности г. Пролетарск ул. Пионерская, 104 | J_000005697 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного съема показаний в ПС «С-1». Здание РТС, г. Красный Сулин, ретранслятор | J_000005837 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП, РП (ПУ - 31 шт.) (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005855 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-43, ТП-181, г.Ростов-на-Дону | J_000005868 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.213 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-878, г.Ростов-на-Дону | J_000005869 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.269 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний в ТП-10-1, ТП-10-2, ТП-10-8, ТП-10-9, ТП-10-10, ТП-10-14, ТП-10-16, ТП-10-18, ТП-10-19, ТП-9, ТП-9А, г.Ростов-на-Дону | J_000005867 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.206 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний в ТП (84 шт.), г.Ростов-на-Дону | J_000005870 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.694 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Модернизация системы учета Батайских МЭС | I_02000005530 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.923 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ст. Кагальницкая | H_01000005310 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 с. Самарское | I_01000005494 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 с. Самарское | I_01000005495 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Азов | H_01000005319 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 с. Самарское | I_01000005654 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 с. Самарское | I_01000005655 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 с. Самарское | I_01000005656 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 г. Азов | I_01000005657 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 г. Азов | I_01000005658 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 г. Азов | I_01000005659 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-70 г. Азов | I_01000005660 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-155 г. Азов | I_01000005661 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 г. Зерноград | H_01000005336 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-119 с. Самарское | H_01000005338 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 с. Самарское | M_01000005579 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от РП-2 г. Азов | H_01000005339 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний с. Самарское | H_01000005318 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№5016 сл. Б.Мартыновка | I_03000005500 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Тезническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№5038, сл. Б.Мартыновка | I_03000005064 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№4051, г. Семикаракорск. | I_03000005074 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№4084 г.Семикаракорск | H_03000005059 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №2049, г. Цимлянск | I_03000005080 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№2063, г. Цимлянск | I_03000005501 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №1179, г. Волгодонск | I_03000005067 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.338 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №1180, г. Волгодонск | H_03000005068 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.555 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №6014, пос. Южный Мартыновского района | H_03000005073 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№3006, г. Константиновск | I_03000005503 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№5040, сл. Б.Мартыновка | I_03000005077 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.023 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №4103, г. Семикаракорск | H_03000005070 | 2019 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№4080, г. Семикаракорск. | H_03000005076 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№1178 г.Волгодонск | H_03000005069 | НД | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №2013, г.Цимлянск | H_03000005071 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП-144 в г.Новошахтинске | H_13000005349 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 в г.Новошахтинске | H_13000005348 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТП-302 в г.Новошахтинске | H_13000005350 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 в г. Новошахтинске | H_13000005352 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.718 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Внедрение систем ДУ, связи, организация каналов связи и передачи данных на ЦРП-5 в г. Новошахтинске Ростовской области | H_13000001392 | 2013 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТП-132 Л-1, Л-2, Л-3 в п.Замчалово Красносулинского района Ростовской области | H_13000005328 | 2019 | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от КТП-133 Л-1, Л-2 пос. Замчалово Красносулинского района Ростовской области | H_13000005329 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-156 в г.Новошахтинске | I_13000005506 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-323 в г.Новошахтинске | I_13000005507 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТПШ-104 в г.Гуково | I_13000005346 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3011 в г. Белая Калитва | I_05000005459 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3035 в г. Белая Калитва | H_05000005288 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3096 в г. Белая Калитва | I_05000005409 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3124 в г. Белая Калитва | H_05000005286 | 2018 | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3130 в г. Белая Калитва | I_05000005410 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3168 в г. Белая Калитва | I_05000005411 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3204 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005284 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3207 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005271 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3209 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005279 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3210 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005283 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3215 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005285 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3235 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005282 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3306 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005289 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3312 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005290 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3524 в п. Коксовый Белокалитвинского района | I_05000005460 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1337 в г. Донецк | I_05000005457 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1882 в г. Донецк | I_05000005458 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-0857 в г. Морозовск | H_05000005291 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-0723 в ст. Тацинской Тацинского района | H_05000005292 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3315 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005293 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3327 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005294 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3519 в п. Коксовый Белокалитвинского района | H_05000005295 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3308 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005296 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3030 в г. Белая Калитва | H_05000005297 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3323 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005299 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3535 в п. Коксовый Белокалитвинского района | H_05000005298 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-0846 в г. Морозовск | H_05000005300 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2135 в г. Каменск-Шахтинский | H_05000005301 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 4, 30, 76 в г. Миллерово | H_06000004957 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 36 в г. Миллерово | I_06000005406 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 9, 14, 43, 93 в г. Миллерово | H_06000004958 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 17, 20, 61 в г. Миллерово | H_06000004959 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 18, 28, 69 в г. Миллерово | H_06000004960 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 151, 154, 41, 53 в г. Миллерово | H_06000004961 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 528, 529, 543 в ст. Вешенская | I_06000005475 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ ТП № 249 в п. Тарасовский | I_06000005489 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ ТП № 253 в п. Тарасовский | I_06000005491 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ ТП № 218 в п. Тарасовский | I_06000005492 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-362 г. Аксай | G_07000004746 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-344 г. Аксай | G_07000005416 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-533 правый берег р. Дон Персиановский район | H_07000005417 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-705 п. Персиановский | I_07000004745 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-724 п. Каменоломни | I_07000005106 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-66 г. Новочеркасск | I_07000005423 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-172 г. Новочеркасск | I_07000005469 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-28 г. Новочеркасск | I_07000005470 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-708 п. Персиановский | I_07000005471 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-730 п. Каменоломни | I_07000005472 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-815 п. Опытный | I_07000005473 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-617 х. Рыбацкий | I_07000005474 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-620 х. Рыбацкий | I_07000005476 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-621 п. Дивный | I_07000005477 | 2018 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-628 х. Рыбацкий | I_07000005478 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-657 х. Рыбацкий | I_07000005479 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-670 х. Рыбацкий | I_07000005480 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-110, ТП-303, ТП-340, ТП-817 г. Аксай | I_07000005536 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-69, ТП-70, ТП-466, РП-10 (УСПД) г. Новочеркасск | I_07000005481 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-7071 п. Каменоломни | I_07000005488 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-169 п. Персиановский | H_07000005204 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-741 п. Каменоломни | H_07000005205 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-302 г. Аксай | H_07000005220 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-463 г. Новочеркасск | H_07000005222 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-456 г. Новочеркасск | H_07000004726 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-131, ТП-214, ТП-217, ТП-369, ТП-520, ТП-3147, г.Ростов-на-Дону | I_09000005424 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-195, ТП-216, ТП-246, КТП-634, ТП-681, КТП-832, ТП-3130, г.Ростов-на-Дону | I_09000005514 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №24 в г. Пролетарск Ростовской области | H_10000004917 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №67 в г. Сальск Ростовской области | I_10000005463 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №45 в ст. Егорлыкская Ростовской области | H_10000004918 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №103 в п. Орловский Ростовской области | I_10000005464 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №6 в с. Песчанокопское Ростовской области | I_10000005465 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП № 212 в г. Сальск Ростовской области | H_10000004927 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №36, 29 в с. Дубовское Ростовской области | H_10000004931 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №29 в ст. Егорлыкской Ростовской области | H_10000004929 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП № 51 в п. Зимовники Ростовской области | H_10000004930 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП № 114, 96 в п. Орловский Ростовской области | H_10000004928 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №50 в с. Песчанокопское Ростовской области | H_10000004932 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №187 г. Сальск Ростовской области | H_10000004947 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №68 в ст. Егорлыкская Ростовской област | H_10000004945 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №36 в с. Ремонтное Ростовской области | H_10000004946 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ в г. Пролетарск Ростовской области | L_10000005547 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №11,91 в г. Пролетарск Ростовской области | H_10000004935 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №129 в г. Сальск Ростовской области | H_10000004940 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №19, 31 в с. Дубовское Ростовской области | H_10000004939 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №73 в ст. Егорлыкская Ростовской области | H_10000004936 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №83, 101 в п. Орловский Ростовской области | H_10000004934 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №140, г. Шахты Ростовской области | I_11000005487 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №202, г. Шахты Ростовской области | I_11000005486 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №289, г. Шахты Ростовской области | I_11000005445 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №465, г. Шахты Ростовской области | I_11000005451 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №468, г. Шахты Ростовской области | I_11000005452 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №506, г. Шахты Ростовской области | I_11000005453 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №52, г. Шахты Ростовской области | I_11000005449 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №566, г. Шахты Ростовской области | I_11000005454 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №579, г. Шахты Ростовской области | I_11000005446 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №589, г. Шахты Ростовской области | I_11000005447 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №91, г. Шахты Ростовской области | I_11000005450 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ТП-32 для организации дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 с. Самарское | J_000005757 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 206, 231, 254 в п. Тарасовский | J_000005719 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.806 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №352, г. Шахты Ростовской области | J_000005824 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.339 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, РП №9, г. Шахты Ростовской области | J_000005822 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.576 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №475, г. Шахты Ростовской области | J_000005827 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.639 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №111, г. Шахты Ростовской области | J_000005828 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.711 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №356, г. Шахты Ростовской области | J_000005825 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.079 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №577, г. Шахты Ростовской области | J_000005831 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.887 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №412, г. Шахты Ростовской области | J_000005833 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.699 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №154, г. Шахты Ростовской области | J_000005830 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.581 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №68, г. Шахты Ростовской области | J_000005826 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.766 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №452, г. Шахты Ростовской области | J_000005834 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-1 г. Батайск. | J_000005794 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.842 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-84 г. Батайск. | J_000005804 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.362 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техперевооружение ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-2100 с монтажом прибора учета жилого дома, г. Цимлянск, ул. М.Горького, д. 68. | J_000005818 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-71 в г. Новошахтинске | J_000005745 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.656 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТП-132 в г. Новошахтинске | J_000005746 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.826 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-28ф13 от ПС «Б-3» (опора №33) с установкой пункта коммерческого учета, г. Белая Калитва | J_000005772 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-217 от ПС «ГПП Промзона-2» (опора №34) с установкой пункта коммерческого учета, г. Белая Калитва | J_000005771 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3216 в п. Синегорский Белокалитвинского района | J_000005763 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.351 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2457 в г. Каменск-Шахтинский | J_000005765 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2237 в г. Каменск-Шахтинский | J_000005766 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3208 в п. Синегорский Белокалитвинского района | J_000005762 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.937 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1028 в г. Донецк | J_000005767 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3227 в п. Синегорский Белокалитвинского района | J_000005764 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-4443 в г. Морозовск | J_000005769 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.966 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1113 в г. Донецк | J_000005768 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.647 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-4434 в г. Морозовск | J_000005770 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.729 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1221 в г. Донецк | J_000005784 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.789 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-105 АС-1 ПС 110/10 на границе балансовой принадлежности с ПАО «МРСК Юга». Организация пункта коммерческого учета. Аксайский район | J_000005731 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-210 г. Новочеркасск | J_000005734 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 3.323 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-732 х. Марьевка | J_000005739 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-751 п. Персиановский | J_000005740 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-231 г. Новочеркасск | J_000005735 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 3.211 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-352 г. Аксай | J_000005737 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 4.145 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-354 г. Аксай | J_000005738 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.353 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-237 г. Новочеркасск | J_000005736 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.789 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение (модернизация) ВЛ-6кВ Л-2437 ул.Инженерная, г.Ростов-на-Дону | J_000005871 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Установка прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-20 на отходящую линию к магазину № 119, расположенному по адресу: г. Батайск, ул. Кирова, 1. | J_02000006070 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП: 4205, 4202, 4203, 4204 г.Семикаракорск, п. Вершинный. | J_03000006087 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП-3082 с установкой приборов учета для электроснабжения магазина, г. Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 1 а | J_05000005995 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП-3235 с установкой прибора учета для жилого дома, Белокалитвинский район, п. Синегорский, ул. Дачная, 18 | J_05000006080 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП: 2002, 2052, 2057, 2060, 2022, 2035 г.Цимлянск | J_03000006086 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.217 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП: 1208, 1230, 1177, 1178, 1181, 1182, 1199 г.Волгодонск | J_03000006084 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 7.287 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2425 в г. Каменск-Шахтинский | J_05000006083 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.393 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2132 в г. Каменск-Шахтинский | J_05000006082 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ТП-513 с установкой прибора учета, ст. Вешенская | J_06000005897 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №55 для установки прибора учета электрической энергии с. Песчанокопское ул. Суворова, 2-е | J_10000005934 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение опоры 106/1 ВЛ-10 кВ Л-5ф5 РП-5 в сторону ТП-1156. Организация пункта коммерческого учета г. Новочеркасск | J_07000006005 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-10 кВ от ПС Р-4 Л-432, Л-440, Л-444, г.Ростов-на-Дону | I_09000005515 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Техническое перевооружение (модернизация) ВЛ-6кВ Л-920, ВЛ-10кВ Л-4603 ул.Малиновского, ул.Кумженская, г.Ростов-на-Дону | I_09000005342 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний в ТП от ПС Р-11 Л-1107, Л-1103, РП-32 Л-32ф7, ПС "Спортивная" Л-02, ПС Р-16 Л-1606, ПС Р-5 Л-506, ПС Р-9 Л-920, г.Ростов-на-Дону | I_09000005516 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.956 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.956 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Цимлянского УЭС, г. Цимлянск, ул. Буденного, 2а. | I_03000005502 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.612 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция административно-производственного здания ОМТС ул.Варфоломеева, 374 (Литер ВК-ВЛ), г.Ростов-на-Дону | I_09000005517 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция здания склада ОМТС ул.Варфоломеева, 374 (Литер ОО1), г.Ростов-на-Дону | I_09000005588 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция АБК (принудительная вытяжная вентиляция) ЮРЭС пер.Мечникова, 41, г. Ростов-на-Дону | I_09000004997 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция АБК (видеонаблюдение) РГЭС пер.Кривошлыковский, 8, г. Ростов-на-Дону | I_09000005518 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Строительство и реконструкция резервного электроснабжения помещения ОДС здания ШМЭС, г. Шахты Ростовской области | G_11000004720 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция пунктов учета расхода газа ул.Добровольского 19а, ул.Варфоломеева 378, пер.Энергетиков 8, г.Ростов-на-Дону | J_000005872 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.618 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция газового отопительного оборудования на производственной базе Азовский РЭС | J_000005758 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Модернизация системы охлаждения серверного оборудованиия АО "Донэнерго" г.Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162 | J_12000006085 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.798 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.307 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки №1004 ПС А-10 с. Самарское | I_01000005576 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж КТП-400 кВА (ул. Заводская-ул.Калинина ), г. Батайск | H_02000001376 | 2013 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от КТП-400 кВА (ул. Заводская - ул. Калинина) с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005534 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж КТП-ТВ-ввв-400 (ул. Мичурина, ул. Московская), ст.Багаевская | Н_02000001373 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета электрической энергии по 10 кВ оп.№ 22 ВЛ -10 кВ № 114 ПС "СМ-1" к ЗТП № 04004, г. Семикаракорск | I_03000005524 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета по ВЛ-10кВ оп. № 222/4 ВЛ-10кВ Л-110 ПС "СМ-1" к ТП№04112, г. Семикаракорск | I_03000005674 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета по ВЛ-10кВ оп. №230 ВЛ-10кВ Л-2 Ф-15 от РП-2 ПС "СМ-1" к ТП№04090, г. Семикаракорск | I_03000005675 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета по 10 кВ ПС "ЖБИ" оп.№77/4А ВЛ-10кВ №8 ТП №02038, г. Цимлянск | I_03000005673 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство перемычки для резервного питания п.Первомайский между ВЛ-6 кВ ПС Г-5, яч.1 и ВЛ-6 кВ ГПП ш.Зверевская-Западная-2-ТП-177А | H_13000005315 | 2011 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-9 для резервного электроснабжения котельной №17 ул.Герцена, 129а г.Гуково | I_13000001424 | 2013 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-6 для резервного электроснабжения котельной №9 ул.Пожарского, 4б г.Гуково | I_13000001431 | 2013 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка ВЛ-10 кВ Л-8 ПС Чертковская, установка КТП-10/0,4 кВ 160 кВА, п. Чертково (Ориентировочная протяженность ВЛ-10 кВ — 0,100 км, трансформаторная мощность — 0,160 МВА) | I_06000005637 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп№26 до оп№28 Л-1622 ПС Ш-16 и КЛ-10кВ до РУ-6 кВ ТП-728 п. Каменоломни | H_07000001425 | 2013 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-305 г.Аксай, ул.Гагарина, ул.Железнодорожная | H_07000002056 | 2012 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КВЛ-10 кВ в обход ТП-01049 г. Новочеркасск | I_07000005419 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.644 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ между КЛ-6 кВ от ТП-218 до ТП-1123 и КЛ-6 кВ от ТП-161 до ТП-1123 г. Новочеркасск | I_07000005420 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-411 Л-5 г. Новочеркасск | H_07000002067 | 2012 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0.235 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство нового КТП-400/6/0,4 вместо ТП-340. Строительство ВЛЗ-6 кВ. г. Аксай | G_07000001420 | 2013 | НД |  |  | 0.4 |  |  | нд |  |  | 0.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РУ-6 кВ ТП-418 г. Новочеркасск | H_07000002070 | 2012 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-612 Л-1, Л-2, Л-3, Л-4, Л-5 п.Дивный,ул.Победы,Ленина, Советская. | H_07000002058 | 2012 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ, ЛЭП 0,4 кВ. Строительство 2 КТП для внешнего электроснабжения котельной пос. Реконструктор, ул.Садовая/ул.Юбилейная | H_07000002060 | 2012 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ Л-5ф3 между опорами № 2 - № 3 г.Новочеркасск | H_07000005203 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП взамен ТП-801. Строительство 2КЛ-0,4 кВ для обеспечения резервного питания на котельной п.Октябрьский. Организация ИИС | H_07000001402 | 2013 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ Ш-39 СХТ к новому ТП и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-708. п. Персиановский | H_07000001417 | 2013 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ Л-2 ТП-313 г. Аксай, пр.Ленина, 5-15 и часть ул.Маяковского. | H_07000002057 | 2012 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-168. г.Новочеркасск, пр.Ермака. | H_07000002065 | 2012 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-6кВ РП-1 ТП-439 г. Новочеркасск | H_07000002068 | 2012 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-205 АС-2-РП-103 и КЛ-6 кВ Л-206 АС-2-РП-103 г. Аксай | H_07000001404 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП-22. | H_07000002066 | 2012 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РП-67 в рассечку Л-3354А, Л-3355А (Р-33=РП-36), г.Ростов-на-Дону | H_09000005011 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РП-23 в рассечку Л-2410 (Р-24=ТП-1381), г.Ростов-на-Дону | H_09000005021 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ Л-856 от ПС Р-8 до ТП-995, г.Ростов-на-Дону | G_09000004795 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ Л-861 от ПС Р-8 до ТП-995, г.Ростов-на-Дону | G_09000000775 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-107 от ПС Р-1 до ТП-1177, г.Ростов-на-Дону (Водоканал) | I_09000005433 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-206 (Р-2=ТП-138), г.Ростов-на-Дону | H_09000005017 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-6/0,4 кВ, строительство КЛ-6 кВ пересечение пер.2-й Поселковый и ул.Верхний Железнодорожный Проезд, г.Ростов-на-Дону | G_09000004803 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.859 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-6/0,4 кВ от Л-37ф7, строительство ВЛ-0,4 кВ ул.Всесоюзная, пер.Археологический , г.Ростов-на-Дону | H_09000005287 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП-10/0,4 кВ (взамен ТП-944) ул.Беляева, 11 а, г.Ростов-на-Дону | I_09000005438 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 46.328 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС Р-40 до РП-10/0,4 кВ (взамен ТП-944), г.Ростов-на-Дону (1 этап) | I_09000005584 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.921 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС Р-40 до РП-10/0,4 кВ (взамен ТП-944), г.Ростов-на-Дону (2 этап) | I_09000005585 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.906 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 3КЛ-6 кВ от ПС Р-5 до РП-25, г.Ростов-на-Дону | I_09000005437 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.419 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС Р-12 до РП-72 Л-1223, г.Ростов-на-Дону | I_09000005439 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС Р-12 до РП-72 Л-1211, г.Ростов-на-Дону | I_09000005672 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 15.48 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-824 одной в рассечку Л-69ф20, второй выход на ВЛ-6 кВ Л-12ф5, г.Ростов-на-Дону | I_09000005519 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.422 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10-16 до ВРУ-0,4 кВ ж/д ул.Авиамоторная, 9, г.Ростов-на-Дону | I_09000005520 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ «А Б» от ТП-39 до ПП ул.Семашко, 46, г.Ростов-на-Дону | G_09000004785 | 2016 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-66 до ВРУ ж/д ул. Пушкинская, 173, г.Ростов-на-Дону | I_09000005002 | 2016 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 3КЛ-6 кВ от ПС "Спортивная" в сторону ул.Левобережная, г.Ростов-на-Дону | I_09000005521 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ Л-804 между опорами №10 и №11, г.Ростов-на-Дону | I_09000005522 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС Р-10 до РП-41 Л-1047, г.Ростов-на-Дону | I_09000005523 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 19.968 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ от Ш-50 до опоры №1 ВЛ-10 кВ Л-6ф3, г. Шахты Ростовской области | H_11000005211 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ Л-1232, Л-1234 от ПС Ш-12 до РП №17, г. Шахты Ростовской области | H_11000004722 | 2018 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух ВЛЗ-6 кВ Л-1232, Л-1234 от ПС Ш-12 до РП №17, г. Шахты Ростовской области | H_11000005535 | 2018 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КВЛ-10кВ Л-5 ПС Чертковская, п Чертково | J_000005711 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ , ЗТП № 1036 — д/с «Космос», г. Волгодонск | J_000005809 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПП-0,4кВ на границе земельного участка ул.Чемордачка, 105, г.Ростов-на Дону | J_000005875 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-243 (Л-Х) до опоры №3 по ул.Всесоюзная, г.Ростов-на-Дону | J_000005876 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-102ф12 на участке ТП-676=ТП-595, ТП-595=ТП-63, г.Ростов-на-Дону | J_000005874 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-79, в рассечку КЛ-6кВ Л-309 (ПС Р-3=ТП=3282), расширение ТП-79 ул.Пушкинская, 31а. Строительство ТП-6/0,4кВ на границе земельного участка пр.Буденновский, 34-40, реконструкция КЛ-6кВ Л-3ф13 (ТП-80=ТП-451) и КЛ-6кВ Л-3ф8 (РП-3=ТП-500), Ростов-на-Дону (ООО «Покровский Центр») | I_09000005389 | 2017 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 6.685 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ЩНУ-0,4кВ, установленного рядом с ТП-3263 (Л-Х), до границы земельного участка в районе строящегося дома ул.Тружеников, 86/5, г.Ростов-на-Дону (МРО ПП храма иконы Божией Матери Державная) | I_09000005434 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от РУ-6кВ РП-69 до ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л-69ф17 на участке ТП-301=ТП-124 в районе ул.Международная- ул.Артемовская, г.Ростов-на-Дону (Пономаренко Е.А.) | I_09000005626 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 10.619 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП-10кВ на границе земельного участка пр.Соколова, 53/182, г.Ростов-на-Дону (ОАО КБ «Центр-инвест») | I_09000005627 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-520 г. Новочеркасск | J_07000005891 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-222, г.Ростов-на-Дону | J_09000006067 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-64 до ВРУ ж/д пр.Ворошиловский, 9, г.Ростов-на-Дону | J_09000006064 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-690 в рассечку КЛ-10 кВ Л-1025 (Р-10=ТП-741), г.Ростов-на-Дону | J_09000006065 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС Р-2 до опоры №2 Л-204, г.Ростов-на-Дону | J_09000006066 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.174 | 0 | 0 | 23.96 | 44.846
1.6 | Реконструкция узла учета газа в АБК Зерноградского РЭС | I_01000005653 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство АБК АМЭС Ростовская область, г. Азов, ул. Мира, 35-а. | I_01000001342 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | 0 | 39.666
1.6 | Строительство производственной базы Багаевского УЭС | I_02000001378 | 2013 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевых объектов ВЛИ-0,4кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Новошахтинске | I_13000005395 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция здания АБК,складских помещений и боксов (пожарная сигнализация) в г.Гуково, ул.Киевская,84 и г.Зверево, ул.Строительная,19 | I_13000005440 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж автоматических шлагбаумов по адресам г. Новочеркасск ул. Поворотная, 2-б, пер. Криничный, 19, ул. Александровская, 84 | H_07000005046 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция системы отопления (замена газовых котлов) по адресам: г. Новочеркасск, ул. Александровская,84 и г. Аксай ул. Толпинского, 67 | H_07000005097 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция системы отопления (замена узла учета тепловой энергии) по адресу: г. Новочеркасск, пр. Энергетиков, 3 | H_07000005537 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск ул. Александровская ,84 | H_07000005528 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ. Багаевский район | I_07000005414 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона по адресу ул. Толпинского, 67 г. Аксай | I_07000005418 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Аксай, ул. Толпинского, 67 | H_07000004388 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск ул. Поворотная, 2Б | H_07000004391 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция системы отопления (замена электрического котла) по адресу: г. Новочеркасск, пер. Криничный,19 | H_07000005117 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск, п. Донской, ул. Энергетиков, 3 | H_07000004389 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск пер. Криничный, 19 | H_07000004390 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция здания по адресу г. Новочеркасск ул. Энергетиков, 3 | H_07000005146 | 2020 | НД |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 6*2КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до ВРУ-1 и ВРУ-2 ж/д ул.Козлова, 65В и 65Е (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5,200 км), г.Ростов-на-Дону | I_09000005612 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 2*КЛ-0,4 кВ от ТП-879 до ВРУ ж/д ул.Таганрогская, 114г (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,280 км), г.Ростов-на-Дону | I_09000005613 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение РП/ТП-65 с КЛ от Р-37(ф37-57, 37-58), г.Ростов-на-Дону | I_09000005024 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона на Артемовском участке ШРЭС, г. Шахты Ростовской области | I_11000005413 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция/переход на цифровую технологию сетей диспетчерско-технологической связи РГЭС, БМЭС | I_000005526 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | 0 | 4.537
1.6 | Модернизация приборов "Прорыв-Т" для измерения показателей качества электрической энергии | I_000005441 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации здания АБК, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 162 | I_000005532 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка веб-приложения для фотофиксации показаний счетчиков электроэнергии | I_000005676 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2018 | H_000005359 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2019 | H_000005360 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | 23.96 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2020 | H_000005361 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2021 | H_000005362 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2022 | H_000005363 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ТП061, ТП060 КЛ 6 кВ от ТП71 до ТП 060 КЛ 6 кВ от ТП 71 до ТП 061 г. Азов | J_000005759 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ЗТП-04060 с земельным участком; ВЛЗ от ВЛ-10кВ Л-2 ф.14.от РП-2; КЛ-10 кВ Л-2 ф.14 от РП-2, по адресу: г. Семикаракорск, пр-т Победы, №90-б, принадлежащих ПТПО «Семикаракорское» | J_000005839 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ, г. Цимлянск, Романовская балка, СНТ «Кумшат-2» | J_000005823 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-01123, г.Волгодонск, ул. Лодочная, 23, принадлежащая ООО «Волгодонский кабельный завод «Волга-Дон-Кабель». | J_000005819 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-01099, г.Волгодонск, Л-6 ПС «Шлюзовая», принадлежащая СНТ «Донской сад» | J_000005829 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ТП ООО «ВСДРСУ» | J_000005836 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-01089, г.Волгодонск, Л-6 ПС «Шлюзовая», принадлежащая СНТ «Донской сад». | J_000005832 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение земельного участка по адресу г.Новошахтинск, ул.Советской Конституции,5 б | J_000005748 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.725 | 0 | 0 | 0
1.6 | Регистрация исключительных прав на товарные знаки АО "Донэнерго" | J_000005873 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0.092
1.6 | Разработка комплекса мероприятий по модернизации и автоматизации управления распределительными электрическими сетями АО "Донэнерго" | J_000005877 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2019 год | I_000005680 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2020 год | I_000005679 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2021 год | I_000005678 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2022 год | I_000005677 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения на Чистоозерном УЭС и Жирновском УЭС Каменских МЭС | J_000005780 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения на Лиховском УЭС КМЭС, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, ул. Советская, 95 | J_000005778 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения на ПС 110/6,6/6,3 кВ «Синегорская», Белокалитвинский район, п. Синегорский, ул. Суворова, 31 А | J_000005779 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-037 100 кВА, п. Тарасовский | J_06000005936 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3312 до границы земельного участка ул.Левобережная, 5 д, г.Ростов-на-Дону | J_09000006072 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 4*2КЛ-0,4кВ от разных секций РУ-0,4кВ ТП-3264 до ВРУ-0,4кВ ул.Пацаева, 3 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006071 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ТП-3304 пер.Соборный, 98, г.Ростов-на-Дону | J_09000006069 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение здания ТП-671 ул.Вавилова, 53 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006068 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ТП 04066 Багаевский район | J_07000006088 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3.3 (2020)
к постановлению Региональной службы по тарифам
Ростовской области от 12.12.2019 № 62/8
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2020 год
Акционерное общество "Донэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
[5 empty] | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [15 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [13 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
[5 empty] | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (ΔPтр ); на уровне напряжения 110 кВ | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔPтр ); на уровне напряжения 35 кВ | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔPтр ); на уровне напряжения 6-10 кВ | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔPтп_тр );на уровне напряжения 110 кВ | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔPтп_тр );на уровне напряжения 35 кВ | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔPтп_тр );на уровне напряжения 6-10 кВ | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔLлэп ); на уровне напряжения 110 кВ | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔLлэп ); на уровне напряжения 35 кВ | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (ΔLлэп ); на уровне напряжения 0,4-10 кВ | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (ΔLтп_лэп ); на уровне напряжения 110 кВ | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔLтп_лэп ); на уровне напряжения 35 кВ | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔLтп_лэп ); на уровне напряжения 0,4-10 кВ | показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии ( тп Sпотр ); | показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии ( тп Sг ); | показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам ( тп Sэх ); | показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр ) | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n Pз_тр ); на уровне напряжения 110 кВ | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( nPз_тр ); на уровне напряжения 35 кВ | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( nPз_тр ); на уровне напряжения 6-10 кВ | показатель замены линий электропередачи ( nз_лэп L ); на уровне напряжения 110 кВ | показатель замены линий электропередачи ( nз_лэп L ); на уровне напряжения 35 кВ | показатель замены линий электропередачи ( nз_лэп L ); на уровне напряжения 6-10 кВ | показатель замены линий электропередачи ( nз_лэп L ); на уровне напряжения 0,4 кВ | показатель замены выключателей ( nВз ); на уровне напряжения 110 кВ | показатель замены выключателей ( nВз ); на уровне напряжения 35 кВ | показатель замены выключателей ( nВз ); на уровне напряжения 0,4-10 кВ | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ( nPз_укрм ); на уровне напряжения 110 кВ | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ( nPз_укрм ); на уровне напряжения 35 кВ | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ( nPз_укрм ); на уровне напряжения 6-10 кВ | показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных (ΔПОдист); | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔПsaidi ); | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔПsaifi ); | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (ΔПens ); | показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения ( Nсд_тпр ); | показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения ( нс Nсд_тпр ); | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ); | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив ); | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр ); | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит ); | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо ); | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ ).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 4.10 | 4.11 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 5.10 | 5.11 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 10.1
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе , в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 112.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.12 | 0 | 0 | 0 | 103.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 8.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636
1 | Ростовская область | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 112.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | Г | Г |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | Г | Г |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-41, ТП-101 с переустройством под совместный подвес 6/0,4 кВ; демонтаж КТП-197 с перезаводкой КЛ-6/0,4 кВ во вновь установленную ТП для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. М. Горького, 144. | I_02000005374 | 2017 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-164 РУ-6 кВ с установкой ячейки КСО для электроснабжения МКД по адресу: г. Батайск, Северный массив, 16. | Н_02000005026 | 2017 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция КЛ-6 кВ с переводом из ячейки Л-135/2 ПС БТ-1 в ячейку Л-113 ПС БТ-1 | I_02000005640 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж высоковольтной ячейки 6кВс установкой в РУ-6кВ РП-6 для электроснабжения площадки водопроводных сооружений по адресу: ул.Колодезная,2-л,г.Гуково . | I_13000005644 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-329 (ООО «Артенц») г. Аксай | I_07000005367 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-364 г. Аксай (Еремина С.И.) | I_07000005540 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Расширение ТП-234 ул.Согласия, 16 б, расширение ТП-730 ул.Согласия, 8 а, г.Ростов-на-Дону (ООО «Доломановское») | I_09000005384 | 2017 | 2018 |  |  | НД |  |  | нд |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-3239 ул.М.Горького, 77, г.Ростов-на-Дону (ООО "СИГМАСТРОЙ") | I_09000005432 | 2018 | 2018 |  |  | НД |  |  | нд |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Техническое перевооружение ТП-414 ул.Киргизкая, 41, г.Ростов-на-Дону (МБОУ г.Ростова-на-Дону «Школа №84») | I_09000005381 | 2017 | 2018 |  |  | НД |  |  | нд |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-3091 ул.Еременко, 81 л, г.Ростов-на-Дону (ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт МВД России») | I_09000005525 | 2018 | НД |  |  | НД |  |  | нд |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-457 ул.Ленина, 63 а, г.Ростов-на-Дону (МКУ УКС) | I_09000005620 | 2018 | 2018 |  |  | НД |  |  | нд |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-7 ул.Социалистическая, 141 а, расширение ТП-53 ул.Социалистическая, 133, г.Ростов-на-Дону (ООО "Альбион") | I_09000005622 | 2018 | 2019 |  |  | НД |  |  | нд |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-922 пр.Королева, 6 б, г.Ростов-на-Дону (ООО «ЮСК») | I_09000005623 | 2018 | 2019 |  |  | НД |  |  | нд |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция РП №24 и ТП №83. Жилой комплекс, г. Шахты, ул. Шевченко, 135-А (Хлопонин Д.Н.) | I_11000005412 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Техническое перевооружение ТП-415 ул.Киргизкая, 14г, ТП-846 ул.Киргизкая, 5а, г.Ростов-на-Дону (МБОУ г.Ростова-на-Дону «Школа №84») | H_09000005382 | 2017 | 2018 |  |  | НД |  |  | нд |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10/6 кВ с установкой ТП-10-6/0,4 кВ для реконструкции комплекса водопроводных сооружений в г. Батайске и строительства водовода от цеха № 1 (КВС1) до южной промышленной зоны (завершение строительства) ВНС на площадке ЮПЗ, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. 9-я Промышленная-4 Б; строительства канализационного коллектора от КНС в южной части города (ЗАО «Батайское») до КНС-2, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. 9-я Промышленная-4 А (Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска). | J_020000005937 | 2017 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-6 кВ с установкой 2БКТП для реконструкции комплекса водопроводных сооружений в г. Батайске и строительства водовода от цеха № 1 (КВС1) до южной промышленной зоны (завершение строительства) ВНС на площадке ЮПЗ (ВНС КВС2), расположенный по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ш. Восточное-21 (Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска). | J_020000005938 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-6 кВ от БТ-1 для электроснабжения здания школы, расположенной по адресу: г. Батайск, ул. Огородная, 78 (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска) | J_020000005921 | 2019 | 2020 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ для электроснабжения здания школы, расположенной по адресу: г. Батайск, ул. Огородная, 78 (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска) | J_020000005928 | 2019 | 2020 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП-10 до ВРУ - 0,4 кВ заявителя для электроснабжения здания школы по адресу: Ростовская область, г. Батайск, район Авиагородок, 44 А (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска) | J_020000005929 | 2019 | 2020 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ- 6 кВ РП-11 для основного электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г. Гуково по адресу: Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение, кад.номер 61:18:0600006:922 (МКУ города Гуково «УКС и ЖКХ» МО «Город Гуково» | J_13000005916 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ- 6 кВ РП-11 для резервного электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г. Гуково по адресу: Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение, кад.номер 61:18:0600006:922 (МКУ города Гуково «УКС и ЖКХ» МО «Город Гуково») | J_13000005917 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | «Монтаж 2КТП 6/0,4 кВ от проектируемой КЛ - 6 кВ для электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г.Гуково по адресу : Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение, кад.номер 61:18:0600006:922 (МКУ города Гуково «УКС и ЖКХ» МО «Город Гуково»)». | J_13000005918 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ- 6 кВ РП-6 для электроснабжения площадки водопроводных сооружений, по адресу : ул. Колодезная , 2-л г. Гуково (МКУ города Гуково «УКС и ЖК» МО «Город Гуково») | J_13000005919 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от проектируемой КЛ-6 кВ РП-6 для электроснабжения площадки водопроводных сооружений, по адресу : ул. Колодезная , 2 - л г. Гуково (МКУ города Гуково «УКС и ЖК» МО «Город Гуково») | J_13000005920 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения АГКНС, г. Белая Калитва, ул. Солнечная, 1 (ООО «Газпром газомоторное топливо») | J_05000005903 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения АГКНС, г. Белая Калитва, ул. Солнечная, 1 (ООО «Газпром газомоторное топливо») | J_05000005904 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ и КЛ-10 кВ для электроснабжения здания ГБОУ РО "Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус", г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, 16а (ГБОУ РО "Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус") | J_05000005906 | 2016 | 2020 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ и 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения здания дворца спорта, г. Белая Калитва, ул. Российская, 7 А (ГБУ РО «СШОР № 25») | J_05000005910 | 2018 | 2020 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ и КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения инженерных наружных сетей к земельным участкам, предназначенным для жилищного строительства, г. Донецк, в северной части 3 микрорайона (Администрация города Донецка ) | J_05000005905 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-6,0 кВ для основного электроснабжения насосной станции и очистных сооружений, г. Донецк, ул. Андрея Сахарова, 1, пер. Терновый, 49, ул. Стадионная, 99 В (Администрация города Донецка) | J_05000005911 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-6,0 кВ для резервного электроснабжения насосной станции и очистных сооружений, г. Донецк, ул. Андрея Сахарова, 1, пер. Терновый, 49, ул. Стадионная, 99 В (Администрация города Донецка) | J_05000005912 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-КЛ-10 кВ для основного электроснабжения земельного участка, г. Миллерово, ул. Промышленная 22-З (ООО «Амилко») | J_06000005907 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-КЛ-10 кВ для резервного электроснабжения земельного участка, г. Миллерово, ул. Промышленная 22-З (ООО «Амилко») | J_06000005908 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения земельного участка, г. Миллерово, ул. Промышленная 22 (кадастровый номер 61:54:0060001:481) (ООО «Амилко») | J_06000005909 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка КТП-6/0,4 кВ. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005922 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-6 кВ от проектируемой к строительству КЛ-6кВ до РУ-6 кВ планируемой к строительству КТП-6/0,4кВ. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005923 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6кВ РП-7. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005924 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от планируемой к строительству КЛ-0,4кВ до границы земельного участка. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005925 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТП 6/0,4кВ до планируемой к строительству ВЛ-0,4кВ.. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005926 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ. Многоквартирный жилой дом. г.Новочеркасск, ул.им. Генерала Лебедя, 50.(ЖСК «Центральный») | J_07000005939 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-22 до I с.ш. РУ- 6 кВ, КЛ-6 кВ от опоры ВЛ- 6 кВ Л-22ф20 РП-22 до II с.ш. РУ-6 кВ планируемой к строительству КТП-6/0,4 кВ.г.Новочеркасск, ул. им. Генерала Лебедя, 50 ЖСК «Центральный» | J_07000005940 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КВЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ, 2КВЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ планируемой к строительству КТП-6/0,4 кВ до границы земельного участка г.Новочеркасск, ул. им. Генерала Лебедя, 50 ЖСК «Центральный» | J_07000005941 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | «Строительство КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-325 до границы земельного участка. Производственная база. Аксайский район, АО «Аксайское» поле № 61, в границах по С-дорога, по З-дорога, по В-зем.участок Гладченко, Ю-поле № 61.(Прокопенкова Л.В., Кашлаев А.В.)» | J_07000005927 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка РП-10 кВ. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения). | J_07000005986 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка КТП-10/0,4 кВ. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения) | J_07000005987 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-10/0,4 кВ до РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ планируемых к строительству. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения) | J_07000005988 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ до РУ-0,4 кВ объекта. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения) | J_07000005989 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ТП-922 до ТП-10/0,4 кВ устанавливаемой в границах ул.Добровольского, 11/6, бул.Комарова, 18/2, пр.Королева, 4/2, 4/3, г.Ростов-на-Дону (ООО "ЮСК") | J_000005953 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10кВ от разных секций РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ, предусмотренной к строительству по заявке №960/17 (СК окружной военный суд), до разных секций РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ заявителя, г.Ростов-на-Дону (ООО «СК 10ГПЗ») | J_000005954 | 2017 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ, одной от РУ-6кВ ТП-999, другой от РУ-6 кВ ТП-718 до ТП-6/0,4кВ пр.Буденновский, 69, г.Ростов-на-Дону (ФКП «УЗКС МО РО») | J_000005955 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух 2КЛ-0,4кВ, одной от РУ-0,4кВ ТП-79(Л-Х), второй 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-226 (Л-Х) до ВРУ-0,4кВ объекта ул.Пушкинская, 12/88, г.Ростов-на-Дону (ИП Бовдурец С.Н.) | J_000005956 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2*3КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ (Л-Х/Х), подлежащей к строительству по заявке № 518/17(ООО "Покровский Центр"), до ВРУ-0,4 кВ объекта ул. Пушкинская, 52 б, г. Ростов-на-Дону (Фролов А.В.) | J_000005957 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ на границе земельного участка ул.Мечникова, 75 б, строительство двух КЛ-10кВ от разных секций РУ-10кВ РП-10/0,4кВ, предусмотренной к строительству по заявке №1070/16 (АО КБ «Центр-Инвест») до разных секций РУ-10кВ строящейся ТП-10/0,4кВ, г.Ростов-на-Дону (СК окружной военный суд) (1, 2, 3 этап) | J_000005958 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ одной от РУ-6кВ ТП-7, второй КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-53 до РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ устанавливаемой заявителем на границе земельного участка ул.Б.Садовая, 114а, г.Ростов-на-Дону (ООО «Альбион») | J_000005959 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-414 (Л-Х/Х) до ВРУ-0,4кВ объекта ул.Киргизская,41, г.Ростов-на-Дону (МБОУ «Школа No84») | J_000005960 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Cтроительство двух КЛ-10 кВ ТП(РП)-10/0,4кВ,сооружаемой по заявке (1070/16) ОАО КБ "Центр-Инвест" пр.Соколова, 53/182, до ТП-10/0,4кВ, устанавливаемой заявителем, ул.Kpaсноармейская, 202, г.Ростов-на-Дону (OOO «БазисИнвестСтрой») | J_000005961 | 2017 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ на границе земельного участка пр.Соколова, 53/182, строительство двух КЛ-10кВ, одной от ПС Р-27 до проектируемого РП-10кВ на границе земельного участка пр. Соколова 53/182, другой от РП-10кВ до ТП-10/0,4 кВ г. Ростов-на-Дону (ОАО КБ "Центр-инвест") | J_000005962 | 2017 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ (взамен ТП-171) ул. Профсоюзная, 136а, строительство КЛ-6кВ от опоры установленной рядом с ближайшей опорой ВЛ-6кВ Л-804 до ТП-6/0,4кВ. Строительство 2*3КЛ-0,4кВ от разных секций РУ-0,4кВ ТП-6/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объекта ул. Профсоюзная, г.Ростов-на-Дону (МКУ "Управление капитального строительства) | J_000005963 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительсто двух КЛ-6кВ от разных секций РУ-6кВ ТП-3239 (Л-59ф9/Л-16ф10) до ТП-6/0,4 кВ ул. Красноармейская, 94/92, г. Ростов-на-Дону (ООО "Сигмастрой") | J_000005964 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ, строительство 2КЛ-10кВ от РУ-0,4кВ ТП-3091 до строящейся ТП-10/0,4кВ, г.Ростов-на-Дону (ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт МВД России») | J_000005965 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство четырех КЛ-10кВ в рассечку КЛ-10кВ Л-3750/Л-3751 (ПС-Р-37=ТП-055), г.Ростов-на-Дону (АО «Ростовгоргаз») | J_000005966 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ пр.Шолохова, 14/21, г.Ростов-на-Дону (АО «Ростовгоргаз») | J_000005967 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ на границе земельного участка пр.Ленина, 83а, г.Ростов-на-Дону (МКУ «УКС») | J_000005968 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ, одной от опоры установленной рядом с ближайшей опорой ВЛ-6кВ Л-15ф9, другой КЛ-6кВ от РУ-0,4кВ ТП-457 (Л-15ф2) до ТП-6/0,4кВ пр.Ленина, 83 а, г.Ростов-на-Дону (МКУ «УКС» | J_000005969 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ объекта пр.Ленина,83а, г.Ростов-на-Дону (МКУ «УКС») | J_000005970 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6кВ от I секции ПС Р-3 к ТП-87, г.Ростов-на-Дону (АО «ПИК-Регион») | J_000005971 | 2017 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ, строительство ЛЭП-6кВ от опоры установленной рядом с ближайшей опорой ВЛ-6кВ Л-2621 до ТП-6/0,4кВ, г.Ростов-на-Дону (СНТ «Восход-2») | J_000005972 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 4КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ (ТП-87=2БКТП-6/0,4кВ), строящихся по заявке №2097/12 (АО «ПИК-Регион») до РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ пер.Доломановский, 13а, 15а, ул.Сиверса, 8, г.Ростов-на-Дону (ООО «Доломановское») | J_000005973 | 2019 | 2020 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ на границе земельного участка пер.Доломановский, 13а, 15а, ул.Сиверса, 8, г.Ростов-на-Дону (ООО «Доломановское») | J_000005974 | 2019 | 2020 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ от РУ-10 кВ ТП-963 до ТП-10/0,4кВ установлеваемой заявителем пр. Королева, 1Ф, г. Ростов-на-Дону (АО "Элис Фэшн Рус") | J_000005975 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2*2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3202 (Л-Х/Х) до ВРУ-0,4кВ объекта пр.Чехова, 51-53, г.Ростов-на-Дону (ООО «Ростовстройпроект») | J_000005976 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | СтроительствоТП-6/0,4кВ на границе земельного участка ул.Песчаная, 21, строительство двух КЛ-6кВ от вновь установленных опор ВЛ-6кВ (Л-1ф4, Л-819)до ТП-6/0,4кВ, Ростов-на-Дону ( (ГУ MBД PФ по PO) | J_000005977 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-3281 до ТП-10/0,4кВ установленную заявителем на земельном участке ул.Максима Горького, 256, г.Ростов-на-Дону (ООО «Московская строительная компания») | J_000005978 | 2017 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КВЛ 0,4 кВ от разных секций РУ-0,4 кВ ТП-3264(Л-Х/Л-Х) до ВРУ-0,4 кВ г. Ростов-на-Дону, ул. Пацаева, в 3-А МКР Северного жилого района, 5-й этап строительства (ООО "Донстрой") | J_000005979 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1 (Л-Х) до ВРУ-0,4кВ ул.Большая Садовая, 100/119,г.Ростов-на-Дону (Седых М.Н.) | J_000005980 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10кВ в рассечку КЛ-10кВ Л-51ф11 (ТП-3158=ТП-1339) до ПП-10кВ устанавливаемого на границе земельного участка ул.Малиновского, 21 а, г.Ростов-на-Дону (Завялова Е.Н.) | J_000005981 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ПП-10 кВ на границе земельного участка ул.Малиновского, 21 а, г.Ростов-наДону (Завялова Е.Н.) | J_000005985 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2*КЛ-0,4кВ от разных секций РУ-0,4кВ ТП-717 (Л-Х/Х) до ВРУ-0,4кВпер.Крепостной, 99, г.Ростов-на-Дону (ООО «БазисЮгСтрой») | J_000005982 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4 кВ на границе земельногоучастка пр.Коммунистический, 42/4, г.Ростов-на-Дону (МБОУ «Школа №60») | J_000005983 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ Л-919 (ТП-539=ТП-543), строительство двух КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ Л-950 (ТП-536=ТП-535), г.Ростов-на-Дону (МБОУ «Школа №60») | J_000005984 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственного назначения Ростовская область, р-н Сальский, в кадастровом квартале 61:34:0600012 с условным центром в п. Рыбасово (кадастровый номер 61:34:0600012:1800) (ООО «Агро-Мичуринское) | J_000005913 | 2019 | 2021 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух -трансформаторной ТП, двух КЛ-10кВ, ЛЭП-0,4кВ, установка приборов учета. Стадион «Шахтер», г.Шахты, пр.Карла Маркса, 85. (МБОУ ДОД «ДЮСШ №5») | J_000005947 | 2017 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ. Здание молочного цеха, г. Красный Сулин,ул. Центральная (кад. номер 61:53:0000351:4) (ООО «Юг Холдинг») | J_000005946 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП, двух ЛЭП-10 кВ. Школа на 600 мест, г.Красный Сулин, ул.Сулинская, 25 (МКУ Красносулинского района «Отдел капитального строительства») | J_000005900 | 2019 | 2020 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ПС 110/10кВ Минстрой, Строительство двух ЛЭП 110кВ от ПС 220кВ Р-4 до ПС 110/10 кВ Минстрой, строительство ЛЭП 10кВ до энергопринимающих устройств, находящихся на земельном участке: кад. № 61:02:0600008:497, кад. № 61:02:0600007:826, кад. № 61:02:0600007:674 | J_07000005943 | 2019 | 2020 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-4137 с заменой трансформатора для электроснабжения СТО, г. Семикаракорск, ул. Авилова, (61:35:01101176:146) (Дядиченко А.Н.) | I_03000005499 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 для электроснабжения объекта промышленного и коммунально-складского назначения, г. Донецк, пр. Ленина, 35 Г (ООО «Рапира») | I_05000005408 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-2505 для электроснабжения многоэтажной застройки, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Заводской, на пересечении ул. Луначарского с ул. Больничной (ООО "Легион") | I_05000005461 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Замена трансформатора на большую мощность в ТП-2802 для электроснабжения 21-квартирного жилого дома, Каменский район, п. Чистоозерный, кадастровый номер 61:15:0000000:6029 (ООО "ВЫСОТА") | I_05000005466 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ Л-1 от ТП-3232 от опоры №71 до опоры №157 с переустройством ее в ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома, Белокалитвинский район, п. Мельничный, ул. Гринева, 37 | I_05000005631 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-3317 с заменой трансформатора для электроснабжения здания МБОУ СОШ № 11, Белокалитвинский район, п. Горняцкий, ул Майская, 26 | I_05000005632 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-3156 с установкой двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ для электроснабжения здания дворца спорта, г. Белая Калитва, ул. Российская, 7 А | I_05000005636 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП-11 с заменой трансформатора для электроснабжения магазина, г. Донецк, ул. Максима Горького, 67-в | I_05000005630 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1013 с заменой трансформатора для электроснабжения жилого дома по пер. Щорса, 6 А и нежилого здания по пр. Мира, 61/8 в г. Донецке | I_05000005629 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1104 с установкой двух линейных ячеек 6 кВ в РУ-6кВ и второго трансформатора 6/0,4 кВ для электроснабжения объекта промышленного и коммунально-складского назначения ООО "Швейное объединение "Флагман" по пер. Клубному, 6 в г. Донецке | I_05000005628 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от РУ-0,4 кВ РП-3 до опоры №6 для электроснабжения нежилого здания, г. Донецк, ул. Василевского, 1 | I_05000005634 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-2621 от опоры №10 до опоры №10/4 для электроснабжения магазина, Каменский район, п. Глубокий, ул. Кирова 27/26 | I_05000005633 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 от РУ-0,4 кВ ТП-4105 до опоры №5 для электроснабжения нежилого здания, Тацинский район, п. Жирнов, ул. Павлика Морозова, 4 | I_05000005635 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6кВ Л-3905, реконструкция ТП-980 ул.Левобережная, 63 б, г.Ростов-на-Дону (Управление ФСБ РФ по РО) | I_09000005390 | 2017 | 2018 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-346 Л-3 от опоры №6 до опоры №16 ул.Калининградская, ул.Мадояна, г.Ростов-на-Дону (ИП Арушанов В.Г.) | I_09000005614 | 2018 | 2019 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-3283 ул.Мечникова, 39 б, г.Ростов-на-Дону (Сорокин А.В.) | I_09000005615 | 2018 | 2018 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-403 Л-6 от опры №2 до опоры №2/7, г.Ростов-на-Дону (Селин Н.В.) | I_09000005616 | 2018 | 2018 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-638 Л-1 ул.6-я Кольцевая, пр.Стачки, г.Ростов-на-Дону (Газарян М. Л.) | I_09000005621 | 2018 | 2019 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КРН-12 ул.Левобережная, 5 а, г.Ростов-на-Дону (Иванкова Н.Н.) | H_09000004983 | 2018 | 2019 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (ТП-672 Л-3) от опоры №11 ВЛ-6 кВ Л-211/2 до опоры №3 ВЛ-0,4 кВ, от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ до опоры №9 ВЛ-0,4 кВ по пер. Рационализаторский, г.Ростов-на-Дону (ООО "РЗС") | I_09000005624 | 2018 | 2018 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта розничной торговли, жилого дома и нежилого здания г. Сальск, ул. Трактовая, 9, 9-а, 1-г (Валендер О.П.,Мовсесян Э.Г., Мовсесян А.Э.) (ориентировочная протяженность - 0,770 км) (ориентировочная протяженность - 0,770 км) | I_10000005553 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кв № 198 для электроснабжения объекта розничной торговли, жилого дома и нежилого здания г. Сальск, ул. Трактовая, 9, 9-а, 1-г (Валендер О.П.,Мовсесян Э.Г., Мовсесян А.Э.) (с увеличением трансформаторной мощности с 0,160 МВА до 0,250 МВА) (с увеличением трансформаторной мощности с 0,160 МВА до 0,250 МВА) | I_10000005554 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома г. Сальск, пер. Тупиковый, 22 | I_10000005555 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов п. Зимовники, пер. Ясный, 3, 17 | I_10000005556 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ № 262 для электроснабжения жилого дома Сальский район, СНТ «Колос» линия 30, участок 7 ( | I_10000005558 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома Сальский район, СНТ «Колос» линия 30, участок 7 | I_10000005560 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для электроснабжения жилого дома с. Дубовское, ул. 2-я Кольцевая, 18 (Котов В.В.) (ориентировочная протяженность -0,215 км) | I_10000005562 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для электроснабжения здания ЗАГС п. Орловский, пер. Чапаевский, 75 | I_10000005563 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража г. Сальск, ул. Целинная, 26а | I_10000005561 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома г. Пролетарск, ул. Седова, 198-а | I_10000005564 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 82 для электроснабжения магазина смешанных товаров п. Орловский пер. Чапаевский, 90, литер «Б» | I_10000005565 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП10/0,4 кВ №85 для электроснабжения АЗС п. Зимовники, ул. Магистральная, 70 | I_10000005602 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.12 | 0 | 0 | 0 | 103.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-343. Строительство ВЛ-6кВ.ЛЭП-0,4кВ. Строительство КТП-6/0,4кВ. г.Ростов-на-Дону, ул.Петражицкого, 6а. | H_07000002019 | 2012 | НД |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РП-51 ул. Еременко, 60, г. Ростов-на-Дону | I_09000002275 | 2015 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-14 ул.М.Нагибина, 19в, г.Ростов-на-Дону | H_09000005153 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-162, ул.Социалистическая, 193а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005142 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-239, ул.Обороны, 4а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005147 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов): КТП-336, г.Ростов-на-Дону | H_09000005160 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.63 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-12 ул.Петрашевского, 46а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005163 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 пер.Братский, 2а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005165 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-175 ул.Фрунзе, 5 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005179 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-176 ул.Ивановского, 32 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005178 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-178 ул.Мечникова, 136 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005177 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-554 ул.Загорская, 23 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005186 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 3.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-609 ул.2-я Краснодарская, 157 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005185 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-68 ул.Суворова, 79 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005175 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-870 ул.Содружества, 41 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005190 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 3.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-893 ул.Трудящихся, 151 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005188 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.63 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-99 пр.Соколова, 63, г.Ростов-на-Дону | H_09000005174 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-360 пер.1-й переулок, 23а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005582 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.63 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-29 пр.Соколова,96, г.Ростов-на-Дону | H_09000005253 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-8 ул.Зорге,5а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005252 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-103 пр.Буденовский, 74, г.Ростов-наДону | H_09000005199 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-104 ул.Варфоломеева, 215 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005201 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-105 пер.Крепостной, 120 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005208 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-182 ул.Социалистическая, 191 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005210 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-411 пр.Семашко, 48 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005223 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 пер.Богатяновский спуск, 32 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005227 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-645 ул.Страны Советов, 14 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005207 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-65 ул.Суворова, 20 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005228 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-756 ул.Королева, 18 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005206 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-850 пр.Ворошиловский, 78 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005214 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-919 ул. Пушкинская, 181 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005218 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-13 ул.Школьная, 18 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005245 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-28 ул.Вятская, 45 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005251 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №62 в г. Миллерово | J_000005712 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-202, п. Тарасовский | J_000005713 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена КТП-547 на новую с заменой трансформатора, ст. Базковская | J_000005702 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена КТП-712 на новую с заменой трансформатора, ст. Боковская | J_000005706 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-528, х. Пигаревский | J_000005715 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-840, п. Чертково | J_000005717 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-504, ст. Вешенская | J_000005714 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №12 в г. Миллерово | J_000005601 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 125 для электроснабжения объекта коммерческой деятельности г. Сальск ул. Кузнечная, 304 | J_000005704 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №31 для электроснабжения многоквартирных жилых домов с. Дубовское ул.Герасименко, 24 стр. 2 и ул. Герасименко 22 А | J_000005698 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №199. Здание столярного цеха, г. Шахты, ул. Парковая, 3-А | J_000005812 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №287. Здание РТС, г. Шахты, ул. Володарского, 47-А | J_000005802 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №397 г. Шахты Ростовской области | J_000005797 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №512 г. Шахты Ростовской области | J_000005795 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-48 ячейки № 1 Л-334 с установкой устройств РЗА | J_000005790 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-304 с заменой корпуса КТП и трансформатора для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, пер. Октябрьский, 108 А. | J_000005791 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-220 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения по адресу: г. Батайск, ул. Производственная, 8 Б, к.н. 61:46:0010201:5181. | J_000005793 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-219 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения по адресу: г. Батайск, ул. Половинко, 243. | J_000005789 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-301 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, ул. Пушкинская, 113 А. | J_000005792 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-493. Замена силового трансформатора 100 кВА на 250 кВА г. Новочеркасск | J_000005730 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-209. Замена 2-х силовых трансформаторов 2х250 кВА на 2х630 кВА г. Новочеркасск | J_000005728 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-340. Установка ячейки 0,4 кВ г. Аксай | J_000005729 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение РП-69 ул.3-я Круговая, 64 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005852 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП, РП (КА - 19 шт.) (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005854 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-175 г. Батайск | J_02000006079 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-213 ул.Черепахина, 2а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005173 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-817 ул.Мадояна, 22 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006027 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-342 ул.Украинская, 26 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006037 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-269 ул.Береговая, 25 д, г.Ростов-на-Дону | J_09000006047 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-3295 ул.Батуринская, 48 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006042 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-8 г. Азов | J_01000005997 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-17 г. Азов | J_01000006004 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-11 с заменой трансформатора г. Зерноград | J_01000006016 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-68 г. Зерноград | J_01000006017 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-90 г. Зерноград | J_01000006018 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-88 г. Зерноград | J_01000006019 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП 3 г. Азов | J_01000006022 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-134 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Батайск, пер. Короткий, 1. | J_02000006041 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-321 с заменой трансформатора для электроснабжения магазина, расположенного по адресу: ст. Багаевская, ул. Фрунзе, 56. | J_02000006075 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10 с заменой двух трансформаторов и заменой оборудования в РУ-0,4 кВ для электроснабжения школы, расположенной по адресу: г. Батайск, район Авиагородок, 44 А. | J_02000006077 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13 с заменой трансформатора электроснабжения производственно-складского помещения, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. Фермерская, 3 Б. | J_02000006073 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция БТ-1 с заменой трансформаторов тока ячейки Л-118 и Л-124 для электроснабжения школы, расположенной по адресу: г. Батайск, ул. Огородная, 78. | J_02000006078 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-9 с установкой коммутационного аппарата в РУ-6 кВ для электроснабжения магазинов и нежилых помещений по адресам: г. Батайск, ул. Кирова, 3,5, пер. Книжный, 7А, 11А. | J_02000006025 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-4505 для электроснабжения магазина, ст. Милютинская, ул. Октябрьская, 26/8 | J_05000005996 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-3253 с заменой трансформатора для электроснабжения амбулаторно-поликлинического учреждения, Белокалитвинский район, п. Синегорский, ул. Маяковского, 13 В | J_05000005994 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение РУ-0,4 кВ ТП-3010 для электроснабжения жилого дома, г. Белая Калитва, ул. Логовая, 57 | J_05000006081 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-4228 с заменой трансформатора для электроснабжения магазина, ст. Тацинская, пер. Чеховский, 21 | J_05000005993 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-115 с заменой трансформатора, г. Миллерово | J_06000005895 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ТП-822 с заменой трансформатора, п. Чертково | J_06000005899 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-204. Замена силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА г. Новочеркасск | J_07000005888 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-483. Замена силового трансформатора 25 кВА на 63 кВА г. Новочеркасск | J_07000005893 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.38 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-314. Замена силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА г. Аксай | J_07000005889 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-492. Замена силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА г. Новочеркасск | J_07000005890 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-7. Установка ячейки 6 кВ г. Новочеркасск | J_07000005886 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-345 г. Аксай | J_07000005894 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-707 ул.Кузнечная, 276 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006040 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-672 пер.Рационализаторский, 33, г.Ростов-на-Дону | J_09000006026 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-717 ул.Пушкинская, 221 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006050 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1 ул.Социалистическая, 120 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006048 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-736 ул.Неклиновская, 45 б, г.Ростов-на-Дону | J_09000006054 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-3263 ул.Дубовского, 8/14, г.Ростов-на-Дону | J_09000006052 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.23 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ТП-281 ул.Белорусская, 114 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006053 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-608 ул.2-я Краснодарская, 163 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006063 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-268 ул.Большая Садовая, 73 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000005950 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-15 ул.Города Волос, 135 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006051 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение КТП-593 ул.Мечникова, 74 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006055 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.23 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ТП-188 ул.Сейнерная, 35 б, г.Ростов-на-Дону | J_09000006056 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №22 для электроснабжения МБДОУ д/с №1 «Красная шапочка» с. Дубовское ул. Ленина, 110 | J_10000005692 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 107 для электроснабжения РТС п. Орловский ул. Ленина, 252 | J_10000005990 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 255 для электроснабжения объекта розничной торговли г. Сальск ул. Коломийцева, 66 А | J_10000005992 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ — 0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ №18 с заменой ячеек ЩО-70 для электроснабжения объекта коммерческой деятельности ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 59 | J_10000005991 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 24 для электроснабжения нежилого здания с. Заветное, пер. Книжный, 9а | J_10000005998 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ — 0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ № 162 для электроснабжения мойки самообслуживания г. Сальск ул. Кутузова, 2-в | J_10000006000 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №39. Сквер «Юность», р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 6 | J_11000006008 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №78. Нежилое помещение, г. Шахты, ул. Парковая, 17-В | J_11000006023 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6/0,4 кВ ТП-14 с реконструкцией ЛЭП-6 кВ Л-222 в г. Батайске (с увеличением трансформаторной мощности с 0,18 МВА до 0,4 МВА, ориентировочная протяженность ЛЭП — 0,85 км) | Н_02000001357 | 2011 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6/0,4 кВ ТП-25, строительство 2КЛ-6 кВ от Л-324 до ТП-25 в г. Батайске | Н_020000005043 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-334 с заменой КТП-28 на КТП-ПВ-400-6/0,4 кВА, г. Батайск | Н_02000002670 | 2014 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена ТП-317 на КТПН-400-6/0,4 кВ со строительством ВЛ-6 кВ, ст. Багаевская | Н_02000001374 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена КТП-134 на КТПН-400-6/0,4 кВ со строительством ВЛ-6 кВ, г. Батайск | Н_02000005047 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6кВ ЗТП №1067 в г.Волгодонске | H_03000001360 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-37 с заменой трансформатора в г. Новошахтинске Ростовской области | Н_13000002693 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-0,4 в РП-4 г.Гуково Ростовской области | Н_13000005581 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов): 630 кВА- 12 шт., 400 кВА -12 шт. (ОД), г.Ростов-на-Дону | I_09000005429 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП с заменой перегруженных трансформаторов: 630 кВА- 3 шт., 400 кВА- 6 шт., (ОД), г.Ростов-на-Дону | I_09000005443 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП (3 шт.), г.Ростов-на-Дону | I_09000005430 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация РП (установка системы видеонаблюдения - 8 шт.), г.Ростов-на-Дону | I_09000005512 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-289 ул.2-я Володарского, 61 а, г.Ростов-на-Дону | I_09000005513 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-24 ул.Темерницкая, 70, г.Ростов-на-Дону | I_09000005611 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №510 с заменой на БКТП-КК, г. Шахты Ростовской области | G_11000004719 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №193 с заменой на КТПН-ВВ, г. Шахты Ростовской области | H_11000005216 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №264 с установкой на опорах реклоузера с токовой отсечкой и разъединителя, г. Шахты Ростовской области | G_11000004721 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №303, г. Шахты Ростовской области | H_11000005250 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №122 с заменой на КТПН-ВВ, г. Шахты Ростовской области | H_11000005256 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №311 с заменой на КТПН-ВВ, г. Шахты Ростовской области | H_11000005305 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение в РУ-6 кВ РП-11с установкой 2-х ячеек 6 кВ I и II секции шин Л-224 Л-214 ПС Г-2 для электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г. Гуково по адресу: Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение. | J_000005749 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-243 с заменой трансформатора для электроснабжения погрузочно-разгрузочного комплекса в 700 м по направлению на северо-восток от г. Зверево | J_000005782 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-364 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого здания по ул. Мичурина, д. 29 в г. Новошахтинске | J_000005781 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РП (установка заградительных щитов в РП - 2 шт.), г.Ростов-на-Дону | J_000005860 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-963 пр.Королева, 1а, г.Ростов-на-Дону | J_000005846 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-812 ул.Калининградская, 56 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005844 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-3021 ул.Вятская, 104 б, г.Ростов-на-Дону | J_000005845 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-620 ул.Димитрова, 61 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005850 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-718 пер.Халтуринский, 130 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005841 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП с заменой перегруженных трансформаторов - 2 шт. (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005859 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-479 ул.Профинтерна, 11 б, г.Ростов-на-Дону | J_000005856 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-170 ул.Алексея Береста, 12 б, г.Ростов-на-Дону | J_000005857 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов -1 шт.) (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005858 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов - 6 шт) (ОД), г.Ростов-на-Дону | J_000005865 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РП-65 ул.Суворова, 91 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005862 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП (2 шт.) (ОД), г.Ростов-на-Дону | J_000005866 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение РП (замена трансформаторов напряжения в РП - 14 шт.), г.Ростов-на-Дону | J_000005861 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-621 ул.Российская, 46 б, г.Ростов-на-Дону | J_09000005951 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ячейки №1004 ПС А-10 и переключение части ВЛ-10 кВ Л-1013 с. Самарское | H_01000005307 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-27 с. Самарское | H_01000005308 | 2018 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-70, КТП-70. Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Зерноград | H_01000005324 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-132 с заменой трансформатора г. Азов | I_01000005498 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-132 с заменой на СИП г. Азов | I_01000005577 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-38 с заменой трансформатора г. Азов | I_01000005497 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 с заменой на СИП г. Азов | I_01000005578 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Азов | H_01000005323 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.265 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 15.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-5, КТП-27 с заменой на проходные КТП ст. Кагальницкая | H_01000001364 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Азов | H_01000005334 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-33, ТП-33. Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Зерноград | H_01000005316 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005548 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 в с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005550 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-28 с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005559 | 2020 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по улицам Мичурина, Московская с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, ст. Багаевская | I_02000005566 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, отходящих от ТП-317 в ст. Багаевская | I_02000005570 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-134 с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005573 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ в зоне ТП№2029 г.Цимлянск с ИИС | G_03000001823 | 2013 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-2034 для электроснабжения дачного дома, г. Цимлянск, НСОТ "Цимлянский садовод", массив "Экспедиция", уч.39 (Шамина В.П.), уч.42 (Степанова О.Б.), уч.41 (Беликов С.Н.), уч.46 (Скиба В.И.), уч.40-а (Хохлачева И.А.) | I_03000005591 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ЗТП№1055-ЗТП№1011, г.Волгодонск | H_03000005066 | 2012 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в зоне ТП-3047 г.Константиновск | H_03000001875 | 2013 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 4.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 20.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-78 с монтажом измерительного комплекса, замена оборудования в ТП-78 в г.Новошахтинске Ростовской области (часть ТП) | G_13000005435 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-78 с монтажом измерительного комплекса,замена оборудования в ТП-78 в г.Новошахтинске Ростовской области (часть ВЛ-0,4 кВ) | G_13000004566 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-26 с монтажом измерительного комплекса, замена трансформатора ТП-26 в г.Новошахтинске Ростовской области (часть ТП) | G_13000004714 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 с монтажом измерительного комплекса, замена трансформатора в ТП-26 в г. Новошахтинске Ростовской области (часть ВЛИ-0,4кВ) | G_13000005353 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-254 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области | G_13000004713 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.014 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.593 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 12.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-4403 "Поселок Юбилейный" от ПС Ш-44 в г.Новошахтинске Ростовской области | G_13000004712 | 2021 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-37 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области | H_13000005330 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена оборудования в ЦРП-5 в г.Новошахтинске Ростовской области | H_13000005347 | 2014 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-88, Л-1, Л-2 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково Ростовской области | H_13000005027 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "Шахта "Зверевская-Западная-2", яч.5 Л-5" от опоры №44 до опоры №48, Красносулинский р-н,пос.Первомайский, ул.К.Маркса, 25, МДОУ "Первомайская" | H_13000004309 | 2015 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-137, Л-1, Л-2, Л-3 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний п.Углеродовский Красносулинского района Ростовской области | H_13000005029 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-302 Л-1 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково Ростовской области | H_13000005028 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1, Л-1, Л-2, Л-4 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково Ростовской области | H_13000005335 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.97 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 8.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-74, Л-1, Л-3, Л-5 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково | H_13000005337 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-124, Л-1, Л-2, Л-3 с установкой измерительных комплексов г.Гуково | H_13000003570 | 2015 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РП-4, Л-2 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г.Гуково Ростовской области | H_13000005345 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-96, Л-2, Л-3 с установкой измерительных комплексов г.Гуково | H_13000003571 | 2015 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.692 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 4.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-144, Л-1, Л-2, Л-3 с установкой измерительных комплексов г.Гуково | I_13000003566 | 2015 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-38 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области | I_13000005505 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-77 Л-2, Л-3 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области (ориентировочная протяженность ВЛИ-0,4кВ-3,919 км) | I_13000005504 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-3527 в п. Коксовый Белокалитвинского района | G_05000002699 | 2014 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (зона ТП-1775) в г. Донецке | H_05000002705 | 2014 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-4454 с заменой КТП в г. Морозовск | H_05000002716 | 2014 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (зона ТП-1453) с установкой разгрузочной КТП 6/0,4 кВ в г. Донецке | H_05000002706 | 2014 | 2020 |  |  | 0.4 |  |  | 0 |  |  | 0.153 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8.087 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 35.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в мкр. Лиховской г. Каменск-Шахтинский (зона ТП-2708, 2709) | H_05000002730 | 2014 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП-3110 и замена ТП-3110 на 2 БКТП 10/0,4 кВ с увеличением мощности трансформаторов в г. Белая Калитва | H_05000002684 | 2014 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-2603 с заменой КТП в п. Глубокий Каменского района | H_05000002713 | 2014 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-12 Ф3 в г. Каменск-Шахтинский | H_05000002711 | 2014 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-401 Л-2, Л-3 г. Новочеркасск | H_07000001408 | 2013 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-432 Л-9. Организация ИИС г. Новочеркасск | H_07000001412 | 2013 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-17 Л-3 г. Новочеркасск | H_07000002021 | 2012 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-205 Л-8 г. Новочеркасск | H_07000002061 | 2012 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-325 от опоры 85 до опоры 92 г. Аксай | H_07000005086 | 2021 | 2021 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС НГ-5 Л-502 — ТП-123 г. Новочеркасск | I_07000005669 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-195 — ТП-4011 г. Новочеркасск | I_07000005668 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с выносом участков линий с опор МУП «ГЭТ» г. Новочеркасск | I_07000005646 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-235. Организация ИИС. п. Новоперсиановский | I_07000005415 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ к ТП-724 Л-11 п. Каменоломни | H_07000005048 | 2019 | НД |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-809 п.Дудниково | H_07000002017 | 2012 | НД |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-118 Л-10 г. Новочеркасск | H_07000005110 | 2019 | НД |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-122 Л-4 г. Новочеркасск | H_07000005112 | 2019 | НД |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-221 Л-2, Л-4, Л-6 г. Новочеркасск | H_07000005055 | 2019 | НД |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-222 Л-3, Л-4 г. Новочеркасск | I_07000005056 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-314 г.Аксай, ул.Луначарского, Чапаева, Щорса, Стекольная | H_07000002013 | 2012 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-423 Л-7. Организация ИИС г. Новочеркасск | H_07000001411 | 2013 | НД |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-508 Л-9 г. Новочеркасск | H_07000002044 | 2012 | НД |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-533 Л-1 г. Новочеркасск, Правый берег р.Дон (ориентировочная протяженность 0,45 км) | H_07000005123 | 2019 | НД |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-7 Л-1, Л-4 г. Новочеркасск | H_07000005116 | 2019 | НД |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-113 Л-2 Л-4 г. Новочеркасск | H_07000005050 | 2020 | 2020 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 2.996 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-231 Л-2 Л-3 г. Новочеркасск | H_07000005144 | 2020 | 2020 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 3.75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-22 Л-6 ул.Казахская, г.Ростов-на-Дону | H_09000000510 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-179 Л-2 ул.Катаева. Реконструкция ТП-179 пер.Халтуринский, 116 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000000822 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-185 Л-1, Л-2, Л-3 ул.Нансена, пер.Казахстанский, г.Ростов-на-Дону | H_09000000850 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-197 Л-4, Л-5 ул.Профсоюзная к пер.Медный, ул.Профсоюзная к ул.Русская, г.Ростов-на-Дону | G_09000004793 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-243 ул.Всесоюзная (нечет) к станции Первомайская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005133 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 Л-4, Л-6 ул.18-я, ул.19-я, г.Ростов-на-Дону | H_09000000819 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-386 Л-1, Л-4, Л-8 ул.Боряна, пер.Атарбекова, г.Ростов-на-Дону | H_09000000508 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-390 Л-2, Л-3, Л-4 ул.Украинская, пер.Самарский, г.Ростов-на-Дону | I_09000004523 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-448 Л-3 ул.Алагирская, ул.Боряна, г.Ростов-на-Дону | H_09000000078 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-547 Л-6, Л-7 ул.Владиленская, ул.Шатурская, г.Ростов-на-Дону | H_09000002465 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-578 Л-1, Л-4, Л-5 ул.Муравьева, ул.Пестеля, ул.12-го февраля, г.Ростов-на-Дону | H_09000005263 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-777 Л-1, Л-2 ул.Подгорная, пер.Шефский, г.Ростов-на-Дону | G_09000000288 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-824 Л-6 ул.Курортная, г.Ростов-на-Дону | H_09000000486 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-974 Л-1, Л-3 ул.Павлодарская, ул.Безымянная Балка, г.Ростов-на-Дону | H_09000000858 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-47ф18 ул.Пухляковская, ул.Армянская, г.Ростов-на-Дону | H_09000000529 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-44 Л-7, Л-8 ул.Кржижановского, ул.Владиленская, г.Ростов-на-Дону | G_09000004403 | 2016 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с переводом в КЛ-0,4кВ от ТП-234 Л-15, Л-16 пер.Братский, г.Ростов-на-Дону | I_09000005385 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-1ф4, г.Ростов-на-Дону | G_09000004796 | 2016 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-227 Л-15 ул.45-я Линия, г.Ростов-на-Дону | G_09000004498 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-391 Л-4 ул.Ереванская, г.Ростов-на-Дону | G_09000004505 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3028 Л-1, Л-2, ул.Войкова к пер.Пограничный, пер.2-й Поселковый, г.Ростова-на-Дону | H_09000002118 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3028 Л-6, Л-10 пер.2-й Поселковый к ул.Портовая, ул.Войкова, г.Ростова-на-Дону | I_09000005671 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-288 Л-16, ул.Каяни, ул.Цеховая, г.Ростов-на-Дону | I_09000005607 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-310 Л-14, ул.Майская, г.Ростов-на-Дону | I_09000005608 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-342 Л-4, пер.Сальский, г.Ростов-на-Дону | I_09000005609 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-290 Л-2 ул.Радищева, ул.Просвещения, г.Ростов-на-Дону | I_09000005610 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-41ф10 ул.Алагирская, ул.Каменобродская, ул.Боряна, ул.Атарбекова, пер.Закарпатский (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,263 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005128 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-6ф16 ул.Шеболдаева, пер.Тихвинский, ул.Кропоткина, пер.Ленкоранский, ул.Ларина (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,461 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005130 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-71ф18 ул.Дундича, ул.Калужская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,300 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005125 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-163 Л-4, Л-11 ул.Краснокурсантская, пер.Марксистский, пер.Тбилийский, пер.Грузинский (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,735 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005132 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-222 Л-1, Л-7 ул.Республиканская, пер.Безымянный, пер.Подпольный (ориентировочная протяженность ЛЭП -2,000 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005091 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-290 Л-2, Л-3, Л-6 ул.Радищева, ул.Червоноармейская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,446 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005119 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3005 Л-1, Л-2 ул.Каменобродская, ул.Односторонняя, ул.Каракумская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,680 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005136 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-330 Л-6, Л-8, Л-11 ул.Плеханова, пр.Стачки, ул.1-я Круговая, ул.2-я Круговая (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,990 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005094 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-340 Л-3, Л-4 ул.40-я Линия, к ул.Рябышева (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,621 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005121 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-412 Л-2, Л-13, Л-16 ул.Новгородская, пер.Паровозный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,922 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005115 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-737 Л-1, Л-2, ул.Вагулевского, ул.С.Чебанова (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,800 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005092 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 Л-4 ул.Загорская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,200 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005100 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-306 Л-3, Л-5, Л-6 ул.Пермская, ул.8-го марта, ул.Курганная (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,837 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005149 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-219 Л-1, Л-3, Л-6 ул.Зенитчиков, ул.Коровкина (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,680 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005151 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1921 от МР выхода на ВЛ до ТП-563 ул.Западная, ул.Калининградская, ул.Семипалатинская, ул.Звездная, г.Ростов-на-Дону | H_09000005184 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 10.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-211/2 ул.Книжная, пер.Расковой, г.Ростов-на-Дону | H_09000005093 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 8.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2330, г.Ростов-на-Дону | H_09000005114 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.62 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 10.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2621 пер.1-й Машиностроительный, пер.Нефтяной, г.Ростов-на-Дону | H_09000005193 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 9.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-360 Л-2, Л-4, Л-5 ул.Варфоломеева, пер.1-ый к ул.Малюгиной, пер.1-ый к ул.Катаева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005170 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 16.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-115 Л-3, Л-4 ул.Ченцова, ул.14-я линия, ул.6-я линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005118 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.53 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 3.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-165 Л-4, Л-5, Л-8 пр.Ленина, ул.Васильченко, ул.Харьковская, ул.Шевченко, ул.Аксаковская, ул.Врубовая, пер.Зональный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005202 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.279 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 14.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 Л-1, Л-2 по ул.Вагулевского, ул.Трудящихся, пер.Моторный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005180 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 Л-6 (частично), Л-11 ул.Катаева, ул.Черепахина, г. Ростов-на-Дону | H_09000005171 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 11.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-275 Л-1, Л-3 ул.Ленина, г.Ростов-на-Дон | H_09000005200 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 6.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3138 Л-2, Л-3, Л-5 ул.Рябышева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005164 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.159 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 7.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-353 Л-1, Л-2 ул.Русская, пер.Токарный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005169 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.497 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 9.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-413 Л-6 ул.Селиванова, ул. Промышленная, ул.Ищенко, г.Ростов-на-Дону | H_09000005122 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 8.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-493 Л-1 пер.Бакинский, пер. Бесланский, пер.Контактный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005127 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.658 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 6.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-580 Л-6, Л-15 ул.Печорская, ул.Брестская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005135 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.229 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 13.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-618 Л-13, Л-15 ул.Киргизская, пер.Игарский, пер.Днепровский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005140 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 7.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-640 Л-1, Л-2, Л-3 ул.Шевцовой, ул.Печорская, ул.Можайская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005152 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.39 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 13.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-641 Л-6, Л-15 ул.Листопадова, ул.Пролетарская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005155 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.127 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 16.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-646 Л-11, Л-21 ул.26 Июня, ул.Абаканская, ул.Камская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005158 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.54 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 9.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-701 Л-4, Л-5, Л-7 ул.Алябьева, пер.Васнецова, пер.Врубеля, г.Ростов-на-Дону | H_09000005162 | 2020 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.38 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 14.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-770 Л-7, Л-19 ул.Вологодская, ул.Севанская, ул.Подконяна, ул.Амиряна, ул.Ленинаканская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005198 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.46 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 16.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-821 Л-2, Л-3, ул.Бондаренко, ул.Пестеля, ул.Маркова, г.Ростов-на-Дону | H_09000005167 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.815 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 5.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-626 Л-3, Л-4 ул.Каяльская, ул.5-я улица, г.Ростов-на-Дону | H_09000005148 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.76 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 3.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-319 Л-1, Л-2, Л-4, Л-8 ул.Портовая, пер.Ермака, пер.Гастелло, ул.Днепростроевская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005172 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.68 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 21.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-584 Л-6, Л-9, Л-14, Л-15 ул.Калинина, ул.2-я Кольцевая, ул.3-я Кольцевая, ул.4-я Кольцевая, ул.5-я Кольцевая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005183 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-893 Л-5, Л-6, Л-8 ул.Трудящихся, ул.Нагорная, ул.Кручинина, пер.Безымянный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005182 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.67 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 16.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-913 Л-1, Л-2, Л-3, Л-8 ул.2-я Володарского, ул.1-я Володарского, ул.1-я Круговая, ул.Минаева, ул.Курортная, ул.Горбачева, ул.Артемовская, ул.Коминтерна, г. Ростов-на-Дону | H_09000005191 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5.192 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 21.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-890 Л-1, Л-3 ул.Путевая, ул.Каяльская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005583 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.865 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 5.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-52ф6 пер.Краевой, г.Ростов-на-Дону | H_09000005176 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-191 Л-1, Л-2, Л-3 ул.Земельная,ул.Владивостокская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005196 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-168 Л-1, Л-4, Л-5, Л-6 ул.Лобачевского, ул.Семипалатинская, ул.Шекспира, ул.Байкальская, ул.Линейная, г.Ростов-на-Дону | H_09000005145 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-210 Л-1, Л-2, Л-4, Л-7 ул.Катаева, ул.Варфоломеева к пер.Гвардейский, ул Варфоломеева к пер. Халтуринский, ул.Черепахина, г.Ростов-на-Дону | H_09000005230 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 Л- 4, Л-8, Л-9, Л-12 ул.Вавилова, ул.Иловайская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005197 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-255 Л-1, Л-2, Л-4 ул.12-го Февраля к ул.Муравьева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005244 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3063 Л-15 пер.Чувашский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005139 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3114 Л-2, Л-3, Л-4, Л-5 ул.Погодина, ул.Ларина, г.Ростов-на-Дону | H_09000005195 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3137 Л-1, Л-4, Л-5 ул.Лесопарковая, ул.Родниковая, пер.Белореченский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005157 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-350 Л-1, Л-4, Л-5 ул.Чистопольская, ул.Смены, г.Ростов-на-Дону | H_09000005126 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-388 Л-1, Л-4, Л-5, Л-6 ул.Сормовская, ул.Мадояна, ул.Мичуринская, ул.Одесская, пер.Урюпинский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005150 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-476 Л-1, Л-6, Л-7 ул.Филимоновская, ул.Малюгиной, ул.Лермонтовская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005238 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-490 Л-1, Л-2 ул.Малюгиной, ул.Филимоновская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005240 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-517 Л-1, Л-2 ул.Минераловодская, ул.Собино, г.Ростов-на-Дону | H_09000005143 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-627 Л-1, Л-2, Л-3 пер.Парковый, пер.Ставропольский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005192 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-672 Л-1, Л-3 ул.Солидарности, пер.Рационализаторский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005124 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-713 Л-8, Л-17 ул.Текучева, ул.Н.Ополчения, г.Ростов-на-Дону | H_09000005242 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-718 Л-12 ул.Тельмана, г.Ростов-на-Дону | H_09000005248 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-735 Л-1, Л-7 ул.Рыльского, пер.Карьерный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005108 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-739 Л-1, Л-4 ул.Вяземцева, ул.Буйнакская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005113 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-769 Л-3, Л-5 ул.Циолковского, ул.Набережная, пер.Корабельный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005141 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-800 Л-15 ул.4-я линия, ул.Советская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005120 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-843 Л-1, Л-2, Л-3 ул.1-я Плановая, ул.Коммунальная, ул.Пионерская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005129 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-886 Л-3, Л-4 ул.Сарьяна, ул.35-я линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005134 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-915 Л-1, Л-3 пер.Парусный, пер.Красногорский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005159 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3062 Л-6 пер.Чувашский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005137 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-854 Л-3, Л-4 пер.Ладожский, ул.Украинская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005131 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-230 Л-15 ул.Серафимовича, г.Ростов-на-Дону | H_09000005236 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-588 Л-3, Л-8 ул.1-я Володарского, ул.Горбачева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005154 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-205 ул.Листопадова, ул.19-я Линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005258 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-3306 ул.Нансена, г.Ростов-на-Дону | H_09000005215 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-50ф15 ул.Нансена, г.Ростов-на-Дону | H_09000005213 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-203 Л-1, Л-6, Л-8 ул.Крупской, ул.Красная, пр.Стачки, ул.2-я Кольцевая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005272 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-267 Л-1, Л-3, Л-5 ул.Бодрая, ул.Фурмановская, г.Ростов-на Дону | H_09000005277 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3064 Л-3, Л-4 ул.4-я к пос.Лесхоз, г.Ростов-на-Дону | H_09000005264 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3072 Л-2, Л-3, Л-4 ул.1-я Киргизкая, пер.Ухтомский, пер.Сальский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005265 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3085 Л-3 пос.Мостоотряда, ул.Кобякова, г.Ростов-на-Дону | H_09000005268 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3131 Л-1, Л-3, Л-4 пер.Третьякова, пер.Поленова, пер.Крамского, г.Ростов-на-Дону | H_09000005266 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-343 Л-1, Л-7, Л-10, Л-15, Л-16 ул.Мичуринская, ул.Калинина, ул.Ровенская, ул.Рижская, ул.Манежная, ул.Череповецкая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005276 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-383 Л-1, Л-2, Л-3 пр.М.Нагибина, ул.Герасименко, г.Ростов-на-Дону | H_09000005280 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-587 Л-1, Л-5, Л-6, Л-8 ул.Мадояна, ул.Лесная, ул.Сормовская, ул.Песчанокопская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005274 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-592 Л-2, Л-3 ул.Фурмановская, ул.Пирогова, г.Ростов-на-Дону | H_09000005281 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-634 Л-2, Л-3 ул.Зявкина, пер.Бурятский, пер.Грушевский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005224 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-675 Л-5, Л-6 ул.Некрасовская, пер.Веселый, ул.Республиканская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005273 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-700 Л-6 ул.М.Горького, г.Ростов-на-Дону | H_09000005231 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-783 Л-3, Л-4 пр.40 лет Победы, ул.Книжная, г.Ростов-на-Дону | H_09000005260 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-880 Л-10 ул.Калининградская, ул.Линейная, ул.Петрозаводская, ул.Львовская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005275 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-887 Л-5, Л-6 пер.Сахалинский, пер.Охотский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005261 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-987 Л-2 ул.19-я линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005262 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-948 Л-2, Л-3, Л-4 пер.Клязьминский, ул.Татарская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005270 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-39 Л-12 ул.Филимоновская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005241 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-134 Л-3 пр.Кировский, пер.Филимоновский, г. Ростов-на-Дону | H_09000005221 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-182 Л-6 ул.Социалистическая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005226 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-217 Л-2, Л-3, Л-4, Л-6 ул.Возрождения, ул.Волгоградская, ул.Булавина, г.Ростов-на-Дону | H_09000005235 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-224 Л-2, Л-14, Л-15, Л-16 ул.Гайдара, ул.Бондаренко, ул.Красногвардейская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005229 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3010 Л-16 ул.Филимоновская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005233 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3253 Л-1, Л-2 ул.Коровкина, ул.12-го февраля, г.Ростов-на-Дону | H_09000005239 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-724 Л-7 ул.Малюгиной, г.Ростов-на-Дону | H_09000005232 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-785 Л-2 ул.20-я улица, г.Ростов-на-Дону | H_09000005237 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-878 Л-1, Л-2 ул.17-я улица, ул.19-я улица, г.Ростов-на-Дону | H_09000005234 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ от ТП №10,15, замена ТП №10 и разгрузка ТП №14,15 в с. Дубовское | H_10000001355 | 2015 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП № 97 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ст. Егорлыкская Ростовской области | I_10000005444 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ЛЭП — 10-0,4 кВ и замена ТП №45 в с. Песчанокопское Ростовской области | I_10000005448 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 15,23 с заменой ТП 10/0,4 кВ №15,23 в п. Гигант Ростовской области | H_10000002432 | 2012 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 28 в г. Сальске Ростовской области | I_10000005543 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП № 28 в г. Сальске Ростовской области | I_10000005456 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство КВЛ-10 кВ по Л-3 пс "Сальская" для электроснабжения ТП №208 в г.Сальске Ростовской области | I_10000005462 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №4 в п. Гигант Ростовской области | L_10000005546 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №4 в п. Гигант Ростовской области (с увеличением трансформаторной мощности с 0,16 МВА до 0,25 МВА) | H_10000004942 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для разгрузки ТП 26 в г. Пролетарск Ростовской области | H_10000004944 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №138 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004459 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №155 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004460 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №429 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004457 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №489 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004461 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1337, г. Шахты Ростовской области | H_11000005209 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №12 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Красный Сулин Ростовской области | H_11000005219 | 2018 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.97 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 15.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №72 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Красный Сулин Ростовской области | H_11000005217 | 2018 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №11 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, р.п. Усть-Донецкий Ростовской области | G_11000004467 | 2016 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 21.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция КЛ-6 кВ в г. Шахты, Ростовская область (п. Артем) ТП408-ТП455; ТП440-ТП455; ТП426-ТП440; ТП426-РУ6кВ Насосная, 8б | G_11000002731 | 2014 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2209, г. Шахты Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП-6 кВ — 6,2 км) | H_11000005249 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №158 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005247 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.245 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 7.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №193, г. Шахты Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП-0,4 кВ — 4,119 км) | H_11000005246 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4.119 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №208 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП-0,4 кВ — 1,893 км) | H_11000005243 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.893 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №271, г. Шахты Ростовской области | H_11000005255 | 2020 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №352 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005254 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №316 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005278 | 2021 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-6 кВ от ПС Ш-9, Л 923 в г. Красный Сулин, Ростовская область | H_11000002732 | 2014 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №127 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005303 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №552 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005304 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №89 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005302 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №135 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Красный Сулин Ростовской области | H_11000005306 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №40/8 Л-6ф1 до ТП №122, г. Шахты Ростовской области | H_11000005259 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л1005 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005752 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л1805 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005753 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л1011 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005751 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л126 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005750 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-10/0,4кВ №12 в г. Миллерово | J_000005589 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ (переход под ж/д) по ВЛ-10кВ Л-10 ПС ГОК, г. Миллерово | J_000005710 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Вешенская для защиты птиц от поражения электрическим током | J_000005718 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения магазина г. Сальск, ул. Свободы, 180 | J_000005682 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ — 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №20 для электроснабжения кафе п. Целина ул. 1-я линия, 67/5 | J_000005705 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина п. Зимовники, ул. Основания, 1 | J_000005681 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 75 | J_000005684 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома ст. Егорлыкская ул. Петровская, 67 | J_000005686 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина п. Зимовники, ул. Иванова, 20 | J_000005685 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта коммерческой деятельности ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 59 | J_000005683 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 26 для электроснабжения жилого дома с. Песчанокопское ул. Москва, 23 | J_000005689 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома п. Гигант, ул. Азовская, 18 | J_000005690 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома с. Ремонтное ул. Калинина, 71 | J_000005693 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №44 для электроснабжения жилого дома г. Пролетарск ул. Баумана, 34 | J_000005695 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ — 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №33 для электроснабжения нежилого помещения п. Зимовники ул. Рабочая, 101 | J_000005700 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 10 - 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №41 для электроснабжения здания магазина г. Сальск, ул. Коломийцева, 28 | J_000005703 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ -10 кВ Л-6 пс 110/35/10 кВ «Заветинская» для защиты птиц от поражения электрическим током в с. Заветное Ростовской области | J_000005709 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, пер. Ягодный, 14 | J_000005806 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2209, Л-4606, Л-905; ВЛ-10 кВ Л-1322 для защиты птиц от поражения электрическим током, г. Шахты Ростовской области | J_000005799 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, пер. Тюменский, 51 | J_000005801 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, пр. Ленинского Комсомола, 1-Ц | J_000005805 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, ул. Телеграфная, 26 | J_000005817 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, ул. Индустриальная, 3-Б | J_000005821 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, ул. Маяковского, 75 | J_000005820 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Красный Сулин, ул. 47 Гвардейской дивизии, 59 | J_000005838 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Красный Сулин, пер. 8 Марта, 4 | J_000005835 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-324 Л-2 от опоры 17 до опоры 22 для электроснабжения частного домовладения по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, ул. Буденного, 42. | J_000005744 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ ТП-35 Л-2 от опоры 5 до опоры 16 для электроснабжения частных домовладений по адресам: г. Батайск, ул. Саратовская, 5 а,5 б, 5 в. | J_000005785 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ ТП-3 Л-5 от РУ-0,4 кВ до опоры 3/1 для электроснабжения магазина по адресу: г. Батайск, ул. Куйбышева, 63/ул. 50 лет Октября, 127. | J_000005786 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ, Л-3Ф5, Л-110 для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005807 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Л-143 от БТ-3 ячейки 343 до ТП-159. | J_000005788 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ, РП-1-жилой дом по ул. Ленина, 92, г.Волгодонск | J_000005798 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-1271 для электроснабжения жилого дома Волгодонской район, п. Сибирьковый, ул. Дубравная, д. 18. | J_000005811 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 ЗТП-3065 для электроснабжения здания прокуратуры, г. Константиновск, ул. Коммунистическая, 66. | J_000005814 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-2090 для электроснабжения жилого дома г. Цимлянск, ул. Свердлова, 19 | J_000005810 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ, ЗТП №1011-жилой дом по ул. Ленина, 45, г.Волгодонск. | J_000005796 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-4182 для электроснабжения базовой станции №61-02325 Семикаракорский район. | J_000005815 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-4839 для электроснабжения базовой станции №61-1877 Семикаракорский район. | J_000005816 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-7 ЗТП-4023 для электроснабжения торгового павильона, г. Семикаракорск, примерно в 7 м на восток от строения ул. Строителей, 1/3. | J_000005813 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-114 ПС «СМ-1» для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005800 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-8 ПС «ЖБИ» для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005808 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-8 ПС «Северный портал» для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005803 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 от РУ-0,4кВ ТП-243 для электроснабжения нежилого помещения по ул.Магистральная,1-а в г.Новошахтинске | J_000005643 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от Л-1 КТП-243 для электроснабжения погрузочно-разгрузочного комплекса в 700 м по направлению на северо-восток от г. Зверево | J_000005783 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-7ф7 для защиты птиц от поражения электрическим током в п. Углеродовский Красносулинского района Ростовской области | J_000005747 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-3026 для электроснабжения жилого дома, г. Белая Калитва, ул. 3-я Линия, 8 | J_000005760 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-4440 для электроснабжения жилого дома, г. Морозовск, ул. Коммунистическая, 225 | J_000005761 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-0276 по территории ЛиТЖТ, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, пер. Строителей, 27 а | J_000005774 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-4206 по территории школы-интерната, Тацинский район, ст. Тацинская | J_000005776 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-6Ф15 и Л-6Ф20 от ПС «Гундоровская» для защиты птиц от поражения электрическим током в г. Донецк | J_000005775 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-529 от ПС «Б-5» для защиты птиц от поражения электрическим током в п. Шолоховский Белокалитвинского района | J_000005773 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-22 от ПС «Тацинская СХТ» по территории СОШ № 3, Тацинский район, ст. Тацинская | J_000005777 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 14 до оп. № 14/1 Л-4 ТП-239 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005724 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 10 до оп. № 10/1 Л-2 ТП-4 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005721 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 1/10 до оп. № 1/22 Л-2 ТП-16 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005720 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп. № 1 до оп. № 8 Л-11 ТП-62 г. Новочеркасск | J_000005726 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 10/19 до оп. № 10/3 Л-1 ТП-331 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Аксай | J_000005722 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 11/15 до оп. № 11/20 Л-11 ТП-724 с 0,23 кВ на 0,4 кВ п. Каменоломни | J_000005723 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-2 Л-7 п. Персиановский | J_000005732 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-779 к жилому дому по адресу ул. Крупской, 59, п. Каменоломни | J_000005733 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 21 до оп. № 25 Л-4 ТП-113 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005725 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-437 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД г. Новочеркасск | J_000005727 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-3ф7 РП-3 г. Новочеркасск | J_000005742 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-20 кВ для защиты птиц от поражения электрическим током г. Новочеркасск | J_000005743 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-202 ПС АС-2 г. Аксай | J_000005741 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-851 ул.Мичуринская, 124, г.Ростов-на-Дону | J_000005878 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-621, г.Ростов-на-Дону | J_000005851 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-867, г.Ростов-на-Дону | J_000005853 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-3095 (Л-18) ул.Мопра, пр.Стачки, г.Ростов-на-Дону | J_000005843 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-222, г.Ростов-на-Дону | J_000005848 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ПП-0,4кВ установленного ул.Красноармейская, 131, г.Ростов-на-Дону | J_000005847 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-646, г.Ростов-на-Дону | J_000005849 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-388 (Л-1), г.Ростов-на-Дону | J_000005842 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-829 Л-3, ул. 1-я Кизитериновская, ул. 2-я Кизитериновская, г.Ростов-на-Дону | J_000005863 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-1510, г.Ростов-на-Дону | J_000005840 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция воздушных линий электропередачи 6-10 кВ для защиты птиц от поражения электрическим током, г.Ростов-на-Дону | J_000005864 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 и ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 с. Новониколаевка | J_01000006015 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от опоры №1 до опоры №7 ТП-97 г. Азов | J_01000005999 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП-123 г. Азов | J_01000006003 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от опоры №10 до опоры №19 ТП-14 с. Самарское | J_01000006012 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 с. Самарское | J_01000006013 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от опоры №76 до опоры №78 ТП-10 ст.Кагальницкая | J_01000006021 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 1813, реконструкция ТП-13 г. Зерноград | J_01000006020 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-114 от опоры № 1 до опоры № 3/10 для электроснабжения частного домовладения, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. Кулагина, 45. | J_02000006059 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-30 от опоры № 198/8 до опоры № 198/11 для электроснабжения частного домовладения, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. Саратовская, 58. | J_02000006076 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка Л-3 КТП-215, х. Васильевка, Тарасовский район | J_06000005898 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Л-10 ПС ГОК, г. Миллерово | J_06000005896 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 20 до оп. № 24 Л-3 ТП-117 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005882 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 7 до оп. № 7/5 Л-4 ТП-82 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005883 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 8 до оп. № 10 Л-2 ТП-81 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005884 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 2/5 до оп. № 3 Л-6 ТП-62 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005881 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-122 Л-10 и ТП-57 Л-3 г. Новочеркасск | J_07000005892 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 2 до оп. № 4 Л-3 ТП-475 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005879 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 2/17 до оп. № 2/22 Л-1 ТП-188 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005880 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-517 до оп. № 2 п. Персиановский | J_07000005885 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 8 до оп. № 8/5 Л-1 ТП-107 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000006024 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция существующих КЛ-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ ТП-340 с перезаводом в проектируемую КТП-6/0,4 кВ г. Аксай | J_07000005887 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-913 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000005952 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-312 Л-2 и от ТП-387 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006036 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-221, г.Ростов-на-Дону | J_09000006033 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-613, г.Ростов-на-Дону | J_09000006030 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-130, г.Ростов-на-Дону | J_09000006034 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-138, г.Ростов-на-Дону | J_09000006032 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-340 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006035 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-958 Л-5 ул.Доватора, г.Ростов-на-Дону | J_09000006045 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-343, г.Ростов-на-Дону | J_09000006049 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-376, г.Ростов-на-Дону | J_09000006062 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-549, г.Ростов-на-Дону | J_09000006074 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Л-909, г.Ростов-на-Дону | J_09000006057 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-69, г.Ростов-на-Дону | J_09000006044 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-638, г.Ростов-на-Дону | J_09000006031 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-840 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006038 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-144, г.Ростов-на-Дону | J_09000006028 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-13 к 40-й линии, г.Ростов-на-Дону | J_09000006039 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-660 Л-11, г.Ростов-на-Дону | J_09000006046 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-3147 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006058 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-889 ул. 30 лет Октября, г.Ростов-на-Дону | J_09000001401 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Л-2330, г.Ростов-на-Дону | J_09000006043 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3231, г.Ростов-на-Дону | J_09000006029 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, ул. Звездная, 37-А | J_11000006007 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Красный Сулин, ул. Загородная, 5 | J_11000006006 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, ул. Псковская, 41 | J_11000006010 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилые дома, г. Красный Сулин, ул. Ленина, 51; 64 | J_11000006009 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Нежилое здание, г. Шахты, ул. Чаплыгина, 56-В | J_11000006011 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-442, г.Ростов-на-Дону | I_09000005394 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техническое перевооружение Л-506, Л-2621 ул.Аккуратная, ул.Лесная, г.Ростов-на-Дону | G_09000002931 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-146 г. Батайск | Н_02000005038 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-110 г. Батайск | Н_02000005039 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-200 г. Батайск | Н_02000005040 | 2018 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-23 г. Батайск | Н_02000005042 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ РП-7 г. Батайск | Н_02000005041 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-191 г. Батайск | Н_02000005181 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-2 г. Батайск | Н_02000005189 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-137 г. Батайск | Н_02000005049 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-123 г. Батайск | I_02000005527 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-9 г. Батайск | I_02000005493 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-44 г. Батайск | I_02000005529 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-38 г. Батайск | I_02000005531 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП-6 с установкой прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-6 г. Зерноград | J_000005754 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП-98 с установкой прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-98 г. Азов | J_000005755 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП-157 с установкой прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-157 г. Азов | J_000005756 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 6 для установки прибора учета для магазина п. Зимовники пер. Горобцова, 1 | J_000005696 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №18 для установки прибора учета электрической энергии объектов ООО «Сервис» г. Сальск ул. Трактовая, 29-а | J_000005691 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 102 для установки прибора учета для нежилого здания п. Орловский ул, М. Горького, 40 А | J_000005694 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №33 для установки прибора учета электрической энергии для нежилого помещения п. Зимовники ул. Рабочая, 101 | J_000005699 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 51 при установки прибора учета для магазина «Универсам» с. Песчанокопское ул. Суворова, 11 а | J_000005688 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 48 при установки прибора учета для объекта коммерческой деятельности г. Сальск ул. Промышленная, 2/4 | J_000005687 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ №23 для установки прибора учета для объекта коммерческой деятельности г. Пролетарск ул. Пионерская, 104 | J_000005697 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного съема показаний в ПС «С-1». Здание РТС, г. Красный Сулин, ретранслятор | J_000005837 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП, РП (ПУ - 31 шт.) (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005855 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-43, ТП-181, г.Ростов-на-Дону | J_000005868 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-878, г.Ростов-на-Дону | J_000005869 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний в ТП-10-1, ТП-10-2, ТП-10-8, ТП-10-9, ТП-10-10, ТП-10-14, ТП-10-16, ТП-10-18, ТП-10-19, ТП-9, ТП-9А, г.Ростов-на-Дону | J_000005867 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний в ТП (84 шт.), г.Ростов-на-Дону | J_000005870 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Модернизация системы учета Батайских МЭС | I_02000005530 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ст. Кагальницкая | H_01000005310 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 с. Самарское | I_01000005494 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 с. Самарское | I_01000005495 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Азов | H_01000005319 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 9.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 с. Самарское | I_01000005654 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 с. Самарское | I_01000005655 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 с. Самарское | I_01000005656 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 г. Азов | I_01000005657 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 г. Азов | I_01000005658 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 г. Азов | I_01000005659 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-70 г. Азов | I_01000005660 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-155 г. Азов | I_01000005661 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 г. Зерноград | H_01000005336 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-119 с. Самарское | H_01000005338 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 с. Самарское | M_01000005579 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от РП-2 г. Азов | H_01000005339 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний с. Самарское | H_01000005318 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.065 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 7.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№5016 сл. Б.Мартыновка | I_03000005500 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Тезническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№5038, сл. Б.Мартыновка | I_03000005064 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№4051, г. Семикаракорск. | I_03000005074 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№4084 г.Семикаракорск | H_03000005059 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №2049, г. Цимлянск | I_03000005080 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№2063, г. Цимлянск | I_03000005501 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №1179, г. Волгодонск | I_03000005067 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №1180, г. Волгодонск | H_03000005068 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №6014, пос. Южный Мартыновского района | H_03000005073 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№3006, г. Константиновск | I_03000005503 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№5040, сл. Б.Мартыновка | I_03000005077 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №4103, г. Семикаракорск | H_03000005070 | 2019 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№4080, г. Семикаракорск. | H_03000005076 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№1178 г.Волгодонск | H_03000005069 | НД | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №2013, г.Цимлянск | H_03000005071 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП-144 в г.Новошахтинске | H_13000005349 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 в г.Новошахтинске | H_13000005348 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТП-302 в г.Новошахтинске | H_13000005350 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 в г. Новошахтинске | H_13000005352 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Внедрение систем ДУ, связи, организация каналов связи и передачи данных на ЦРП-5 в г. Новошахтинске Ростовской области | H_13000001392 | 2013 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТП-132 Л-1, Л-2, Л-3 в п.Замчалово Красносулинского района Ростовской области | H_13000005328 | 2019 | нд |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от КТП-133 Л-1, Л-2 пос. Замчалово Красносулинского района Ростовской области | H_13000005329 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-156 в г.Новошахтинске | I_13000005506 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-323 в г.Новошахтинске | I_13000005507 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТПШ-104 в г.Гуково | I_13000005346 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3011 в г. Белая Калитва | I_05000005459 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3035 в г. Белая Калитва | H_05000005288 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3096 в г. Белая Калитва | I_05000005409 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3124 в г. Белая Калитва | H_05000005286 | 2018 | нд |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3130 в г. Белая Калитва | I_05000005410 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3168 в г. Белая Калитва | I_05000005411 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3204 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005284 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3207 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005271 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3209 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005279 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3210 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005283 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3215 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005285 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3235 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005282 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3306 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005289 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3312 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005290 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3524 в п. Коксовый Белокалитвинского района | I_05000005460 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1337 в г. Донецк | I_05000005457 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1882 в г. Донецк | I_05000005458 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-0857 в г. Морозовск | H_05000005291 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-0723 в ст. Тацинской Тацинского района | H_05000005292 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3315 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005293 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3327 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005294 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3519 в п. Коксовый Белокалитвинского района | H_05000005295 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3308 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005296 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3030 в г. Белая Калитва | H_05000005297 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3323 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005299 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3535 в п. Коксовый Белокалитвинского района | H_05000005298 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-0846 в г. Морозовск | H_05000005300 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2135 в г. Каменск-Шахтинский | H_05000005301 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 4, 30, 76 в г. Миллерово | H_06000004957 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 36 в г. Миллерово | I_06000005406 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 9, 14, 43, 93 в г. Миллерово | H_06000004958 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 17, 20, 61 в г. Миллерово | H_06000004959 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 20.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 18, 28, 69 в г. Миллерово | H_06000004960 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 151, 154, 41, 53 в г. Миллерово | H_06000004961 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 528, 529, 543 в ст. Вешенская | I_06000005475 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ ТП № 249 в п. Тарасовский | I_06000005489 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ ТП № 253 в п. Тарасовский | I_06000005491 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ ТП № 218 в п. Тарасовский | I_06000005492 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-362 г. Аксай | G_07000004746 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-344 г. Аксай | G_07000005416 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-533 правый берег р. Дон Персиановский район | H_07000005417 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-705 п. Персиановский | I_07000004745 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-724 п. Каменоломни | I_07000005106 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-66 г. Новочеркасск | I_07000005423 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-172 г. Новочеркасск | I_07000005469 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-28 г. Новочеркасск | I_07000005470 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-708 п. Персиановский | I_07000005471 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-730 п. Каменоломни | I_07000005472 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-815 п. Опытный | I_07000005473 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-617 х. Рыбацкий | I_07000005474 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-620 х. Рыбацкий | I_07000005476 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-621 п. Дивный | I_07000005477 | 2018 | НД |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-628 х. Рыбацкий | I_07000005478 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-657 х. Рыбацкий | I_07000005479 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-670 х. Рыбацкий | I_07000005480 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-110, ТП-303, ТП-340, ТП-817 г. Аксай | I_07000005536 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-69, ТП-70, ТП-466, РП-10 (УСПД) г. Новочеркасск | I_07000005481 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-7071 п. Каменоломни | I_07000005488 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-169 п. Персиановский | H_07000005204 | 2020 | 2020 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-741 п. Каменоломни | H_07000005205 | 2020 | 2020 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-302 г. Аксай | H_07000005220 | 2021 | 2021 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-463 г. Новочеркасск | H_07000005222 | 2021 | 2021 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-456 г. Новочеркасск | H_07000004726 | 2022 | 2022 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-131, ТП-214, ТП-217, ТП-369, ТП-520, ТП-3147, г.Ростов-на-Дону | I_09000005424 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-195, ТП-216, ТП-246, КТП-634, ТП-681, КТП-832, ТП-3130, г.Ростов-на-Дону | I_09000005514 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №24 в г. Пролетарск Ростовской области | H_10000004917 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №67 в г. Сальск Ростовской области | I_10000005463 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №45 в ст. Егорлыкская Ростовской области | H_10000004918 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №103 в п. Орловский Ростовской области | I_10000005464 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №6 в с. Песчанокопское Ростовской области | I_10000005465 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП № 212 в г. Сальск Ростовской области | H_10000004927 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №36, 29 в с. Дубовское Ростовской области | H_10000004931 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 7.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №29 в ст. Егорлыкской Ростовской области | H_10000004929 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП № 51 в п. Зимовники Ростовской области | H_10000004930 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП № 114, 96 в п. Орловский Ростовской области | H_10000004928 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №50 в с. Песчанокопское Ростовской области | H_10000004932 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №187 г. Сальск Ростовской области | H_10000004947 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №68 в ст. Егорлыкская Ростовской област | H_10000004945 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №36 в с. Ремонтное Ростовской области | H_10000004946 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ в г. Пролетарск Ростовской области | L_10000005547 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №11,91 в г. Пролетарск Ростовской области | H_10000004935 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №129 в г. Сальск Ростовской области | H_10000004940 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №19, 31 в с. Дубовское Ростовской области | H_10000004939 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №73 в ст. Егорлыкская Ростовской области | H_10000004936 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №83, 101 в п. Орловский Ростовской области | H_10000004934 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №140, г. Шахты Ростовской области | I_11000005487 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №202, г. Шахты Ростовской области | I_11000005486 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №289, г. Шахты Ростовской области | I_11000005445 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №465, г. Шахты Ростовской области | I_11000005451 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №468, г. Шахты Ростовской области | I_11000005452 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №506, г. Шахты Ростовской области | I_11000005453 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №52, г. Шахты Ростовской области | I_11000005449 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №566, г. Шахты Ростовской области | I_11000005454 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №579, г. Шахты Ростовской области | I_11000005446 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №589, г. Шахты Ростовской области | I_11000005447 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №91, г. Шахты Ростовской области | I_11000005450 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ТП-32 для организации дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 с. Самарское | J_000005757 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 206, 231, 254 в п. Тарасовский | J_000005719 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №352, г. Шахты Ростовской области | J_000005824 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, РП №9, г. Шахты Ростовской области | J_000005822 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №475, г. Шахты Ростовской области | J_000005827 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №111, г. Шахты Ростовской области | J_000005828 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №356, г. Шахты Ростовской области | J_000005825 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №577, г. Шахты Ростовской области | J_000005831 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №412, г. Шахты Ростовской области | J_000005833 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №154, г. Шахты Ростовской области | J_000005830 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №68, г. Шахты Ростовской области | J_000005826 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №452, г. Шахты Ростовской области | J_000005834 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-1 г. Батайск. | J_000005794 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-84 г. Батайск. | J_000005804 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техперевооружение ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-2100 с монтажом прибора учета жилого дома, г. Цимлянск, ул. М.Горького, д. 68. | J_000005818 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-71 в г. Новошахтинске | J_000005745 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТП-132 в г. Новошахтинске | J_000005746 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-28ф13 от ПС «Б-3» (опора №33) с установкой пункта коммерческого учета, г. Белая Калитва | J_000005772 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-217 от ПС «ГПП Промзона-2» (опора №34) с установкой пункта коммерческого учета, г. Белая Калитва | J_000005771 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3216 в п. Синегорский Белокалитвинского района | J_000005763 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2457 в г. Каменск-Шахтинский | J_000005765 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2237 в г. Каменск-Шахтинский | J_000005766 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3208 в п. Синегорский Белокалитвинского района | J_000005762 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1028 в г. Донецк | J_000005767 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3227 в п. Синегорский Белокалитвинского района | J_000005764 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-4443 в г. Морозовск | J_000005769 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1113 в г. Донецк | J_000005768 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-4434 в г. Морозовск | J_000005770 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1221 в г. Донецк | J_000005784 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-105 АС-1 ПС 110/10 на границе балансовой принадлежности с ПАО «МРСК Юга». Организация пункта коммерческого учета. Аксайский район | J_000005731 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-210 г. Новочеркасск | J_000005734 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-732 х. Марьевка | J_000005739 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-751 п. Персиановский | J_000005740 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-231 г. Новочеркасск | J_000005735 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-352 г. Аксай | J_000005737 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-354 г. Аксай | J_000005738 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-237 г. Новочеркасск | J_000005736 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение (модернизация) ВЛ-6кВ Л-2437 ул.Инженерная, г.Ростов-на-Дону | J_000005871 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Установка прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-20 на отходящую линию к магазину № 119, расположенному по адресу: г. Батайск, ул. Кирова, 1. | J_02000006070 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП: 4205, 4202, 4203, 4204 г.Семикаракорск, п. Вершинный. | J_03000006087 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП-3082 с установкой приборов учета для электроснабжения магазина, г. Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 1 а | J_05000005995 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП-3235 с установкой прибора учета для жилого дома, Белокалитвинский район, п. Синегорский, ул. Дачная, 18 | J_05000006080 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП: 2002, 2052, 2057, 2060, 2022, 2035 г.Цимлянск | J_03000006086 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП: 1208, 1230, 1177, 1178, 1181, 1182, 1199 г.Волгодонск | J_03000006084 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2425 в г. Каменск-Шахтинский | J_05000006083 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2132 в г. Каменск-Шахтинский | J_05000006082 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ТП-513 с установкой прибора учета, ст. Вешенская | J_06000005897 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №55 для установки прибора учета электрической энергии с. Песчанокопское ул. Суворова, 2-е | J_10000005934 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение опоры 106/1 ВЛ-10 кВ Л-5ф5 РП-5 в сторону ТП-1156. Организация пункта коммерческого учета г. Новочеркасск | J_07000006005 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-10 кВ от ПС Р-4 Л-432, Л-440, Л-444, г.Ростов-на-Дону | I_09000005515 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Техническое перевооружение (модернизация) ВЛ-6кВ Л-920, ВЛ-10кВ Л-4603 ул.Малиновского, ул.Кумженская, г.Ростов-на-Дону | I_09000005342 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний в ТП от ПС Р-11 Л-1107, Л-1103, РП-32 Л-32ф7, ПС "Спортивная" Л-02, ПС Р-16 Л-1606, ПС Р-5 Л-506, ПС Р-9 Л-920, г.Ростов-на-Дону | I_09000005516 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Цимлянского УЭС, г. Цимлянск, ул. Буденного, 2а. | I_03000005502 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция административно-производственного здания ОМТС ул.Варфоломеева, 374 (Литер ВК-ВЛ), г.Ростов-на-Дону | I_09000005517 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция здания склада ОМТС ул.Варфоломеева, 374 (Литер ОО1), г.Ростов-на-Дону | I_09000005588 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция АБК (принудительная вытяжная вентиляция) ЮРЭС пер.Мечникова, 41, г. Ростов-на-Дону | I_09000004997 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция АБК (видеонаблюдение) РГЭС пер.Кривошлыковский, 8, г. Ростов-на-Дону | I_09000005518 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Строительство и реконструкция резервного электроснабжения помещения ОДС здания ШМЭС, г. Шахты Ростовской области | G_11000004720 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция пунктов учета расхода газа ул.Добровольского 19а, ул.Варфоломеева 378, пер.Энергетиков 8, г.Ростов-на-Дону | J_000005872 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция газового отопительного оборудования на производственной базе Азовский РЭС | J_000005758 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Модернизация системы охлаждения серверного оборудованиия АО "Донэнерго" г.Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162 | J_12000006085 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 8.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки №1004 ПС А-10 с. Самарское | I_01000005576 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж КТП-400 кВА (ул. Заводская-ул.Калинина ), г. Батайск | H_02000001376 | 2013 | 2020 |  |  | 0.4 |  |  | 0 |  |  | 0.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от КТП-400 кВА (ул. Заводская - ул. Калинина) с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005534 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 14.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж КТП-ТВ-ввв-400 (ул. Мичурина, ул. Московская), ст.Багаевская | Н_02000001373 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета электрической энергии по 10 кВ оп.№ 22 ВЛ -10 кВ № 114 ПС "СМ-1" к ЗТП № 04004, г. Семикаракорск | I_03000005524 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета по ВЛ-10кВ оп. № 222/4 ВЛ-10кВ Л-110 ПС "СМ-1" к ТП№04112, г. Семикаракорск | I_03000005674 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета по ВЛ-10кВ оп. №230 ВЛ-10кВ Л-2 Ф-15 от РП-2 ПС "СМ-1" к ТП№04090, г. Семикаракорск | I_03000005675 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета по 10 кВ ПС "ЖБИ" оп.№77/4А ВЛ-10кВ №8 ТП №02038, г. Цимлянск | I_03000005673 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство перемычки для резервного питания п.Первомайский между ВЛ-6 кВ ПС Г-5, яч.1 и ВЛ-6 кВ ГПП ш.Зверевская-Западная-2-ТП-177А | H_13000005315 | 2011 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-9 для резервного электроснабжения котельной №17 ул.Герцена, 129а г.Гуково | I_13000001424 | 2013 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-6 для резервного электроснабжения котельной №9 ул.Пожарского, 4б г.Гуково | I_13000001431 | 2013 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка ВЛ-10 кВ Л-8 ПС Чертковская, установка КТП-10/0,4 кВ 160 кВА, п. Чертково (Ориентировочная протяженность ВЛ-10 кВ — 0,100 км, трансформаторная мощность — 0,160 МВА) | I_06000005637 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп№26 до оп№28 Л-1622 ПС Ш-16 и КЛ-10кВ до РУ-6 кВ ТП-728 п. Каменоломни | H_07000001425 | 2013 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-305 г.Аксай, ул.Гагарина, ул.Железнодорожная | H_07000002056 | 2012 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КВЛ-10 кВ в обход ТП-01049 г. Новочеркасск | I_07000005419 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ между КЛ-6 кВ от ТП-218 до ТП-1123 и КЛ-6 кВ от ТП-161 до ТП-1123 г. Новочеркасск | I_07000005420 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-411 Л-5 г. Новочеркасск | H_07000002067 | 2012 | НД |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство нового КТП-400/6/0,4 вместо ТП-340. Строительство ВЛЗ-6 кВ. г. Аксай | G_07000001420 | 2013 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство РУ-6 кВ ТП-418 г. Новочеркасск | H_07000002070 | 2012 | НД |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-612 Л-1, Л-2, Л-3, Л-4, Л-5 п.Дивный,ул.Победы,Ленина, Советская. | H_07000002058 | 2012 | 2020 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 2.827 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ, ЛЭП 0,4 кВ. Строительство 2 КТП для внешнего электроснабжения котельной пос. Реконструктор, ул.Садовая/ул.Юбилейная | H_07000002060 | 2012 | 2020 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1.609 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ Л-5ф3 между опорами № 2 - № 3 г.Новочеркасск | H_07000005203 | 2020 | 2020 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство 2КТП взамен ТП-801. Строительство 2КЛ-0,4 кВ для обеспечения резервного питания на котельной п.Октябрьский. Организация ИИС | H_07000001402 | 2013 | 2021 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ Ш-39 СХТ к новому ТП и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-708. п. Персиановский | H_07000001417 | 2013 | 2021 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ Л-2 ТП-313 г. Аксай, пр.Ленина, 5-15 и часть ул.Маяковского. | H_07000002057 | 2012 | 2021 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-168. г.Новочеркасск, пр.Ермака. | H_07000002065 | 2012 | 2021 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ЛЭП-6кВ РП-1 ТП-439 г. Новочеркасск | H_07000002068 | 2012 | 2021 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-205 АС-2-РП-103 и КЛ-6 кВ Л-206 АС-2-РП-103 г. Аксай | H_07000001404 | 2022 | 2022 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство РП-22. | H_07000002066 | 2012 | 2022 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РП-67 в рассечку Л-3354А, Л-3355А (Р-33=РП-36), г.Ростов-на-Дону | H_09000005011 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РП-23 в рассечку Л-2410 (Р-24=ТП-1381), г.Ростов-на-Дону | H_09000005021 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ Л-856 от ПС Р-8 до ТП-995, г.Ростов-на-Дону | G_09000004795 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ Л-861 от ПС Р-8 до ТП-995, г.Ростов-на-Дону | G_09000000775 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-107 от ПС Р-1 до ТП-1177, г.Ростов-на-Дону (Водоканал) | I_09000005433 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-206 (Р-2=ТП-138), г.Ростов-на-Дону | H_09000005017 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-6/0,4 кВ, строительство КЛ-6 кВ пересечение пер.2-й Поселковый и ул.Верхний Железнодорожный Проезд, г.Ростов-на-Дону | G_09000004803 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-6/0,4 кВ от Л-37ф7, строительство ВЛ-0,4 кВ ул.Всесоюзная, пер.Археологический , г.Ростов-на-Дону | H_09000005287 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП-10/0,4 кВ (взамен ТП-944) ул.Беляева, 11 а, г.Ростов-на-Дону | I_09000005438 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС Р-40 до РП-10/0,4 кВ (взамен ТП-944), г.Ростов-на-Дону (1 этап) | I_09000005584 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС Р-40 до РП-10/0,4 кВ (взамен ТП-944), г.Ростов-на-Дону (2 этап) | I_09000005585 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 3КЛ-6 кВ от ПС Р-5 до РП-25, г.Ростов-на-Дону | I_09000005437 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС Р-12 до РП-72 Л-1223, г.Ростов-на-Дону | I_09000005439 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС Р-12 до РП-72 Л-1211, г.Ростов-на-Дону | I_09000005672 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-824 одной в рассечку Л-69ф20, второй выход на ВЛ-6 кВ Л-12ф5, г.Ростов-на-Дону | I_09000005519 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10-16 до ВРУ-0,4 кВ ж/д ул.Авиамоторная, 9, г.Ростов-на-Дону | I_09000005520 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ «А Б» от ТП-39 до ПП ул.Семашко, 46, г.Ростов-на-Дону | G_09000004785 | 2016 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-66 до ВРУ ж/д ул. Пушкинская, 173, г.Ростов-на-Дону | I_09000005002 | 2016 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 3КЛ-6 кВ от ПС "Спортивная" в сторону ул.Левобережная, г.Ростов-на-Дону | I_09000005521 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ Л-804 между опорами №10 и №11, г.Ростов-на-Дону | I_09000005522 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС Р-10 до РП-41 Л-1047, г.Ростов-на-Дону | I_09000005523 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ от Ш-50 до опоры №1 ВЛ-10 кВ Л-6ф3, г. Шахты Ростовской области | H_11000005211 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 6.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ Л-1232, Л-1234 от ПС Ш-12 до РП №17, г. Шахты Ростовской области | H_11000004722 | 2018 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух ВЛЗ-6 кВ Л-1232, Л-1234 от ПС Ш-12 до РП №17, г. Шахты Ростовской области | H_11000005535 | 2018 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КВЛ-10кВ Л-5 ПС Чертковская, п Чертково | J_000005711 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ , ЗТП № 1036 — д/с «Космос», г. Волгодонск | J_000005809 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПП-0,4кВ на границе земельного участка ул.Чемордачка, 105, г.Ростов-на Дону | J_000005875 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-243 (Л-Х) до опоры №3 по ул.Всесоюзная, г.Ростов-на-Дону | J_000005876 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-102ф12 на участке ТП-676=ТП-595, ТП-595=ТП-63, г.Ростов-на-Дону | J_000005874 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-79, в рассечку КЛ-6кВ Л-309 (ПС Р-3=ТП=3282), расширение ТП-79 ул.Пушкинская, 31а. Строительство ТП-6/0,4кВ на границе земельного участка пр.Буденновский, 34-40, реконструкция КЛ-6кВ Л-3ф13 (ТП-80=ТП-451) и КЛ-6кВ Л-3ф8 (РП-3=ТП-500), Ростов-на-Дону (ООО «Покровский Центр») | I_09000005389 | 2017 | 2019 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ЩНУ-0,4кВ, установленного рядом с ТП-3263 (Л-Х), до границы земельного участка в районе строящегося дома ул.Тружеников, 86/5, г.Ростов-на-Дону (МРО ПП храма иконы Божией Матери Державная) | I_09000005434 | 2018 | 2018 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от РУ-6кВ РП-69 до ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л-69ф17 на участке ТП-301=ТП-124 в районе ул.Международная- ул.Артемовская, г.Ростов-на-Дону (Пономаренко Е.А.) | I_09000005626 | 2018 | 2019 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП-10кВ на границе земельного участка пр.Соколова, 53/182, г.Ростов-на-Дону (ОАО КБ «Центр-инвест») | I_09000005627 | 2018 | 2018 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-520 г. Новочеркасск | J_07000005891 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-222, г.Ростов-на-Дону | J_09000006067 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-64 до ВРУ ж/д пр.Ворошиловский, 9, г.Ростов-на-Дону | J_09000006064 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-690 в рассечку КЛ-10 кВ Л-1025 (Р-10=ТП-741), г.Ростов-на-Дону | J_09000006065 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС Р-2 до опоры №2 Л-204, г.Ростов-на-Дону | J_09000006066 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636
1.6 | Реконструкция узла учета газа в АБК Зерноградского РЭС | I_01000005653 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство АБК АМЭС Ростовская область, г. Азов, ул. Мира, 35-а. | I_01000001342 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство производственной базы Багаевского УЭС | I_02000001378 | 2013 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевых объектов ВЛИ-0,4кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Новошахтинске | I_13000005395 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция здания АБК,складских помещений и боксов (пожарная сигнализация) в г.Гуково, ул.Киевская,84 и г.Зверево, ул.Строительная,19 | I_13000005440 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж автоматических шлагбаумов по адресам г. Новочеркасск ул. Поворотная, 2-б, пер. Криничный, 19, ул. Александровская, 84 | H_07000005046 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция системы отопления (замена газовых котлов) по адресам: г. Новочеркасск, ул. Александровская,84 и г. Аксай ул. Толпинского, 67 | H_07000005097 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция системы отопления (замена узла учета тепловой энергии) по адресу: г. Новочеркасск, пр. Энергетиков, 3 | H_07000005537 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск ул. Александровская ,84 | H_07000005528 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ. Багаевский район | I_07000005414 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона по адресу ул. Толпинского, 67 г. Аксай | I_07000005418 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Аксай, ул. Толпинского, 67 | H_07000004388 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск ул. Поворотная, 2Б | H_07000004391 | 2019 | НД |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция системы отопления (замена электрического котла) по адресу: г. Новочеркасск, пер. Криничный,19 | H_07000005117 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск, п. Донской, ул. Энергетиков, 3 | H_07000004389 | 2020 | 2020 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск пер. Криничный, 19 | H_07000004390 | 2020 | 2020 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
1.6 | Реконструкция здания по адресу г. Новочеркасск ул. Энергетиков, 3 | H_07000005146 | 2020 | НД |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192
1.6 | Приобретение 6*2КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до ВРУ-1 и ВРУ-2 ж/д ул.Козлова, 65В и 65Е (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5,200 км), г.Ростов-на-Дону | I_09000005612 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 2*КЛ-0,4 кВ от ТП-879 до ВРУ ж/д ул.Таганрогская, 114г (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,280 км), г.Ростов-на-Дону | I_09000005613 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение РП/ТП-65 с КЛ от Р-37(ф37-57, 37-58), г.Ростов-на-Дону | I_09000005024 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона на Артемовском участке ШРЭС, г. Шахты Ростовской области | I_11000005413 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция/переход на цифровую технологию сетей диспетчерско-технологической связи РГЭС, БМЭС | I_000005526 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модернизация приборов "Прорыв-Т" для измерения показателей качества электрической энергии | I_000005441 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации здания АБК, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 162 | I_000005532 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка веб-приложения для фотофиксации показаний счетчиков электроэнергии | I_000005676 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2018 | H_000005359 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2019 | H_000005360 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2020 | H_000005361 | 2020 | 2020 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2021 | H_000005362 | 2021 | 2021 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2022 | H_000005363 | 2022 | 2022 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ТП061, ТП060 КЛ 6 кВ от ТП71 до ТП 060 КЛ 6 кВ от ТП 71 до ТП 061 г. Азов | J_000005759 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ЗТП-04060 с земельным участком; ВЛЗ от ВЛ-10кВ Л-2 ф.14.от РП-2; КЛ-10 кВ Л-2 ф.14 от РП-2, по адресу: г. Семикаракорск, пр-т Победы, №90-б, принадлежащих ПТПО «Семикаракорское» | J_000005839 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ, г. Цимлянск, Романовская балка, СНТ «Кумшат-2» | J_000005823 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-01123, г.Волгодонск, ул. Лодочная, 23, принадлежащая ООО «Волгодонский кабельный завод «Волга-Дон-Кабель». | J_000005819 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-01099, г.Волгодонск, Л-6 ПС «Шлюзовая», принадлежащая СНТ «Донской сад» | J_000005829 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ТП ООО «ВСДРСУ» | J_000005836 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-01089, г.Волгодонск, Л-6 ПС «Шлюзовая», принадлежащая СНТ «Донской сад». | J_000005832 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение земельного участка по адресу г.Новошахтинск, ул.Советской Конституции,5 б | J_000005748 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Регистрация исключительных прав на товарные знаки АО "Донэнерго" | J_000005873 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка комплекса мероприятий по модернизации и автоматизации управления распределительными электрическими сетями АО "Донэнерго" | J_000005877 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2019 год | I_000005680 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2020 год | I_000005679 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2021 год | I_000005678 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2022 год | I_000005677 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения на Чистоозерном УЭС и Жирновском УЭС Каменских МЭС | J_000005780 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения на Лиховском УЭС КМЭС, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, ул. Советская, 95 | J_000005778 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения на ПС 110/6,6/6,3 кВ «Синегорская», Белокалитвинский район, п. Синегорский, ул. Суворова, 31 А | J_000005779 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-037 100 кВА, п. Тарасовский | J_06000005936 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3312 до границы земельного участка ул.Левобережная, 5 д, г.Ростов-на-Дону | J_09000006072 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 4*2КЛ-0,4кВ от разных секций РУ-0,4кВ ТП-3264 до ВРУ-0,4кВ ул.Пацаева, 3 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006071 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ТП-3304 пер.Соборный, 98, г.Ростов-на-Дону | J_09000006069 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение здания ТП-671 ул.Вавилова, 53 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006068 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ТП 04066 Багаевский район | J_07000006088 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3.4 (2021)
Приложение № 3.4
Ростовской области от 12.12.2019 № 62/8
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2021 год
Акционерное общество "Донэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
[5 empty] | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [15 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [13 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
[5 empty] | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (ΔPтр ); на уровне напряжения 110 кВ | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔPтр ); на уровне напряжения 35 кВ | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔPтр ); на уровне напряжения 6-10 кВ | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔPтп_тр );на уровне напряжения 110 кВ | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔPтп_тр );на уровне напряжения 35 кВ | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔPтп_тр );на уровне напряжения 6-10 кВ | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔLлэп ); на уровне напряжения 110 кВ | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔLлэп ); на уровне напряжения 35 кВ | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (ΔLлэп ); на уровне напряжения 0,4-10 кВ | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (ΔLтп_лэп ); на уровне напряжения 110 кВ | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔLтп_лэп ); на уровне напряжения 35 кВ | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔLтп_лэп ); на уровне напряжения 0,4-10 кВ | показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии ( тп Sпотр ); | показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии ( тп Sг ); | показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам ( тп Sэх ); | показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр ) | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n Pз_тр ); на уровне напряжения 110 кВ | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( nPз_тр ); на уровне напряжения 35 кВ | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( nPз_тр ); на уровне напряжения 6-10 кВ | показатель замены линий электропередачи ( nз_лэп L ); на уровне напряжения 110 кВ | показатель замены линий электропередачи ( nз_лэп L ); на уровне напряжения 35 кВ | показатель замены линий электропередачи ( nз_лэп L ); на уровне напряжения 6-10 кВ | показатель замены линий электропередачи ( nз_лэп L ); на уровне напряжения 0,4 кВ | показатель замены выключателей ( nВз ); на уровне напряжения 110 кВ | показатель замены выключателей ( nВз ); на уровне напряжения 35 кВ | показатель замены выключателей ( nВз ); на уровне напряжения 0,4-10 кВ | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ( nPз_укрм ); на уровне напряжения 110 кВ | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ( nPз_укрм ); на уровне напряжения 35 кВ | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ( nPз_укрм ); на уровне напряжения 6-10 кВ | показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных (ΔПОдист); | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔПsaidi ); | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔПsaifi ); | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (ΔПens ); | показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения ( Nсд_тпр ); | показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения ( нс Nсд_тпр ); | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ); | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив ); | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр ); | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит ); | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо ); | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ ).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | 5.12 | 5.13 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 10.1
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе , в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 64.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.404 | 0 | 0 | 0 | 51.796 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 53.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 10.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.049 | 0 | 0 | 0 | 51.796 | 0
1 | Ростовская область | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 64.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.404 | 0 | 0 | 0 | 51.796 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | Г | Г |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | Г | Г |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-41, ТП-101 с переустройством под совместный подвес 6/0,4 кВ; демонтаж КТП-197 с перезаводкой КЛ-6/0,4 кВ во вновь установленную ТП для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. М. Горького, 144. | I_02000005374 | 2017 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-164 РУ-6 кВ с установкой ячейки КСО для электроснабжения МКД по адресу: г. Батайск, Северный массив, 16. | Н_02000005026 | 2017 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция КЛ-6 кВ с переводом из ячейки Л-135/2 ПС БТ-1 в ячейку Л-113 ПС БТ-1 | I_02000005640 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж высоковольтной ячейки 6кВс установкой в РУ-6кВ РП-6 для электроснабжения площадки водопроводных сооружений по адресу: ул.Колодезная,2-л,г.Гуково . | I_13000005644 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-329 (ООО «Артенц») г. Аксай | I_07000005367 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-364 г. Аксай (Еремина С.И.) | I_07000005540 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-234 ул.Согласия, 16 б, расширение ТП-730 ул.Согласия, 8 а, г.Ростов-на-Дону (ООО «Доломановское») | I_09000005384 | 2017 | 2018 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-3239 ул.М.Горького, 77, г.Ростов-на-Дону (ООО "СИГМАСТРОЙ") | I_09000005432 | 2018 | 2018 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Техническое перевооружение ТП-414 ул.Киргизкая, 41, г.Ростов-на-Дону (МБОУ г.Ростова-на-Дону «Школа №84») | I_09000005381 | 2017 | 2018 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-3091 ул.Еременко, 81 л, г.Ростов-на-Дону (ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт МВД России») | I_09000005525 | 2018 | НД |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-457 ул.Ленина, 63 а, г.Ростов-на-Дону (МКУ УКС) | I_09000005620 | 2018 | 2018 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-7 ул.Социалистическая, 141 а, расширение ТП-53 ул.Социалистическая, 133, г.Ростов-на-Дону (ООО "Альбион") | I_09000005622 | 2018 | 2019 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-922 пр.Королева, 6 б, г.Ростов-на-Дону (ООО «ЮСК») | I_09000005623 | 2018 | 2019 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция РП №24 и ТП №83. Жилой комплекс, г. Шахты, ул. Шевченко, 135-А (Хлопонин Д.Н.) | I_11000005412 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Техническое перевооружение ТП-415 ул.Киргизкая, 14г, ТП-846 ул.Киргизкая, 5а, г.Ростов-на-Дону (МБОУ г.Ростова-на-Дону «Школа №84») | H_09000005382 | 2017 | 2018 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10/6 кВ с установкой ТП-10-6/0,4 кВ для реконструкции комплекса водопроводных сооружений в г. Батайске и строительства водовода от цеха № 1 (КВС1) до южной промышленной зоны (завершение строительства) ВНС на площадке ЮПЗ, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. 9-я Промышленная-4 Б; строительства канализационного коллектора от КНС в южной части города (ЗАО «Батайское») до КНС-2, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. 9-я Промышленная-4 А (Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска). | J_020000005937 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-6 кВ с установкой 2БКТП для реконструкции комплекса водопроводных сооружений в г. Батайске и строительства водовода от цеха № 1 (КВС1) до южной промышленной зоны (завершение строительства) ВНС на площадке ЮПЗ (ВНС КВС2), расположенный по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ш. Восточное-21 (Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска). | J_020000005938 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-6 кВ от БТ-1 для электроснабжения здания школы, расположенной по адресу: г. Батайск, ул. Огородная, 78 (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска) | J_020000005921 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ для электроснабжения здания школы, расположенной по адресу: г. Батайск, ул. Огородная, 78 (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска) | J_020000005928 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП-10 до ВРУ - 0,4 кВ заявителя для электроснабжения здания школы по адресу: Ростовская область, г. Батайск, район Авиагородок, 44 А (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска) | J_020000005929 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ- 6 кВ РП-11 для основного электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г. Гуково по адресу: Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение, кад.номер 61:18:0600006:922 (МКУ города Гуково «УКС и ЖКХ» МО «Город Гуково» | J_13000005916 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ- 6 кВ РП-11 для резервного электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г. Гуково по адресу: Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение, кад.номер 61:18:0600006:922 (МКУ города Гуково «УКС и ЖКХ» МО «Город Гуково») | J_13000005917 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | «Монтаж 2КТП 6/0,4 кВ от проектируемой КЛ - 6 кВ для электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г.Гуково по адресу : Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение, кад.номер 61:18:0600006:922 (МКУ города Гуково «УКС и ЖКХ» МО «Город Гуково»)». | J_13000005918 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ- 6 кВ РП-6 для электроснабжения площадки водопроводных сооружений, по адресу : ул. Колодезная , 2-л г. Гуково (МКУ города Гуково «УКС и ЖК» МО «Город Гуково») | J_13000005919 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от проектируемой КЛ-6 кВ РП-6 для электроснабжения площадки водопроводных сооружений, по адресу : ул. Колодезная , 2 - л г. Гуково (МКУ города Гуково «УКС и ЖК» МО «Город Гуково») | J_13000005920 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения АГКНС, г. Белая Калитва, ул. Солнечная, 1 (ООО «Газпром газомоторное топливо») | J_05000005903 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения АГКНС, г. Белая Калитва, ул. Солнечная, 1 (ООО «Газпром газомоторное топливо») | J_05000005904 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ и КЛ-10 кВ для электроснабжения здания ГБОУ РО "Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус", г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, 16а (ГБОУ РО "Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус") | J_05000005906 | 2016 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ и 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения здания дворца спорта, г. Белая Калитва, ул. Российская, 7 А (ГБУ РО «СШОР № 25») | J_05000005910 | 2018 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ и КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения инженерных наружных сетей к земельным участкам, предназначенным для жилищного строительства, г. Донецк, в северной части 3 микрорайона (Администрация города Донецка ) | J_05000005905 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-6,0 кВ для основного электроснабжения насосной станции и очистных сооружений, г. Донецк, ул. Андрея Сахарова, 1, пер. Терновый, 49, ул. Стадионная, 99 В (Администрация города Донецка) | J_05000005911 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-6,0 кВ для резервного электроснабжения насосной станции и очистных сооружений, г. Донецк, ул. Андрея Сахарова, 1, пер. Терновый, 49, ул. Стадионная, 99 В (Администрация города Донецка) | J_05000005912 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-КЛ-10 кВ для основного электроснабжения земельного участка, г. Миллерово, ул. Промышленная 22-З (ООО «Амилко») | J_06000005907 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-КЛ-10 кВ для резервного электроснабжения земельного участка, г. Миллерово, ул. Промышленная 22-З (ООО «Амилко») | J_06000005908 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения земельного участка, г. Миллерово, ул. Промышленная 22 (кадастровый номер 61:54:0060001:481) (ООО «Амилко») | J_06000005909 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка КТП-6/0,4 кВ. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005922 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-6 кВ от проектируемой к строительству КЛ-6кВ до РУ-6 кВ планируемой к строительству КТП-6/0,4кВ. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005923 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6кВ РП-7. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005924 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от планируемой к строительству КЛ-0,4кВ до границы земельного участка. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005925 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТП 6/0,4кВ до планируемой к строительству ВЛ-0,4кВ.. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005926 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ. Многоквартирный жилой дом. г.Новочеркасск, ул.им. Генерала Лебедя, 50.(ЖСК «Центральный») | J_07000005939 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-22 до I с.ш. РУ- 6 кВ, КЛ-6 кВ от опоры ВЛ- 6 кВ Л-22ф20 РП-22 до II с.ш. РУ-6 кВ планируемой к строительству КТП-6/0,4 кВ.г.Новочеркасск, ул. им. Генерала Лебедя, 50 ЖСК «Центральный» | J_07000005940 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КВЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ, 2КВЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ планируемой к строительству КТП-6/0,4 кВ до границы земельного участка г.Новочеркасск, ул. им. Генерала Лебедя, 50 ЖСК «Центральный» | J_07000005941 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | «Строительство КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-325 до границы земельного участка. Производственная база. Аксайский район, АО «Аксайское» поле № 61, в границах по С-дорога, по З-дорога, по В-зем.участок Гладченко, Ю-поле № 61.(Прокопенкова Л.В., Кашлаев А.В.)» | J_07000005927 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка РП-10 кВ. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения). | J_07000005986 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка КТП-10/0,4 кВ. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения) | J_07000005987 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-10/0,4 кВ до РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ планируемых к строительству. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения) | J_07000005988 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ до РУ-0,4 кВ объекта. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения) | J_07000005989 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ТП-922 до ТП-10/0,4 кВ устанавливаемой в границах ул.Добровольского, 11/6, бул.Комарова, 18/2, пр.Королева, 4/2, 4/3, г.Ростов-на-Дону (ООО "ЮСК") | J_000005953 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10кВ от разных секций РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ, предусмотренной к строительству по заявке №960/17 (СК окружной военный суд), до разных секций РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ заявителя, г.Ростов-на-Дону (ООО «СК 10ГПЗ») | J_000005954 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ, одной от РУ-6кВ ТП-999, другой от РУ-6 кВ ТП-718 до ТП-6/0,4кВ пр.Буденновский, 69, г.Ростов-на-Дону (ФКП «УЗКС МО РО») | J_000005955 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух 2КЛ-0,4кВ, одной от РУ-0,4кВ ТП-79(Л-Х), второй 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-226 (Л-Х) до ВРУ-0,4кВ объекта ул.Пушкинская, 12/88, г.Ростов-на-Дону (ИП Бовдурец С.Н.) | J_000005956 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2*3КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ (Л-Х/Х), подлежащей к строительству по заявке № 518/17(ООО "Покровский Центр"), до ВРУ-0,4 кВ объекта ул. Пушкинская, 52 б, г. Ростов-на-Дону (Фролов А.В.) | J_000005957 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ на границе земельного участка ул.Мечникова, 75 б, строительство двух КЛ-10кВ от разных секций РУ-10кВ РП-10/0,4кВ, предусмотренной к строительству по заявке №1070/16 (АО КБ «Центр-Инвест») до разных секций РУ-10кВ строящейся ТП-10/0,4кВ, г.Ростов-на-Дону (СК окружной военный суд) (1, 2, 3 этап) | J_000005958 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ одной от РУ-6кВ ТП-7, второй КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-53 до РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ устанавливаемой заявителем на границе земельного участка ул.Б.Садовая, 114а, г.Ростов-на-Дону (ООО «Альбион») | J_000005959 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-414 (Л-Х/Х) до ВРУ-0,4кВ объекта ул.Киргизская,41, г.Ростов-на-Дону (МБОУ «Школа No84») | J_000005960 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Cтроительство двух КЛ-10 кВ ТП(РП)-10/0,4кВ,сооружаемой по заявке (1070/16) ОАО КБ "Центр-Инвест" пр.Соколова, 53/182, до ТП-10/0,4кВ, устанавливаемой заявителем, ул.Kpaсноармейская, 202, г.Ростов-на-Дону (OOO «БазисИнвестСтрой») | J_000005961 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ на границе земельного участка пр.Соколова, 53/182, строительство двух КЛ-10кВ, одной от ПС Р-27 до проектируемого РП-10кВ на границе земельного участка пр. Соколова 53/182, другой от РП-10кВ до ТП-10/0,4 кВ г. Ростов-на-Дону (ОАО КБ "Центр-инвест") | J_000005962 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ (взамен ТП-171) ул. Профсоюзная, 136а, строительство КЛ-6кВ от опоры установленной рядом с ближайшей опорой ВЛ-6кВ Л-804 до ТП-6/0,4кВ. Строительство 2*3КЛ-0,4кВ от разных секций РУ-0,4кВ ТП-6/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объекта ул. Профсоюзная, г.Ростов-на-Дону (МКУ "Управление капитального строительства) | J_000005963 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительсто двух КЛ-6кВ от разных секций РУ-6кВ ТП-3239 (Л-59ф9/Л-16ф10) до ТП-6/0,4 кВ ул. Красноармейская, 94/92, г. Ростов-на-Дону (ООО "Сигмастрой") | J_000005964 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ, строительство 2КЛ-10кВ от РУ-0,4кВ ТП-3091 до строящейся ТП-10/0,4кВ, г.Ростов-на-Дону (ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт МВД России») | J_000005965 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство четырех КЛ-10кВ в рассечку КЛ-10кВ Л-3750/Л-3751 (ПС-Р-37=ТП-055), г.Ростов-на-Дону (АО «Ростовгоргаз») | J_000005966 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ пр.Шолохова, 14/21, г.Ростов-на-Дону (АО «Ростовгоргаз») | J_000005967 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ на границе земельного участка пр.Ленина, 83а, г.Ростов-на-Дону (МКУ «УКС») | J_000005968 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ, одной от опоры установленной рядом с ближайшей опорой ВЛ-6кВ Л-15ф9, другой КЛ-6кВ от РУ-0,4кВ ТП-457 (Л-15ф2) до ТП-6/0,4кВ пр.Ленина, 83 а, г.Ростов-на-Дону (МКУ «УКС» | J_000005969 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ объекта пр.Ленина,83а, г.Ростов-на-Дону (МКУ «УКС») | J_000005970 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6кВ от I секции ПС Р-3 к ТП-87, г.Ростов-на-Дону (АО «ПИК-Регион») | J_000005971 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ, строительство ЛЭП-6кВ от опоры установленной рядом с ближайшей опорой ВЛ-6кВ Л-2621 до ТП-6/0,4кВ, г.Ростов-на-Дону (СНТ «Восход-2») | J_000005972 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 4КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ (ТП-87=2БКТП-6/0,4кВ), строящихся по заявке №2097/12 (АО «ПИК-Регион») до РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ пер.Доломановский, 13а, 15а, ул.Сиверса, 8, г.Ростов-на-Дону (ООО «Доломановское») | J_000005973 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ на границе земельного участка пер.Доломановский, 13а, 15а, ул.Сиверса, 8, г.Ростов-на-Дону (ООО «Доломановское») | J_000005974 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ от РУ-10 кВ ТП-963 до ТП-10/0,4кВ установлеваемой заявителем пр. Королева, 1Ф, г. Ростов-на-Дону (АО "Элис Фэшн Рус") | J_000005975 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2*2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3202 (Л-Х/Х) до ВРУ-0,4кВ объекта пр.Чехова, 51-53, г.Ростов-на-Дону (ООО «Ростовстройпроект») | J_000005976 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | СтроительствоТП-6/0,4кВ на границе земельного участка ул.Песчаная, 21, строительство двух КЛ-6кВ от вновь установленных опор ВЛ-6кВ (Л-1ф4, Л-819)до ТП-6/0,4кВ, Ростов-на-Дону ( (ГУ MBД PФ по PO) | J_000005977 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-3281 до ТП-10/0,4кВ установленную заявителем на земельном участке ул.Максима Горького, 256, г.Ростов-на-Дону (ООО «Московская строительная компания») | J_000005978 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КВЛ 0,4 кВ от разных секций РУ-0,4 кВ ТП-3264(Л-Х/Л-Х) до ВРУ-0,4 кВ г. Ростов-на-Дону, ул. Пацаева, в 3-А МКР Северного жилого района, 5-й этап строительства (ООО "Донстрой") | J_000005979 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1 (Л-Х) до ВРУ-0,4кВ ул.Большая Садовая, 100/119,г.Ростов-на-Дону (Седых М.Н.) | J_000005980 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10кВ в рассечку КЛ-10кВ Л-51ф11 (ТП-3158=ТП-1339) до ПП-10кВ устанавливаемого на границе земельного участка ул.Малиновского, 21 а, г.Ростов-на-Дону (Завялова Е.Н.) | J_000005981 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ПП-10 кВ на границе земельного участка ул.Малиновского, 21 а, г.Ростов-наДону (Завялова Е.Н.) | J_000005985 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2*КЛ-0,4кВ от разных секций РУ-0,4кВ ТП-717 (Л-Х/Х) до ВРУ-0,4кВпер.Крепостной, 99, г.Ростов-на-Дону (ООО «БазисЮгСтрой») | J_000005982 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4 кВ на границе земельногоучастка пр.Коммунистический, 42/4, г.Ростов-на-Дону (МБОУ «Школа №60») | J_000005983 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ Л-919 (ТП-539=ТП-543), строительство двух КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ Л-950 (ТП-536=ТП-535), г.Ростов-на-Дону (МБОУ «Школа №60») | J_000005984 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственного назначения Ростовская область, р-н Сальский, в кадастровом квартале 61:34:0600012 с условным центром в п. Рыбасово (кадастровый номер 61:34:0600012:1800) (ООО «Агро-Мичуринское) | J_000005913 | 2019 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух -трансформаторной ТП, двух КЛ-10кВ, ЛЭП-0,4кВ, установка приборов учета. Стадион «Шахтер», г.Шахты, пр.Карла Маркса, 85. (МБОУ ДОД «ДЮСШ №5») | J_000005947 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ. Здание молочного цеха, г. Красный Сулин,ул. Центральная (кад. номер 61:53:0000351:4) (ООО «Юг Холдинг») | J_000005946 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП, двух ЛЭП-10 кВ. Школа на 600 мест, г.Красный Сулин, ул.Сулинская, 25 (МКУ Красносулинского района «Отдел капитального строительства») | J_000005900 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ПС 110/10кВ Минстрой, Строительство двух ЛЭП 110кВ от ПС 220кВ Р-4 до ПС 110/10 кВ Минстрой, строительство ЛЭП 10кВ до энергопринимающих устройств, находящихся на земельном участке: кад. № 61:02:0600008:497, кад. № 61:02:0600007:826, кад. № 61:02:0600007:674 | J_07000005943 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-4137 с заменой трансформатора для электроснабжения СТО, г. Семикаракорск, ул. Авилова, (61:35:01101176:146) (Дядиченко А.Н.) | I_03000005499 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 для электроснабжения объекта промышленного и коммунально-складского назначения, г. Донецк, пр. Ленина, 35 Г (ООО «Рапира») | I_05000005408 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-2505 для электроснабжения многоэтажной застройки, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Заводской, на пересечении ул. Луначарского с ул. Больничной (ООО "Легион") | I_05000005461 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Замена трансформатора на большую мощность в ТП-2802 для электроснабжения 21-квартирного жилого дома, Каменский район, п. Чистоозерный, кадастровый номер 61:15:0000000:6029 (ООО "ВЫСОТА") | I_05000005466 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ Л-1 от ТП-3232 от опоры №71 до опоры №157 с переустройством ее в ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома, Белокалитвинский район, п. Мельничный, ул. Гринева, 37 | I_05000005631 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-3317 с заменой трансформатора для электроснабжения здания МБОУ СОШ № 11, Белокалитвинский район, п. Горняцкий, ул Майская, 26 | I_05000005632 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-3156 с установкой двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ для электроснабжения здания дворца спорта, г. Белая Калитва, ул. Российская, 7 А | I_05000005636 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП-11 с заменой трансформатора для электроснабжения магазина, г. Донецк, ул. Максима Горького, 67-в | I_05000005630 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1013 с заменой трансформатора для электроснабжения жилого дома по пер. Щорса, 6 А и нежилого здания по пр. Мира, 61/8 в г. Донецке | I_05000005629 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1104 с установкой двух линейных ячеек 6 кВ в РУ-6кВ и второго трансформатора 6/0,4 кВ для электроснабжения объекта промышленного и коммунально-складского назначения ООО "Швейное объединение "Флагман" по пер. Клубному, 6 в г. Донецке | I_05000005628 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от РУ-0,4 кВ РП-3 до опоры №6 для электроснабжения нежилого здания, г. Донецк, ул. Василевского, 1 | I_05000005634 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-2621 от опоры №10 до опоры №10/4 для электроснабжения магазина, Каменский район, п. Глубокий, ул. Кирова 27/26 | I_05000005633 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 от РУ-0,4 кВ ТП-4105 до опоры №5 для электроснабжения нежилого здания, Тацинский район, п. Жирнов, ул. Павлика Морозова, 4 | I_05000005635 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6кВ Л-3905, реконструкция ТП-980 ул.Левобережная, 63 б, г.Ростов-на-Дону (Управление ФСБ РФ по РО) | I_09000005390 | 2017 | 2018 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-346 Л-3 от опоры №6 до опоры №16 ул.Калининградская, ул.Мадояна, г.Ростов-на-Дону (ИП Арушанов В.Г.) | I_09000005614 | 2018 | 2019 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-3283 ул.Мечникова, 39 б, г.Ростов-на-Дону (Сорокин А.В.) | I_09000005615 | 2018 | 2018 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-403 Л-6 от опры №2 до опоры №2/7, г.Ростов-на-Дону (Селин Н.В.) | I_09000005616 | 2018 | 2018 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-638 Л-1 ул.6-я Кольцевая, пр.Стачки, г.Ростов-на-Дону (Газарян М. Л.) | I_09000005621 | 2018 | 2019 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КРН-12 ул.Левобережная, 5 а, г.Ростов-на-Дону (Иванкова Н.Н.) | H_09000004983 | 2018 | 2019 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (ТП-672 Л-3) от опоры №11 ВЛ-6 кВ Л-211/2 до опоры №3 ВЛ-0,4 кВ, от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ до опоры №9 ВЛ-0,4 кВ по пер. Рационализаторский, г.Ростов-на-Дону (ООО "РЗС") | I_09000005624 | 2018 | 2018 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта розничной торговли, жилого дома и нежилого здания г. Сальск, ул. Трактовая, 9, 9-а, 1-г (Валендер О.П.,Мовсесян Э.Г., Мовсесян А.Э.) (ориентировочная протяженность - 0,770 км) (ориентировочная протяженность - 0,770 км) | I_10000005553 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кв № 198 для электроснабжения объекта розничной торговли, жилого дома и нежилого здания г. Сальск, ул. Трактовая, 9, 9-а, 1-г (Валендер О.П.,Мовсесян Э.Г., Мовсесян А.Э.) (с увеличением трансформаторной мощности с 0,160 МВА до 0,250 МВА) (с увеличением трансформаторной мощности с 0,160 МВА до 0,250 МВА) | I_10000005554 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома г. Сальск, пер. Тупиковый, 22 | I_10000005555 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов п. Зимовники, пер. Ясный, 3, 17 | I_10000005556 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ № 262 для электроснабжения жилого дома Сальский район, СНТ «Колос» линия 30, участок 7 ( | I_10000005558 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома Сальский район, СНТ «Колос» линия 30, участок 7 | I_10000005560 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для электроснабжения жилого дома с. Дубовское, ул. 2-я Кольцевая, 18 (Котов В.В.) (ориентировочная протяженность -0,215 км) | I_10000005562 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для электроснабжения здания ЗАГС п. Орловский, пер. Чапаевский, 75 | I_10000005563 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража г. Сальск, ул. Целинная, 26а | I_10000005561 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома г. Пролетарск, ул. Седова, 198-а | I_10000005564 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 82 для электроснабжения магазина смешанных товаров п. Орловский пер. Чапаевский, 90, литер «Б» | I_10000005565 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП10/0,4 кВ №85 для электроснабжения АЗС п. Зимовники, ул. Магистральная, 70 | I_10000005602 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 53.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-343. Строительство ВЛ-6кВ.ЛЭП-0,4кВ. Строительство КТП-6/0,4кВ. г.Ростов-на-Дону, ул.Петражицкого, 6а. | H_07000002019 | 2012 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-51 ул. Еременко, 60, г. Ростов-на-Дону | I_09000002275 | 2015 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-14 ул.М.Нагибина, 19в, г.Ростов-на-Дону | H_09000005153 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-162, ул.Социалистическая, 193а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005142 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-239, ул.Обороны, 4а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005147 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов): КТП-336, г.Ростов-на-Дону | H_09000005160 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-12 ул.Петрашевского, 46а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005163 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 пер.Братский, 2а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005165 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-175 ул.Фрунзе, 5 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005179 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-176 ул.Ивановского, 32 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005178 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-178 ул.Мечникова, 136 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005177 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-554 ул.Загорская, 23 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005186 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-609 ул.2-я Краснодарская, 157 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005185 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-68 ул.Суворова, 79 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005175 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-870 ул.Содружества, 41 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005190 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-893 ул.Трудящихся, 151 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005188 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-99 пр.Соколова, 63, г.Ростов-на-Дону | H_09000005174 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-360 пер.1-й переулок, 23а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005582 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-29 пр.Соколова,96, г.Ростов-на-Дону | H_09000005253 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-8 ул.Зорге,5а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005252 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-103 пр.Буденовский, 74, г.Ростов-наДону | H_09000005199 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-104 ул.Варфоломеева, 215 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005201 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-105 пер.Крепостной, 120 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005208 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-182 ул.Социалистическая, 191 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005210 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-411 пр.Семашко, 48 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005223 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 пер.Богатяновский спуск, 32 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005227 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-645 ул.Страны Советов, 14 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005207 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-65 ул.Суворова, 20 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005228 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-756 ул.Королева, 18 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005206 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-850 пр.Ворошиловский, 78 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005214 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-919 ул. Пушкинская, 181 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005218 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-13 ул.Школьная, 18 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005245 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-28 ул.Вятская, 45 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005251 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №62 в г. Миллерово | J_000005712 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-202, п. Тарасовский | J_000005713 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена КТП-547 на новую с заменой трансформатора, ст. Базковская | J_000005702 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена КТП-712 на новую с заменой трансформатора, ст. Боковская | J_000005706 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-528, х. Пигаревский | J_000005715 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-840, п. Чертково | J_000005717 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-504, ст. Вешенская | J_000005714 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №12 в г. Миллерово | J_000005601 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 125 для электроснабжения объекта коммерческой деятельности г. Сальск ул. Кузнечная, 304 | J_000005704 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №31 для электроснабжения многоквартирных жилых домов с. Дубовское ул.Герасименко, 24 стр. 2 и ул. Герасименко 22 А | J_000005698 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №199. Здание столярного цеха, г. Шахты, ул. Парковая, 3-А | J_000005812 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №287. Здание РТС, г. Шахты, ул. Володарского, 47-А | J_000005802 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №397 г. Шахты Ростовской области | J_000005797 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №512 г. Шахты Ростовской области | J_000005795 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-48 ячейки № 1 Л-334 с установкой устройств РЗА | J_000005790 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-304 с заменой корпуса КТП и трансформатора для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, пер. Октябрьский, 108 А. | J_000005791 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-220 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения по адресу: г. Батайск, ул. Производственная, 8 Б, к.н. 61:46:0010201:5181. | J_000005793 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-219 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения по адресу: г. Батайск, ул. Половинко, 243. | J_000005789 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-301 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, ул. Пушкинская, 113 А. | J_000005792 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-493. Замена силового трансформатора 100 кВА на 250 кВА г. Новочеркасск | J_000005730 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-209. Замена 2-х силовых трансформаторов 2х250 кВА на 2х630 кВА г. Новочеркасск | J_000005728 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-340. Установка ячейки 0,4 кВ г. Аксай | J_000005729 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение РП-69 ул.3-я Круговая, 64 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005852 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП, РП (КА - 19 шт.) (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005854 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-175 г. Батайск | J_02000006079 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-213 ул.Черепахина, 2а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005173 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-817 ул.Мадояна, 22 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006027 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-342 ул.Украинская, 26 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006037 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-269 ул.Береговая, 25 д, г.Ростов-на-Дону | J_09000006047 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-3295 ул.Батуринская, 48 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006042 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-8 г. Азов | J_01000005997 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-17 г. Азов | J_01000006004 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-11 с заменой трансформатора г. Зерноград | J_01000006016 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-68 г. Зерноград | J_01000006017 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-90 г. Зерноград | J_01000006018 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-88 г. Зерноград | J_01000006019 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП 3 г. Азов | J_01000006022 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-134 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Батайск, пер. Короткий, 1. | J_02000006041 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-321 с заменой трансформатора для электроснабжения магазина, расположенного по адресу: ст. Багаевская, ул. Фрунзе, 56. | J_02000006075 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10 с заменой двух трансформаторов и заменой оборудования в РУ-0,4 кВ для электроснабжения школы, расположенной по адресу: г. Батайск, район Авиагородок, 44 А. | J_02000006077 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13 с заменой трансформатора электроснабжения производственно-складского помещения, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. Фермерская, 3 Б. | J_02000006073 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция БТ-1 с заменой трансформаторов тока ячейки Л-118 и Л-124 для электроснабжения школы, расположенной по адресу: г. Батайск, ул. Огородная, 78. | J_02000006078 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-9 с установкой коммутационного аппарата в РУ-6 кВ для электроснабжения магазинов и нежилых помещений по адресам: г. Батайск, ул. Кирова, 3,5, пер. Книжный, 7А, 11А. | J_02000006025 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-4505 для электроснабжения магазина, ст. Милютинская, ул. Октябрьская, 26/8 | J_05000005996 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-3253 с заменой трансформатора для электроснабжения амбулаторно-поликлинического учреждения, Белокалитвинский район, п. Синегорский, ул. Маяковского, 13 В | J_05000005994 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение РУ-0,4 кВ ТП-3010 для электроснабжения жилого дома, г. Белая Калитва, ул. Логовая, 57 | J_05000006081 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-4228 с заменой трансформатора для электроснабжения магазина, ст. Тацинская, пер. Чеховский, 21 | J_05000005993 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-115 с заменой трансформатора, г. Миллерово | J_06000005895 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ТП-822 с заменой трансформатора, п. Чертково | J_06000005899 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-204. Замена силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА г. Новочеркасск | J_07000005888 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-483. Замена силового трансформатора 25 кВА на 63 кВА г. Новочеркасск | J_07000005893 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-314. Замена силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА г. Аксай | J_07000005889 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-492. Замена силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА г. Новочеркасск | J_07000005890 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-7. Установка ячейки 6 кВ г. Новочеркасск | J_07000005886 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-345 г. Аксай | J_07000005894 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-707 ул.Кузнечная, 276 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006040 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-672 пер.Рационализаторский, 33, г.Ростов-на-Дону | J_09000006026 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-717 ул.Пушкинская, 221 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006050 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1 ул.Социалистическая, 120 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006048 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-736 ул.Неклиновская, 45 б, г.Ростов-на-Дону | J_09000006054 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-3263 ул.Дубовского, 8/14, г.Ростов-на-Дону | J_09000006052 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ТП-281 ул.Белорусская, 114 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006053 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-608 ул.2-я Краснодарская, 163 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006063 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-268 ул.Большая Садовая, 73 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000005950 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-15 ул.Города Волос, 135 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006051 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение КТП-593 ул.Мечникова, 74 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006055 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ТП-188 ул.Сейнерная, 35 б, г.Ростов-на-Дону | J_09000006056 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №22 для электроснабжения МБДОУ д/с №1 «Красная шапочка» с. Дубовское ул. Ленина, 110 | J_10000005692 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 107 для электроснабжения РТС п. Орловский ул. Ленина, 252 | J_10000005990 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 255 для электроснабжения объекта розничной торговли г. Сальск ул. Коломийцева, 66 А | J_10000005992 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ — 0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ №18 с заменой ячеек ЩО-70 для электроснабжения объекта коммерческой деятельности ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 59 | J_10000005991 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 24 для электроснабжения нежилого здания с. Заветное, пер. Книжный, 9а | J_10000005998 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ — 0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ № 162 для электроснабжения мойки самообслуживания г. Сальск ул. Кутузова, 2-в | J_10000006000 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №39. Сквер «Юность», р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 6 | J_11000006008 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №78. Нежилое помещение, г. Шахты, ул. Парковая, 17-В | J_11000006023 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6/0,4 кВ ТП-14 с реконструкцией ЛЭП-6 кВ Л-222 в г. Батайске (с увеличением трансформаторной мощности с 0,18 МВА до 0,4 МВА, ориентировочная протяженность ЛЭП — 0,85 км) | Н_02000001357 | 2011 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6/0,4 кВ ТП-25, строительство 2КЛ-6 кВ от Л-324 до ТП-25 в г. Батайске | Н_020000005043 | 2021 | 2021 |  |  | 0.23 |  |  | 0 |  |  | 0.17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.23 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-334 с заменой КТП-28 на КТП-ПВ-400-6/0,4 кВА, г. Батайск | Н_02000002670 | 2014 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена ТП-317 на КТПН-400-6/0,4 кВ со строительством ВЛ-6 кВ, ст. Багаевская | Н_02000001374 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена КТП-134 на КТПН-400-6/0,4 кВ со строительством ВЛ-6 кВ, г. Батайск | Н_02000005047 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6кВ ЗТП №1067 в г.Волгодонске | H_03000001360 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-37 с заменой трансформатора в г. Новошахтинске Ростовской области | Н_13000002693 | 2020 | 2021 |  |  | 0.09 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.556 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-0,4 в РП-4 г.Гуково Ростовской области | Н_13000005581 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов): 630 кВА- 12 шт., 400 кВА -12 шт. (ОД), г.Ростов-на-Дону | I_09000005429 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП с заменой перегруженных трансформаторов: 630 кВА- 3 шт., 400 кВА- 6 шт., (ОД), г.Ростов-на-Дону | I_09000005443 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП (3 шт.), г.Ростов-на-Дону | I_09000005430 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация РП (установка системы видеонаблюдения - 8 шт.), г.Ростов-на-Дону | I_09000005512 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-289 ул.2-я Володарского, 61 а, г.Ростов-на-Дону | I_09000005513 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-24 ул.Темерницкая, 70, г.Ростов-на-Дону | I_09000005611 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №510 с заменой на БКТП-КК, г. Шахты Ростовской области | G_11000004719 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №193 с заменой на КТПН-ВВ, г. Шахты Ростовской области | H_11000005216 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №264 с установкой на опорах реклоузера с токовой отсечкой и разъединителя, г. Шахты Ростовской области | G_11000004721 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №303, г. Шахты Ростовской области | H_11000005250 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №122 с заменой на КТПН-ВВ, г. Шахты Ростовской области | H_11000005256 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №311 с заменой на КТПН-ВВ, г. Шахты Ростовской области | H_11000005305 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение в РУ-6 кВ РП-11с установкой 2-х ячеек 6 кВ I и II секции шин Л-224 Л-214 ПС Г-2 для электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г. Гуково по адресу: Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение. | J_000005749 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-243 с заменой трансформатора для электроснабжения погрузочно-разгрузочного комплекса в 700 м по направлению на северо-восток от г. Зверево | J_000005782 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-364 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого здания по ул. Мичурина, д. 29 в г. Новошахтинске | J_000005781 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РП (установка заградительных щитов в РП - 2 шт.), г.Ростов-на-Дону | J_000005860 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-963 пр.Королева, 1а, г.Ростов-на-Дону | J_000005846 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-812 ул.Калининградская, 56 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005844 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-3021 ул.Вятская, 104 б, г.Ростов-на-Дону | J_000005845 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-620 ул.Димитрова, 61 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005850 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-718 пер.Халтуринский, 130 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005841 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП с заменой перегруженных трансформаторов - 2 шт. (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005859 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-479 ул.Профинтерна, 11 б, г.Ростов-на-Дону | J_000005856 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-170 ул.Алексея Береста, 12 б, г.Ростов-на-Дону | J_000005857 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов -1 шт.) (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005858 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов - 6 шт) (ОД), г.Ростов-на-Дону | J_000005865 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РП-65 ул.Суворова, 91 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005862 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП (2 шт.) (ОД), г.Ростов-на-Дону | J_000005866 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение РП (замена трансформаторов напряжения в РП - 14 шт.), г.Ростов-на-Дону | J_000005861 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-621 ул.Российская, 46 б, г.Ростов-на-Дону | J_09000005951 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 53.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 53.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ячейки №1004 ПС А-10 и переключение части ВЛ-10 кВ Л-1013 с. Самарское | H_01000005307 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-27 с. Самарское | H_01000005308 | 2018 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-70, КТП-70. Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Зерноград | H_01000005324 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-132 с заменой трансформатора г. Азов | I_01000005498 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-132 с заменой на СИП г. Азов | I_01000005577 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-38 с заменой трансформатора г. Азов | I_01000005497 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 с заменой на СИП г. Азов | I_01000005578 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Азов | H_01000005323 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-5, КТП-27 с заменой на проходные КТП ст. Кагальницкая | H_01000001364 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Азов | H_01000005334 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-33, ТП-33. Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Зерноград | H_01000005316 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005548 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 в с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005550 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-28 с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005559 | 2020 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по улицам Мичурина, Московская с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, ст. Багаевская | I_02000005566 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, отходящих от ТП-317 в ст. Багаевская | I_02000005570 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-134 с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005573 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ в зоне ТП№2029 г.Цимлянск с ИИС | G_03000001823 | 2013 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-2034 для электроснабжения дачного дома, г. Цимлянск, НСОТ "Цимлянский садовод", массив "Экспедиция", уч.39 (Шамина В.П.), уч.42 (Степанова О.Б.), уч.41 (Беликов С.Н.), уч.46 (Скиба В.И.), уч.40-а (Хохлачева И.А.) | I_03000005591 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ЗТП№1055-ЗТП№1011, г.Волгодонск | H_03000005066 | 2012 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в зоне ТП-3047 г.Константиновск | H_03000001875 | 2013 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-78 с монтажом измерительного комплекса, замена оборудования в ТП-78 в г.Новошахтинске Ростовской области (часть ТП) | G_13000005435 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-78 с монтажом измерительного комплекса,замена оборудования в ТП-78 в г.Новошахтинске Ростовской области (часть ВЛ-0,4 кВ) | G_13000004566 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-26 с монтажом измерительного комплекса, замена трансформатора ТП-26 в г.Новошахтинске Ростовской области (часть ТП) | G_13000004714 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 с монтажом измерительного комплекса, замена трансформатора в ТП-26 в г. Новошахтинске Ростовской области (часть ВЛИ-0,4кВ) | G_13000005353 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-254 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области | G_13000004713 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-4403 "Поселок Юбилейный" от ПС Ш-44 в г.Новошахтинске Ростовской области | G_13000004712 | 2021 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -0.49 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-37 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области | H_13000005330 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена оборудования в ЦРП-5 в г.Новошахтинске Ростовской области | H_13000005347 | 2014 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-88, Л-1, Л-2 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково Ростовской области | H_13000005027 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "Шахта "Зверевская-Западная-2", яч.5 Л-5" от опоры №44 до опоры №48, Красносулинский р-н,пос.Первомайский, ул.К.Маркса, 25, МДОУ "Первомайская" | H_13000004309 | 2015 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-137, Л-1, Л-2, Л-3 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний п.Углеродовский Красносулинского района Ростовской области | H_13000005029 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-302 Л-1 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково Ростовской области | H_13000005028 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1, Л-1, Л-2, Л-4 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково Ростовской области | H_13000005335 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-74, Л-1, Л-3, Л-5 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково | H_13000005337 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-124, Л-1, Л-2, Л-3 с установкой измерительных комплексов г.Гуково | H_13000003570 | 2015 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РП-4, Л-2 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г.Гуково Ростовской области | H_13000005345 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-96, Л-2, Л-3 с установкой измерительных комплексов г.Гуково | H_13000003571 | 2015 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-144, Л-1, Л-2, Л-3 с установкой измерительных комплексов г.Гуково | I_13000003566 | 2015 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-38 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области | I_13000005505 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -0.07 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-77 Л-2, Л-3 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области (ориентировочная протяженность ВЛИ-0,4кВ-3,919 км) | I_13000005504 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-3527 в п. Коксовый Белокалитвинского района | G_05000002699 | 2014 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (зона ТП-1775) в г. Донецке | H_05000002705 | 2014 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-4454 с заменой КТП в г. Морозовск | H_05000002716 | 2014 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (зона ТП-1453) с установкой разгрузочной КТП 6/0,4 кВ в г. Донецке | H_05000002706 | 2014 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в мкр. Лиховской г. Каменск-Шахтинский (зона ТП-2708, 2709) | H_05000002730 | 2014 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП-3110 и замена ТП-3110 на 2 БКТП 10/0,4 кВ с увеличением мощности трансформаторов в г. Белая Калитва | H_05000002684 | 2014 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-2603 с заменой КТП в п. Глубокий Каменского района | H_05000002713 | 2014 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-12 Ф3 в г. Каменск-Шахтинский | H_05000002711 | 2014 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-401 Л-2, Л-3 г. Новочеркасск | H_07000001408 | 2013 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-432 Л-9. Организация ИИС г. Новочеркасск | H_07000001412 | 2013 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-17 Л-3 г. Новочеркасск | H_07000002021 | 2012 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-205 Л-8 г. Новочеркасск | H_07000002061 | 2012 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-325 от опоры 85 до опоры 92 г. Аксай | H_07000005086 | 2021 | 2021 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0.35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС НГ-5 Л-502 — ТП-123 г. Новочеркасск | I_07000005669 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-195 — ТП-4011 г. Новочеркасск | I_07000005668 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с выносом участков линий с опор МУП «ГЭТ» г. Новочеркасск | I_07000005646 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-235. Организация ИИС. п. Новоперсиановский | I_07000005415 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ к ТП-724 Л-11 п. Каменоломни | H_07000005048 | 2019 | НД |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-809 п.Дудниково | H_07000002017 | 2012 | НД |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-118 Л-10 г. Новочеркасск | H_07000005110 | 2019 | НД |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-122 Л-4 г. Новочеркасск | H_07000005112 | 2019 | НД |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-221 Л-2, Л-4, Л-6 г. Новочеркасск | H_07000005055 | 2019 | НД |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-222 Л-3, Л-4 г. Новочеркасск | I_07000005056 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-314 г.Аксай, ул.Луначарского, Чапаева, Щорса, Стекольная | H_07000002013 | 2012 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-423 Л-7. Организация ИИС г. Новочеркасск | H_07000001411 | 2013 | НД |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-508 Л-9 г. Новочеркасск | H_07000002044 | 2012 | НД |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-533 Л-1 г. Новочеркасск, Правый берег р.Дон (ориентировочная протяженность 0,45 км) | H_07000005123 | 2019 | НД |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-7 Л-1, Л-4 г. Новочеркасск | H_07000005116 | 2019 | НД |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-113 Л-2 Л-4 г. Новочеркасск | H_07000005050 | 2020 | 2020 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-231 Л-2 Л-3 г. Новочеркасск | H_07000005144 | 2020 | 2020 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-22 Л-6 ул.Казахская, г.Ростов-на-Дону | H_09000000510 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-179 Л-2 ул.Катаева. Реконструкция ТП-179 пер.Халтуринский, 116 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000000822 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-185 Л-1, Л-2, Л-3 ул.Нансена, пер.Казахстанский, г.Ростов-на-Дону | H_09000000850 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-197 Л-4, Л-5 ул.Профсоюзная к пер.Медный, ул.Профсоюзная к ул.Русская, г.Ростов-на-Дону | G_09000004793 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-243 ул.Всесоюзная (нечет) к станции Первомайская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005133 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 Л-4, Л-6 ул.18-я, ул.19-я, г.Ростов-на-Дону | H_09000000819 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-386 Л-1, Л-4, Л-8 ул.Боряна, пер.Атарбекова, г.Ростов-на-Дону | H_09000000508 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-390 Л-2, Л-3, Л-4 ул.Украинская, пер.Самарский, г.Ростов-на-Дону | I_09000004523 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-448 Л-3 ул.Алагирская, ул.Боряна, г.Ростов-на-Дону | H_09000000078 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-547 Л-6, Л-7 ул.Владиленская, ул.Шатурская, г.Ростов-на-Дону | H_09000002465 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-578 Л-1, Л-4, Л-5 ул.Муравьева, ул.Пестеля, ул.12-го февраля, г.Ростов-на-Дону | H_09000005263 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-777 Л-1, Л-2 ул.Подгорная, пер.Шефский, г.Ростов-на-Дону | G_09000000288 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-824 Л-6 ул.Курортная, г.Ростов-на-Дону | H_09000000486 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-974 Л-1, Л-3 ул.Павлодарская, ул.Безымянная Балка, г.Ростов-на-Дону | H_09000000858 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-47ф18 ул.Пухляковская, ул.Армянская, г.Ростов-на-Дону | H_09000000529 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-44 Л-7, Л-8 ул.Кржижановского, ул.Владиленская, г.Ростов-на-Дону | G_09000004403 | 2016 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с переводом в КЛ-0,4кВ от ТП-234 Л-15, Л-16 пер.Братский, г.Ростов-на-Дону | I_09000005385 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-1ф4, г.Ростов-на-Дону | G_09000004796 | 2016 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-227 Л-15 ул.45-я Линия, г.Ростов-на-Дону | G_09000004498 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-391 Л-4 ул.Ереванская, г.Ростов-на-Дону | G_09000004505 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3028 Л-1, Л-2, ул.Войкова к пер.Пограничный, пер.2-й Поселковый, г.Ростова-на-Дону | H_09000002118 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3028 Л-6, Л-10 пер.2-й Поселковый к ул.Портовая, ул.Войкова, г.Ростова-на-Дону | I_09000005671 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-288 Л-16, ул.Каяни, ул.Цеховая, г.Ростов-на-Дону | I_09000005607 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-310 Л-14, ул.Майская, г.Ростов-на-Дону | I_09000005608 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-342 Л-4, пер.Сальский, г.Ростов-на-Дону | I_09000005609 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-290 Л-2 ул.Радищева, ул.Просвещения, г.Ростов-на-Дону | I_09000005610 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-41ф10 ул.Алагирская, ул.Каменобродская, ул.Боряна, ул.Атарбекова, пер.Закарпатский (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,263 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005128 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-6ф16 ул.Шеболдаева, пер.Тихвинский, ул.Кропоткина, пер.Ленкоранский, ул.Ларина (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,461 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005130 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-71ф18 ул.Дундича, ул.Калужская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,300 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005125 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-163 Л-4, Л-11 ул.Краснокурсантская, пер.Марксистский, пер.Тбилийский, пер.Грузинский (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,735 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005132 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-222 Л-1, Л-7 ул.Республиканская, пер.Безымянный, пер.Подпольный (ориентировочная протяженность ЛЭП -2,000 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005091 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-290 Л-2, Л-3, Л-6 ул.Радищева, ул.Червоноармейская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,446 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005119 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3005 Л-1, Л-2 ул.Каменобродская, ул.Односторонняя, ул.Каракумская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,680 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005136 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-330 Л-6, Л-8, Л-11 ул.Плеханова, пр.Стачки, ул.1-я Круговая, ул.2-я Круговая (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,990 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005094 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-340 Л-3, Л-4 ул.40-я Линия, к ул.Рябышева (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,621 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005121 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-412 Л-2, Л-13, Л-16 ул.Новгородская, пер.Паровозный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,922 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005115 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-737 Л-1, Л-2, ул.Вагулевского, ул.С.Чебанова (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,800 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005092 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 Л-4 ул.Загорская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,200 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005100 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-306 Л-3, Л-5, Л-6 ул.Пермская, ул.8-го марта, ул.Курганная (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,837 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005149 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-219 Л-1, Л-3, Л-6 ул.Зенитчиков, ул.Коровкина (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,680 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005151 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1921 от МР выхода на ВЛ до ТП-563 ул.Западная, ул.Калининградская, ул.Семипалатинская, ул.Звездная, г.Ростов-на-Дону | H_09000005184 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-211/2 ул.Книжная, пер.Расковой, г.Ростов-на-Дону | H_09000005093 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2330, г.Ростов-на-Дону | H_09000005114 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2621 пер.1-й Машиностроительный, пер.Нефтяной, г.Ростов-на-Дону | H_09000005193 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-360 Л-2, Л-4, Л-5 ул.Варфоломеева, пер.1-ый к ул.Малюгиной, пер.1-ый к ул.Катаева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005170 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-115 Л-3, Л-4 ул.Ченцова, ул.14-я линия, ул.6-я линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005118 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-165 Л-4, Л-5, Л-8 пр.Ленина, ул.Васильченко, ул.Харьковская, ул.Шевченко, ул.Аксаковская, ул.Врубовая, пер.Зональный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005202 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 Л-1, Л-2 по ул.Вагулевского, ул.Трудящихся, пер.Моторный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005180 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 Л-6 (частично), Л-11 ул.Катаева, ул.Черепахина, г. Ростов-на-Дону | H_09000005171 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-275 Л-1, Л-3 ул.Ленина, г.Ростов-на-Дон | H_09000005200 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3138 Л-2, Л-3, Л-5 ул.Рябышева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005164 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-353 Л-1, Л-2 ул.Русская, пер.Токарный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005169 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-413 Л-6 ул.Селиванова, ул. Промышленная, ул.Ищенко, г.Ростов-на-Дону | H_09000005122 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-493 Л-1 пер.Бакинский, пер. Бесланский, пер.Контактный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005127 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-580 Л-6, Л-15 ул.Печорская, ул.Брестская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005135 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-618 Л-13, Л-15 ул.Киргизская, пер.Игарский, пер.Днепровский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005140 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-640 Л-1, Л-2, Л-3 ул.Шевцовой, ул.Печорская, ул.Можайская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005152 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-641 Л-6, Л-15 ул.Листопадова, ул.Пролетарская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005155 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-646 Л-11, Л-21 ул.26 Июня, ул.Абаканская, ул.Камская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005158 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-701 Л-4, Л-5, Л-7 ул.Алябьева, пер.Васнецова, пер.Врубеля, г.Ростов-на-Дону | H_09000005162 | 2020 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-770 Л-7, Л-19 ул.Вологодская, ул.Севанская, ул.Подконяна, ул.Амиряна, ул.Ленинаканская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005198 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-821 Л-2, Л-3, ул.Бондаренко, ул.Пестеля, ул.Маркова, г.Ростов-на-Дону | H_09000005167 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-626 Л-3, Л-4 ул.Каяльская, ул.5-я улица, г.Ростов-на-Дону | H_09000005148 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-319 Л-1, Л-2, Л-4, Л-8 ул.Портовая, пер.Ермака, пер.Гастелло, ул.Днепростроевская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005172 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-584 Л-6, Л-9, Л-14, Л-15 ул.Калинина, ул.2-я Кольцевая, ул.3-я Кольцевая, ул.4-я Кольцевая, ул.5-я Кольцевая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005183 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-893 Л-5, Л-6, Л-8 ул.Трудящихся, ул.Нагорная, ул.Кручинина, пер.Безымянный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005182 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-913 Л-1, Л-2, Л-3, Л-8 ул.2-я Володарского, ул.1-я Володарского, ул.1-я Круговая, ул.Минаева, ул.Курортная, ул.Горбачева, ул.Артемовская, ул.Коминтерна, г. Ростов-на-Дону | H_09000005191 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-890 Л-1, Л-3 ул.Путевая, ул.Каяльская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005583 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-52ф6 пер.Краевой, г.Ростов-на-Дону | H_09000005176 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-191 Л-1, Л-2, Л-3 ул.Земельная,ул.Владивостокская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005196 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-168 Л-1, Л-4, Л-5, Л-6 ул.Лобачевского, ул.Семипалатинская, ул.Шекспира, ул.Байкальская, ул.Линейная, г.Ростов-на-Дону | H_09000005145 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-210 Л-1, Л-2, Л-4, Л-7 ул.Катаева, ул.Варфоломеева к пер.Гвардейский, ул Варфоломеева к пер. Халтуринский, ул.Черепахина, г.Ростов-на-Дону | H_09000005230 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.725 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 Л- 4, Л-8, Л-9, Л-12 ул.Вавилова, ул.Иловайская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005197 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.245 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-255 Л-1, Л-2, Л-4 ул.12-го Февраля к ул.Муравьева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005244 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.069 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3063 Л-15 пер.Чувашский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005139 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.532 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3114 Л-2, Л-3, Л-4, Л-5 ул.Погодина, ул.Ларина, г.Ростов-на-Дону | H_09000005195 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.99 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3137 Л-1, Л-4, Л-5 ул.Лесопарковая, ул.Родниковая, пер.Белореченский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005157 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-350 Л-1, Л-4, Л-5 ул.Чистопольская, ул.Смены, г.Ростов-на-Дону | H_09000005126 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.653 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-388 Л-1, Л-4, Л-5, Л-6 ул.Сормовская, ул.Мадояна, ул.Мичуринская, ул.Одесская, пер.Урюпинский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005150 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4.135 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-476 Л-1, Л-6, Л-7 ул.Филимоновская, ул.Малюгиной, ул.Лермонтовская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005238 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.37 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-490 Л-1, Л-2 ул.Малюгиной, ул.Филимоновская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005240 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-517 Л-1, Л-2 ул.Минераловодская, ул.Собино, г.Ростов-на-Дону | H_09000005143 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-627 Л-1, Л-2, Л-3 пер.Парковый, пер.Ставропольский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005192 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.39 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-672 Л-1, Л-3 ул.Солидарности, пер.Рационализаторский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005124 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-713 Л-8, Л-17 ул.Текучева, ул.Н.Ополчения, г.Ростов-на-Дону | H_09000005242 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.745 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-718 Л-12 ул.Тельмана, г.Ростов-на-Дону | H_09000005248 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-735 Л-1, Л-7 ул.Рыльского, пер.Карьерный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005108 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.41 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-739 Л-1, Л-4 ул.Вяземцева, ул.Буйнакская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005113 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-769 Л-3, Л-5 ул.Циолковского, ул.Набережная, пер.Корабельный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005141 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-800 Л-15 ул.4-я линия, ул.Советская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005120 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.366 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-843 Л-1, Л-2, Л-3 ул.1-я Плановая, ул.Коммунальная, ул.Пионерская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005129 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.603 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-886 Л-3, Л-4 ул.Сарьяна, ул.35-я линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005134 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.86 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-915 Л-1, Л-3 пер.Парусный, пер.Красногорский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005159 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3062 Л-6 пер.Чувашский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005137 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.658 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-854 Л-3, Л-4 пер.Ладожский, ул.Украинская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005131 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.266 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-230 Л-15 ул.Серафимовича, г.Ростов-на-Дону | H_09000005236 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-588 Л-3, Л-8 ул.1-я Володарского, ул.Горбачева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005154 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-205 ул.Листопадова, ул.19-я Линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005258 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-3306 ул.Нансена, г.Ростов-на-Дону | H_09000005215 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-50ф15 ул.Нансена, г.Ростов-на-Дону | H_09000005213 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-203 Л-1, Л-6, Л-8 ул.Крупской, ул.Красная, пр.Стачки, ул.2-я Кольцевая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005272 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-267 Л-1, Л-3, Л-5 ул.Бодрая, ул.Фурмановская, г.Ростов-на Дону | H_09000005277 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3064 Л-3, Л-4 ул.4-я к пос.Лесхоз, г.Ростов-на-Дону | H_09000005264 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3072 Л-2, Л-3, Л-4 ул.1-я Киргизкая, пер.Ухтомский, пер.Сальский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005265 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3085 Л-3 пос.Мостоотряда, ул.Кобякова, г.Ростов-на-Дону | H_09000005268 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3131 Л-1, Л-3, Л-4 пер.Третьякова, пер.Поленова, пер.Крамского, г.Ростов-на-Дону | H_09000005266 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-343 Л-1, Л-7, Л-10, Л-15, Л-16 ул.Мичуринская, ул.Калинина, ул.Ровенская, ул.Рижская, ул.Манежная, ул.Череповецкая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005276 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-383 Л-1, Л-2, Л-3 пр.М.Нагибина, ул.Герасименко, г.Ростов-на-Дону | H_09000005280 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-587 Л-1, Л-5, Л-6, Л-8 ул.Мадояна, ул.Лесная, ул.Сормовская, ул.Песчанокопская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005274 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-592 Л-2, Л-3 ул.Фурмановская, ул.Пирогова, г.Ростов-на-Дону | H_09000005281 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-634 Л-2, Л-3 ул.Зявкина, пер.Бурятский, пер.Грушевский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005224 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-675 Л-5, Л-6 ул.Некрасовская, пер.Веселый, ул.Республиканская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005273 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-700 Л-6 ул.М.Горького, г.Ростов-на-Дону | H_09000005231 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-783 Л-3, Л-4 пр.40 лет Победы, ул.Книжная, г.Ростов-на-Дону | H_09000005260 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-880 Л-10 ул.Калининградская, ул.Линейная, ул.Петрозаводская, ул.Львовская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005275 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-887 Л-5, Л-6 пер.Сахалинский, пер.Охотский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005261 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-987 Л-2 ул.19-я линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005262 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-948 Л-2, Л-3, Л-4 пер.Клязьминский, ул.Татарская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005270 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-39 Л-12 ул.Филимоновская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005241 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-134 Л-3 пр.Кировский, пер.Филимоновский, г. Ростов-на-Дону | H_09000005221 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-182 Л-6 ул.Социалистическая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005226 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-217 Л-2, Л-3, Л-4, Л-6 ул.Возрождения, ул.Волгоградская, ул.Булавина, г.Ростов-на-Дону | H_09000005235 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-224 Л-2, Л-14, Л-15, Л-16 ул.Гайдара, ул.Бондаренко, ул.Красногвардейская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005229 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3010 Л-16 ул.Филимоновская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005233 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3253 Л-1, Л-2 ул.Коровкина, ул.12-го февраля, г.Ростов-на-Дону | H_09000005239 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-724 Л-7 ул.Малюгиной, г.Ростов-на-Дону | H_09000005232 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-785 Л-2 ул.20-я улица, г.Ростов-на-Дону | H_09000005237 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-878 Л-1, Л-2 ул.17-я улица, ул.19-я улица, г.Ростов-на-Дону | H_09000005234 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ от ТП №10,15, замена ТП №10 и разгрузка ТП №14,15 в с. Дубовское | H_10000001355 | 2015 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП № 97 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ст. Егорлыкская Ростовской области | I_10000005444 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ЛЭП — 10-0,4 кВ и замена ТП №45 в с. Песчанокопское Ростовской области | I_10000005448 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 15,23 с заменой ТП 10/0,4 кВ №15,23 в п. Гигант Ростовской области | H_10000002432 | 2012 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 28 в г. Сальске Ростовской области | I_10000005543 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП № 28 в г. Сальске Ростовской области | I_10000005456 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство КВЛ-10 кВ по Л-3 пс "Сальская" для электроснабжения ТП №208 в г.Сальске Ростовской области | I_10000005462 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №4 в п. Гигант Ростовской области | L_10000005546 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №4 в п. Гигант Ростовской области (с увеличением трансформаторной мощности с 0,16 МВА до 0,25 МВА) | H_10000004942 | 2021 | 2021 |  |  | 0.09 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для разгрузки ТП 26 в г. Пролетарск Ростовской области | H_10000004944 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.16 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №138 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004459 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №155 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004460 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №429 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004457 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №489 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004461 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1337, г. Шахты Ростовской области | H_11000005209 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №12 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Красный Сулин Ростовской области | H_11000005219 | 2018 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №72 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Красный Сулин Ростовской области | H_11000005217 | 2018 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.066 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №11 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, р.п. Усть-Донецкий Ростовской области | G_11000004467 | 2016 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция КЛ-6 кВ в г. Шахты, Ростовская область (п. Артем) ТП408-ТП455; ТП440-ТП455; ТП426-ТП440; ТП426-РУ6кВ Насосная, 8б | G_11000002731 | 2014 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2209, г. Шахты Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП-6 кВ — 6,2 км) | H_11000005249 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №158 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005247 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №193, г. Шахты Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП-0,4 кВ — 4,119 км) | H_11000005246 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №208 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП-0,4 кВ — 1,893 км) | H_11000005243 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №271, г. Шахты Ростовской области | H_11000005255 | 2020 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №352 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005254 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.06 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №316 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005278 | 2021 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-6 кВ от ПС Ш-9, Л 923 в г. Красный Сулин, Ростовская область | H_11000002732 | 2014 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №127 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005303 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №552 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005304 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №89 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005302 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №135 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Красный Сулин Ростовской области | H_11000005306 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №40/8 Л-6ф1 до ТП №122, г. Шахты Ростовской области | H_11000005259 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л1005 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005752 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л1805 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005753 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л1011 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005751 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л126 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005750 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-10/0,4кВ №12 в г. Миллерово | J_000005589 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ (переход под ж/д) по ВЛ-10кВ Л-10 ПС ГОК, г. Миллерово | J_000005710 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Вешенская для защиты птиц от поражения электрическим током | J_000005718 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения магазина г. Сальск, ул. Свободы, 180 | J_000005682 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ — 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №20 для электроснабжения кафе п. Целина ул. 1-я линия, 67/5 | J_000005705 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина п. Зимовники, ул. Основания, 1 | J_000005681 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 75 | J_000005684 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома ст. Егорлыкская ул. Петровская, 67 | J_000005686 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина п. Зимовники, ул. Иванова, 20 | J_000005685 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта коммерческой деятельности ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 59 | J_000005683 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 26 для электроснабжения жилого дома с. Песчанокопское ул. Москва, 23 | J_000005689 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома п. Гигант, ул. Азовская, 18 | J_000005690 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома с. Ремонтное ул. Калинина, 71 | J_000005693 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №44 для электроснабжения жилого дома г. Пролетарск ул. Баумана, 34 | J_000005695 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ — 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №33 для электроснабжения нежилого помещения п. Зимовники ул. Рабочая, 101 | J_000005700 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 10 - 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №41 для электроснабжения здания магазина г. Сальск, ул. Коломийцева, 28 | J_000005703 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ -10 кВ Л-6 пс 110/35/10 кВ «Заветинская» для защиты птиц от поражения электрическим током в с. Заветное Ростовской области | J_000005709 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, пер. Ягодный, 14 | J_000005806 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2209, Л-4606, Л-905; ВЛ-10 кВ Л-1322 для защиты птиц от поражения электрическим током, г. Шахты Ростовской области | J_000005799 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, пер. Тюменский, 51 | J_000005801 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, пр. Ленинского Комсомола, 1-Ц | J_000005805 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, ул. Телеграфная, 26 | J_000005817 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, ул. Индустриальная, 3-Б | J_000005821 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, ул. Маяковского, 75 | J_000005820 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Красный Сулин, ул. 47 Гвардейской дивизии, 59 | J_000005838 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Красный Сулин, пер. 8 Марта, 4 | J_000005835 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-324 Л-2 от опоры 17 до опоры 22 для электроснабжения частного домовладения по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, ул. Буденного, 42. | J_000005744 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ ТП-35 Л-2 от опоры 5 до опоры 16 для электроснабжения частных домовладений по адресам: г. Батайск, ул. Саратовская, 5 а,5 б, 5 в. | J_000005785 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ ТП-3 Л-5 от РУ-0,4 кВ до опоры 3/1 для электроснабжения магазина по адресу: г. Батайск, ул. Куйбышева, 63/ул. 50 лет Октября, 127. | J_000005786 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ, Л-3Ф5, Л-110 для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005807 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Л-143 от БТ-3 ячейки 343 до ТП-159. | J_000005788 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ, РП-1-жилой дом по ул. Ленина, 92, г.Волгодонск | J_000005798 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-1271 для электроснабжения жилого дома Волгодонской район, п. Сибирьковый, ул. Дубравная, д. 18. | J_000005811 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 ЗТП-3065 для электроснабжения здания прокуратуры, г. Константиновск, ул. Коммунистическая, 66. | J_000005814 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-2090 для электроснабжения жилого дома г. Цимлянск, ул. Свердлова, 19 | J_000005810 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ, ЗТП №1011-жилой дом по ул. Ленина, 45, г.Волгодонск. | J_000005796 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-4182 для электроснабжения базовой станции №61-02325 Семикаракорский район. | J_000005815 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-4839 для электроснабжения базовой станции №61-1877 Семикаракорский район. | J_000005816 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-7 ЗТП-4023 для электроснабжения торгового павильона, г. Семикаракорск, примерно в 7 м на восток от строения ул. Строителей, 1/3. | J_000005813 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-114 ПС «СМ-1» для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005800 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-8 ПС «ЖБИ» для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005808 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-8 ПС «Северный портал» для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005803 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 от РУ-0,4кВ ТП-243 для электроснабжения нежилого помещения по ул.Магистральная,1-а в г.Новошахтинске | J_000005643 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от Л-1 КТП-243 для электроснабжения погрузочно-разгрузочного комплекса в 700 м по направлению на северо-восток от г. Зверево | J_000005783 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-7ф7 для защиты птиц от поражения электрическим током в п. Углеродовский Красносулинского района Ростовской области | J_000005747 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-3026 для электроснабжения жилого дома, г. Белая Калитва, ул. 3-я Линия, 8 | J_000005760 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-4440 для электроснабжения жилого дома, г. Морозовск, ул. Коммунистическая, 225 | J_000005761 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-0276 по территории ЛиТЖТ, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, пер. Строителей, 27 а | J_000005774 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-4206 по территории школы-интерната, Тацинский район, ст. Тацинская | J_000005776 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-6Ф15 и Л-6Ф20 от ПС «Гундоровская» для защиты птиц от поражения электрическим током в г. Донецк | J_000005775 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-529 от ПС «Б-5» для защиты птиц от поражения электрическим током в п. Шолоховский Белокалитвинского района | J_000005773 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-22 от ПС «Тацинская СХТ» по территории СОШ № 3, Тацинский район, ст. Тацинская | J_000005777 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 14 до оп. № 14/1 Л-4 ТП-239 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005724 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 10 до оп. № 10/1 Л-2 ТП-4 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005721 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 1/10 до оп. № 1/22 Л-2 ТП-16 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005720 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп. № 1 до оп. № 8 Л-11 ТП-62 г. Новочеркасск | J_000005726 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 10/19 до оп. № 10/3 Л-1 ТП-331 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Аксай | J_000005722 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 11/15 до оп. № 11/20 Л-11 ТП-724 с 0,23 кВ на 0,4 кВ п. Каменоломни | J_000005723 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-2 Л-7 п. Персиановский | J_000005732 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-779 к жилому дому по адресу ул. Крупской, 59, п. Каменоломни | J_000005733 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 21 до оп. № 25 Л-4 ТП-113 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005725 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-437 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД г. Новочеркасск | J_000005727 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-3ф7 РП-3 г. Новочеркасск | J_000005742 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-20 кВ для защиты птиц от поражения электрическим током г. Новочеркасск | J_000005743 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-202 ПС АС-2 г. Аксай | J_000005741 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-851 ул.Мичуринская, 124, г.Ростов-на-Дону | J_000005878 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-621, г.Ростов-на-Дону | J_000005851 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-867, г.Ростов-на-Дону | J_000005853 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-3095 (Л-18) ул.Мопра, пр.Стачки, г.Ростов-на-Дону | J_000005843 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-222, г.Ростов-на-Дону | J_000005848 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ПП-0,4кВ установленного ул.Красноармейская, 131, г.Ростов-на-Дону | J_000005847 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-646, г.Ростов-на-Дону | J_000005849 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-388 (Л-1), г.Ростов-на-Дону | J_000005842 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-829 Л-3, ул. 1-я Кизитериновская, ул. 2-я Кизитериновская, г.Ростов-на-Дону | J_000005863 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-1510, г.Ростов-на-Дону | J_000005840 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция воздушных линий электропередачи 6-10 кВ для защиты птиц от поражения электрическим током, г.Ростов-на-Дону | J_000005864 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 и ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 с. Новониколаевка | J_01000006015 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от опоры №1 до опоры №7 ТП-97 г. Азов | J_01000005999 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП-123 г. Азов | J_01000006003 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от опоры №10 до опоры №19 ТП-14 с. Самарское | J_01000006012 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 с. Самарское | J_01000006013 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от опоры №76 до опоры №78 ТП-10 ст.Кагальницкая | J_01000006021 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 1813, реконструкция ТП-13 г. Зерноград | J_01000006020 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-114 от опоры № 1 до опоры № 3/10 для электроснабжения частного домовладения, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. Кулагина, 45. | J_02000006059 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-30 от опоры № 198/8 до опоры № 198/11 для электроснабжения частного домовладения, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. Саратовская, 58. | J_02000006076 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка Л-3 КТП-215, х. Васильевка, Тарасовский район | J_06000005898 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Л-10 ПС ГОК, г. Миллерово | J_06000005896 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 20 до оп. № 24 Л-3 ТП-117 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005882 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 7 до оп. № 7/5 Л-4 ТП-82 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005883 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 8 до оп. № 10 Л-2 ТП-81 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005884 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 2/5 до оп. № 3 Л-6 ТП-62 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005881 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-122 Л-10 и ТП-57 Л-3 г. Новочеркасск | J_07000005892 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 2 до оп. № 4 Л-3 ТП-475 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005879 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 2/17 до оп. № 2/22 Л-1 ТП-188 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005880 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-517 до оп. № 2 п. Персиановский | J_07000005885 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 8 до оп. № 8/5 Л-1 ТП-107 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000006024 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция существующих КЛ-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ ТП-340 с перезаводом в проектируемую КТП-6/0,4 кВ г. Аксай | J_07000005887 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-913 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000005952 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-312 Л-2 и от ТП-387 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006036 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-221, г.Ростов-на-Дону | J_09000006033 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-613, г.Ростов-на-Дону | J_09000006030 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-130, г.Ростов-на-Дону | J_09000006034 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-138, г.Ростов-на-Дону | J_09000006032 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-340 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006035 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-958 Л-5 ул.Доватора, г.Ростов-на-Дону | J_09000006045 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-343, г.Ростов-на-Дону | J_09000006049 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-376, г.Ростов-на-Дону | J_09000006062 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-549, г.Ростов-на-Дону | J_09000006074 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Л-909, г.Ростов-на-Дону | J_09000006057 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-69, г.Ростов-на-Дону | J_09000006044 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-638, г.Ростов-на-Дону | J_09000006031 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-840 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006038 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-144, г.Ростов-на-Дону | J_09000006028 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-13 к 40-й линии, г.Ростов-на-Дону | J_09000006039 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-660 Л-11, г.Ростов-на-Дону | J_09000006046 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-3147 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006058 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-889 ул. 30 лет Октября, г.Ростов-на-Дону | J_09000001401 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Л-2330, г.Ростов-на-Дону | J_09000006043 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3231, г.Ростов-на-Дону | J_09000006029 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, ул. Звездная, 37-А | J_11000006007 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Красный Сулин, ул. Загородная, 5 | J_11000006006 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, ул. Псковская, 41 | J_11000006010 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилые дома, г. Красный Сулин, ул. Ленина, 51; 64 | J_11000006009 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Нежилое здание, г. Шахты, ул. Чаплыгина, 56-В | J_11000006011 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-442, г.Ростов-на-Дону | I_09000005394 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техническое перевооружение Л-506, Л-2621 ул.Аккуратная, ул.Лесная, г.Ростов-на-Дону | G_09000002931 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-146 г. Батайск | Н_02000005038 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-110 г. Батайск | Н_02000005039 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-200 г. Батайск | Н_02000005040 | 2018 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-23 г. Батайск | Н_02000005042 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ РП-7 г. Батайск | Н_02000005041 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-191 г. Батайск | Н_02000005181 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-2 г. Батайск | Н_02000005189 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-137 г. Батайск | Н_02000005049 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-123 г. Батайск | I_02000005527 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-9 г. Батайск | I_02000005493 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-44 г. Батайск | I_02000005529 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-38 г. Батайск | I_02000005531 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП-6 с установкой прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-6 г. Зерноград | J_000005754 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП-98 с установкой прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-98 г. Азов | J_000005755 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП-157 с установкой прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-157 г. Азов | J_000005756 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 6 для установки прибора учета для магазина п. Зимовники пер. Горобцова, 1 | J_000005696 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №18 для установки прибора учета электрической энергии объектов ООО «Сервис» г. Сальск ул. Трактовая, 29-а | J_000005691 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 102 для установки прибора учета для нежилого здания п. Орловский ул, М. Горького, 40 А | J_000005694 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №33 для установки прибора учета электрической энергии для нежилого помещения п. Зимовники ул. Рабочая, 101 | J_000005699 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 51 при установки прибора учета для магазина «Универсам» с. Песчанокопское ул. Суворова, 11 а | J_000005688 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 48 при установки прибора учета для объекта коммерческой деятельности г. Сальск ул. Промышленная, 2/4 | J_000005687 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ №23 для установки прибора учета для объекта коммерческой деятельности г. Пролетарск ул. Пионерская, 104 | J_000005697 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного съема показаний в ПС «С-1». Здание РТС, г. Красный Сулин, ретранслятор | J_000005837 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП, РП (ПУ - 31 шт.) (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005855 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-43, ТП-181, г.Ростов-на-Дону | J_000005868 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-878, г.Ростов-на-Дону | J_000005869 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний в ТП-10-1, ТП-10-2, ТП-10-8, ТП-10-9, ТП-10-10, ТП-10-14, ТП-10-16, ТП-10-18, ТП-10-19, ТП-9, ТП-9А, г.Ростов-на-Дону | J_000005867 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний в ТП (84 шт.), г.Ростов-на-Дону | J_000005870 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Модернизация системы учета Батайских МЭС | I_02000005530 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ст. Кагальницкая | H_01000005310 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 с. Самарское | I_01000005494 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 с. Самарское | I_01000005495 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Азов | H_01000005319 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 с. Самарское | I_01000005654 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 с. Самарское | I_01000005655 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 с. Самарское | I_01000005656 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 г. Азов | I_01000005657 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 г. Азов | I_01000005658 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 г. Азов | I_01000005659 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-70 г. Азов | I_01000005660 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-155 г. Азов | I_01000005661 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 г. Зерноград | H_01000005336 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-119 с. Самарское | H_01000005338 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 с. Самарское | M_01000005579 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от РП-2 г. Азов | H_01000005339 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний с. Самарское | H_01000005318 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№5016 сл. Б.Мартыновка | I_03000005500 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Тезническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№5038, сл. Б.Мартыновка | I_03000005064 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№4051, г. Семикаракорск. | I_03000005074 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№4084 г.Семикаракорск | H_03000005059 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №2049, г. Цимлянск | I_03000005080 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№2063, г. Цимлянск | I_03000005501 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №1179, г. Волгодонск | I_03000005067 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №1180, г. Волгодонск | H_03000005068 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №6014, пос. Южный Мартыновского района | H_03000005073 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№3006, г. Константиновск | I_03000005503 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№5040, сл. Б.Мартыновка | I_03000005077 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №4103, г. Семикаракорск | H_03000005070 | 2019 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№4080, г. Семикаракорск. | H_03000005076 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№1178 г.Волгодонск | H_03000005069 | НД | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №2013, г.Цимлянск | H_03000005071 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП-144 в г.Новошахтинске | H_13000005349 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 в г.Новошахтинске | H_13000005348 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТП-302 в г.Новошахтинске | H_13000005350 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 в г. Новошахтинске | H_13000005352 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Внедрение систем ДУ, связи, организация каналов связи и передачи данных на ЦРП-5 в г. Новошахтинске Ростовской области | H_13000001392 | 2013 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТП-132 Л-1, Л-2, Л-3 в п.Замчалово Красносулинского района Ростовской области | H_13000005328 | 2019 | нд |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от КТП-133 Л-1, Л-2 пос. Замчалово Красносулинского района Ростовской области | H_13000005329 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-156 в г.Новошахтинске | I_13000005506 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-323 в г.Новошахтинске | I_13000005507 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТПШ-104 в г.Гуково | I_13000005346 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3011 в г. Белая Калитва | I_05000005459 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3035 в г. Белая Калитва | H_05000005288 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3096 в г. Белая Калитва | I_05000005409 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3124 в г. Белая Калитва | H_05000005286 | 2018 | нд |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3130 в г. Белая Калитва | I_05000005410 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3168 в г. Белая Калитва | I_05000005411 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3204 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005284 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3207 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005271 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3209 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005279 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3210 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005283 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3215 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005285 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3235 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005282 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3306 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005289 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3312 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005290 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3524 в п. Коксовый Белокалитвинского района | I_05000005460 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1337 в г. Донецк | I_05000005457 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1882 в г. Донецк | I_05000005458 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-0857 в г. Морозовск | H_05000005291 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-0723 в ст. Тацинской Тацинского района | H_05000005292 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3315 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005293 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3327 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005294 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3519 в п. Коксовый Белокалитвинского района | H_05000005295 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3308 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005296 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3030 в г. Белая Калитва | H_05000005297 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3323 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005299 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3535 в п. Коксовый Белокалитвинского района | H_05000005298 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-0846 в г. Морозовск | H_05000005300 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2135 в г. Каменск-Шахтинский | H_05000005301 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 4, 30, 76 в г. Миллерово | H_06000004957 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 36 в г. Миллерово | I_06000005406 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 9, 14, 43, 93 в г. Миллерово | H_06000004958 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 17, 20, 61 в г. Миллерово | H_06000004959 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 18, 28, 69 в г. Миллерово | H_06000004960 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 151, 154, 41, 53 в г. Миллерово | H_06000004961 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 528, 529, 543 в ст. Вешенская | I_06000005475 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ ТП № 249 в п. Тарасовский | I_06000005489 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ ТП № 253 в п. Тарасовский | I_06000005491 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ ТП № 218 в п. Тарасовский | I_06000005492 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-362 г. Аксай | G_07000004746 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-344 г. Аксай | G_07000005416 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-533 правый берег р. Дон Персиановский район | H_07000005417 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-705 п. Персиановский | I_07000004745 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-724 п. Каменоломни | I_07000005106 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-66 г. Новочеркасск | I_07000005423 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-172 г. Новочеркасск | I_07000005469 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-28 г. Новочеркасск | I_07000005470 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-708 п. Персиановский | I_07000005471 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-730 п. Каменоломни | I_07000005472 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-815 п. Опытный | I_07000005473 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-617 х. Рыбацкий | I_07000005474 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-620 х. Рыбацкий | I_07000005476 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-621 п. Дивный | I_07000005477 | 2018 | НД |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-628 х. Рыбацкий | I_07000005478 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-657 х. Рыбацкий | I_07000005479 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-670 х. Рыбацкий | I_07000005480 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-110, ТП-303, ТП-340, ТП-817 г. Аксай | I_07000005536 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-69, ТП-70, ТП-466, РП-10 (УСПД) г. Новочеркасск | I_07000005481 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-7071 п. Каменоломни | I_07000005488 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-169 п. Персиановский | H_07000005204 | 2020 | 2020 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-741 п. Каменоломни | H_07000005205 | 2020 | 2020 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-302 г. Аксай | H_07000005220 | 2021 | 2021 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-463 г. Новочеркасск | H_07000005222 | 2021 | 2021 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.114 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-456 г. Новочеркасск | H_07000004726 | 2022 | 2022 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-131, ТП-214, ТП-217, ТП-369, ТП-520, ТП-3147, г.Ростов-на-Дону | I_09000005424 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-195, ТП-216, ТП-246, КТП-634, ТП-681, КТП-832, ТП-3130, г.Ростов-на-Дону | I_09000005514 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №24 в г. Пролетарск Ростовской области | H_10000004917 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №67 в г. Сальск Ростовской области | I_10000005463 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №45 в ст. Егорлыкская Ростовской области | H_10000004918 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №103 в п. Орловский Ростовской области | I_10000005464 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №6 в с. Песчанокопское Ростовской области | I_10000005465 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП № 212 в г. Сальск Ростовской области | H_10000004927 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №36, 29 в с. Дубовское Ростовской области | H_10000004931 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №29 в ст. Егорлыкской Ростовской области | H_10000004929 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП № 51 в п. Зимовники Ростовской области | H_10000004930 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП № 114, 96 в п. Орловский Ростовской области | H_10000004928 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №50 в с. Песчанокопское Ростовской области | H_10000004932 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №187 г. Сальск Ростовской области | H_10000004947 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №68 в ст. Егорлыкская Ростовской област | H_10000004945 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №36 в с. Ремонтное Ростовской области | H_10000004946 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ в г. Пролетарск Ростовской области | L_10000005547 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №11,91 в г. Пролетарск Ростовской области | H_10000004935 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №129 в г. Сальск Ростовской области | H_10000004940 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №19, 31 в с. Дубовское Ростовской области | H_10000004939 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №73 в ст. Егорлыкская Ростовской области | H_10000004936 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №83, 101 в п. Орловский Ростовской области | H_10000004934 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №140, г. Шахты Ростовской области | I_11000005487 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №202, г. Шахты Ростовской области | I_11000005486 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №289, г. Шахты Ростовской области | I_11000005445 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №465, г. Шахты Ростовской области | I_11000005451 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №468, г. Шахты Ростовской области | I_11000005452 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №506, г. Шахты Ростовской области | I_11000005453 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №52, г. Шахты Ростовской области | I_11000005449 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №566, г. Шахты Ростовской области | I_11000005454 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №579, г. Шахты Ростовской области | I_11000005446 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №589, г. Шахты Ростовской области | I_11000005447 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №91, г. Шахты Ростовской области | I_11000005450 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ТП-32 для организации дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 с. Самарское | J_000005757 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 206, 231, 254 в п. Тарасовский | J_000005719 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №352, г. Шахты Ростовской области | J_000005824 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, РП №9, г. Шахты Ростовской области | J_000005822 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №475, г. Шахты Ростовской области | J_000005827 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №111, г. Шахты Ростовской области | J_000005828 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №356, г. Шахты Ростовской области | J_000005825 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №577, г. Шахты Ростовской области | J_000005831 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №412, г. Шахты Ростовской области | J_000005833 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №154, г. Шахты Ростовской области | J_000005830 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №68, г. Шахты Ростовской области | J_000005826 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №452, г. Шахты Ростовской области | J_000005834 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-1 г. Батайск. | J_000005794 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-84 г. Батайск. | J_000005804 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техперевооружение ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-2100 с монтажом прибора учета жилого дома, г. Цимлянск, ул. М.Горького, д. 68. | J_000005818 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-71 в г. Новошахтинске | J_000005745 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТП-132 в г. Новошахтинске | J_000005746 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-28ф13 от ПС «Б-3» (опора №33) с установкой пункта коммерческого учета, г. Белая Калитва | J_000005772 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-217 от ПС «ГПП Промзона-2» (опора №34) с установкой пункта коммерческого учета, г. Белая Калитва | J_000005771 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3216 в п. Синегорский Белокалитвинского района | J_000005763 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2457 в г. Каменск-Шахтинский | J_000005765 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2237 в г. Каменск-Шахтинский | J_000005766 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3208 в п. Синегорский Белокалитвинского района | J_000005762 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1028 в г. Донецк | J_000005767 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3227 в п. Синегорский Белокалитвинского района | J_000005764 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-4443 в г. Морозовск | J_000005769 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1113 в г. Донецк | J_000005768 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-4434 в г. Морозовск | J_000005770 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1221 в г. Донецк | J_000005784 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-105 АС-1 ПС 110/10 на границе балансовой принадлежности с ПАО «МРСК Юга». Организация пункта коммерческого учета. Аксайский район | J_000005731 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-210 г. Новочеркасск | J_000005734 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-732 х. Марьевка | J_000005739 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-751 п. Персиановский | J_000005740 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-231 г. Новочеркасск | J_000005735 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-352 г. Аксай | J_000005737 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-354 г. Аксай | J_000005738 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-237 г. Новочеркасск | J_000005736 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение (модернизация) ВЛ-6кВ Л-2437 ул.Инженерная, г.Ростов-на-Дону | J_000005871 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Установка прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-20 на отходящую линию к магазину № 119, расположенному по адресу: г. Батайск, ул. Кирова, 1. | J_02000006070 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП: 4205, 4202, 4203, 4204 г.Семикаракорск, п. Вершинный. | J_03000006087 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП-3082 с установкой приборов учета для электроснабжения магазина, г. Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 1 а | J_05000005995 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП-3235 с установкой прибора учета для жилого дома, Белокалитвинский район, п. Синегорский, ул. Дачная, 18 | J_05000006080 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП: 2002, 2052, 2057, 2060, 2022, 2035 г.Цимлянск | J_03000006086 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП: 1208, 1230, 1177, 1178, 1181, 1182, 1199 г.Волгодонск | J_03000006084 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2425 в г. Каменск-Шахтинский | J_05000006083 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2132 в г. Каменск-Шахтинский | J_05000006082 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ТП-513 с установкой прибора учета, ст. Вешенская | J_06000005897 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №55 для установки прибора учета электрической энергии с. Песчанокопское ул. Суворова, 2-е | J_10000005934 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение опоры 106/1 ВЛ-10 кВ Л-5ф5 РП-5 в сторону ТП-1156. Организация пункта коммерческого учета г. Новочеркасск | J_07000006005 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-10 кВ от ПС Р-4 Л-432, Л-440, Л-444, г.Ростов-на-Дону | I_09000005515 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Техническое перевооружение (модернизация) ВЛ-6кВ Л-920, ВЛ-10кВ Л-4603 ул.Малиновского, ул.Кумженская, г.Ростов-на-Дону | I_09000005342 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний в ТП от ПС Р-11 Л-1107, Л-1103, РП-32 Л-32ф7, ПС "Спортивная" Л-02, ПС Р-16 Л-1606, ПС Р-5 Л-506, ПС Р-9 Л-920, г.Ростов-на-Дону | I_09000005516 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Цимлянского УЭС, г. Цимлянск, ул. Буденного, 2а. | I_03000005502 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция административно-производственного здания ОМТС ул.Варфоломеева, 374 (Литер ВК-ВЛ), г.Ростов-на-Дону | I_09000005517 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция здания склада ОМТС ул.Варфоломеева, 374 (Литер ОО1), г.Ростов-на-Дону | I_09000005588 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция АБК (принудительная вытяжная вентиляция) ЮРЭС пер.Мечникова, 41, г. Ростов-на-Дону | I_09000004997 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция АБК (видеонаблюдение) РГЭС пер.Кривошлыковский, 8, г. Ростов-на-Дону | I_09000005518 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Строительство и реконструкция резервного электроснабжения помещения ОДС здания ШМЭС, г. Шахты Ростовской области | G_11000004720 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция пунктов учета расхода газа ул.Добровольского 19а, ул.Варфоломеева 378, пер.Энергетиков 8, г.Ростов-на-Дону | J_000005872 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция газового отопительного оборудования на производственной базе Азовский РЭС | J_000005758 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Модернизация системы охлаждения серверного оборудованиия АО "Донэнерго" г.Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162 | J_12000006085 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 10.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки №1004 ПС А-10 с. Самарское | I_01000005576 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж КТП-400 кВА (ул. Заводская-ул.Калинина ), г. Батайск | H_02000001376 | 2013 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от КТП-400 кВА (ул. Заводская - ул. Калинина) с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005534 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж КТП-ТВ-ввв-400 (ул. Мичурина, ул. Московская), ст.Багаевская | Н_02000001373 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета электрической энергии по 10 кВ оп.№ 22 ВЛ -10 кВ № 114 ПС "СМ-1" к ЗТП № 04004, г. Семикаракорск | I_03000005524 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета по ВЛ-10кВ оп. № 222/4 ВЛ-10кВ Л-110 ПС "СМ-1" к ТП№04112, г. Семикаракорск | I_03000005674 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета по ВЛ-10кВ оп. №230 ВЛ-10кВ Л-2 Ф-15 от РП-2 ПС "СМ-1" к ТП№04090, г. Семикаракорск | I_03000005675 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета по 10 кВ ПС "ЖБИ" оп.№77/4А ВЛ-10кВ №8 ТП №02038, г. Цимлянск | I_03000005673 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство перемычки для резервного питания п.Первомайский между ВЛ-6 кВ ПС Г-5, яч.1 и ВЛ-6 кВ ГПП ш.Зверевская-Западная-2-ТП-177А | H_13000005315 | 2011 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-9 для резервного электроснабжения котельной №17 ул.Герцена, 129а г.Гуково | I_13000001424 | 2013 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.321 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-6 для резервного электроснабжения котельной №9 ул.Пожарского, 4б г.Гуково | I_13000001431 | 2013 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.363 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка ВЛ-10 кВ Л-8 ПС Чертковская, установка КТП-10/0,4 кВ 160 кВА, п. Чертково (Ориентировочная протяженность ВЛ-10 кВ — 0,100 км, трансформаторная мощность — 0,160 МВА) | I_06000005637 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп№26 до оп№28 Л-1622 ПС Ш-16 и КЛ-10кВ до РУ-6 кВ ТП-728 п. Каменоломни | H_07000001425 | 2013 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-305 г.Аксай, ул.Гагарина, ул.Железнодорожная | H_07000002056 | 2012 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КВЛ-10 кВ в обход ТП-01049 г. Новочеркасск | I_07000005419 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ между КЛ-6 кВ от ТП-218 до ТП-1123 и КЛ-6 кВ от ТП-161 до ТП-1123 г. Новочеркасск | I_07000005420 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-411 Л-5 г. Новочеркасск | H_07000002067 | 2012 | НД |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство нового КТП-400/6/0,4 вместо ТП-340. Строительство ВЛЗ-6 кВ. г. Аксай | G_07000001420 | 2013 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство РУ-6 кВ ТП-418 г. Новочеркасск | H_07000002070 | 2012 | НД |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-612 Л-1, Л-2, Л-3, Л-4, Л-5 п.Дивный,ул.Победы,Ленина, Советская. | H_07000002058 | 2012 | 2020 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ, ЛЭП 0,4 кВ. Строительство 2 КТП для внешнего электроснабжения котельной пос. Реконструктор, ул.Садовая/ул.Юбилейная | H_07000002060 | 2012 | 2020 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ Л-5ф3 между опорами № 2 - № 3 г.Новочеркасск | H_07000005203 | 2020 | 2020 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство 2КТП взамен ТП-801. Строительство 2КЛ-0,4 кВ для обеспечения резервного питания на котельной п.Октябрьский. Организация ИИС | H_07000001402 | 2013 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.361 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ Ш-39 СХТ к новому ТП и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-708. п. Персиановский | H_07000001417 | 2013 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.25 |  |  |  | 4.118 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.069 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ Л-2 ТП-313 г. Аксай, пр.Ленина, 5-15 и часть ул.Маяковского. | H_07000002057 | 2012 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.468 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-168. г.Новочеркасск, пр.Ермака. | H_07000002065 | 2012 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-6кВ РП-1 ТП-439 г. Новочеркасск | H_07000002068 | 2012 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.946 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.137 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-205 АС-2-РП-103 и КЛ-6 кВ Л-206 АС-2-РП-103 г. Аксай | H_07000001404 | 2022 | 2022 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство РП-22. | H_07000002066 | 2012 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.995 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РП-67 в рассечку Л-3354А, Л-3355А (Р-33=РП-36), г.Ростов-на-Дону | H_09000005011 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РП-23 в рассечку Л-2410 (Р-24=ТП-1381), г.Ростов-на-Дону | H_09000005021 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ Л-856 от ПС Р-8 до ТП-995, г.Ростов-на-Дону | G_09000004795 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ Л-861 от ПС Р-8 до ТП-995, г.Ростов-на-Дону | G_09000000775 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-107 от ПС Р-1 до ТП-1177, г.Ростов-на-Дону (Водоканал) | I_09000005433 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-206 (Р-2=ТП-138), г.Ростов-на-Дону | H_09000005017 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-6/0,4 кВ, строительство КЛ-6 кВ пересечение пер.2-й Поселковый и ул.Верхний Железнодорожный Проезд, г.Ростов-на-Дону | G_09000004803 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-6/0,4 кВ от Л-37ф7, строительство ВЛ-0,4 кВ ул.Всесоюзная, пер.Археологический , г.Ростов-на-Дону | H_09000005287 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП-10/0,4 кВ (взамен ТП-944) ул.Беляева, 11 а, г.Ростов-на-Дону | I_09000005438 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС Р-40 до РП-10/0,4 кВ (взамен ТП-944), г.Ростов-на-Дону (1 этап) | I_09000005584 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС Р-40 до РП-10/0,4 кВ (взамен ТП-944), г.Ростов-на-Дону (2 этап) | I_09000005585 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 3КЛ-6 кВ от ПС Р-5 до РП-25, г.Ростов-на-Дону | I_09000005437 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС Р-12 до РП-72 Л-1223, г.Ростов-на-Дону | I_09000005439 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС Р-12 до РП-72 Л-1211, г.Ростов-на-Дону | I_09000005672 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-824 одной в рассечку Л-69ф20, второй выход на ВЛ-6 кВ Л-12ф5, г.Ростов-на-Дону | I_09000005519 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10-16 до ВРУ-0,4 кВ ж/д ул.Авиамоторная, 9, г.Ростов-на-Дону | I_09000005520 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ «А Б» от ТП-39 до ПП ул.Семашко, 46, г.Ростов-на-Дону | G_09000004785 | 2016 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-66 до ВРУ ж/д ул. Пушкинская, 173, г.Ростов-на-Дону | I_09000005002 | 2016 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 3КЛ-6 кВ от ПС "Спортивная" в сторону ул.Левобережная, г.Ростов-на-Дону | I_09000005521 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ Л-804 между опорами №10 и №11, г.Ростов-на-Дону | I_09000005522 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС Р-10 до РП-41 Л-1047, г.Ростов-на-Дону | I_09000005523 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ от Ш-50 до опоры №1 ВЛ-10 кВ Л-6ф3, г. Шахты Ростовской области | H_11000005211 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ Л-1232, Л-1234 от ПС Ш-12 до РП №17, г. Шахты Ростовской области | H_11000004722 | 2018 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.202 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух ВЛЗ-6 кВ Л-1232, Л-1234 от ПС Ш-12 до РП №17, г. Шахты Ростовской области | H_11000005535 | 2018 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.926 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КВЛ-10кВ Л-5 ПС Чертковская, п Чертково | J_000005711 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ , ЗТП № 1036 — д/с «Космос», г. Волгодонск | J_000005809 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПП-0,4кВ на границе земельного участка ул.Чемордачка, 105, г.Ростов-на Дону | J_000005875 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-243 (Л-Х) до опоры №3 по ул.Всесоюзная, г.Ростов-на-Дону | J_000005876 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-102ф12 на участке ТП-676=ТП-595, ТП-595=ТП-63, г.Ростов-на-Дону | J_000005874 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-79, в рассечку КЛ-6кВ Л-309 (ПС Р-3=ТП=3282), расширение ТП-79 ул.Пушкинская, 31а. Строительство ТП-6/0,4кВ на границе земельного участка пр.Буденновский, 34-40, реконструкция КЛ-6кВ Л-3ф13 (ТП-80=ТП-451) и КЛ-6кВ Л-3ф8 (РП-3=ТП-500), Ростов-на-Дону (ООО «Покровский Центр») | I_09000005389 | 2017 | 2019 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ЩНУ-0,4кВ, установленного рядом с ТП-3263 (Л-Х), до границы земельного участка в районе строящегося дома ул.Тружеников, 86/5, г.Ростов-на-Дону (МРО ПП храма иконы Божией Матери Державная) | I_09000005434 | 2018 | 2018 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от РУ-6кВ РП-69 до ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л-69ф17 на участке ТП-301=ТП-124 в районе ул.Международная- ул.Артемовская, г.Ростов-на-Дону (Пономаренко Е.А.) | I_09000005626 | 2018 | 2019 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП-10кВ на границе земельного участка пр.Соколова, 53/182, г.Ростов-на-Дону (ОАО КБ «Центр-инвест») | I_09000005627 | 2018 | 2018 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-520 г. Новочеркасск | J_07000005891 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-222, г.Ростов-на-Дону | J_09000006067 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-64 до ВРУ ж/д пр.Ворошиловский, 9, г.Ростов-на-Дону | J_09000006064 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-690 в рассечку КЛ-10 кВ Л-1025 (Р-10=ТП-741), г.Ростов-на-Дону | J_09000006065 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС Р-2 до опоры №2 Л-204, г.Ростов-на-Дону | J_09000006066 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.049 | 0 | 0 | 0 | 51.796 | 0
1.6 | Реконструкция узла учета газа в АБК Зерноградского РЭС | I_01000005653 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство АБК АМЭС Ростовская область, г. Азов, ул. Мира, 35-а. | I_01000001342 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство производственной базы Багаевского УЭС | I_02000001378 | 2013 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевых объектов ВЛИ-0,4кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Новошахтинске | I_13000005395 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.6 | Реконструкция здания АБК,складских помещений и боксов (пожарная сигнализация) в г.Гуково, ул.Киевская,84 и г.Зверево, ул.Строительная,19 | I_13000005440 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.6 | Монтаж автоматических шлагбаумов по адресам г. Новочеркасск ул. Поворотная, 2-б, пер. Криничный, 19, ул. Александровская, 84 | H_07000005046 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.6 | Реконструкция системы отопления (замена газовых котлов) по адресам: г. Новочеркасск, ул. Александровская,84 и г. Аксай ул. Толпинского, 67 | H_07000005097 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.6 | Реконструкция системы отопления (замена узла учета тепловой энергии) по адресу: г. Новочеркасск, пр. Энергетиков, 3 | H_07000005537 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск ул. Александровская ,84 | H_07000005528 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.6 | Приобретение КТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ. Багаевский район | I_07000005414 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона по адресу ул. Толпинского, 67 г. Аксай | I_07000005418 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Аксай, ул. Толпинского, 67 | H_07000004388 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск ул. Поворотная, 2Б | H_07000004391 | 2019 | НД |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.6 | Реконструкция системы отопления (замена электрического котла) по адресу: г. Новочеркасск, пер. Криничный,19 | H_07000005117 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск, п. Донской, ул. Энергетиков, 3 | H_07000004389 | 2020 | 2020 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск пер. Криничный, 19 | H_07000004390 | 2020 | 2020 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.6 | Реконструкция здания по адресу г. Новочеркасск ул. Энергетиков, 3 | H_07000005146 | 2020 | НД |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.6 | Приобретение 6*2КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до ВРУ-1 и ВРУ-2 ж/д ул.Козлова, 65В и 65Е (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5,200 км), г.Ростов-на-Дону | I_09000005612 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 2*КЛ-0,4 кВ от ТП-879 до ВРУ ж/д ул.Таганрогская, 114г (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,280 км), г.Ростов-на-Дону | I_09000005613 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение РП/ТП-65 с КЛ от Р-37(ф37-57, 37-58), г.Ростов-на-Дону | I_09000005024 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона на Артемовском участке ШРЭС, г. Шахты Ростовской области | I_11000005413 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция/переход на цифровую технологию сетей диспетчерско-технологической связи РГЭС, БМЭС | I_000005526 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модернизация приборов "Прорыв-Т" для измерения показателей качества электрической энергии | I_000005441 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации здания АБК, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 162 | I_000005532 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка веб-приложения для фотофиксации показаний счетчиков электроэнергии | I_000005676 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2018 | H_000005359 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2019 | H_000005360 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2020 | H_000005361 | 2020 | 2020 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2021 | H_000005362 | 2021 | 2021 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51.796 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2022 | H_000005363 | 2022 | 2022 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ТП061, ТП060 КЛ 6 кВ от ТП71 до ТП 060 КЛ 6 кВ от ТП 71 до ТП 061 г. Азов | J_000005759 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ЗТП-04060 с земельным участком; ВЛЗ от ВЛ-10кВ Л-2 ф.14.от РП-2; КЛ-10 кВ Л-2 ф.14 от РП-2, по адресу: г. Семикаракорск, пр-т Победы, №90-б, принадлежащих ПТПО «Семикаракорское» | J_000005839 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ, г. Цимлянск, Романовская балка, СНТ «Кумшат-2» | J_000005823 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-01123, г.Волгодонск, ул. Лодочная, 23, принадлежащая ООО «Волгодонский кабельный завод «Волга-Дон-Кабель». | J_000005819 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-01099, г.Волгодонск, Л-6 ПС «Шлюзовая», принадлежащая СНТ «Донской сад» | J_000005829 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ТП ООО «ВСДРСУ» | J_000005836 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-01089, г.Волгодонск, Л-6 ПС «Шлюзовая», принадлежащая СНТ «Донской сад». | J_000005832 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение земельного участка по адресу г.Новошахтинск, ул.Советской Конституции,5 б | J_000005748 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Регистрация исключительных прав на товарные знаки АО "Донэнерго" | J_000005873 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка комплекса мероприятий по модернизации и автоматизации управления распределительными электрическими сетями АО "Донэнерго" | J_000005877 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2019 год | I_000005680 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2020 год | I_000005679 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2021 год | I_000005678 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2022 год | I_000005677 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения на Чистоозерном УЭС и Жирновском УЭС Каменских МЭС | J_000005780 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения на Лиховском УЭС КМЭС, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, ул. Советская, 95 | J_000005778 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения на ПС 110/6,6/6,3 кВ «Синегорская», Белокалитвинский район, п. Синегорский, ул. Суворова, 31 А | J_000005779 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-037 100 кВА, п. Тарасовский | J_06000005936 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3312 до границы земельного участка ул.Левобережная, 5 д, г.Ростов-на-Дону | J_09000006072 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 4*2КЛ-0,4кВ от разных секций РУ-0,4кВ ТП-3264 до ВРУ-0,4кВ ул.Пацаева, 3 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006071 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ТП-3304 пер.Соборный, 98, г.Ростов-на-Дону | J_09000006069 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение здания ТП-671 ул.Вавилова, 53 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006068 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ТП 04066 Багаевский район | J_07000006088 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3.5 (2022)
Приложение № 3.5
Ростовской области от 12.12.2019 № 62/8
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2022 год
Акционерное общество "Донэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
[5 empty] | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [15 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [13 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
[5 empty] | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (ΔPтр ); на уровне напряжения 110 кВ | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔPтр ); на уровне напряжения 35 кВ | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔPтр ); на уровне напряжения 6-10 кВ | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔPтп_тр );на уровне напряжения 110 кВ | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔPтп_тр );на уровне напряжения 35 кВ | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔPтп_тр );на уровне напряжения 6-10 кВ | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔLлэп ); на уровне напряжения 110 кВ | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔLлэп ); на уровне напряжения 35 кВ | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (ΔLлэп ); на уровне напряжения 0,4-10 кВ | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (ΔLтп_лэп ); на уровне напряжения 110 кВ | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔLтп_лэп ); на уровне напряжения 35 кВ | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ΔLтп_лэп ); на уровне напряжения 0,4-10 кВ | показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии ( тп Sпотр ); | показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии ( тп Sг ); | показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам ( тп Sэх ); | показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр ) | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n Pз_тр ); на уровне напряжения 110 кВ | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( nPз_тр ); на уровне напряжения 35 кВ | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( nPз_тр ); на уровне напряжения 6-10 кВ | показатель замены линий электропередачи ( nз_лэп L ); на уровне напряжения 110 кВ | показатель замены линий электропередачи ( nз_лэп L ); на уровне напряжения 35 кВ | показатель замены линий электропередачи ( nз_лэп L ); на уровне напряжения 6-10 кВ | показатель замены линий электропередачи ( nз_лэп L ); на уровне напряжения 0,4 кВ | показатель замены выключателей ( nВз ); на уровне напряжения 110 кВ | показатель замены выключателей ( nВз ); на уровне напряжения 35 кВ | показатель замены выключателей ( nВз ); на уровне напряжения 0,4-10 кВ | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ( nPз_укрм ); на уровне напряжения 110 кВ | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ( nPз_укрм ); на уровне напряжения 35 кВ | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ( nPз_укрм ); на уровне напряжения 6-10 кВ | показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных (ΔПОдист); | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔПsaidi ); | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔПsaifi ); | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (ΔПens ); | показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения ( Nсд_тпр ); | показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения ( нс Nсд_тпр ); | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ); | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив ); | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр ); | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит ); | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо ); | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ ).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | 5.12 | 5.13 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 10.1
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе , в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 89.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.478 | 0 | 0 | 0 | 58.722 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 85.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.224 | 0 | 0 | 0 | 58.722 | 0
1 | Ростовская область | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 89.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.478 | 0 | 0 | 0 | 58.722 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | Г | Г |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | Г | Г |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-41, ТП-101 с переустройством под совместный подвес 6/0,4 кВ; демонтаж КТП-197 с перезаводкой КЛ-6/0,4 кВ во вновь установленную ТП для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. М. Горького, 144. | I_02000005374 | 2017 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-164 РУ-6 кВ с установкой ячейки КСО для электроснабжения МКД по адресу: г. Батайск, Северный массив, 16. | Н_02000005026 | 2017 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция КЛ-6 кВ с переводом из ячейки Л-135/2 ПС БТ-1 в ячейку Л-113 ПС БТ-1 | I_02000005640 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж высоковольтной ячейки 6кВс установкой в РУ-6кВ РП-6 для электроснабжения площадки водопроводных сооружений по адресу: ул.Колодезная,2-л,г.Гуково . | I_13000005644 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-329 (ООО «Артенц») г. Аксай | I_07000005367 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-364 г. Аксай (Еремина С.И.) | I_07000005540 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-234 ул.Согласия, 16 б, расширение ТП-730 ул.Согласия, 8 а, г.Ростов-на-Дону (ООО «Доломановское») | I_09000005384 | 2017 | 2018 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-3239 ул.М.Горького, 77, г.Ростов-на-Дону (ООО "СИГМАСТРОЙ") | I_09000005432 | 2018 | 2018 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Техническое перевооружение ТП-414 ул.Киргизкая, 41, г.Ростов-на-Дону (МБОУ г.Ростова-на-Дону «Школа №84») | I_09000005381 | 2017 | 2018 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-3091 ул.Еременко, 81 л, г.Ростов-на-Дону (ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт МВД России») | I_09000005525 | 2018 | НД |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-457 ул.Ленина, 63 а, г.Ростов-на-Дону (МКУ УКС) | I_09000005620 | 2018 | 2018 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-7 ул.Социалистическая, 141 а, расширение ТП-53 ул.Социалистическая, 133, г.Ростов-на-Дону (ООО "Альбион") | I_09000005622 | 2018 | 2019 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-922 пр.Королева, 6 б, г.Ростов-на-Дону (ООО «ЮСК») | I_09000005623 | 2018 | 2019 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция РП №24 и ТП №83. Жилой комплекс, г. Шахты, ул. Шевченко, 135-А (Хлопонин Д.Н.) | I_11000005412 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Техническое перевооружение ТП-415 ул.Киргизкая, 14г, ТП-846 ул.Киргизкая, 5а, г.Ростов-на-Дону (МБОУ г.Ростова-на-Дону «Школа №84») | H_09000005382 | 2017 | 2018 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10/6 кВ с установкой ТП-10-6/0,4 кВ для реконструкции комплекса водопроводных сооружений в г. Батайске и строительства водовода от цеха № 1 (КВС1) до южной промышленной зоны (завершение строительства) ВНС на площадке ЮПЗ, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. 9-я Промышленная-4 Б; строительства канализационного коллектора от КНС в южной части города (ЗАО «Батайское») до КНС-2, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. 9-я Промышленная-4 А (Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска). | J_020000005937 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-6 кВ с установкой 2БКТП для реконструкции комплекса водопроводных сооружений в г. Батайске и строительства водовода от цеха № 1 (КВС1) до южной промышленной зоны (завершение строительства) ВНС на площадке ЮПЗ (ВНС КВС2), расположенный по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ш. Восточное-21 (Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска). | J_020000005938 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-6 кВ от БТ-1 для электроснабжения здания школы, расположенной по адресу: г. Батайск, ул. Огородная, 78 (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска) | J_020000005921 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ для электроснабжения здания школы, расположенной по адресу: г. Батайск, ул. Огородная, 78 (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска) | J_020000005928 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП-10 до ВРУ - 0,4 кВ заявителя для электроснабжения здания школы по адресу: Ростовская область, г. Батайск, район Авиагородок, 44 А (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска) | J_020000005929 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ- 6 кВ РП-11 для основного электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г. Гуково по адресу: Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение, кад.номер 61:18:0600006:922 (МКУ города Гуково «УКС и ЖКХ» МО «Город Гуково» | J_13000005916 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ- 6 кВ РП-11 для резервного электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г. Гуково по адресу: Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение, кад.номер 61:18:0600006:922 (МКУ города Гуково «УКС и ЖКХ» МО «Город Гуково») | J_13000005917 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | «Монтаж 2КТП 6/0,4 кВ от проектируемой КЛ - 6 кВ для электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г.Гуково по адресу : Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение, кад.номер 61:18:0600006:922 (МКУ города Гуково «УКС и ЖКХ» МО «Город Гуково»)». | J_13000005918 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ- 6 кВ РП-6 для электроснабжения площадки водопроводных сооружений, по адресу : ул. Колодезная , 2-л г. Гуково (МКУ города Гуково «УКС и ЖК» МО «Город Гуково») | J_13000005919 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от проектируемой КЛ-6 кВ РП-6 для электроснабжения площадки водопроводных сооружений, по адресу : ул. Колодезная , 2 - л г. Гуково (МКУ города Гуково «УКС и ЖК» МО «Город Гуково») | J_13000005920 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения АГКНС, г. Белая Калитва, ул. Солнечная, 1 (ООО «Газпром газомоторное топливо») | J_05000005903 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения АГКНС, г. Белая Калитва, ул. Солнечная, 1 (ООО «Газпром газомоторное топливо») | J_05000005904 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ и КЛ-10 кВ для электроснабжения здания ГБОУ РО "Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус", г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, 16а (ГБОУ РО "Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус") | J_05000005906 | 2016 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ и 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения здания дворца спорта, г. Белая Калитва, ул. Российская, 7 А (ГБУ РО «СШОР № 25») | J_05000005910 | 2018 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ и КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения инженерных наружных сетей к земельным участкам, предназначенным для жилищного строительства, г. Донецк, в северной части 3 микрорайона (Администрация города Донецка ) | J_05000005905 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-6,0 кВ для основного электроснабжения насосной станции и очистных сооружений, г. Донецк, ул. Андрея Сахарова, 1, пер. Терновый, 49, ул. Стадионная, 99 В (Администрация города Донецка) | J_05000005911 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-6,0 кВ для резервного электроснабжения насосной станции и очистных сооружений, г. Донецк, ул. Андрея Сахарова, 1, пер. Терновый, 49, ул. Стадионная, 99 В (Администрация города Донецка) | J_05000005912 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-КЛ-10 кВ для основного электроснабжения земельного участка, г. Миллерово, ул. Промышленная 22-З (ООО «Амилко») | J_06000005907 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-КЛ-10 кВ для резервного электроснабжения земельного участка, г. Миллерово, ул. Промышленная 22-З (ООО «Амилко») | J_06000005908 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения земельного участка, г. Миллерово, ул. Промышленная 22 (кадастровый номер 61:54:0060001:481) (ООО «Амилко») | J_06000005909 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка КТП-6/0,4 кВ. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005922 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-6 кВ от проектируемой к строительству КЛ-6кВ до РУ-6 кВ планируемой к строительству КТП-6/0,4кВ. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005923 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6кВ РП-7. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005924 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от планируемой к строительству КЛ-0,4кВ до границы земельного участка. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005925 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТП 6/0,4кВ до планируемой к строительству ВЛ-0,4кВ.. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005926 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ. Многоквартирный жилой дом. г.Новочеркасск, ул.им. Генерала Лебедя, 50.(ЖСК «Центральный») | J_07000005939 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-22 до I с.ш. РУ- 6 кВ, КЛ-6 кВ от опоры ВЛ- 6 кВ Л-22ф20 РП-22 до II с.ш. РУ-6 кВ планируемой к строительству КТП-6/0,4 кВ.г.Новочеркасск, ул. им. Генерала Лебедя, 50 ЖСК «Центральный» | J_07000005940 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КВЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ, 2КВЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ планируемой к строительству КТП-6/0,4 кВ до границы земельного участка г.Новочеркасск, ул. им. Генерала Лебедя, 50 ЖСК «Центральный» | J_07000005941 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | «Строительство КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-325 до границы земельного участка. Производственная база. Аксайский район, АО «Аксайское» поле № 61, в границах по С-дорога, по З-дорога, по В-зем.участок Гладченко, Ю-поле № 61.(Прокопенкова Л.В., Кашлаев А.В.)» | J_07000005927 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка РП-10 кВ. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения). | J_07000005986 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка КТП-10/0,4 кВ. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения) | J_07000005987 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-10/0,4 кВ до РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ планируемых к строительству. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения) | J_07000005988 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ до РУ-0,4 кВ объекта. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения) | J_07000005989 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ТП-922 до ТП-10/0,4 кВ устанавливаемой в границах ул.Добровольского, 11/6, бул.Комарова, 18/2, пр.Королева, 4/2, 4/3, г.Ростов-на-Дону (ООО "ЮСК") | J_000005953 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10кВ от разных секций РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ, предусмотренной к строительству по заявке №960/17 (СК окружной военный суд), до разных секций РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ заявителя, г.Ростов-на-Дону (ООО «СК 10ГПЗ») | J_000005954 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ, одной от РУ-6кВ ТП-999, другой от РУ-6 кВ ТП-718 до ТП-6/0,4кВ пр.Буденновский, 69, г.Ростов-на-Дону (ФКП «УЗКС МО РО») | J_000005955 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух 2КЛ-0,4кВ, одной от РУ-0,4кВ ТП-79(Л-Х), второй 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-226 (Л-Х) до ВРУ-0,4кВ объекта ул.Пушкинская, 12/88, г.Ростов-на-Дону (ИП Бовдурец С.Н.) | J_000005956 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2*3КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ (Л-Х/Х), подлежащей к строительству по заявке № 518/17(ООО "Покровский Центр"), до ВРУ-0,4 кВ объекта ул. Пушкинская, 52 б, г. Ростов-на-Дону (Фролов А.В.) | J_000005957 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ на границе земельного участка ул.Мечникова, 75 б, строительство двух КЛ-10кВ от разных секций РУ-10кВ РП-10/0,4кВ, предусмотренной к строительству по заявке №1070/16 (АО КБ «Центр-Инвест») до разных секций РУ-10кВ строящейся ТП-10/0,4кВ, г.Ростов-на-Дону (СК окружной военный суд) (1, 2, 3 этап) | J_000005958 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ одной от РУ-6кВ ТП-7, второй КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-53 до РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ устанавливаемой заявителем на границе земельного участка ул.Б.Садовая, 114а, г.Ростов-на-Дону (ООО «Альбион») | J_000005959 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-414 (Л-Х/Х) до ВРУ-0,4кВ объекта ул.Киргизская,41, г.Ростов-на-Дону (МБОУ «Школа No84») | J_000005960 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Cтроительство двух КЛ-10 кВ ТП(РП)-10/0,4кВ,сооружаемой по заявке (1070/16) ОАО КБ "Центр-Инвест" пр.Соколова, 53/182, до ТП-10/0,4кВ, устанавливаемой заявителем, ул.Kpaсноармейская, 202, г.Ростов-на-Дону (OOO «БазисИнвестСтрой») | J_000005961 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ на границе земельного участка пр.Соколова, 53/182, строительство двух КЛ-10кВ, одной от ПС Р-27 до проектируемого РП-10кВ на границе земельного участка пр. Соколова 53/182, другой от РП-10кВ до ТП-10/0,4 кВ г. Ростов-на-Дону (ОАО КБ "Центр-инвест") | J_000005962 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ (взамен ТП-171) ул. Профсоюзная, 136а, строительство КЛ-6кВ от опоры установленной рядом с ближайшей опорой ВЛ-6кВ Л-804 до ТП-6/0,4кВ. Строительство 2*3КЛ-0,4кВ от разных секций РУ-0,4кВ ТП-6/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объекта ул. Профсоюзная, г.Ростов-на-Дону (МКУ "Управление капитального строительства) | J_000005963 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительсто двух КЛ-6кВ от разных секций РУ-6кВ ТП-3239 (Л-59ф9/Л-16ф10) до ТП-6/0,4 кВ ул. Красноармейская, 94/92, г. Ростов-на-Дону (ООО "Сигмастрой") | J_000005964 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ, строительство 2КЛ-10кВ от РУ-0,4кВ ТП-3091 до строящейся ТП-10/0,4кВ, г.Ростов-на-Дону (ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт МВД России») | J_000005965 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство четырех КЛ-10кВ в рассечку КЛ-10кВ Л-3750/Л-3751 (ПС-Р-37=ТП-055), г.Ростов-на-Дону (АО «Ростовгоргаз») | J_000005966 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ пр.Шолохова, 14/21, г.Ростов-на-Дону (АО «Ростовгоргаз») | J_000005967 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ на границе земельного участка пр.Ленина, 83а, г.Ростов-на-Дону (МКУ «УКС») | J_000005968 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ, одной от опоры установленной рядом с ближайшей опорой ВЛ-6кВ Л-15ф9, другой КЛ-6кВ от РУ-0,4кВ ТП-457 (Л-15ф2) до ТП-6/0,4кВ пр.Ленина, 83 а, г.Ростов-на-Дону (МКУ «УКС» | J_000005969 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ объекта пр.Ленина,83а, г.Ростов-на-Дону (МКУ «УКС») | J_000005970 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6кВ от I секции ПС Р-3 к ТП-87, г.Ростов-на-Дону (АО «ПИК-Регион») | J_000005971 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ, строительство ЛЭП-6кВ от опоры установленной рядом с ближайшей опорой ВЛ-6кВ Л-2621 до ТП-6/0,4кВ, г.Ростов-на-Дону (СНТ «Восход-2») | J_000005972 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 4КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ (ТП-87=2БКТП-6/0,4кВ), строящихся по заявке №2097/12 (АО «ПИК-Регион») до РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ пер.Доломановский, 13а, 15а, ул.Сиверса, 8, г.Ростов-на-Дону (ООО «Доломановское») | J_000005973 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ на границе земельного участка пер.Доломановский, 13а, 15а, ул.Сиверса, 8, г.Ростов-на-Дону (ООО «Доломановское») | J_000005974 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ от РУ-10 кВ ТП-963 до ТП-10/0,4кВ установлеваемой заявителем пр. Королева, 1Ф, г. Ростов-на-Дону (АО "Элис Фэшн Рус") | J_000005975 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2*2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3202 (Л-Х/Х) до ВРУ-0,4кВ объекта пр.Чехова, 51-53, г.Ростов-на-Дону (ООО «Ростовстройпроект») | J_000005976 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | СтроительствоТП-6/0,4кВ на границе земельного участка ул.Песчаная, 21, строительство двух КЛ-6кВ от вновь установленных опор ВЛ-6кВ (Л-1ф4, Л-819)до ТП-6/0,4кВ, Ростов-на-Дону ( (ГУ MBД PФ по PO) | J_000005977 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-3281 до ТП-10/0,4кВ установленную заявителем на земельном участке ул.Максима Горького, 256, г.Ростов-на-Дону (ООО «Московская строительная компания») | J_000005978 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КВЛ 0,4 кВ от разных секций РУ-0,4 кВ ТП-3264(Л-Х/Л-Х) до ВРУ-0,4 кВ г. Ростов-на-Дону, ул. Пацаева, в 3-А МКР Северного жилого района, 5-й этап строительства (ООО "Донстрой") | J_000005979 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1 (Л-Х) до ВРУ-0,4кВ ул.Большая Садовая, 100/119,г.Ростов-на-Дону (Седых М.Н.) | J_000005980 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10кВ в рассечку КЛ-10кВ Л-51ф11 (ТП-3158=ТП-1339) до ПП-10кВ устанавливаемого на границе земельного участка ул.Малиновского, 21 а, г.Ростов-на-Дону (Завялова Е.Н.) | J_000005981 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ПП-10 кВ на границе земельного участка ул.Малиновского, 21 а, г.Ростов-наДону (Завялова Е.Н.) | J_000005985 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2*КЛ-0,4кВ от разных секций РУ-0,4кВ ТП-717 (Л-Х/Х) до ВРУ-0,4кВпер.Крепостной, 99, г.Ростов-на-Дону (ООО «БазисЮгСтрой») | J_000005982 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4 кВ на границе земельногоучастка пр.Коммунистический, 42/4, г.Ростов-на-Дону (МБОУ «Школа №60») | J_000005983 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ Л-919 (ТП-539=ТП-543), строительство двух КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ Л-950 (ТП-536=ТП-535), г.Ростов-на-Дону (МБОУ «Школа №60») | J_000005984 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственного назначения Ростовская область, р-н Сальский, в кадастровом квартале 61:34:0600012 с условным центром в п. Рыбасово (кадастровый номер 61:34:0600012:1800) (ООО «Агро-Мичуринское) | J_000005913 | 2019 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух -трансформаторной ТП, двух КЛ-10кВ, ЛЭП-0,4кВ, установка приборов учета. Стадион «Шахтер», г.Шахты, пр.Карла Маркса, 85. (МБОУ ДОД «ДЮСШ №5») | J_000005947 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ. Здание молочного цеха, г. Красный Сулин,ул. Центральная (кад. номер 61:53:0000351:4) (ООО «Юг Холдинг») | J_000005946 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП, двух ЛЭП-10 кВ. Школа на 600 мест, г.Красный Сулин, ул.Сулинская, 25 (МКУ Красносулинского района «Отдел капитального строительства») | J_000005900 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ПС 110/10кВ Минстрой, Строительство двух ЛЭП 110кВ от ПС 220кВ Р-4 до ПС 110/10 кВ Минстрой, строительство ЛЭП 10кВ до энергопринимающих устройств, находящихся на земельном участке: кад. № 61:02:0600008:497, кад. № 61:02:0600007:826, кад. № 61:02:0600007:674 | J_07000005943 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-4137 с заменой трансформатора для электроснабжения СТО, г. Семикаракорск, ул. Авилова, (61:35:01101176:146) (Дядиченко А.Н.) | I_03000005499 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 для электроснабжения объекта промышленного и коммунально-складского назначения, г. Донецк, пр. Ленина, 35 Г (ООО «Рапира») | I_05000005408 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-2505 для электроснабжения многоэтажной застройки, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Заводской, на пересечении ул. Луначарского с ул. Больничной (ООО "Легион") | I_05000005461 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Замена трансформатора на большую мощность в ТП-2802 для электроснабжения 21-квартирного жилого дома, Каменский район, п. Чистоозерный, кадастровый номер 61:15:0000000:6029 (ООО "ВЫСОТА") | I_05000005466 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ Л-1 от ТП-3232 от опоры №71 до опоры №157 с переустройством ее в ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома, Белокалитвинский район, п. Мельничный, ул. Гринева, 37 | I_05000005631 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-3317 с заменой трансформатора для электроснабжения здания МБОУ СОШ № 11, Белокалитвинский район, п. Горняцкий, ул Майская, 26 | I_05000005632 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-3156 с установкой двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ для электроснабжения здания дворца спорта, г. Белая Калитва, ул. Российская, 7 А | I_05000005636 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП-11 с заменой трансформатора для электроснабжения магазина, г. Донецк, ул. Максима Горького, 67-в | I_05000005630 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1013 с заменой трансформатора для электроснабжения жилого дома по пер. Щорса, 6 А и нежилого здания по пр. Мира, 61/8 в г. Донецке | I_05000005629 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1104 с установкой двух линейных ячеек 6 кВ в РУ-6кВ и второго трансформатора 6/0,4 кВ для электроснабжения объекта промышленного и коммунально-складского назначения ООО "Швейное объединение "Флагман" по пер. Клубному, 6 в г. Донецке | I_05000005628 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от РУ-0,4 кВ РП-3 до опоры №6 для электроснабжения нежилого здания, г. Донецк, ул. Василевского, 1 | I_05000005634 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-2621 от опоры №10 до опоры №10/4 для электроснабжения магазина, Каменский район, п. Глубокий, ул. Кирова 27/26 | I_05000005633 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 от РУ-0,4 кВ ТП-4105 до опоры №5 для электроснабжения нежилого здания, Тацинский район, п. Жирнов, ул. Павлика Морозова, 4 | I_05000005635 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6кВ Л-3905, реконструкция ТП-980 ул.Левобережная, 63 б, г.Ростов-на-Дону (Управление ФСБ РФ по РО) | I_09000005390 | 2017 | 2018 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-346 Л-3 от опоры №6 до опоры №16 ул.Калининградская, ул.Мадояна, г.Ростов-на-Дону (ИП Арушанов В.Г.) | I_09000005614 | 2018 | 2019 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-3283 ул.Мечникова, 39 б, г.Ростов-на-Дону (Сорокин А.В.) | I_09000005615 | 2018 | 2018 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-403 Л-6 от опры №2 до опоры №2/7, г.Ростов-на-Дону (Селин Н.В.) | I_09000005616 | 2018 | 2018 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-638 Л-1 ул.6-я Кольцевая, пр.Стачки, г.Ростов-на-Дону (Газарян М. Л.) | I_09000005621 | 2018 | 2019 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КРН-12 ул.Левобережная, 5 а, г.Ростов-на-Дону (Иванкова Н.Н.) | H_09000004983 | 2018 | 2019 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (ТП-672 Л-3) от опоры №11 ВЛ-6 кВ Л-211/2 до опоры №3 ВЛ-0,4 кВ, от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ до опоры №9 ВЛ-0,4 кВ по пер. Рационализаторский, г.Ростов-на-Дону (ООО "РЗС") | I_09000005624 | 2018 | 2018 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта розничной торговли, жилого дома и нежилого здания г. Сальск, ул. Трактовая, 9, 9-а, 1-г (Валендер О.П.,Мовсесян Э.Г., Мовсесян А.Э.) (ориентировочная протяженность - 0,770 км) (ориентировочная протяженность - 0,770 км) | I_10000005553 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кв № 198 для электроснабжения объекта розничной торговли, жилого дома и нежилого здания г. Сальск, ул. Трактовая, 9, 9-а, 1-г (Валендер О.П.,Мовсесян Э.Г., Мовсесян А.Э.) (с увеличением трансформаторной мощности с 0,160 МВА до 0,250 МВА) (с увеличением трансформаторной мощности с 0,160 МВА до 0,250 МВА) | I_10000005554 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома г. Сальск, пер. Тупиковый, 22 | I_10000005555 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов п. Зимовники, пер. Ясный, 3, 17 | I_10000005556 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ № 262 для электроснабжения жилого дома Сальский район, СНТ «Колос» линия 30, участок 7 ( | I_10000005558 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома Сальский район, СНТ «Колос» линия 30, участок 7 | I_10000005560 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для электроснабжения жилого дома с. Дубовское, ул. 2-я Кольцевая, 18 (Котов В.В.) (ориентировочная протяженность -0,215 км) | I_10000005562 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для электроснабжения здания ЗАГС п. Орловский, пер. Чапаевский, 75 | I_10000005563 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража г. Сальск, ул. Целинная, 26а | I_10000005561 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома г. Пролетарск, ул. Седова, 198-а | I_10000005564 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 82 для электроснабжения магазина смешанных товаров п. Орловский пер. Чапаевский, 90, литер «Б» | I_10000005565 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП10/0,4 кВ №85 для электроснабжения АЗС п. Зимовники, ул. Магистральная, 70 | I_10000005602 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 85.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-343. Строительство ВЛ-6кВ.ЛЭП-0,4кВ. Строительство КТП-6/0,4кВ. г.Ростов-на-Дону, ул.Петражицкого, 6а. | H_07000002019 | 2012 | НД |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.175 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-51 ул. Еременко, 60, г. Ростов-на-Дону | I_09000002275 | 2015 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-14 ул.М.Нагибина, 19в, г.Ростов-на-Дону | H_09000005153 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-162, ул.Социалистическая, 193а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005142 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-239, ул.Обороны, 4а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005147 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов): КТП-336, г.Ростов-на-Дону | H_09000005160 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-12 ул.Петрашевского, 46а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005163 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 пер.Братский, 2а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005165 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-175 ул.Фрунзе, 5 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005179 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-176 ул.Ивановского, 32 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005178 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-178 ул.Мечникова, 136 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005177 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-554 ул.Загорская, 23 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005186 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-609 ул.2-я Краснодарская, 157 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005185 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-68 ул.Суворова, 79 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005175 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-870 ул.Содружества, 41 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005190 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-893 ул.Трудящихся, 151 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005188 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-99 пр.Соколова, 63, г.Ростов-на-Дону | H_09000005174 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-360 пер.1-й переулок, 23а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005582 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-29 пр.Соколова,96, г.Ростов-на-Дону | H_09000005253 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-8 ул.Зорге,5а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005252 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-103 пр.Буденовский, 74, г.Ростов-наДону | H_09000005199 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-104 ул.Варфоломеева, 215 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005201 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-105 пер.Крепостной, 120 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005208 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-182 ул.Социалистическая, 191 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005210 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-411 пр.Семашко, 48 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005223 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 пер.Богатяновский спуск, 32 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005227 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-645 ул.Страны Советов, 14 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005207 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-65 ул.Суворова, 20 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005228 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-756 ул.Королева, 18 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005206 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-850 пр.Ворошиловский, 78 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005214 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-919 ул. Пушкинская, 181 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005218 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-13 ул.Школьная, 18 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005245 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-28 ул.Вятская, 45 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005251 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №62 в г. Миллерово | J_000005712 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-202, п. Тарасовский | J_000005713 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена КТП-547 на новую с заменой трансформатора, ст. Базковская | J_000005702 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена КТП-712 на новую с заменой трансформатора, ст. Боковская | J_000005706 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-528, х. Пигаревский | J_000005715 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-840, п. Чертково | J_000005717 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-504, ст. Вешенская | J_000005714 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №12 в г. Миллерово | J_000005601 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 125 для электроснабжения объекта коммерческой деятельности г. Сальск ул. Кузнечная, 304 | J_000005704 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №31 для электроснабжения многоквартирных жилых домов с. Дубовское ул.Герасименко, 24 стр. 2 и ул. Герасименко 22 А | J_000005698 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №199. Здание столярного цеха, г. Шахты, ул. Парковая, 3-А | J_000005812 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №287. Здание РТС, г. Шахты, ул. Володарского, 47-А | J_000005802 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №397 г. Шахты Ростовской области | J_000005797 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №512 г. Шахты Ростовской области | J_000005795 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-48 ячейки № 1 Л-334 с установкой устройств РЗА | J_000005790 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-304 с заменой корпуса КТП и трансформатора для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, пер. Октябрьский, 108 А. | J_000005791 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-220 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения по адресу: г. Батайск, ул. Производственная, 8 Б, к.н. 61:46:0010201:5181. | J_000005793 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-219 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения по адресу: г. Батайск, ул. Половинко, 243. | J_000005789 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-301 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, ул. Пушкинская, 113 А. | J_000005792 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-493. Замена силового трансформатора 100 кВА на 250 кВА г. Новочеркасск | J_000005730 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-209. Замена 2-х силовых трансформаторов 2х250 кВА на 2х630 кВА г. Новочеркасск | J_000005728 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-340. Установка ячейки 0,4 кВ г. Аксай | J_000005729 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение РП-69 ул.3-я Круговая, 64 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005852 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП, РП (КА - 19 шт.) (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005854 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-175 г. Батайск | J_02000006079 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-213 ул.Черепахина, 2а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005173 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-817 ул.Мадояна, 22 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006027 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-342 ул.Украинская, 26 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006037 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-269 ул.Береговая, 25 д, г.Ростов-на-Дону | J_09000006047 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-3295 ул.Батуринская, 48 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006042 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-8 г. Азов | J_01000005997 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-17 г. Азов | J_01000006004 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-11 с заменой трансформатора г. Зерноград | J_01000006016 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-68 г. Зерноград | J_01000006017 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-90 г. Зерноград | J_01000006018 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-88 г. Зерноград | J_01000006019 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП 3 г. Азов | J_01000006022 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-134 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Батайск, пер. Короткий, 1. | J_02000006041 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-321 с заменой трансформатора для электроснабжения магазина, расположенного по адресу: ст. Багаевская, ул. Фрунзе, 56. | J_02000006075 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10 с заменой двух трансформаторов и заменой оборудования в РУ-0,4 кВ для электроснабжения школы, расположенной по адресу: г. Батайск, район Авиагородок, 44 А. | J_02000006077 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13 с заменой трансформатора электроснабжения производственно-складского помещения, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. Фермерская, 3 Б. | J_02000006073 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция БТ-1 с заменой трансформаторов тока ячейки Л-118 и Л-124 для электроснабжения школы, расположенной по адресу: г. Батайск, ул. Огородная, 78. | J_02000006078 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-9 с установкой коммутационного аппарата в РУ-6 кВ для электроснабжения магазинов и нежилых помещений по адресам: г. Батайск, ул. Кирова, 3,5, пер. Книжный, 7А, 11А. | J_02000006025 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-4505 для электроснабжения магазина, ст. Милютинская, ул. Октябрьская, 26/8 | J_05000005996 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-3253 с заменой трансформатора для электроснабжения амбулаторно-поликлинического учреждения, Белокалитвинский район, п. Синегорский, ул. Маяковского, 13 В | J_05000005994 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение РУ-0,4 кВ ТП-3010 для электроснабжения жилого дома, г. Белая Калитва, ул. Логовая, 57 | J_05000006081 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-4228 с заменой трансформатора для электроснабжения магазина, ст. Тацинская, пер. Чеховский, 21 | J_05000005993 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-115 с заменой трансформатора, г. Миллерово | J_06000005895 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ТП-822 с заменой трансформатора, п. Чертково | J_06000005899 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-204. Замена силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА г. Новочеркасск | J_07000005888 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-483. Замена силового трансформатора 25 кВА на 63 кВА г. Новочеркасск | J_07000005893 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-314. Замена силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА г. Аксай | J_07000005889 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-492. Замена силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА г. Новочеркасск | J_07000005890 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-7. Установка ячейки 6 кВ г. Новочеркасск | J_07000005886 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-345 г. Аксай | J_07000005894 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-707 ул.Кузнечная, 276 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006040 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-672 пер.Рационализаторский, 33, г.Ростов-на-Дону | J_09000006026 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-717 ул.Пушкинская, 221 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006050 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1 ул.Социалистическая, 120 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006048 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-736 ул.Неклиновская, 45 б, г.Ростов-на-Дону | J_09000006054 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-3263 ул.Дубовского, 8/14, г.Ростов-на-Дону | J_09000006052 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ТП-281 ул.Белорусская, 114 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006053 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-608 ул.2-я Краснодарская, 163 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006063 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-268 ул.Большая Садовая, 73 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000005950 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-15 ул.Города Волос, 135 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006051 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение КТП-593 ул.Мечникова, 74 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006055 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ТП-188 ул.Сейнерная, 35 б, г.Ростов-на-Дону | J_09000006056 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №22 для электроснабжения МБДОУ д/с №1 «Красная шапочка» с. Дубовское ул. Ленина, 110 | J_10000005692 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 107 для электроснабжения РТС п. Орловский ул. Ленина, 252 | J_10000005990 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 255 для электроснабжения объекта розничной торговли г. Сальск ул. Коломийцева, 66 А | J_10000005992 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ — 0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ №18 с заменой ячеек ЩО-70 для электроснабжения объекта коммерческой деятельности ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 59 | J_10000005991 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 24 для электроснабжения нежилого здания с. Заветное, пер. Книжный, 9а | J_10000005998 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ — 0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ № 162 для электроснабжения мойки самообслуживания г. Сальск ул. Кутузова, 2-в | J_10000006000 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №39. Сквер «Юность», р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 6 | J_11000006008 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №78. Нежилое помещение, г. Шахты, ул. Парковая, 17-В | J_11000006023 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6/0,4 кВ ТП-14 с реконструкцией ЛЭП-6 кВ Л-222 в г. Батайске (с увеличением трансформаторной мощности с 0,18 МВА до 0,4 МВА, ориентировочная протяженность ЛЭП — 0,85 км) | Н_02000001357 | 2011 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6/0,4 кВ ТП-25, строительство 2КЛ-6 кВ от Л-324 до ТП-25 в г. Батайске | Н_020000005043 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-334 с заменой КТП-28 на КТП-ПВ-400-6/0,4 кВА, г. Батайск | Н_02000002670 | 2014 | 2022 |  |  | 0.15 |  |  | 0 |  |  | 0.446 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена ТП-317 на КТПН-400-6/0,4 кВ со строительством ВЛ-6 кВ, ст. Багаевская | Н_02000001374 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена КТП-134 на КТПН-400-6/0,4 кВ со строительством ВЛ-6 кВ, г. Батайск | Н_02000005047 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6кВ ЗТП №1067 в г.Волгодонске | H_03000001360 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-37 с заменой трансформатора в г. Новошахтинске Ростовской области | Н_13000002693 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-0,4 в РП-4 г.Гуково Ростовской области | Н_13000005581 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов): 630 кВА- 12 шт., 400 кВА -12 шт. (ОД), г.Ростов-на-Дону | I_09000005429 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП с заменой перегруженных трансформаторов: 630 кВА- 3 шт., 400 кВА- 6 шт., (ОД), г.Ростов-на-Дону | I_09000005443 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП (3 шт.), г.Ростов-на-Дону | I_09000005430 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация РП (установка системы видеонаблюдения - 8 шт.), г.Ростов-на-Дону | I_09000005512 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-289 ул.2-я Володарского, 61 а, г.Ростов-на-Дону | I_09000005513 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-24 ул.Темерницкая, 70, г.Ростов-на-Дону | I_09000005611 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №510 с заменой на БКТП-КК, г. Шахты Ростовской области | G_11000004719 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №193 с заменой на КТПН-ВВ, г. Шахты Ростовской области | H_11000005216 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №264 с установкой на опорах реклоузера с токовой отсечкой и разъединителя, г. Шахты Ростовской области | G_11000004721 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №303, г. Шахты Ростовской области | H_11000005250 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №122 с заменой на КТПН-ВВ, г. Шахты Ростовской области | H_11000005256 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №311 с заменой на КТПН-ВВ, г. Шахты Ростовской области | H_11000005305 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение в РУ-6 кВ РП-11с установкой 2-х ячеек 6 кВ I и II секции шин Л-224 Л-214 ПС Г-2 для электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г. Гуково по адресу: Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение. | J_000005749 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-243 с заменой трансформатора для электроснабжения погрузочно-разгрузочного комплекса в 700 м по направлению на северо-восток от г. Зверево | J_000005782 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-364 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого здания по ул. Мичурина, д. 29 в г. Новошахтинске | J_000005781 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РП (установка заградительных щитов в РП - 2 шт.), г.Ростов-на-Дону | J_000005860 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-963 пр.Королева, 1а, г.Ростов-на-Дону | J_000005846 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-812 ул.Калининградская, 56 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005844 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-3021 ул.Вятская, 104 б, г.Ростов-на-Дону | J_000005845 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-620 ул.Димитрова, 61 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005850 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-718 пер.Халтуринский, 130 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005841 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП с заменой перегруженных трансформаторов - 2 шт. (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005859 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-479 ул.Профинтерна, 11 б, г.Ростов-на-Дону | J_000005856 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-170 ул.Алексея Береста, 12 б, г.Ростов-на-Дону | J_000005857 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов -1 шт.) (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005858 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов - 6 шт) (ОД), г.Ростов-на-Дону | J_000005865 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РП-65 ул.Суворова, 91 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005862 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП (2 шт.) (ОД), г.Ростов-на-Дону | J_000005866 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение РП (замена трансформаторов напряжения в РП - 14 шт.), г.Ростов-на-Дону | J_000005861 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-621 ул.Российская, 46 б, г.Ростов-на-Дону | J_09000005951 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 85.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 85.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ячейки №1004 ПС А-10 и переключение части ВЛ-10 кВ Л-1013 с. Самарское | H_01000005307 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-27 с. Самарское | H_01000005308 | 2018 | 2022 |  |  | 0.15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-70, КТП-70. Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Зерноград | H_01000005324 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-132 с заменой трансформатора г. Азов | I_01000005498 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-132 с заменой на СИП г. Азов | I_01000005577 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-38 с заменой трансформатора г. Азов | I_01000005497 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 с заменой на СИП г. Азов | I_01000005578 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Азов | H_01000005323 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-5, КТП-27 с заменой на проходные КТП ст. Кагальницкая | H_01000001364 | 2022 | 2022 |  |  | 0.06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Азов | H_01000005334 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-33, ТП-33. Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Зерноград | H_01000005316 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005548 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 в с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005550 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-28 с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005559 | 2020 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4.05 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по улицам Мичурина, Московская с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, ст. Багаевская | I_02000005566 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, отходящих от ТП-317 в ст. Багаевская | I_02000005570 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-134 с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005573 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ в зоне ТП№2029 г.Цимлянск с ИИС | G_03000001823 | 2013 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-2034 для электроснабжения дачного дома, г. Цимлянск, НСОТ "Цимлянский садовод", массив "Экспедиция", уч.39 (Шамина В.П.), уч.42 (Степанова О.Б.), уч.41 (Беликов С.Н.), уч.46 (Скиба В.И.), уч.40-а (Хохлачева И.А.) | I_03000005591 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ЗТП№1055-ЗТП№1011, г.Волгодонск | H_03000005066 | 2012 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в зоне ТП-3047 г.Константиновск | H_03000001875 | 2013 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-78 с монтажом измерительного комплекса, замена оборудования в ТП-78 в г.Новошахтинске Ростовской области (часть ТП) | G_13000005435 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-78 с монтажом измерительного комплекса,замена оборудования в ТП-78 в г.Новошахтинске Ростовской области (часть ВЛ-0,4 кВ) | G_13000004566 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-26 с монтажом измерительного комплекса, замена трансформатора ТП-26 в г.Новошахтинске Ростовской области (часть ТП) | G_13000004714 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 с монтажом измерительного комплекса, замена трансформатора в ТП-26 в г. Новошахтинске Ростовской области (часть ВЛИ-0,4кВ) | G_13000005353 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-254 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области | G_13000004713 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-4403 "Поселок Юбилейный" от ПС Ш-44 в г.Новошахтинске Ростовской области | G_13000004712 | 2021 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4.05 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-37 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области | H_13000005330 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена оборудования в ЦРП-5 в г.Новошахтинске Ростовской области | H_13000005347 | 2014 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.26 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-88, Л-1, Л-2 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково Ростовской области | H_13000005027 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "Шахта "Зверевская-Западная-2", яч.5 Л-5" от опоры №44 до опоры №48, Красносулинский р-н,пос.Первомайский, ул.К.Маркса, 25, МДОУ "Первомайская" | H_13000004309 | 2015 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-137, Л-1, Л-2, Л-3 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний п.Углеродовский Красносулинского района Ростовской области | H_13000005029 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-302 Л-1 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково Ростовской области | H_13000005028 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1, Л-1, Л-2, Л-4 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково Ростовской области | H_13000005335 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-74, Л-1, Л-3, Л-5 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково | H_13000005337 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-124, Л-1, Л-2, Л-3 с установкой измерительных комплексов г.Гуково | H_13000003570 | 2015 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РП-4, Л-2 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г.Гуково Ростовской области | H_13000005345 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.083 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-96, Л-2, Л-3 с установкой измерительных комплексов г.Гуково | H_13000003571 | 2015 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-144, Л-1, Л-2, Л-3 с установкой измерительных комплексов г.Гуково | I_13000003566 | 2015 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-38 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области | I_13000005505 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-77 Л-2, Л-3 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области (ориентировочная протяженность ВЛИ-0,4кВ-3,919 км) | I_13000005504 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-3527 в п. Коксовый Белокалитвинского района | G_05000002699 | 2014 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (зона ТП-1775) в г. Донецке | H_05000002705 | 2014 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-4454 с заменой КТП в г. Морозовск | H_05000002716 | 2014 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (зона ТП-1453) с установкой разгрузочной КТП 6/0,4 кВ в г. Донецке | H_05000002706 | 2014 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в мкр. Лиховской г. Каменск-Шахтинский (зона ТП-2708, 2709) | H_05000002730 | 2014 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП-3110 и замена ТП-3110 на 2 БКТП 10/0,4 кВ с увеличением мощности трансформаторов в г. Белая Калитва | H_05000002684 | 2014 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-2603 с заменой КТП в п. Глубокий Каменского района | H_05000002713 | 2014 | 2022 |  |  | 0.09 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.16 |  |  |  | 6.084 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-12 Ф3 в г. Каменск-Шахтинский | H_05000002711 | 2014 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-401 Л-2, Л-3 г. Новочеркасск | H_07000001408 | 2013 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-432 Л-9. Организация ИИС г. Новочеркасск | H_07000001412 | 2013 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-17 Л-3 г. Новочеркасск | H_07000002021 | 2012 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-205 Л-8 г. Новочеркасск | H_07000002061 | 2012 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-325 от опоры 85 до опоры 92 г. Аксай | H_07000005086 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС НГ-5 Л-502 — ТП-123 г. Новочеркасск | I_07000005669 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-195 — ТП-4011 г. Новочеркасск | I_07000005668 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с выносом участков линий с опор МУП «ГЭТ» г. Новочеркасск | I_07000005646 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-235. Организация ИИС. п. Новоперсиановский | I_07000005415 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ к ТП-724 Л-11 п. Каменоломни | H_07000005048 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-809 п.Дудниково | H_07000002017 | 2012 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-118 Л-10 г. Новочеркасск | H_07000005110 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-122 Л-4 г. Новочеркасск | H_07000005112 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-221 Л-2, Л-4, Л-6 г. Новочеркасск | H_07000005055 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-222 Л-3, Л-4 г. Новочеркасск | I_07000005056 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-314 г.Аксай, ул.Луначарского, Чапаева, Щорса, Стекольная | H_07000002013 | 2012 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-423 Л-7. Организация ИИС г. Новочеркасск | H_07000001411 | 2013 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-508 Л-9 г. Новочеркасск | H_07000002044 | 2012 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-533 Л-1 г. Новочеркасск, Правый берег р.Дон (ориентировочная протяженность 0,45 км) | H_07000005123 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-7 Л-1, Л-4 г. Новочеркасск | H_07000005116 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-113 Л-2 Л-4 г. Новочеркасск | H_07000005050 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-231 Л-2 Л-3 г. Новочеркасск | H_07000005144 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-22 Л-6 ул.Казахская, г.Ростов-на-Дону | H_09000000510 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-179 Л-2 ул.Катаева. Реконструкция ТП-179 пер.Халтуринский, 116 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000000822 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-185 Л-1, Л-2, Л-3 ул.Нансена, пер.Казахстанский, г.Ростов-на-Дону | H_09000000850 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-197 Л-4, Л-5 ул.Профсоюзная к пер.Медный, ул.Профсоюзная к ул.Русская, г.Ростов-на-Дону | G_09000004793 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-243 ул.Всесоюзная (нечет) к станции Первомайская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005133 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 Л-4, Л-6 ул.18-я, ул.19-я, г.Ростов-на-Дону | H_09000000819 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-386 Л-1, Л-4, Л-8 ул.Боряна, пер.Атарбекова, г.Ростов-на-Дону | H_09000000508 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-390 Л-2, Л-3, Л-4 ул.Украинская, пер.Самарский, г.Ростов-на-Дону | I_09000004523 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-448 Л-3 ул.Алагирская, ул.Боряна, г.Ростов-на-Дону | H_09000000078 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-547 Л-6, Л-7 ул.Владиленская, ул.Шатурская, г.Ростов-на-Дону | H_09000002465 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-578 Л-1, Л-4, Л-5 ул.Муравьева, ул.Пестеля, ул.12-го февраля, г.Ростов-на-Дону | H_09000005263 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-777 Л-1, Л-2 ул.Подгорная, пер.Шефский, г.Ростов-на-Дону | G_09000000288 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-824 Л-6 ул.Курортная, г.Ростов-на-Дону | H_09000000486 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-974 Л-1, Л-3 ул.Павлодарская, ул.Безымянная Балка, г.Ростов-на-Дону | H_09000000858 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-47ф18 ул.Пухляковская, ул.Армянская, г.Ростов-на-Дону | H_09000000529 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-44 Л-7, Л-8 ул.Кржижановского, ул.Владиленская, г.Ростов-на-Дону | G_09000004403 | 2016 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с переводом в КЛ-0,4кВ от ТП-234 Л-15, Л-16 пер.Братский, г.Ростов-на-Дону | I_09000005385 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-1ф4, г.Ростов-на-Дону | G_09000004796 | 2016 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-227 Л-15 ул.45-я Линия, г.Ростов-на-Дону | G_09000004498 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-391 Л-4 ул.Ереванская, г.Ростов-на-Дону | G_09000004505 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3028 Л-1, Л-2, ул.Войкова к пер.Пограничный, пер.2-й Поселковый, г.Ростова-на-Дону | H_09000002118 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3028 Л-6, Л-10 пер.2-й Поселковый к ул.Портовая, ул.Войкова, г.Ростова-на-Дону | I_09000005671 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-288 Л-16, ул.Каяни, ул.Цеховая, г.Ростов-на-Дону | I_09000005607 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-310 Л-14, ул.Майская, г.Ростов-на-Дону | I_09000005608 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-342 Л-4, пер.Сальский, г.Ростов-на-Дону | I_09000005609 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-290 Л-2 ул.Радищева, ул.Просвещения, г.Ростов-на-Дону | I_09000005610 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-41ф10 ул.Алагирская, ул.Каменобродская, ул.Боряна, ул.Атарбекова, пер.Закарпатский (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,263 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005128 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-6ф16 ул.Шеболдаева, пер.Тихвинский, ул.Кропоткина, пер.Ленкоранский, ул.Ларина (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,461 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005130 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-71ф18 ул.Дундича, ул.Калужская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,300 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005125 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-163 Л-4, Л-11 ул.Краснокурсантская, пер.Марксистский, пер.Тбилийский, пер.Грузинский (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,735 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005132 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-222 Л-1, Л-7 ул.Республиканская, пер.Безымянный, пер.Подпольный (ориентировочная протяженность ЛЭП -2,000 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005091 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-290 Л-2, Л-3, Л-6 ул.Радищева, ул.Червоноармейская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,446 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005119 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3005 Л-1, Л-2 ул.Каменобродская, ул.Односторонняя, ул.Каракумская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,680 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005136 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-330 Л-6, Л-8, Л-11 ул.Плеханова, пр.Стачки, ул.1-я Круговая, ул.2-я Круговая (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,990 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005094 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-340 Л-3, Л-4 ул.40-я Линия, к ул.Рябышева (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,621 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005121 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-412 Л-2, Л-13, Л-16 ул.Новгородская, пер.Паровозный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,922 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005115 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-737 Л-1, Л-2, ул.Вагулевского, ул.С.Чебанова (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,800 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005092 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 Л-4 ул.Загорская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,200 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005100 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-306 Л-3, Л-5, Л-6 ул.Пермская, ул.8-го марта, ул.Курганная (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,837 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005149 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-219 Л-1, Л-3, Л-6 ул.Зенитчиков, ул.Коровкина (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,680 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005151 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1921 от МР выхода на ВЛ до ТП-563 ул.Западная, ул.Калининградская, ул.Семипалатинская, ул.Звездная, г.Ростов-на-Дону | H_09000005184 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-211/2 ул.Книжная, пер.Расковой, г.Ростов-на-Дону | H_09000005093 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2330, г.Ростов-на-Дону | H_09000005114 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2621 пер.1-й Машиностроительный, пер.Нефтяной, г.Ростов-на-Дону | H_09000005193 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-360 Л-2, Л-4, Л-5 ул.Варфоломеева, пер.1-ый к ул.Малюгиной, пер.1-ый к ул.Катаева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005170 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-115 Л-3, Л-4 ул.Ченцова, ул.14-я линия, ул.6-я линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005118 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-165 Л-4, Л-5, Л-8 пр.Ленина, ул.Васильченко, ул.Харьковская, ул.Шевченко, ул.Аксаковская, ул.Врубовая, пер.Зональный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005202 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 Л-1, Л-2 по ул.Вагулевского, ул.Трудящихся, пер.Моторный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005180 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 Л-6 (частично), Л-11 ул.Катаева, ул.Черепахина, г. Ростов-на-Дону | H_09000005171 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-275 Л-1, Л-3 ул.Ленина, г.Ростов-на-Дон | H_09000005200 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3138 Л-2, Л-3, Л-5 ул.Рябышева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005164 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-353 Л-1, Л-2 ул.Русская, пер.Токарный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005169 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-413 Л-6 ул.Селиванова, ул. Промышленная, ул.Ищенко, г.Ростов-на-Дону | H_09000005122 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-493 Л-1 пер.Бакинский, пер. Бесланский, пер.Контактный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005127 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-580 Л-6, Л-15 ул.Печорская, ул.Брестская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005135 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-618 Л-13, Л-15 ул.Киргизская, пер.Игарский, пер.Днепровский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005140 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-640 Л-1, Л-2, Л-3 ул.Шевцовой, ул.Печорская, ул.Можайская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005152 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-641 Л-6, Л-15 ул.Листопадова, ул.Пролетарская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005155 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-646 Л-11, Л-21 ул.26 Июня, ул.Абаканская, ул.Камская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005158 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-701 Л-4, Л-5, Л-7 ул.Алябьева, пер.Васнецова, пер.Врубеля, г.Ростов-на-Дону | H_09000005162 | 2020 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-770 Л-7, Л-19 ул.Вологодская, ул.Севанская, ул.Подконяна, ул.Амиряна, ул.Ленинаканская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005198 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-821 Л-2, Л-3, ул.Бондаренко, ул.Пестеля, ул.Маркова, г.Ростов-на-Дону | H_09000005167 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-626 Л-3, Л-4 ул.Каяльская, ул.5-я улица, г.Ростов-на-Дону | H_09000005148 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-319 Л-1, Л-2, Л-4, Л-8 ул.Портовая, пер.Ермака, пер.Гастелло, ул.Днепростроевская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005172 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-584 Л-6, Л-9, Л-14, Л-15 ул.Калинина, ул.2-я Кольцевая, ул.3-я Кольцевая, ул.4-я Кольцевая, ул.5-я Кольцевая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005183 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-893 Л-5, Л-6, Л-8 ул.Трудящихся, ул.Нагорная, ул.Кручинина, пер.Безымянный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005182 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-913 Л-1, Л-2, Л-3, Л-8 ул.2-я Володарского, ул.1-я Володарского, ул.1-я Круговая, ул.Минаева, ул.Курортная, ул.Горбачева, ул.Артемовская, ул.Коминтерна, г. Ростов-на-Дону | H_09000005191 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-890 Л-1, Л-3 ул.Путевая, ул.Каяльская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005583 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-52ф6 пер.Краевой, г.Ростов-на-Дону | H_09000005176 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-191 Л-1, Л-2, Л-3 ул.Земельная,ул.Владивостокская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005196 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-168 Л-1, Л-4, Л-5, Л-6 ул.Лобачевского, ул.Семипалатинская, ул.Шекспира, ул.Байкальская, ул.Линейная, г.Ростов-на-Дону | H_09000005145 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-210 Л-1, Л-2, Л-4, Л-7 ул.Катаева, ул.Варфоломеева к пер.Гвардейский, ул Варфоломеева к пер. Халтуринский, ул.Черепахина, г.Ростов-на-Дону | H_09000005230 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 Л- 4, Л-8, Л-9, Л-12 ул.Вавилова, ул.Иловайская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005197 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-255 Л-1, Л-2, Л-4 ул.12-го Февраля к ул.Муравьева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005244 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3063 Л-15 пер.Чувашский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005139 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3114 Л-2, Л-3, Л-4, Л-5 ул.Погодина, ул.Ларина, г.Ростов-на-Дону | H_09000005195 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3137 Л-1, Л-4, Л-5 ул.Лесопарковая, ул.Родниковая, пер.Белореченский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005157 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-350 Л-1, Л-4, Л-5 ул.Чистопольская, ул.Смены, г.Ростов-на-Дону | H_09000005126 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-388 Л-1, Л-4, Л-5, Л-6 ул.Сормовская, ул.Мадояна, ул.Мичуринская, ул.Одесская, пер.Урюпинский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005150 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-476 Л-1, Л-6, Л-7 ул.Филимоновская, ул.Малюгиной, ул.Лермонтовская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005238 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-490 Л-1, Л-2 ул.Малюгиной, ул.Филимоновская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005240 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-517 Л-1, Л-2 ул.Минераловодская, ул.Собино, г.Ростов-на-Дону | H_09000005143 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-627 Л-1, Л-2, Л-3 пер.Парковый, пер.Ставропольский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005192 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-672 Л-1, Л-3 ул.Солидарности, пер.Рационализаторский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005124 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-713 Л-8, Л-17 ул.Текучева, ул.Н.Ополчения, г.Ростов-на-Дону | H_09000005242 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-718 Л-12 ул.Тельмана, г.Ростов-на-Дону | H_09000005248 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-735 Л-1, Л-7 ул.Рыльского, пер.Карьерный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005108 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-739 Л-1, Л-4 ул.Вяземцева, ул.Буйнакская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005113 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-769 Л-3, Л-5 ул.Циолковского, ул.Набережная, пер.Корабельный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005141 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-800 Л-15 ул.4-я линия, ул.Советская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005120 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-843 Л-1, Л-2, Л-3 ул.1-я Плановая, ул.Коммунальная, ул.Пионерская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005129 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-886 Л-3, Л-4 ул.Сарьяна, ул.35-я линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005134 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-915 Л-1, Л-3 пер.Парусный, пер.Красногорский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005159 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3062 Л-6 пер.Чувашский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005137 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-854 Л-3, Л-4 пер.Ладожский, ул.Украинская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005131 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-230 Л-15 ул.Серафимовича, г.Ростов-на-Дону | H_09000005236 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-588 Л-3, Л-8 ул.1-я Володарского, ул.Горбачева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005154 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-205 ул.Листопадова, ул.19-я Линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005258 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.852 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-3306 ул.Нансена, г.Ростов-на-Дону | H_09000005215 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-50ф15 ул.Нансена, г.Ростов-на-Дону | H_09000005213 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-203 Л-1, Л-6, Л-8 ул.Крупской, ул.Красная, пр.Стачки, ул.2-я Кольцевая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005272 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-267 Л-1, Л-3, Л-5 ул.Бодрая, ул.Фурмановская, г.Ростов-на Дону | H_09000005277 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.74 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3064 Л-3, Л-4 ул.4-я к пос.Лесхоз, г.Ростов-на-Дону | H_09000005264 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.481 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3072 Л-2, Л-3, Л-4 ул.1-я Киргизкая, пер.Ухтомский, пер.Сальский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005265 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.958 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3085 Л-3 пос.Мостоотряда, ул.Кобякова, г.Ростов-на-Дону | H_09000005268 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3131 Л-1, Л-3, Л-4 пер.Третьякова, пер.Поленова, пер.Крамского, г.Ростов-на-Дону | H_09000005266 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.922 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-343 Л-1, Л-7, Л-10, Л-15, Л-16 ул.Мичуринская, ул.Калинина, ул.Ровенская, ул.Рижская, ул.Манежная, ул.Череповецкая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005276 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.068 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-383 Л-1, Л-2, Л-3 пр.М.Нагибина, ул.Герасименко, г.Ростов-на-Дону | H_09000005280 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-587 Л-1, Л-5, Л-6, Л-8 ул.Мадояна, ул.Лесная, ул.Сормовская, ул.Песчанокопская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005274 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4.674 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-592 Л-2, Л-3 ул.Фурмановская, ул.Пирогова, г.Ростов-на-Дону | H_09000005281 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.233 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-634 Л-2, Л-3 ул.Зявкина, пер.Бурятский, пер.Грушевский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005224 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.575 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-675 Л-5, Л-6 ул.Некрасовская, пер.Веселый, ул.Республиканская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005273 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.852 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-700 Л-6 ул.М.Горького, г.Ростов-на-Дону | H_09000005231 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.08 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-783 Л-3, Л-4 пр.40 лет Победы, ул.Книжная, г.Ростов-на-Дону | H_09000005260 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.134 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-880 Л-10 ул.Калининградская, ул.Линейная, ул.Петрозаводская, ул.Львовская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005275 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.08 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-887 Л-5, Л-6 пер.Сахалинский, пер.Охотский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005261 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.104 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-987 Л-2 ул.19-я линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005262 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.46 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-948 Л-2, Л-3, Л-4 пер.Клязьминский, ул.Татарская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005270 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.778 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-39 Л-12 ул.Филимоновская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005241 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.46 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-134 Л-3 пр.Кировский, пер.Филимоновский, г. Ростов-на-Дону | H_09000005221 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-182 Л-6 ул.Социалистическая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005226 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-217 Л-2, Л-3, Л-4, Л-6 ул.Возрождения, ул.Волгоградская, ул.Булавина, г.Ростов-на-Дону | H_09000005235 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-224 Л-2, Л-14, Л-15, Л-16 ул.Гайдара, ул.Бондаренко, ул.Красногвардейская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005229 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.23 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3010 Л-16 ул.Филимоновская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005233 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.71 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3253 Л-1, Л-2 ул.Коровкина, ул.12-го февраля, г.Ростов-на-Дону | H_09000005239 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.705 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-724 Л-7 ул.Малюгиной, г.Ростов-на-Дону | H_09000005232 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.83 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-785 Л-2 ул.20-я улица, г.Ростов-на-Дону | H_09000005237 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-878 Л-1, Л-2 ул.17-я улица, ул.19-я улица, г.Ростов-на-Дону | H_09000005234 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.84 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ от ТП №10,15, замена ТП №10 и разгрузка ТП №14,15 в с. Дубовское | H_10000001355 | 2015 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП № 97 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ст. Егорлыкская Ростовской области | I_10000005444 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ЛЭП — 10-0,4 кВ и замена ТП №45 в с. Песчанокопское Ростовской области | I_10000005448 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 15,23 с заменой ТП 10/0,4 кВ №15,23 в п. Гигант Ростовской области | H_10000002432 | 2012 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 28 в г. Сальске Ростовской области | I_10000005543 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП № 28 в г. Сальске Ростовской области | I_10000005456 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство КВЛ-10 кВ по Л-3 пс "Сальская" для электроснабжения ТП №208 в г.Сальске Ростовской области | I_10000005462 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №4 в п. Гигант Ростовской области | L_10000005546 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №4 в п. Гигант Ростовской области (с увеличением трансформаторной мощности с 0,16 МВА до 0,25 МВА) | H_10000004942 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для разгрузки ТП 26 в г. Пролетарск Ростовской области | H_10000004944 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №138 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004459 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №155 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004460 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №429 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004457 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №489 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004461 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1337, г. Шахты Ростовской области | H_11000005209 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №12 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Красный Сулин Ростовской области | H_11000005219 | 2018 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №72 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Красный Сулин Ростовской области | H_11000005217 | 2018 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №11 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, р.п. Усть-Донецкий Ростовской области | G_11000004467 | 2016 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция КЛ-6 кВ в г. Шахты, Ростовская область (п. Артем) ТП408-ТП455; ТП440-ТП455; ТП426-ТП440; ТП426-РУ6кВ Насосная, 8б | G_11000002731 | 2014 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2209, г. Шахты Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП-6 кВ — 6,2 км) | H_11000005249 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №158 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005247 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №193, г. Шахты Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП-0,4 кВ — 4,119 км) | H_11000005246 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №208 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП-0,4 кВ — 1,893 км) | H_11000005243 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №271, г. Шахты Ростовской области | H_11000005255 | 2020 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.838 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №352 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005254 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №316 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005278 | 2021 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.582 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-6 кВ от ПС Ш-9, Л 923 в г. Красный Сулин, Ростовская область | H_11000002732 | 2014 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 15.749 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №127 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005303 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №552 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005304 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №89 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005302 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №135 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Красный Сулин Ростовской области | H_11000005306 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №40/8 Л-6ф1 до ТП №122, г. Шахты Ростовской области | H_11000005259 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л1005 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005752 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л1805 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005753 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л1011 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005751 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л126 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005750 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-10/0,4кВ №12 в г. Миллерово | J_000005589 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ (переход под ж/д) по ВЛ-10кВ Л-10 ПС ГОК, г. Миллерово | J_000005710 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Вешенская для защиты птиц от поражения электрическим током | J_000005718 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения магазина г. Сальск, ул. Свободы, 180 | J_000005682 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ — 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №20 для электроснабжения кафе п. Целина ул. 1-я линия, 67/5 | J_000005705 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина п. Зимовники, ул. Основания, 1 | J_000005681 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 75 | J_000005684 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома ст. Егорлыкская ул. Петровская, 67 | J_000005686 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина п. Зимовники, ул. Иванова, 20 | J_000005685 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта коммерческой деятельности ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 59 | J_000005683 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 26 для электроснабжения жилого дома с. Песчанокопское ул. Москва, 23 | J_000005689 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома п. Гигант, ул. Азовская, 18 | J_000005690 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома с. Ремонтное ул. Калинина, 71 | J_000005693 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №44 для электроснабжения жилого дома г. Пролетарск ул. Баумана, 34 | J_000005695 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ — 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №33 для электроснабжения нежилого помещения п. Зимовники ул. Рабочая, 101 | J_000005700 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 10 - 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №41 для электроснабжения здания магазина г. Сальск, ул. Коломийцева, 28 | J_000005703 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ -10 кВ Л-6 пс 110/35/10 кВ «Заветинская» для защиты птиц от поражения электрическим током в с. Заветное Ростовской области | J_000005709 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, пер. Ягодный, 14 | J_000005806 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2209, Л-4606, Л-905; ВЛ-10 кВ Л-1322 для защиты птиц от поражения электрическим током, г. Шахты Ростовской области | J_000005799 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, пер. Тюменский, 51 | J_000005801 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, пр. Ленинского Комсомола, 1-Ц | J_000005805 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, ул. Телеграфная, 26 | J_000005817 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, ул. Индустриальная, 3-Б | J_000005821 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, ул. Маяковского, 75 | J_000005820 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Красный Сулин, ул. 47 Гвардейской дивизии, 59 | J_000005838 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Красный Сулин, пер. 8 Марта, 4 | J_000005835 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-324 Л-2 от опоры 17 до опоры 22 для электроснабжения частного домовладения по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, ул. Буденного, 42. | J_000005744 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ ТП-35 Л-2 от опоры 5 до опоры 16 для электроснабжения частных домовладений по адресам: г. Батайск, ул. Саратовская, 5 а,5 б, 5 в. | J_000005785 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ ТП-3 Л-5 от РУ-0,4 кВ до опоры 3/1 для электроснабжения магазина по адресу: г. Батайск, ул. Куйбышева, 63/ул. 50 лет Октября, 127. | J_000005786 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ, Л-3Ф5, Л-110 для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005807 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Л-143 от БТ-3 ячейки 343 до ТП-159. | J_000005788 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ, РП-1-жилой дом по ул. Ленина, 92, г.Волгодонск | J_000005798 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-1271 для электроснабжения жилого дома Волгодонской район, п. Сибирьковый, ул. Дубравная, д. 18. | J_000005811 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 ЗТП-3065 для электроснабжения здания прокуратуры, г. Константиновск, ул. Коммунистическая, 66. | J_000005814 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-2090 для электроснабжения жилого дома г. Цимлянск, ул. Свердлова, 19 | J_000005810 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ, ЗТП №1011-жилой дом по ул. Ленина, 45, г.Волгодонск. | J_000005796 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-4182 для электроснабжения базовой станции №61-02325 Семикаракорский район. | J_000005815 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-4839 для электроснабжения базовой станции №61-1877 Семикаракорский район. | J_000005816 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-7 ЗТП-4023 для электроснабжения торгового павильона, г. Семикаракорск, примерно в 7 м на восток от строения ул. Строителей, 1/3. | J_000005813 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-114 ПС «СМ-1» для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005800 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-8 ПС «ЖБИ» для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005808 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-8 ПС «Северный портал» для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005803 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 от РУ-0,4кВ ТП-243 для электроснабжения нежилого помещения по ул.Магистральная,1-а в г.Новошахтинске | J_000005643 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от Л-1 КТП-243 для электроснабжения погрузочно-разгрузочного комплекса в 700 м по направлению на северо-восток от г. Зверево | J_000005783 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-7ф7 для защиты птиц от поражения электрическим током в п. Углеродовский Красносулинского района Ростовской области | J_000005747 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-3026 для электроснабжения жилого дома, г. Белая Калитва, ул. 3-я Линия, 8 | J_000005760 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-4440 для электроснабжения жилого дома, г. Морозовск, ул. Коммунистическая, 225 | J_000005761 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-0276 по территории ЛиТЖТ, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, пер. Строителей, 27 а | J_000005774 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-4206 по территории школы-интерната, Тацинский район, ст. Тацинская | J_000005776 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-6Ф15 и Л-6Ф20 от ПС «Гундоровская» для защиты птиц от поражения электрическим током в г. Донецк | J_000005775 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-529 от ПС «Б-5» для защиты птиц от поражения электрическим током в п. Шолоховский Белокалитвинского района | J_000005773 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-22 от ПС «Тацинская СХТ» по территории СОШ № 3, Тацинский район, ст. Тацинская | J_000005777 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 14 до оп. № 14/1 Л-4 ТП-239 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005724 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 10 до оп. № 10/1 Л-2 ТП-4 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005721 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 1/10 до оп. № 1/22 Л-2 ТП-16 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005720 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп. № 1 до оп. № 8 Л-11 ТП-62 г. Новочеркасск | J_000005726 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 10/19 до оп. № 10/3 Л-1 ТП-331 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Аксай | J_000005722 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 11/15 до оп. № 11/20 Л-11 ТП-724 с 0,23 кВ на 0,4 кВ п. Каменоломни | J_000005723 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-2 Л-7 п. Персиановский | J_000005732 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-779 к жилому дому по адресу ул. Крупской, 59, п. Каменоломни | J_000005733 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 21 до оп. № 25 Л-4 ТП-113 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005725 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-437 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД г. Новочеркасск | J_000005727 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-3ф7 РП-3 г. Новочеркасск | J_000005742 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-20 кВ для защиты птиц от поражения электрическим током г. Новочеркасск | J_000005743 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-202 ПС АС-2 г. Аксай | J_000005741 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-851 ул.Мичуринская, 124, г.Ростов-на-Дону | J_000005878 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-621, г.Ростов-на-Дону | J_000005851 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-867, г.Ростов-на-Дону | J_000005853 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-3095 (Л-18) ул.Мопра, пр.Стачки, г.Ростов-на-Дону | J_000005843 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-222, г.Ростов-на-Дону | J_000005848 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ПП-0,4кВ установленного ул.Красноармейская, 131, г.Ростов-на-Дону | J_000005847 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-646, г.Ростов-на-Дону | J_000005849 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-388 (Л-1), г.Ростов-на-Дону | J_000005842 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-829 Л-3, ул. 1-я Кизитериновская, ул. 2-я Кизитериновская, г.Ростов-на-Дону | J_000005863 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-1510, г.Ростов-на-Дону | J_000005840 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция воздушных линий электропередачи 6-10 кВ для защиты птиц от поражения электрическим током, г.Ростов-на-Дону | J_000005864 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 и ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 с. Новониколаевка | J_01000006015 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от опоры №1 до опоры №7 ТП-97 г. Азов | J_01000005999 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП-123 г. Азов | J_01000006003 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от опоры №10 до опоры №19 ТП-14 с. Самарское | J_01000006012 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 с. Самарское | J_01000006013 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от опоры №76 до опоры №78 ТП-10 ст.Кагальницкая | J_01000006021 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 1813, реконструкция ТП-13 г. Зерноград | J_01000006020 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-114 от опоры № 1 до опоры № 3/10 для электроснабжения частного домовладения, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. Кулагина, 45. | J_02000006059 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-30 от опоры № 198/8 до опоры № 198/11 для электроснабжения частного домовладения, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. Саратовская, 58. | J_02000006076 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка Л-3 КТП-215, х. Васильевка, Тарасовский район | J_06000005898 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Л-10 ПС ГОК, г. Миллерово | J_06000005896 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 20 до оп. № 24 Л-3 ТП-117 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005882 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 7 до оп. № 7/5 Л-4 ТП-82 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005883 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 8 до оп. № 10 Л-2 ТП-81 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005884 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 2/5 до оп. № 3 Л-6 ТП-62 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005881 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-122 Л-10 и ТП-57 Л-3 г. Новочеркасск | J_07000005892 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 2 до оп. № 4 Л-3 ТП-475 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005879 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 2/17 до оп. № 2/22 Л-1 ТП-188 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005880 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-517 до оп. № 2 п. Персиановский | J_07000005885 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 8 до оп. № 8/5 Л-1 ТП-107 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000006024 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция существующих КЛ-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ ТП-340 с перезаводом в проектируемую КТП-6/0,4 кВ г. Аксай | J_07000005887 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-913 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000005952 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-312 Л-2 и от ТП-387 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006036 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-221, г.Ростов-на-Дону | J_09000006033 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-613, г.Ростов-на-Дону | J_09000006030 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-130, г.Ростов-на-Дону | J_09000006034 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-138, г.Ростов-на-Дону | J_09000006032 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-340 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006035 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-958 Л-5 ул.Доватора, г.Ростов-на-Дону | J_09000006045 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-343, г.Ростов-на-Дону | J_09000006049 | 2019 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-376, г.Ростов-на-Дону | J_09000006062 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-549, г.Ростов-на-Дону | J_09000006074 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Л-909, г.Ростов-на-Дону | J_09000006057 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-69, г.Ростов-на-Дону | J_09000006044 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-638, г.Ростов-на-Дону | J_09000006031 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-840 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006038 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-144, г.Ростов-на-Дону | J_09000006028 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-13 к 40-й линии, г.Ростов-на-Дону | J_09000006039 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-660 Л-11, г.Ростов-на-Дону | J_09000006046 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-3147 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006058 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-889 ул. 30 лет Октября, г.Ростов-на-Дону | J_09000001401 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Л-2330, г.Ростов-на-Дону | J_09000006043 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3231, г.Ростов-на-Дону | J_09000006029 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, ул. Звездная, 37-А | J_11000006007 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Красный Сулин, ул. Загородная, 5 | J_11000006006 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, ул. Псковская, 41 | J_11000006010 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилые дома, г. Красный Сулин, ул. Ленина, 51; 64 | J_11000006009 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Нежилое здание, г. Шахты, ул. Чаплыгина, 56-В | J_11000006011 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-442, г.Ростов-на-Дону | I_09000005394 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техническое перевооружение Л-506, Л-2621 ул.Аккуратная, ул.Лесная, г.Ростов-на-Дону | G_09000002931 | 2016 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-146 г. Батайск | Н_02000005038 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-110 г. Батайск | Н_02000005039 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-200 г. Батайск | Н_02000005040 | 2018 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-23 г. Батайск | Н_02000005042 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ РП-7 г. Батайск | Н_02000005041 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-191 г. Батайск | Н_02000005181 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-2 г. Батайск | Н_02000005189 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-137 г. Батайск | Н_02000005049 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-123 г. Батайск | I_02000005527 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-9 г. Батайск | I_02000005493 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-44 г. Батайск | I_02000005529 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-38 г. Батайск | I_02000005531 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП-6 с установкой прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-6 г. Зерноград | J_000005754 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП-98 с установкой прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-98 г. Азов | J_000005755 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП-157 с установкой прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-157 г. Азов | J_000005756 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 6 для установки прибора учета для магазина п. Зимовники пер. Горобцова, 1 | J_000005696 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №18 для установки прибора учета электрической энергии объектов ООО «Сервис» г. Сальск ул. Трактовая, 29-а | J_000005691 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 102 для установки прибора учета для нежилого здания п. Орловский ул, М. Горького, 40 А | J_000005694 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №33 для установки прибора учета электрической энергии для нежилого помещения п. Зимовники ул. Рабочая, 101 | J_000005699 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 51 при установки прибора учета для магазина «Универсам» с. Песчанокопское ул. Суворова, 11 а | J_000005688 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 48 при установки прибора учета для объекта коммерческой деятельности г. Сальск ул. Промышленная, 2/4 | J_000005687 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ №23 для установки прибора учета для объекта коммерческой деятельности г. Пролетарск ул. Пионерская, 104 | J_000005697 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного съема показаний в ПС «С-1». Здание РТС, г. Красный Сулин, ретранслятор | J_000005837 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП, РП (ПУ - 31 шт.) (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005855 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-43, ТП-181, г.Ростов-на-Дону | J_000005868 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-878, г.Ростов-на-Дону | J_000005869 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний в ТП-10-1, ТП-10-2, ТП-10-8, ТП-10-9, ТП-10-10, ТП-10-14, ТП-10-16, ТП-10-18, ТП-10-19, ТП-9, ТП-9А, г.Ростов-на-Дону | J_000005867 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний в ТП (84 шт.), г.Ростов-на-Дону | J_000005870 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Модернизация системы учета Батайских МЭС | I_02000005530 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ст. Кагальницкая | H_01000005310 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 с. Самарское | I_01000005494 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 с. Самарское | I_01000005495 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Азов | H_01000005319 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 с. Самарское | I_01000005654 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 с. Самарское | I_01000005655 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 с. Самарское | I_01000005656 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 г. Азов | I_01000005657 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 г. Азов | I_01000005658 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 г. Азов | I_01000005659 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-70 г. Азов | I_01000005660 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-155 г. Азов | I_01000005661 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 г. Зерноград | H_01000005336 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-119 с. Самарское | H_01000005338 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 с. Самарское | M_01000005579 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от РП-2 г. Азов | H_01000005339 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний с. Самарское | H_01000005318 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№5016 сл. Б.Мартыновка | I_03000005500 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Тезническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№5038, сл. Б.Мартыновка | I_03000005064 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№4051, г. Семикаракорск. | I_03000005074 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№4084 г.Семикаракорск | H_03000005059 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №2049, г. Цимлянск | I_03000005080 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№2063, г. Цимлянск | I_03000005501 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №1179, г. Волгодонск | I_03000005067 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №1180, г. Волгодонск | H_03000005068 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №6014, пос. Южный Мартыновского района | H_03000005073 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№3006, г. Константиновск | I_03000005503 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№5040, сл. Б.Мартыновка | I_03000005077 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №4103, г. Семикаракорск | H_03000005070 | 2019 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№4080, г. Семикаракорск. | H_03000005076 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№1178 г.Волгодонск | H_03000005069 | НД | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №2013, г.Цимлянск | H_03000005071 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП-144 в г.Новошахтинске | H_13000005349 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 в г.Новошахтинске | H_13000005348 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТП-302 в г.Новошахтинске | H_13000005350 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 в г. Новошахтинске | H_13000005352 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Внедрение систем ДУ, связи, организация каналов связи и передачи данных на ЦРП-5 в г. Новошахтинске Ростовской области | H_13000001392 | 2013 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТП-132 Л-1, Л-2, Л-3 в п.Замчалово Красносулинского района Ростовской области | H_13000005328 | 2019 | нд |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от КТП-133 Л-1, Л-2 пос. Замчалово Красносулинского района Ростовской области | H_13000005329 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-156 в г.Новошахтинске | I_13000005506 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-323 в г.Новошахтинске | I_13000005507 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТПШ-104 в г.Гуково | I_13000005346 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3011 в г. Белая Калитва | I_05000005459 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3035 в г. Белая Калитва | H_05000005288 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3096 в г. Белая Калитва | I_05000005409 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3124 в г. Белая Калитва | H_05000005286 | 2018 | нд |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3130 в г. Белая Калитва | I_05000005410 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3168 в г. Белая Калитва | I_05000005411 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3204 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005284 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3207 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005271 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3209 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005279 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3210 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005283 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3215 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005285 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3235 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005282 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3306 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005289 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3312 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005290 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3524 в п. Коксовый Белокалитвинского района | I_05000005460 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1337 в г. Донецк | I_05000005457 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1882 в г. Донецк | I_05000005458 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-0857 в г. Морозовск | H_05000005291 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-0723 в ст. Тацинской Тацинского района | H_05000005292 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3315 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005293 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3327 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005294 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3519 в п. Коксовый Белокалитвинского района | H_05000005295 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3308 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005296 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3030 в г. Белая Калитва | H_05000005297 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3323 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005299 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3535 в п. Коксовый Белокалитвинского района | H_05000005298 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-0846 в г. Морозовск | H_05000005300 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2135 в г. Каменск-Шахтинский | H_05000005301 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 4, 30, 76 в г. Миллерово | H_06000004957 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 36 в г. Миллерово | I_06000005406 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 9, 14, 43, 93 в г. Миллерово | H_06000004958 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 17, 20, 61 в г. Миллерово | H_06000004959 | 2020 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 18, 28, 69 в г. Миллерово | H_06000004960 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 151, 154, 41, 53 в г. Миллерово | H_06000004961 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 528, 529, 543 в ст. Вешенская | I_06000005475 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ ТП № 249 в п. Тарасовский | I_06000005489 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ ТП № 253 в п. Тарасовский | I_06000005491 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ ТП № 218 в п. Тарасовский | I_06000005492 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-362 г. Аксай | G_07000004746 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-344 г. Аксай | G_07000005416 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-533 правый берег р. Дон Персиановский район | H_07000005417 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-705 п. Персиановский | I_07000004745 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-724 п. Каменоломни | I_07000005106 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-66 г. Новочеркасск | I_07000005423 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-172 г. Новочеркасск | I_07000005469 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-28 г. Новочеркасск | I_07000005470 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-708 п. Персиановский | I_07000005471 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-730 п. Каменоломни | I_07000005472 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-815 п. Опытный | I_07000005473 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-617 х. Рыбацкий | I_07000005474 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-620 х. Рыбацкий | I_07000005476 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-621 п. Дивный | I_07000005477 | 2018 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-628 х. Рыбацкий | I_07000005478 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-657 х. Рыбацкий | I_07000005479 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-670 х. Рыбацкий | I_07000005480 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-110, ТП-303, ТП-340, ТП-817 г. Аксай | I_07000005536 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-69, ТП-70, ТП-466, РП-10 (УСПД) г. Новочеркасск | I_07000005481 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-7071 п. Каменоломни | I_07000005488 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-169 п. Персиановский | H_07000005204 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-741 п. Каменоломни | H_07000005205 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-302 г. Аксай | H_07000005220 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-463 г. Новочеркасск | H_07000005222 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-456 г. Новочеркасск | H_07000004726 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-131, ТП-214, ТП-217, ТП-369, ТП-520, ТП-3147, г.Ростов-на-Дону | I_09000005424 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-195, ТП-216, ТП-246, КТП-634, ТП-681, КТП-832, ТП-3130, г.Ростов-на-Дону | I_09000005514 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №24 в г. Пролетарск Ростовской области | H_10000004917 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №67 в г. Сальск Ростовской области | I_10000005463 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №45 в ст. Егорлыкская Ростовской области | H_10000004918 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №103 в п. Орловский Ростовской области | I_10000005464 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №6 в с. Песчанокопское Ростовской области | I_10000005465 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП № 212 в г. Сальск Ростовской области | H_10000004927 | 2019 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №36, 29 в с. Дубовское Ростовской области | H_10000004931 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №29 в ст. Егорлыкской Ростовской области | H_10000004929 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП № 51 в п. Зимовники Ростовской области | H_10000004930 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП № 114, 96 в п. Орловский Ростовской области | H_10000004928 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №50 в с. Песчанокопское Ростовской области | H_10000004932 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №187 г. Сальск Ростовской области | H_10000004947 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №68 в ст. Егорлыкская Ростовской област | H_10000004945 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №36 в с. Ремонтное Ростовской области | H_10000004946 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ в г. Пролетарск Ростовской области | L_10000005547 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №11,91 в г. Пролетарск Ростовской области | H_10000004935 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №129 в г. Сальск Ростовской области | H_10000004940 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №19, 31 в с. Дубовское Ростовской области | H_10000004939 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №73 в ст. Егорлыкская Ростовской области | H_10000004936 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №83, 101 в п. Орловский Ростовской области | H_10000004934 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №140, г. Шахты Ростовской области | I_11000005487 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №202, г. Шахты Ростовской области | I_11000005486 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №289, г. Шахты Ростовской области | I_11000005445 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №465, г. Шахты Ростовской области | I_11000005451 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №468, г. Шахты Ростовской области | I_11000005452 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №506, г. Шахты Ростовской области | I_11000005453 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №52, г. Шахты Ростовской области | I_11000005449 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №566, г. Шахты Ростовской области | I_11000005454 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №579, г. Шахты Ростовской области | I_11000005446 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №589, г. Шахты Ростовской области | I_11000005447 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №91, г. Шахты Ростовской области | I_11000005450 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ТП-32 для организации дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 с. Самарское | J_000005757 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 206, 231, 254 в п. Тарасовский | J_000005719 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №352, г. Шахты Ростовской области | J_000005824 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, РП №9, г. Шахты Ростовской области | J_000005822 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №475, г. Шахты Ростовской области | J_000005827 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №111, г. Шахты Ростовской области | J_000005828 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №356, г. Шахты Ростовской области | J_000005825 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №577, г. Шахты Ростовской области | J_000005831 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №412, г. Шахты Ростовской области | J_000005833 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №154, г. Шахты Ростовской области | J_000005830 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №68, г. Шахты Ростовской области | J_000005826 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №452, г. Шахты Ростовской области | J_000005834 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-1 г. Батайск. | J_000005794 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-84 г. Батайск. | J_000005804 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техперевооружение ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-2100 с монтажом прибора учета жилого дома, г. Цимлянск, ул. М.Горького, д. 68. | J_000005818 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-71 в г. Новошахтинске | J_000005745 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТП-132 в г. Новошахтинске | J_000005746 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-28ф13 от ПС «Б-3» (опора №33) с установкой пункта коммерческого учета, г. Белая Калитва | J_000005772 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-217 от ПС «ГПП Промзона-2» (опора №34) с установкой пункта коммерческого учета, г. Белая Калитва | J_000005771 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3216 в п. Синегорский Белокалитвинского района | J_000005763 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2457 в г. Каменск-Шахтинский | J_000005765 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2237 в г. Каменск-Шахтинский | J_000005766 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3208 в п. Синегорский Белокалитвинского района | J_000005762 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1028 в г. Донецк | J_000005767 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3227 в п. Синегорский Белокалитвинского района | J_000005764 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-4443 в г. Морозовск | J_000005769 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1113 в г. Донецк | J_000005768 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-4434 в г. Морозовск | J_000005770 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1221 в г. Донецк | J_000005784 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-105 АС-1 ПС 110/10 на границе балансовой принадлежности с ПАО «МРСК Юга». Организация пункта коммерческого учета. Аксайский район | J_000005731 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-210 г. Новочеркасск | J_000005734 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-732 х. Марьевка | J_000005739 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-751 п. Персиановский | J_000005740 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-231 г. Новочеркасск | J_000005735 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-352 г. Аксай | J_000005737 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-354 г. Аксай | J_000005738 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-237 г. Новочеркасск | J_000005736 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение (модернизация) ВЛ-6кВ Л-2437 ул.Инженерная, г.Ростов-на-Дону | J_000005871 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Установка прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-20 на отходящую линию к магазину № 119, расположенному по адресу: г. Батайск, ул. Кирова, 1. | J_02000006070 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП: 4205, 4202, 4203, 4204 г.Семикаракорск, п. Вершинный. | J_03000006087 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП-3082 с установкой приборов учета для электроснабжения магазина, г. Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 1 а | J_05000005995 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП-3235 с установкой прибора учета для жилого дома, Белокалитвинский район, п. Синегорский, ул. Дачная, 18 | J_05000006080 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП: 2002, 2052, 2057, 2060, 2022, 2035 г.Цимлянск | J_03000006086 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП: 1208, 1230, 1177, 1178, 1181, 1182, 1199 г.Волгодонск | J_03000006084 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2425 в г. Каменск-Шахтинский | J_05000006083 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2132 в г. Каменск-Шахтинский | J_05000006082 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ТП-513 с установкой прибора учета, ст. Вешенская | J_06000005897 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №55 для установки прибора учета электрической энергии с. Песчанокопское ул. Суворова, 2-е | J_10000005934 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение опоры 106/1 ВЛ-10 кВ Л-5ф5 РП-5 в сторону ТП-1156. Организация пункта коммерческого учета г. Новочеркасск | J_07000006005 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-10 кВ от ПС Р-4 Л-432, Л-440, Л-444, г.Ростов-на-Дону | I_09000005515 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Техническое перевооружение (модернизация) ВЛ-6кВ Л-920, ВЛ-10кВ Л-4603 ул.Малиновского, ул.Кумженская, г.Ростов-на-Дону | I_09000005342 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний в ТП от ПС Р-11 Л-1107, Л-1103, РП-32 Л-32ф7, ПС "Спортивная" Л-02, ПС Р-16 Л-1606, ПС Р-5 Л-506, ПС Р-9 Л-920, г.Ростов-на-Дону | I_09000005516 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Цимлянского УЭС, г. Цимлянск, ул. Буденного, 2а. | I_03000005502 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция административно-производственного здания ОМТС ул.Варфоломеева, 374 (Литер ВК-ВЛ), г.Ростов-на-Дону | I_09000005517 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция здания склада ОМТС ул.Варфоломеева, 374 (Литер ОО1), г.Ростов-на-Дону | I_09000005588 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция АБК (принудительная вытяжная вентиляция) ЮРЭС пер.Мечникова, 41, г. Ростов-на-Дону | I_09000004997 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция АБК (видеонаблюдение) РГЭС пер.Кривошлыковский, 8, г. Ростов-на-Дону | I_09000005518 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Строительство и реконструкция резервного электроснабжения помещения ОДС здания ШМЭС, г. Шахты Ростовской области | G_11000004720 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция пунктов учета расхода газа ул.Добровольского 19а, ул.Варфоломеева 378, пер.Энергетиков 8, г.Ростов-на-Дону | J_000005872 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция газового отопительного оборудования на производственной базе Азовский РЭС | J_000005758 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Модернизация системы охлаждения серверного оборудованиия АО "Донэнерго" г.Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162 | J_12000006085 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки №1004 ПС А-10 с. Самарское | I_01000005576 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж КТП-400 кВА (ул. Заводская-ул.Калинина ), г. Батайск | H_02000001376 | 2013 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от КТП-400 кВА (ул. Заводская - ул. Калинина) с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005534 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж КТП-ТВ-ввв-400 (ул. Мичурина, ул. Московская), ст.Багаевская | Н_02000001373 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета электрической энергии по 10 кВ оп.№ 22 ВЛ -10 кВ № 114 ПС "СМ-1" к ЗТП № 04004, г. Семикаракорск | I_03000005524 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета по ВЛ-10кВ оп. № 222/4 ВЛ-10кВ Л-110 ПС "СМ-1" к ТП№04112, г. Семикаракорск | I_03000005674 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета по ВЛ-10кВ оп. №230 ВЛ-10кВ Л-2 Ф-15 от РП-2 ПС "СМ-1" к ТП№04090, г. Семикаракорск | I_03000005675 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета по 10 кВ ПС "ЖБИ" оп.№77/4А ВЛ-10кВ №8 ТП №02038, г. Цимлянск | I_03000005673 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство перемычки для резервного питания п.Первомайский между ВЛ-6 кВ ПС Г-5, яч.1 и ВЛ-6 кВ ГПП ш.Зверевская-Западная-2-ТП-177А | H_13000005315 | 2011 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-9 для резервного электроснабжения котельной №17 ул.Герцена, 129а г.Гуково | I_13000001424 | 2013 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-6 для резервного электроснабжения котельной №9 ул.Пожарского, 4б г.Гуково | I_13000001431 | 2013 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка ВЛ-10 кВ Л-8 ПС Чертковская, установка КТП-10/0,4 кВ 160 кВА, п. Чертково (Ориентировочная протяженность ВЛ-10 кВ — 0,100 км, трансформаторная мощность — 0,160 МВА) | I_06000005637 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп№26 до оп№28 Л-1622 ПС Ш-16 и КЛ-10кВ до РУ-6 кВ ТП-728 п. Каменоломни | H_07000001425 | 2013 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-305 г.Аксай, ул.Гагарина, ул.Железнодорожная | H_07000002056 | 2012 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КВЛ-10 кВ в обход ТП-01049 г. Новочеркасск | I_07000005419 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ между КЛ-6 кВ от ТП-218 до ТП-1123 и КЛ-6 кВ от ТП-161 до ТП-1123 г. Новочеркасск | I_07000005420 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-411 Л-5 г. Новочеркасск | H_07000002067 | 2012 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство нового КТП-400/6/0,4 вместо ТП-340. Строительство ВЛЗ-6 кВ. г. Аксай | G_07000001420 | 2013 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство РУ-6 кВ ТП-418 г. Новочеркасск | H_07000002070 | 2012 | НД |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-612 Л-1, Л-2, Л-3, Л-4, Л-5 п.Дивный,ул.Победы,Ленина, Советская. | H_07000002058 | 2012 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ, ЛЭП 0,4 кВ. Строительство 2 КТП для внешнего электроснабжения котельной пос. Реконструктор, ул.Садовая/ул.Юбилейная | H_07000002060 | 2012 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ Л-5ф3 между опорами № 2 - № 3 г.Новочеркасск | H_07000005203 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство 2КТП взамен ТП-801. Строительство 2КЛ-0,4 кВ для обеспечения резервного питания на котельной п.Октябрьский. Организация ИИС | H_07000001402 | 2013 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ Ш-39 СХТ к новому ТП и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-708. п. Персиановский | H_07000001417 | 2013 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ Л-2 ТП-313 г. Аксай, пр.Ленина, 5-15 и часть ул.Маяковского. | H_07000002057 | 2012 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-168. г.Новочеркасск, пр.Ермака. | H_07000002065 | 2012 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-6кВ РП-1 ТП-439 г. Новочеркасск | H_07000002068 | 2012 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-205 АС-2-РП-103 и КЛ-6 кВ Л-206 АС-2-РП-103 г. Аксай | H_07000001404 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП-22. | H_07000002066 | 2012 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.37 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РП-67 в рассечку Л-3354А, Л-3355А (Р-33=РП-36), г.Ростов-на-Дону | H_09000005011 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РП-23 в рассечку Л-2410 (Р-24=ТП-1381), г.Ростов-на-Дону | H_09000005021 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ Л-856 от ПС Р-8 до ТП-995, г.Ростов-на-Дону | G_09000004795 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ Л-861 от ПС Р-8 до ТП-995, г.Ростов-на-Дону | G_09000000775 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-107 от ПС Р-1 до ТП-1177, г.Ростов-на-Дону (Водоканал) | I_09000005433 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-206 (Р-2=ТП-138), г.Ростов-на-Дону | H_09000005017 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-6/0,4 кВ, строительство КЛ-6 кВ пересечение пер.2-й Поселковый и ул.Верхний Железнодорожный Проезд, г.Ростов-на-Дону | G_09000004803 | 2017 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-6/0,4 кВ от Л-37ф7, строительство ВЛ-0,4 кВ ул.Всесоюзная, пер.Археологический , г.Ростов-на-Дону | H_09000005287 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП-10/0,4 кВ (взамен ТП-944) ул.Беляева, 11 а, г.Ростов-на-Дону | I_09000005438 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС Р-40 до РП-10/0,4 кВ (взамен ТП-944), г.Ростов-на-Дону (1 этап) | I_09000005584 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС Р-40 до РП-10/0,4 кВ (взамен ТП-944), г.Ростов-на-Дону (2 этап) | I_09000005585 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 3КЛ-6 кВ от ПС Р-5 до РП-25, г.Ростов-на-Дону | I_09000005437 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС Р-12 до РП-72 Л-1223, г.Ростов-на-Дону | I_09000005439 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС Р-12 до РП-72 Л-1211, г.Ростов-на-Дону | I_09000005672 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-824 одной в рассечку Л-69ф20, второй выход на ВЛ-6 кВ Л-12ф5, г.Ростов-на-Дону | I_09000005519 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10-16 до ВРУ-0,4 кВ ж/д ул.Авиамоторная, 9, г.Ростов-на-Дону | I_09000005520 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ «А Б» от ТП-39 до ПП ул.Семашко, 46, г.Ростов-на-Дону | G_09000004785 | 2016 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-66 до ВРУ ж/д ул. Пушкинская, 173, г.Ростов-на-Дону | I_09000005002 | 2016 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 3КЛ-6 кВ от ПС "Спортивная" в сторону ул.Левобережная, г.Ростов-на-Дону | I_09000005521 | 2017 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ Л-804 между опорами №10 и №11, г.Ростов-на-Дону | I_09000005522 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС Р-10 до РП-41 Л-1047, г.Ростов-на-Дону | I_09000005523 | 2018 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ от Ш-50 до опоры №1 ВЛ-10 кВ Л-6ф3, г. Шахты Ростовской области | H_11000005211 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ Л-1232, Л-1234 от ПС Ш-12 до РП №17, г. Шахты Ростовской области | H_11000004722 | 2018 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух ВЛЗ-6 кВ Л-1232, Л-1234 от ПС Ш-12 до РП №17, г. Шахты Ростовской области | H_11000005535 | 2018 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КВЛ-10кВ Л-5 ПС Чертковская, п Чертково | J_000005711 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ , ЗТП № 1036 — д/с «Космос», г. Волгодонск | J_000005809 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПП-0,4кВ на границе земельного участка ул.Чемордачка, 105, г.Ростов-на Дону | J_000005875 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-243 (Л-Х) до опоры №3 по ул.Всесоюзная, г.Ростов-на-Дону | J_000005876 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-102ф12 на участке ТП-676=ТП-595, ТП-595=ТП-63, г.Ростов-на-Дону | J_000005874 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-79, в рассечку КЛ-6кВ Л-309 (ПС Р-3=ТП=3282), расширение ТП-79 ул.Пушкинская, 31а. Строительство ТП-6/0,4кВ на границе земельного участка пр.Буденновский, 34-40, реконструкция КЛ-6кВ Л-3ф13 (ТП-80=ТП-451) и КЛ-6кВ Л-3ф8 (РП-3=ТП-500), Ростов-на-Дону (ООО «Покровский Центр») | I_09000005389 | 2017 | 2019 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ЩНУ-0,4кВ, установленного рядом с ТП-3263 (Л-Х), до границы земельного участка в районе строящегося дома ул.Тружеников, 86/5, г.Ростов-на-Дону (МРО ПП храма иконы Божией Матери Державная) | I_09000005434 | 2018 | 2018 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от РУ-6кВ РП-69 до ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л-69ф17 на участке ТП-301=ТП-124 в районе ул.Международная- ул.Артемовская, г.Ростов-на-Дону (Пономаренко Е.А.) | I_09000005626 | 2018 | 2019 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП-10кВ на границе земельного участка пр.Соколова, 53/182, г.Ростов-на-Дону (ОАО КБ «Центр-инвест») | I_09000005627 | 2018 | 2018 |  |  | НД |  |  | 0 |  |  | НД |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-520 г. Новочеркасск | J_07000005891 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-222, г.Ростов-на-Дону | J_09000006067 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-64 до ВРУ ж/д пр.Ворошиловский, 9, г.Ростов-на-Дону | J_09000006064 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-690 в рассечку КЛ-10 кВ Л-1025 (Р-10=ТП-741), г.Ростов-на-Дону | J_09000006065 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС Р-2 до опоры №2 Л-204, г.Ростов-на-Дону | J_09000006066 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | Г | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.224 | 0 | 0 | 0 | 58.722 | 0
1.6 | Реконструкция узла учета газа в АБК Зерноградского РЭС | I_01000005653 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство АБК АМЭС Ростовская область, г. Азов, ул. Мира, 35-а. | I_01000001342 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство производственной базы Багаевского УЭС | I_02000001378 | 2013 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевых объектов ВЛИ-0,4кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Новошахтинске | I_13000005395 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция здания АБК,складских помещений и боксов (пожарная сигнализация) в г.Гуково, ул.Киевская,84 и г.Зверево, ул.Строительная,19 | I_13000005440 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж автоматических шлагбаумов по адресам г. Новочеркасск ул. Поворотная, 2-б, пер. Криничный, 19, ул. Александровская, 84 | H_07000005046 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция системы отопления (замена газовых котлов) по адресам: г. Новочеркасск, ул. Александровская,84 и г. Аксай ул. Толпинского, 67 | H_07000005097 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция системы отопления (замена узла учета тепловой энергии) по адресу: г. Новочеркасск, пр. Энергетиков, 3 | H_07000005537 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск ул. Александровская ,84 | H_07000005528 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ. Багаевский район | I_07000005414 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона по адресу ул. Толпинского, 67 г. Аксай | I_07000005418 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Аксай, ул. Толпинского, 67 | H_07000004388 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск ул. Поворотная, 2Б | H_07000004391 | 2019 | НД |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция системы отопления (замена электрического котла) по адресу: г. Новочеркасск, пер. Криничный,19 | H_07000005117 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск, п. Донской, ул. Энергетиков, 3 | H_07000004389 | 2020 | 2020 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск пер. Криничный, 19 | H_07000004390 | 2020 | 2020 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция здания по адресу г. Новочеркасск ул. Энергетиков, 3 | H_07000005146 | 2020 | НД |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 6*2КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до ВРУ-1 и ВРУ-2 ж/д ул.Козлова, 65В и 65Е (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5,200 км), г.Ростов-на-Дону | I_09000005612 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 2*КЛ-0,4 кВ от ТП-879 до ВРУ ж/д ул.Таганрогская, 114г (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,280 км), г.Ростов-на-Дону | I_09000005613 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение РП/ТП-65 с КЛ от Р-37(ф37-57, 37-58), г.Ростов-на-Дону | I_09000005024 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона на Артемовском участке ШРЭС, г. Шахты Ростовской области | I_11000005413 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция/переход на цифровую технологию сетей диспетчерско-технологической связи РГЭС, БМЭС | I_000005526 | 2018 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модернизация приборов "Прорыв-Т" для измерения показателей качества электрической энергии | I_000005441 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации здания АБК, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 162 | I_000005532 | 2018 | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка веб-приложения для фотофиксации показаний счетчиков электроэнергии | I_000005676 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2018 | H_000005359 | 2018 | 2018 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2019 | H_000005360 | 2019 | 2019 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2020 | H_000005361 | 2020 | 2020 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2021 | H_000005362 | 2021 | 2021 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2022 | H_000005363 | 2022 | 2022 |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд |  |  |  | нд |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58.722 | 0
1.6 | Приобретение ТП061, ТП060 КЛ 6 кВ от ТП71 до ТП 060 КЛ 6 кВ от ТП 71 до ТП 061 г. Азов | J_000005759 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ЗТП-04060 с земельным участком; ВЛЗ от ВЛ-10кВ Л-2 ф.14.от РП-2; КЛ-10 кВ Л-2 ф.14 от РП-2, по адресу: г. Семикаракорск, пр-т Победы, №90-б, принадлежащих ПТПО «Семикаракорское» | J_000005839 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ, г. Цимлянск, Романовская балка, СНТ «Кумшат-2» | J_000005823 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-01123, г.Волгодонск, ул. Лодочная, 23, принадлежащая ООО «Волгодонский кабельный завод «Волга-Дон-Кабель». | J_000005819 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-01099, г.Волгодонск, Л-6 ПС «Шлюзовая», принадлежащая СНТ «Донской сад» | J_000005829 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ТП ООО «ВСДРСУ» | J_000005836 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-01089, г.Волгодонск, Л-6 ПС «Шлюзовая», принадлежащая СНТ «Донской сад». | J_000005832 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение земельного участка по адресу г.Новошахтинск, ул.Советской Конституции,5 б | J_000005748 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Регистрация исключительных прав на товарные знаки АО "Донэнерго" | J_000005873 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка комплекса мероприятий по модернизации и автоматизации управления распределительными электрическими сетями АО "Донэнерго" | J_000005877 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2019 год | I_000005680 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2020 год | I_000005679 | 2020 | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2021 год | I_000005678 | 2021 | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2022 год | I_000005677 | 2022 | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения на Чистоозерном УЭС и Жирновском УЭС Каменских МЭС | J_000005780 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения на Лиховском УЭС КМЭС, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, ул. Советская, 95 | J_000005778 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения на ПС 110/6,6/6,3 кВ «Синегорская», Белокалитвинский район, п. Синегорский, ул. Суворова, 31 А | J_000005779 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-037 100 кВА, п. Тарасовский | J_06000005936 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3312 до границы земельного участка ул.Левобережная, 5 д, г.Ростов-на-Дону | J_09000006072 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 4*2КЛ-0,4кВ от разных секций РУ-0,4кВ ТП-3264 до ВРУ-0,4кВ ул.Пацаева, 3 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006071 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ТП-3304 пер.Соборный, 98, г.Ростов-на-Дону | J_09000006069 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение здания ТП-671 ул.Вавилова, 53 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006068 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ТП 04066 Багаевский район | J_07000006088 | 2019 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4
Ростовской области от 12.12.2019 № 62/8
План ввода основных средств
Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
Акционерное общество "Донэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
|  |  |  | 2018 год | [8 empty] | 2019 год | [8 empty] | 2020 год | [8 empty] | 2021 год | [8 empty] | 2022 год | [8 empty] | 2023 год | [8 empty] | Итого
|  |  |  | Утвержденный план | [8 empty] | Утвержденный план | [8 empty] | Утвержденный план | [8 empty] | Утвержденный план | [8 empty] | Утвержденный план | [8 empty] | Утвержденный план | [8 empty] | План
|  |  | План | нематериальные активы | основные средства | [7 empty] | нематериальные активы | основные средства | [7 empty] | нематериальные активы | основные средства | [7 empty] | нематериальные активы | основные средства | [7 empty] | нематериальные активы | основные средства | [7 empty] | нематериальные активы | основные средства | [7 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | прочие, шт | Точка учета, шт |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | прочие, шт | Точка учета, шт |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | прочие, шт | Точка учета, шт |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | прочие, шт | Точка учета, шт |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | прочие, шт | Точка учета, шт |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | прочие, шт | Точка учета, шт |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | прочие, шт | Точка учета, шт
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.1.8 | 5.1.9 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.2.8 | 5.2.9 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.3.8 | 5.3.9 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 5.4.8 | 5.4.9 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.5.7 | 5.5.8 | 5.5.9 | 5.6.1 | 5.6.2 | 5.6.3 | 5.6.4 | 5.6.5 | 5.6.6 | 5.6.7 | 5.6.8 | 5.6.9 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.1.8 | 6.1.9
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе , в том числе: | Г | 4985.4885 | 0 | 1091.4089 | 115.389 | 0.4 | 118.145 | 7.91 | 10 | 17189 | 0 | 0 | 1439.3293 | 35.98 | 0 | 203.008 | 0 | 24 | 6485 | 0 | 0 | 1393.4782 | 42.96 | 0 | 256.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.428 | 3.04 | 0 | 87.795 | 0 | 3 | 510 | 0 | 0 | 630.76 | 2.87 | 0 | 88.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190.192 | 51.148 | 0.4 | 71.728 | 6.7 | 5 | 1009 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 1436.021 | 0 | 48.672 | 12.7 | 0 | 6.69 | 1.21 | 6 | 85 | 0 | 0 | 700.272 | 6.76 | 0 | 119.229 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 772.77 | 33.03 | 0 | 146.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.896 | 25.98 | 0 | 63.485 | 0 | 2 | 79 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 2845.9645 | 0 | 773.3219 | 36.954 | 0.4 | 87.591 | 6.7 | 4 | 17100 | 0 | 0 | 502.4793 | 24.91 | 0 | 67.902 | 0 | 4 | 6485 | 0 | 0 | 570.2962 | 9.03 | 0 | 100.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.578 | 1.69 | 0 | 72.35 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 532.099 | 2.87 | 0 | 85.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.245 | 25.168 | 0.4 | 7.673 | 6.7 | 3 | 930 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 377.096 | 0 | 151.23 | 2.66 | 0 | 16.098 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 166.387 | 2.25 | 0 | 13.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.262 | 0.9 | 0 | 10.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.381 | 1.35 | 0 | 10.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.873 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.977 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 326.407 | 0 | 118.185 | 63.075 | 0 | 7.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.191 | 2.06 | 0 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ростовская область | Г | 4985.4885 | 0 | 1091.4089 | 115.389 | 0.4 | 118.145 | 7.91 | 10 | 17189 | 0 | 0 | 1439.3293 | 35.98 | 0 | 203.008 | 0 | 24 | 6485 | 0 | 0 | 1393.4782 | 42.96 | 0 | 256.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.428 | 3.04 | 0 | 87.795 | 0 | 3 | 510 | 0 | 0 | 630.76 | 2.87 | 0 | 88.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190.192 | 51.148 | 0.4 | 71.728 | 6.7 | 5 | 1009 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1436.021 | 0 | 48.672 | 12.7 | 0 | 6.69 | 1.21 | 6 | 85 | 0 | 0 | 700.272 | 6.76 | 0 | 119.229 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 772.77 | 33.03 | 0 | 146.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.896 | 25.98 | 0 | 63.485 | 0 | 2 | 79 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 117.975 | 0 | 33.431 | 9.07 | 0 | 3.804 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 182.798 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.834 | 6.92 | 0 | 3.804 | 0 | 0 | 72 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 104.694 | 0 | 18.978 | 6.67 | 0 | 2.834 | 0 | 0 | 19 |  | 0 | 86.858 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 105.836 | 6.92 | 0 | 2.834 | 0 | 0 | 19 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 95.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 95.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 13.281 | 0 | 14.453 | 2.4 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.679 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 53 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-41, ТП-101 с переустройством под совместный подвес 6/0,4 кВ; демонтаж КТП-197 с перезаводкой КЛ-6/0,4 кВ во вновь установленную ТП для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. М. Горького, 144. | I_02000005374 | 3.004 | 0 | 3.279 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 3.279 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 53 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-164 РУ-6 кВ с установкой ячейки КСО для электроснабжения МКД по адресу: г. Батайск, Северный массив, 16. | Н_02000005026 | 0.812 | 0 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция КЛ-6 кВ с переводом из ячейки Л-135/2 ПС БТ-1 в ячейку Л-113 ПС БТ-1 | I_02000005640 | 0.204 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж высоковольтной ячейки 6кВс установкой в РУ-6кВ РП-6 для электроснабжения площадки водопроводных сооружений по адресу: ул.Колодезная,2-л,г.Гуково . | I_13000005644 | 0.515 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-329 (ООО «Артенц») г. Аксай | I_07000005367 | 3.253 | 0 | 3.254 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-364 г. Аксай (Еремина С.И.) | I_07000005540 | 0.495 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-234 ул.Согласия, 16 б, расширение ТП-730 ул.Согласия, 8 а, г.Ростов-на-Дону (ООО «Доломановское») | I_09000005384 | 0.252 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-3239 ул.М.Горького, 77, г.Ростов-на-Дону (ООО "СИГМАСТРОЙ") | I_09000005432 | 0.876 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Техническое перевооружение ТП-414 ул.Киргизкая, 41, г.Ростов-на-Дону (МБОУ г.Ростова-на-Дону «Школа №84») | I_09000005381 | 0.674 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-3091 ул.Еременко, 81 л, г.Ростов-на-Дону (ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт МВД России») | I_09000005525 | 0.308 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-457 ул.Ленина, 63 а, г.Ростов-на-Дону (МКУ УКС) | I_09000005620 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-7 ул.Социалистическая, 141 а, расширение ТП-53 ул.Социалистическая, 133, г.Ростов-на-Дону (ООО "Альбион") | I_09000005622 | 0.206 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-922 пр.Королева, 6 б, г.Ростов-на-Дону (ООО «ЮСК») | I_09000005623 | 0.415 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция РП №24 и ТП №83. Жилой комплекс, г. Шахты, ул. Шевченко, 135-А (Хлопонин Д.Н.) | I_11000005412 | 1.165 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Техническое перевооружение ТП-415 ул.Киргизкая, 14г, ТП-846 ул.Киргизкая, 5а, г.Ростов-на-Дону (МБОУ г.Ростова-на-Дону «Школа №84») | H_09000005382 | 0.902 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 1318.046 | 0 | 15.241 | 3.63 | 0 | 2.886 | 1.21 | 6 | 13 | 0 | 0 | 517.474 | 6.51 | 0 | 119.229 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 772.77 | 33.03 | 0 | 146.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.062 | 19.06 | 0 | 59.681 | 0 | 2 | 7 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 1302.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.708 | 6.51 | 0 | 117.956 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 772.77 | 33.03 | 0 | 146.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.918 | 18.4 | 0 | 59.681 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10/6 кВ с установкой ТП-10-6/0,4 кВ для реконструкции комплекса водопроводных сооружений в г. Батайске и строительства водовода от цеха № 1 (КВС1) до южной промышленной зоны (завершение строительства) ВНС на площадке ЮПЗ, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. 9-я Промышленная-4 Б; строительства канализационного коллектора от КНС в южной части города (ЗАО «Батайское») до КНС-2, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. 9-я Промышленная-4 А (Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска). | J_020000005937 | 16.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.058 | 2 | 0 | 4.437 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 16.058 | 2 | 0 | 4.437 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-6 кВ с установкой 2БКТП для реконструкции комплекса водопроводных сооружений в г. Батайске и строительства водовода от цеха № 1 (КВС1) до южной промышленной зоны (завершение строительства) ВНС на площадке ЮПЗ (ВНС КВС2), расположенный по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ш. Восточное-21 (Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска). | J_020000005938 | 11.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11.35 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-6 кВ от БТ-1 для электроснабжения здания школы, расположенной по адресу: г. Батайск, ул. Огородная, 78 (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска) | J_020000005921 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ для электроснабжения здания школы, расположенной по адресу: г. Батайск, ул. Огородная, 78 (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска) | J_020000005928 | 20.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20.425 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП-10 до ВРУ - 0,4 кВ заявителя для электроснабжения здания школы по адресу: Ростовская область, г. Батайск, район Авиагородок, 44 А (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска) | J_020000005929 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ- 6 кВ РП-11 для основного электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г. Гуково по адресу: Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение, кад.номер 61:18:0600006:922 (МКУ города Гуково «УКС и ЖКХ» МО «Город Гуково» | J_13000005916 | 4.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.958 | 0 | 0 | 2.586 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ- 6 кВ РП-11 для резервного электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г. Гуково по адресу: Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение, кад.номер 61:18:0600006:922 (МКУ города Гуково «УКС и ЖКХ» МО «Город Гуково») | J_13000005917 | 4.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.998 | 0 | 0 | 2.585 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | «Монтаж 2КТП 6/0,4 кВ от проектируемой КЛ - 6 кВ для электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г.Гуково по адресу : Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение, кад.номер 61:18:0600006:922 (МКУ города Гуково «УКС и ЖКХ» МО «Город Гуково»)». | J_13000005918 | 3.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.687 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ- 6 кВ РП-6 для электроснабжения площадки водопроводных сооружений, по адресу : ул. Колодезная , 2-л г. Гуково (МКУ города Гуково «УКС и ЖК» МО «Город Гуково») | J_13000005919 | 3.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.525 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от проектируемой КЛ-6 кВ РП-6 для электроснабжения площадки водопроводных сооружений, по адресу : ул. Колодезная , 2 - л г. Гуково (МКУ города Гуково «УКС и ЖК» МО «Город Гуково») | J_13000005920 | 8.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.394 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения АГКНС, г. Белая Калитва, ул. Солнечная, 1 (ООО «Газпром газомоторное топливо») | J_05000005903 | 9.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.033 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения АГКНС, г. Белая Калитва, ул. Солнечная, 1 (ООО «Газпром газомоторное топливо») | J_05000005904 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ и КЛ-10 кВ для электроснабжения здания ГБОУ РО "Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус", г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, 16а (ГБОУ РО "Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус") | J_05000005906 | 5.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ и 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения здания дворца спорта, г. Белая Калитва, ул. Российская, 7 А (ГБУ РО «СШОР № 25») | J_05000005910 | 3.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ и КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения инженерных наружных сетей к земельным участкам, предназначенным для жилищного строительства, г. Донецк, в северной части 3 микрорайона (Администрация города Донецка ) | J_05000005905 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.46 | 0.63 | 0 | 14.797 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-6,0 кВ для основного электроснабжения насосной станции и очистных сооружений, г. Донецк, ул. Андрея Сахарова, 1, пер. Терновый, 49, ул. Стадионная, 99 В (Администрация города Донецка) | J_05000005911 | 69.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 69.437 | 0 | 0 | 14.771 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-6,0 кВ для резервного электроснабжения насосной станции и очистных сооружений, г. Донецк, ул. Андрея Сахарова, 1, пер. Терновый, 49, ул. Стадионная, 99 В (Администрация города Донецка) | J_05000005912 | 67.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 67.643 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-КЛ-10 кВ для основного электроснабжения земельного участка, г. Миллерово, ул. Промышленная 22-З (ООО «Амилко») | J_06000005907 | 5.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.547 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-КЛ-10 кВ для резервного электроснабжения земельного участка, г. Миллерово, ул. Промышленная 22-З (ООО «Амилко») | J_06000005908 | 2.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.677 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения земельного участка, г. Миллерово, ул. Промышленная 22 (кадастровый номер 61:54:0060001:481) (ООО «Амилко») | J_06000005909 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.665 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка КТП-6/0,4 кВ. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005922 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-6 кВ от проектируемой к строительству КЛ-6кВ до РУ-6 кВ планируемой к строительству КТП-6/0,4кВ. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005923 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6кВ РП-7. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005924 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от планируемой к строительству КЛ-0,4кВ до границы земельного участка. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005925 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТП 6/0,4кВ до планируемой к строительству ВЛ-0,4кВ.. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005926 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ. Многоквартирный жилой дом. г.Новочеркасск, ул.им. Генерала Лебедя, 50.(ЖСК «Центральный») | J_07000005939 | 2.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-22 до I с.ш. РУ- 6 кВ, КЛ-6 кВ от опоры ВЛ- 6 кВ Л-22ф20 РП-22 до II с.ш. РУ-6 кВ планируемой к строительству КТП-6/0,4 кВ.г.Новочеркасск, ул. им. Генерала Лебедя, 50 ЖСК «Центральный» | J_07000005940 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КВЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ, 2КВЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ планируемой к строительству КТП-6/0,4 кВ до границы земельного участка г.Новочеркасск, ул. им. Генерала Лебедя, 50 ЖСК «Центральный» | J_07000005941 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.517 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | «Строительство КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-325 до границы земельного участка. Производственная база. Аксайский район, АО «Аксайское» поле № 61, в границах по С-дорога, по З-дорога, по В-зем.участок Гладченко, Ю-поле № 61.(Прокопенкова Л.В., Кашлаев А.В.)» | J_07000005927 | 3.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.041 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка РП-10 кВ. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения). | J_07000005986 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка КТП-10/0,4 кВ. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения) | J_07000005987 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-10/0,4 кВ до РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ планируемых к строительству. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения) | J_07000005988 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 61.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ до РУ-0,4 кВ объекта. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения) | J_07000005989 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ТП-922 до ТП-10/0,4 кВ устанавливаемой в границах ул.Добровольского, 11/6, бул.Комарова, 18/2, пр.Королева, 4/2, 4/3, г.Ростов-на-Дону (ООО "ЮСК") | J_000005953 | 1.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.891 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10кВ от разных секций РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ, предусмотренной к строительству по заявке №960/17 (СК окружной военный суд), до разных секций РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ заявителя, г.Ростов-на-Дону (ООО «СК 10ГПЗ») | J_000005954 | 4.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ, одной от РУ-6кВ ТП-999, другой от РУ-6 кВ ТП-718 до ТП-6/0,4кВ пр.Буденновский, 69, г.Ростов-на-Дону (ФКП «УЗКС МО РО») | J_000005955 | 4.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.161 | 0 | 0 | 0.872 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух 2КЛ-0,4кВ, одной от РУ-0,4кВ ТП-79(Л-Х), второй 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-226 (Л-Х) до ВРУ-0,4кВ объекта ул.Пушкинская, 12/88, г.Ростов-на-Дону (ИП Бовдурец С.Н.) | J_000005956 | 2.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.031 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2*3КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ (Л-Х/Х), подлежащей к строительству по заявке № 518/17(ООО "Покровский Центр"), до ВРУ-0,4 кВ объекта ул. Пушкинская, 52 б, г. Ростов-на-Дону (Фролов А.В.) | J_000005957 | 7.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.052 | 2 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ на границе земельного участка ул.Мечникова, 75 б, строительство двух КЛ-10кВ от разных секций РУ-10кВ РП-10/0,4кВ, предусмотренной к строительству по заявке №1070/16 (АО КБ «Центр-Инвест») до разных секций РУ-10кВ строящейся ТП-10/0,4кВ, г.Ростов-на-Дону (СК окружной военный суд) (1, 2, 3 этап) | J_000005958 | 41.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41.749 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ одной от РУ-6кВ ТП-7, второй КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-53 до РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ устанавливаемой заявителем на границе земельного участка ул.Б.Садовая, 114а, г.Ростов-на-Дону (ООО «Альбион») | J_000005959 | 3.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.046 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-414 (Л-Х/Х) до ВРУ-0,4кВ объекта ул.Киргизская,41, г.Ростов-на-Дону (МБОУ «Школа No84») | J_000005960 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Cтроительство двух КЛ-10 кВ ТП(РП)-10/0,4кВ,сооружаемой по заявке (1070/16) ОАО КБ "Центр-Инвест" пр.Соколова, 53/182, до ТП-10/0,4кВ, устанавливаемой заявителем, ул.Kpaсноармейская, 202, г.Ростов-на-Дону (OOO «БазисИнвестСтрой») | J_000005961 | 5.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.274 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ на границе земельного участка пр.Соколова, 53/182, строительство двух КЛ-10кВ, одной от ПС Р-27 до проектируемого РП-10кВ на границе земельного участка пр. Соколова 53/182, другой от РП-10кВ до ТП-10/0,4 кВ г. Ростов-на-Дону (ОАО КБ "Центр-инвест") | J_000005962 | 16.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.151 | 1 | 0 | 1.7 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ (взамен ТП-171) ул. Профсоюзная, 136а, строительство КЛ-6кВ от опоры установленной рядом с ближайшей опорой ВЛ-6кВ Л-804 до ТП-6/0,4кВ. Строительство 2*3КЛ-0,4кВ от разных секций РУ-0,4кВ ТП-6/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объекта ул. Профсоюзная, г.Ростов-на-Дону (МКУ "Управление капитального строительства) | J_000005963 | 12.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.902 | 0.63 | 0 | 2.189 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительсто двух КЛ-6кВ от разных секций РУ-6кВ ТП-3239 (Л-59ф9/Л-16ф10) до ТП-6/0,4 кВ ул. Красноармейская, 94/92, г. Ростов-на-Дону (ООО "Сигмастрой") | J_000005964 | 2.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.238 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ, строительство 2КЛ-10кВ от РУ-0,4кВ ТП-3091 до строящейся ТП-10/0,4кВ, г.Ростов-на-Дону (ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт МВД России») | J_000005965 | 13.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.024 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство четырех КЛ-10кВ в рассечку КЛ-10кВ Л-3750/Л-3751 (ПС-Р-37=ТП-055), г.Ростов-на-Дону (АО «Ростовгоргаз») | J_000005966 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ пр.Шолохова, 14/21, г.Ростов-на-Дону (АО «Ростовгоргаз») | J_000005967 | 6.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ на границе земельного участка пр.Ленина, 83а, г.Ростов-на-Дону (МКУ «УКС») | J_000005968 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ, одной от опоры установленной рядом с ближайшей опорой ВЛ-6кВ Л-15ф9, другой КЛ-6кВ от РУ-0,4кВ ТП-457 (Л-15ф2) до ТП-6/0,4кВ пр.Ленина, 83 а, г.Ростов-на-Дону (МКУ «УКС» | J_000005969 | 6.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.916 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ объекта пр.Ленина,83а, г.Ростов-на-Дону (МКУ «УКС») | J_000005970 | 0.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.771 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6кВ от I секции ПС Р-3 к ТП-87, г.Ростов-на-Дону (АО «ПИК-Регион») | J_000005971 | 4.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.524 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ, строительство ЛЭП-6кВ от опоры установленной рядом с ближайшей опорой ВЛ-6кВ Л-2621 до ТП-6/0,4кВ, г.Ростов-на-Дону (СНТ «Восход-2») | J_000005972 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.835 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 4КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ (ТП-87=2БКТП-6/0,4кВ), строящихся по заявке №2097/12 (АО «ПИК-Регион») до РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ пер.Доломановский, 13а, 15а, ул.Сиверса, 8, г.Ростов-на-Дону (ООО «Доломановское») | J_000005973 | 3.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ на границе земельного участка пер.Доломановский, 13а, 15а, ул.Сиверса, 8, г.Ростов-на-Дону (ООО «Доломановское») | J_000005974 | 6.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ от РУ-10 кВ ТП-963 до ТП-10/0,4кВ установлеваемой заявителем пр. Королева, 1Ф, г. Ростов-на-Дону (АО "Элис Фэшн Рус") | J_000005975 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2*2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3202 (Л-Х/Х) до ВРУ-0,4кВ объекта пр.Чехова, 51-53, г.Ростов-на-Дону (ООО «Ростовстройпроект») | J_000005976 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.445 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | СтроительствоТП-6/0,4кВ на границе земельного участка ул.Песчаная, 21, строительство двух КЛ-6кВ от вновь установленных опор ВЛ-6кВ (Л-1ф4, Л-819)до ТП-6/0,4кВ, Ростов-на-Дону ( (ГУ MBД PФ по PO) | J_000005977 | 15.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.931 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-3281 до ТП-10/0,4кВ установленную заявителем на земельном участке ул.Максима Горького, 256, г.Ростов-на-Дону (ООО «Московская строительная компания») | J_000005978 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КВЛ 0,4 кВ от разных секций РУ-0,4 кВ ТП-3264(Л-Х/Л-Х) до ВРУ-0,4 кВ г. Ростов-на-Дону, ул. Пацаева, в 3-А МКР Северного жилого района, 5-й этап строительства (ООО "Донстрой") | J_000005979 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1 (Л-Х) до ВРУ-0,4кВ ул.Большая Садовая, 100/119,г.Ростов-на-Дону (Седых М.Н.) | J_000005980 | 1.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.921 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10кВ в рассечку КЛ-10кВ Л-51ф11 (ТП-3158=ТП-1339) до ПП-10кВ устанавливаемого на границе земельного участка ул.Малиновского, 21 а, г.Ростов-на-Дону (Завялова Е.Н.) | J_000005981 | 2.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.899 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ПП-10 кВ на границе земельного участка ул.Малиновского, 21 а, г.Ростов-наДону (Завялова Е.Н.) | J_000005985 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2*КЛ-0,4кВ от разных секций РУ-0,4кВ ТП-717 (Л-Х/Х) до ВРУ-0,4кВпер.Крепостной, 99, г.Ростов-на-Дону (ООО «БазисЮгСтрой») | J_000005982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4 кВ на границе земельногоучастка пр.Коммунистический, 42/4, г.Ростов-на-Дону (МБОУ «Школа №60») | J_000005983 | 5.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ Л-919 (ТП-539=ТП-543), строительство двух КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ Л-950 (ТП-536=ТП-535), г.Ростов-на-Дону (МБОУ «Школа №60») | J_000005984 | 6.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.619 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственного назначения Ростовская область, р-н Сальский, в кадастровом квартале 61:34:0600012 с условным центром в п. Рыбасово (кадастровый номер 61:34:0600012:1800) (ООО «Агро-Мичуринское) | J_000005913 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух -трансформаторной ТП, двух КЛ-10кВ, ЛЭП-0,4кВ, установка приборов учета. Стадион «Шахтер», г.Шахты, пр.Карла Маркса, 85. (МБОУ ДОД «ДЮСШ №5») | J_000005947 | 7.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ. Здание молочного цеха, г. Красный Сулин,ул. Центральная (кад. номер 61:53:0000351:4) (ООО «Юг Холдинг») | J_000005946 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП, двух ЛЭП-10 кВ. Школа на 600 мест, г.Красный Сулин, ул.Сулинская, 25 (МКУ Красносулинского района «Отдел капитального строительства») | J_000005900 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0.4 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 5 | 0.4 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ПС 110/10кВ Минстрой, Строительство двух ЛЭП 110кВ от ПС 220кВ Р-4 до ПС 110/10 кВ Минстрой, строительство ЛЭП 10кВ до энергопринимающих устройств, находящихся на земельном участке: кад. № 61:02:0600008:497, кад. № 61:02:0600007:826, кад. № 61:02:0600007:674 | J_07000005943 | 726.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 726.86 | 16 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 726.86 | 16 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 15.968 | 0 | 15.241 | 3.63 | 0 | 2.886 | 1.21 | 6 | 13 | 0 | 0 | 3.766 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.144 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-4137 с заменой трансформатора для электроснабжения СТО, г. Семикаракорск, ул. Авилова, (61:35:01101176:146) (Дядиченко А.Н.) | I_03000005499 | 0.228 | 0 | 0.254 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.254 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 для электроснабжения объекта промышленного и коммунально-складского назначения, г. Донецк, пр. Ленина, 35 Г (ООО «Рапира») | I_05000005408 | 0.806 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-2505 для электроснабжения многоэтажной застройки, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Заводской, на пересечении ул. Луначарского с ул. Больничной (ООО "Легион") | I_05000005461 | 0.301 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Замена трансформатора на большую мощность в ТП-2802 для электроснабжения 21-квартирного жилого дома, Каменский район, п. Чистоозерный, кадастровый номер 61:15:0000000:6029 (ООО "ВЫСОТА") | I_05000005466 | 0.338 | 0 | 0.211 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ Л-1 от ТП-3232 от опоры №71 до опоры №157 с переустройством ее в ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома, Белокалитвинский район, п. Мельничный, ул. Гринева, 37 | I_05000005631 | 0.101 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-3317 с заменой трансформатора для электроснабжения здания МБОУ СОШ № 11, Белокалитвинский район, п. Горняцкий, ул Майская, 26 | I_05000005632 | 0.62 | 0 | 0.36 | 0.4 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-3156 с установкой двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ для электроснабжения здания дворца спорта, г. Белая Калитва, ул. Российская, 7 А | I_05000005636 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП-11 с заменой трансформатора для электроснабжения магазина, г. Донецк, ул. Максима Горького, 67-в | I_05000005630 | 0.45 | 0 | 0.3 | 0.25 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1013 с заменой трансформатора для электроснабжения жилого дома по пер. Щорса, 6 А и нежилого здания по пр. Мира, 61/8 в г. Донецке | I_05000005629 | 0.608 | 0 | 0.36 | 0.4 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1104 с установкой двух линейных ячеек 6 кВ в РУ-6кВ и второго трансформатора 6/0,4 кВ для электроснабжения объекта промышленного и коммунально-складского назначения ООО "Швейное объединение "Флагман" по пер. Клубному, 6 в г. Донецке | I_05000005628 | 0.755 | 0 | 0.74 | 0.25 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от РУ-0,4 кВ РП-3 до опоры №6 для электроснабжения нежилого здания, г. Донецк, ул. Василевского, 1 | I_05000005634 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-2621 от опоры №10 до опоры №10/4 для электроснабжения магазина, Каменский район, п. Глубокий, ул. Кирова 27/26 | I_05000005633 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 от РУ-0,4 кВ ТП-4105 до опоры №5 для электроснабжения нежилого здания, Тацинский район, п. Жирнов, ул. Павлика Морозова, 4 | I_05000005635 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6кВ Л-3905, реконструкция ТП-980 ул.Левобережная, 63 б, г.Ростов-на-Дону (Управление ФСБ РФ по РО) | I_09000005390 | 0.125 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-346 Л-3 от опоры №6 до опоры №16 ул.Калининградская, ул.Мадояна, г.Ростов-на-Дону (ИП Арушанов В.Г.) | I_09000005614 | 1.952 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.952 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-3283 ул.Мечникова, 39 б, г.Ростов-на-Дону (Сорокин А.В.) | I_09000005615 | 1.333 | 0 | 2 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-403 Л-6 от опры №2 до опоры №2/7, г.Ростов-на-Дону (Селин Н.В.) | I_09000005616 | 0.413 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-638 Л-1 ул.6-я Кольцевая, пр.Стачки, г.Ростов-на-Дону (Газарян М. Л.) | I_09000005621 | 0.325 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КРН-12 ул.Левобережная, 5 а, г.Ростов-на-Дону (Иванкова Н.Н.) | H_09000004983 | 0.357 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (ТП-672 Л-3) от опоры №11 ВЛ-6 кВ Л-211/2 до опоры №3 ВЛ-0,4 кВ, от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ до опоры №9 ВЛ-0,4 кВ по пер. Рационализаторский, г.Ростов-на-Дону (ООО "РЗС") | I_09000005624 | 0.536 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта розничной торговли, жилого дома и нежилого здания г. Сальск, ул. Трактовая, 9, 9-а, 1-г (Валендер О.П.,Мовсесян Э.Г., Мовсесян А.Э.) (ориентировочная протяженность - 0,770 км) (ориентировочная протяженность - 0,770 км) | I_10000005553 | 1.719 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кв № 198 для электроснабжения объекта розничной торговли, жилого дома и нежилого здания г. Сальск, ул. Трактовая, 9, 9-а, 1-г (Валендер О.П.,Мовсесян Э.Г., Мовсесян А.Э.) (с увеличением трансформаторной мощности с 0,160 МВА до 0,250 МВА) (с увеличением трансформаторной мощности с 0,160 МВА до 0,250 МВА) | I_10000005554 | 1.181 | 0 | 1.14 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома г. Сальск, пер. Тупиковый, 22 | I_10000005555 | 0.024 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов п. Зимовники, пер. Ясный, 3, 17 | I_10000005556 | 0.303 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ № 262 для электроснабжения жилого дома Сальский район, СНТ «Колос» линия 30, участок 7 ( | I_10000005558 | 0.229 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома Сальский район, СНТ «Колос» линия 30, участок 7 | I_10000005560 | 0.075 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для электроснабжения жилого дома с. Дубовское, ул. 2-я Кольцевая, 18 (Котов В.В.) (ориентировочная протяженность -0,215 км) | I_10000005562 | 0.27 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для электроснабжения здания ЗАГС п. Орловский, пер. Чапаевский, 75 | I_10000005563 | 0.038 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража г. Сальск, ул. Целинная, 26а | I_10000005561 | 0.024 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома г. Пролетарск, ул. Седова, 198-а | I_10000005564 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 82 для электроснабжения магазина смешанных товаров п. Орловский пер. Чапаевский, 90, литер «Б» | I_10000005565 | 1.241 | 0 | 1.29 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1.29 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП10/0,4 кВ №85 для электроснабжения АЗС п. Зимовники, ул. Магистральная, 70 | I_10000005602 | 0.444 | 0 | 0.6 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.6 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2845.9645 | 0 | 773.3219 | 36.954 | 0.4 | 87.591 | 6.7 | 4 | 17100 | 0 | 0 | 502.4793 | 24.91 | 0 | 67.902 | 0 | 4 | 6485 | 0 | 0 | 570.2962 | 9.03 | 0 | 100.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.578 | 1.69 | 0 | 72.35 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 532.099 | 2.87 | 0 | 85.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.245 | 25.168 | 0.4 | 7.673 | 6.7 | 3 | 930 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 405.3038 | 0 | 59.678 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.417 | 23.72 | 0 | 0.175 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 93.9238 | 8.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.126 | 1.28 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.08 | 0.4 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.737 | 7.3 | 0 | 0.791 | 0 | 3 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 291.587 | 0 | 25.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.234 | 19.36 | 0 | 0.175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 92.403 | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.886 | 2.66 | 0 | 0.175 | 0 | 3 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-343. Строительство ВЛ-6кВ.ЛЭП-0,4кВ. Строительство КТП-6/0,4кВ. г.Ростов-на-Дону, ул.Петражицкого, 6а. | H_07000002019 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.375 | 0.63 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2.375 | 0.63 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-51 ул. Еременко, 60, г. Ростов-на-Дону | I_09000002275 | 24.742 | 0 | 25.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 25.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-14 ул.М.Нагибина, 19в, г.Ростов-на-Дону | H_09000005153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-162, ул.Социалистическая, 193а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-239, ул.Обороны, 4а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов): КТП-336, г.Ростов-на-Дону | H_09000005160 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.457 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-12 ул.Петрашевского, 46а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005163 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 пер.Братский, 2а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005165 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-175 ул.Фрунзе, 5 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005179 | 1.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-176 ул.Ивановского, 32 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005178 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-178 ул.Мечникова, 136 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005177 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-554 ул.Загорская, 23 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005186 | 2.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-609 ул.2-я Краснодарская, 157 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005185 | 2.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.472 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-68 ул.Суворова, 79 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005175 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-870 ул.Содружества, 41 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005190 | 2.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-893 ул.Трудящихся, 151 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005188 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.83 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-99 пр.Соколова, 63, г.Ростов-на-Дону | H_09000005174 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-360 пер.1-й переулок, 23а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005582 | 1.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.792 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-29 пр.Соколова,96, г.Ростов-на-Дону | H_09000005253 | 16.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-8 ул.Зорге,5а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005252 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-103 пр.Буденовский, 74, г.Ростов-наДону | H_09000005199 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-104 ул.Варфоломеева, 215 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005201 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-105 пер.Крепостной, 120 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005208 | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-182 ул.Социалистическая, 191 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005210 | 1.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-411 пр.Семашко, 48 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005223 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 пер.Богатяновский спуск, 32 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005227 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-645 ул.Страны Советов, 14 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005207 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-65 ул.Суворова, 20 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005228 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-756 ул.Королева, 18 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005206 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-850 пр.Ворошиловский, 78 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005214 | 2.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-919 ул. Пушкинская, 181 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005218 | 2.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-13 ул.Школьная, 18 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005245 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-28 ул.Вятская, 45 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005251 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №62 в г. Миллерово | J_000005712 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-202, п. Тарасовский | J_000005713 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.42 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена КТП-547 на новую с заменой трансформатора, ст. Базковская | J_000005702 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.379 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена КТП-712 на новую с заменой трансформатора, ст. Боковская | J_000005706 | 1.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.406 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-528, х. Пигаревский | J_000005715 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.42 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-840, п. Чертково | J_000005717 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.33 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-504, ст. Вешенская | J_000005714 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.33 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №12 в г. Миллерово | J_000005601 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.824 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 125 для электроснабжения объекта коммерческой деятельности г. Сальск ул. Кузнечная, 304 | J_000005704 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №31 для электроснабжения многоквартирных жилых домов с. Дубовское ул.Герасименко, 24 стр. 2 и ул. Герасименко 22 А | J_000005698 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.43 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №199. Здание столярного цеха, г. Шахты, ул. Парковая, 3-А | J_000005812 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.673 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №287. Здание РТС, г. Шахты, ул. Володарского, 47-А | J_000005802 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.496 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №397 г. Шахты Ростовской области | J_000005797 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.419 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №512 г. Шахты Ростовской области | J_000005795 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.544 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-48 ячейки № 1 Л-334 с установкой устройств РЗА | J_000005790 | 0.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-304 с заменой корпуса КТП и трансформатора для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, пер. Октябрьский, 108 А. | J_000005791 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.397 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-220 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения по адресу: г. Батайск, ул. Производственная, 8 Б, к.н. 61:46:0010201:5181. | J_000005793 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.378 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-219 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения по адресу: г. Батайск, ул. Половинко, 243. | J_000005789 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.457 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-301 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, ул. Пушкинская, 113 А. | J_000005792 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.386 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-493. Замена силового трансформатора 100 кВА на 250 кВА г. Новочеркасск | J_000005730 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-209. Замена 2-х силовых трансформаторов 2х250 кВА на 2х630 кВА г. Новочеркасск | J_000005728 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.31 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-340. Установка ячейки 0,4 кВ г. Аксай | J_000005729 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение РП-69 ул.3-я Круговая, 64 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005852 | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП, РП (КА - 19 шт.) (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005854 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-175 г. Батайск | J_02000006079 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-213 ул.Черепахина, 2а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005173 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-817 ул.Мадояна, 22 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006027 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.91 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-342 ул.Украинская, 26 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006037 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-269 ул.Береговая, 25 д, г.Ростов-на-Дону | J_09000006047 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-3295 ул.Батуринская, 48 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006042 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-8 г. Азов | J_01000005997 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-17 г. Азов | J_01000006004 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-11 с заменой трансформатора г. Зерноград | J_01000006016 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.808 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-68 г. Зерноград | J_01000006017 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-90 г. Зерноград | J_01000006018 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-88 г. Зерноград | J_01000006019 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП 3 г. Азов | J_01000006022 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-134 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Батайск, пер. Короткий, 1. | J_02000006041 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.133 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-321 с заменой трансформатора для электроснабжения магазина, расположенного по адресу: ст. Багаевская, ул. Фрунзе, 56. | J_02000006075 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.39 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10 с заменой двух трансформаторов и заменой оборудования в РУ-0,4 кВ для электроснабжения школы, расположенной по адресу: г. Батайск, район Авиагородок, 44 А. | J_02000006077 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13 с заменой трансформатора электроснабжения производственно-складского помещения, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. Фермерская, 3 Б. | J_02000006073 | 1.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.788 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция БТ-1 с заменой трансформаторов тока ячейки Л-118 и Л-124 для электроснабжения школы, расположенной по адресу: г. Батайск, ул. Огородная, 78. | J_02000006078 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-9 с установкой коммутационного аппарата в РУ-6 кВ для электроснабжения магазинов и нежилых помещений по адресам: г. Батайск, ул. Кирова, 3,5, пер. Книжный, 7А, 11А. | J_02000006025 | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-4505 для электроснабжения магазина, ст. Милютинская, ул. Октябрьская, 26/8 | J_05000005996 | 1.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.313 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-3253 с заменой трансформатора для электроснабжения амбулаторно-поликлинического учреждения, Белокалитвинский район, п. Синегорский, ул. Маяковского, 13 В | J_05000005994 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.539 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение РУ-0,4 кВ ТП-3010 для электроснабжения жилого дома, г. Белая Калитва, ул. Логовая, 57 | J_05000006081 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-4228 с заменой трансформатора для электроснабжения магазина, ст. Тацинская, пер. Чеховский, 21 | J_05000005993 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.468 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-115 с заменой трансформатора, г. Миллерово | J_06000005895 | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.716 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ТП-822 с заменой трансформатора, п. Чертково | J_06000005899 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.542 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-204. Замена силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА г. Новочеркасск | J_07000005888 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.423 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-483. Замена силового трансформатора 25 кВА на 63 кВА г. Новочеркасск | J_07000005893 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-314. Замена силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА г. Аксай | J_07000005889 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.423 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-492. Замена силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА г. Новочеркасск | J_07000005890 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.272 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-7. Установка ячейки 6 кВ г. Новочеркасск | J_07000005886 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-345 г. Аксай | J_07000005894 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-707 ул.Кузнечная, 276 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-672 пер.Рационализаторский, 33, г.Ростов-на-Дону | J_09000006026 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.02 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-717 ул.Пушкинская, 221 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006050 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1 ул.Социалистическая, 120 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006048 | 2.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.743 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-736 ул.Неклиновская, 45 б, г.Ростов-на-Дону | J_09000006054 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-3263 ул.Дубовского, 8/14, г.Ростов-на-Дону | J_09000006052 | 1.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.649 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ТП-281 ул.Белорусская, 114 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006053 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-608 ул.2-я Краснодарская, 163 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006063 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-268 ул.Большая Садовая, 73 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000005950 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-15 ул.Города Волос, 135 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006051 | 1.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.192 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение КТП-593 ул.Мечникова, 74 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006055 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ТП-188 ул.Сейнерная, 35 б, г.Ростов-на-Дону | J_09000006056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №22 для электроснабжения МБДОУ д/с №1 «Красная шапочка» с. Дубовское ул. Ленина, 110 | J_10000005692 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.498 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.498 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 107 для электроснабжения РТС п. Орловский ул. Ленина, 252 | J_10000005990 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 255 для электроснабжения объекта розничной торговли г. Сальск ул. Коломийцева, 66 А | J_10000005992 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1.6 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ — 0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ №18 с заменой ячеек ЩО-70 для электроснабжения объекта коммерческой деятельности ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 59 | J_10000005991 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 24 для электроснабжения нежилого здания с. Заветное, пер. Книжный, 9а | J_10000005998 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ — 0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ № 162 для электроснабжения мойки самообслуживания г. Сальск ул. Кутузова, 2-в | J_10000006000 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №39. Сквер «Юность», р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 6 | J_11000006008 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.407 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.407 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №78. Нежилое помещение, г. Шахты, ул. Парковая, 17-В | J_11000006023 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.443 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.443 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 113.7168 | 0 | 34.665 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.183 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5208 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.918 | 1.28 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.08 | 0.4 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.851 | 4.64 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6/0,4 кВ ТП-14 с реконструкцией ЛЭП-6 кВ Л-222 в г. Батайске (с увеличением трансформаторной мощности с 0,18 МВА до 0,4 МВА, ориентировочная протяженность ЛЭП — 0,85 км) | Н_02000001357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6/0,4 кВ ТП-25, строительство 2КЛ-6 кВ от Л-324 до ТП-25 в г. Батайске | Н_020000005043 | 12.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.767 | 0.63 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 12.767 | 0.63 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-334 с заменой КТП-28 на КТП-ПВ-400-6/0,4 кВА, г. Батайск | Н_02000002670 | 3.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.013 | 0.4 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 3.013 | 0.4 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена ТП-317 на КТПН-400-6/0,4 кВ со строительством ВЛ-6 кВ, ст. Багаевская | Н_02000001374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена КТП-134 на КТПН-400-6/0,4 кВ со строительством ВЛ-6 кВ, г. Батайск | Н_02000005047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6кВ ЗТП №1067 в г.Волгодонске | H_03000001360 | 14.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-37 с заменой трансформатора в г. Новошахтинске Ростовской области | Н_13000002693 | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.748 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-0,4 в РП-4 г.Гуково Ростовской области | Н_13000005581 | 1.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов): 630 кВА- 12 шт., 400 кВА -12 шт. (ОД), г.Ростов-на-Дону | I_09000005429 | 38.66 | 0 | 11.658 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП с заменой перегруженных трансформаторов: 630 кВА- 3 шт., 400 кВА- 6 шт., (ОД), г.Ростов-на-Дону | I_09000005443 | 13.518 | 0 | 12.987 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП (3 шт.), г.Ростов-на-Дону | I_09000005430 | 2.858 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация РП (установка системы видеонаблюдения - 8 шт.), г.Ростов-на-Дону | I_09000005512 | 1.394 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-289 ул.2-я Володарского, 61 а, г.Ростов-на-Дону | I_09000005513 | 0.215 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-24 ул.Темерницкая, 70, г.Ростов-на-Дону | I_09000005611 | 0.72 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №510 с заменой на БКТП-КК, г. Шахты Ростовской области | G_11000004719 | 3.37 | 0 | 4.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №193 с заменой на КТПН-ВВ, г. Шахты Ростовской области | H_11000005216 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.244 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №264 с установкой на опорах реклоузера с токовой отсечкой и разъединителя, г. Шахты Ростовской области | G_11000004721 | 1.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №303, г. Шахты Ростовской области | H_11000005250 | 1.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.5208 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №122 с заменой на КТПН-ВВ, г. Шахты Ростовской области | H_11000005256 | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.403 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №311 с заменой на КТПН-ВВ, г. Шахты Ростовской области | H_11000005305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение в РУ-6 кВ РП-11с установкой 2-х ячеек 6 кВ I и II секции шин Л-224 Л-214 ПС Г-2 для электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г. Гуково по адресу: Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение. | J_000005749 | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-243 с заменой трансформатора для электроснабжения погрузочно-разгрузочного комплекса в 700 м по направлению на северо-восток от г. Зверево | J_000005782 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.314 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-364 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого здания по ул. Мичурина, д. 29 в г. Новошахтинске | J_000005781 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.349 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РП (установка заградительных щитов в РП - 2 шт.), г.Ростов-на-Дону | J_000005860 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-963 пр.Королева, 1а, г.Ростов-на-Дону | J_000005846 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-812 ул.Калининградская, 56 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005844 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-3021 ул.Вятская, 104 б, г.Ростов-на-Дону | J_000005845 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-620 ул.Димитрова, 61 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005850 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-718 пер.Халтуринский, 130 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005841 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП с заменой перегруженных трансформаторов - 2 шт. (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-479 ул.Профинтерна, 11 б, г.Ростов-на-Дону | J_000005856 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.51 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.51 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-170 ул.Алексея Береста, 12 б, г.Ростов-на-Дону | J_000005857 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.63 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.63 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов -1 шт.) (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005858 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.456 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.456 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов - 6 шт) (ОД), г.Ростов-на-Дону | J_000005865 | 2.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.818 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2.818 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РП-65 ул.Суворова, 91 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005862 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП (2 шт.) (ОД), г.Ростов-на-Дону | J_000005866 | 1.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение РП (замена трансформаторов напряжения в РП - 14 шт.), г.Ростов-на-Дону | J_000005861 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-621 ул.Российская, 46 б, г.Ростов-на-Дону | J_09000005951 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1628.5067 | 0 | 365.3029 | 19.904 | 0.4 | 87.451 | 6.7 | 4 | 2806 | 0 | 0 | 241.1292 | 1.19 | 0 | 67.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.4905 | 0.4 | 0 | 98.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.21 | 0.41 | 0 | 72.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.438 | 2.47 | 0 | 85.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.566 | 17.868 | 0.4 | 6.882 | 6.7 | 0 | 383 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1587.8017 | 0 | 336.7889 | 19.904 | 0.4 | 85.481 | 6.7 | 4 | 2806 | 0 | 0 | 200.4242 | 1.19 | 0 | 67.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.4905 | 0.4 | 0 | 98.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.21 | 0.41 | 0 | 72.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.438 | 2.47 | 0 | 85.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.347 | 17.868 | 0.4 | 4.912 | 6.7 | 0 | 383 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ячейки №1004 ПС А-10 и переключение части ВЛ-10 кВ Л-1013 с. Самарское | H_01000005307 | 1.391 | 0 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-27 с. Самарское | H_01000005308 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.524 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1.524 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-70, КТП-70. Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Зерноград | H_01000005324 | 16.961 | 0 | 17.455 | 17.455 | 0.4 | 0 | 6.7 | 0 | 383 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 17.455 | 17.455 | 0.4 | 0 | 6.7 | 0 | 383 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-132 с заменой трансформатора г. Азов | I_01000005498 | 0.014 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-132 с заменой на СИП г. Азов | I_01000005577 | 0.14 | 0 | 0.139 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-38 с заменой трансформатора г. Азов | I_01000005497 | 0.014 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 с заменой на СИП г. Азов | I_01000005578 | 0.095 | 0 | 0.094 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Азов | H_01000005323 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 2.265 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-5, КТП-27 с заменой на проходные КТП ст. Кагальницкая | H_01000001364 | 6.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.577 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Азов | H_01000005334 | 13.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.024 | 0 | 0 | 2.006 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-33, ТП-33. Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Зерноград | H_01000005316 | 0.497 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005548 | 7.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.4283 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 в с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005550 | 8.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.045 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-28 с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005559 | 18.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.305 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по улицам Мичурина, Московская с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, ст. Багаевская | I_02000005566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, отходящих от ТП-317 в ст. Багаевская | I_02000005570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-134 с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ в зоне ТП№2029 г.Цимлянск с ИИС | G_03000001823 | 11.804 | 0 | 11.67 | 0.4 | 0 | 3.533 | 0 | 0 | 237 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-2034 для электроснабжения дачного дома, г. Цимлянск, НСОТ "Цимлянский садовод", массив "Экспедиция", уч.39 (Шамина В.П.), уч.42 (Степанова О.Б.), уч.41 (Беликов С.Н.), уч.46 (Скиба В.И.), уч.40-а (Хохлачева И.А.) | I_03000005591 | 0.105 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ЗТП№1055-ЗТП№1011, г.Волгодонск | H_03000005066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в зоне ТП-3047 г.Константиновск | H_03000001875 | 17.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.186 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-78 с монтажом измерительного комплекса, замена оборудования в ТП-78 в г.Новошахтинске Ростовской области (часть ТП) | G_13000005435 | 0.814 | 0 | 0.861 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-78 с монтажом измерительного комплекса,замена оборудования в ТП-78 в г.Новошахтинске Ростовской области (часть ВЛ-0,4 кВ) | G_13000004566 | 18.376 | 0 | 19.163 | 0 | 0 | 7.956 | 0 | 0 | 336 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-26 с монтажом измерительного комплекса, замена трансформатора ТП-26 в г.Новошахтинске Ростовской области (часть ТП) | G_13000004714 | 1.346 | 0 | 1.188 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 с монтажом измерительного комплекса, замена трансформатора в ТП-26 в г. Новошахтинске Ростовской области (часть ВЛИ-0,4кВ) | G_13000005353 | 12.086 | 0 | 10.575 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 219 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-254 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области | G_13000004713 | 10.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.5225 | 0 | 0 | 2.579 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-4403 "Поселок Юбилейный" от ПС Ш-44 в г.Новошахтинске Ростовской области | G_13000004712 | 9.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.826 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-37 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области | H_13000005330 | 12.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.935 | 0 | 0 | 4.004 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена оборудования в ЦРП-5 в г.Новошахтинске Ростовской области | H_13000005347 | 8.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.537 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-88, Л-1, Л-2 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково Ростовской области | H_13000005027 | 7.384 | 0 | 7.482 | 0 | 0 | 3.142 | 0 | 0 | 139 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "Шахта "Зверевская-Западная-2", яч.5 Л-5" от опоры №44 до опоры №48, Красносулинский р-н,пос.Первомайский, ул.К.Маркса, 25, МДОУ "Первомайская" | H_13000004309 | 0.375 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-137, Л-1, Л-2, Л-3 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний п.Углеродовский Красносулинского района Ростовской области | H_13000005029 | 8.433 | 0 | 8.432 | 0 | 0 | 2.769 | 0 | 0 | 91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-302 Л-1 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково Ростовской области | H_13000005028 | 3.692 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 1.046 | 0 | 0 | 69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1, Л-1, Л-2, Л-4 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково Ростовской области | H_13000005335 | 7.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-74, Л-1, Л-3, Л-5 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково | H_13000005337 | 5.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.903 | 0 | 0 | 2.405 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-124, Л-1, Л-2, Л-3 с установкой измерительных комплексов г.Гуково | H_13000003570 | 8.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.245 | 0 | 0 | 4.895 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РП-4, Л-2 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г.Гуково Ростовской области | H_13000005345 | 6.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.642 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-96, Л-2, Л-3 с установкой измерительных комплексов г.Гуково | H_13000003571 | 4.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-144, Л-1, Л-2, Л-3 с установкой измерительных комплексов г.Гуково | I_13000003566 | 4.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.376 | 0 | 0 | 2.397 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-38 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области | I_13000005505 | 9.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.243 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-77 Л-2, Л-3 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области (ориентировочная протяженность ВЛИ-0,4кВ-3,919 км) | I_13000005504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-3527 в п. Коксовый Белокалитвинского района | G_05000002699 | 5.51 | 0 | 5.551 | 0 | 0 | 2.609 | 0 | 0 | 81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (зона ТП-1775) в г. Донецке | H_05000002705 | 13.94 | 0 | 14.774 | 0 | 0 | 6.009 | 0 | 0 | 241 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-4454 с заменой КТП в г. Морозовск | H_05000002716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (зона ТП-1453) с установкой разгрузочной КТП 6/0,4 кВ в г. Донецке | H_05000002706 | 29.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.839 | 0.4 | 0 | 8.24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в мкр. Лиховской г. Каменск-Шахтинский (зона ТП-2708, 2709) | H_05000002730 | 20.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20.674 | 0 | 0 | 5.312 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП-3110 и замена ТП-3110 на 2 БКТП 10/0,4 кВ с увеличением мощности трансформаторов в г. Белая Калитва | H_05000002684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-2603 с заменой КТП в п. Глубокий Каменского района | H_05000002713 | 26.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26.546 | 0.25 | 0 | 6.084 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-12 Ф3 в г. Каменск-Шахтинский | H_05000002711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-401 Л-2, Л-3 г. Новочеркасск | H_07000001408 | 1.994 | 0 | 1.922 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-432 Л-9. Организация ИИС г. Новочеркасск | H_07000001412 | 0.709 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-17 Л-3 г. Новочеркасск | H_07000002021 | 0.514 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-205 Л-8 г. Новочеркасск | H_07000002061 | 0.659 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-325 от опоры 85 до опоры 92 г. Аксай | H_07000005086 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС НГ-5 Л-502 — ТП-123 г. Новочеркасск | I_07000005669 | 0.882 | 0 | 0.897 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-195 — ТП-4011 г. Новочеркасск | I_07000005668 | 1.151 | 0 | 1.076 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с выносом участков линий с опор МУП «ГЭТ» г. Новочеркасск | I_07000005646 | 5.814 | 0 | 5.013 | 0 | 0 | 3.212 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-235. Организация ИИС. п. Новоперсиановский | I_07000005415 | 0.431 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ к ТП-724 Л-11 п. Каменоломни | H_07000005048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-809 п.Дудниково | H_07000002017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-118 Л-10 г. Новочеркасск | H_07000005110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-122 Л-4 г. Новочеркасск | H_07000005112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-221 Л-2, Л-4, Л-6 г. Новочеркасск | H_07000005055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-222 Л-3, Л-4 г. Новочеркасск | I_07000005056 | 3.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.002 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-314 г.Аксай, ул.Луначарского, Чапаева, Щорса, Стекольная | H_07000002013 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-423 Л-7. Организация ИИС г. Новочеркасск | H_07000001411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-508 Л-9 г. Новочеркасск | H_07000002044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-533 Л-1 г. Новочеркасск, Правый берег р.Дон (ориентировочная протяженность 0,45 км) | H_07000005123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-7 Л-1, Л-4 г. Новочеркасск | H_07000005116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-113 Л-2 Л-4 г. Новочеркасск | H_07000005050 | 6.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.361 | 0 | 0 | 2.996 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-231 Л-2 Л-3 г. Новочеркасск | H_07000005144 | 7.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.962 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-22 Л-6 ул.Казахская, г.Ростов-на-Дону | H_09000000510 | 7.599 | 0 | 7.98 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-179 Л-2 ул.Катаева. Реконструкция ТП-179 пер.Халтуринский, 116 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000000822 | 10.613 | 0 | 12.032 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-185 Л-1, Л-2, Л-3 ул.Нансена, пер.Казахстанский, г.Ростов-на-Дону | H_09000000850 | 10.866 | 0 | 10.66 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-197 Л-4, Л-5 ул.Профсоюзная к пер.Медный, ул.Профсоюзная к ул.Русская, г.Ростов-на-Дону | G_09000004793 | 4.069 | 0 | 4.665 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-243 ул.Всесоюзная (нечет) к станции Первомайская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005133 | 2.816 | 0 | 2.398 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 Л-4, Л-6 ул.18-я, ул.19-я, г.Ростов-на-Дону | H_09000000819 | 6.563 | 0 | 7.348 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-386 Л-1, Л-4, Л-8 ул.Боряна, пер.Атарбекова, г.Ростов-на-Дону | H_09000000508 | 3.069 | 0 | 2.291 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-390 Л-2, Л-3, Л-4 ул.Украинская, пер.Самарский, г.Ростов-на-Дону | I_09000004523 | 14.4 | 0 | 15.355 | 0 | 0 | 3.618 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 3.618 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-448 Л-3 ул.Алагирская, ул.Боряна, г.Ростов-на-Дону | H_09000000078 | 7.554 | 0 | 6.798 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.554 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-547 Л-6, Л-7 ул.Владиленская, ул.Шатурская, г.Ростов-на-Дону | H_09000002465 | 9.647 | 0 | 9.14 | 0 | 0 | 2.261 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.647 | 0 | 0 | 2.261 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-578 Л-1, Л-4, Л-5 ул.Муравьева, ул.Пестеля, ул.12-го февраля, г.Ростов-на-Дону | H_09000005263 | 10.952 | 0 | 14.18 | 0 | 0 | 2.084 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-777 Л-1, Л-2 ул.Подгорная, пер.Шефский, г.Ростов-на-Дону | G_09000000288 | 11.124 | 0 | 9.7229 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-824 Л-6 ул.Курортная, г.Ростов-на-Дону | H_09000000486 | 0.958 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-974 Л-1, Л-3 ул.Павлодарская, ул.Безымянная Балка, г.Ростов-на-Дону | H_09000000858 | 9.022 | 0 | 7.946 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.022 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-47ф18 ул.Пухляковская, ул.Армянская, г.Ростов-на-Дону | H_09000000529 | 4.598 | 0 | 4.901 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-44 Л-7, Л-8 ул.Кржижановского, ул.Владиленская, г.Ростов-на-Дону | G_09000004403 | 10.309 | 0 | 14.27 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.309 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с переводом в КЛ-0,4кВ от ТП-234 Л-15, Л-16 пер.Братский, г.Ростов-на-Дону | I_09000005385 | 0.752 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-1ф4, г.Ростов-на-Дону | G_09000004796 | 12.599 | 0 | 10.762 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.599 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-227 Л-15 ул.45-я Линия, г.Ростов-на-Дону | G_09000004498 | 9.515 | 0 | 15.396 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-391 Л-4 ул.Ереванская, г.Ростов-на-Дону | G_09000004505 | 3.733 | 0 | 10.189 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3028 Л-1, Л-2, ул.Войкова к пер.Пограничный, пер.2-й Поселковый, г.Ростова-на-Дону | H_09000002118 | 12.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.578 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3028 Л-6, Л-10 пер.2-й Поселковый к ул.Портовая, ул.Войкова, г.Ростова-на-Дону | I_09000005671 | 9.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.798 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-288 Л-16, ул.Каяни, ул.Цеховая, г.Ростов-на-Дону | I_09000005607 | 0.308 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-310 Л-14, ул.Майская, г.Ростов-на-Дону | I_09000005608 | 0.939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-342 Л-4, пер.Сальский, г.Ростов-на-Дону | I_09000005609 | 0.22 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-290 Л-2 ул.Радищева, ул.Просвещения, г.Ростов-на-Дону | I_09000005610 | 0.523 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-41ф10 ул.Алагирская, ул.Каменобродская, ул.Боряна, ул.Атарбекова, пер.Закарпатский (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,263 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-6ф16 ул.Шеболдаева, пер.Тихвинский, ул.Кропоткина, пер.Ленкоранский, ул.Ларина (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,461 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-71ф18 ул.Дундича, ул.Калужская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,300 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-163 Л-4, Л-11 ул.Краснокурсантская, пер.Марксистский, пер.Тбилийский, пер.Грузинский (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,735 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-222 Л-1, Л-7 ул.Республиканская, пер.Безымянный, пер.Подпольный (ориентировочная протяженность ЛЭП -2,000 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-290 Л-2, Л-3, Л-6 ул.Радищева, ул.Червоноармейская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,446 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3005 Л-1, Л-2 ул.Каменобродская, ул.Односторонняя, ул.Каракумская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,680 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-330 Л-6, Л-8, Л-11 ул.Плеханова, пр.Стачки, ул.1-я Круговая, ул.2-я Круговая (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,990 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-340 Л-3, Л-4 ул.40-я Линия, к ул.Рябышева (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,621 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-412 Л-2, Л-13, Л-16 ул.Новгородская, пер.Паровозный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,922 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-737 Л-1, Л-2, ул.Вагулевского, ул.С.Чебанова (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,800 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 Л-4 ул.Загорская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,200 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-306 Л-3, Л-5, Л-6 ул.Пермская, ул.8-го марта, ул.Курганная (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,837 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-219 Л-1, Л-3, Л-6 ул.Зенитчиков, ул.Коровкина (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,680 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1921 от МР выхода на ВЛ до ТП-563 ул.Западная, ул.Калининградская, ул.Семипалатинская, ул.Звездная, г.Ростов-на-Дону | H_09000005184 | 8.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.516 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-211/2 ул.Книжная, пер.Расковой, г.Ростов-на-Дону | H_09000005093 | 7.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.435 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2330, г.Ростов-на-Дону | H_09000005114 | 8.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.756 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2621 пер.1-й Машиностроительный, пер.Нефтяной, г.Ростов-на-Дону | H_09000005193 | 7.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.906 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-360 Л-2, Л-4, Л-5 ул.Варфоломеева, пер.1-ый к ул.Малюгиной, пер.1-ый к ул.Катаева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005170 | 13.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.6367 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-115 Л-3, Л-4 ул.Ченцова, ул.14-я линия, ул.6-я линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005118 | 2.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.942 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-165 Л-4, Л-5, Л-8 пр.Ленина, ул.Васильченко, ул.Харьковская, ул.Шевченко, ул.Аксаковская, ул.Врубовая, пер.Зональный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005202 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11.88 | 0 | 0 | 2.279 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 Л-1, Л-2 по ул.Вагулевского, ул.Трудящихся, пер.Моторный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005180 | 6.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.683 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 Л-6 (частично), Л-11 ул.Катаева, ул.Черепахина, г. Ростов-на-Дону | H_09000005171 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.92 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-275 Л-1, Л-3 ул.Ленина, г.Ростов-на-Дон | H_09000005200 | 5.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.322 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3138 Л-2, Л-3, Л-5 ул.Рябышева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005164 | 6.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.039 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-353 Л-1, Л-2 ул.Русская, пер.Токарный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005169 | 8.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.155 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-413 Л-6 ул.Селиванова, ул. Промышленная, ул.Ищенко, г.Ростов-на-Дону | H_09000005122 | 7.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.452 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-493 Л-1 пер.Бакинский, пер. Бесланский, пер.Контактный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005127 | 5.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.502 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-580 Л-6, Л-15 ул.Печорская, ул.Брестская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005135 | 11.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11.285 | 0 | 0 | 2.229 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-618 Л-13, Л-15 ул.Киргизская, пер.Игарский, пер.Днепровский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005140 | 6.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.073 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-640 Л-1, Л-2, Л-3 ул.Шевцовой, ул.Печорская, ул.Можайская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005152 | 11.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11.499 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-641 Л-6, Л-15 ул.Листопадова, ул.Пролетарская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005155 | 13.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.446 | 0 | 0 | 2.127 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-646 Л-11, Л-21 ул.26 Июня, ул.Абаканская, ул.Камская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005158 | 7.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.763 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-701 Л-4, Л-5, Л-7 ул.Алябьева, пер.Васнецова, пер.Врубеля, г.Ростов-на-Дону | H_09000005162 | 12.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.092 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-770 Л-7, Л-19 ул.Вологодская, ул.Севанская, ул.Подконяна, ул.Амиряна, ул.Ленинаканская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005198 | 13.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.455 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-821 Л-2, Л-3, ул.Бондаренко, ул.Пестеля, ул.Маркова, г.Ростов-на-Дону | H_09000005167 | 4.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.648 | 0 | 0 | 1.815 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-626 Л-3, Л-4 ул.Каяльская, ул.5-я улица, г.Ростов-на-Дону | H_09000005148 | 2.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.678 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-319 Л-1, Л-2, Л-4, Л-8 ул.Портовая, пер.Ермака, пер.Гастелло, ул.Днепростроевская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005172 | 17.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.894 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-584 Л-6, Л-9, Л-14, Л-15 ул.Калинина, ул.2-я Кольцевая, ул.3-я Кольцевая, ул.4-я Кольцевая, ул.5-я Кольцевая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005183 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-893 Л-5, Л-6, Л-8 ул.Трудящихся, ул.Нагорная, ул.Кручинина, пер.Безымянный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005182 | 14.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.091 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-913 Л-1, Л-2, Л-3, Л-8 ул.2-я Володарского, ул.1-я Володарского, ул.1-я Круговая, ул.Минаева, ул.Курортная, ул.Горбачева, ул.Артемовская, ул.Коминтерна, г. Ростов-на-Дону | H_09000005191 | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.99 | 0 | 0 | 5.192 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-890 Л-1, Л-3 ул.Путевая, ул.Каяльская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005583 | 4.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.276 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-52ф6 пер.Краевой, г.Ростов-на-Дону | H_09000005176 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-191 Л-1, Л-2, Л-3 ул.Земельная,ул.Владивостокская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005196 | 13.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.979 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-168 Л-1, Л-4, Л-5, Л-6 ул.Лобачевского, ул.Семипалатинская, ул.Шекспира, ул.Байкальская, ул.Линейная, г.Ростов-на-Дону | H_09000005145 | 16.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.949 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-210 Л-1, Л-2, Л-4, Л-7 ул.Катаева, ул.Варфоломеева к пер.Гвардейский, ул Варфоломеева к пер. Халтуринский, ул.Черепахина, г.Ростов-на-Дону | H_09000005230 | 10.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.954 | 0 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 Л- 4, Л-8, Л-9, Л-12 ул.Вавилова, ул.Иловайская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005197 | 16.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.181 | 0 | 0 | 3.245 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-255 Л-1, Л-2, Л-4 ул.12-го Февраля к ул.Муравьева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005244 | 13.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.547 | 0 | 0 | 2.069 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3063 Л-15 пер.Чувашский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005139 | 2.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.462 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3114 Л-2, Л-3, Л-4, Л-5 ул.Погодина, ул.Ларина, г.Ростов-на-Дону | H_09000005195 | 3.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.533 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3137 Л-1, Л-4, Л-5 ул.Лесопарковая, ул.Родниковая, пер.Белореченский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005157 | 15.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.034 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-350 Л-1, Л-4, Л-5 ул.Чистопольская, ул.Смены, г.Ростов-на-Дону | H_09000005126 | 10.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.271 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-388 Л-1, Л-4, Л-5, Л-6 ул.Сормовская, ул.Мадояна, ул.Мичуринская, ул.Одесская, пер.Урюпинский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005150 | 20.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20.995 | 0 | 0 | 4.135 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-476 Л-1, Л-6, Л-7 ул.Филимоновская, ул.Малюгиной, ул.Лермонтовская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005238 | 9.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.698 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-490 Л-1, Л-2 ул.Малюгиной, ул.Филимоновская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005240 | 5.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.099 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-517 Л-1, Л-2 ул.Минераловодская, ул.Собино, г.Ростов-на-Дону | H_09000005143 | 8.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.808 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-627 Л-1, Л-2, Л-3 пер.Парковый, пер.Ставропольский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005192 | 12.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.083 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-672 Л-1, Л-3 ул.Солидарности, пер.Рационализаторский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005124 | 16.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.606 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-713 Л-8, Л-17 ул.Текучева, ул.Н.Ополчения, г.Ростов-на-Дону | H_09000005242 | 3.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.488 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-718 Л-12 ул.Тельмана, г.Ростов-на-Дону | H_09000005248 | 2.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.821 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-735 Л-1, Л-7 ул.Рыльского, пер.Карьерный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005108 | 8.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.286 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-739 Л-1, Л-4 ул.Вяземцева, ул.Буйнакская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005113 | 9.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.474 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-769 Л-3, Л-5 ул.Циолковского, ул.Набережная, пер.Корабельный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005141 | 9.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.487 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-800 Л-15 ул.4-я линия, ул.Советская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005120 | 4.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.521 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-843 Л-1, Л-2, Л-3 ул.1-я Плановая, ул.Коммунальная, ул.Пионерская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005129 | 8.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.504 | 0 | 0 | 1.603 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-886 Л-3, Л-4 ул.Сарьяна, ул.35-я линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005134 | 7.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.455 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-915 Л-1, Л-3 пер.Парусный, пер.Красногорский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005159 | 5.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.988 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3062 Л-6 пер.Чувашский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005137 | 3.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.434 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-854 Л-3, Л-4 пер.Ладожский, ул.Украинская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005131 | 12.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.571 | 0 | 0 | 2.266 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-230 Л-15 ул.Серафимовича, г.Ростов-на-Дону | H_09000005236 | 4.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.824 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-588 Л-3, Л-8 ул.1-я Володарского, ул.Горбачева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005154 | 7.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.227 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-205 ул.Листопадова, ул.19-я Линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005258 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-3306 ул.Нансена, г.Ростов-на-Дону | H_09000005215 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.14 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-50ф15 ул.Нансена, г.Ростов-на-Дону | H_09000005213 | 3.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.588 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-203 Л-1, Л-6, Л-8 ул.Крупской, ул.Красная, пр.Стачки, ул.2-я Кольцевая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005272 | 6.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.856 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-267 Л-1, Л-3, Л-5 ул.Бодрая, ул.Фурмановская, г.Ростов-на Дону | H_09000005277 | 19.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19.856 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3064 Л-3, Л-4 ул.4-я к пос.Лесхоз, г.Ростов-на-Дону | H_09000005264 | 12.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.198 | 0 | 0 | 2.481 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3072 Л-2, Л-3, Л-4 ул.1-я Киргизкая, пер.Ухтомский, пер.Сальский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005265 | 18.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.627 | 0 | 0 | 2.958 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3085 Л-3 пос.Мостоотряда, ул.Кобякова, г.Ростов-на-Дону | H_09000005268 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.219 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3131 Л-1, Л-3, Л-4 пер.Третьякова, пер.Поленова, пер.Крамского, г.Ростов-на-Дону | H_09000005266 | 9.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.692 | 0 | 0 | 1.922 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-343 Л-1, Л-7, Л-10, Л-15, Л-16 ул.Мичуринская, ул.Калинина, ул.Ровенская, ул.Рижская, ул.Манежная, ул.Череповецкая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005276 | 8.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.277 | 0 | 0 | 3.068 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-383 Л-1, Л-2, Л-3 пр.М.Нагибина, ул.Герасименко, г.Ростов-на-Дону | H_09000005280 | 3.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.315 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-587 Л-1, Л-5, Л-6, Л-8 ул.Мадояна, ул.Лесная, ул.Сормовская, ул.Песчанокопская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005274 | 12.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.537 | 0 | 0 | 4.674 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-592 Л-2, Л-3 ул.Фурмановская, ул.Пирогова, г.Ростов-на-Дону | H_09000005281 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.08 | 0 | 0 | 3.233 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-634 Л-2, Л-3 ул.Зявкина, пер.Бурятский, пер.Грушевский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005224 | 4.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.298 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-675 Л-5, Л-6 ул.Некрасовская, пер.Веселый, ул.Республиканская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005273 | 4.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.976 | 0 | 0 | 1.852 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-700 Л-6 ул.М.Горького, г.Ростов-на-Дону | H_09000005231 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.763 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-783 Л-3, Л-4 пр.40 лет Победы, ул.Книжная, г.Ростов-на-Дону | H_09000005260 | 11.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11.975 | 0 | 0 | 2.134 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-880 Л-10 ул.Калининградская, ул.Линейная, ул.Петрозаводская, ул.Львовская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005275 | 2.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.898 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-887 Л-5, Л-6 пер.Сахалинский, пер.Охотский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005261 | 17.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.123 | 0 | 0 | 2.104 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-987 Л-2 ул.19-я линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005262 | 3.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.448 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-948 Л-2, Л-3, Л-4 пер.Клязьминский, ул.Татарская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005270 | 10.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.562 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-39 Л-12 ул.Филимоновская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005241 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.246 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-134 Л-3 пр.Кировский, пер.Филимоновский, г. Ростов-на-Дону | H_09000005221 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.279 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-182 Л-6 ул.Социалистическая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005226 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-217 Л-2, Л-3, Л-4, Л-6 ул.Возрождения, ул.Волгоградская, ул.Булавина, г.Ростов-на-Дону | H_09000005235 | 8.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.795 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-224 Л-2, Л-14, Л-15, Л-16 ул.Гайдара, ул.Бондаренко, ул.Красногвардейская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005229 | 15.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.53 | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3010 Л-16 ул.Филимоновская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005233 | 5.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.401 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3253 Л-1, Л-2 ул.Коровкина, ул.12-го февраля, г.Ростов-на-Дону | H_09000005239 | 4.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.536 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-724 Л-7 ул.Малюгиной, г.Ростов-на-Дону | H_09000005232 | 6.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.562 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-785 Л-2 ул.20-я улица, г.Ростов-на-Дону | H_09000005237 | 1.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.199 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-878 Л-1, Л-2 ул.17-я улица, ул.19-я улица, г.Ростов-на-Дону | H_09000005234 | 2.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.239 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ от ТП №10,15, замена ТП №10 и разгрузка ТП №14,15 в с. Дубовское | H_10000001355 | 5.432 | 0 | 5.734 | 0.1 | 0 | 1.778 | 0 | 1 | 59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП № 97 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ст. Егорлыкская Ростовской области | I_10000005444 | 3.043 | 0 | 3.4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ЛЭП — 10-0,4 кВ и замена ТП №45 в с. Песчанокопское Ростовской области | I_10000005448 | 2.046 | 0 | 2.051 | 0.25 | 0 | 0.245 | 0 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 15,23 с заменой ТП 10/0,4 кВ №15,23 в п. Гигант Ростовской области | H_10000002432 | 6.043 | 0 | 6.216 | 0.16 | 0 | 2.012 | 0 | 1 | 134 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 28 в г. Сальске Ростовской области | I_10000005543 | 17.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.798 | 0 | 0 | 6.883 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП № 28 в г. Сальске Ростовской области | I_10000005456 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.675 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство КВЛ-10 кВ по Л-3 пс "Сальская" для электроснабжения ТП №208 в г.Сальске Ростовской области | I_10000005462 | 0.725 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №4 в п. Гигант Ростовской области | L_10000005546 | 8.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.564 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №4 в п. Гигант Ростовской области (с увеличением трансформаторной мощности с 0,16 МВА до 0,25 МВА) | H_10000004942 | 1.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.292 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для разгрузки ТП 26 в г. Пролетарск Ростовской области | H_10000004944 | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.853 | 0.16 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №138 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004459 | 10.168 | 0 | 8.57 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №155 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004460 | 4.292 | 0 | 4.701 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №429 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004457 | 12.279 | 0 | 11.936 | 0 | 0 | 3.568 | 0 | 0 | 248 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №489 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004461 | 11.863 | 0 | 8.08 | 0 | 0 | 1.907 | 0 | 0 | 264 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1337, г. Шахты Ростовской области | H_11000005209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №12 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Красный Сулин Ростовской области | H_11000005219 | 13.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.838 | 0 | 0 | 3.97 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №72 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Красный Сулин Ростовской области | H_11000005217 | 17.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.299 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №11 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, р.п. Усть-Донецкий Ростовской области | G_11000004467 | 18.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.71 | 0 | 0 | 6.392 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция КЛ-6 кВ в г. Шахты, Ростовская область (п. Артем) ТП408-ТП455; ТП440-ТП455; ТП426-ТП440; ТП426-РУ6кВ Насосная, 8б | G_11000002731 | 6.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.937 | 0 | 0 | 3.425 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2209, г. Шахты Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП-6 кВ — 6,2 км) | H_11000005249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №158 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005247 | 6.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.127 | 0 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №193, г. Шахты Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП-0,4 кВ — 4,119 км) | H_11000005246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №208 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП-0,4 кВ — 1,893 км) | H_11000005243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №271, г. Шахты Ростовской области | H_11000005255 | 6.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.394 | 0 | 0 | 1.838 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №352 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005254 | 12.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.887 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №316 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005278 | 4.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.064 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-6 кВ от ПС Ш-9, Л 923 в г. Красный Сулин, Ростовская область | H_11000002732 | 33.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 33.936 | 0 | 0 | 15.749 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №127 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №552 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №89 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №135 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Красный Сулин Ростовской области | H_11000005306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №40/8 Л-6ф1 до ТП №122, г. Шахты Ростовской области | H_11000005259 | 1.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.562 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л1005 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005752 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л1805 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005753 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л1011 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005751 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л126 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005750 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-10/0,4кВ №12 в г. Миллерово | J_000005589 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ (переход под ж/д) по ВЛ-10кВ Л-10 ПС ГОК, г. Миллерово | J_000005710 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Вешенская для защиты птиц от поражения электрическим током | J_000005718 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения магазина г. Сальск, ул. Свободы, 180 | J_000005682 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ — 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №20 для электроснабжения кафе п. Целина ул. 1-я линия, 67/5 | J_000005705 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина п. Зимовники, ул. Основания, 1 | J_000005681 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 75 | J_000005684 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома ст. Егорлыкская ул. Петровская, 67 | J_000005686 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина п. Зимовники, ул. Иванова, 20 | J_000005685 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта коммерческой деятельности ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 59 | J_000005683 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 26 для электроснабжения жилого дома с. Песчанокопское ул. Москва, 23 | J_000005689 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома п. Гигант, ул. Азовская, 18 | J_000005690 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома с. Ремонтное ул. Калинина, 71 | J_000005693 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №44 для электроснабжения жилого дома г. Пролетарск ул. Баумана, 34 | J_000005695 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ — 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №33 для электроснабжения нежилого помещения п. Зимовники ул. Рабочая, 101 | J_000005700 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 10 - 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №41 для электроснабжения здания магазина г. Сальск, ул. Коломийцева, 28 | J_000005703 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ -10 кВ Л-6 пс 110/35/10 кВ «Заветинская» для защиты птиц от поражения электрическим током в с. Заветное Ростовской области | J_000005709 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, пер. Ягодный, 14 | J_000005806 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2209, Л-4606, Л-905; ВЛ-10 кВ Л-1322 для защиты птиц от поражения электрическим током, г. Шахты Ростовской области | J_000005799 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, пер. Тюменский, 51 | J_000005801 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, пр. Ленинского Комсомола, 1-Ц | J_000005805 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, ул. Телеграфная, 26 | J_000005817 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, ул. Индустриальная, 3-Б | J_000005821 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, ул. Маяковского, 75 | J_000005820 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Красный Сулин, ул. 47 Гвардейской дивизии, 59 | J_000005838 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Красный Сулин, пер. 8 Марта, 4 | J_000005835 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-324 Л-2 от опоры 17 до опоры 22 для электроснабжения частного домовладения по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, ул. Буденного, 42. | J_000005744 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ ТП-35 Л-2 от опоры 5 до опоры 16 для электроснабжения частных домовладений по адресам: г. Батайск, ул. Саратовская, 5 а,5 б, 5 в. | J_000005785 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ ТП-3 Л-5 от РУ-0,4 кВ до опоры 3/1 для электроснабжения магазина по адресу: г. Батайск, ул. Куйбышева, 63/ул. 50 лет Октября, 127. | J_000005786 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ, Л-3Ф5, Л-110 для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005807 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.995 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Л-143 от БТ-3 ячейки 343 до ТП-159. | J_000005788 | 7.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.726 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ, РП-1-жилой дом по ул. Ленина, 92, г.Волгодонск | J_000005798 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.311 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-1271 для электроснабжения жилого дома Волгодонской район, п. Сибирьковый, ул. Дубравная, д. 18. | J_000005811 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 ЗТП-3065 для электроснабжения здания прокуратуры, г. Константиновск, ул. Коммунистическая, 66. | J_000005814 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-2090 для электроснабжения жилого дома г. Цимлянск, ул. Свердлова, 19 | J_000005810 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ, ЗТП №1011-жилой дом по ул. Ленина, 45, г.Волгодонск. | J_000005796 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-4182 для электроснабжения базовой станции №61-02325 Семикаракорский район. | J_000005815 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-4839 для электроснабжения базовой станции №61-1877 Семикаракорский район. | J_000005816 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-7 ЗТП-4023 для электроснабжения торгового павильона, г. Семикаракорск, примерно в 7 м на восток от строения ул. Строителей, 1/3. | J_000005813 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.108 |  | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-114 ПС «СМ-1» для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005800 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-8 ПС «ЖБИ» для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005808 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-8 ПС «Северный портал» для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005803 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 от РУ-0,4кВ ТП-243 для электроснабжения нежилого помещения по ул.Магистральная,1-а в г.Новошахтинске | J_000005643 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от Л-1 КТП-243 для электроснабжения погрузочно-разгрузочного комплекса в 700 м по направлению на северо-восток от г. Зверево | J_000005783 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-7ф7 для защиты птиц от поражения электрическим током в п. Углеродовский Красносулинского района Ростовской области | J_000005747 | 0.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.782 | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-3026 для электроснабжения жилого дома, г. Белая Калитва, ул. 3-я Линия, 8 | J_000005760 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-4440 для электроснабжения жилого дома, г. Морозовск, ул. Коммунистическая, 225 | J_000005761 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-0276 по территории ЛиТЖТ, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, пер. Строителей, 27 а | J_000005774 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-4206 по территории школы-интерната, Тацинский район, ст. Тацинская | J_000005776 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-6Ф15 и Л-6Ф20 от ПС «Гундоровская» для защиты птиц от поражения электрическим током в г. Донецк | J_000005775 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-529 от ПС «Б-5» для защиты птиц от поражения электрическим током в п. Шолоховский Белокалитвинского района | J_000005773 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-22 от ПС «Тацинская СХТ» по территории СОШ № 3, Тацинский район, ст. Тацинская | J_000005777 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 14 до оп. № 14/1 Л-4 ТП-239 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005724 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 10 до оп. № 10/1 Л-2 ТП-4 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005721 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 1/10 до оп. № 1/22 Л-2 ТП-16 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005720 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп. № 1 до оп. № 8 Л-11 ТП-62 г. Новочеркасск | J_000005726 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 10/19 до оп. № 10/3 Л-1 ТП-331 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Аксай | J_000005722 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 11/15 до оп. № 11/20 Л-11 ТП-724 с 0,23 кВ на 0,4 кВ п. Каменоломни | J_000005723 | 0.33917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.33917 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-2 Л-7 п. Персиановский | J_000005732 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-779 к жилому дому по адресу ул. Крупской, 59, п. Каменоломни | J_000005733 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 21 до оп. № 25 Л-4 ТП-113 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005725 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-437 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД г. Новочеркасск | J_000005727 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-3ф7 РП-3 г. Новочеркасск | J_000005742 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-20 кВ для защиты птиц от поражения электрическим током г. Новочеркасск | J_000005743 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-202 ПС АС-2 г. Аксай | J_000005741 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-851 ул.Мичуринская, 124, г.Ростов-на-Дону | J_000005878 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-621, г.Ростов-на-Дону | J_000005851 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-867, г.Ростов-на-Дону | J_000005853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-3095 (Л-18) ул.Мопра, пр.Стачки, г.Ростов-на-Дону | J_000005843 | 2.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.523 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-222, г.Ростов-на-Дону | J_000005848 | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ПП-0,4кВ установленного ул.Красноармейская, 131, г.Ростов-на-Дону | J_000005847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-646, г.Ростов-на-Дону | J_000005849 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-388 (Л-1), г.Ростов-на-Дону | J_000005842 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-829 Л-3, ул. 1-я Кизитериновская, ул. 2-я Кизитериновская, г.Ростов-на-Дону | J_000005863 | 1.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.518 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-1510, г.Ростов-на-Дону | J_000005840 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция воздушных линий электропередачи 6-10 кВ для защиты птиц от поражения электрическим током, г.Ростов-на-Дону | J_000005864 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 и ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 с. Новониколаевка | J_01000006015 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от опоры №1 до опоры №7 ТП-97 г. Азов | J_01000005999 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП-123 г. Азов | J_01000006003 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от опоры №10 до опоры №19 ТП-14 с. Самарское | J_01000006012 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 с. Самарское | J_01000006013 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от опоры №76 до опоры №78 ТП-10 ст.Кагальницкая | J_01000006021 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 1813, реконструкция ТП-13 г. Зерноград | J_01000006020 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.479 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-114 от опоры № 1 до опоры № 3/10 для электроснабжения частного домовладения, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. Кулагина, 45. | J_02000006059 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-30 от опоры № 198/8 до опоры № 198/11 для электроснабжения частного домовладения, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. Саратовская, 58. | J_02000006076 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка Л-3 КТП-215, х. Васильевка, Тарасовский район | J_06000005898 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Л-10 ПС ГОК, г. Миллерово | J_06000005896 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 20 до оп. № 24 Л-3 ТП-117 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005882 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 7 до оп. № 7/5 Л-4 ТП-82 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005883 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 8 до оп. № 10 Л-2 ТП-81 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005884 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 2/5 до оп. № 3 Л-6 ТП-62 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005881 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-122 Л-10 и ТП-57 Л-3 г. Новочеркасск | J_07000005892 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 2 до оп. № 4 Л-3 ТП-475 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005879 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 2/17 до оп. № 2/22 Л-1 ТП-188 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005880 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-517 до оп. № 2 п. Персиановский | J_07000005885 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 8 до оп. № 8/5 Л-1 ТП-107 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000006024 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция существующих КЛ-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ ТП-340 с перезаводом в проектируемую КТП-6/0,4 кВ г. Аксай | J_07000005887 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.314 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-913 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000005952 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-312 Л-2 и от ТП-387 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006036 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-221, г.Ростов-на-Дону | J_09000006033 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-613, г.Ростов-на-Дону | J_09000006030 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-130, г.Ростов-на-Дону | J_09000006034 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-138, г.Ростов-на-Дону | J_09000006032 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-340 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006035 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-958 Л-5 ул.Доватора, г.Ростов-на-Дону | J_09000006045 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-343, г.Ростов-на-Дону | J_09000006049 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-376, г.Ростов-на-Дону | J_09000006062 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-549, г.Ростов-на-Дону | J_09000006074 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Л-909, г.Ростов-на-Дону | J_09000006057 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-69, г.Ростов-на-Дону | J_09000006044 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-638, г.Ростов-на-Дону | J_09000006031 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-840 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006038 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-144, г.Ростов-на-Дону | J_09000006028 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-13 к 40-й линии, г.Ростов-на-Дону | J_09000006039 | 9.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.101 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 9.101 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-660 Л-11, г.Ростов-на-Дону | J_09000006046 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-3147 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006058 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-889 ул. 30 лет Октября, г.Ростов-на-Дону | J_09000001401 | 6.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.022 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 6.022 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Л-2330, г.Ростов-на-Дону | J_09000006043 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3231, г.Ростов-на-Дону | J_09000006029 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, ул. Звездная, 37-А | J_11000006007 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Красный Сулин, ул. Загородная, 5 | J_11000006006 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, ул. Псковская, 41 | J_11000006010 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилые дома, г. Красный Сулин, ул. Ленина, 51; 64 | J_11000006009 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Нежилое здание, г. Шахты, ул. Чаплыгина, 56-В | J_11000006011 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 40.705 | 0 | 28.514 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.219 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-442, г.Ростов-на-Дону | I_09000005394 | 40.705 | 0 | 15.483 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 56.188 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техническое перевооружение Л-506, Л-2621 ул.Аккуратная, ул.Лесная, г.Ростов-на-Дону | G_09000002931 | 0 | 0 | 13.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 13.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 774.317 | 0 | 339.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14294 | 0 | 0 | 153.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6485 | 0 | 0 | 74.8818 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 87.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 73.7473 | 0 | 32.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 23.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 3.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-146 г. Батайск | Н_02000005038 | 2.692 | 0 | 3.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 3.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-110 г. Батайск | Н_02000005039 | 3.019 | 0 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-200 г. Батайск | Н_02000005040 | 2.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-23 г. Батайск | Н_02000005042 | 5.39 | 0 | 7.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ РП-7 г. Батайск | Н_02000005041 | 4.519 | 0 | 4.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-191 г. Батайск | Н_02000005181 | 3.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-2 г. Батайск | Н_02000005189 | 5.552 | 0 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-137 г. Батайск | Н_02000005049 | 3.894 | 0 | 4.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-123 г. Батайск | I_02000005527 | 3.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-9 г. Батайск | I_02000005493 | 9.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-44 г. Батайск | I_02000005529 | 6.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-38 г. Батайск | I_02000005531 | 2.019 | 0 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП-6 с установкой прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-6 г. Зерноград | J_000005754 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП-98 с установкой прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-98 г. Азов | J_000005755 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП-157 с установкой прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-157 г. Азов | J_000005756 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 6 для установки прибора учета для магазина п. Зимовники пер. Горобцова, 1 | J_000005696 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №18 для установки прибора учета электрической энергии объектов ООО «Сервис» г. Сальск ул. Трактовая, 29-а | J_000005691 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 102 для установки прибора учета для нежилого здания п. Орловский ул, М. Горького, 40 А | J_000005694 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №33 для установки прибора учета электрической энергии для нежилого помещения п. Зимовники ул. Рабочая, 101 | J_000005699 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 51 при установки прибора учета для магазина «Универсам» с. Песчанокопское ул. Суворова, 11 а | J_000005688 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 48 при установки прибора учета для объекта коммерческой деятельности г. Сальск ул. Промышленная, 2/4 | J_000005687 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ №23 для установки прибора учета для объекта коммерческой деятельности г. Пролетарск ул. Пионерская, 104 | J_000005697 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного съема показаний в ПС «С-1». Здание РТС, г. Красный Сулин, ретранслятор | J_000005837 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП, РП (ПУ - 31 шт.) (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005855 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-43, ТП-181, г.Ростов-на-Дону | J_000005868 | 8.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-878, г.Ростов-на-Дону | J_000005869 | 2.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний в ТП-10-1, ТП-10-2, ТП-10-8, ТП-10-9, ТП-10-10, ТП-10-14, ТП-10-16, ТП-10-18, ТП-10-19, ТП-9, ТП-9А, г.Ростов-на-Дону | J_000005867 | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний в ТП (84 шт.), г.Ростов-на-Дону | J_000005870 | 6.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 6.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 4.252 | 0 | 5.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0
1.2.3.2 | Модернизация системы учета Батайских МЭС | I_02000005530 | 4.252 | 0 | 5.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 5.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 684.1877 | 0 | 291.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12655 | 0 | 0 | 125.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6226 | 0 | 0 | 70.8935 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 80.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ст. Кагальницкая | H_01000005310 | 2.568 | 0 | 2.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 с. Самарское | I_01000005494 | 3.267 | 0 | 3.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 с. Самарское | I_01000005495 | 4.135 | 0 | 4.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Азов | H_01000005319 | 7.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.731 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 с. Самарское | I_01000005654 | 4.521 | 0 | 4.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 с. Самарское | I_01000005655 | 2.63 | 0 | 2.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 с. Самарское | I_01000005656 | 1.661 | 0 | 1.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 г. Азов | I_01000005657 | 2.695 | 0 | 2.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 г. Азов | I_01000005658 | 5.416 | 0 | 5.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 г. Азов | I_01000005659 | 3.369 | 0 | 3.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-70 г. Азов | I_01000005660 | 5.092 | 0 | 5.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-155 г. Азов | I_01000005661 | 2.295 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 г. Зерноград | H_01000005336 | 14.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-119 с. Самарское | H_01000005338 | 2.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 с. Самарское | M_01000005579 | 7.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от РП-2 г. Азов | H_01000005339 | 8.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний с. Самарское | H_01000005318 | 6.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.026 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№5016 сл. Б.Мартыновка | I_03000005500 | 5.588 | 0 | 4.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Тезническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№5038, сл. Б.Мартыновка | I_03000005064 | 1.487 | 0 | 2.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№4051, г. Семикаракорск. | I_03000005074 | 2.964 | 0 | 3.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№4084 г.Семикаракорск | H_03000005059 | 8.46 | 0 | 7.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №2049, г. Цимлянск | I_03000005080 | 2.775 | 0 | 3.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№2063, г. Цимлянск | I_03000005501 | 6.256 | 0 | 5.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №1179, г. Волгодонск | I_03000005067 | 2.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №1180, г. Волгодонск | H_03000005068 | 3.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №6014, пос. Южный Мартыновского района | H_03000005073 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№3006, г. Константиновск | I_03000005503 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№5040, сл. Б.Мартыновка | I_03000005077 | 2.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №4103, г. Семикаракорск | H_03000005070 | 2.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№4080, г. Семикаракорск. | H_03000005076 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№1178 г.Волгодонск | H_03000005069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №2013, г.Цимлянск | H_03000005071 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП-144 в г.Новошахтинске | H_13000005349 | 4.434 | 0 | 5.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 в г.Новошахтинске | H_13000005348 | 4.994 | 0 | 4.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТП-302 в г.Новошахтинске | H_13000005350 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 в г. Новошахтинске | H_13000005352 | 2.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Внедрение систем ДУ, связи, организация каналов связи и передачи данных на ЦРП-5 в г. Новошахтинске Ростовской области | H_13000001392 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТП-132 Л-1, Л-2, Л-3 в п.Замчалово Красносулинского района Ростовской области | H_13000005328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от КТП-133 Л-1, Л-2 пос. Замчалово Красносулинского района Ростовской области | H_13000005329 | 1.538 | 0 | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-156 в г.Новошахтинске | I_13000005506 | 4.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-323 в г.Новошахтинске | I_13000005507 | 2.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТПШ-104 в г.Гуково | I_13000005346 | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3011 в г. Белая Калитва | I_05000005459 | 9.371 | 0 | 5.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3035 в г. Белая Калитва | H_05000005288 | 0.443 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3096 в г. Белая Калитва | I_05000005409 | 0.692 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3124 в г. Белая Калитва | H_05000005286 | 0.717 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3130 в г. Белая Калитва | I_05000005410 | 0.495 | 0 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3168 в г. Белая Калитва | I_05000005411 | 4.445 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3204 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005284 | 2.425 | 0 | 2.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3207 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005271 | 2.087 | 0 | 2.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3209 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005279 | 1.6 | 0 | 1.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3210 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005283 | 3.038 | 0 | 3.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3215 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005285 | 0.953 | 0 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3235 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005282 | 2.199 | 0 | 2.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3306 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005289 | 1.318 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3312 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005290 | 0.924 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3524 в п. Коксовый Белокалитвинского района | I_05000005460 | 5.381 | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1337 в г. Донецк | I_05000005457 | 7.032 | 0 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1882 в г. Донецк | I_05000005458 | 5.217 | 0 | 3.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-0857 в г. Морозовск | H_05000005291 | 7.237 | 0 | 1.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-0723 в ст. Тацинской Тацинского района | H_05000005292 | 0.845 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3315 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3327 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3519 в п. Коксовый Белокалитвинского района | H_05000005295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3308 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005296 | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3030 в г. Белая Калитва | H_05000005297 | 2.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3323 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005299 | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3535 в п. Коксовый Белокалитвинского района | H_05000005298 | 4.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-0846 в г. Морозовск | H_05000005300 | 3.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2135 в г. Каменск-Шахтинский | H_05000005301 | 6.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 4, 30, 76 в г. Миллерово | H_06000004957 | 10.224 | 0 | 10.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 36 в г. Миллерово | I_06000005406 | 3.158 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 9, 14, 43, 93 в г. Миллерово | H_06000004958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 17, 20, 61 в г. Миллерово | H_06000004959 | 16.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 18, 28, 69 в г. Миллерово | H_06000004960 | 17.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 151, 154, 41, 53 в г. Миллерово | H_06000004961 | 16.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 528, 529, 543 в ст. Вешенская | I_06000005475 | 11.134 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ ТП № 249 в п. Тарасовский | I_06000005489 | 2.774 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ ТП № 253 в п. Тарасовский | I_06000005491 | 2.009 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ ТП № 218 в п. Тарасовский | I_06000005492 | 2.684 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-362 г. Аксай | G_07000004746 | 3.865 | 0 | 3.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-344 г. Аксай | G_07000005416 | 1.636 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-533 правый берег р. Дон Персиановский район | H_07000005417 | 0.809 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-705 п. Персиановский | I_07000004745 | 3.274 | 0 | 3.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-724 п. Каменоломни | I_07000005106 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-66 г. Новочеркасск | I_07000005423 | 2.457 | 0 | 2.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-172 г. Новочеркасск | I_07000005469 | 2.696 | 0 | 2.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-28 г. Новочеркасск | I_07000005470 | 2.533 | 0 | 2.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-708 п. Персиановский | I_07000005471 | 4.3 | 0 | 4.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-730 п. Каменоломни | I_07000005472 | 3.08 | 0 | 3.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-815 п. Опытный | I_07000005473 | 1.497 | 0 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-617 х. Рыбацкий | I_07000005474 | 3.517 | 0 | 3.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-620 х. Рыбацкий | I_07000005476 | 1.16 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-621 п. Дивный | I_07000005477 | 2.599 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-628 х. Рыбацкий | I_07000005478 | 0.831 | 0 | 0.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-657 х. Рыбацкий | I_07000005479 | 0.642 | 0 | 0.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-670 х. Рыбацкий | I_07000005480 | 0.871 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-110, ТП-303, ТП-340, ТП-817 г. Аксай | I_07000005536 | 0.112 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-69, ТП-70, ТП-466, РП-10 (УСПД) г. Новочеркасск | I_07000005481 | 0.273 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-7071 п. Каменоломни | I_07000005488 | 9.575 | 0 | 2.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-169 п. Персиановский | H_07000005204 | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-741 п. Каменоломни | H_07000005205 | 5.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-302 г. Аксай | H_07000005220 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-463 г. Новочеркасск | H_07000005222 | 5.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-456 г. Новочеркасск | H_07000004726 | 7.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-131, ТП-214, ТП-217, ТП-369, ТП-520, ТП-3147, г.Ростов-на-Дону | I_09000005424 | 29.744 | 0 | 25.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-195, ТП-216, ТП-246, КТП-634, ТП-681, КТП-832, ТП-3130, г.Ростов-на-Дону | I_09000005514 | 22.466 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №24 в г. Пролетарск Ростовской области | H_10000004917 | 3.018 | 0 | 3.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №67 в г. Сальск Ростовской области | I_10000005463 | 4.112 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №45 в ст. Егорлыкская Ростовской области | H_10000004918 | 2.931 | 0 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №103 в п. Орловский Ростовской области | I_10000005464 | 1.658 | 0 | 1.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №6 в с. Песчанокопское Ростовской области | I_10000005465 | 2.806 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП № 212 в г. Сальск Ростовской области | H_10000004927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №36, 29 в с. Дубовское Ростовской области | H_10000004931 | 5.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №29 в ст. Егорлыкской Ростовской области | H_10000004929 | 6.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП № 51 в п. Зимовники Ростовской области | H_10000004930 | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП № 114, 96 в п. Орловский Ростовской области | H_10000004928 | 8.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №50 в с. Песчанокопское Ростовской области | H_10000004932 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №187 г. Сальск Ростовской области | H_10000004947 | 2.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №68 в ст. Егорлыкская Ростовской област | H_10000004945 | 4.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №36 в с. Ремонтное Ростовской области | H_10000004946 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ в г. Пролетарск Ростовской области | L_10000005547 | 4.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №11,91 в г. Пролетарск Ростовской области | H_10000004935 | 5.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №129 в г. Сальск Ростовской области | H_10000004940 | 2.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №19, 31 в с. Дубовское Ростовской области | H_10000004939 | 5.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №73 в ст. Егорлыкская Ростовской области | H_10000004936 | 5.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №83, 101 в п. Орловский Ростовской области | H_10000004934 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №140, г. Шахты Ростовской области | I_11000005487 | 3.043 | 0 | 3.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №202, г. Шахты Ростовской области | I_11000005486 | 2.509 | 0 | 2.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №289, г. Шахты Ростовской области | I_11000005445 | 7.731 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №465, г. Шахты Ростовской области | I_11000005451 | 6.197 | 0 | 5.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №468, г. Шахты Ростовской области | I_11000005452 | 6.484 | 0 | 5.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №506, г. Шахты Ростовской области | I_11000005453 | 2.669 | 0 | 3.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №52, г. Шахты Ростовской области | I_11000005449 | 5.859 | 0 | 5.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №566, г. Шахты Ростовской области | I_11000005454 | 2.137 | 0 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №579, г. Шахты Ростовской области | I_11000005446 | 4.008 | 0 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №589, г. Шахты Ростовской области | I_11000005447 | 3.085 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №91, г. Шахты Ростовской области | I_11000005450 | 3.794 | 0 | 4.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ТП-32 для организации дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 с. Самарское | J_000005757 | 0.13917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.13917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 206, 231, 254 в п. Тарасовский | J_000005719 | 6.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №352, г. Шахты Ростовской области | J_000005824 | 6.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, РП №9, г. Шахты Ростовской области | J_000005822 | 5.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №475, г. Шахты Ростовской области | J_000005827 | 3.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №111, г. Шахты Ростовской области | J_000005828 | 3.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №356, г. Шахты Ростовской области | J_000005825 | 5.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №577, г. Шахты Ростовской области | J_000005831 | 2.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №412, г. Шахты Ростовской области | J_000005833 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №154, г. Шахты Ростовской области | J_000005830 | 4.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №68, г. Шахты Ростовской области | J_000005826 | 4.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №452, г. Шахты Ростовской области | J_000005834 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-1 г. Батайск. | J_000005794 | 4.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-84 г. Батайск. | J_000005804 | 3.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техперевооружение ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-2100 с монтажом прибора учета жилого дома, г. Цимлянск, ул. М.Горького, д. 68. | J_000005818 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-71 в г. Новошахтинске | J_000005745 | 4.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТП-132 в г. Новошахтинске | J_000005746 | 3.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-28ф13 от ПС «Б-3» (опора №33) с установкой пункта коммерческого учета, г. Белая Калитва | J_000005772 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-217 от ПС «ГПП Промзона-2» (опора №34) с установкой пункта коммерческого учета, г. Белая Калитва | J_000005771 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3216 в п. Синегорский Белокалитвинского района | J_000005763 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2457 в г. Каменск-Шахтинский | J_000005765 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2237 в г. Каменск-Шахтинский | J_000005766 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3208 в п. Синегорский Белокалитвинского района | J_000005762 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1028 в г. Донецк | J_000005767 | 1.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3227 в п. Синегорский Белокалитвинского района | J_000005764 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-4443 в г. Морозовск | J_000005769 | 2.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1113 в г. Донецк | J_000005768 | 3.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-4434 в г. Морозовск | J_000005770 | 3.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1221 в г. Донецк | J_000005784 | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-105 АС-1 ПС 110/10 на границе балансовой принадлежности с ПАО «МРСК Юга». Организация пункта коммерческого учета. Аксайский район | J_000005731 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-210 г. Новочеркасск | J_000005734 | 3.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-732 х. Марьевка | J_000005739 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-751 п. Персиановский | J_000005740 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-231 г. Новочеркасск | J_000005735 | 2.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-352 г. Аксай | J_000005737 | 3.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-354 г. Аксай | J_000005738 | 1.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-237 г. Новочеркасск | J_000005736 | 2.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение (модернизация) ВЛ-6кВ Л-2437 ул.Инженерная, г.Ростов-на-Дону | J_000005871 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Установка прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-20 на отходящую линию к магазину № 119, расположенному по адресу: г. Батайск, ул. Кирова, 1. | J_02000006070 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП: 4205, 4202, 4203, 4204 г.Семикаракорск, п. Вершинный. | J_03000006087 | 1.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП-3082 с установкой приборов учета для электроснабжения магазина, г. Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 1 а | J_05000005995 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП-3235 с установкой прибора учета для жилого дома, Белокалитвинский район, п. Синегорский, ул. Дачная, 18 | J_05000006080 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП: 2002, 2052, 2057, 2060, 2022, 2035 г.Цимлянск | J_03000006086 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП: 1208, 1230, 1177, 1178, 1181, 1182, 1199 г.Волгодонск | J_03000006084 | 6.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2425 в г. Каменск-Шахтинский | J_05000006083 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2132 в г. Каменск-Шахтинский | J_05000006082 | 3.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ТП-513 с установкой прибора учета, ст. Вешенская | J_06000005897 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №55 для установки прибора учета электрической энергии с. Песчанокопское ул. Суворова, 2-е | J_10000005934 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение опоры 106/1 ВЛ-10 кВ Л-5ф5 РП-5 в сторону ТП-1156. Организация пункта коммерческого учета г. Новочеркасск | J_07000006005 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 12.13 | 0 | 10.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-10 кВ от ПС Р-4 Л-432, Л-440, Л-444, г.Ростов-на-Дону | I_09000005515 | 1.184 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Техническое перевооружение (модернизация) ВЛ-6кВ Л-920, ВЛ-10кВ Л-4603 ул.Малиновского, ул.Кумженская, г.Ростов-на-Дону | I_09000005342 | 5.233 | 0 | 5.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 5.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний в ТП от ПС Р-11 Л-1107, Л-1103, РП-32 Л-32ф7, ПС "Спортивная" Л-02, ПС Р-16 Л-1606, ПС Р-5 Л-506, ПС Р-9 Л-920, г.Ростов-на-Дону | I_09000005516 | 5.713 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 6.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 37.837 | 0 | 8.906 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 37.837 | 0 | 8.906 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Цимлянского УЭС, г. Цимлянск, ул. Буденного, 2а. | I_03000005502 | 9.02 | 0 | 7.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 16.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция административно-производственного здания ОМТС ул.Варфоломеева, 374 (Литер ВК-ВЛ), г.Ростов-на-Дону | I_09000005517 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция здания склада ОМТС ул.Варфоломеева, 374 (Литер ОО1), г.Ростов-на-Дону | I_09000005588 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция АБК (принудительная вытяжная вентиляция) ЮРЭС пер.Мечникова, 41, г. Ростов-на-Дону | I_09000004997 | 0.511 | 0 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция АБК (видеонаблюдение) РГЭС пер.Кривошлыковский, 8, г. Ростов-на-Дону | I_09000005518 | 0.52 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Строительство и реконструкция резервного электроснабжения помещения ОДС здания ШМЭС, г. Шахты Ростовской области | G_11000004720 | 0.066 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция пунктов учета расхода газа ул.Добровольского 19а, ул.Варфоломеева 378, пер.Энергетиков 8, г.Ростов-на-Дону | J_000005872 | 2.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция газового отопительного оборудования на производственной базе Азовский РЭС | J_000005758 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Модернизация системы охлаждения серверного оборудованиия АО "Донэнерго" г.Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162 | J_12000006085 | 6.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 6.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 377.096 | 0 | 151.23 | 2.66 | 0 | 16.098 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 166.387 | 2.25 | 0 | 13.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.262 | 0.9 | 0 | 10.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.381 | 1.35 | 0 | 10.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.873 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.977 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки №1004 ПС А-10 с. Самарское | I_01000005576 | 0.425 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж КТП-400 кВА (ул. Заводская-ул.Калинина ), г. Батайск | H_02000001376 | 2.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.222 | 0.4 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от КТП-400 кВА (ул. Заводская - ул. Калинина) с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005534 | 11.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11.548 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж КТП-ТВ-ввв-400 (ул. Мичурина, ул. Московская), ст.Багаевская | Н_02000001373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета электрической энергии по 10 кВ оп.№ 22 ВЛ -10 кВ № 114 ПС "СМ-1" к ЗТП № 04004, г. Семикаракорск | I_03000005524 | 0.635 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета по ВЛ-10кВ оп. № 222/4 ВЛ-10кВ Л-110 ПС "СМ-1" к ТП№04112, г. Семикаракорск | I_03000005674 | 0.603 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета по ВЛ-10кВ оп. №230 ВЛ-10кВ Л-2 Ф-15 от РП-2 ПС "СМ-1" к ТП№04090, г. Семикаракорск | I_03000005675 | 0.68 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета по 10 кВ ПС "ЖБИ" оп.№77/4А ВЛ-10кВ №8 ТП №02038, г. Цимлянск | I_03000005673 | 0.631 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство перемычки для резервного питания п.Первомайский между ВЛ-6 кВ ПС Г-5, яч.1 и ВЛ-6 кВ ГПП ш.Зверевская-Западная-2-ТП-177А | H_13000005315 | 4.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.956 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-9 для резервного электроснабжения котельной №17 ул.Герцена, 129а г.Гуково | I_13000001424 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-6 для резервного электроснабжения котельной №9 ул.Пожарского, 4б г.Гуково | I_13000001431 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка ВЛ-10 кВ Л-8 ПС Чертковская, установка КТП-10/0,4 кВ 160 кВА, п. Чертково (Ориентировочная протяженность ВЛ-10 кВ — 0,100 км, трансформаторная мощность — 0,160 МВА) | I_06000005637 | 1.274 | 0 | 1.49 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп№26 до оп№28 Л-1622 ПС Ш-16 и КЛ-10кВ до РУ-6 кВ ТП-728 п. Каменоломни | H_07000001425 | 1.723 | 0 | 1.684 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-305 г.Аксай, ул.Гагарина, ул.Железнодорожная | H_07000002056 | 2.725 | 0 | 2.836 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КВЛ-10 кВ в обход ТП-01049 г. Новочеркасск | I_07000005419 | 5.203 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.203 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ между КЛ-6 кВ от ТП-218 до ТП-1123 и КЛ-6 кВ от ТП-161 до ТП-1123 г. Новочеркасск | I_07000005420 | 0.012 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-411 Л-5 г. Новочеркасск | H_07000002067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство нового КТП-400/6/0,4 вместо ТП-340. Строительство ВЛЗ-6 кВ. г. Аксай | G_07000001420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РУ-6 кВ ТП-418 г. Новочеркасск | H_07000002070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-612 Л-1, Л-2, Л-3, Л-4, Л-5 п.Дивный,ул.Победы,Ленина, Советская. | H_07000002058 | 6.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.409 | 0 | 0 | 2.827 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ, ЛЭП 0,4 кВ. Строительство 2 КТП для внешнего электроснабжения котельной пос. Реконструктор, ул.Садовая/ул.Юбилейная | H_07000002060 | 5.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.591 | 0.5 | 0 | 1.609 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ Л-5ф3 между опорами № 2 - № 3 г.Новочеркасск | H_07000005203 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.084 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП взамен ТП-801. Строительство 2КЛ-0,4 кВ для обеспечения резервного питания на котельной п.Октябрьский. Организация ИИС | H_07000001402 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.795 | 0.2 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ Ш-39 СХТ к новому ТП и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-708. п. Персиановский | H_07000001417 | 9.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.626 | 0.25 | 0 | 4.118 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ Л-2 ТП-313 г. Аксай, пр.Ленина, 5-15 и часть ул.Маяковского. | H_07000002057 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.042 |  | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-168. г.Новочеркасск, пр.Ермака. | H_07000002065 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.622 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-6кВ РП-1 ТП-439 г. Новочеркасск | H_07000002068 | 2.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.748 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-205 АС-2-РП-103 и КЛ-6 кВ Л-206 АС-2-РП-103 г. Аксай | H_07000001404 | 12.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.158 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП-22. | H_07000002066 | 26.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.83 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.715 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РП-67 в рассечку Л-3354А, Л-3355А (Р-33=РП-36), г.Ростов-на-Дону | H_09000005011 | 1.438 | 0 | 1.607 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РП-23 в рассечку Л-2410 (Р-24=ТП-1381), г.Ростов-на-Дону | H_09000005021 | 2.973 | 0 | 3.522 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.973 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ Л-856 от ПС Р-8 до ТП-995, г.Ростов-на-Дону | G_09000004795 | 10.717 | 0 | 10.728 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ Л-861 от ПС Р-8 до ТП-995, г.Ростов-на-Дону | G_09000000775 | 12.18 | 0 | 12.719 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-107 от ПС Р-1 до ТП-1177, г.Ростов-на-Дону (Водоканал) | I_09000005433 | 3 | 0 | 3.457 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-206 (Р-2=ТП-138), г.Ростов-на-Дону | H_09000005017 | 2.597 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-6/0,4 кВ, строительство КЛ-6 кВ пересечение пер.2-й Поселковый и ул.Верхний Железнодорожный Проезд, г.Ростов-на-Дону | G_09000004803 | 2.662 | 0 | 2.151 | 0.25 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.662 | 0.25 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-6/0,4 кВ от Л-37ф7, строительство ВЛ-0,4 кВ ул.Всесоюзная, пер.Археологический , г.Ростов-на-Дону | H_09000005287 | 1.837 | 0 | 2.104 | 0.25 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП-10/0,4 кВ (взамен ТП-944) ул.Беляева, 11 а, г.Ростов-на-Дону | I_09000005438 | 39.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39.473 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС Р-40 до РП-10/0,4 кВ (взамен ТП-944), г.Ростов-на-Дону (1 этап) | I_09000005584 | 22.434 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22.434 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС Р-40 до РП-10/0,4 кВ (взамен ТП-944), г.Ростов-на-Дону (2 этап) | I_09000005585 | 22.313 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22.313 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 3КЛ-6 кВ от ПС Р-5 до РП-25, г.Ростов-на-Дону | I_09000005437 | 2.201 | 0 | 1.577 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.201 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС Р-12 до РП-72 Л-1223, г.Ростов-на-Дону | I_09000005439 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС Р-12 до РП-72 Л-1211, г.Ростов-на-Дону | I_09000005672 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-824 одной в рассечку Л-69ф20, второй выход на ВЛ-6 кВ Л-12ф5, г.Ростов-на-Дону | I_09000005519 | 0 | 0 | 4.186 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10-16 до ВРУ-0,4 кВ ж/д ул.Авиамоторная, 9, г.Ростов-на-Дону | I_09000005520 | 1.316 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ «А Б» от ТП-39 до ПП ул.Семашко, 46, г.Ростов-на-Дону | G_09000004785 | 1.802 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.802 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-66 до ВРУ ж/д ул. Пушкинская, 173, г.Ростов-на-Дону | I_09000005002 | 0.676 | 0 | 1.961 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 3КЛ-6 кВ от ПС "Спортивная" в сторону ул.Левобережная, г.Ростов-на-Дону | I_09000005521 | 1.767 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ Л-804 между опорами №10 и №11, г.Ростов-на-Дону | I_09000005522 | 0.336 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС Р-10 до РП-41 Л-1047, г.Ростов-на-Дону | I_09000005523 | 17.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.14 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ от Ш-50 до опоры №1 ВЛ-10 кВ Л-6ф3, г. Шахты Ростовской области | H_11000005211 | 5.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.452 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ Л-1232, Л-1234 от ПС Ш-12 до РП №17, г. Шахты Ростовской области | H_11000004722 | 12.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.483 | 0 | 0 | 3.202 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух ВЛЗ-6 кВ Л-1232, Л-1234 от ПС Ш-12 до РП №17, г. Шахты Ростовской области | H_11000005535 | 3.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.792 | 0 | 0 | 0.926 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КВЛ-10кВ Л-5 ПС Чертковская, п Чертково | J_000005711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ , ЗТП № 1036 — д/с «Космос», г. Волгодонск | J_000005809 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПП-0,4кВ на границе земельного участка ул.Чемордачка, 105, г.Ростов-на Дону | J_000005875 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-243 (Л-Х) до опоры №3 по ул.Всесоюзная, г.Ростов-на-Дону | J_000005876 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-102ф12 на участке ТП-676=ТП-595, ТП-595=ТП-63, г.Ростов-на-Дону | J_000005874 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-79, в рассечку КЛ-6кВ Л-309 (ПС Р-3=ТП=3282), расширение ТП-79 ул.Пушкинская, 31а. Строительство ТП-6/0,4кВ на границе земельного участка пр.Буденновский, 34-40, реконструкция КЛ-6кВ Л-3ф13 (ТП-80=ТП-451) и КЛ-6кВ Л-3ф8 (РП-3=ТП-500), Ростов-на-Дону (ООО «Покровский Центр») | I_09000005389 | 16.438 | 0 | 15.662 | 2 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.571 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ЩНУ-0,4кВ, установленного рядом с ТП-3263 (Л-Х), до границы земельного участка в районе строящегося дома ул.Тружеников, 86/5, г.Ростов-на-Дону (МРО ПП храма иконы Божией Матери Державная) | I_09000005434 | 0.856 | 0 | 2.566 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от РУ-6кВ РП-69 до ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л-69ф17 на участке ТП-301=ТП-124 в районе ул.Международная- ул.Артемовская, г.Ростов-на-Дону (Пономаренко Е.А.) | I_09000005626 | 9.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.349 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП-10кВ на границе земельного участка пр.Соколова, 53/182, г.Ростов-на-Дону (ОАО КБ «Центр-инвест») | I_09000005627 | 45.016 | 0 | 30.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-520 г. Новочеркасск | J_07000005891 | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-222, г.Ростов-на-Дону | J_09000006067 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-64 до ВРУ ж/д пр.Ворошиловский, 9, г.Ростов-на-Дону | J_09000006064 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-690 в рассечку КЛ-10 кВ Л-1025 (Р-10=ТП-741), г.Ростов-на-Дону | J_09000006065 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС Р-2 до опоры №2 Л-204, г.Ростов-на-Дону | J_09000006066 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 0 | 0 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 326.407 | 0 | 118.185 | 63.075 | 0 | 7.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.191 | 2.06 | 0 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция узла учета газа в АБК Зерноградского РЭС | I_01000005653 | 0.119 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство АБК АМЭС Ростовская область, г. Азов, ул. Мира, 35-а. | I_01000001342 | 47.723 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 47.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство производственной базы Багаевского УЭС | I_02000001378 | 23.186 | 0 | 22.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевых объектов ВЛИ-0,4кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Новошахтинске | I_13000005395 | 4.356 | 0 | 4.356 | 0 | 0 | 2.286 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция здания АБК,складских помещений и боксов (пожарная сигнализация) в г.Гуково, ул.Киевская,84 и г.Зверево, ул.Строительная,19 | I_13000005440 | 3.224 | 0 | 2.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж автоматических шлагбаумов по адресам г. Новочеркасск ул. Поворотная, 2-б, пер. Криничный, 19, ул. Александровская, 84 | H_07000005046 | 0.376 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция системы отопления (замена газовых котлов) по адресам: г. Новочеркасск, ул. Александровская,84 и г. Аксай ул. Толпинского, 67 | H_07000005097 | 0.171 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция системы отопления (замена узла учета тепловой энергии) по адресу: г. Новочеркасск, пр. Энергетиков, 3 | H_07000005537 | 0.205 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск ул. Александровская ,84 | H_07000005528 | 0.164 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ. Багаевский район | I_07000005414 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона по адресу ул. Толпинского, 67 г. Аксай | I_07000005418 | 0.495 | 0 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Аксай, ул. Толпинского, 67 | H_07000004388 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск ул. Поворотная, 2Б | H_07000004391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция системы отопления (замена электрического котла) по адресу: г. Новочеркасск, пер. Криничный,19 | H_07000005117 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск, п. Донской, ул. Энергетиков, 3 | H_07000004389 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск пер. Криничный, 19 | H_07000004390 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция здания по адресу г. Новочеркасск ул. Энергетиков, 3 | H_07000005146 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 6*2КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до ВРУ-1 и ВРУ-2 ж/д ул.Козлова, 65В и 65Е (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5,200 км), г.Ростов-на-Дону | I_09000005612 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 2*КЛ-0,4 кВ от ТП-879 до ВРУ ж/д ул.Таганрогская, 114г (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,280 км), г.Ростов-на-Дону | I_09000005613 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение РП/ТП-65 с КЛ от Р-37(ф37-57, 37-58), г.Ростов-на-Дону | I_09000005024 | 12.262 | 0 | 12.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона на Артемовском участке ШРЭС, г. Шахты Ростовской области | I_11000005413 | 0.663 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция/переход на цифровую технологию сетей диспетчерско-технологической связи РГЭС, БМЭС | I_000005526 | 12.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модернизация приборов "Прорыв-Т" для измерения показателей качества электрической энергии | I_000005441 | 0.454 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации здания АБК, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 162 | I_000005532 | 0.495 | 0 | 0.454 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка веб-приложения для фотофиксации показаний счетчиков электроэнергии | I_000005676 | 7.825 | 0 | 7.036 | 7.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2018 | H_000005359 | 55.303 | 0 | 55.54 | 55.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2019 | H_000005360 | 19.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2020 | H_000005361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2021 | H_000005362 | 43.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 43.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2022 | H_000005363 | 48.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 48.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ТП061, ТП060 КЛ 6 кВ от ТП71 до ТП 060 КЛ 6 кВ от ТП 71 до ТП 061 г. Азов | J_000005759 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.011 | 0.5 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ЗТП-04060 с земельным участком; ВЛЗ от ВЛ-10кВ Л-2 ф.14.от РП-2; КЛ-10 кВ Л-2 ф.14 от РП-2, по адресу: г. Семикаракорск, пр-т Победы, №90-б, принадлежащих ПТПО «Семикаракорское» | J_000005839 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.003 | 0.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ, г. Цимлянск, Романовская балка, СНТ «Кумшат-2» | J_000005823 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-01123, г.Волгодонск, ул. Лодочная, 23, принадлежащая ООО «Волгодонский кабельный завод «Волга-Дон-Кабель». | J_000005819 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-01099, г.Волгодонск, Л-6 ПС «Шлюзовая», принадлежащая СНТ «Донской сад» | J_000005829 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ТП ООО «ВСДРСУ» | J_000005836 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-01089, г.Волгодонск, Л-6 ПС «Шлюзовая», принадлежащая СНТ «Донской сад». | J_000005832 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение земельного участка по адресу г.Новошахтинск, ул.Советской Конституции,5 б | J_000005748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Регистрация исключительных прав на товарные знаки АО "Донэнерго" | J_000005873 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка комплекса мероприятий по модернизации и автоматизации управления распределительными электрическими сетями АО "Донэнерго" | J_000005877 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2019 год | I_000005680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2020 год | I_000005679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2021 год | I_000005678 | 19.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2022 год | I_000005677 | 21.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения на Чистоозерном УЭС и Жирновском УЭС Каменских МЭС | J_000005780 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения на Лиховском УЭС КМЭС, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, ул. Советская, 95 | J_000005778 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения на ПС 110/6,6/6,3 кВ «Синегорская», Белокалитвинский район, п. Синегорский, ул. Суворова, 31 А | J_000005779 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-037 100 кВА, п. Тарасовский | J_06000005936 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3312 до границы земельного участка ул.Левобережная, 5 д, г.Ростов-на-Дону | J_09000006072 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 4*2КЛ-0,4кВ от разных секций РУ-0,4кВ ТП-3264 до ВРУ-0,4кВ ул.Пацаева, 3 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006071 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ТП-3304 пер.Соборный, 98, г.Ростов-на-Дону | J_09000006069 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение здания ТП-671 ул.Вавилова, 53 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006068 | 0.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ТП 04066 Багаевский район | J_07000006088 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5
Приложение № 5
к постановлению Региональной службы по тарифам
Ростовской области от 12.12.2019 № 62/8
План ввода основных средств
Раздел 2. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2019 год с распределенеием по кварталам
Акционерное общество "Донэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [8 empty] | II кв. | [8 empty] | III кв. | [8 empty] | IV кв. | [8 empty] | Итого утвержденный план за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [7 empty] | нематериальные активы | основные средства | [7 empty] | нематериальные активы | основные средства | [7 empty] | нематериальные активы | основные средства | [7 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | прочие, шт | Точка учета, шт |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | прочие, шт | Точка учета, шт |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | прочие, шт | Точка учета, шт |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | прочие, шт | Точка учета, шт |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | прочие, шт | Точка учета, шт
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.1.8 | 4.1.9 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.2.8 | 4.2.9 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.3.8 | 4.3.9 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 4.4.8 | 4.4.9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе , в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439.3293 | 35.98 | 0 | 203.008 | 0 | 24 | 6485 | 0 | 0 | 1439.3293 | 35.98 | 0 | 203.008 | 0 | 24 | 6485 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.272 | 6.76 | 0 | 119.229 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 700.272 | 6.76 | 0 | 119.229 | 0 | 20 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.4793 | 24.91 | 0 | 67.902 | 0 | 4 | 6485 | 0 | 0 | 502.4793 | 24.91 | 0 | 67.902 | 0 | 4 | 6485 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.387 | 2.25 | 0 | 13.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.387 | 2.25 | 0 | 13.042 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.191 | 2.06 | 0 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.191 | 2.06 | 0 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ростовская область | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439.3293 | 35.98 | 0 | 203.008 | 0 | 24 | 6485 | 0 | 0 | 1439.3293 | 35.98 | 0 | 203.008 | 0 | 24 | 6485 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.272 | 6.76 | 0 | 119.229 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 700.272 | 6.76 | 0 | 119.229 | 0 | 20 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.798 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.798 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 86.858 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 86.858 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 95.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 95.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-41, ТП-101 с переустройством под совместный подвес 6/0,4 кВ; демонтаж КТП-197 с перезаводкой КЛ-6/0,4 кВ во вновь установленную ТП для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. М. Горького, 144. | I_02000005374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-164 РУ-6 кВ с установкой ячейки КСО для электроснабжения МКД по адресу: г. Батайск, Северный массив, 16. | Н_02000005026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция КЛ-6 кВ с переводом из ячейки Л-135/2 ПС БТ-1 в ячейку Л-113 ПС БТ-1 | I_02000005640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж высоковольтной ячейки 6кВс установкой в РУ-6кВ РП-6 для электроснабжения площадки водопроводных сооружений по адресу: ул.Колодезная,2-л,г.Гуково . | I_13000005644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-329 (ООО «Артенц») г. Аксай | I_07000005367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-364 г. Аксай (Еремина С.И.) | I_07000005540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-234 ул.Согласия, 16 б, расширение ТП-730 ул.Согласия, 8 а, г.Ростов-на-Дону (ООО «Доломановское») | I_09000005384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-3239 ул.М.Горького, 77, г.Ростов-на-Дону (ООО "СИГМАСТРОЙ") | I_09000005432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Техническое перевооружение ТП-414 ул.Киргизкая, 41, г.Ростов-на-Дону (МБОУ г.Ростова-на-Дону «Школа №84») | I_09000005381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-3091 ул.Еременко, 81 л, г.Ростов-на-Дону (ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт МВД России») | I_09000005525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-457 ул.Ленина, 63 а, г.Ростов-на-Дону (МКУ УКС) | I_09000005620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-7 ул.Социалистическая, 141 а, расширение ТП-53 ул.Социалистическая, 133, г.Ростов-на-Дону (ООО "Альбион") | I_09000005622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-922 пр.Королева, 6 б, г.Ростов-на-Дону (ООО «ЮСК») | I_09000005623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция РП №24 и ТП №83. Жилой комплекс, г. Шахты, ул. Шевченко, 135-А (Хлопонин Д.Н.) | I_11000005412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Техническое перевооружение ТП-415 ул.Киргизкая, 14г, ТП-846 ул.Киргизкая, 5а, г.Ростов-на-Дону (МБОУ г.Ростова-на-Дону «Школа №84») | H_09000005382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.474 | 6.51 | 0 | 119.229 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 517.474 | 6.51 | 0 | 119.229 | 0 | 20 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.708 | 6.51 | 0 | 117.956 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 513.708 | 6.51 | 0 | 117.956 | 0 | 20 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10/6 кВ с установкой ТП-10-6/0,4 кВ для реконструкции комплекса водопроводных сооружений в г. Батайске и строительства водовода от цеха № 1 (КВС1) до южной промышленной зоны (завершение строительства) ВНС на площадке ЮПЗ, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. 9-я Промышленная-4 Б; строительства канализационного коллектора от КНС в южной части города (ЗАО «Батайское») до КНС-2, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. 9-я Промышленная-4 А (Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска). | J_020000005937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.058 | 2 | 0 | 4.437 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.058 | 2 | 0 | 4.437 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-6 кВ с установкой 2БКТП для реконструкции комплекса водопроводных сооружений в г. Батайске и строительства водовода от цеха № 1 (КВС1) до южной промышленной зоны (завершение строительства) ВНС на площадке ЮПЗ (ВНС КВС2), расположенный по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ш. Восточное-21 (Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска). | J_020000005938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11.35 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11.35 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-6 кВ от БТ-1 для электроснабжения здания школы, расположенной по адресу: г. Батайск, ул. Огородная, 78 (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска) | J_020000005921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ для электроснабжения здания школы, расположенной по адресу: г. Батайск, ул. Огородная, 78 (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска) | J_020000005928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП-10 до ВРУ - 0,4 кВ заявителя для электроснабжения здания школы по адресу: Ростовская область, г. Батайск, район Авиагородок, 44 А (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска) | J_020000005929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ- 6 кВ РП-11 для основного электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г. Гуково по адресу: Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение, кад.номер 61:18:0600006:922 (МКУ города Гуково «УКС и ЖКХ» МО «Город Гуково» | J_13000005916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.958 | 0 | 0 | 2.586 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.958 | 0 | 0 | 2.586 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ- 6 кВ РП-11 для резервного электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г. Гуково по адресу: Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение, кад.номер 61:18:0600006:922 (МКУ города Гуково «УКС и ЖКХ» МО «Город Гуково») | J_13000005917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.998 | 0 | 0 | 2.585 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.998 | 0 | 0 | 2.585 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | «Монтаж 2КТП 6/0,4 кВ от проектируемой КЛ - 6 кВ для электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г.Гуково по адресу : Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение, кад.номер 61:18:0600006:922 (МКУ города Гуково «УКС и ЖКХ» МО «Город Гуково»)». | J_13000005918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.687 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.687 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ- 6 кВ РП-6 для электроснабжения площадки водопроводных сооружений, по адресу : ул. Колодезная , 2-л г. Гуково (МКУ города Гуково «УКС и ЖК» МО «Город Гуково») | J_13000005919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.525 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.525 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от проектируемой КЛ-6 кВ РП-6 для электроснабжения площадки водопроводных сооружений, по адресу : ул. Колодезная , 2 - л г. Гуково (МКУ города Гуково «УКС и ЖК» МО «Город Гуково») | J_13000005920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.394 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.394 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения АГКНС, г. Белая Калитва, ул. Солнечная, 1 (ООО «Газпром газомоторное топливо») | J_05000005903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.033 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.033 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения АГКНС, г. Белая Калитва, ул. Солнечная, 1 (ООО «Газпром газомоторное топливо») | J_05000005904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ и КЛ-10 кВ для электроснабжения здания ГБОУ РО "Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус", г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, 16а (ГБОУ РО "Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус") | J_05000005906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ и 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения здания дворца спорта, г. Белая Калитва, ул. Российская, 7 А (ГБУ РО «СШОР № 25») | J_05000005910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ и КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения инженерных наружных сетей к земельным участкам, предназначенным для жилищного строительства, г. Донецк, в северной части 3 микрорайона (Администрация города Донецка ) | J_05000005905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.46 | 0.63 | 0 | 14.797 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.46 | 0.63 | 0 | 14.797 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-6,0 кВ для основного электроснабжения насосной станции и очистных сооружений, г. Донецк, ул. Андрея Сахарова, 1, пер. Терновый, 49, ул. Стадионная, 99 В (Администрация города Донецка) | J_05000005911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 69.437 | 0 | 0 | 14.771 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 69.437 | 0 | 0 | 14.771 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-6,0 кВ для резервного электроснабжения насосной станции и очистных сооружений, г. Донецк, ул. Андрея Сахарова, 1, пер. Терновый, 49, ул. Стадионная, 99 В (Администрация города Донецка) | J_05000005912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 67.643 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 67.643 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-КЛ-10 кВ для основного электроснабжения земельного участка, г. Миллерово, ул. Промышленная 22-З (ООО «Амилко») | J_06000005907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.547 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.547 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-КЛ-10 кВ для резервного электроснабжения земельного участка, г. Миллерово, ул. Промышленная 22-З (ООО «Амилко») | J_06000005908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.677 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.677 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения земельного участка, г. Миллерово, ул. Промышленная 22 (кадастровый номер 61:54:0060001:481) (ООО «Амилко») | J_06000005909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.665 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.665 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка КТП-6/0,4 кВ. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-6 кВ от проектируемой к строительству КЛ-6кВ до РУ-6 кВ планируемой к строительству КТП-6/0,4кВ. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6кВ РП-7. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от планируемой к строительству КЛ-0,4кВ до границы земельного участка. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТП 6/0,4кВ до планируемой к строительству ВЛ-0,4кВ.. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ. Многоквартирный жилой дом. г.Новочеркасск, ул.им. Генерала Лебедя, 50.(ЖСК «Центральный») | J_07000005939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 2.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-22 до I с.ш. РУ- 6 кВ, КЛ-6 кВ от опоры ВЛ- 6 кВ Л-22ф20 РП-22 до II с.ш. РУ-6 кВ планируемой к строительству КТП-6/0,4 кВ.г.Новочеркасск, ул. им. Генерала Лебедя, 50 ЖСК «Центральный» | J_07000005940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КВЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ, 2КВЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ планируемой к строительству КТП-6/0,4 кВ до границы земельного участка г.Новочеркасск, ул. им. Генерала Лебедя, 50 ЖСК «Центральный» | J_07000005941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.517 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.517 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | «Строительство КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-325 до границы земельного участка. Производственная база. Аксайский район, АО «Аксайское» поле № 61, в границах по С-дорога, по З-дорога, по В-зем.участок Гладченко, Ю-поле № 61.(Прокопенкова Л.В., Кашлаев А.В.)» | J_07000005927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.041 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.041 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка РП-10 кВ. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения). | J_07000005986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка КТП-10/0,4 кВ. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения) | J_07000005987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-10/0,4 кВ до РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ планируемых к строительству. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения) | J_07000005988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 61.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 61.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ до РУ-0,4 кВ объекта. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения) | J_07000005989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ТП-922 до ТП-10/0,4 кВ устанавливаемой в границах ул.Добровольского, 11/6, бул.Комарова, 18/2, пр.Королева, 4/2, 4/3, г.Ростов-на-Дону (ООО "ЮСК") | J_000005953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.891 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.891 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10кВ от разных секций РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ, предусмотренной к строительству по заявке №960/17 (СК окружной военный суд), до разных секций РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ заявителя, г.Ростов-на-Дону (ООО «СК 10ГПЗ») | J_000005954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ, одной от РУ-6кВ ТП-999, другой от РУ-6 кВ ТП-718 до ТП-6/0,4кВ пр.Буденновский, 69, г.Ростов-на-Дону (ФКП «УЗКС МО РО») | J_000005955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.161 | 0 | 0 | 0.872 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.161 | 0 | 0 | 0.872 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух 2КЛ-0,4кВ, одной от РУ-0,4кВ ТП-79(Л-Х), второй 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-226 (Л-Х) до ВРУ-0,4кВ объекта ул.Пушкинская, 12/88, г.Ростов-на-Дону (ИП Бовдурец С.Н.) | J_000005956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.031 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.031 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2*3КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ (Л-Х/Х), подлежащей к строительству по заявке № 518/17(ООО "Покровский Центр"), до ВРУ-0,4 кВ объекта ул. Пушкинская, 52 б, г. Ростов-на-Дону (Фролов А.В.) | J_000005957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.052 | 2 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.052 | 2 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ на границе земельного участка ул.Мечникова, 75 б, строительство двух КЛ-10кВ от разных секций РУ-10кВ РП-10/0,4кВ, предусмотренной к строительству по заявке №1070/16 (АО КБ «Центр-Инвест») до разных секций РУ-10кВ строящейся ТП-10/0,4кВ, г.Ростов-на-Дону (СК окружной военный суд) (1, 2, 3 этап) | J_000005958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41.749 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 41.749 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ одной от РУ-6кВ ТП-7, второй КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-53 до РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ устанавливаемой заявителем на границе земельного участка ул.Б.Садовая, 114а, г.Ростов-на-Дону (ООО «Альбион») | J_000005959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.046 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.046 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-414 (Л-Х/Х) до ВРУ-0,4кВ объекта ул.Киргизская,41, г.Ростов-на-Дону (МБОУ «Школа No84») | J_000005960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Cтроительство двух КЛ-10 кВ ТП(РП)-10/0,4кВ,сооружаемой по заявке (1070/16) ОАО КБ "Центр-Инвест" пр.Соколова, 53/182, до ТП-10/0,4кВ, устанавливаемой заявителем, ул.Kpaсноармейская, 202, г.Ростов-на-Дону (OOO «БазисИнвестСтрой») | J_000005961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.274 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.274 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ на границе земельного участка пр.Соколова, 53/182, строительство двух КЛ-10кВ, одной от ПС Р-27 до проектируемого РП-10кВ на границе земельного участка пр. Соколова 53/182, другой от РП-10кВ до ТП-10/0,4 кВ г. Ростов-на-Дону (ОАО КБ "Центр-инвест") | J_000005962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.151 | 1 | 0 | 1.7 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 16.151 | 1 | 0 | 1.7 | 0 | 3 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ (взамен ТП-171) ул. Профсоюзная, 136а, строительство КЛ-6кВ от опоры установленной рядом с ближайшей опорой ВЛ-6кВ Л-804 до ТП-6/0,4кВ. Строительство 2*3КЛ-0,4кВ от разных секций РУ-0,4кВ ТП-6/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объекта ул. Профсоюзная, г.Ростов-на-Дону (МКУ "Управление капитального строительства) | J_000005963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.902 | 0.63 | 0 | 2.189 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 12.902 | 0.63 | 0 | 2.189 | 0 | 3 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительсто двух КЛ-6кВ от разных секций РУ-6кВ ТП-3239 (Л-59ф9/Л-16ф10) до ТП-6/0,4 кВ ул. Красноармейская, 94/92, г. Ростов-на-Дону (ООО "Сигмастрой") | J_000005964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.238 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.238 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ, строительство 2КЛ-10кВ от РУ-0,4кВ ТП-3091 до строящейся ТП-10/0,4кВ, г.Ростов-на-Дону (ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт МВД России») | J_000005965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.024 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.024 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство четырех КЛ-10кВ в рассечку КЛ-10кВ Л-3750/Л-3751 (ПС-Р-37=ТП-055), г.Ростов-на-Дону (АО «Ростовгоргаз») | J_000005966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ пр.Шолохова, 14/21, г.Ростов-на-Дону (АО «Ростовгоргаз») | J_000005967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 6.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ на границе земельного участка пр.Ленина, 83а, г.Ростов-на-Дону (МКУ «УКС») | J_000005968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ, одной от опоры установленной рядом с ближайшей опорой ВЛ-6кВ Л-15ф9, другой КЛ-6кВ от РУ-0,4кВ ТП-457 (Л-15ф2) до ТП-6/0,4кВ пр.Ленина, 83 а, г.Ростов-на-Дону (МКУ «УКС» | J_000005969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.916 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.916 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ объекта пр.Ленина,83а, г.Ростов-на-Дону (МКУ «УКС») | J_000005970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.771 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.771 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6кВ от I секции ПС Р-3 к ТП-87, г.Ростов-на-Дону (АО «ПИК-Регион») | J_000005971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.524 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.524 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ, строительство ЛЭП-6кВ от опоры установленной рядом с ближайшей опорой ВЛ-6кВ Л-2621 до ТП-6/0,4кВ, г.Ростов-на-Дону (СНТ «Восход-2») | J_000005972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.835 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0.835 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 4КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ (ТП-87=2БКТП-6/0,4кВ), строящихся по заявке №2097/12 (АО «ПИК-Регион») до РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ пер.Доломановский, 13а, 15а, ул.Сиверса, 8, г.Ростов-на-Дону (ООО «Доломановское») | J_000005973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ на границе земельного участка пер.Доломановский, 13а, 15а, ул.Сиверса, 8, г.Ростов-на-Дону (ООО «Доломановское») | J_000005974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ от РУ-10 кВ ТП-963 до ТП-10/0,4кВ установлеваемой заявителем пр. Королева, 1Ф, г. Ростов-на-Дону (АО "Элис Фэшн Рус") | J_000005975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2*2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3202 (Л-Х/Х) до ВРУ-0,4кВ объекта пр.Чехова, 51-53, г.Ростов-на-Дону (ООО «Ростовстройпроект») | J_000005976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.445 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.445 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | СтроительствоТП-6/0,4кВ на границе земельного участка ул.Песчаная, 21, строительство двух КЛ-6кВ от вновь установленных опор ВЛ-6кВ (Л-1ф4, Л-819)до ТП-6/0,4кВ, Ростов-на-Дону ( (ГУ MBД PФ по PO) | J_000005977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.931 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 15.931 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 3 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-3281 до ТП-10/0,4кВ установленную заявителем на земельном участке ул.Максима Горького, 256, г.Ростов-на-Дону (ООО «Московская строительная компания») | J_000005978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КВЛ 0,4 кВ от разных секций РУ-0,4 кВ ТП-3264(Л-Х/Л-Х) до ВРУ-0,4 кВ г. Ростов-на-Дону, ул. Пацаева, в 3-А МКР Северного жилого района, 5-й этап строительства (ООО "Донстрой") | J_000005979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1 (Л-Х) до ВРУ-0,4кВ ул.Большая Садовая, 100/119,г.Ростов-на-Дону (Седых М.Н.) | J_000005980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.921 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.921 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10кВ в рассечку КЛ-10кВ Л-51ф11 (ТП-3158=ТП-1339) до ПП-10кВ устанавливаемого на границе земельного участка ул.Малиновского, 21 а, г.Ростов-на-Дону (Завялова Е.Н.) | J_000005981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.899 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.899 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ПП-10 кВ на границе земельного участка ул.Малиновского, 21 а, г.Ростов-наДону (Завялова Е.Н.) | J_000005985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2*КЛ-0,4кВ от разных секций РУ-0,4кВ ТП-717 (Л-Х/Х) до ВРУ-0,4кВпер.Крепостной, 99, г.Ростов-на-Дону (ООО «БазисЮгСтрой») | J_000005982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4 кВ на границе земельногоучастка пр.Коммунистический, 42/4, г.Ростов-на-Дону (МБОУ «Школа №60») | J_000005983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 5.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ Л-919 (ТП-539=ТП-543), строительство двух КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ Л-950 (ТП-536=ТП-535), г.Ростов-на-Дону (МБОУ «Школа №60») | J_000005984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.619 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.619 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственного назначения Ростовская область, р-н Сальский, в кадастровом квартале 61:34:0600012 с условным центром в п. Рыбасово (кадастровый номер 61:34:0600012:1800) (ООО «Агро-Мичуринское) | J_000005913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух -трансформаторной ТП, двух КЛ-10кВ, ЛЭП-0,4кВ, установка приборов учета. Стадион «Шахтер», г.Шахты, пр.Карла Маркса, 85. (МБОУ ДОД «ДЮСШ №5») | J_000005947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ. Здание молочного цеха, г. Красный Сулин,ул. Центральная (кад. номер 61:53:0000351:4) (ООО «Юг Холдинг») | J_000005946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП, двух ЛЭП-10 кВ. Школа на 600 мест, г.Красный Сулин, ул.Сулинская, 25 (МКУ Красносулинского района «Отдел капитального строительства») | J_000005900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ПС 110/10кВ Минстрой, Строительство двух ЛЭП 110кВ от ПС 220кВ Р-4 до ПС 110/10 кВ Минстрой, строительство ЛЭП 10кВ до энергопринимающих устройств, находящихся на земельном участке: кад. № 61:02:0600008:497, кад. № 61:02:0600007:826, кад. № 61:02:0600007:674 | J_07000005943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.766 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.766 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-4137 с заменой трансформатора для электроснабжения СТО, г. Семикаракорск, ул. Авилова, (61:35:01101176:146) (Дядиченко А.Н.) | I_03000005499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 для электроснабжения объекта промышленного и коммунально-складского назначения, г. Донецк, пр. Ленина, 35 Г (ООО «Рапира») | I_05000005408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-2505 для электроснабжения многоэтажной застройки, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Заводской, на пересечении ул. Луначарского с ул. Больничной (ООО "Легион") | I_05000005461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Замена трансформатора на большую мощность в ТП-2802 для электроснабжения 21-квартирного жилого дома, Каменский район, п. Чистоозерный, кадастровый номер 61:15:0000000:6029 (ООО "ВЫСОТА") | I_05000005466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ Л-1 от ТП-3232 от опоры №71 до опоры №157 с переустройством ее в ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома, Белокалитвинский район, п. Мельничный, ул. Гринева, 37 | I_05000005631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-3317 с заменой трансформатора для электроснабжения здания МБОУ СОШ № 11, Белокалитвинский район, п. Горняцкий, ул Майская, 26 | I_05000005632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-3156 с установкой двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ для электроснабжения здания дворца спорта, г. Белая Калитва, ул. Российская, 7 А | I_05000005636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП-11 с заменой трансформатора для электроснабжения магазина, г. Донецк, ул. Максима Горького, 67-в | I_05000005630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1013 с заменой трансформатора для электроснабжения жилого дома по пер. Щорса, 6 А и нежилого здания по пр. Мира, 61/8 в г. Донецке | I_05000005629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1104 с установкой двух линейных ячеек 6 кВ в РУ-6кВ и второго трансформатора 6/0,4 кВ для электроснабжения объекта промышленного и коммунально-складского назначения ООО "Швейное объединение "Флагман" по пер. Клубному, 6 в г. Донецке | I_05000005628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от РУ-0,4 кВ РП-3 до опоры №6 для электроснабжения нежилого здания, г. Донецк, ул. Василевского, 1 | I_05000005634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-2621 от опоры №10 до опоры №10/4 для электроснабжения магазина, Каменский район, п. Глубокий, ул. Кирова 27/26 | I_05000005633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 от РУ-0,4 кВ ТП-4105 до опоры №5 для электроснабжения нежилого здания, Тацинский район, п. Жирнов, ул. Павлика Морозова, 4 | I_05000005635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6кВ Л-3905, реконструкция ТП-980 ул.Левобережная, 63 б, г.Ростов-на-Дону (Управление ФСБ РФ по РО) | I_09000005390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-346 Л-3 от опоры №6 до опоры №16 ул.Калининградская, ул.Мадояна, г.Ростов-на-Дону (ИП Арушанов В.Г.) | I_09000005614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.952 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.952 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-3283 ул.Мечникова, 39 б, г.Ростов-на-Дону (Сорокин А.В.) | I_09000005615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-403 Л-6 от опры №2 до опоры №2/7, г.Ростов-на-Дону (Селин Н.В.) | I_09000005616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-638 Л-1 ул.6-я Кольцевая, пр.Стачки, г.Ростов-на-Дону (Газарян М. Л.) | I_09000005621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КРН-12 ул.Левобережная, 5 а, г.Ростов-на-Дону (Иванкова Н.Н.) | H_09000004983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (ТП-672 Л-3) от опоры №11 ВЛ-6 кВ Л-211/2 до опоры №3 ВЛ-0,4 кВ, от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ до опоры №9 ВЛ-0,4 кВ по пер. Рационализаторский, г.Ростов-на-Дону (ООО "РЗС") | I_09000005624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта розничной торговли, жилого дома и нежилого здания г. Сальск, ул. Трактовая, 9, 9-а, 1-г (Валендер О.П.,Мовсесян Э.Г., Мовсесян А.Э.) (ориентировочная протяженность - 0,770 км) (ориентировочная протяженность - 0,770 км) | I_10000005553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кв № 198 для электроснабжения объекта розничной торговли, жилого дома и нежилого здания г. Сальск, ул. Трактовая, 9, 9-а, 1-г (Валендер О.П.,Мовсесян Э.Г., Мовсесян А.Э.) (с увеличением трансформаторной мощности с 0,160 МВА до 0,250 МВА) (с увеличением трансформаторной мощности с 0,160 МВА до 0,250 МВА) | I_10000005554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома г. Сальск, пер. Тупиковый, 22 | I_10000005555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов п. Зимовники, пер. Ясный, 3, 17 | I_10000005556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ № 262 для электроснабжения жилого дома Сальский район, СНТ «Колос» линия 30, участок 7 ( | I_10000005558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома Сальский район, СНТ «Колос» линия 30, участок 7 | I_10000005560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для электроснабжения жилого дома с. Дубовское, ул. 2-я Кольцевая, 18 (Котов В.В.) (ориентировочная протяженность -0,215 км) | I_10000005562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для электроснабжения здания ЗАГС п. Орловский, пер. Чапаевский, 75 | I_10000005563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража г. Сальск, ул. Целинная, 26а | I_10000005561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома г. Пролетарск, ул. Седова, 198-а | I_10000005564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 82 для электроснабжения магазина смешанных товаров п. Орловский пер. Чапаевский, 90, литер «Б» | I_10000005565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП10/0,4 кВ №85 для электроснабжения АЗС п. Зимовники, ул. Магистральная, 70 | I_10000005602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.4793 | 24.91 | 0 | 67.902 | 0 | 4 | 6485 | 0 | 0 | 502.4793 | 24.91 | 0 | 67.902 | 0 | 4 | 6485 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.417 | 23.72 | 0 | 0.175 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 71.417 | 23.72 | 0 | 0.175 | 0 | 4 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.234 | 19.36 | 0 | 0.175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54.234 | 19.36 | 0 | 0.175 | 0 | 3 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-343. Строительство ВЛ-6кВ.ЛЭП-0,4кВ. Строительство КТП-6/0,4кВ. г.Ростов-на-Дону, ул.Петражицкого, 6а. | H_07000002019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.375 | 0.63 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.375 | 0.63 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-51 ул. Еременко, 60, г. Ростов-на-Дону | I_09000002275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-14 ул.М.Нагибина, 19в, г.Ростов-на-Дону | H_09000005153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-162, ул.Социалистическая, 193а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-239, ул.Обороны, 4а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов): КТП-336, г.Ростов-на-Дону | H_09000005160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-12 ул.Петрашевского, 46а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 пер.Братский, 2а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-175 ул.Фрунзе, 5 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-176 ул.Ивановского, 32 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-178 ул.Мечникова, 136 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-554 ул.Загорская, 23 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-609 ул.2-я Краснодарская, 157 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-68 ул.Суворова, 79 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-870 ул.Содружества, 41 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-893 ул.Трудящихся, 151 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-99 пр.Соколова, 63, г.Ростов-на-Дону | H_09000005174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-360 пер.1-й переулок, 23а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-29 пр.Соколова,96, г.Ростов-на-Дону | H_09000005253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-8 ул.Зорге,5а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-103 пр.Буденовский, 74, г.Ростов-наДону | H_09000005199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-104 ул.Варфоломеева, 215 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-105 пер.Крепостной, 120 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-182 ул.Социалистическая, 191 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-411 пр.Семашко, 48 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 пер.Богатяновский спуск, 32 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-645 ул.Страны Советов, 14 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-65 ул.Суворова, 20 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-756 ул.Королева, 18 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-850 пр.Ворошиловский, 78 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-919 ул. Пушкинская, 181 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-13 ул.Школьная, 18 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-28 ул.Вятская, 45 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №62 в г. Миллерово | J_000005712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-202, п. Тарасовский | J_000005713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.42 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.42 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена КТП-547 на новую с заменой трансформатора, ст. Базковская | J_000005702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.379 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.379 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена КТП-712 на новую с заменой трансформатора, ст. Боковская | J_000005706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.406 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.406 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-528, х. Пигаревский | J_000005715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.42 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.42 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-840, п. Чертково | J_000005717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.33 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.33 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-504, ст. Вешенская | J_000005714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.33 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.33 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №12 в г. Миллерово | J_000005601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.824 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.824 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 125 для электроснабжения объекта коммерческой деятельности г. Сальск ул. Кузнечная, 304 | J_000005704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №31 для электроснабжения многоквартирных жилых домов с. Дубовское ул.Герасименко, 24 стр. 2 и ул. Герасименко 22 А | J_000005698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.43 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.43 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №199. Здание столярного цеха, г. Шахты, ул. Парковая, 3-А | J_000005812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.673 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.673 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №287. Здание РТС, г. Шахты, ул. Володарского, 47-А | J_000005802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.496 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.496 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №397 г. Шахты Ростовской области | J_000005797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.419 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.419 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №512 г. Шахты Ростовской области | J_000005795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.544 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.544 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-48 ячейки № 1 Л-334 с установкой устройств РЗА | J_000005790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-304 с заменой корпуса КТП и трансформатора для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, пер. Октябрьский, 108 А. | J_000005791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.397 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.397 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-220 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения по адресу: г. Батайск, ул. Производственная, 8 Б, к.н. 61:46:0010201:5181. | J_000005793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.378 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.378 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-219 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения по адресу: г. Батайск, ул. Половинко, 243. | J_000005789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.457 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.457 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-301 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, ул. Пушкинская, 113 А. | J_000005792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.386 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.386 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-493. Замена силового трансформатора 100 кВА на 250 кВА г. Новочеркасск | J_000005730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-209. Замена 2-х силовых трансформаторов 2х250 кВА на 2х630 кВА г. Новочеркасск | J_000005728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.31 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.31 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-340. Установка ячейки 0,4 кВ г. Аксай | J_000005729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение РП-69 ул.3-я Круговая, 64 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП, РП (КА - 19 шт.) (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-175 г. Батайск | J_02000006079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-213 ул.Черепахина, 2а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-817 ул.Мадояна, 22 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.91 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.91 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-342 ул.Украинская, 26 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-269 ул.Береговая, 25 д, г.Ростов-на-Дону | J_09000006047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-3295 ул.Батуринская, 48 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-8 г. Азов | J_01000005997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-17 г. Азов | J_01000006004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-11 с заменой трансформатора г. Зерноград | J_01000006016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.808 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.808 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-68 г. Зерноград | J_01000006017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-90 г. Зерноград | J_01000006018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-88 г. Зерноград | J_01000006019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП 3 г. Азов | J_01000006022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-134 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Батайск, пер. Короткий, 1. | J_02000006041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.133 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.133 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-321 с заменой трансформатора для электроснабжения магазина, расположенного по адресу: ст. Багаевская, ул. Фрунзе, 56. | J_02000006075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.39 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.39 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10 с заменой двух трансформаторов и заменой оборудования в РУ-0,4 кВ для электроснабжения школы, расположенной по адресу: г. Батайск, район Авиагородок, 44 А. | J_02000006077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13 с заменой трансформатора электроснабжения производственно-складского помещения, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. Фермерская, 3 Б. | J_02000006073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.788 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.788 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция БТ-1 с заменой трансформаторов тока ячейки Л-118 и Л-124 для электроснабжения школы, расположенной по адресу: г. Батайск, ул. Огородная, 78. | J_02000006078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-9 с установкой коммутационного аппарата в РУ-6 кВ для электроснабжения магазинов и нежилых помещений по адресам: г. Батайск, ул. Кирова, 3,5, пер. Книжный, 7А, 11А. | J_02000006025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-4505 для электроснабжения магазина, ст. Милютинская, ул. Октябрьская, 26/8 | J_05000005996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.313 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.313 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-3253 с заменой трансформатора для электроснабжения амбулаторно-поликлинического учреждения, Белокалитвинский район, п. Синегорский, ул. Маяковского, 13 В | J_05000005994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.539 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.539 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение РУ-0,4 кВ ТП-3010 для электроснабжения жилого дома, г. Белая Калитва, ул. Логовая, 57 | J_05000006081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-4228 с заменой трансформатора для электроснабжения магазина, ст. Тацинская, пер. Чеховский, 21 | J_05000005993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-115 с заменой трансформатора, г. Миллерово | J_06000005895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.716 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.716 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ТП-822 с заменой трансформатора, п. Чертково | J_06000005899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.542 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.542 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-204. Замена силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА г. Новочеркасск | J_07000005888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.423 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.423 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-483. Замена силового трансформатора 25 кВА на 63 кВА г. Новочеркасск | J_07000005893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-314. Замена силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА г. Аксай | J_07000005889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.423 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.423 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-492. Замена силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА г. Новочеркасск | J_07000005890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.272 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.272 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-7. Установка ячейки 6 кВ г. Новочеркасск | J_07000005886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-345 г. Аксай | J_07000005894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-707 ул.Кузнечная, 276 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-672 пер.Рационализаторский, 33, г.Ростов-на-Дону | J_09000006026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.02 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.02 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-717 ул.Пушкинская, 221 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1 ул.Социалистическая, 120 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.743 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.743 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-736 ул.Неклиновская, 45 б, г.Ростов-на-Дону | J_09000006054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-3263 ул.Дубовского, 8/14, г.Ростов-на-Дону | J_09000006052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ТП-281 ул.Белорусская, 114 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-608 ул.2-я Краснодарская, 163 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-268 ул.Большая Садовая, 73 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000005950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-15 ул.Города Волос, 135 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение КТП-593 ул.Мечникова, 74 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ТП-188 ул.Сейнерная, 35 б, г.Ростов-на-Дону | J_09000006056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №22 для электроснабжения МБДОУ д/с №1 «Красная шапочка» с. Дубовское ул. Ленина, 110 | J_10000005692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.498 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.498 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 107 для электроснабжения РТС п. Орловский ул. Ленина, 252 | J_10000005990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 255 для электроснабжения объекта розничной торговли г. Сальск ул. Коломийцева, 66 А | J_10000005992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ — 0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ №18 с заменой ячеек ЩО-70 для электроснабжения объекта коммерческой деятельности ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 59 | J_10000005991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 24 для электроснабжения нежилого здания с. Заветное, пер. Книжный, 9а | J_10000005998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ — 0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ № 162 для электроснабжения мойки самообслуживания г. Сальск ул. Кутузова, 2-в | J_10000006000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №39. Сквер «Юность», р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 6 | J_11000006008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.407 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.407 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №78. Нежилое помещение, г. Шахты, ул. Парковая, 17-В | J_11000006023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.443 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.443 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.183 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.183 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6/0,4 кВ ТП-14 с реконструкцией ЛЭП-6 кВ Л-222 в г. Батайске (с увеличением трансформаторной мощности с 0,18 МВА до 0,4 МВА, ориентировочная протяженность ЛЭП — 0,85 км) | Н_02000001357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6/0,4 кВ ТП-25, строительство 2КЛ-6 кВ от Л-324 до ТП-25 в г. Батайске | Н_020000005043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-334 с заменой КТП-28 на КТП-ПВ-400-6/0,4 кВА, г. Батайск | Н_02000002670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена ТП-317 на КТПН-400-6/0,4 кВ со строительством ВЛ-6 кВ, ст. Багаевская | Н_02000001374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена КТП-134 на КТПН-400-6/0,4 кВ со строительством ВЛ-6 кВ, г. Батайск | Н_02000005047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6кВ ЗТП №1067 в г.Волгодонске | H_03000001360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-37 с заменой трансформатора в г. Новошахтинске Ростовской области | Н_13000002693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-0,4 в РП-4 г.Гуково Ростовской области | Н_13000005581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов): 630 кВА- 12 шт., 400 кВА -12 шт. (ОД), г.Ростов-на-Дону | I_09000005429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП с заменой перегруженных трансформаторов: 630 кВА- 3 шт., 400 кВА- 6 шт., (ОД), г.Ростов-на-Дону | I_09000005443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП (3 шт.), г.Ростов-на-Дону | I_09000005430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация РП (установка системы видеонаблюдения - 8 шт.), г.Ростов-на-Дону | I_09000005512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-289 ул.2-я Володарского, 61 а, г.Ростов-на-Дону | I_09000005513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-24 ул.Темерницкая, 70, г.Ростов-на-Дону | I_09000005611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №510 с заменой на БКТП-КК, г. Шахты Ростовской области | G_11000004719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №193 с заменой на КТПН-ВВ, г. Шахты Ростовской области | H_11000005216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.244 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.244 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №264 с установкой на опорах реклоузера с токовой отсечкой и разъединителя, г. Шахты Ростовской области | G_11000004721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №303, г. Шахты Ростовской области | H_11000005250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №122 с заменой на КТПН-ВВ, г. Шахты Ростовской области | H_11000005256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №311 с заменой на КТПН-ВВ, г. Шахты Ростовской области | H_11000005305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение в РУ-6 кВ РП-11с установкой 2-х ячеек 6 кВ I и II секции шин Л-224 Л-214 ПС Г-2 для электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г. Гуково по адресу: Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение. | J_000005749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-243 с заменой трансформатора для электроснабжения погрузочно-разгрузочного комплекса в 700 м по направлению на северо-восток от г. Зверево | J_000005782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.314 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.314 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-364 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого здания по ул. Мичурина, д. 29 в г. Новошахтинске | J_000005781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.349 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.349 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РП (установка заградительных щитов в РП - 2 шт.), г.Ростов-на-Дону | J_000005860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-963 пр.Королева, 1а, г.Ростов-на-Дону | J_000005846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-812 ул.Калининградская, 56 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-3021 ул.Вятская, 104 б, г.Ростов-на-Дону | J_000005845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-620 ул.Димитрова, 61 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-718 пер.Халтуринский, 130 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП с заменой перегруженных трансформаторов - 2 шт. (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-479 ул.Профинтерна, 11 б, г.Ростов-на-Дону | J_000005856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.51 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.51 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-170 ул.Алексея Береста, 12 б, г.Ростов-на-Дону | J_000005857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.63 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.63 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов -1 шт.) (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.456 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.456 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов - 6 шт) (ОД), г.Ростов-на-Дону | J_000005865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.818 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.818 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РП-65 ул.Суворова, 91 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП (2 шт.) (ОД), г.Ростов-на-Дону | J_000005866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение РП (замена трансформаторов напряжения в РП - 14 шт.), г.Ростов-на-Дону | J_000005861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-621 ул.Российская, 46 б, г.Ростов-на-Дону | J_09000005951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1292 | 1.19 | 0 | 67.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1292 | 1.19 | 0 | 67.727 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.4242 | 1.19 | 0 | 67.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.4242 | 1.19 | 0 | 67.727 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ячейки №1004 ПС А-10 и переключение части ВЛ-10 кВ Л-1013 с. Самарское | H_01000005307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-27 с. Самарское | H_01000005308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-70, КТП-70. Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Зерноград | H_01000005324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-132 с заменой трансформатора г. Азов | I_01000005498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-132 с заменой на СИП г. Азов | I_01000005577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-38 с заменой трансформатора г. Азов | I_01000005497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 с заменой на СИП г. Азов | I_01000005578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Азов | H_01000005323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-5, КТП-27 с заменой на проходные КТП ст. Кагальницкая | H_01000001364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Азов | H_01000005334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-33, ТП-33. Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Зерноград | H_01000005316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 в с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-28 с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по улицам Мичурина, Московская с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, ст. Багаевская | I_02000005566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, отходящих от ТП-317 в ст. Багаевская | I_02000005570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-134 с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ в зоне ТП№2029 г.Цимлянск с ИИС | G_03000001823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-2034 для электроснабжения дачного дома, г. Цимлянск, НСОТ "Цимлянский садовод", массив "Экспедиция", уч.39 (Шамина В.П.), уч.42 (Степанова О.Б.), уч.41 (Беликов С.Н.), уч.46 (Скиба В.И.), уч.40-а (Хохлачева И.А.) | I_03000005591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ЗТП№1055-ЗТП№1011, г.Волгодонск | H_03000005066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в зоне ТП-3047 г.Константиновск | H_03000001875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-78 с монтажом измерительного комплекса, замена оборудования в ТП-78 в г.Новошахтинске Ростовской области (часть ТП) | G_13000005435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-78 с монтажом измерительного комплекса,замена оборудования в ТП-78 в г.Новошахтинске Ростовской области (часть ВЛ-0,4 кВ) | G_13000004566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-26 с монтажом измерительного комплекса, замена трансформатора ТП-26 в г.Новошахтинске Ростовской области (часть ТП) | G_13000004714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 с монтажом измерительного комплекса, замена трансформатора в ТП-26 в г. Новошахтинске Ростовской области (часть ВЛИ-0,4кВ) | G_13000005353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-254 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области | G_13000004713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-4403 "Поселок Юбилейный" от ПС Ш-44 в г.Новошахтинске Ростовской области | G_13000004712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-37 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области | H_13000005330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена оборудования в ЦРП-5 в г.Новошахтинске Ростовской области | H_13000005347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-88, Л-1, Л-2 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково Ростовской области | H_13000005027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "Шахта "Зверевская-Западная-2", яч.5 Л-5" от опоры №44 до опоры №48, Красносулинский р-н,пос.Первомайский, ул.К.Маркса, 25, МДОУ "Первомайская" | H_13000004309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-137, Л-1, Л-2, Л-3 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний п.Углеродовский Красносулинского района Ростовской области | H_13000005029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-302 Л-1 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково Ростовской области | H_13000005028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1, Л-1, Л-2, Л-4 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково Ростовской области | H_13000005335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-74, Л-1, Л-3, Л-5 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково | H_13000005337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-124, Л-1, Л-2, Л-3 с установкой измерительных комплексов г.Гуково | H_13000003570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.245 | 0 | 0 | 4.895 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.245 | 0 | 0 | 4.895 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РП-4, Л-2 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г.Гуково Ростовской области | H_13000005345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-96, Л-2, Л-3 с установкой измерительных комплексов г.Гуково | H_13000003571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-144, Л-1, Л-2, Л-3 с установкой измерительных комплексов г.Гуково | I_13000003566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.376 | 0 | 0 | 2.397 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.376 | 0 | 0 | 2.397 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-38 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области | I_13000005505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-77 Л-2, Л-3 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области (ориентировочная протяженность ВЛИ-0,4кВ-3,919 км) | I_13000005504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-3527 в п. Коксовый Белокалитвинского района | G_05000002699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (зона ТП-1775) в г. Донецке | H_05000002705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-4454 с заменой КТП в г. Морозовск | H_05000002716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (зона ТП-1453) с установкой разгрузочной КТП 6/0,4 кВ в г. Донецке | H_05000002706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в мкр. Лиховской г. Каменск-Шахтинский (зона ТП-2708, 2709) | H_05000002730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП-3110 и замена ТП-3110 на 2 БКТП 10/0,4 кВ с увеличением мощности трансформаторов в г. Белая Калитва | H_05000002684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-2603 с заменой КТП в п. Глубокий Каменского района | H_05000002713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-12 Ф3 в г. Каменск-Шахтинский | H_05000002711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-401 Л-2, Л-3 г. Новочеркасск | H_07000001408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-432 Л-9. Организация ИИС г. Новочеркасск | H_07000001412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-17 Л-3 г. Новочеркасск | H_07000002021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-205 Л-8 г. Новочеркасск | H_07000002061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-325 от опоры 85 до опоры 92 г. Аксай | H_07000005086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС НГ-5 Л-502 — ТП-123 г. Новочеркасск | I_07000005669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-195 — ТП-4011 г. Новочеркасск | I_07000005668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с выносом участков линий с опор МУП «ГЭТ» г. Новочеркасск | I_07000005646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-235. Организация ИИС. п. Новоперсиановский | I_07000005415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ к ТП-724 Л-11 п. Каменоломни | H_07000005048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-809 п.Дудниково | H_07000002017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-118 Л-10 г. Новочеркасск | H_07000005110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-122 Л-4 г. Новочеркасск | H_07000005112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-221 Л-2, Л-4, Л-6 г. Новочеркасск | H_07000005055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-222 Л-3, Л-4 г. Новочеркасск | I_07000005056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.002 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.002 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-314 г.Аксай, ул.Луначарского, Чапаева, Щорса, Стекольная | H_07000002013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-423 Л-7. Организация ИИС г. Новочеркасск | H_07000001411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-508 Л-9 г. Новочеркасск | H_07000002044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-533 Л-1 г. Новочеркасск, Правый берег р.Дон (ориентировочная протяженность 0,45 км) | H_07000005123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-7 Л-1, Л-4 г. Новочеркасск | H_07000005116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-113 Л-2 Л-4 г. Новочеркасск | H_07000005050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-231 Л-2 Л-3 г. Новочеркасск | H_07000005144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-22 Л-6 ул.Казахская, г.Ростов-на-Дону | H_09000000510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-179 Л-2 ул.Катаева. Реконструкция ТП-179 пер.Халтуринский, 116 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000000822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-185 Л-1, Л-2, Л-3 ул.Нансена, пер.Казахстанский, г.Ростов-на-Дону | H_09000000850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-197 Л-4, Л-5 ул.Профсоюзная к пер.Медный, ул.Профсоюзная к ул.Русская, г.Ростов-на-Дону | G_09000004793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-243 ул.Всесоюзная (нечет) к станции Первомайская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 Л-4, Л-6 ул.18-я, ул.19-я, г.Ростов-на-Дону | H_09000000819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-386 Л-1, Л-4, Л-8 ул.Боряна, пер.Атарбекова, г.Ростов-на-Дону | H_09000000508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-390 Л-2, Л-3, Л-4 ул.Украинская, пер.Самарский, г.Ростов-на-Дону | I_09000004523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 3.618 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 3.618 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-448 Л-3 ул.Алагирская, ул.Боряна, г.Ростов-на-Дону | H_09000000078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.554 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.554 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-547 Л-6, Л-7 ул.Владиленская, ул.Шатурская, г.Ростов-на-Дону | H_09000002465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.647 | 0 | 0 | 2.261 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.647 | 0 | 0 | 2.261 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-578 Л-1, Л-4, Л-5 ул.Муравьева, ул.Пестеля, ул.12-го февраля, г.Ростов-на-Дону | H_09000005263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-777 Л-1, Л-2 ул.Подгорная, пер.Шефский, г.Ростов-на-Дону | G_09000000288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-824 Л-6 ул.Курортная, г.Ростов-на-Дону | H_09000000486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-974 Л-1, Л-3 ул.Павлодарская, ул.Безымянная Балка, г.Ростов-на-Дону | H_09000000858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.022 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.022 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-47ф18 ул.Пухляковская, ул.Армянская, г.Ростов-на-Дону | H_09000000529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-44 Л-7, Л-8 ул.Кржижановского, ул.Владиленская, г.Ростов-на-Дону | G_09000004403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.309 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.309 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с переводом в КЛ-0,4кВ от ТП-234 Л-15, Л-16 пер.Братский, г.Ростов-на-Дону | I_09000005385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-1ф4, г.Ростов-на-Дону | G_09000004796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.599 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.599 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-227 Л-15 ул.45-я Линия, г.Ростов-на-Дону | G_09000004498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-391 Л-4 ул.Ереванская, г.Ростов-на-Дону | G_09000004505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3028 Л-1, Л-2, ул.Войкова к пер.Пограничный, пер.2-й Поселковый, г.Ростова-на-Дону | H_09000002118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.578 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.578 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3028 Л-6, Л-10 пер.2-й Поселковый к ул.Портовая, ул.Войкова, г.Ростова-на-Дону | I_09000005671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.798 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.798 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-288 Л-16, ул.Каяни, ул.Цеховая, г.Ростов-на-Дону | I_09000005607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-310 Л-14, ул.Майская, г.Ростов-на-Дону | I_09000005608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-342 Л-4, пер.Сальский, г.Ростов-на-Дону | I_09000005609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-290 Л-2 ул.Радищева, ул.Просвещения, г.Ростов-на-Дону | I_09000005610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-41ф10 ул.Алагирская, ул.Каменобродская, ул.Боряна, ул.Атарбекова, пер.Закарпатский (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,263 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-6ф16 ул.Шеболдаева, пер.Тихвинский, ул.Кропоткина, пер.Ленкоранский, ул.Ларина (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,461 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-71ф18 ул.Дундича, ул.Калужская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,300 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-163 Л-4, Л-11 ул.Краснокурсантская, пер.Марксистский, пер.Тбилийский, пер.Грузинский (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,735 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-222 Л-1, Л-7 ул.Республиканская, пер.Безымянный, пер.Подпольный (ориентировочная протяженность ЛЭП -2,000 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-290 Л-2, Л-3, Л-6 ул.Радищева, ул.Червоноармейская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,446 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3005 Л-1, Л-2 ул.Каменобродская, ул.Односторонняя, ул.Каракумская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,680 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-330 Л-6, Л-8, Л-11 ул.Плеханова, пр.Стачки, ул.1-я Круговая, ул.2-я Круговая (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,990 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-340 Л-3, Л-4 ул.40-я Линия, к ул.Рябышева (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,621 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-412 Л-2, Л-13, Л-16 ул.Новгородская, пер.Паровозный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,922 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-737 Л-1, Л-2, ул.Вагулевского, ул.С.Чебанова (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,800 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 Л-4 ул.Загорская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,200 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-306 Л-3, Л-5, Л-6 ул.Пермская, ул.8-го марта, ул.Курганная (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,837 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-219 Л-1, Л-3, Л-6 ул.Зенитчиков, ул.Коровкина (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,680 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1921 от МР выхода на ВЛ до ТП-563 ул.Западная, ул.Калининградская, ул.Семипалатинская, ул.Звездная, г.Ростов-на-Дону | H_09000005184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-211/2 ул.Книжная, пер.Расковой, г.Ростов-на-Дону | H_09000005093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2330, г.Ростов-на-Дону | H_09000005114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2621 пер.1-й Машиностроительный, пер.Нефтяной, г.Ростов-на-Дону | H_09000005193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-360 Л-2, Л-4, Л-5 ул.Варфоломеева, пер.1-ый к ул.Малюгиной, пер.1-ый к ул.Катаева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-115 Л-3, Л-4 ул.Ченцова, ул.14-я линия, ул.6-я линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-165 Л-4, Л-5, Л-8 пр.Ленина, ул.Васильченко, ул.Харьковская, ул.Шевченко, ул.Аксаковская, ул.Врубовая, пер.Зональный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 Л-1, Л-2 по ул.Вагулевского, ул.Трудящихся, пер.Моторный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 Л-6 (частично), Л-11 ул.Катаева, ул.Черепахина, г. Ростов-на-Дону | H_09000005171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-275 Л-1, Л-3 ул.Ленина, г.Ростов-на-Дон | H_09000005200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3138 Л-2, Л-3, Л-5 ул.Рябышева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-353 Л-1, Л-2 ул.Русская, пер.Токарный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-413 Л-6 ул.Селиванова, ул. Промышленная, ул.Ищенко, г.Ростов-на-Дону | H_09000005122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-493 Л-1 пер.Бакинский, пер. Бесланский, пер.Контактный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-580 Л-6, Л-15 ул.Печорская, ул.Брестская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-618 Л-13, Л-15 ул.Киргизская, пер.Игарский, пер.Днепровский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-640 Л-1, Л-2, Л-3 ул.Шевцовой, ул.Печорская, ул.Можайская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-641 Л-6, Л-15 ул.Листопадова, ул.Пролетарская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-646 Л-11, Л-21 ул.26 Июня, ул.Абаканская, ул.Камская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-701 Л-4, Л-5, Л-7 ул.Алябьева, пер.Васнецова, пер.Врубеля, г.Ростов-на-Дону | H_09000005162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-770 Л-7, Л-19 ул.Вологодская, ул.Севанская, ул.Подконяна, ул.Амиряна, ул.Ленинаканская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-821 Л-2, Л-3, ул.Бондаренко, ул.Пестеля, ул.Маркова, г.Ростов-на-Дону | H_09000005167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-626 Л-3, Л-4 ул.Каяльская, ул.5-я улица, г.Ростов-на-Дону | H_09000005148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-319 Л-1, Л-2, Л-4, Л-8 ул.Портовая, пер.Ермака, пер.Гастелло, ул.Днепростроевская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-584 Л-6, Л-9, Л-14, Л-15 ул.Калинина, ул.2-я Кольцевая, ул.3-я Кольцевая, ул.4-я Кольцевая, ул.5-я Кольцевая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-893 Л-5, Л-6, Л-8 ул.Трудящихся, ул.Нагорная, ул.Кручинина, пер.Безымянный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-913 Л-1, Л-2, Л-3, Л-8 ул.2-я Володарского, ул.1-я Володарского, ул.1-я Круговая, ул.Минаева, ул.Курортная, ул.Горбачева, ул.Артемовская, ул.Коминтерна, г. Ростов-на-Дону | H_09000005191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-890 Л-1, Л-3 ул.Путевая, ул.Каяльская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-52ф6 пер.Краевой, г.Ростов-на-Дону | H_09000005176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-191 Л-1, Л-2, Л-3 ул.Земельная,ул.Владивостокская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-168 Л-1, Л-4, Л-5, Л-6 ул.Лобачевского, ул.Семипалатинская, ул.Шекспира, ул.Байкальская, ул.Линейная, г.Ростов-на-Дону | H_09000005145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-210 Л-1, Л-2, Л-4, Л-7 ул.Катаева, ул.Варфоломеева к пер.Гвардейский, ул Варфоломеева к пер. Халтуринский, ул.Черепахина, г.Ростов-на-Дону | H_09000005230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 Л- 4, Л-8, Л-9, Л-12 ул.Вавилова, ул.Иловайская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-255 Л-1, Л-2, Л-4 ул.12-го Февраля к ул.Муравьева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3063 Л-15 пер.Чувашский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3114 Л-2, Л-3, Л-4, Л-5 ул.Погодина, ул.Ларина, г.Ростов-на-Дону | H_09000005195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3137 Л-1, Л-4, Л-5 ул.Лесопарковая, ул.Родниковая, пер.Белореченский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-350 Л-1, Л-4, Л-5 ул.Чистопольская, ул.Смены, г.Ростов-на-Дону | H_09000005126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-388 Л-1, Л-4, Л-5, Л-6 ул.Сормовская, ул.Мадояна, ул.Мичуринская, ул.Одесская, пер.Урюпинский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-476 Л-1, Л-6, Л-7 ул.Филимоновская, ул.Малюгиной, ул.Лермонтовская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-490 Л-1, Л-2 ул.Малюгиной, ул.Филимоновская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-517 Л-1, Л-2 ул.Минераловодская, ул.Собино, г.Ростов-на-Дону | H_09000005143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-627 Л-1, Л-2, Л-3 пер.Парковый, пер.Ставропольский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-672 Л-1, Л-3 ул.Солидарности, пер.Рационализаторский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-713 Л-8, Л-17 ул.Текучева, ул.Н.Ополчения, г.Ростов-на-Дону | H_09000005242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-718 Л-12 ул.Тельмана, г.Ростов-на-Дону | H_09000005248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-735 Л-1, Л-7 ул.Рыльского, пер.Карьерный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-739 Л-1, Л-4 ул.Вяземцева, ул.Буйнакская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-769 Л-3, Л-5 ул.Циолковского, ул.Набережная, пер.Корабельный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-800 Л-15 ул.4-я линия, ул.Советская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-843 Л-1, Л-2, Л-3 ул.1-я Плановая, ул.Коммунальная, ул.Пионерская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-886 Л-3, Л-4 ул.Сарьяна, ул.35-я линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-915 Л-1, Л-3 пер.Парусный, пер.Красногорский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3062 Л-6 пер.Чувашский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-854 Л-3, Л-4 пер.Ладожский, ул.Украинская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-230 Л-15 ул.Серафимовича, г.Ростов-на-Дону | H_09000005236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-588 Л-3, Л-8 ул.1-я Володарского, ул.Горбачева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-205 ул.Листопадова, ул.19-я Линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-3306 ул.Нансена, г.Ростов-на-Дону | H_09000005215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-50ф15 ул.Нансена, г.Ростов-на-Дону | H_09000005213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-203 Л-1, Л-6, Л-8 ул.Крупской, ул.Красная, пр.Стачки, ул.2-я Кольцевая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-267 Л-1, Л-3, Л-5 ул.Бодрая, ул.Фурмановская, г.Ростов-на Дону | H_09000005277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3064 Л-3, Л-4 ул.4-я к пос.Лесхоз, г.Ростов-на-Дону | H_09000005264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3072 Л-2, Л-3, Л-4 ул.1-я Киргизкая, пер.Ухтомский, пер.Сальский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3085 Л-3 пос.Мостоотряда, ул.Кобякова, г.Ростов-на-Дону | H_09000005268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3131 Л-1, Л-3, Л-4 пер.Третьякова, пер.Поленова, пер.Крамского, г.Ростов-на-Дону | H_09000005266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-343 Л-1, Л-7, Л-10, Л-15, Л-16 ул.Мичуринская, ул.Калинина, ул.Ровенская, ул.Рижская, ул.Манежная, ул.Череповецкая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-383 Л-1, Л-2, Л-3 пр.М.Нагибина, ул.Герасименко, г.Ростов-на-Дону | H_09000005280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-587 Л-1, Л-5, Л-6, Л-8 ул.Мадояна, ул.Лесная, ул.Сормовская, ул.Песчанокопская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-592 Л-2, Л-3 ул.Фурмановская, ул.Пирогова, г.Ростов-на-Дону | H_09000005281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-634 Л-2, Л-3 ул.Зявкина, пер.Бурятский, пер.Грушевский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-675 Л-5, Л-6 ул.Некрасовская, пер.Веселый, ул.Республиканская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-700 Л-6 ул.М.Горького, г.Ростов-на-Дону | H_09000005231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-783 Л-3, Л-4 пр.40 лет Победы, ул.Книжная, г.Ростов-на-Дону | H_09000005260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-880 Л-10 ул.Калининградская, ул.Линейная, ул.Петрозаводская, ул.Львовская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-887 Л-5, Л-6 пер.Сахалинский, пер.Охотский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-987 Л-2 ул.19-я линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-948 Л-2, Л-3, Л-4 пер.Клязьминский, ул.Татарская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-39 Л-12 ул.Филимоновская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-134 Л-3 пр.Кировский, пер.Филимоновский, г. Ростов-на-Дону | H_09000005221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-182 Л-6 ул.Социалистическая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-217 Л-2, Л-3, Л-4, Л-6 ул.Возрождения, ул.Волгоградская, ул.Булавина, г.Ростов-на-Дону | H_09000005235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-224 Л-2, Л-14, Л-15, Л-16 ул.Гайдара, ул.Бондаренко, ул.Красногвардейская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3010 Л-16 ул.Филимоновская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3253 Л-1, Л-2 ул.Коровкина, ул.12-го февраля, г.Ростов-на-Дону | H_09000005239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-724 Л-7 ул.Малюгиной, г.Ростов-на-Дону | H_09000005232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-785 Л-2 ул.20-я улица, г.Ростов-на-Дону | H_09000005237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-878 Л-1, Л-2 ул.17-я улица, ул.19-я улица, г.Ростов-на-Дону | H_09000005234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ от ТП №10,15, замена ТП №10 и разгрузка ТП №14,15 в с. Дубовское | H_10000001355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП № 97 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ст. Егорлыкская Ростовской области | I_10000005444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ЛЭП — 10-0,4 кВ и замена ТП №45 в с. Песчанокопское Ростовской области | I_10000005448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 15,23 с заменой ТП 10/0,4 кВ №15,23 в п. Гигант Ростовской области | H_10000002432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 28 в г. Сальске Ростовской области | I_10000005543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.798 | 0 | 0 | 6.883 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.798 | 0 | 0 | 6.883 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП № 28 в г. Сальске Ростовской области | I_10000005456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.675 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.675 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство КВЛ-10 кВ по Л-3 пс "Сальская" для электроснабжения ТП №208 в г.Сальске Ростовской области | I_10000005462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №4 в п. Гигант Ростовской области | L_10000005546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №4 в п. Гигант Ростовской области (с увеличением трансформаторной мощности с 0,16 МВА до 0,25 МВА) | H_10000004942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для разгрузки ТП 26 в г. Пролетарск Ростовской области | H_10000004944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №138 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №155 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №429 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №489 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1337, г. Шахты Ростовской области | H_11000005209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №12 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Красный Сулин Ростовской области | H_11000005219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №72 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Красный Сулин Ростовской области | H_11000005217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №11 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, р.п. Усть-Донецкий Ростовской области | G_11000004467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция КЛ-6 кВ в г. Шахты, Ростовская область (п. Артем) ТП408-ТП455; ТП440-ТП455; ТП426-ТП440; ТП426-РУ6кВ Насосная, 8б | G_11000002731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.937 | 0 | 0 | 3.425 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.937 | 0 | 0 | 3.425 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2209, г. Шахты Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП-6 кВ — 6,2 км) | H_11000005249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №158 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №193, г. Шахты Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП-0,4 кВ — 4,119 км) | H_11000005246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №208 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП-0,4 кВ — 1,893 км) | H_11000005243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №271, г. Шахты Ростовской области | H_11000005255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №352 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №316 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-6 кВ от ПС Ш-9, Л 923 в г. Красный Сулин, Ростовская область | H_11000002732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №127 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №552 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №89 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №135 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Красный Сулин Ростовской области | H_11000005306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №40/8 Л-6ф1 до ТП №122, г. Шахты Ростовской области | H_11000005259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л1005 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л1805 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л1011 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л126 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-10/0,4кВ №12 в г. Миллерово | J_000005589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ (переход под ж/д) по ВЛ-10кВ Л-10 ПС ГОК, г. Миллерово | J_000005710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Вешенская для защиты птиц от поражения электрическим током | J_000005718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения магазина г. Сальск, ул. Свободы, 180 | J_000005682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ — 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №20 для электроснабжения кафе п. Целина ул. 1-я линия, 67/5 | J_000005705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина п. Зимовники, ул. Основания, 1 | J_000005681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 75 | J_000005684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома ст. Егорлыкская ул. Петровская, 67 | J_000005686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина п. Зимовники, ул. Иванова, 20 | J_000005685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта коммерческой деятельности ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 59 | J_000005683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 26 для электроснабжения жилого дома с. Песчанокопское ул. Москва, 23 | J_000005689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома п. Гигант, ул. Азовская, 18 | J_000005690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома с. Ремонтное ул. Калинина, 71 | J_000005693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №44 для электроснабжения жилого дома г. Пролетарск ул. Баумана, 34 | J_000005695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ — 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №33 для электроснабжения нежилого помещения п. Зимовники ул. Рабочая, 101 | J_000005700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 10 - 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №41 для электроснабжения здания магазина г. Сальск, ул. Коломийцева, 28 | J_000005703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ -10 кВ Л-6 пс 110/35/10 кВ «Заветинская» для защиты птиц от поражения электрическим током в с. Заветное Ростовской области | J_000005709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, пер. Ягодный, 14 | J_000005806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2209, Л-4606, Л-905; ВЛ-10 кВ Л-1322 для защиты птиц от поражения электрическим током, г. Шахты Ростовской области | J_000005799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, пер. Тюменский, 51 | J_000005801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, пр. Ленинского Комсомола, 1-Ц | J_000005805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, ул. Телеграфная, 26 | J_000005817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, ул. Индустриальная, 3-Б | J_000005821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, ул. Маяковского, 75 | J_000005820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Красный Сулин, ул. 47 Гвардейской дивизии, 59 | J_000005838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Красный Сулин, пер. 8 Марта, 4 | J_000005835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-324 Л-2 от опоры 17 до опоры 22 для электроснабжения частного домовладения по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, ул. Буденного, 42. | J_000005744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ ТП-35 Л-2 от опоры 5 до опоры 16 для электроснабжения частных домовладений по адресам: г. Батайск, ул. Саратовская, 5 а,5 б, 5 в. | J_000005785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ ТП-3 Л-5 от РУ-0,4 кВ до опоры 3/1 для электроснабжения магазина по адресу: г. Батайск, ул. Куйбышева, 63/ул. 50 лет Октября, 127. | J_000005786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ, Л-3Ф5, Л-110 для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.995 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Л-143 от БТ-3 ячейки 343 до ТП-159. | J_000005788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.726 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.726 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ, РП-1-жилой дом по ул. Ленина, 92, г.Волгодонск | J_000005798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.311 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.311 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-1271 для электроснабжения жилого дома Волгодонской район, п. Сибирьковый, ул. Дубравная, д. 18. | J_000005811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 ЗТП-3065 для электроснабжения здания прокуратуры, г. Константиновск, ул. Коммунистическая, 66. | J_000005814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-2090 для электроснабжения жилого дома г. Цимлянск, ул. Свердлова, 19 | J_000005810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ, ЗТП №1011-жилой дом по ул. Ленина, 45, г.Волгодонск. | J_000005796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-4182 для электроснабжения базовой станции №61-02325 Семикаракорский район. | J_000005815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-4839 для электроснабжения базовой станции №61-1877 Семикаракорский район. | J_000005816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-7 ЗТП-4023 для электроснабжения торгового павильона, г. Семикаракорск, примерно в 7 м на восток от строения ул. Строителей, 1/3. | J_000005813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.108 |  | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-114 ПС «СМ-1» для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-8 ПС «ЖБИ» для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-8 ПС «Северный портал» для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 от РУ-0,4кВ ТП-243 для электроснабжения нежилого помещения по ул.Магистральная,1-а в г.Новошахтинске | J_000005643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от Л-1 КТП-243 для электроснабжения погрузочно-разгрузочного комплекса в 700 м по направлению на северо-восток от г. Зверево | J_000005783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-7ф7 для защиты птиц от поражения электрическим током в п. Углеродовский Красносулинского района Ростовской области | J_000005747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.782 | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.782 | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-3026 для электроснабжения жилого дома, г. Белая Калитва, ул. 3-я Линия, 8 | J_000005760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-4440 для электроснабжения жилого дома, г. Морозовск, ул. Коммунистическая, 225 | J_000005761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-0276 по территории ЛиТЖТ, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, пер. Строителей, 27 а | J_000005774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-4206 по территории школы-интерната, Тацинский район, ст. Тацинская | J_000005776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-6Ф15 и Л-6Ф20 от ПС «Гундоровская» для защиты птиц от поражения электрическим током в г. Донецк | J_000005775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-529 от ПС «Б-5» для защиты птиц от поражения электрическим током в п. Шолоховский Белокалитвинского района | J_000005773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-22 от ПС «Тацинская СХТ» по территории СОШ № 3, Тацинский район, ст. Тацинская | J_000005777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 14 до оп. № 14/1 Л-4 ТП-239 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 10 до оп. № 10/1 Л-2 ТП-4 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 1/10 до оп. № 1/22 Л-2 ТП-16 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп. № 1 до оп. № 8 Л-11 ТП-62 г. Новочеркасск | J_000005726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 10/19 до оп. № 10/3 Л-1 ТП-331 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Аксай | J_000005722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 11/15 до оп. № 11/20 Л-11 ТП-724 с 0,23 кВ на 0,4 кВ п. Каменоломни | J_000005723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.33917 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.33917 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-2 Л-7 п. Персиановский | J_000005732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-779 к жилому дому по адресу ул. Крупской, 59, п. Каменоломни | J_000005733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 21 до оп. № 25 Л-4 ТП-113 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-437 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД г. Новочеркасск | J_000005727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-3ф7 РП-3 г. Новочеркасск | J_000005742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-20 кВ для защиты птиц от поражения электрическим током г. Новочеркасск | J_000005743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-202 ПС АС-2 г. Аксай | J_000005741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-851 ул.Мичуринская, 124, г.Ростов-на-Дону | J_000005878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-621, г.Ростов-на-Дону | J_000005851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-867, г.Ростов-на-Дону | J_000005853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-3095 (Л-18) ул.Мопра, пр.Стачки, г.Ростов-на-Дону | J_000005843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.523 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.523 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-222, г.Ростов-на-Дону | J_000005848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ПП-0,4кВ установленного ул.Красноармейская, 131, г.Ростов-на-Дону | J_000005847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-646, г.Ростов-на-Дону | J_000005849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-388 (Л-1), г.Ростов-на-Дону | J_000005842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-829 Л-3, ул. 1-я Кизитериновская, ул. 2-я Кизитериновская, г.Ростов-на-Дону | J_000005863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.518 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.518 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-1510, г.Ростов-на-Дону | J_000005840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция воздушных линий электропередачи 6-10 кВ для защиты птиц от поражения электрическим током, г.Ростов-на-Дону | J_000005864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 и ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 с. Новониколаевка | J_01000006015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от опоры №1 до опоры №7 ТП-97 г. Азов | J_01000005999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП-123 г. Азов | J_01000006003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от опоры №10 до опоры №19 ТП-14 с. Самарское | J_01000006012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 с. Самарское | J_01000006013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от опоры №76 до опоры №78 ТП-10 ст.Кагальницкая | J_01000006021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 1813, реконструкция ТП-13 г. Зерноград | J_01000006020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.479 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.479 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-114 от опоры № 1 до опоры № 3/10 для электроснабжения частного домовладения, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. Кулагина, 45. | J_02000006059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-30 от опоры № 198/8 до опоры № 198/11 для электроснабжения частного домовладения, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. Саратовская, 58. | J_02000006076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка Л-3 КТП-215, х. Васильевка, Тарасовский район | J_06000005898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Л-10 ПС ГОК, г. Миллерово | J_06000005896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 20 до оп. № 24 Л-3 ТП-117 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 7 до оп. № 7/5 Л-4 ТП-82 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 8 до оп. № 10 Л-2 ТП-81 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 2/5 до оп. № 3 Л-6 ТП-62 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-122 Л-10 и ТП-57 Л-3 г. Новочеркасск | J_07000005892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.694 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 2 до оп. № 4 Л-3 ТП-475 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 2/17 до оп. № 2/22 Л-1 ТП-188 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-517 до оп. № 2 п. Персиановский | J_07000005885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 8 до оп. № 8/5 Л-1 ТП-107 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000006024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция существующих КЛ-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ ТП-340 с перезаводом в проектируемую КТП-6/0,4 кВ г. Аксай | J_07000005887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.314 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.314 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-913 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000005952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-312 Л-2 и от ТП-387 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-221, г.Ростов-на-Дону | J_09000006033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-613, г.Ростов-на-Дону | J_09000006030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-130, г.Ростов-на-Дону | J_09000006034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-138, г.Ростов-на-Дону | J_09000006032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-340 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-958 Л-5 ул.Доватора, г.Ростов-на-Дону | J_09000006045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-343, г.Ростов-на-Дону | J_09000006049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-376, г.Ростов-на-Дону | J_09000006062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-549, г.Ростов-на-Дону | J_09000006074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Л-909, г.Ростов-на-Дону | J_09000006057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-69, г.Ростов-на-Дону | J_09000006044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-638, г.Ростов-на-Дону | J_09000006031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-840 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-144, г.Ростов-на-Дону | J_09000006028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-13 к 40-й линии, г.Ростов-на-Дону | J_09000006039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.101 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.101 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-660 Л-11, г.Ростов-на-Дону | J_09000006046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-3147 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-889 ул. 30 лет Октября, г.Ростов-на-Дону | J_09000001401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.022 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.022 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Л-2330, г.Ростов-на-Дону | J_09000006043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3231, г.Ростов-на-Дону | J_09000006029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, ул. Звездная, 37-А | J_11000006007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Красный Сулин, ул. Загородная, 5 | J_11000006006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, ул. Псковская, 41 | J_11000006010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилые дома, г. Красный Сулин, ул. Ленина, 51; 64 | J_11000006009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Нежилое здание, г. Шахты, ул. Чаплыгина, 56-В | J_11000006011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-442, г.Ростов-на-Дону | I_09000005394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техническое перевооружение Л-506, Л-2621 ул.Аккуратная, ул.Лесная, г.Ростов-на-Дону | G_09000002931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6485 | 0 | 0 | 153.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6485 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 23.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-146 г. Батайск | Н_02000005038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-110 г. Батайск | Н_02000005039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-200 г. Батайск | Н_02000005040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-23 г. Батайск | Н_02000005042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ РП-7 г. Батайск | Н_02000005041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-191 г. Батайск | Н_02000005181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-2 г. Батайск | Н_02000005189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-137 г. Батайск | Н_02000005049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-123 г. Батайск | I_02000005527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |  | 0 | 3.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-9 г. Батайск | I_02000005493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-44 г. Батайск | I_02000005529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-38 г. Батайск | I_02000005531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП-6 с установкой прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-6 г. Зерноград | J_000005754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП-98 с установкой прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-98 г. Азов | J_000005755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП-157 с установкой прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-157 г. Азов | J_000005756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 6 для установки прибора учета для магазина п. Зимовники пер. Горобцова, 1 | J_000005696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №18 для установки прибора учета электрической энергии объектов ООО «Сервис» г. Сальск ул. Трактовая, 29-а | J_000005691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 102 для установки прибора учета для нежилого здания п. Орловский ул, М. Горького, 40 А | J_000005694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №33 для установки прибора учета электрической энергии для нежилого помещения п. Зимовники ул. Рабочая, 101 | J_000005699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 51 при установки прибора учета для магазина «Универсам» с. Песчанокопское ул. Суворова, 11 а | J_000005688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 48 при установки прибора учета для объекта коммерческой деятельности г. Сальск ул. Промышленная, 2/4 | J_000005687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ №23 для установки прибора учета для объекта коммерческой деятельности г. Пролетарск ул. Пионерская, 104 | J_000005697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного съема показаний в ПС «С-1». Здание РТС, г. Красный Сулин, ретранслятор | J_000005837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП, РП (ПУ - 31 шт.) (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |  | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-43, ТП-181, г.Ростов-на-Дону | J_000005868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-878, г.Ростов-на-Дону | J_000005869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний в ТП-10-1, ТП-10-2, ТП-10-8, ТП-10-9, ТП-10-10, ТП-10-14, ТП-10-16, ТП-10-18, ТП-10-19, ТП-9, ТП-9А, г.Ростов-на-Дону | J_000005867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний в ТП (84 шт.), г.Ростов-на-Дону | J_000005870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |  | 0 | 6.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Модернизация системы учета Батайских МЭС | I_02000005530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6226 | 0 | 0 | 125.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6226 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ст. Кагальницкая | H_01000005310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 с. Самарское | I_01000005494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 с. Самарское | I_01000005495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Азов | H_01000005319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 с. Самарское | I_01000005654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 с. Самарское | I_01000005655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 с. Самарское | I_01000005656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 г. Азов | I_01000005657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 г. Азов | I_01000005658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 г. Азов | I_01000005659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-70 г. Азов | I_01000005660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-155 г. Азов | I_01000005661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 г. Зерноград | H_01000005336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-119 с. Самарское | H_01000005338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 с. Самарское | M_01000005579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от РП-2 г. Азов | H_01000005339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний с. Самарское | H_01000005318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№5016 сл. Б.Мартыновка | I_03000005500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Тезническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№5038, сл. Б.Мартыновка | I_03000005064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№4051, г. Семикаракорск. | I_03000005074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№4084 г.Семикаракорск | H_03000005059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №2049, г. Цимлянск | I_03000005080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№2063, г. Цимлянск | I_03000005501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №1179, г. Волгодонск | I_03000005067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |  | 0 | 2.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №1180, г. Волгодонск | H_03000005068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |  | 0 | 3.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №6014, пос. Южный Мартыновского района | H_03000005073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№3006, г. Константиновск | I_03000005503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№5040, сл. Б.Мартыновка | I_03000005077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |  | 0 | 2.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №4103, г. Семикаракорск | H_03000005070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№4080, г. Семикаракорск. | H_03000005076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№1178 г.Волгодонск | H_03000005069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №2013, г.Цимлянск | H_03000005071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП-144 в г.Новошахтинске | H_13000005349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 в г.Новошахтинске | H_13000005348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТП-302 в г.Новошахтинске | H_13000005350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 в г. Новошахтинске | H_13000005352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |  | 0 | 2.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0
1.2.3.5 | Внедрение систем ДУ, связи, организация каналов связи и передачи данных на ЦРП-5 в г. Новошахтинске Ростовской области | H_13000001392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТП-132 Л-1, Л-2, Л-3 в п.Замчалово Красносулинского района Ростовской области | H_13000005328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от КТП-133 Л-1, Л-2 пос. Замчалово Красносулинского района Ростовской области | H_13000005329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-156 в г.Новошахтинске | I_13000005506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-323 в г.Новошахтинске | I_13000005507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТПШ-104 в г.Гуково | I_13000005346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3011 в г. Белая Калитва | I_05000005459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3035 в г. Белая Калитва | H_05000005288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3096 в г. Белая Калитва | I_05000005409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3124 в г. Белая Калитва | H_05000005286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3130 в г. Белая Калитва | I_05000005410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3168 в г. Белая Калитва | I_05000005411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3204 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3207 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3209 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3210 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3215 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3235 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3306 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3312 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3524 в п. Коксовый Белокалитвинского района | I_05000005460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1337 в г. Донецк | I_05000005457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1882 в г. Донецк | I_05000005458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-0857 в г. Морозовск | H_05000005291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-0723 в ст. Тацинской Тацинского района | H_05000005292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3315 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3327 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3519 в п. Коксовый Белокалитвинского района | H_05000005295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3308 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3030 в г. Белая Калитва | H_05000005297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3323 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3535 в п. Коксовый Белокалитвинского района | H_05000005298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-0846 в г. Морозовск | H_05000005300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2135 в г. Каменск-Шахтинский | H_05000005301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 4, 30, 76 в г. Миллерово | H_06000004957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 36 в г. Миллерово | I_06000005406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 9, 14, 43, 93 в г. Миллерово | H_06000004958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 17, 20, 61 в г. Миллерово | H_06000004959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 18, 28, 69 в г. Миллерово | H_06000004960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 151, 154, 41, 53 в г. Миллерово | H_06000004961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 528, 529, 543 в ст. Вешенская | I_06000005475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ ТП № 249 в п. Тарасовский | I_06000005489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ ТП № 253 в п. Тарасовский | I_06000005491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ ТП № 218 в п. Тарасовский | I_06000005492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-362 г. Аксай | G_07000004746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-344 г. Аксай | G_07000005416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-533 правый берег р. Дон Персиановский район | H_07000005417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-705 п. Персиановский | I_07000004745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-724 п. Каменоломни | I_07000005106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |  | 0 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-66 г. Новочеркасск | I_07000005423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-172 г. Новочеркасск | I_07000005469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-28 г. Новочеркасск | I_07000005470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-708 п. Персиановский | I_07000005471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-730 п. Каменоломни | I_07000005472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-815 п. Опытный | I_07000005473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-617 х. Рыбацкий | I_07000005474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-620 х. Рыбацкий | I_07000005476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-621 п. Дивный | I_07000005477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-628 х. Рыбацкий | I_07000005478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-657 х. Рыбацкий | I_07000005479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-670 х. Рыбацкий | I_07000005480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-110, ТП-303, ТП-340, ТП-817 г. Аксай | I_07000005536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-69, ТП-70, ТП-466, РП-10 (УСПД) г. Новочеркасск | I_07000005481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-7071 п. Каменоломни | I_07000005488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-169 п. Персиановский | H_07000005204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-741 п. Каменоломни | H_07000005205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-302 г. Аксай | H_07000005220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-463 г. Новочеркасск | H_07000005222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-456 г. Новочеркасск | H_07000004726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-131, ТП-214, ТП-217, ТП-369, ТП-520, ТП-3147, г.Ростов-на-Дону | I_09000005424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-195, ТП-216, ТП-246, КТП-634, ТП-681, КТП-832, ТП-3130, г.Ростов-на-Дону | I_09000005514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №24 в г. Пролетарск Ростовской области | H_10000004917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №67 в г. Сальск Ростовской области | I_10000005463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №45 в ст. Егорлыкская Ростовской области | H_10000004918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №103 в п. Орловский Ростовской области | I_10000005464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №6 в с. Песчанокопское Ростовской области | I_10000005465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП № 212 в г. Сальск Ростовской области | H_10000004927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №36, 29 в с. Дубовское Ростовской области | H_10000004931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №29 в ст. Егорлыкской Ростовской области | H_10000004929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП № 51 в п. Зимовники Ростовской области | H_10000004930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП № 114, 96 в п. Орловский Ростовской области | H_10000004928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №50 в с. Песчанокопское Ростовской области | H_10000004932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №187 г. Сальск Ростовской области | H_10000004947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №68 в ст. Егорлыкская Ростовской област | H_10000004945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №36 в с. Ремонтное Ростовской области | H_10000004946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ в г. Пролетарск Ростовской области | L_10000005547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №11,91 в г. Пролетарск Ростовской области | H_10000004935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №129 в г. Сальск Ростовской области | H_10000004940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №19, 31 в с. Дубовское Ростовской области | H_10000004939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №73 в ст. Егорлыкская Ростовской области | H_10000004936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №83, 101 в п. Орловский Ростовской области | H_10000004934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №140, г. Шахты Ростовской области | I_11000005487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №202, г. Шахты Ростовской области | I_11000005486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №289, г. Шахты Ростовской области | I_11000005445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №465, г. Шахты Ростовской области | I_11000005451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №468, г. Шахты Ростовской области | I_11000005452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №506, г. Шахты Ростовской области | I_11000005453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №52, г. Шахты Ростовской области | I_11000005449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №566, г. Шахты Ростовской области | I_11000005454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №579, г. Шахты Ростовской области | I_11000005446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №589, г. Шахты Ростовской области | I_11000005447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №91, г. Шахты Ростовской области | I_11000005450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ТП-32 для организации дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 с. Самарское | J_000005757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.13917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0.13917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 206, 231, 254 в п. Тарасовский | J_000005719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 |  | 0 | 6.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №352, г. Шахты Ростовской области | J_000005824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 |  | 0 | 6.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, РП №9, г. Шахты Ростовской области | J_000005822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 |  | 0 | 5.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №475, г. Шахты Ростовской области | J_000005827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |  | 0 | 3.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №111, г. Шахты Ростовской области | J_000005828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |  | 0 | 3.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №356, г. Шахты Ростовской области | J_000005825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |  | 0 | 5.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №577, г. Шахты Ростовской области | J_000005831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |  | 0 | 2.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №412, г. Шахты Ростовской области | J_000005833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |  | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №154, г. Шахты Ростовской области | J_000005830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |  | 0 | 4.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №68, г. Шахты Ростовской области | J_000005826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 |  | 0 | 4.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №452, г. Шахты Ростовской области | J_000005834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |  | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-1 г. Батайск. | J_000005794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |  | 0 | 4.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-84 г. Батайск. | J_000005804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |  | 0 | 3.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0
1.2.3.5 | Техперевооружение ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-2100 с монтажом прибора учета жилого дома, г. Цимлянск, ул. М.Горького, д. 68. | J_000005818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-71 в г. Новошахтинске | J_000005745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |  | 0 | 4.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТП-132 в г. Новошахтинске | J_000005746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |  | 0 | 3.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-28ф13 от ПС «Б-3» (опора №33) с установкой пункта коммерческого учета, г. Белая Калитва | J_000005772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-217 от ПС «ГПП Промзона-2» (опора №34) с установкой пункта коммерческого учета, г. Белая Калитва | J_000005771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3216 в п. Синегорский Белокалитвинского района | J_000005763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |  | 0 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2457 в г. Каменск-Шахтинский | J_000005765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |  | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2237 в г. Каменск-Шахтинский | J_000005766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |  | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3208 в п. Синегорский Белокалитвинского района | J_000005762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 0 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1028 в г. Донецк | J_000005767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |  | 0 | 1.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3227 в п. Синегорский Белокалитвинского района | J_000005764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |  | 0 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-4443 в г. Морозовск | J_000005769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |  | 0 | 2.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1113 в г. Донецк | J_000005768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |  | 0 | 3.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-4434 в г. Морозовск | J_000005770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |  | 0 | 3.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1221 в г. Донецк | J_000005784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-105 АС-1 ПС 110/10 на границе балансовой принадлежности с ПАО «МРСК Юга». Организация пункта коммерческого учета. Аксайский район | J_000005731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-210 г. Новочеркасск | J_000005734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |  | 0 | 3.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-732 х. Марьевка | J_000005739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-751 п. Персиановский | J_000005740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |  | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-231 г. Новочеркасск | J_000005735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |  | 0 | 2.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-352 г. Аксай | J_000005737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |  | 0 | 3.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-354 г. Аксай | J_000005738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |  | 0 | 1.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-237 г. Новочеркасск | J_000005736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |  | 0 | 2.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение (модернизация) ВЛ-6кВ Л-2437 ул.Инженерная, г.Ростов-на-Дону | J_000005871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Установка прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-20 на отходящую линию к магазину № 119, расположенному по адресу: г. Батайск, ул. Кирова, 1. | J_02000006070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП: 4205, 4202, 4203, 4204 г.Семикаракорск, п. Вершинный. | J_03000006087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП-3082 с установкой приборов учета для электроснабжения магазина, г. Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 1 а | J_05000005995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП-3235 с установкой прибора учета для жилого дома, Белокалитвинский район, п. Синегорский, ул. Дачная, 18 | J_05000006080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП: 2002, 2052, 2057, 2060, 2022, 2035 г.Цимлянск | J_03000006086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП: 1208, 1230, 1177, 1178, 1181, 1182, 1199 г.Волгодонск | J_03000006084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2425 в г. Каменск-Шахтинский | J_05000006083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2132 в г. Каменск-Шахтинский | J_05000006082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ТП-513 с установкой прибора учета, ст. Вешенская | J_06000005897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №55 для установки прибора учета электрической энергии с. Песчанокопское ул. Суворова, 2-е | J_10000005934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение опоры 106/1 ВЛ-10 кВ Л-5ф5 РП-5 в сторону ТП-1156. Организация пункта коммерческого учета г. Новочеркасск | J_07000006005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-10 кВ от ПС Р-4 Л-432, Л-440, Л-444, г.Ростов-на-Дону | I_09000005515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Техническое перевооружение (модернизация) ВЛ-6кВ Л-920, ВЛ-10кВ Л-4603 ул.Малиновского, ул.Кумженская, г.Ростов-на-Дону | I_09000005342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний в ТП от ПС Р-11 Л-1107, Л-1103, РП-32 Л-32ф7, ПС "Спортивная" Л-02, ПС Р-16 Л-1606, ПС Р-5 Л-506, ПС Р-9 Л-920, г.Ростов-на-Дону | I_09000005516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Цимлянского УЭС, г. Цимлянск, ул. Буденного, 2а. | I_03000005502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция административно-производственного здания ОМТС ул.Варфоломеева, 374 (Литер ВК-ВЛ), г.Ростов-на-Дону | I_09000005517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция здания склада ОМТС ул.Варфоломеева, 374 (Литер ОО1), г.Ростов-на-Дону | I_09000005588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция АБК (принудительная вытяжная вентиляция) ЮРЭС пер.Мечникова, 41, г. Ростов-на-Дону | I_09000004997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция АБК (видеонаблюдение) РГЭС пер.Кривошлыковский, 8, г. Ростов-на-Дону | I_09000005518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Строительство и реконструкция резервного электроснабжения помещения ОДС здания ШМЭС, г. Шахты Ростовской области | G_11000004720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция пунктов учета расхода газа ул.Добровольского 19а, ул.Варфоломеева 378, пер.Энергетиков 8, г.Ростов-на-Дону | J_000005872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция газового отопительного оборудования на производственной базе Азовский РЭС | J_000005758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Модернизация системы охлаждения серверного оборудованиия АО "Донэнерго" г.Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162 | J_12000006085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.387 | 2.25 | 0 | 13.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.387 | 2.25 | 0 | 13.042 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки №1004 ПС А-10 с. Самарское | I_01000005576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж КТП-400 кВА (ул. Заводская-ул.Калинина ), г. Батайск | H_02000001376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от КТП-400 кВА (ул. Заводская - ул. Калинина) с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж КТП-ТВ-ввв-400 (ул. Мичурина, ул. Московская), ст.Багаевская | Н_02000001373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета электрической энергии по 10 кВ оп.№ 22 ВЛ -10 кВ № 114 ПС "СМ-1" к ЗТП № 04004, г. Семикаракорск | I_03000005524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета по ВЛ-10кВ оп. № 222/4 ВЛ-10кВ Л-110 ПС "СМ-1" к ТП№04112, г. Семикаракорск | I_03000005674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета по ВЛ-10кВ оп. №230 ВЛ-10кВ Л-2 Ф-15 от РП-2 ПС "СМ-1" к ТП№04090, г. Семикаракорск | I_03000005675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета по 10 кВ ПС "ЖБИ" оп.№77/4А ВЛ-10кВ №8 ТП №02038, г. Цимлянск | I_03000005673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство перемычки для резервного питания п.Первомайский между ВЛ-6 кВ ПС Г-5, яч.1 и ВЛ-6 кВ ГПП ш.Зверевская-Западная-2-ТП-177А | H_13000005315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-9 для резервного электроснабжения котельной №17 ул.Герцена, 129а г.Гуково | I_13000001424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-6 для резервного электроснабжения котельной №9 ул.Пожарского, 4б г.Гуково | I_13000001431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка ВЛ-10 кВ Л-8 ПС Чертковская, установка КТП-10/0,4 кВ 160 кВА, п. Чертково (Ориентировочная протяженность ВЛ-10 кВ — 0,100 км, трансформаторная мощность — 0,160 МВА) | I_06000005637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп№26 до оп№28 Л-1622 ПС Ш-16 и КЛ-10кВ до РУ-6 кВ ТП-728 п. Каменоломни | H_07000001425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-305 г.Аксай, ул.Гагарина, ул.Железнодорожная | H_07000002056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КВЛ-10 кВ в обход ТП-01049 г. Новочеркасск | I_07000005419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.203 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.203 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ между КЛ-6 кВ от ТП-218 до ТП-1123 и КЛ-6 кВ от ТП-161 до ТП-1123 г. Новочеркасск | I_07000005420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-411 Л-5 г. Новочеркасск | H_07000002067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство нового КТП-400/6/0,4 вместо ТП-340. Строительство ВЛЗ-6 кВ. г. Аксай | G_07000001420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РУ-6 кВ ТП-418 г. Новочеркасск | H_07000002070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-612 Л-1, Л-2, Л-3, Л-4, Л-5 п.Дивный,ул.Победы,Ленина, Советская. | H_07000002058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ, ЛЭП 0,4 кВ. Строительство 2 КТП для внешнего электроснабжения котельной пос. Реконструктор, ул.Садовая/ул.Юбилейная | H_07000002060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ Л-5ф3 между опорами № 2 - № 3 г.Новочеркасск | H_07000005203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП взамен ТП-801. Строительство 2КЛ-0,4 кВ для обеспечения резервного питания на котельной п.Октябрьский. Организация ИИС | H_07000001402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ Ш-39 СХТ к новому ТП и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-708. п. Персиановский | H_07000001417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ Л-2 ТП-313 г. Аксай, пр.Ленина, 5-15 и часть ул.Маяковского. | H_07000002057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-168. г.Новочеркасск, пр.Ермака. | H_07000002065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-6кВ РП-1 ТП-439 г. Новочеркасск | H_07000002068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-205 АС-2-РП-103 и КЛ-6 кВ Л-206 АС-2-РП-103 г. Аксай | H_07000001404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП-22. | H_07000002066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РП-67 в рассечку Л-3354А, Л-3355А (Р-33=РП-36), г.Ростов-на-Дону | H_09000005011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РП-23 в рассечку Л-2410 (Р-24=ТП-1381), г.Ростов-на-Дону | H_09000005021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.973 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.973 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ Л-856 от ПС Р-8 до ТП-995, г.Ростов-на-Дону | G_09000004795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ Л-861 от ПС Р-8 до ТП-995, г.Ростов-на-Дону | G_09000000775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-107 от ПС Р-1 до ТП-1177, г.Ростов-на-Дону (Водоканал) | I_09000005433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-206 (Р-2=ТП-138), г.Ростов-на-Дону | H_09000005017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-6/0,4 кВ, строительство КЛ-6 кВ пересечение пер.2-й Поселковый и ул.Верхний Железнодорожный Проезд, г.Ростов-на-Дону | G_09000004803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.662 | 0.25 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.662 | 0.25 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-6/0,4 кВ от Л-37ф7, строительство ВЛ-0,4 кВ ул.Всесоюзная, пер.Археологический , г.Ростов-на-Дону | H_09000005287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП-10/0,4 кВ (взамен ТП-944) ул.Беляева, 11 а, г.Ростов-на-Дону | I_09000005438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39.473 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39.473 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС Р-40 до РП-10/0,4 кВ (взамен ТП-944), г.Ростов-на-Дону (1 этап) | I_09000005584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22.434 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22.434 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС Р-40 до РП-10/0,4 кВ (взамен ТП-944), г.Ростов-на-Дону (2 этап) | I_09000005585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22.313 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22.313 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 3КЛ-6 кВ от ПС Р-5 до РП-25, г.Ростов-на-Дону | I_09000005437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.201 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.201 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС Р-12 до РП-72 Л-1223, г.Ростов-на-Дону | I_09000005439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС Р-12 до РП-72 Л-1211, г.Ростов-на-Дону | I_09000005672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-824 одной в рассечку Л-69ф20, второй выход на ВЛ-6 кВ Л-12ф5, г.Ростов-на-Дону | I_09000005519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10-16 до ВРУ-0,4 кВ ж/д ул.Авиамоторная, 9, г.Ростов-на-Дону | I_09000005520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ «А Б» от ТП-39 до ПП ул.Семашко, 46, г.Ростов-на-Дону | G_09000004785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.802 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.802 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-66 до ВРУ ж/д ул. Пушкинская, 173, г.Ростов-на-Дону | I_09000005002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 3КЛ-6 кВ от ПС "Спортивная" в сторону ул.Левобережная, г.Ростов-на-Дону | I_09000005521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ Л-804 между опорами №10 и №11, г.Ростов-на-Дону | I_09000005522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС Р-10 до РП-41 Л-1047, г.Ростов-на-Дону | I_09000005523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.14 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.14 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ от Ш-50 до опоры №1 ВЛ-10 кВ Л-6ф3, г. Шахты Ростовской области | H_11000005211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ Л-1232, Л-1234 от ПС Ш-12 до РП №17, г. Шахты Ростовской области | H_11000004722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух ВЛЗ-6 кВ Л-1232, Л-1234 от ПС Ш-12 до РП №17, г. Шахты Ростовской области | H_11000005535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КВЛ-10кВ Л-5 ПС Чертковская, п Чертково | J_000005711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ , ЗТП № 1036 — д/с «Космос», г. Волгодонск | J_000005809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПП-0,4кВ на границе земельного участка ул.Чемордачка, 105, г.Ростов-на Дону | J_000005875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-243 (Л-Х) до опоры №3 по ул.Всесоюзная, г.Ростов-на-Дону | J_000005876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-102ф12 на участке ТП-676=ТП-595, ТП-595=ТП-63, г.Ростов-на-Дону | J_000005874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-79, в рассечку КЛ-6кВ Л-309 (ПС Р-3=ТП=3282), расширение ТП-79 ул.Пушкинская, 31а. Строительство ТП-6/0,4кВ на границе земельного участка пр.Буденновский, 34-40, реконструкция КЛ-6кВ Л-3ф13 (ТП-80=ТП-451) и КЛ-6кВ Л-3ф8 (РП-3=ТП-500), Ростов-на-Дону (ООО «Покровский Центр») | I_09000005389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.571 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ЩНУ-0,4кВ, установленного рядом с ТП-3263 (Л-Х), до границы земельного участка в районе строящегося дома ул.Тружеников, 86/5, г.Ростов-на-Дону (МРО ПП храма иконы Божией Матери Державная) | I_09000005434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от РУ-6кВ РП-69 до ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л-69ф17 на участке ТП-301=ТП-124 в районе ул.Международная- ул.Артемовская, г.Ростов-на-Дону (Пономаренко Е.А.) | I_09000005626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.349 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.349 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП-10кВ на границе земельного участка пр.Соколова, 53/182, г.Ростов-на-Дону (ОАО КБ «Центр-инвест») | I_09000005627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-520 г. Новочеркасск | J_07000005891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-222, г.Ростов-на-Дону | J_09000006067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-64 до ВРУ ж/д пр.Ворошиловский, 9, г.Ростов-на-Дону | J_09000006064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-690 в рассечку КЛ-10 кВ Л-1025 (Р-10=ТП-741), г.Ростов-на-Дону | J_09000006065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС Р-2 до опоры №2 Л-204, г.Ростов-на-Дону | J_09000006066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.191 | 2.06 | 0 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.191 | 2.06 | 0 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция узла учета газа в АБК Зерноградского РЭС | I_01000005653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство АБК АМЭС Ростовская область, г. Азов, ул. Мира, 35-а. | I_01000001342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 47.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 47.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство производственной базы Багаевского УЭС | I_02000001378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевых объектов ВЛИ-0,4кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Новошахтинске | I_13000005395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция здания АБК,складских помещений и боксов (пожарная сигнализация) в г.Гуково, ул.Киевская,84 и г.Зверево, ул.Строительная,19 | I_13000005440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж автоматических шлагбаумов по адресам г. Новочеркасск ул. Поворотная, 2-б, пер. Криничный, 19, ул. Александровская, 84 | H_07000005046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция системы отопления (замена газовых котлов) по адресам: г. Новочеркасск, ул. Александровская,84 и г. Аксай ул. Толпинского, 67 | H_07000005097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция системы отопления (замена узла учета тепловой энергии) по адресу: г. Новочеркасск, пр. Энергетиков, 3 | H_07000005537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск ул. Александровская ,84 | H_07000005528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ. Багаевский район | I_07000005414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона по адресу ул. Толпинского, 67 г. Аксай | I_07000005418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Аксай, ул. Толпинского, 67 | H_07000004388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск ул. Поворотная, 2Б | H_07000004391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция системы отопления (замена электрического котла) по адресу: г. Новочеркасск, пер. Криничный,19 | H_07000005117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск, п. Донской, ул. Энергетиков, 3 | H_07000004389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск пер. Криничный, 19 | H_07000004390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция здания по адресу г. Новочеркасск ул. Энергетиков, 3 | H_07000005146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 6*2КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до ВРУ-1 и ВРУ-2 ж/д ул.Козлова, 65В и 65Е (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5,200 км), г.Ростов-на-Дону | I_09000005612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 2*КЛ-0,4 кВ от ТП-879 до ВРУ ж/д ул.Таганрогская, 114г (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,280 км), г.Ростов-на-Дону | I_09000005613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение РП/ТП-65 с КЛ от Р-37(ф37-57, 37-58), г.Ростов-на-Дону | I_09000005024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона на Артемовском участке ШРЭС, г. Шахты Ростовской области | I_11000005413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция/переход на цифровую технологию сетей диспетчерско-технологической связи РГЭС, БМЭС | I_000005526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модернизация приборов "Прорыв-Т" для измерения показателей качества электрической энергии | I_000005441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации здания АБК, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 162 | I_000005532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка веб-приложения для фотофиксации показаний счетчиков электроэнергии | I_000005676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2018 | H_000005359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2019 | H_000005360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2020 | H_000005361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2021 | H_000005362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2022 | H_000005363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ТП061, ТП060 КЛ 6 кВ от ТП71 до ТП 060 КЛ 6 кВ от ТП 71 до ТП 061 г. Азов | J_000005759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.011 | 0.5 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.011 | 0.5 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ЗТП-04060 с земельным участком; ВЛЗ от ВЛ-10кВ Л-2 ф.14.от РП-2; КЛ-10 кВ Л-2 ф.14 от РП-2, по адресу: г. Семикаракорск, пр-т Победы, №90-б, принадлежащих ПТПО «Семикаракорское» | J_000005839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.003 | 0.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.003 | 0.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ, г. Цимлянск, Романовская балка, СНТ «Кумшат-2» | J_000005823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-01123, г.Волгодонск, ул. Лодочная, 23, принадлежащая ООО «Волгодонский кабельный завод «Волга-Дон-Кабель». | J_000005819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-01099, г.Волгодонск, Л-6 ПС «Шлюзовая», принадлежащая СНТ «Донской сад» | J_000005829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ТП ООО «ВСДРСУ» | J_000005836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-01089, г.Волгодонск, Л-6 ПС «Шлюзовая», принадлежащая СНТ «Донской сад». | J_000005832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение земельного участка по адресу г.Новошахтинск, ул.Советской Конституции,5 б | J_000005748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Регистрация исключительных прав на товарные знаки АО "Донэнерго" | J_000005873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка комплекса мероприятий по модернизации и автоматизации управления распределительными электрическими сетями АО "Донэнерго" | J_000005877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2019 год | I_000005680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2020 год | I_000005679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2021 год | I_000005678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2022 год | I_000005677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения на Чистоозерном УЭС и Жирновском УЭС Каменских МЭС | J_000005780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения на Лиховском УЭС КМЭС, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, ул. Советская, 95 | J_000005778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения на ПС 110/6,6/6,3 кВ «Синегорская», Белокалитвинский район, п. Синегорский, ул. Суворова, 31 А | J_000005779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-037 100 кВА, п. Тарасовский | J_06000005936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3312 до границы земельного участка ул.Левобережная, 5 д, г.Ростов-на-Дону | J_09000006072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 4*2КЛ-0,4кВ от разных секций РУ-0,4кВ ТП-3264 до ВРУ-0,4кВ ул.Пацаева, 3 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ТП-3304 пер.Соборный, 98, г.Ростов-на-Дону | J_09000006069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение здания ТП-671 ул.Вавилова, 53 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ТП 04066 Багаевский район | J_07000006088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6
Приложение № 6
к постановлению Региональной службы по тарифам
Ростовской области от 12.12.2019 № 62/8
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
Акционерное общество "Донэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
|  |  | 2018 год | [7 empty] | 2019 год | [7 empty] | 2020 год | [7 empty] | 2021 год | [7 empty] | 2022 год | [7 empty] | 2023 год
|  |  | Утвержденный план | [7 empty] | Утвержденный план | [7 empty] | Утвержденный план | [7 empty] | Утвержденный план | [7 empty] | Утвержденный план | [7 empty] | Утвержденный план
|  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | прочие, шт | Точка учета, шт |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | прочие, шт | Точка учета, шт |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | прочие, шт | Точка учета, шт |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | прочие, шт | Точка учета, шт |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | прочие, шт | Точка учета, шт |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | прочие, шт | Точка учета, шт
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.1.8 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.2.8 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.3.8 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 4.4.8 | 4.5.1 | 4.5.2 | 4.5.3 | 4.5.4 | 4.5.5 | 4.5.6 | 4.5.7 | 4.5.8 | 4.6.1 | 4.6.2 | 4.6.3 | 4.6.4 | 4.6.5 | 4.6.6 | 4.6.7 | 4.6.8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе , в том числе: | Г | НД | 115.389 | 0.4 | 118.145 | 7.91 | 10 | 17189 | 0 | НД | 35.98 | 0 | 203.008 | 0 | 24 | 6485 | 0 | НД | 42.96 | 0 | 256.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.04 | 0 | 87.795 | 0 | 3 | 510 | 0 | НД | 2.87 | 0 | 88.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | НД | 12.7 | 0 | 6.69 | 1.21 | 6 | 85 | 0 | НД | 6.76 | 0 | 119.229 | 0 | 20 | 0 | 0 | НД | 33.03 | 0 | 146.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 3 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | НД | 36.954 | 0.4 | 87.591 | 6.7 | 4 | 17100 | 0 | НД | 24.91 | 0 | 67.902 | 0 | 4 | 6485 | 0 | НД | 9.03 | 0 | 100.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.69 | 0 | 72.35 | 0 | 0 | 510 | 0 | НД | 2.87 | 0 | 85.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | НД | 2.66 | 0 | 16.098 | 0 | 0 | 4 | 0 | НД | 2.25 | 0 | 13.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.9 | 0 | 10.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.35 | 0 | 10.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | НД | 63.075 | 0 | 7.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.06 | 0 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ростовская область | Г | НД | 115.389 | 0.4 | 118.145 | 7.91 | 10 | 17189 | 0 | НД | 35.98 | 0 | 203.008 | 0 | 24 | 6485 | 0 | НД | 42.96 | 0 | 256.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.04 | 0 | 87.795 | 0 | 3 | 510 | 0 | НД | 2.87 | 0 | 88.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | 12.7 | 0 | 6.69 | 1.21 | 6 | 85 | 0 | НД | 6.76 | 0 | 119.229 | 0 | 20 | 0 | 0 | НД | 33.03 | 0 | 146.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 3 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | 9.07 | 0 | 3.804 | 0 | 0 | 72 | 0 | НД | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 4 | 6.67 | 0 | 2.834 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | 2.4 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 53 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-41, ТП-101 с переустройством под совместный подвес 6/0,4 кВ; демонтаж КТП-197 с перезаводкой КЛ-6/0,4 кВ во вновь установленную ТП для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. М. Горького, 144. | I_02000005374 | 4 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-164 РУ-6 кВ с установкой ячейки КСО для электроснабжения МКД по адресу: г. Батайск, Северный массив, 16. | Н_02000005026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция КЛ-6 кВ с переводом из ячейки Л-135/2 ПС БТ-1 в ячейку Л-113 ПС БТ-1 | I_02000005640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж высоковольтной ячейки 6кВс установкой в РУ-6кВ РП-6 для электроснабжения площадки водопроводных сооружений по адресу: ул.Колодезная,2-л,г.Гуково . | I_13000005644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-329 (ООО «Артенц») г. Аксай | I_07000005367 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-364 г. Аксай (Еремина С.И.) | I_07000005540 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-234 ул.Согласия, 16 б, расширение ТП-730 ул.Согласия, 8 а, г.Ростов-на-Дону (ООО «Доломановское») | I_09000005384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-3239 ул.М.Горького, 77, г.Ростов-на-Дону (ООО "СИГМАСТРОЙ") | I_09000005432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Техническое перевооружение ТП-414 ул.Киргизкая, 41, г.Ростов-на-Дону (МБОУ г.Ростова-на-Дону «Школа №84») | I_09000005381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-3091 ул.Еременко, 81 л, г.Ростов-на-Дону (ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт МВД России») | I_09000005525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-457 ул.Ленина, 63 а, г.Ростов-на-Дону (МКУ УКС) | I_09000005620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-7 ул.Социалистическая, 141 а, расширение ТП-53 ул.Социалистическая, 133, г.Ростов-на-Дону (ООО "Альбион") | I_09000005622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-922 пр.Королева, 6 б, г.Ростов-на-Дону (ООО «ЮСК») | I_09000005623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция РП №24 и ТП №83. Жилой комплекс, г. Шахты, ул. Шевченко, 135-А (Хлопонин Д.Н.) | I_11000005412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Техническое перевооружение ТП-415 ул.Киргизкая, 14г, ТП-846 ул.Киргизкая, 5а, г.Ростов-на-Дону (МБОУ г.Ростова-на-Дону «Школа №84») | H_09000005382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | 3.63 | 0 | 2.886 | 1.21 | 6 | 13 | 0 | НД | 6.51 | 0 | 119.229 | 0 | 20 | 0 | 0 | НД | 33.03 | 0 | 146.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 3 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 6.51 | 0 | 117.956 | 0 | 20 | 0 | 0 | НД | 33.03 | 0 | 146.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 3 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10/6 кВ с установкой ТП-10-6/0,4 кВ для реконструкции комплекса водопроводных сооружений в г. Батайске и строительства водовода от цеха № 1 (КВС1) до южной промышленной зоны (завершение строительства) ВНС на площадке ЮПЗ, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. 9-я Промышленная-4 Б; строительства канализационного коллектора от КНС в южной части города (ЗАО «Батайское») до КНС-2, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. 9-я Промышленная-4 А (Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска). | J_020000005937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-6 кВ с установкой 2БКТП для реконструкции комплекса водопроводных сооружений в г. Батайске и строительства водовода от цеха № 1 (КВС1) до южной промышленной зоны (завершение строительства) ВНС на площадке ЮПЗ (ВНС КВС2), расположенный по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ш. Восточное-21 (Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска). | J_020000005938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-6 кВ от БТ-1 для электроснабжения здания школы, расположенной по адресу: г. Батайск, ул. Огородная, 78 (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска) | J_020000005921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ для электроснабжения здания школы, расположенной по адресу: г. Батайск, ул. Огородная, 78 (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска) | J_020000005928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП-10 до ВРУ - 0,4 кВ заявителя для электроснабжения здания школы по адресу: Ростовская область, г. Батайск, район Авиагородок, 44 А (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска) | J_020000005929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ- 6 кВ РП-11 для основного электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г. Гуково по адресу: Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение, кад.номер 61:18:0600006:922 (МКУ города Гуково «УКС и ЖКХ» МО «Город Гуково» | J_13000005916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ- 6 кВ РП-11 для резервного электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г. Гуково по адресу: Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение, кад.номер 61:18:0600006:922 (МКУ города Гуково «УКС и ЖКХ» МО «Город Гуково») | J_13000005917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | «Монтаж 2КТП 6/0,4 кВ от проектируемой КЛ - 6 кВ для электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г.Гуково по адресу : Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение, кад.номер 61:18:0600006:922 (МКУ города Гуково «УКС и ЖКХ» МО «Город Гуково»)». | J_13000005918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ- 6 кВ РП-6 для электроснабжения площадки водопроводных сооружений, по адресу : ул. Колодезная , 2-л г. Гуково (МКУ города Гуково «УКС и ЖК» МО «Город Гуково») | J_13000005919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от проектируемой КЛ-6 кВ РП-6 для электроснабжения площадки водопроводных сооружений, по адресу : ул. Колодезная , 2 - л г. Гуково (МКУ города Гуково «УКС и ЖК» МО «Город Гуково») | J_13000005920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения АГКНС, г. Белая Калитва, ул. Солнечная, 1 (ООО «Газпром газомоторное топливо») | J_05000005903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения АГКНС, г. Белая Калитва, ул. Солнечная, 1 (ООО «Газпром газомоторное топливо») | J_05000005904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ и КЛ-10 кВ для электроснабжения здания ГБОУ РО "Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус", г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, 16а (ГБОУ РО "Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус") | J_05000005906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ и 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения здания дворца спорта, г. Белая Калитва, ул. Российская, 7 А (ГБУ РО «СШОР № 25») | J_05000005910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ и КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения инженерных наружных сетей к земельным участкам, предназначенным для жилищного строительства, г. Донецк, в северной части 3 микрорайона (Администрация города Донецка ) | J_05000005905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.63 | 0 | 14.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-6,0 кВ для основного электроснабжения насосной станции и очистных сооружений, г. Донецк, ул. Андрея Сахарова, 1, пер. Терновый, 49, ул. Стадионная, 99 В (Администрация города Донецка) | J_05000005911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-6,0 кВ для резервного электроснабжения насосной станции и очистных сооружений, г. Донецк, ул. Андрея Сахарова, 1, пер. Терновый, 49, ул. Стадионная, 99 В (Администрация города Донецка) | J_05000005912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-КЛ-10 кВ для основного электроснабжения земельного участка, г. Миллерово, ул. Промышленная 22-З (ООО «Амилко») | J_06000005907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-КЛ-10 кВ для резервного электроснабжения земельного участка, г. Миллерово, ул. Промышленная 22-З (ООО «Амилко») | J_06000005908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения земельного участка, г. Миллерово, ул. Промышленная 22 (кадастровый номер 61:54:0060001:481) (ООО «Амилко») | J_06000005909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка КТП-6/0,4 кВ. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-6 кВ от проектируемой к строительству КЛ-6кВ до РУ-6 кВ планируемой к строительству КТП-6/0,4кВ. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6кВ РП-7. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от планируемой к строительству КЛ-0,4кВ до границы земельного участка. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТП 6/0,4кВ до планируемой к строительству ВЛ-0,4кВ.. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ. Многоквартирный жилой дом. г.Новочеркасск, ул.им. Генерала Лебедя, 50.(ЖСК «Центральный») | J_07000005939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-22 до I с.ш. РУ- 6 кВ, КЛ-6 кВ от опоры ВЛ- 6 кВ Л-22ф20 РП-22 до II с.ш. РУ-6 кВ планируемой к строительству КТП-6/0,4 кВ.г.Новочеркасск, ул. им. Генерала Лебедя, 50 ЖСК «Центральный» | J_07000005940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КВЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ, 2КВЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ планируемой к строительству КТП-6/0,4 кВ до границы земельного участка г.Новочеркасск, ул. им. Генерала Лебедя, 50 ЖСК «Центральный» | J_07000005941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | «Строительство КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-325 до границы земельного участка. Производственная база. Аксайский район, АО «Аксайское» поле № 61, в границах по С-дорога, по З-дорога, по В-зем.участок Гладченко, Ю-поле № 61.(Прокопенкова Л.В., Кашлаев А.В.)» | J_07000005927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка РП-10 кВ. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения). | J_07000005986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка КТП-10/0,4 кВ. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения) | J_07000005987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-10/0,4 кВ до РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ планируемых к строительству. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения) | J_07000005988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ до РУ-0,4 кВ объекта. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения) | J_07000005989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ТП-922 до ТП-10/0,4 кВ устанавливаемой в границах ул.Добровольского, 11/6, бул.Комарова, 18/2, пр.Королева, 4/2, 4/3, г.Ростов-на-Дону (ООО "ЮСК") | J_000005953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10кВ от разных секций РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ, предусмотренной к строительству по заявке №960/17 (СК окружной военный суд), до разных секций РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ заявителя, г.Ростов-на-Дону (ООО «СК 10ГПЗ») | J_000005954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ, одной от РУ-6кВ ТП-999, другой от РУ-6 кВ ТП-718 до ТП-6/0,4кВ пр.Буденновский, 69, г.Ростов-на-Дону (ФКП «УЗКС МО РО») | J_000005955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух 2КЛ-0,4кВ, одной от РУ-0,4кВ ТП-79(Л-Х), второй 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-226 (Л-Х) до ВРУ-0,4кВ объекта ул.Пушкинская, 12/88, г.Ростов-на-Дону (ИП Бовдурец С.Н.) | J_000005956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2*3КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ (Л-Х/Х), подлежащей к строительству по заявке № 518/17(ООО "Покровский Центр"), до ВРУ-0,4 кВ объекта ул. Пушкинская, 52 б, г. Ростов-на-Дону (Фролов А.В.) | J_000005957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ на границе земельного участка ул.Мечникова, 75 б, строительство двух КЛ-10кВ от разных секций РУ-10кВ РП-10/0,4кВ, предусмотренной к строительству по заявке №1070/16 (АО КБ «Центр-Инвест») до разных секций РУ-10кВ строящейся ТП-10/0,4кВ, г.Ростов-на-Дону (СК окружной военный суд) (1, 2, 3 этап) | J_000005958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ одной от РУ-6кВ ТП-7, второй КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-53 до РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ устанавливаемой заявителем на границе земельного участка ул.Б.Садовая, 114а, г.Ростов-на-Дону (ООО «Альбион») | J_000005959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-414 (Л-Х/Х) до ВРУ-0,4кВ объекта ул.Киргизская,41, г.Ростов-на-Дону (МБОУ «Школа No84») | J_000005960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Cтроительство двух КЛ-10 кВ ТП(РП)-10/0,4кВ,сооружаемой по заявке (1070/16) ОАО КБ "Центр-Инвест" пр.Соколова, 53/182, до ТП-10/0,4кВ, устанавливаемой заявителем, ул.Kpaсноармейская, 202, г.Ростов-на-Дону (OOO «БазисИнвестСтрой») | J_000005961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ на границе земельного участка пр.Соколова, 53/182, строительство двух КЛ-10кВ, одной от ПС Р-27 до проектируемого РП-10кВ на границе земельного участка пр. Соколова 53/182, другой от РП-10кВ до ТП-10/0,4 кВ г. Ростов-на-Дону (ОАО КБ "Центр-инвест") | J_000005962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ (взамен ТП-171) ул. Профсоюзная, 136а, строительство КЛ-6кВ от опоры установленной рядом с ближайшей опорой ВЛ-6кВ Л-804 до ТП-6/0,4кВ. Строительство 2*3КЛ-0,4кВ от разных секций РУ-0,4кВ ТП-6/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объекта ул. Профсоюзная, г.Ростов-на-Дону (МКУ "Управление капитального строительства) | J_000005963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.63 | 0 | 2.189 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительсто двух КЛ-6кВ от разных секций РУ-6кВ ТП-3239 (Л-59ф9/Л-16ф10) до ТП-6/0,4 кВ ул. Красноармейская, 94/92, г. Ростов-на-Дону (ООО "Сигмастрой") | J_000005964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ, строительство 2КЛ-10кВ от РУ-0,4кВ ТП-3091 до строящейся ТП-10/0,4кВ, г.Ростов-на-Дону (ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт МВД России») | J_000005965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство четырех КЛ-10кВ в рассечку КЛ-10кВ Л-3750/Л-3751 (ПС-Р-37=ТП-055), г.Ростов-на-Дону (АО «Ростовгоргаз») | J_000005966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ пр.Шолохова, 14/21, г.Ростов-на-Дону (АО «Ростовгоргаз») | J_000005967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ на границе земельного участка пр.Ленина, 83а, г.Ростов-на-Дону (МКУ «УКС») | J_000005968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ, одной от опоры установленной рядом с ближайшей опорой ВЛ-6кВ Л-15ф9, другой КЛ-6кВ от РУ-0,4кВ ТП-457 (Л-15ф2) до ТП-6/0,4кВ пр.Ленина, 83 а, г.Ростов-на-Дону (МКУ «УКС» | J_000005969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ объекта пр.Ленина,83а, г.Ростов-на-Дону (МКУ «УКС») | J_000005970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6кВ от I секции ПС Р-3 к ТП-87, г.Ростов-на-Дону (АО «ПИК-Регион») | J_000005971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ, строительство ЛЭП-6кВ от опоры установленной рядом с ближайшей опорой ВЛ-6кВ Л-2621 до ТП-6/0,4кВ, г.Ростов-на-Дону (СНТ «Восход-2») | J_000005972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 4КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ (ТП-87=2БКТП-6/0,4кВ), строящихся по заявке №2097/12 (АО «ПИК-Регион») до РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ пер.Доломановский, 13а, 15а, ул.Сиверса, 8, г.Ростов-на-Дону (ООО «Доломановское») | J_000005973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ на границе земельного участка пер.Доломановский, 13а, 15а, ул.Сиверса, 8, г.Ростов-на-Дону (ООО «Доломановское») | J_000005974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ от РУ-10 кВ ТП-963 до ТП-10/0,4кВ установлеваемой заявителем пр. Королева, 1Ф, г. Ростов-на-Дону (АО "Элис Фэшн Рус") | J_000005975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2*2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3202 (Л-Х/Х) до ВРУ-0,4кВ объекта пр.Чехова, 51-53, г.Ростов-на-Дону (ООО «Ростовстройпроект») | J_000005976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | СтроительствоТП-6/0,4кВ на границе земельного участка ул.Песчаная, 21, строительство двух КЛ-6кВ от вновь установленных опор ВЛ-6кВ (Л-1ф4, Л-819)до ТП-6/0,4кВ, Ростов-на-Дону ( (ГУ MBД PФ по PO) | J_000005977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-3281 до ТП-10/0,4кВ установленную заявителем на земельном участке ул.Максима Горького, 256, г.Ростов-на-Дону (ООО «Московская строительная компания») | J_000005978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КВЛ 0,4 кВ от разных секций РУ-0,4 кВ ТП-3264(Л-Х/Л-Х) до ВРУ-0,4 кВ г. Ростов-на-Дону, ул. Пацаева, в 3-А МКР Северного жилого района, 5-й этап строительства (ООО "Донстрой") | J_000005979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1 (Л-Х) до ВРУ-0,4кВ ул.Большая Садовая, 100/119,г.Ростов-на-Дону (Седых М.Н.) | J_000005980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10кВ в рассечку КЛ-10кВ Л-51ф11 (ТП-3158=ТП-1339) до ПП-10кВ устанавливаемого на границе земельного участка ул.Малиновского, 21 а, г.Ростов-на-Дону (Завялова Е.Н.) | J_000005981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ПП-10 кВ на границе земельного участка ул.Малиновского, 21 а, г.Ростов-наДону (Завялова Е.Н.) | J_000005985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2*КЛ-0,4кВ от разных секций РУ-0,4кВ ТП-717 (Л-Х/Х) до ВРУ-0,4кВпер.Крепостной, 99, г.Ростов-на-Дону (ООО «БазисЮгСтрой») | J_000005982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4 кВ на границе земельногоучастка пр.Коммунистический, 42/4, г.Ростов-на-Дону (МБОУ «Школа №60») | J_000005983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ Л-919 (ТП-539=ТП-543), строительство двух КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ Л-950 (ТП-536=ТП-535), г.Ростов-на-Дону (МБОУ «Школа №60») | J_000005984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственного назначения Ростовская область, р-н Сальский, в кадастровом квартале 61:34:0600012 с условным центром в п. Рыбасово (кадастровый номер 61:34:0600012:1800) (ООО «Агро-Мичуринское) | J_000005913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух -трансформаторной ТП, двух КЛ-10кВ, ЛЭП-0,4кВ, установка приборов учета. Стадион «Шахтер», г.Шахты, пр.Карла Маркса, 85. (МБОУ ДОД «ДЮСШ №5») | J_000005947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ. Здание молочного цеха, г. Красный Сулин,ул. Центральная (кад. номер 61:53:0000351:4) (ООО «Юг Холдинг») | J_000005946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП, двух ЛЭП-10 кВ. Школа на 600 мест, г.Красный Сулин, ул.Сулинская, 25 (МКУ Красносулинского района «Отдел капитального строительства») | J_000005900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ПС 110/10кВ Минстрой, Строительство двух ЛЭП 110кВ от ПС 220кВ Р-4 до ПС 110/10 кВ Минстрой, строительство ЛЭП 10кВ до энергопринимающих устройств, находящихся на земельном участке: кад. № 61:02:0600008:497, кад. № 61:02:0600007:826, кад. № 61:02:0600007:674 | J_07000005943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 3.63 | 0 | 2.886 | 1.21 | 6 | 13 | 0 | НД | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-4137 с заменой трансформатора для электроснабжения СТО, г. Семикаракорск, ул. Авилова, (61:35:01101176:146) (Дядиченко А.Н.) | I_03000005499 | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 для электроснабжения объекта промышленного и коммунально-складского назначения, г. Донецк, пр. Ленина, 35 Г (ООО «Рапира») | I_05000005408 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-2505 для электроснабжения многоэтажной застройки, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Заводской, на пересечении ул. Луначарского с ул. Больничной (ООО "Легион") | I_05000005461 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Замена трансформатора на большую мощность в ТП-2802 для электроснабжения 21-квартирного жилого дома, Каменский район, п. Чистоозерный, кадастровый номер 61:15:0000000:6029 (ООО "ВЫСОТА") | I_05000005466 | 4 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ Л-1 от ТП-3232 от опоры №71 до опоры №157 с переустройством ее в ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома, Белокалитвинский район, п. Мельничный, ул. Гринева, 37 | I_05000005631 | 4 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-3317 с заменой трансформатора для электроснабжения здания МБОУ СОШ № 11, Белокалитвинский район, п. Горняцкий, ул Майская, 26 | I_05000005632 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-3156 с установкой двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ для электроснабжения здания дворца спорта, г. Белая Калитва, ул. Российская, 7 А | I_05000005636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП-11 с заменой трансформатора для электроснабжения магазина, г. Донецк, ул. Максима Горького, 67-в | I_05000005630 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1013 с заменой трансформатора для электроснабжения жилого дома по пер. Щорса, 6 А и нежилого здания по пр. Мира, 61/8 в г. Донецке | I_05000005629 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1104 с установкой двух линейных ячеек 6 кВ в РУ-6кВ и второго трансформатора 6/0,4 кВ для электроснабжения объекта промышленного и коммунально-складского назначения ООО "Швейное объединение "Флагман" по пер. Клубному, 6 в г. Донецке | I_05000005628 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от РУ-0,4 кВ РП-3 до опоры №6 для электроснабжения нежилого здания, г. Донецк, ул. Василевского, 1 | I_05000005634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-2621 от опоры №10 до опоры №10/4 для электроснабжения магазина, Каменский район, п. Глубокий, ул. Кирова 27/26 | I_05000005633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 от РУ-0,4 кВ ТП-4105 до опоры №5 для электроснабжения нежилого здания, Тацинский район, п. Жирнов, ул. Павлика Морозова, 4 | I_05000005635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6кВ Л-3905, реконструкция ТП-980 ул.Левобережная, 63 б, г.Ростов-на-Дону (Управление ФСБ РФ по РО) | I_09000005390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-346 Л-3 от опоры №6 до опоры №16 ул.Калининградская, ул.Мадояна, г.Ростов-на-Дону (ИП Арушанов В.Г.) | I_09000005614 | 4 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-3283 ул.Мечникова, 39 б, г.Ростов-на-Дону (Сорокин А.В.) | I_09000005615 | 4 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-403 Л-6 от опры №2 до опоры №2/7, г.Ростов-на-Дону (Селин Н.В.) | I_09000005616 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-638 Л-1 ул.6-я Кольцевая, пр.Стачки, г.Ростов-на-Дону (Газарян М. Л.) | I_09000005621 | 4 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КРН-12 ул.Левобережная, 5 а, г.Ростов-на-Дону (Иванкова Н.Н.) | H_09000004983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (ТП-672 Л-3) от опоры №11 ВЛ-6 кВ Л-211/2 до опоры №3 ВЛ-0,4 кВ, от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ до опоры №9 ВЛ-0,4 кВ по пер. Рационализаторский, г.Ростов-на-Дону (ООО "РЗС") | I_09000005624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта розничной торговли, жилого дома и нежилого здания г. Сальск, ул. Трактовая, 9, 9-а, 1-г (Валендер О.П.,Мовсесян Э.Г., Мовсесян А.Э.) (ориентировочная протяженность - 0,770 км) (ориентировочная протяженность - 0,770 км) | I_10000005553 | 4 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кв № 198 для электроснабжения объекта розничной торговли, жилого дома и нежилого здания г. Сальск, ул. Трактовая, 9, 9-а, 1-г (Валендер О.П.,Мовсесян Э.Г., Мовсесян А.Э.) (с увеличением трансформаторной мощности с 0,160 МВА до 0,250 МВА) (с увеличением трансформаторной мощности с 0,160 МВА до 0,250 МВА) | I_10000005554 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома г. Сальск, пер. Тупиковый, 22 | I_10000005555 | 4 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов п. Зимовники, пер. Ясный, 3, 17 | I_10000005556 | 4 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ № 262 для электроснабжения жилого дома Сальский район, СНТ «Колос» линия 30, участок 7 ( | I_10000005558 | 4 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома Сальский район, СНТ «Колос» линия 30, участок 7 | I_10000005560 | 4 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для электроснабжения жилого дома с. Дубовское, ул. 2-я Кольцевая, 18 (Котов В.В.) (ориентировочная протяженность -0,215 км) | I_10000005562 | 4 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для электроснабжения здания ЗАГС п. Орловский, пер. Чапаевский, 75 | I_10000005563 | 4 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража г. Сальск, ул. Целинная, 26а | I_10000005561 | 4 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома г. Пролетарск, ул. Седова, 198-а | I_10000005564 | 4 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 82 для электроснабжения магазина смешанных товаров п. Орловский пер. Чапаевский, 90, литер «Б» | I_10000005565 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП10/0,4 кВ №85 для электроснабжения АЗС п. Зимовники, ул. Магистральная, 70 | I_10000005602 | 4 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | 36.954 | 0.4 | 87.591 | 6.7 | 4 | 17100 | 0 | НД | 24.91 | 0 | 67.902 | 0 | 4 | 6485 | 0 | НД | 9.03 | 0 | 100.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.69 | 0 | 72.35 | 0 | 0 | 510 | 0 | НД | 2.87 | 0 | 85.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 23.72 | 0 | 0.175 | 0 | 4 | 0 | 0 | НД | 8.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.28 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.4 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 19.36 | 0 | 0.175 | 0 | 3 | 0 | 0 | НД | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-343. Строительство ВЛ-6кВ.ЛЭП-0,4кВ. Строительство КТП-6/0,4кВ. г.Ростов-на-Дону, ул.Петражицкого, 6а. | H_07000002019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.63 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-51 ул. Еременко, 60, г. Ростов-на-Дону | I_09000002275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-14 ул.М.Нагибина, 19в, г.Ростов-на-Дону | H_09000005153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-162, ул.Социалистическая, 193а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-239, ул.Обороны, 4а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов): КТП-336, г.Ростов-на-Дону | H_09000005160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-12 ул.Петрашевского, 46а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 пер.Братский, 2а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-175 ул.Фрунзе, 5 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-176 ул.Ивановского, 32 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-178 ул.Мечникова, 136 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-554 ул.Загорская, 23 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-609 ул.2-я Краснодарская, 157 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-68 ул.Суворова, 79 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-870 ул.Содружества, 41 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-893 ул.Трудящихся, 151 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-99 пр.Соколова, 63, г.Ростов-на-Дону | H_09000005174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-360 пер.1-й переулок, 23а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-29 пр.Соколова,96, г.Ростов-на-Дону | H_09000005253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-8 ул.Зорге,5а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-103 пр.Буденовский, 74, г.Ростов-наДону | H_09000005199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-104 ул.Варфоломеева, 215 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-105 пер.Крепостной, 120 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-182 ул.Социалистическая, 191 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-411 пр.Семашко, 48 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 пер.Богатяновский спуск, 32 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-645 ул.Страны Советов, 14 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-65 ул.Суворова, 20 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-756 ул.Королева, 18 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-850 пр.Ворошиловский, 78 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-919 ул. Пушкинская, 181 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-13 ул.Школьная, 18 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-28 ул.Вятская, 45 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №62 в г. Миллерово | J_000005712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-202, п. Тарасовский | J_000005713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена КТП-547 на новую с заменой трансформатора, ст. Базковская | J_000005702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена КТП-712 на новую с заменой трансформатора, ст. Боковская | J_000005706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-528, х. Пигаревский | J_000005715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-840, п. Чертково | J_000005717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-504, ст. Вешенская | J_000005714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №12 в г. Миллерово | J_000005601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 125 для электроснабжения объекта коммерческой деятельности г. Сальск ул. Кузнечная, 304 | J_000005704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №31 для электроснабжения многоквартирных жилых домов с. Дубовское ул.Герасименко, 24 стр. 2 и ул. Герасименко 22 А | J_000005698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №199. Здание столярного цеха, г. Шахты, ул. Парковая, 3-А | J_000005812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №287. Здание РТС, г. Шахты, ул. Володарского, 47-А | J_000005802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №397 г. Шахты Ростовской области | J_000005797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №512 г. Шахты Ростовской области | J_000005795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-48 ячейки № 1 Л-334 с установкой устройств РЗА | J_000005790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-304 с заменой корпуса КТП и трансформатора для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, пер. Октябрьский, 108 А. | J_000005791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-220 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения по адресу: г. Батайск, ул. Производственная, 8 Б, к.н. 61:46:0010201:5181. | J_000005793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-219 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения по адресу: г. Батайск, ул. Половинко, 243. | J_000005789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-301 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, ул. Пушкинская, 113 А. | J_000005792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-493. Замена силового трансформатора 100 кВА на 250 кВА г. Новочеркасск | J_000005730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-209. Замена 2-х силовых трансформаторов 2х250 кВА на 2х630 кВА г. Новочеркасск | J_000005728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-340. Установка ячейки 0,4 кВ г. Аксай | J_000005729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение РП-69 ул.3-я Круговая, 64 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП, РП (КА - 19 шт.) (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-175 г. Батайск | J_02000006079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-213 ул.Черепахина, 2а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-817 ул.Мадояна, 22 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-342 ул.Украинская, 26 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-269 ул.Береговая, 25 д, г.Ростов-на-Дону | J_09000006047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-3295 ул.Батуринская, 48 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-8 г. Азов | J_01000005997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-17 г. Азов | J_01000006004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-11 с заменой трансформатора г. Зерноград | J_01000006016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-68 г. Зерноград | J_01000006017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-90 г. Зерноград | J_01000006018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-88 г. Зерноград | J_01000006019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП 3 г. Азов | J_01000006022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-134 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Батайск, пер. Короткий, 1. | J_02000006041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-321 с заменой трансформатора для электроснабжения магазина, расположенного по адресу: ст. Багаевская, ул. Фрунзе, 56. | J_02000006075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10 с заменой двух трансформаторов и заменой оборудования в РУ-0,4 кВ для электроснабжения школы, расположенной по адресу: г. Батайск, район Авиагородок, 44 А. | J_02000006077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13 с заменой трансформатора электроснабжения производственно-складского помещения, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. Фермерская, 3 Б. | J_02000006073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция БТ-1 с заменой трансформаторов тока ячейки Л-118 и Л-124 для электроснабжения школы, расположенной по адресу: г. Батайск, ул. Огородная, 78. | J_02000006078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-9 с установкой коммутационного аппарата в РУ-6 кВ для электроснабжения магазинов и нежилых помещений по адресам: г. Батайск, ул. Кирова, 3,5, пер. Книжный, 7А, 11А. | J_02000006025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-4505 для электроснабжения магазина, ст. Милютинская, ул. Октябрьская, 26/8 | J_05000005996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-3253 с заменой трансформатора для электроснабжения амбулаторно-поликлинического учреждения, Белокалитвинский район, п. Синегорский, ул. Маяковского, 13 В | J_05000005994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение РУ-0,4 кВ ТП-3010 для электроснабжения жилого дома, г. Белая Калитва, ул. Логовая, 57 | J_05000006081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-4228 с заменой трансформатора для электроснабжения магазина, ст. Тацинская, пер. Чеховский, 21 | J_05000005993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-115 с заменой трансформатора, г. Миллерово | J_06000005895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ТП-822 с заменой трансформатора, п. Чертково | J_06000005899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-204. Замена силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА г. Новочеркасск | J_07000005888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-483. Замена силового трансформатора 25 кВА на 63 кВА г. Новочеркасск | J_07000005893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-314. Замена силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА г. Аксай | J_07000005889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-492. Замена силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА г. Новочеркасск | J_07000005890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-7. Установка ячейки 6 кВ г. Новочеркасск | J_07000005886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-345 г. Аксай | J_07000005894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-707 ул.Кузнечная, 276 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-672 пер.Рационализаторский, 33, г.Ростов-на-Дону | J_09000006026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-717 ул.Пушкинская, 221 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1 ул.Социалистическая, 120 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-736 ул.Неклиновская, 45 б, г.Ростов-на-Дону | J_09000006054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-3263 ул.Дубовского, 8/14, г.Ростов-на-Дону | J_09000006052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ТП-281 ул.Белорусская, 114 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-608 ул.2-я Краснодарская, 163 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-268 ул.Большая Садовая, 73 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000005950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-15 ул.Города Волос, 135 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение КТП-593 ул.Мечникова, 74 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ТП-188 ул.Сейнерная, 35 б, г.Ростов-на-Дону | J_09000006056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №22 для электроснабжения МБДОУ д/с №1 «Красная шапочка» с. Дубовское ул. Ленина, 110 | J_10000005692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 107 для электроснабжения РТС п. Орловский ул. Ленина, 252 | J_10000005990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 255 для электроснабжения объекта розничной торговли г. Сальск ул. Коломийцева, 66 А | J_10000005992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ — 0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ №18 с заменой ячеек ЩО-70 для электроснабжения объекта коммерческой деятельности ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 59 | J_10000005991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 24 для электроснабжения нежилого здания с. Заветное, пер. Книжный, 9а | J_10000005998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ — 0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ № 162 для электроснабжения мойки самообслуживания г. Сальск ул. Кутузова, 2-в | J_10000006000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №39. Сквер «Юность», р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 6 | J_11000006008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №78. Нежилое помещение, г. Шахты, ул. Парковая, 17-В | J_11000006023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | НД | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.28 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.4 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6/0,4 кВ ТП-14 с реконструкцией ЛЭП-6 кВ Л-222 в г. Батайске (с увеличением трансформаторной мощности с 0,18 МВА до 0,4 МВА, ориентировочная протяженность ЛЭП — 0,85 км) | Н_02000001357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6/0,4 кВ ТП-25, строительство 2КЛ-6 кВ от Л-324 до ТП-25 в г. Батайске | Н_020000005043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-334 с заменой КТП-28 на КТП-ПВ-400-6/0,4 кВА, г. Батайск | Н_02000002670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена ТП-317 на КТПН-400-6/0,4 кВ со строительством ВЛ-6 кВ, ст. Багаевская | Н_02000001374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена КТП-134 на КТПН-400-6/0,4 кВ со строительством ВЛ-6 кВ, г. Батайск | Н_02000005047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6кВ ЗТП №1067 в г.Волгодонске | H_03000001360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-37 с заменой трансформатора в г. Новошахтинске Ростовской области | Н_13000002693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-0,4 в РП-4 г.Гуково Ростовской области | Н_13000005581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов): 630 кВА- 12 шт., 400 кВА -12 шт. (ОД), г.Ростов-на-Дону | I_09000005429 | 4 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП с заменой перегруженных трансформаторов: 630 кВА- 3 шт., 400 кВА- 6 шт., (ОД), г.Ростов-на-Дону | I_09000005443 | 4 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП (3 шт.), г.Ростов-на-Дону | I_09000005430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация РП (установка системы видеонаблюдения - 8 шт.), г.Ростов-на-Дону | I_09000005512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-289 ул.2-я Володарского, 61 а, г.Ростов-на-Дону | I_09000005513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-24 ул.Темерницкая, 70, г.Ростов-на-Дону | I_09000005611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №510 с заменой на БКТП-КК, г. Шахты Ростовской области | G_11000004719 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №193 с заменой на КТПН-ВВ, г. Шахты Ростовской области | H_11000005216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №264 с установкой на опорах реклоузера с токовой отсечкой и разъединителя, г. Шахты Ростовской области | G_11000004721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №303, г. Шахты Ростовской области | H_11000005250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №122 с заменой на КТПН-ВВ, г. Шахты Ростовской области | H_11000005256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №311 с заменой на КТПН-ВВ, г. Шахты Ростовской области | H_11000005305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение в РУ-6 кВ РП-11с установкой 2-х ячеек 6 кВ I и II секции шин Л-224 Л-214 ПС Г-2 для электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г. Гуково по адресу: Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение. | J_000005749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-243 с заменой трансформатора для электроснабжения погрузочно-разгрузочного комплекса в 700 м по направлению на северо-восток от г. Зверево | J_000005782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-364 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого здания по ул. Мичурина, д. 29 в г. Новошахтинске | J_000005781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РП (установка заградительных щитов в РП - 2 шт.), г.Ростов-на-Дону | J_000005860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-963 пр.Королева, 1а, г.Ростов-на-Дону | J_000005846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-812 ул.Калининградская, 56 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-3021 ул.Вятская, 104 б, г.Ростов-на-Дону | J_000005845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-620 ул.Димитрова, 61 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-718 пер.Халтуринский, 130 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП с заменой перегруженных трансформаторов - 2 шт. (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-479 ул.Профинтерна, 11 б, г.Ростов-на-Дону | J_000005856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-170 ул.Алексея Береста, 12 б, г.Ростов-на-Дону | J_000005857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов -1 шт.) (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов - 6 шт) (ОД), г.Ростов-на-Дону | J_000005865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РП-65 ул.Суворова, 91 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП (2 шт.) (ОД), г.Ростов-на-Дону | J_000005866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение РП (замена трансформаторов напряжения в РП - 14 шт.), г.Ростов-на-Дону | J_000005861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-621 ул.Российская, 46 б, г.Ростов-на-Дону | J_09000005951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 19.904 | 0.4 | 87.451 | 6.7 | 4 | 2806 | 0 | НД | 1.19 | 0 | 67.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.4 | 0 | 98.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.41 | 0 | 72.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.47 | 0 | 85.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 19.904 | 0.4 | 85.481 | 6.7 | 4 | 2806 | 0 | НД | 1.19 | 0 | 67.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.4 | 0 | 98.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.41 | 0 | 72.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.47 | 0 | 85.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ячейки №1004 ПС А-10 и переключение части ВЛ-10 кВ Л-1013 с. Самарское | H_01000005307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-27 с. Самарское | H_01000005308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-70, КТП-70. Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Зерноград | H_01000005324 | 4 | 17.455 | 0.4 | 0 | 6.7 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-132 с заменой трансформатора г. Азов | I_01000005498 | 4 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-132 с заменой на СИП г. Азов | I_01000005577 | 4 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-38 с заменой трансформатора г. Азов | I_01000005497 | 4 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 с заменой на СИП г. Азов | I_01000005578 | 4 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Азов | H_01000005323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-5, КТП-27 с заменой на проходные КТП ст. Кагальницкая | H_01000001364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Азов | H_01000005334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-33, ТП-33. Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Зерноград | H_01000005316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 в с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-28 с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по улицам Мичурина, Московская с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, ст. Багаевская | I_02000005566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, отходящих от ТП-317 в ст. Багаевская | I_02000005570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-134 с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ в зоне ТП№2029 г.Цимлянск с ИИС | G_03000001823 | 4 | 0.4 | 0 | 3.533 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-2034 для электроснабжения дачного дома, г. Цимлянск, НСОТ "Цимлянский садовод", массив "Экспедиция", уч.39 (Шамина В.П.), уч.42 (Степанова О.Б.), уч.41 (Беликов С.Н.), уч.46 (Скиба В.И.), уч.40-а (Хохлачева И.А.) | I_03000005591 | 4 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ЗТП№1055-ЗТП№1011, г.Волгодонск | H_03000005066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в зоне ТП-3047 г.Константиновск | H_03000001875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-78 с монтажом измерительного комплекса, замена оборудования в ТП-78 в г.Новошахтинске Ростовской области (часть ТП) | G_13000005435 | 4 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-78 с монтажом измерительного комплекса,замена оборудования в ТП-78 в г.Новошахтинске Ростовской области (часть ВЛ-0,4 кВ) | G_13000004566 | 4 | 0 | 0 | 7.956 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-26 с монтажом измерительного комплекса, замена трансформатора ТП-26 в г.Новошахтинске Ростовской области (часть ТП) | G_13000004714 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 с монтажом измерительного комплекса, замена трансформатора в ТП-26 в г. Новошахтинске Ростовской области (часть ВЛИ-0,4кВ) | G_13000005353 | 4 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-254 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области | G_13000004713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-4403 "Поселок Юбилейный" от ПС Ш-44 в г.Новошахтинске Ростовской области | G_13000004712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-37 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области | H_13000005330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена оборудования в ЦРП-5 в г.Новошахтинске Ростовской области | H_13000005347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-88, Л-1, Л-2 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково Ростовской области | H_13000005027 | 4 | 0 | 0 | 3.142 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "Шахта "Зверевская-Западная-2", яч.5 Л-5" от опоры №44 до опоры №48, Красносулинский р-н,пос.Первомайский, ул.К.Маркса, 25, МДОУ "Первомайская" | H_13000004309 | 4 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-137, Л-1, Л-2, Л-3 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний п.Углеродовский Красносулинского района Ростовской области | H_13000005029 | 4 | 0 | 0 | 2.769 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-302 Л-1 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково Ростовской области | H_13000005028 | 4 | 0 | 0 | 1.046 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1, Л-1, Л-2, Л-4 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково Ростовской области | H_13000005335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-74, Л-1, Л-3, Л-5 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково | H_13000005337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-124, Л-1, Л-2, Л-3 с установкой измерительных комплексов г.Гуково | H_13000003570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РП-4, Л-2 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г.Гуково Ростовской области | H_13000005345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-96, Л-2, Л-3 с установкой измерительных комплексов г.Гуково | H_13000003571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-144, Л-1, Л-2, Л-3 с установкой измерительных комплексов г.Гуково | I_13000003566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-38 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области | I_13000005505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-77 Л-2, Л-3 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области (ориентировочная протяженность ВЛИ-0,4кВ-3,919 км) | I_13000005504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-3527 в п. Коксовый Белокалитвинского района | G_05000002699 | 4 | 0 | 0 | 2.609 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (зона ТП-1775) в г. Донецке | H_05000002705 | 4 | 0 | 0 | 6.009 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-4454 с заменой КТП в г. Морозовск | H_05000002716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (зона ТП-1453) с установкой разгрузочной КТП 6/0,4 кВ в г. Донецке | H_05000002706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в мкр. Лиховской г. Каменск-Шахтинский (зона ТП-2708, 2709) | H_05000002730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП-3110 и замена ТП-3110 на 2 БКТП 10/0,4 кВ с увеличением мощности трансформаторов в г. Белая Калитва | H_05000002684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-2603 с заменой КТП в п. Глубокий Каменского района | H_05000002713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 6.084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-12 Ф3 в г. Каменск-Шахтинский | H_05000002711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-401 Л-2, Л-3 г. Новочеркасск | H_07000001408 | 4 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-432 Л-9. Организация ИИС г. Новочеркасск | H_07000001412 | 4 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-17 Л-3 г. Новочеркасск | H_07000002021 | 4 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-205 Л-8 г. Новочеркасск | H_07000002061 | 4 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-325 от опоры 85 до опоры 92 г. Аксай | H_07000005086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС НГ-5 Л-502 — ТП-123 г. Новочеркасск | I_07000005669 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-195 — ТП-4011 г. Новочеркасск | I_07000005668 | 4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с выносом участков линий с опор МУП «ГЭТ» г. Новочеркасск | I_07000005646 | 4 | 0 | 0 | 3.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-235. Организация ИИС. п. Новоперсиановский | I_07000005415 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ к ТП-724 Л-11 п. Каменоломни | H_07000005048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-809 п.Дудниково | H_07000002017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-118 Л-10 г. Новочеркасск | H_07000005110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-122 Л-4 г. Новочеркасск | H_07000005112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-221 Л-2, Л-4, Л-6 г. Новочеркасск | H_07000005055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-222 Л-3, Л-4 г. Новочеркасск | I_07000005056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-314 г.Аксай, ул.Луначарского, Чапаева, Щорса, Стекольная | H_07000002013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-423 Л-7. Организация ИИС г. Новочеркасск | H_07000001411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-508 Л-9 г. Новочеркасск | H_07000002044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-533 Л-1 г. Новочеркасск, Правый берег р.Дон (ориентировочная протяженность 0,45 км) | H_07000005123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-7 Л-1, Л-4 г. Новочеркасск | H_07000005116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-113 Л-2 Л-4 г. Новочеркасск | H_07000005050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-231 Л-2 Л-3 г. Новочеркасск | H_07000005144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-22 Л-6 ул.Казахская, г.Ростов-на-Дону | H_09000000510 | 4 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-179 Л-2 ул.Катаева. Реконструкция ТП-179 пер.Халтуринский, 116 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000000822 | 4 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-185 Л-1, Л-2, Л-3 ул.Нансена, пер.Казахстанский, г.Ростов-на-Дону | H_09000000850 | 4 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-197 Л-4, Л-5 ул.Профсоюзная к пер.Медный, ул.Профсоюзная к ул.Русская, г.Ростов-на-Дону | G_09000004793 | 4 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-243 ул.Всесоюзная (нечет) к станции Первомайская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005133 | 4 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 Л-4, Л-6 ул.18-я, ул.19-я, г.Ростов-на-Дону | H_09000000819 | 4 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-386 Л-1, Л-4, Л-8 ул.Боряна, пер.Атарбекова, г.Ростов-на-Дону | H_09000000508 | 4 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-390 Л-2, Л-3, Л-4 ул.Украинская, пер.Самарский, г.Ростов-на-Дону | I_09000004523 | 4 | 0 | 0 | 3.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-448 Л-3 ул.Алагирская, ул.Боряна, г.Ростов-на-Дону | H_09000000078 | 4 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-547 Л-6, Л-7 ул.Владиленская, ул.Шатурская, г.Ростов-на-Дону | H_09000002465 | 4 | 0 | 0 | 2.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-578 Л-1, Л-4, Л-5 ул.Муравьева, ул.Пестеля, ул.12-го февраля, г.Ростов-на-Дону | H_09000005263 | 4 | 0 | 0 | 2.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-777 Л-1, Л-2 ул.Подгорная, пер.Шефский, г.Ростов-на-Дону | G_09000000288 | 4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-824 Л-6 ул.Курортная, г.Ростов-на-Дону | H_09000000486 | 4 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-974 Л-1, Л-3 ул.Павлодарская, ул.Безымянная Балка, г.Ростов-на-Дону | H_09000000858 | 4 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-47ф18 ул.Пухляковская, ул.Армянская, г.Ростов-на-Дону | H_09000000529 | 4 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-44 Л-7, Л-8 ул.Кржижановского, ул.Владиленская, г.Ростов-на-Дону | G_09000004403 | 4 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с переводом в КЛ-0,4кВ от ТП-234 Л-15, Л-16 пер.Братский, г.Ростов-на-Дону | I_09000005385 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-1ф4, г.Ростов-на-Дону | G_09000004796 | 4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-227 Л-15 ул.45-я Линия, г.Ростов-на-Дону | G_09000004498 | 4 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-391 Л-4 ул.Ереванская, г.Ростов-на-Дону | G_09000004505 | 4 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3028 Л-1, Л-2, ул.Войкова к пер.Пограничный, пер.2-й Поселковый, г.Ростова-на-Дону | H_09000002118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3028 Л-6, Л-10 пер.2-й Поселковый к ул.Портовая, ул.Войкова, г.Ростова-на-Дону | I_09000005671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-288 Л-16, ул.Каяни, ул.Цеховая, г.Ростов-на-Дону | I_09000005607 | 4 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-310 Л-14, ул.Майская, г.Ростов-на-Дону | I_09000005608 | 4 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-342 Л-4, пер.Сальский, г.Ростов-на-Дону | I_09000005609 | 4 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-290 Л-2 ул.Радищева, ул.Просвещения, г.Ростов-на-Дону | I_09000005610 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-41ф10 ул.Алагирская, ул.Каменобродская, ул.Боряна, ул.Атарбекова, пер.Закарпатский (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,263 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-6ф16 ул.Шеболдаева, пер.Тихвинский, ул.Кропоткина, пер.Ленкоранский, ул.Ларина (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,461 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-71ф18 ул.Дундича, ул.Калужская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,300 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-163 Л-4, Л-11 ул.Краснокурсантская, пер.Марксистский, пер.Тбилийский, пер.Грузинский (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,735 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-222 Л-1, Л-7 ул.Республиканская, пер.Безымянный, пер.Подпольный (ориентировочная протяженность ЛЭП -2,000 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-290 Л-2, Л-3, Л-6 ул.Радищева, ул.Червоноармейская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,446 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3005 Л-1, Л-2 ул.Каменобродская, ул.Односторонняя, ул.Каракумская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,680 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-330 Л-6, Л-8, Л-11 ул.Плеханова, пр.Стачки, ул.1-я Круговая, ул.2-я Круговая (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,990 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-340 Л-3, Л-4 ул.40-я Линия, к ул.Рябышева (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,621 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-412 Л-2, Л-13, Л-16 ул.Новгородская, пер.Паровозный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,922 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-737 Л-1, Л-2, ул.Вагулевского, ул.С.Чебанова (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,800 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 Л-4 ул.Загорская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,200 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-306 Л-3, Л-5, Л-6 ул.Пермская, ул.8-го марта, ул.Курганная (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,837 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-219 Л-1, Л-3, Л-6 ул.Зенитчиков, ул.Коровкина (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,680 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1921 от МР выхода на ВЛ до ТП-563 ул.Западная, ул.Калининградская, ул.Семипалатинская, ул.Звездная, г.Ростов-на-Дону | H_09000005184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-211/2 ул.Книжная, пер.Расковой, г.Ростов-на-Дону | H_09000005093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2330, г.Ростов-на-Дону | H_09000005114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2621 пер.1-й Машиностроительный, пер.Нефтяной, г.Ростов-на-Дону | H_09000005193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-360 Л-2, Л-4, Л-5 ул.Варфоломеева, пер.1-ый к ул.Малюгиной, пер.1-ый к ул.Катаева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-115 Л-3, Л-4 ул.Ченцова, ул.14-я линия, ул.6-я линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-165 Л-4, Л-5, Л-8 пр.Ленина, ул.Васильченко, ул.Харьковская, ул.Шевченко, ул.Аксаковская, ул.Врубовая, пер.Зональный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 Л-1, Л-2 по ул.Вагулевского, ул.Трудящихся, пер.Моторный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 Л-6 (частично), Л-11 ул.Катаева, ул.Черепахина, г. Ростов-на-Дону | H_09000005171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-275 Л-1, Л-3 ул.Ленина, г.Ростов-на-Дон | H_09000005200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3138 Л-2, Л-3, Л-5 ул.Рябышева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-353 Л-1, Л-2 ул.Русская, пер.Токарный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-413 Л-6 ул.Селиванова, ул. Промышленная, ул.Ищенко, г.Ростов-на-Дону | H_09000005122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-493 Л-1 пер.Бакинский, пер. Бесланский, пер.Контактный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-580 Л-6, Л-15 ул.Печорская, ул.Брестская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-618 Л-13, Л-15 ул.Киргизская, пер.Игарский, пер.Днепровский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-640 Л-1, Л-2, Л-3 ул.Шевцовой, ул.Печорская, ул.Можайская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-641 Л-6, Л-15 ул.Листопадова, ул.Пролетарская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-646 Л-11, Л-21 ул.26 Июня, ул.Абаканская, ул.Камская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-701 Л-4, Л-5, Л-7 ул.Алябьева, пер.Васнецова, пер.Врубеля, г.Ростов-на-Дону | H_09000005162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-770 Л-7, Л-19 ул.Вологодская, ул.Севанская, ул.Подконяна, ул.Амиряна, ул.Ленинаканская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-821 Л-2, Л-3, ул.Бондаренко, ул.Пестеля, ул.Маркова, г.Ростов-на-Дону | H_09000005167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-626 Л-3, Л-4 ул.Каяльская, ул.5-я улица, г.Ростов-на-Дону | H_09000005148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-319 Л-1, Л-2, Л-4, Л-8 ул.Портовая, пер.Ермака, пер.Гастелло, ул.Днепростроевская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-584 Л-6, Л-9, Л-14, Л-15 ул.Калинина, ул.2-я Кольцевая, ул.3-я Кольцевая, ул.4-я Кольцевая, ул.5-я Кольцевая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-893 Л-5, Л-6, Л-8 ул.Трудящихся, ул.Нагорная, ул.Кручинина, пер.Безымянный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-913 Л-1, Л-2, Л-3, Л-8 ул.2-я Володарского, ул.1-я Володарского, ул.1-я Круговая, ул.Минаева, ул.Курортная, ул.Горбачева, ул.Артемовская, ул.Коминтерна, г. Ростов-на-Дону | H_09000005191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-890 Л-1, Л-3 ул.Путевая, ул.Каяльская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-52ф6 пер.Краевой, г.Ростов-на-Дону | H_09000005176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-191 Л-1, Л-2, Л-3 ул.Земельная,ул.Владивостокская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-168 Л-1, Л-4, Л-5, Л-6 ул.Лобачевского, ул.Семипалатинская, ул.Шекспира, ул.Байкальская, ул.Линейная, г.Ростов-на-Дону | H_09000005145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-210 Л-1, Л-2, Л-4, Л-7 ул.Катаева, ул.Варфоломеева к пер.Гвардейский, ул Варфоломеева к пер. Халтуринский, ул.Черепахина, г.Ростов-на-Дону | H_09000005230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 Л- 4, Л-8, Л-9, Л-12 ул.Вавилова, ул.Иловайская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-255 Л-1, Л-2, Л-4 ул.12-го Февраля к ул.Муравьева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3063 Л-15 пер.Чувашский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3114 Л-2, Л-3, Л-4, Л-5 ул.Погодина, ул.Ларина, г.Ростов-на-Дону | H_09000005195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3137 Л-1, Л-4, Л-5 ул.Лесопарковая, ул.Родниковая, пер.Белореченский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-350 Л-1, Л-4, Л-5 ул.Чистопольская, ул.Смены, г.Ростов-на-Дону | H_09000005126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-388 Л-1, Л-4, Л-5, Л-6 ул.Сормовская, ул.Мадояна, ул.Мичуринская, ул.Одесская, пер.Урюпинский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-476 Л-1, Л-6, Л-7 ул.Филимоновская, ул.Малюгиной, ул.Лермонтовская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-490 Л-1, Л-2 ул.Малюгиной, ул.Филимоновская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-517 Л-1, Л-2 ул.Минераловодская, ул.Собино, г.Ростов-на-Дону | H_09000005143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-627 Л-1, Л-2, Л-3 пер.Парковый, пер.Ставропольский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-672 Л-1, Л-3 ул.Солидарности, пер.Рационализаторский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-713 Л-8, Л-17 ул.Текучева, ул.Н.Ополчения, г.Ростов-на-Дону | H_09000005242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-718 Л-12 ул.Тельмана, г.Ростов-на-Дону | H_09000005248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-735 Л-1, Л-7 ул.Рыльского, пер.Карьерный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-739 Л-1, Л-4 ул.Вяземцева, ул.Буйнакская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-769 Л-3, Л-5 ул.Циолковского, ул.Набережная, пер.Корабельный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-800 Л-15 ул.4-я линия, ул.Советская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-843 Л-1, Л-2, Л-3 ул.1-я Плановая, ул.Коммунальная, ул.Пионерская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-886 Л-3, Л-4 ул.Сарьяна, ул.35-я линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-915 Л-1, Л-3 пер.Парусный, пер.Красногорский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3062 Л-6 пер.Чувашский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-854 Л-3, Л-4 пер.Ладожский, ул.Украинская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-230 Л-15 ул.Серафимовича, г.Ростов-на-Дону | H_09000005236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-588 Л-3, Л-8 ул.1-я Володарского, ул.Горбачева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-205 ул.Листопадова, ул.19-я Линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-3306 ул.Нансена, г.Ростов-на-Дону | H_09000005215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-50ф15 ул.Нансена, г.Ростов-на-Дону | H_09000005213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-203 Л-1, Л-6, Л-8 ул.Крупской, ул.Красная, пр.Стачки, ул.2-я Кольцевая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-267 Л-1, Л-3, Л-5 ул.Бодрая, ул.Фурмановская, г.Ростов-на Дону | H_09000005277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3064 Л-3, Л-4 ул.4-я к пос.Лесхоз, г.Ростов-на-Дону | H_09000005264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.481 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3072 Л-2, Л-3, Л-4 ул.1-я Киргизкая, пер.Ухтомский, пер.Сальский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.958 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3085 Л-3 пос.Мостоотряда, ул.Кобякова, г.Ростов-на-Дону | H_09000005268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3131 Л-1, Л-3, Л-4 пер.Третьякова, пер.Поленова, пер.Крамского, г.Ростов-на-Дону | H_09000005266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.922 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-343 Л-1, Л-7, Л-10, Л-15, Л-16 ул.Мичуринская, ул.Калинина, ул.Ровенская, ул.Рижская, ул.Манежная, ул.Череповецкая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.068 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-383 Л-1, Л-2, Л-3 пр.М.Нагибина, ул.Герасименко, г.Ростов-на-Дону | H_09000005280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-587 Л-1, Л-5, Л-6, Л-8 ул.Мадояна, ул.Лесная, ул.Сормовская, ул.Песчанокопская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.674 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-592 Л-2, Л-3 ул.Фурмановская, ул.Пирогова, г.Ростов-на-Дону | H_09000005281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.233 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-634 Л-2, Л-3 ул.Зявкина, пер.Бурятский, пер.Грушевский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-675 Л-5, Л-6 ул.Некрасовская, пер.Веселый, ул.Республиканская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.852 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-700 Л-6 ул.М.Горького, г.Ростов-на-Дону | H_09000005231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-783 Л-3, Л-4 пр.40 лет Победы, ул.Книжная, г.Ростов-на-Дону | H_09000005260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.134 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-880 Л-10 ул.Калининградская, ул.Линейная, ул.Петрозаводская, ул.Львовская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-887 Л-5, Л-6 пер.Сахалинский, пер.Охотский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.104 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-987 Л-2 ул.19-я линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-948 Л-2, Л-3, Л-4 пер.Клязьминский, ул.Татарская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-39 Л-12 ул.Филимоновская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-134 Л-3 пр.Кировский, пер.Филимоновский, г. Ростов-на-Дону | H_09000005221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-182 Л-6 ул.Социалистическая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-217 Л-2, Л-3, Л-4, Л-6 ул.Возрождения, ул.Волгоградская, ул.Булавина, г.Ростов-на-Дону | H_09000005235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-224 Л-2, Л-14, Л-15, Л-16 ул.Гайдара, ул.Бондаренко, ул.Красногвардейская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3010 Л-16 ул.Филимоновская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3253 Л-1, Л-2 ул.Коровкина, ул.12-го февраля, г.Ростов-на-Дону | H_09000005239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-724 Л-7 ул.Малюгиной, г.Ростов-на-Дону | H_09000005232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-785 Л-2 ул.20-я улица, г.Ростов-на-Дону | H_09000005237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-878 Л-1, Л-2 ул.17-я улица, ул.19-я улица, г.Ростов-на-Дону | H_09000005234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ от ТП №10,15, замена ТП №10 и разгрузка ТП №14,15 в с. Дубовское | H_10000001355 | 4 | 0.1 | 0 | 1.778 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП № 97 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ст. Егорлыкская Ростовской области | I_10000005444 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ЛЭП — 10-0,4 кВ и замена ТП №45 в с. Песчанокопское Ростовской области | I_10000005448 | 4 | 0.25 | 0 | 0.245 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 15,23 с заменой ТП 10/0,4 кВ №15,23 в п. Гигант Ростовской области | H_10000002432 | 4 | 0.16 | 0 | 2.012 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 28 в г. Сальске Ростовской области | I_10000005543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП № 28 в г. Сальске Ростовской области | I_10000005456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство КВЛ-10 кВ по Л-3 пс "Сальская" для электроснабжения ТП №208 в г.Сальске Ростовской области | I_10000005462 | 4 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №4 в п. Гигант Ростовской области | L_10000005546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №4 в п. Гигант Ростовской области (с увеличением трансформаторной мощности с 0,16 МВА до 0,25 МВА) | H_10000004942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для разгрузки ТП 26 в г. Пролетарск Ростовской области | H_10000004944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №138 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004459 | 4 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №155 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004460 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №429 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004457 | 4 | 0 | 0 | 3.568 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №489 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004461 | 4 | 0 | 0 | 1.907 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1337, г. Шахты Ростовской области | H_11000005209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №12 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Красный Сулин Ростовской области | H_11000005219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №72 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Красный Сулин Ростовской области | H_11000005217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №11 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, р.п. Усть-Донецкий Ростовской области | G_11000004467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция КЛ-6 кВ в г. Шахты, Ростовская область (п. Артем) ТП408-ТП455; ТП440-ТП455; ТП426-ТП440; ТП426-РУ6кВ Насосная, 8б | G_11000002731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2209, г. Шахты Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП-6 кВ — 6,2 км) | H_11000005249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №158 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №193, г. Шахты Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП-0,4 кВ — 4,119 км) | H_11000005246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №208 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП-0,4 кВ — 1,893 км) | H_11000005243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №271, г. Шахты Ростовской области | H_11000005255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №352 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №316 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-6 кВ от ПС Ш-9, Л 923 в г. Красный Сулин, Ростовская область | H_11000002732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15.749 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №127 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №552 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №89 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №135 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Красный Сулин Ростовской области | H_11000005306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №40/8 Л-6ф1 до ТП №122, г. Шахты Ростовской области | H_11000005259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л1005 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л1805 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л1011 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л126 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-10/0,4кВ №12 в г. Миллерово | J_000005589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ (переход под ж/д) по ВЛ-10кВ Л-10 ПС ГОК, г. Миллерово | J_000005710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Вешенская для защиты птиц от поражения электрическим током | J_000005718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения магазина г. Сальск, ул. Свободы, 180 | J_000005682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ — 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №20 для электроснабжения кафе п. Целина ул. 1-я линия, 67/5 | J_000005705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина п. Зимовники, ул. Основания, 1 | J_000005681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 75 | J_000005684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома ст. Егорлыкская ул. Петровская, 67 | J_000005686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина п. Зимовники, ул. Иванова, 20 | J_000005685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта коммерческой деятельности ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 59 | J_000005683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 26 для электроснабжения жилого дома с. Песчанокопское ул. Москва, 23 | J_000005689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома п. Гигант, ул. Азовская, 18 | J_000005690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома с. Ремонтное ул. Калинина, 71 | J_000005693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №44 для электроснабжения жилого дома г. Пролетарск ул. Баумана, 34 | J_000005695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ — 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №33 для электроснабжения нежилого помещения п. Зимовники ул. Рабочая, 101 | J_000005700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 10 - 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №41 для электроснабжения здания магазина г. Сальск, ул. Коломийцева, 28 | J_000005703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ -10 кВ Л-6 пс 110/35/10 кВ «Заветинская» для защиты птиц от поражения электрическим током в с. Заветное Ростовской области | J_000005709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, пер. Ягодный, 14 | J_000005806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2209, Л-4606, Л-905; ВЛ-10 кВ Л-1322 для защиты птиц от поражения электрическим током, г. Шахты Ростовской области | J_000005799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, пер. Тюменский, 51 | J_000005801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, пр. Ленинского Комсомола, 1-Ц | J_000005805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, ул. Телеграфная, 26 | J_000005817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, ул. Индустриальная, 3-Б | J_000005821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, ул. Маяковского, 75 | J_000005820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Красный Сулин, ул. 47 Гвардейской дивизии, 59 | J_000005838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Красный Сулин, пер. 8 Марта, 4 | J_000005835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-324 Л-2 от опоры 17 до опоры 22 для электроснабжения частного домовладения по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, ул. Буденного, 42. | J_000005744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ ТП-35 Л-2 от опоры 5 до опоры 16 для электроснабжения частных домовладений по адресам: г. Батайск, ул. Саратовская, 5 а,5 б, 5 в. | J_000005785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ ТП-3 Л-5 от РУ-0,4 кВ до опоры 3/1 для электроснабжения магазина по адресу: г. Батайск, ул. Куйбышева, 63/ул. 50 лет Октября, 127. | J_000005786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ, Л-3Ф5, Л-110 для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Л-143 от БТ-3 ячейки 343 до ТП-159. | J_000005788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ, РП-1-жилой дом по ул. Ленина, 92, г.Волгодонск | J_000005798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-1271 для электроснабжения жилого дома Волгодонской район, п. Сибирьковый, ул. Дубравная, д. 18. | J_000005811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 ЗТП-3065 для электроснабжения здания прокуратуры, г. Константиновск, ул. Коммунистическая, 66. | J_000005814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-2090 для электроснабжения жилого дома г. Цимлянск, ул. Свердлова, 19 | J_000005810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ, ЗТП №1011-жилой дом по ул. Ленина, 45, г.Волгодонск. | J_000005796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-4182 для электроснабжения базовой станции №61-02325 Семикаракорский район. | J_000005815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-4839 для электроснабжения базовой станции №61-1877 Семикаракорский район. | J_000005816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-7 ЗТП-4023 для электроснабжения торгового павильона, г. Семикаракорск, примерно в 7 м на восток от строения ул. Строителей, 1/3. | J_000005813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-114 ПС «СМ-1» для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-8 ПС «ЖБИ» для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-8 ПС «Северный портал» для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 от РУ-0,4кВ ТП-243 для электроснабжения нежилого помещения по ул.Магистральная,1-а в г.Новошахтинске | J_000005643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от Л-1 КТП-243 для электроснабжения погрузочно-разгрузочного комплекса в 700 м по направлению на северо-восток от г. Зверево | J_000005783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-7ф7 для защиты птиц от поражения электрическим током в п. Углеродовский Красносулинского района Ростовской области | J_000005747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-3026 для электроснабжения жилого дома, г. Белая Калитва, ул. 3-я Линия, 8 | J_000005760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-4440 для электроснабжения жилого дома, г. Морозовск, ул. Коммунистическая, 225 | J_000005761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-0276 по территории ЛиТЖТ, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, пер. Строителей, 27 а | J_000005774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-4206 по территории школы-интерната, Тацинский район, ст. Тацинская | J_000005776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-6Ф15 и Л-6Ф20 от ПС «Гундоровская» для защиты птиц от поражения электрическим током в г. Донецк | J_000005775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-529 от ПС «Б-5» для защиты птиц от поражения электрическим током в п. Шолоховский Белокалитвинского района | J_000005773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-22 от ПС «Тацинская СХТ» по территории СОШ № 3, Тацинский район, ст. Тацинская | J_000005777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 14 до оп. № 14/1 Л-4 ТП-239 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 10 до оп. № 10/1 Л-2 ТП-4 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 1/10 до оп. № 1/22 Л-2 ТП-16 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп. № 1 до оп. № 8 Л-11 ТП-62 г. Новочеркасск | J_000005726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 10/19 до оп. № 10/3 Л-1 ТП-331 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Аксай | J_000005722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 11/15 до оп. № 11/20 Л-11 ТП-724 с 0,23 кВ на 0,4 кВ п. Каменоломни | J_000005723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-2 Л-7 п. Персиановский | J_000005732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-779 к жилому дому по адресу ул. Крупской, 59, п. Каменоломни | J_000005733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 21 до оп. № 25 Л-4 ТП-113 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-437 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД г. Новочеркасск | J_000005727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-3ф7 РП-3 г. Новочеркасск | J_000005742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-20 кВ для защиты птиц от поражения электрическим током г. Новочеркасск | J_000005743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-202 ПС АС-2 г. Аксай | J_000005741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-851 ул.Мичуринская, 124, г.Ростов-на-Дону | J_000005878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-621, г.Ростов-на-Дону | J_000005851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-867, г.Ростов-на-Дону | J_000005853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-3095 (Л-18) ул.Мопра, пр.Стачки, г.Ростов-на-Дону | J_000005843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-222, г.Ростов-на-Дону | J_000005848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ПП-0,4кВ установленного ул.Красноармейская, 131, г.Ростов-на-Дону | J_000005847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-646, г.Ростов-на-Дону | J_000005849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-388 (Л-1), г.Ростов-на-Дону | J_000005842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-829 Л-3, ул. 1-я Кизитериновская, ул. 2-я Кизитериновская, г.Ростов-на-Дону | J_000005863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-1510, г.Ростов-на-Дону | J_000005840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция воздушных линий электропередачи 6-10 кВ для защиты птиц от поражения электрическим током, г.Ростов-на-Дону | J_000005864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 и ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 с. Новониколаевка | J_01000006015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от опоры №1 до опоры №7 ТП-97 г. Азов | J_01000005999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП-123 г. Азов | J_01000006003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от опоры №10 до опоры №19 ТП-14 с. Самарское | J_01000006012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 с. Самарское | J_01000006013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от опоры №76 до опоры №78 ТП-10 ст.Кагальницкая | J_01000006021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 1813, реконструкция ТП-13 г. Зерноград | J_01000006020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-114 от опоры № 1 до опоры № 3/10 для электроснабжения частного домовладения, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. Кулагина, 45. | J_02000006059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-30 от опоры № 198/8 до опоры № 198/11 для электроснабжения частного домовладения, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. Саратовская, 58. | J_02000006076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка Л-3 КТП-215, х. Васильевка, Тарасовский район | J_06000005898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Л-10 ПС ГОК, г. Миллерово | J_06000005896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 20 до оп. № 24 Л-3 ТП-117 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 7 до оп. № 7/5 Л-4 ТП-82 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 8 до оп. № 10 Л-2 ТП-81 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 2/5 до оп. № 3 Л-6 ТП-62 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-122 Л-10 и ТП-57 Л-3 г. Новочеркасск | J_07000005892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 2 до оп. № 4 Л-3 ТП-475 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 2/17 до оп. № 2/22 Л-1 ТП-188 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-517 до оп. № 2 п. Персиановский | J_07000005885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 8 до оп. № 8/5 Л-1 ТП-107 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000006024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция существующих КЛ-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ ТП-340 с перезаводом в проектируемую КТП-6/0,4 кВ г. Аксай | J_07000005887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-913 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000005952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-312 Л-2 и от ТП-387 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-221, г.Ростов-на-Дону | J_09000006033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-613, г.Ростов-на-Дону | J_09000006030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-130, г.Ростов-на-Дону | J_09000006034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-138, г.Ростов-на-Дону | J_09000006032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-340 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-958 Л-5 ул.Доватора, г.Ростов-на-Дону | J_09000006045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-343, г.Ростов-на-Дону | J_09000006049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-376, г.Ростов-на-Дону | J_09000006062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-549, г.Ростов-на-Дону | J_09000006074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Л-909, г.Ростов-на-Дону | J_09000006057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-69, г.Ростов-на-Дону | J_09000006044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-638, г.Ростов-на-Дону | J_09000006031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-840 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-144, г.Ростов-на-Дону | J_09000006028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-13 к 40-й линии, г.Ростов-на-Дону | J_09000006039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-660 Л-11, г.Ростов-на-Дону | J_09000006046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-3147 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-889 ул. 30 лет Октября, г.Ростов-на-Дону | J_09000001401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Л-2330, г.Ростов-на-Дону | J_09000006043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3231, г.Ростов-на-Дону | J_09000006029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, ул. Звездная, 37-А | J_11000006007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Красный Сулин, ул. Загородная, 5 | J_11000006006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, ул. Псковская, 41 | J_11000006010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилые дома, г. Красный Сулин, ул. Ленина, 51; 64 | J_11000006009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Нежилое здание, г. Шахты, ул. Чаплыгина, 56-В | J_11000006011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-442, г.Ростов-на-Дону | I_09000005394 | 4 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техническое перевооружение Л-506, Л-2621 ул.Аккуратная, ул.Лесная, г.Ростов-на-Дону | G_09000002931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14294 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6485 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-146 г. Батайск | Н_02000005038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-110 г. Батайск | Н_02000005039 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-200 г. Батайск | Н_02000005040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-23 г. Батайск | Н_02000005042 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ РП-7 г. Батайск | Н_02000005041 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-191 г. Батайск | Н_02000005181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-2 г. Батайск | Н_02000005189 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-137 г. Батайск | Н_02000005049 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-123 г. Батайск | I_02000005527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-9 г. Батайск | I_02000005493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-44 г. Батайск | I_02000005529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-38 г. Батайск | I_02000005531 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП-6 с установкой прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-6 г. Зерноград | J_000005754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП-98 с установкой прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-98 г. Азов | J_000005755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП-157 с установкой прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-157 г. Азов | J_000005756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 6 для установки прибора учета для магазина п. Зимовники пер. Горобцова, 1 | J_000005696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №18 для установки прибора учета электрической энергии объектов ООО «Сервис» г. Сальск ул. Трактовая, 29-а | J_000005691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 102 для установки прибора учета для нежилого здания п. Орловский ул, М. Горького, 40 А | J_000005694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №33 для установки прибора учета электрической энергии для нежилого помещения п. Зимовники ул. Рабочая, 101 | J_000005699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 51 при установки прибора учета для магазина «Универсам» с. Песчанокопское ул. Суворова, 11 а | J_000005688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 48 при установки прибора учета для объекта коммерческой деятельности г. Сальск ул. Промышленная, 2/4 | J_000005687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ №23 для установки прибора учета для объекта коммерческой деятельности г. Пролетарск ул. Пионерская, 104 | J_000005697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного съема показаний в ПС «С-1». Здание РТС, г. Красный Сулин, ретранслятор | J_000005837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП, РП (ПУ - 31 шт.) (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-43, ТП-181, г.Ростов-на-Дону | J_000005868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-878, г.Ростов-на-Дону | J_000005869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний в ТП-10-1, ТП-10-2, ТП-10-8, ТП-10-9, ТП-10-10, ТП-10-14, ТП-10-16, ТП-10-18, ТП-10-19, ТП-9, ТП-9А, г.Ростов-на-Дону | J_000005867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний в ТП (84 шт.), г.Ростов-на-Дону | J_000005870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Модернизация системы учета Батайских МЭС | I_02000005530 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12655 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6226 | 0 | НД | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ст. Кагальницкая | H_01000005310 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 с. Самарское | I_01000005494 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 с. Самарское | I_01000005495 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Азов | H_01000005319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 с. Самарское | I_01000005654 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 с. Самарское | I_01000005655 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 с. Самарское | I_01000005656 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 г. Азов | I_01000005657 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 г. Азов | I_01000005658 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 г. Азов | I_01000005659 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-70 г. Азов | I_01000005660 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-155 г. Азов | I_01000005661 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 г. Зерноград | H_01000005336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-119 с. Самарское | H_01000005338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 с. Самарское | M_01000005579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от РП-2 г. Азов | H_01000005339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний с. Самарское | H_01000005318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№5016 сл. Б.Мартыновка | I_03000005500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Тезническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№5038, сл. Б.Мартыновка | I_03000005064 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№4051, г. Семикаракорск. | I_03000005074 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№4084 г.Семикаракорск | H_03000005059 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №2049, г. Цимлянск | I_03000005080 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№2063, г. Цимлянск | I_03000005501 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №1179, г. Волгодонск | I_03000005067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №1180, г. Волгодонск | H_03000005068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №6014, пос. Южный Мартыновского района | H_03000005073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№3006, г. Константиновск | I_03000005503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№5040, сл. Б.Мартыновка | I_03000005077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №4103, г. Семикаракорск | H_03000005070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№4080, г. Семикаракорск. | H_03000005076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№1178 г.Волгодонск | H_03000005069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №2013, г.Цимлянск | H_03000005071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП-144 в г.Новошахтинске | H_13000005349 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 в г.Новошахтинске | H_13000005348 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТП-302 в г.Новошахтинске | H_13000005350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 в г. Новошахтинске | H_13000005352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Внедрение систем ДУ, связи, организация каналов связи и передачи данных на ЦРП-5 в г. Новошахтинске Ростовской области | H_13000001392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТП-132 Л-1, Л-2, Л-3 в п.Замчалово Красносулинского района Ростовской области | H_13000005328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от КТП-133 Л-1, Л-2 пос. Замчалово Красносулинского района Ростовской области | H_13000005329 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-156 в г.Новошахтинске | I_13000005506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-323 в г.Новошахтинске | I_13000005507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТПШ-104 в г.Гуково | I_13000005346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3011 в г. Белая Калитва | I_05000005459 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3035 в г. Белая Калитва | H_05000005288 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3096 в г. Белая Калитва | I_05000005409 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3124 в г. Белая Калитва | H_05000005286 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3130 в г. Белая Калитва | I_05000005410 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3168 в г. Белая Калитва | I_05000005411 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3204 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005284 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3207 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005271 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3209 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005279 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3210 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005283 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3215 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005285 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3235 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005282 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3306 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005289 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3312 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005290 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3524 в п. Коксовый Белокалитвинского района | I_05000005460 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1337 в г. Донецк | I_05000005457 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1882 в г. Донецк | I_05000005458 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-0857 в г. Морозовск | H_05000005291 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-0723 в ст. Тацинской Тацинского района | H_05000005292 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3315 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3327 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3519 в п. Коксовый Белокалитвинского района | H_05000005295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3308 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3030 в г. Белая Калитва | H_05000005297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3323 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3535 в п. Коксовый Белокалитвинского района | H_05000005298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-0846 в г. Морозовск | H_05000005300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2135 в г. Каменск-Шахтинский | H_05000005301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 4, 30, 76 в г. Миллерово | H_06000004957 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 36 в г. Миллерово | I_06000005406 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 9, 14, 43, 93 в г. Миллерово | H_06000004958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 17, 20, 61 в г. Миллерово | H_06000004959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 18, 28, 69 в г. Миллерово | H_06000004960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 151, 154, 41, 53 в г. Миллерово | H_06000004961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 528, 529, 543 в ст. Вешенская | I_06000005475 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ ТП № 249 в п. Тарасовский | I_06000005489 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ ТП № 253 в п. Тарасовский | I_06000005491 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ ТП № 218 в п. Тарасовский | I_06000005492 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-362 г. Аксай | G_07000004746 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-344 г. Аксай | G_07000005416 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-533 правый берег р. Дон Персиановский район | H_07000005417 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-705 п. Персиановский | I_07000004745 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-724 п. Каменоломни | I_07000005106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-66 г. Новочеркасск | I_07000005423 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-172 г. Новочеркасск | I_07000005469 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-28 г. Новочеркасск | I_07000005470 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-708 п. Персиановский | I_07000005471 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-730 п. Каменоломни | I_07000005472 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-815 п. Опытный | I_07000005473 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-617 х. Рыбацкий | I_07000005474 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-620 х. Рыбацкий | I_07000005476 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-621 п. Дивный | I_07000005477 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-628 х. Рыбацкий | I_07000005478 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-657 х. Рыбацкий | I_07000005479 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-670 х. Рыбацкий | I_07000005480 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-110, ТП-303, ТП-340, ТП-817 г. Аксай | I_07000005536 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-69, ТП-70, ТП-466, РП-10 (УСПД) г. Новочеркасск | I_07000005481 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-7071 п. Каменоломни | I_07000005488 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-169 п. Персиановский | H_07000005204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-741 п. Каменоломни | H_07000005205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-302 г. Аксай | H_07000005220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-463 г. Новочеркасск | H_07000005222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-456 г. Новочеркасск | H_07000004726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-131, ТП-214, ТП-217, ТП-369, ТП-520, ТП-3147, г.Ростов-на-Дону | I_09000005424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-195, ТП-216, ТП-246, КТП-634, ТП-681, КТП-832, ТП-3130, г.Ростов-на-Дону | I_09000005514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №24 в г. Пролетарск Ростовской области | H_10000004917 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №67 в г. Сальск Ростовской области | I_10000005463 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №45 в ст. Егорлыкская Ростовской области | H_10000004918 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №103 в п. Орловский Ростовской области | I_10000005464 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №6 в с. Песчанокопское Ростовской области | I_10000005465 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП № 212 в г. Сальск Ростовской области | H_10000004927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №36, 29 в с. Дубовское Ростовской области | H_10000004931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №29 в ст. Егорлыкской Ростовской области | H_10000004929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП № 51 в п. Зимовники Ростовской области | H_10000004930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП № 114, 96 в п. Орловский Ростовской области | H_10000004928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №50 в с. Песчанокопское Ростовской области | H_10000004932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №187 г. Сальск Ростовской области | H_10000004947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №68 в ст. Егорлыкская Ростовской област | H_10000004945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №36 в с. Ремонтное Ростовской области | H_10000004946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ в г. Пролетарск Ростовской области | L_10000005547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №11,91 в г. Пролетарск Ростовской области | H_10000004935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №129 в г. Сальск Ростовской области | H_10000004940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №19, 31 в с. Дубовское Ростовской области | H_10000004939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №73 в ст. Егорлыкская Ростовской области | H_10000004936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №83, 101 в п. Орловский Ростовской области | H_10000004934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №140, г. Шахты Ростовской области | I_11000005487 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №202, г. Шахты Ростовской области | I_11000005486 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №289, г. Шахты Ростовской области | I_11000005445 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №465, г. Шахты Ростовской области | I_11000005451 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №468, г. Шахты Ростовской области | I_11000005452 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №506, г. Шахты Ростовской области | I_11000005453 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №52, г. Шахты Ростовской области | I_11000005449 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №566, г. Шахты Ростовской области | I_11000005454 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №579, г. Шахты Ростовской области | I_11000005446 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №589, г. Шахты Ростовской области | I_11000005447 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №91, г. Шахты Ростовской области | I_11000005450 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ТП-32 для организации дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 с. Самарское | J_000005757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 206, 231, 254 в п. Тарасовский | J_000005719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №352, г. Шахты Ростовской области | J_000005824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, РП №9, г. Шахты Ростовской области | J_000005822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №475, г. Шахты Ростовской области | J_000005827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №111, г. Шахты Ростовской области | J_000005828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №356, г. Шахты Ростовской области | J_000005825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №577, г. Шахты Ростовской области | J_000005831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №412, г. Шахты Ростовской области | J_000005833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №154, г. Шахты Ростовской области | J_000005830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №68, г. Шахты Ростовской области | J_000005826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №452, г. Шахты Ростовской области | J_000005834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-1 г. Батайск. | J_000005794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-84 г. Батайск. | J_000005804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техперевооружение ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-2100 с монтажом прибора учета жилого дома, г. Цимлянск, ул. М.Горького, д. 68. | J_000005818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-71 в г. Новошахтинске | J_000005745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТП-132 в г. Новошахтинске | J_000005746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-28ф13 от ПС «Б-3» (опора №33) с установкой пункта коммерческого учета, г. Белая Калитва | J_000005772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-217 от ПС «ГПП Промзона-2» (опора №34) с установкой пункта коммерческого учета, г. Белая Калитва | J_000005771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3216 в п. Синегорский Белокалитвинского района | J_000005763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2457 в г. Каменск-Шахтинский | J_000005765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2237 в г. Каменск-Шахтинский | J_000005766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3208 в п. Синегорский Белокалитвинского района | J_000005762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1028 в г. Донецк | J_000005767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3227 в п. Синегорский Белокалитвинского района | J_000005764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-4443 в г. Морозовск | J_000005769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1113 в г. Донецк | J_000005768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-4434 в г. Морозовск | J_000005770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1221 в г. Донецк | J_000005784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-105 АС-1 ПС 110/10 на границе балансовой принадлежности с ПАО «МРСК Юга». Организация пункта коммерческого учета. Аксайский район | J_000005731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-210 г. Новочеркасск | J_000005734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-732 х. Марьевка | J_000005739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-751 п. Персиановский | J_000005740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-231 г. Новочеркасск | J_000005735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-352 г. Аксай | J_000005737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-354 г. Аксай | J_000005738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-237 г. Новочеркасск | J_000005736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение (модернизация) ВЛ-6кВ Л-2437 ул.Инженерная, г.Ростов-на-Дону | J_000005871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Установка прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-20 на отходящую линию к магазину № 119, расположенному по адресу: г. Батайск, ул. Кирова, 1. | J_02000006070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП: 4205, 4202, 4203, 4204 г.Семикаракорск, п. Вершинный. | J_03000006087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП-3082 с установкой приборов учета для электроснабжения магазина, г. Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 1 а | J_05000005995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП-3235 с установкой прибора учета для жилого дома, Белокалитвинский район, п. Синегорский, ул. Дачная, 18 | J_05000006080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП: 2002, 2052, 2057, 2060, 2022, 2035 г.Цимлянск | J_03000006086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП: 1208, 1230, 1177, 1178, 1181, 1182, 1199 г.Волгодонск | J_03000006084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2425 в г. Каменск-Шахтинский | J_05000006083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2132 в г. Каменск-Шахтинский | J_05000006082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ТП-513 с установкой прибора учета, ст. Вешенская | J_06000005897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №55 для установки прибора учета электрической энергии с. Песчанокопское ул. Суворова, 2-е | J_10000005934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение опоры 106/1 ВЛ-10 кВ Л-5ф5 РП-5 в сторону ТП-1156. Организация пункта коммерческого учета г. Новочеркасск | J_07000006005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-10 кВ от ПС Р-4 Л-432, Л-440, Л-444, г.Ростов-на-Дону | I_09000005515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Техническое перевооружение (модернизация) ВЛ-6кВ Л-920, ВЛ-10кВ Л-4603 ул.Малиновского, ул.Кумженская, г.Ростов-на-Дону | I_09000005342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний в ТП от ПС Р-11 Л-1107, Л-1103, РП-32 Л-32ф7, ПС "Спортивная" Л-02, ПС Р-16 Л-1606, ПС Р-5 Л-506, ПС Р-9 Л-920, г.Ростов-на-Дону | I_09000005516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Цимлянского УЭС, г. Цимлянск, ул. Буденного, 2а. | I_03000005502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция административно-производственного здания ОМТС ул.Варфоломеева, 374 (Литер ВК-ВЛ), г.Ростов-на-Дону | I_09000005517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция здания склада ОМТС ул.Варфоломеева, 374 (Литер ОО1), г.Ростов-на-Дону | I_09000005588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция АБК (принудительная вытяжная вентиляция) ЮРЭС пер.Мечникова, 41, г. Ростов-на-Дону | I_09000004997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция АБК (видеонаблюдение) РГЭС пер.Кривошлыковский, 8, г. Ростов-на-Дону | I_09000005518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Строительство и реконструкция резервного электроснабжения помещения ОДС здания ШМЭС, г. Шахты Ростовской области | G_11000004720 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция пунктов учета расхода газа ул.Добровольского 19а, ул.Варфоломеева 378, пер.Энергетиков 8, г.Ростов-на-Дону | J_000005872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция газового отопительного оборудования на производственной базе Азовский РЭС | J_000005758 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Модернизация системы охлаждения серверного оборудованиия АО "Донэнерго" г.Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162 | J_12000006085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 2.66 | 0 | 16.098 | 0 | 0 | 4 | 0 | НД | 2.25 | 0 | 13.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.9 | 0 | 10.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.35 | 0 | 10.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки №1004 ПС А-10 с. Самарское | I_01000005576 | 4 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж КТП-400 кВА (ул. Заводская-ул.Калинина ), г. Батайск | H_02000001376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от КТП-400 кВА (ул. Заводская - ул. Калинина) с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж КТП-ТВ-ввв-400 (ул. Мичурина, ул. Московская), ст.Багаевская | Н_02000001373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета электрической энергии по 10 кВ оп.№ 22 ВЛ -10 кВ № 114 ПС "СМ-1" к ЗТП № 04004, г. Семикаракорск | I_03000005524 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета по ВЛ-10кВ оп. № 222/4 ВЛ-10кВ Л-110 ПС "СМ-1" к ТП№04112, г. Семикаракорск | I_03000005674 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета по ВЛ-10кВ оп. №230 ВЛ-10кВ Л-2 Ф-15 от РП-2 ПС "СМ-1" к ТП№04090, г. Семикаракорск | I_03000005675 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета по 10 кВ ПС "ЖБИ" оп.№77/4А ВЛ-10кВ №8 ТП №02038, г. Цимлянск | I_03000005673 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство перемычки для резервного питания п.Первомайский между ВЛ-6 кВ ПС Г-5, яч.1 и ВЛ-6 кВ ГПП ш.Зверевская-Западная-2-ТП-177А | H_13000005315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-9 для резервного электроснабжения котельной №17 ул.Герцена, 129а г.Гуково | I_13000001424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-6 для резервного электроснабжения котельной №9 ул.Пожарского, 4б г.Гуково | I_13000001431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка ВЛ-10 кВ Л-8 ПС Чертковская, установка КТП-10/0,4 кВ 160 кВА, п. Чертково (Ориентировочная протяженность ВЛ-10 кВ — 0,100 км, трансформаторная мощность — 0,160 МВА) | I_06000005637 | 4 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп№26 до оп№28 Л-1622 ПС Ш-16 и КЛ-10кВ до РУ-6 кВ ТП-728 п. Каменоломни | H_07000001425 | 4 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-305 г.Аксай, ул.Гагарина, ул.Железнодорожная | H_07000002056 | 4 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КВЛ-10 кВ в обход ТП-01049 г. Новочеркасск | I_07000005419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ между КЛ-6 кВ от ТП-218 до ТП-1123 и КЛ-6 кВ от ТП-161 до ТП-1123 г. Новочеркасск | I_07000005420 | 4 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-411 Л-5 г. Новочеркасск | H_07000002067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство нового КТП-400/6/0,4 вместо ТП-340. Строительство ВЛЗ-6 кВ. г. Аксай | G_07000001420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РУ-6 кВ ТП-418 г. Новочеркасск | H_07000002070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-612 Л-1, Л-2, Л-3, Л-4, Л-5 п.Дивный,ул.Победы,Ленина, Советская. | H_07000002058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ, ЛЭП 0,4 кВ. Строительство 2 КТП для внешнего электроснабжения котельной пос. Реконструктор, ул.Садовая/ул.Юбилейная | H_07000002060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ Л-5ф3 между опорами № 2 - № 3 г.Новочеркасск | H_07000005203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП взамен ТП-801. Строительство 2КЛ-0,4 кВ для обеспечения резервного питания на котельной п.Октябрьский. Организация ИИС | H_07000001402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ Ш-39 СХТ к новому ТП и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-708. п. Персиановский | H_07000001417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 4.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ Л-2 ТП-313 г. Аксай, пр.Ленина, 5-15 и часть ул.Маяковского. | H_07000002057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-168. г.Новочеркасск, пр.Ермака. | H_07000002065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-6кВ РП-1 ТП-439 г. Новочеркасск | H_07000002068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-205 АС-2-РП-103 и КЛ-6 кВ Л-206 АС-2-РП-103 г. Аксай | H_07000001404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП-22. | H_07000002066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РП-67 в рассечку Л-3354А, Л-3355А (Р-33=РП-36), г.Ростов-на-Дону | H_09000005011 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РП-23 в рассечку Л-2410 (Р-24=ТП-1381), г.Ростов-на-Дону | H_09000005021 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ Л-856 от ПС Р-8 до ТП-995, г.Ростов-на-Дону | G_09000004795 | 4 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ Л-861 от ПС Р-8 до ТП-995, г.Ростов-на-Дону | G_09000000775 | 4 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-107 от ПС Р-1 до ТП-1177, г.Ростов-на-Дону (Водоканал) | I_09000005433 | 4 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-206 (Р-2=ТП-138), г.Ростов-на-Дону | H_09000005017 | 4 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-6/0,4 кВ, строительство КЛ-6 кВ пересечение пер.2-й Поселковый и ул.Верхний Железнодорожный Проезд, г.Ростов-на-Дону | G_09000004803 | 4 | 0.25 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-6/0,4 кВ от Л-37ф7, строительство ВЛ-0,4 кВ ул.Всесоюзная, пер.Археологический , г.Ростов-на-Дону | H_09000005287 | 4 | 0.25 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП-10/0,4 кВ (взамен ТП-944) ул.Беляева, 11 а, г.Ростов-на-Дону | I_09000005438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС Р-40 до РП-10/0,4 кВ (взамен ТП-944), г.Ростов-на-Дону (1 этап) | I_09000005584 | 4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС Р-40 до РП-10/0,4 кВ (взамен ТП-944), г.Ростов-на-Дону (2 этап) | I_09000005585 | 4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 3КЛ-6 кВ от ПС Р-5 до РП-25, г.Ростов-на-Дону | I_09000005437 | 4 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС Р-12 до РП-72 Л-1223, г.Ростов-на-Дону | I_09000005439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС Р-12 до РП-72 Л-1211, г.Ростов-на-Дону | I_09000005672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-824 одной в рассечку Л-69ф20, второй выход на ВЛ-6 кВ Л-12ф5, г.Ростов-на-Дону | I_09000005519 | 4 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10-16 до ВРУ-0,4 кВ ж/д ул.Авиамоторная, 9, г.Ростов-на-Дону | I_09000005520 | 4 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ «А Б» от ТП-39 до ПП ул.Семашко, 46, г.Ростов-на-Дону | G_09000004785 | 4 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-66 до ВРУ ж/д ул. Пушкинская, 173, г.Ростов-на-Дону | I_09000005002 | 4 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 3КЛ-6 кВ от ПС "Спортивная" в сторону ул.Левобережная, г.Ростов-на-Дону | I_09000005521 | 4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ Л-804 между опорами №10 и №11, г.Ростов-на-Дону | I_09000005522 | 4 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС Р-10 до РП-41 Л-1047, г.Ростов-на-Дону | I_09000005523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ от Ш-50 до опоры №1 ВЛ-10 кВ Л-6ф3, г. Шахты Ростовской области | H_11000005211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ Л-1232, Л-1234 от ПС Ш-12 до РП №17, г. Шахты Ростовской области | H_11000004722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух ВЛЗ-6 кВ Л-1232, Л-1234 от ПС Ш-12 до РП №17, г. Шахты Ростовской области | H_11000005535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КВЛ-10кВ Л-5 ПС Чертковская, п Чертково | J_000005711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ , ЗТП № 1036 — д/с «Космос», г. Волгодонск | J_000005809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПП-0,4кВ на границе земельного участка ул.Чемордачка, 105, г.Ростов-на Дону | J_000005875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-243 (Л-Х) до опоры №3 по ул.Всесоюзная, г.Ростов-на-Дону | J_000005876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-102ф12 на участке ТП-676=ТП-595, ТП-595=ТП-63, г.Ростов-на-Дону | J_000005874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-79, в рассечку КЛ-6кВ Л-309 (ПС Р-3=ТП=3282), расширение ТП-79 ул.Пушкинская, 31а. Строительство ТП-6/0,4кВ на границе земельного участка пр.Буденновский, 34-40, реконструкция КЛ-6кВ Л-3ф13 (ТП-80=ТП-451) и КЛ-6кВ Л-3ф8 (РП-3=ТП-500), Ростов-на-Дону (ООО «Покровский Центр») | I_09000005389 | 4 | 2 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ЩНУ-0,4кВ, установленного рядом с ТП-3263 (Л-Х), до границы земельного участка в районе строящегося дома ул.Тружеников, 86/5, г.Ростов-на-Дону (МРО ПП храма иконы Божией Матери Державная) | I_09000005434 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от РУ-6кВ РП-69 до ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л-69ф17 на участке ТП-301=ТП-124 в районе ул.Международная- ул.Артемовская, г.Ростов-на-Дону (Пономаренко Е.А.) | I_09000005626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП-10кВ на границе земельного участка пр.Соколова, 53/182, г.Ростов-на-Дону (ОАО КБ «Центр-инвест») | I_09000005627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-520 г. Новочеркасск | J_07000005891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-222, г.Ростов-на-Дону | J_09000006067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-64 до ВРУ ж/д пр.Ворошиловский, 9, г.Ростов-на-Дону | J_09000006064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-690 в рассечку КЛ-10 кВ Л-1025 (Р-10=ТП-741), г.Ростов-на-Дону | J_09000006065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС Р-2 до опоры №2 Л-204, г.Ростов-на-Дону | J_09000006066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | 63.075 | 0 | 7.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.06 | 0 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция узла учета газа в АБК Зерноградского РЭС | I_01000005653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство АБК АМЭС Ростовская область, г. Азов, ул. Мира, 35-а. | I_01000001342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство производственной базы Багаевского УЭС | I_02000001378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевых объектов ВЛИ-0,4кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Новошахтинске | I_13000005395 | 4 | 0 | 0 | 2.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция здания АБК,складских помещений и боксов (пожарная сигнализация) в г.Гуково, ул.Киевская,84 и г.Зверево, ул.Строительная,19 | I_13000005440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж автоматических шлагбаумов по адресам г. Новочеркасск ул. Поворотная, 2-б, пер. Криничный, 19, ул. Александровская, 84 | H_07000005046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция системы отопления (замена газовых котлов) по адресам: г. Новочеркасск, ул. Александровская,84 и г. Аксай ул. Толпинского, 67 | H_07000005097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция системы отопления (замена узла учета тепловой энергии) по адресу: г. Новочеркасск, пр. Энергетиков, 3 | H_07000005537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск ул. Александровская ,84 | H_07000005528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ. Багаевский район | I_07000005414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона по адресу ул. Толпинского, 67 г. Аксай | I_07000005418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Аксай, ул. Толпинского, 67 | H_07000004388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск ул. Поворотная, 2Б | H_07000004391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция системы отопления (замена электрического котла) по адресу: г. Новочеркасск, пер. Криничный,19 | H_07000005117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск, п. Донской, ул. Энергетиков, 3 | H_07000004389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск пер. Криничный, 19 | H_07000004390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция здания по адресу г. Новочеркасск ул. Энергетиков, 3 | H_07000005146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 6*2КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до ВРУ-1 и ВРУ-2 ж/д ул.Козлова, 65В и 65Е (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5,200 км), г.Ростов-на-Дону | I_09000005612 | 4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 2*КЛ-0,4 кВ от ТП-879 до ВРУ ж/д ул.Таганрогская, 114г (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,280 км), г.Ростов-на-Дону | I_09000005613 | 4 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение РП/ТП-65 с КЛ от Р-37(ф37-57, 37-58), г.Ростов-на-Дону | I_09000005024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона на Артемовском участке ШРЭС, г. Шахты Ростовской области | I_11000005413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция/переход на цифровую технологию сетей диспетчерско-технологической связи РГЭС, БМЭС | I_000005526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модернизация приборов "Прорыв-Т" для измерения показателей качества электрической энергии | I_000005441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации здания АБК, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 162 | I_000005532 | 4 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка веб-приложения для фотофиксации показаний счетчиков электроэнергии | I_000005676 | 4 | 7.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2018 | H_000005359 | 4 | 55.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2019 | H_000005360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2020 | H_000005361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2021 | H_000005362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2022 | H_000005363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ТП061, ТП060 КЛ 6 кВ от ТП71 до ТП 060 КЛ 6 кВ от ТП 71 до ТП 061 г. Азов | J_000005759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ЗТП-04060 с земельным участком; ВЛЗ от ВЛ-10кВ Л-2 ф.14.от РП-2; КЛ-10 кВ Л-2 ф.14 от РП-2, по адресу: г. Семикаракорск, пр-т Победы, №90-б, принадлежащих ПТПО «Семикаракорское» | J_000005839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ, г. Цимлянск, Романовская балка, СНТ «Кумшат-2» | J_000005823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-01123, г.Волгодонск, ул. Лодочная, 23, принадлежащая ООО «Волгодонский кабельный завод «Волга-Дон-Кабель». | J_000005819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-01099, г.Волгодонск, Л-6 ПС «Шлюзовая», принадлежащая СНТ «Донской сад» | J_000005829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ТП ООО «ВСДРСУ» | J_000005836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-01089, г.Волгодонск, Л-6 ПС «Шлюзовая», принадлежащая СНТ «Донской сад». | J_000005832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение земельного участка по адресу г.Новошахтинск, ул.Советской Конституции,5 б | J_000005748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Регистрация исключительных прав на товарные знаки АО "Донэнерго" | J_000005873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка комплекса мероприятий по модернизации и автоматизации управления распределительными электрическими сетями АО "Донэнерго" | J_000005877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2019 год | I_000005680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2020 год | I_000005679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2021 год | I_000005678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2022 год | I_000005677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения на Чистоозерном УЭС и Жирновском УЭС Каменских МЭС | J_000005780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения на Лиховском УЭС КМЭС, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, ул. Советская, 95 | J_000005778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения на ПС 110/6,6/6,3 кВ «Синегорская», Белокалитвинский район, п. Синегорский, ул. Суворова, 31 А | J_000005779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-037 100 кВА, п. Тарасовский | J_06000005936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3312 до границы земельного участка ул.Левобережная, 5 д, г.Ростов-на-Дону | J_09000006072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 4*2КЛ-0,4кВ от разных секций РУ-0,4кВ ТП-3264 до ВРУ-0,4кВ ул.Пацаева, 3 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ТП-3304 пер.Соборный, 98, г.Ростов-на-Дону | J_09000006069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение здания ТП-671 ул.Вавилова, 53 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ТП 04066 Багаевский район | J_07000006088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7
Приложение № 7
к постановлению Региональной службы по тарифам
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
Акционерное общество "Донэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [8 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
[12 empty] | 2018 год | [8 empty] | 2019 год | [8 empty] | 2020 год | [8 empty] | 2021 год | [8 empty] | 2022 год | [8 empty] | 2023 год | [8 empty] | Итого
|  |  | План | [8 empty] | Утвержденный план | [8 empty] | Утвержденный план | [8 empty] | Утвержденный план | [8 empty] | Утвержденный план | [8 empty] | Утвержденный план | [8 empty] | Утвержденный план | [8 empty] | План
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | прочие, шт | Точка учета, шт |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | прочие, шт | Точка учета, шт |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | Точка учета, шт |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | прочие, шт | Точка учета, шт |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | прочие, шт | Точка учета, шт |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | прочие, шт | Точка учета, шт |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | прочие, шт | Точка учета, шт
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.1.8 | 4.1.9 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.1.8 | 5.1.9 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.2.8 | 5.2.9 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.3.8 | 5.3.9 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 5.4.8 | 5.4.9 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.5.7 | 5.5.8 | 5.5.9 | 5.6.1 | 5.6.2 | 5.6.3 | 5.6.4 | 5.6.5 | 5.6.6 | 5.6.7 | 5.6.8 | 5.6.9 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.1.8 | 6.1.9
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе , в том числе: | Г | 200.239 | 0.4 | 681.256 | 6.159 | 67.494 | 7.91 | 37 | 24184 | 0 | 115.389 | 0.4 | 92.861 | 1.036 | 24.248 | 7.91 | 10 | 17189 | 0 | 35.98 | 0 | 182.268 | 0.803 | 19.937 | 0 | 24 | 6485 | 0 | 42.96 | 0 | 242.291 | 3.32 | 11.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 79.493 | 1 | 7.302 | 0 | 3 | 510 | 0 | 2.87 | 0 | 84.343 | 0 | 4.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.239 | 0.4 | 681.256 | 6.159 | 67.494 | 7.91 | 37 | 24184 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 52.49 | 0 | 275.633 | 1.036 | 0.294 | 1.21 | 29 | 85 | 0 | 12.7 | 0 | 5.36 | 1.036 | 0.294 | 1.21 | 6 | 85 | 0 | 6.76 | 0 | 119.229 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 33.03 | 0 | 146.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.49 | 0 | 275.633 | 1.036 | 0.294 | 1.21 | 29 | 85 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 75.454 | 0.4 | 393.09 | 3.123 | 17.421 | 6.7 | 8 | 24095 | 0 | 36.954 | 0.4 | 85.866 | 0 | 1.725 | 6.7 | 4 | 17100 | 0 | 24.91 | 0 | 59.774 | 0.803 | 7.325 | 0 | 4 | 6485 | 0 | 9.03 | 0 | 92.277 | 1.32 | 6.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 70.83 | 1 | 0.52 | 0 | 0 | 510 | 0 | 2.87 | 0 | 84.343 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.454 | 0.4 | 393.09 | 3.123 | 17.421 | 6.7 | 8 | 24095 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 7.16 | 0 | 8.213 | 2 | 43.498 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.66 | 0 | 0.15 | 0 | 15.948 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.25 | 0 | 0.43 | 0 | 12.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 3.71 | 2 | 4.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 3.923 | 0 | 6.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 0 | 8.213 | 2 | 43.498 | 0 | 0 | 4 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 65.135 | 0 | 4.32 | 0 | 6.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.075 | 0 | 1.485 | 0 | 6.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.135 | 0 | 4.32 | 0 | 6.281 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ростовская область | Г | 200.239 | 0.4 | 681.256 | 6.159 | 67.494 | 7.91 | 37 | 24184 | 0 | 115.389 | 0.4 | 92.861 | 1.036 | 24.248 | 7.91 | 10 | 17189 | 0 | 35.98 | 0 | 182.268 | 0.803 | 19.937 | 0 | 24 | 6485 | 0 | 42.96 | 0 | 242.291 | 3.32 | 11.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 79.493 | 1 | 7.302 | 0 | 3 | 510 | 0 | 2.87 | 0 | 84.343 | 0 | 4.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.239 | 0.4 | 681.256 | 6.159 | 67.494 | 7.91 | 37 | 24184 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 52.49 | 0 | 275.633 | 1.036 | 0.294 | 1.21 | 29 | 85 | 0 | 12.7 | 0 | 5.36 | 1.036 | 0.294 | 1.21 | 6 | 85 | 0 | 6.76 | 0 | 119.229 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 33.03 | 0 | 146.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.49 | 0 | 275.633 | 1.036 | 0.294 | 1.21 | 29 | 85 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 9.32 | 0 | 2.66 | 0.85 | 0.294 | 0 | 0 | 72 | 0 | 9.07 | 0 | 2.66 | 0.85 | 0.294 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 0 | 2.66 | 0.85 | 0.294 | 0 | 0 | 72 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 6.92 | 0 | 2.66 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.67 | 0 | 2.66 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 2.66 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 19 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 2.4 | 0 | 0 | 0.85 | 0.12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0.85 | 0.12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0.85 | 0.12 | 0 | 0 | 53 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-41, ТП-101 с переустройством под совместный подвес 6/0,4 кВ; демонтаж КТП-197 с перезаводкой КЛ-6/0,4 кВ во вновь установленную ТП для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. М. Горького, 144. | I_02000005374 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.12 | 0 | 0 | 53 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-164 РУ-6 кВ с установкой ячейки КСО для электроснабжения МКД по адресу: г. Батайск, Северный массив, 16. | Н_02000005026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция КЛ-6 кВ с переводом из ячейки Л-135/2 ПС БТ-1 в ячейку Л-113 ПС БТ-1 | I_02000005640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж высоковольтной ячейки 6кВс установкой в РУ-6кВ РП-6 для электроснабжения площадки водопроводных сооружений по адресу: ул.Колодезная,2-л,г.Гуково . | I_13000005644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-329 (ООО «Артенц») г. Аксай | I_07000005367 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-364 г. Аксай (Еремина С.И.) | I_07000005540 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-234 ул.Согласия, 16 б, расширение ТП-730 ул.Согласия, 8 а, г.Ростов-на-Дону (ООО «Доломановское») | I_09000005384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-3239 ул.М.Горького, 77, г.Ростов-на-Дону (ООО "СИГМАСТРОЙ") | I_09000005432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Техническое перевооружение ТП-414 ул.Киргизкая, 41, г.Ростов-на-Дону (МБОУ г.Ростова-на-Дону «Школа №84») | I_09000005381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-3091 ул.Еременко, 81 л, г.Ростов-на-Дону (ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт МВД России») | I_09000005525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-457 ул.Ленина, 63 а, г.Ростов-на-Дону (МКУ УКС) | I_09000005620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-7 ул.Социалистическая, 141 а, расширение ТП-53 ул.Социалистическая, 133, г.Ростов-на-Дону (ООО "Альбион") | I_09000005622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Расширение ТП-922 пр.Королева, 6 б, г.Ростов-на-Дону (ООО «ЮСК») | I_09000005623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция РП №24 и ТП №83. Жилой комплекс, г. Шахты, ул. Шевченко, 135-А (Хлопонин Д.Н.) | I_11000005412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Техническое перевооружение ТП-415 ул.Киргизкая, 14г, ТП-846 ул.Киргизкая, 5а, г.Ростов-на-Дону (МБОУ г.Ростова-на-Дону «Школа №84») | H_09000005382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 43.17 | 0 | 272.973 | 0.186 | 0 | 1.21 | 29 | 13 | 0 | 3.63 | 0 | 2.7 | 0.186 | 0 | 1.21 | 6 | 13 | 0 | 6.51 | 0 | 119.229 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 33.03 | 0 | 146.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.17 | 0 | 272.973 | 0.186 | 0 | 1.21 | 29 | 13 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 39.54 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 0 | 117.956 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 33.03 | 0 | 146.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.54 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10/6 кВ с установкой ТП-10-6/0,4 кВ для реконструкции комплекса водопроводных сооружений в г. Батайске и строительства водовода от цеха № 1 (КВС1) до южной промышленной зоны (завершение строительства) ВНС на площадке ЮПЗ, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. 9-я Промышленная-4 Б; строительства канализационного коллектора от КНС в южной части города (ЗАО «Батайское») до КНС-2, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. 9-я Промышленная-4 А (Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска). | J_020000005937 | 2 | 0 | 4.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-6 кВ с установкой 2БКТП для реконструкции комплекса водопроводных сооружений в г. Батайске и строительства водовода от цеха № 1 (КВС1) до южной промышленной зоны (завершение строительства) ВНС на площадке ЮПЗ (ВНС КВС2), расположенный по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ш. Восточное-21 (Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска). | J_020000005938 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-6 кВ от БТ-1 для электроснабжения здания школы, расположенной по адресу: г. Батайск, ул. Огородная, 78 (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска) | J_020000005921 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ для электроснабжения здания школы, расположенной по адресу: г. Батайск, ул. Огородная, 78 (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска) | J_020000005928 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП-10 до ВРУ - 0,4 кВ заявителя для электроснабжения здания школы по адресу: Ростовская область, г. Батайск, район Авиагородок, 44 А (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска) | J_020000005929 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ- 6 кВ РП-11 для основного электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г. Гуково по адресу: Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение, кад.номер 61:18:0600006:922 (МКУ города Гуково «УКС и ЖКХ» МО «Город Гуково» | J_13000005916 | 0 | 0 | 2.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ- 6 кВ РП-11 для резервного электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г. Гуково по адресу: Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение, кад.номер 61:18:0600006:922 (МКУ города Гуково «УКС и ЖКХ» МО «Город Гуково») | J_13000005917 | 0 | 0 | 2.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | «Монтаж 2КТП 6/0,4 кВ от проектируемой КЛ - 6 кВ для электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г.Гуково по адресу : Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение, кад.номер 61:18:0600006:922 (МКУ города Гуково «УКС и ЖКХ» МО «Город Гуково»)». | J_13000005918 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ- 6 кВ РП-6 для электроснабжения площадки водопроводных сооружений, по адресу : ул. Колодезная , 2-л г. Гуково (МКУ города Гуково «УКС и ЖК» МО «Город Гуково») | J_13000005919 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от проектируемой КЛ-6 кВ РП-6 для электроснабжения площадки водопроводных сооружений, по адресу : ул. Колодезная , 2 - л г. Гуково (МКУ города Гуково «УКС и ЖК» МО «Город Гуково») | J_13000005920 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения АГКНС, г. Белая Калитва, ул. Солнечная, 1 (ООО «Газпром газомоторное топливо») | J_05000005903 | 0 | 0 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения АГКНС, г. Белая Калитва, ул. Солнечная, 1 (ООО «Газпром газомоторное топливо») | J_05000005904 | 0 | 0 | 17.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ и КЛ-10 кВ для электроснабжения здания ГБОУ РО "Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус", г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, 16а (ГБОУ РО "Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус") | J_05000005906 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ и 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения здания дворца спорта, г. Белая Калитва, ул. Российская, 7 А (ГБУ РО «СШОР № 25») | J_05000005910 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ и КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения инженерных наружных сетей к земельным участкам, предназначенным для жилищного строительства, г. Донецк, в северной части 3 микрорайона (Администрация города Донецка ) | J_05000005905 | 0.63 | 0 | 14.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 14.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 14.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-6,0 кВ для основного электроснабжения насосной станции и очистных сооружений, г. Донецк, ул. Андрея Сахарова, 1, пер. Терновый, 49, ул. Стадионная, 99 В (Администрация города Донецка) | J_05000005911 | 0 | 0 | 14.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-6,0 кВ для резервного электроснабжения насосной станции и очистных сооружений, г. Донецк, ул. Андрея Сахарова, 1, пер. Терновый, 49, ул. Стадионная, 99 В (Администрация города Донецка) | J_05000005912 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-КЛ-10 кВ для основного электроснабжения земельного участка, г. Миллерово, ул. Промышленная 22-З (ООО «Амилко») | J_06000005907 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-КЛ-10 кВ для резервного электроснабжения земельного участка, г. Миллерово, ул. Промышленная 22-З (ООО «Амилко») | J_06000005908 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения земельного участка, г. Миллерово, ул. Промышленная 22 (кадастровый номер 61:54:0060001:481) (ООО «Амилко») | J_06000005909 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка КТП-6/0,4 кВ. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-6 кВ от проектируемой к строительству КЛ-6кВ до РУ-6 кВ планируемой к строительству КТП-6/0,4кВ. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005923 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6кВ РП-7. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005924 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от планируемой к строительству КЛ-0,4кВ до границы земельного участка. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005925 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТП 6/0,4кВ до планируемой к строительству ВЛ-0,4кВ.. АГНКС. Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе ш. Харьковского, 2б кадастровый номер 61:55:0021809:312. (Вовк М.С.) | J_07000005926 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ. Многоквартирный жилой дом. г.Новочеркасск, ул.им. Генерала Лебедя, 50.(ЖСК «Центральный») | J_07000005939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-22 до I с.ш. РУ- 6 кВ, КЛ-6 кВ от опоры ВЛ- 6 кВ Л-22ф20 РП-22 до II с.ш. РУ-6 кВ планируемой к строительству КТП-6/0,4 кВ.г.Новочеркасск, ул. им. Генерала Лебедя, 50 ЖСК «Центральный» | J_07000005940 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КВЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ, 2КВЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ планируемой к строительству КТП-6/0,4 кВ до границы земельного участка г.Новочеркасск, ул. им. Генерала Лебедя, 50 ЖСК «Центральный» | J_07000005941 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | «Строительство КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-325 до границы земельного участка. Производственная база. Аксайский район, АО «Аксайское» поле № 61, в границах по С-дорога, по З-дорога, по В-зем.участок Гладченко, Ю-поле № 61.(Прокопенкова Л.В., Кашлаев А.В.)» | J_07000005927 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка РП-10 кВ. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения). | J_07000005986 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка КТП-10/0,4 кВ. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения) | J_07000005987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-10/0,4 кВ до РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ планируемых к строительству. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения) | J_07000005988 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ до РУ-0,4 кВ объекта. Блок очистки ОСК. Аксайский район, к.н.: 61:01:0501801:8251 (Администрация Аксайского городского поселения) | J_07000005989 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ТП-922 до ТП-10/0,4 кВ устанавливаемой в границах ул.Добровольского, 11/6, бул.Комарова, 18/2, пр.Королева, 4/2, 4/3, г.Ростов-на-Дону (ООО "ЮСК") | J_000005953 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10кВ от разных секций РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ, предусмотренной к строительству по заявке №960/17 (СК окружной военный суд), до разных секций РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ заявителя, г.Ростов-на-Дону (ООО «СК 10ГПЗ») | J_000005954 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ, одной от РУ-6кВ ТП-999, другой от РУ-6 кВ ТП-718 до ТП-6/0,4кВ пр.Буденновский, 69, г.Ростов-на-Дону (ФКП «УЗКС МО РО») | J_000005955 | 0 | 0 | 0.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух 2КЛ-0,4кВ, одной от РУ-0,4кВ ТП-79(Л-Х), второй 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-226 (Л-Х) до ВРУ-0,4кВ объекта ул.Пушкинская, 12/88, г.Ростов-на-Дону (ИП Бовдурец С.Н.) | J_000005956 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2*3КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ (Л-Х/Х), подлежащей к строительству по заявке № 518/17(ООО "Покровский Центр"), до ВРУ-0,4 кВ объекта ул. Пушкинская, 52 б, г. Ростов-на-Дону (Фролов А.В.) | J_000005957 | 2 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ на границе земельного участка ул.Мечникова, 75 б, строительство двух КЛ-10кВ от разных секций РУ-10кВ РП-10/0,4кВ, предусмотренной к строительству по заявке №1070/16 (АО КБ «Центр-Инвест») до разных секций РУ-10кВ строящейся ТП-10/0,4кВ, г.Ростов-на-Дону (СК окружной военный суд) (1, 2, 3 этап) | J_000005958 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ одной от РУ-6кВ ТП-7, второй КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-53 до РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ устанавливаемой заявителем на границе земельного участка ул.Б.Садовая, 114а, г.Ростов-на-Дону (ООО «Альбион») | J_000005959 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-414 (Л-Х/Х) до ВРУ-0,4кВ объекта ул.Киргизская,41, г.Ростов-на-Дону (МБОУ «Школа No84») | J_000005960 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Cтроительство двух КЛ-10 кВ ТП(РП)-10/0,4кВ,сооружаемой по заявке (1070/16) ОАО КБ "Центр-Инвест" пр.Соколова, 53/182, до ТП-10/0,4кВ, устанавливаемой заявителем, ул.Kpaсноармейская, 202, г.Ростов-на-Дону (OOO «БазисИнвестСтрой») | J_000005961 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ на границе земельного участка пр.Соколова, 53/182, строительство двух КЛ-10кВ, одной от ПС Р-27 до проектируемого РП-10кВ на границе земельного участка пр. Соколова 53/182, другой от РП-10кВ до ТП-10/0,4 кВ г. Ростов-на-Дону (ОАО КБ "Центр-инвест") | J_000005962 | 1 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ (взамен ТП-171) ул. Профсоюзная, 136а, строительство КЛ-6кВ от опоры установленной рядом с ближайшей опорой ВЛ-6кВ Л-804 до ТП-6/0,4кВ. Строительство 2*3КЛ-0,4кВ от разных секций РУ-0,4кВ ТП-6/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объекта ул. Профсоюзная, г.Ростов-на-Дону (МКУ "Управление капитального строительства) | J_000005963 | 0.63 | 0 | 2.189 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 2.189 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 2.189 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительсто двух КЛ-6кВ от разных секций РУ-6кВ ТП-3239 (Л-59ф9/Л-16ф10) до ТП-6/0,4 кВ ул. Красноармейская, 94/92, г. Ростов-на-Дону (ООО "Сигмастрой") | J_000005964 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ, строительство 2КЛ-10кВ от РУ-0,4кВ ТП-3091 до строящейся ТП-10/0,4кВ, г.Ростов-на-Дону (ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт МВД России») | J_000005965 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство четырех КЛ-10кВ в рассечку КЛ-10кВ Л-3750/Л-3751 (ПС-Р-37=ТП-055), г.Ростов-на-Дону (АО «Ростовгоргаз») | J_000005966 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ пр.Шолохова, 14/21, г.Ростов-на-Дону (АО «Ростовгоргаз») | J_000005967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ на границе земельного участка пр.Ленина, 83а, г.Ростов-на-Дону (МКУ «УКС») | J_000005968 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ, одной от опоры установленной рядом с ближайшей опорой ВЛ-6кВ Л-15ф9, другой КЛ-6кВ от РУ-0,4кВ ТП-457 (Л-15ф2) до ТП-6/0,4кВ пр.Ленина, 83 а, г.Ростов-на-Дону (МКУ «УКС» | J_000005969 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ объекта пр.Ленина,83а, г.Ростов-на-Дону (МКУ «УКС») | J_000005970 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6кВ от I секции ПС Р-3 к ТП-87, г.Ростов-на-Дону (АО «ПИК-Регион») | J_000005971 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ, строительство ЛЭП-6кВ от опоры установленной рядом с ближайшей опорой ВЛ-6кВ Л-2621 до ТП-6/0,4кВ, г.Ростов-на-Дону (СНТ «Восход-2») | J_000005972 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 4КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ (ТП-87=2БКТП-6/0,4кВ), строящихся по заявке №2097/12 (АО «ПИК-Регион») до РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ пер.Доломановский, 13а, 15а, ул.Сиверса, 8, г.Ростов-на-Дону (ООО «Доломановское») | J_000005973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ на границе земельного участка пер.Доломановский, 13а, 15а, ул.Сиверса, 8, г.Ростов-на-Дону (ООО «Доломановское») | J_000005974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ от РУ-10 кВ ТП-963 до ТП-10/0,4кВ установлеваемой заявителем пр. Королева, 1Ф, г. Ростов-на-Дону (АО "Элис Фэшн Рус") | J_000005975 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2*2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3202 (Л-Х/Х) до ВРУ-0,4кВ объекта пр.Чехова, 51-53, г.Ростов-на-Дону (ООО «Ростовстройпроект») | J_000005976 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | СтроительствоТП-6/0,4кВ на границе земельного участка ул.Песчаная, 21, строительство двух КЛ-6кВ от вновь установленных опор ВЛ-6кВ (Л-1ф4, Л-819)до ТП-6/0,4кВ, Ростов-на-Дону ( (ГУ MBД PФ по PO) | J_000005977 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-3281 до ТП-10/0,4кВ установленную заявителем на земельном участке ул.Максима Горького, 256, г.Ростов-на-Дону (ООО «Московская строительная компания») | J_000005978 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КВЛ 0,4 кВ от разных секций РУ-0,4 кВ ТП-3264(Л-Х/Л-Х) до ВРУ-0,4 кВ г. Ростов-на-Дону, ул. Пацаева, в 3-А МКР Северного жилого района, 5-й этап строительства (ООО "Донстрой") | J_000005979 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1 (Л-Х) до ВРУ-0,4кВ ул.Большая Садовая, 100/119,г.Ростов-на-Дону (Седых М.Н.) | J_000005980 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10кВ в рассечку КЛ-10кВ Л-51ф11 (ТП-3158=ТП-1339) до ПП-10кВ устанавливаемого на границе земельного участка ул.Малиновского, 21 а, г.Ростов-на-Дону (Завялова Е.Н.) | J_000005981 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ПП-10 кВ на границе земельного участка ул.Малиновского, 21 а, г.Ростов-наДону (Завялова Е.Н.) | J_000005985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство 2*КЛ-0,4кВ от разных секций РУ-0,4кВ ТП-717 (Л-Х/Х) до ВРУ-0,4кВпер.Крепостной, 99, г.Ростов-на-Дону (ООО «БазисЮгСтрой») | J_000005982 | 16 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4 кВ на границе земельногоучастка пр.Коммунистический, 42/4, г.Ростов-на-Дону (МБОУ «Школа №60») | J_000005983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ Л-919 (ТП-539=ТП-543), строительство двух КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ Л-950 (ТП-536=ТП-535), г.Ростов-на-Дону (МБОУ «Школа №60») | J_000005984 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственного назначения Ростовская область, р-н Сальский, в кадастровом квартале 61:34:0600012 с условным центром в п. Рыбасово (кадастровый номер 61:34:0600012:1800) (ООО «Агро-Мичуринское) | J_000005913 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство двух -трансформаторной ТП, двух КЛ-10кВ, ЛЭП-0,4кВ, установка приборов учета. Стадион «Шахтер», г.Шахты, пр.Карла Маркса, 85. (МБОУ ДОД «ДЮСШ №5») | J_000005947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ. Здание молочного цеха, г. Красный Сулин,ул. Центральная (кад. номер 61:53:0000351:4) (ООО «Юг Холдинг») | J_000005946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ТП, двух ЛЭП-10 кВ. Школа на 600 мест, г.Красный Сулин, ул.Сулинская, 25 (МКУ Красносулинского района «Отдел капитального строительства») | J_000005900 | 0.4 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ПС 110/10кВ Минстрой, Строительство двух ЛЭП 110кВ от ПС 220кВ Р-4 до ПС 110/10 кВ Минстрой, строительство ЛЭП 10кВ до энергопринимающих устройств, находящихся на земельном участке: кад. № 61:02:0600008:497, кад. № 61:02:0600007:826, кад. № 61:02:0600007:674 | J_07000005943 | 16 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 3.63 | 0 | 3.973 | 0.186 | 0 | 1.21 | 6 | 13 | 0 | 3.63 | 0 | 2.7 | 0.186 | 0 | 1.21 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 3.973 | 0.186 | 0 | 1.21 | 6 | 13 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-4137 с заменой трансформатора для электроснабжения СТО, г. Семикаракорск, ул. Авилова, (61:35:01101176:146) (Дядиченко А.Н.) | I_03000005499 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-10 для электроснабжения объекта промышленного и коммунально-складского назначения, г. Донецк, пр. Ленина, 35 Г (ООО «Рапира») | I_05000005408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-2505 для электроснабжения многоэтажной застройки, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Заводской, на пересечении ул. Луначарского с ул. Больничной (ООО "Легион") | I_05000005461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.4.2 | Замена трансформатора на большую мощность в ТП-2802 для электроснабжения 21-квартирного жилого дома, Каменский район, п. Чистоозерный, кадастровый номер 61:15:0000000:6029 (ООО "ВЫСОТА") | I_05000005466 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ Л-1 от ТП-3232 от опоры №71 до опоры №157 с переустройством ее в ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома, Белокалитвинский район, п. Мельничный, ул. Гринева, 37 | I_05000005631 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-3317 с заменой трансформатора для электроснабжения здания МБОУ СОШ № 11, Белокалитвинский район, п. Горняцкий, ул Майская, 26 | I_05000005632 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-3156 с установкой двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ для электроснабжения здания дворца спорта, г. Белая Калитва, ул. Российская, 7 А | I_05000005636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РП-11 с заменой трансформатора для электроснабжения магазина, г. Донецк, ул. Максима Горького, 67-в | I_05000005630 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1013 с заменой трансформатора для электроснабжения жилого дома по пер. Щорса, 6 А и нежилого здания по пр. Мира, 61/8 в г. Донецке | I_05000005629 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1104 с установкой двух линейных ячеек 6 кВ в РУ-6кВ и второго трансформатора 6/0,4 кВ для электроснабжения объекта промышленного и коммунально-складского назначения ООО "Швейное объединение "Флагман" по пер. Клубному, 6 в г. Донецке | I_05000005628 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от РУ-0,4 кВ РП-3 до опоры №6 для электроснабжения нежилого здания, г. Донецк, ул. Василевского, 1 | I_05000005634 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-2621 от опоры №10 до опоры №10/4 для электроснабжения магазина, Каменский район, п. Глубокий, ул. Кирова 27/26 | I_05000005633 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 от РУ-0,4 кВ ТП-4105 до опоры №5 для электроснабжения нежилого здания, Тацинский район, п. Жирнов, ул. Павлика Морозова, 4 | I_05000005635 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6кВ Л-3905, реконструкция ТП-980 ул.Левобережная, 63 б, г.Ростов-на-Дону (Управление ФСБ РФ по РО) | I_09000005390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-346 Л-3 от опоры №6 до опоры №16 ул.Калининградская, ул.Мадояна, г.Ростов-на-Дону (ИП Арушанов В.Г.) | I_09000005614 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-3283 ул.Мечникова, 39 б, г.Ростов-на-Дону (Сорокин А.В.) | I_09000005615 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-403 Л-6 от опры №2 до опоры №2/7, г.Ростов-на-Дону (Селин Н.В.) | I_09000005616 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-638 Л-1 ул.6-я Кольцевая, пр.Стачки, г.Ростов-на-Дону (Газарян М. Л.) | I_09000005621 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КРН-12 ул.Левобережная, 5 а, г.Ростов-на-Дону (Иванкова Н.Н.) | H_09000004983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (ТП-672 Л-3) от опоры №11 ВЛ-6 кВ Л-211/2 до опоры №3 ВЛ-0,4 кВ, от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ до опоры №9 ВЛ-0,4 кВ по пер. Рационализаторский, г.Ростов-на-Дону (ООО "РЗС") | I_09000005624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта розничной торговли, жилого дома и нежилого здания г. Сальск, ул. Трактовая, 9, 9-а, 1-г (Валендер О.П.,Мовсесян Э.Г., Мовсесян А.Э.) (ориентировочная протяженность - 0,770 км) (ориентировочная протяженность - 0,770 км) | I_10000005553 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кв № 198 для электроснабжения объекта розничной торговли, жилого дома и нежилого здания г. Сальск, ул. Трактовая, 9, 9-а, 1-г (Валендер О.П.,Мовсесян Э.Г., Мовсесян А.Э.) (с увеличением трансформаторной мощности с 0,160 МВА до 0,250 МВА) (с увеличением трансформаторной мощности с 0,160 МВА до 0,250 МВА) | I_10000005554 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома г. Сальск, пер. Тупиковый, 22 | I_10000005555 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов п. Зимовники, пер. Ясный, 3, 17 | I_10000005556 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ № 262 для электроснабжения жилого дома Сальский район, СНТ «Колос» линия 30, участок 7 ( | I_10000005558 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома Сальский район, СНТ «Колос» линия 30, участок 7 | I_10000005560 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для электроснабжения жилого дома с. Дубовское, ул. 2-я Кольцевая, 18 (Котов В.В.) (ориентировочная протяженность -0,215 км) | I_10000005562 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для электроснабжения здания ЗАГС п. Орловский, пер. Чапаевский, 75 | I_10000005563 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража г. Сальск, ул. Целинная, 26а | I_10000005561 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома г. Пролетарск, ул. Седова, 198-а | I_10000005564 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 82 для электроснабжения магазина смешанных товаров п. Орловский пер. Чапаевский, 90, литер «Б» | I_10000005565 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП10/0,4 кВ №85 для электроснабжения АЗС п. Зимовники, ул. Магистральная, 70 | I_10000005602 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 75.454 | 0.4 | 393.09 | 3.123 | 17.421 | 6.7 | 8 | 24095 | 0 | 36.954 | 0.4 | 85.866 | 0 | 1.725 | 6.7 | 4 | 17100 | 0 | 24.91 | 0 | 59.774 | 0.803 | 7.325 | 0 | 4 | 6485 | 0 | 9.03 | 0 | 92.277 | 1.32 | 6.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 70.83 | 1 | 0.52 | 0 | 0 | 510 | 0 | 2.87 | 0 | 84.343 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.454 | 0.4 | 393.09 | 3.123 | 17.421 | 6.7 | 8 | 24095 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 51.08 | 0 | 0.446 | 0 | 0.345 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.72 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.08 | 0 | 0.446 | 0 | 0.345 | 0 | 4 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 27.19 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.36 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.19 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 3 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-343. Строительство ВЛ-6кВ.ЛЭП-0,4кВ. Строительство КТП-6/0,4кВ. г.Ростов-на-Дону, ул.Петражицкого, 6а. | H_07000002019 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-51 ул. Еременко, 60, г. Ростов-на-Дону | I_09000002275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-14 ул.М.Нагибина, 19в, г.Ростов-на-Дону | H_09000005153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-162, ул.Социалистическая, 193а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-239, ул.Обороны, 4а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов): КТП-336, г.Ростов-на-Дону | H_09000005160 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-12 ул.Петрашевского, 46а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 пер.Братский, 2а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-175 ул.Фрунзе, 5 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-176 ул.Ивановского, 32 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-178 ул.Мечникова, 136 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-554 ул.Загорская, 23 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-609 ул.2-я Краснодарская, 157 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005185 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-68 ул.Суворова, 79 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-870 ул.Содружества, 41 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-893 ул.Трудящихся, 151 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005188 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-99 пр.Соколова, 63, г.Ростов-на-Дону | H_09000005174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-360 пер.1-й переулок, 23а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005582 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-29 пр.Соколова,96, г.Ростов-на-Дону | H_09000005253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-8 ул.Зорге,5а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-103 пр.Буденовский, 74, г.Ростов-наДону | H_09000005199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-104 ул.Варфоломеева, 215 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-105 пер.Крепостной, 120 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-182 ул.Социалистическая, 191 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-411 пр.Семашко, 48 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000005223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 пер.Богатяновский спуск, 32 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-645 ул.Страны Советов, 14 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-65 ул.Суворова, 20 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-756 ул.Королева, 18 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-850 пр.Ворошиловский, 78 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-919 ул. Пушкинская, 181 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-13 ул.Школьная, 18 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-28 ул.Вятская, 45 а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №62 в г. Миллерово | J_000005712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-202, п. Тарасовский | J_000005713 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена КТП-547 на новую с заменой трансформатора, ст. Базковская | J_000005702 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена КТП-712 на новую с заменой трансформатора, ст. Боковская | J_000005706 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-528, х. Пигаревский | J_000005715 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-840, п. Чертково | J_000005717 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в КТП-504, ст. Вешенская | J_000005714 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №12 в г. Миллерово | J_000005601 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 125 для электроснабжения объекта коммерческой деятельности г. Сальск ул. Кузнечная, 304 | J_000005704 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №31 для электроснабжения многоквартирных жилых домов с. Дубовское ул.Герасименко, 24 стр. 2 и ул. Герасименко 22 А | J_000005698 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №199. Здание столярного цеха, г. Шахты, ул. Парковая, 3-А | J_000005812 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №287. Здание РТС, г. Шахты, ул. Володарского, 47-А | J_000005802 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №397 г. Шахты Ростовской области | J_000005797 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №512 г. Шахты Ростовской области | J_000005795 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-48 ячейки № 1 Л-334 с установкой устройств РЗА | J_000005790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-304 с заменой корпуса КТП и трансформатора для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, пер. Октябрьский, 108 А. | J_000005791 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-220 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения по адресу: г. Батайск, ул. Производственная, 8 Б, к.н. 61:46:0010201:5181. | J_000005793 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-219 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения по адресу: г. Батайск, ул. Половинко, 243. | J_000005789 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-301 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, ул. Пушкинская, 113 А. | J_000005792 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-493. Замена силового трансформатора 100 кВА на 250 кВА г. Новочеркасск | J_000005730 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-209. Замена 2-х силовых трансформаторов 2х250 кВА на 2х630 кВА г. Новочеркасск | J_000005728 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-340. Установка ячейки 0,4 кВ г. Аксай | J_000005729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение РП-69 ул.3-я Круговая, 64 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП, РП (КА - 19 шт.) (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-175 г. Батайск | J_02000006079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-213 ул.Черепахина, 2а, г.Ростов-на-Дону | H_09000005173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-817 ул.Мадояна, 22 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006027 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-342 ул.Украинская, 26 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-269 ул.Береговая, 25 д, г.Ростов-на-Дону | J_09000006047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-3295 ул.Батуринская, 48 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-8 г. Азов | J_01000005997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-17 г. Азов | J_01000006004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-11 с заменой трансформатора г. Зерноград | J_01000006016 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-68 г. Зерноград | J_01000006017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-90 г. Зерноград | J_01000006018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-88 г. Зерноград | J_01000006019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП 3 г. Азов | J_01000006022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-134 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Батайск, пер. Короткий, 1. | J_02000006041 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-321 с заменой трансформатора для электроснабжения магазина, расположенного по адресу: ст. Багаевская, ул. Фрунзе, 56. | J_02000006075 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10 с заменой двух трансформаторов и заменой оборудования в РУ-0,4 кВ для электроснабжения школы, расположенной по адресу: г. Батайск, район Авиагородок, 44 А. | J_02000006077 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13 с заменой трансформатора электроснабжения производственно-складского помещения, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. Фермерская, 3 Б. | J_02000006073 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция БТ-1 с заменой трансформаторов тока ячейки Л-118 и Л-124 для электроснабжения школы, расположенной по адресу: г. Батайск, ул. Огородная, 78. | J_02000006078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-9 с установкой коммутационного аппарата в РУ-6 кВ для электроснабжения магазинов и нежилых помещений по адресам: г. Батайск, ул. Кирова, 3,5, пер. Книжный, 7А, 11А. | J_02000006025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-4505 для электроснабжения магазина, ст. Милютинская, ул. Октябрьская, 26/8 | J_05000005996 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-3253 с заменой трансформатора для электроснабжения амбулаторно-поликлинического учреждения, Белокалитвинский район, п. Синегорский, ул. Маяковского, 13 В | J_05000005994 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение РУ-0,4 кВ ТП-3010 для электроснабжения жилого дома, г. Белая Калитва, ул. Логовая, 57 | J_05000006081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-4228 с заменой трансформатора для электроснабжения магазина, ст. Тацинская, пер. Чеховский, 21 | J_05000005993 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-115 с заменой трансформатора, г. Миллерово | J_06000005895 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ТП-822 с заменой трансформатора, п. Чертково | J_06000005899 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-204. Замена силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА г. Новочеркасск | J_07000005888 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-483. Замена силового трансформатора 25 кВА на 63 кВА г. Новочеркасск | J_07000005893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-314. Замена силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА г. Аксай | J_07000005889 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-492. Замена силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА г. Новочеркасск | J_07000005890 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-7. Установка ячейки 6 кВ г. Новочеркасск | J_07000005886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-345 г. Аксай | J_07000005894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-707 ул.Кузнечная, 276 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-672 пер.Рационализаторский, 33, г.Ростов-на-Дону | J_09000006026 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-717 ул.Пушкинская, 221 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006050 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1 ул.Социалистическая, 120 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006048 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-736 ул.Неклиновская, 45 б, г.Ростов-на-Дону | J_09000006054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-3263 ул.Дубовского, 8/14, г.Ростов-на-Дону | J_09000006052 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ТП-281 ул.Белорусская, 114 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006053 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ТП-608 ул.2-я Краснодарская, 163 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-268 ул.Большая Садовая, 73 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000005950 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-15 ул.Города Волос, 135 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006051 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение КТП-593 ул.Мечникова, 74 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006055 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ТП-188 ул.Сейнерная, 35 б, г.Ростов-на-Дону | J_09000006056 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №22 для электроснабжения МБДОУ д/с №1 «Красная шапочка» с. Дубовское ул. Ленина, 110 | J_10000005692 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 107 для электроснабжения РТС п. Орловский ул. Ленина, 252 | J_10000005990 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 255 для электроснабжения объекта розничной торговли г. Сальск ул. Коломийцева, 66 А | J_10000005992 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ — 0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ №18 с заменой ячеек ЩО-70 для электроснабжения объекта коммерческой деятельности ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 59 | J_10000005991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 24 для электроснабжения нежилого здания с. Заветное, пер. Книжный, 9а | J_10000005998 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ — 0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ № 162 для электроснабжения мойки самообслуживания г. Сальск ул. Кутузова, 2-в | J_10000006000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №39. Сквер «Юность», р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 6 | J_11000006008 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП №78. Нежилое помещение, г. Шахты, ул. Парковая, 17-В | J_11000006023 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 23.89 | 0 | 0.446 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.89 | 0 | 0.446 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6/0,4 кВ ТП-14 с реконструкцией ЛЭП-6 кВ Л-222 в г. Батайске (с увеличением трансформаторной мощности с 0,18 МВА до 0,4 МВА, ориентировочная протяженность ЛЭП — 0,85 км) | Н_02000001357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6/0,4 кВ ТП-25, строительство 2КЛ-6 кВ от Л-324 до ТП-25 в г. Батайске | Н_020000005043 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-334 с заменой КТП-28 на КТП-ПВ-400-6/0,4 кВА, г. Батайск | Н_02000002670 | 0.4 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена ТП-317 на КТПН-400-6/0,4 кВ со строительством ВЛ-6 кВ, ст. Багаевская | Н_02000001374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена КТП-134 на КТПН-400-6/0,4 кВ со строительством ВЛ-6 кВ, г. Батайск | Н_02000005047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6кВ ЗТП №1067 в г.Волгодонске | H_03000001360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-37 с заменой трансформатора в г. Новошахтинске Ростовской области | Н_13000002693 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-0,4 в РП-4 г.Гуково Ростовской области | Н_13000005581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов): 630 кВА- 12 шт., 400 кВА -12 шт. (ОД), г.Ростов-на-Дону | I_09000005429 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП с заменой перегруженных трансформаторов: 630 кВА- 3 шт., 400 кВА- 6 шт., (ОД), г.Ростов-на-Дону | I_09000005443 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП (3 шт.), г.Ростов-на-Дону | I_09000005430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация РП (установка системы видеонаблюдения - 8 шт.), г.Ростов-на-Дону | I_09000005512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-289 ул.2-я Володарского, 61 а, г.Ростов-на-Дону | I_09000005513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-24 ул.Темерницкая, 70, г.Ростов-на-Дону | I_09000005611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №510 с заменой на БКТП-КК, г. Шахты Ростовской области | G_11000004719 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №193 с заменой на КТПН-ВВ, г. Шахты Ростовской области | H_11000005216 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №264 с установкой на опорах реклоузера с токовой отсечкой и разъединителя, г. Шахты Ростовской области | G_11000004721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №303, г. Шахты Ростовской области | H_11000005250 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №122 с заменой на КТПН-ВВ, г. Шахты Ростовской области | H_11000005256 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП №311 с заменой на КТПН-ВВ, г. Шахты Ростовской области | H_11000005305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение в РУ-6 кВ РП-11с установкой 2-х ячеек 6 кВ I и II секции шин Л-224 Л-214 ПС Г-2 для электроснабжения канализационной насосной станции юго-восточного района г. Гуково по адресу: Ростовская область Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское сельское поселение. | J_000005749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-243 с заменой трансформатора для электроснабжения погрузочно-разгрузочного комплекса в 700 м по направлению на северо-восток от г. Зверево | J_000005782 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-364 с заменой трансформатора для электроснабжения нежилого здания по ул. Мичурина, д. 29 в г. Новошахтинске | J_000005781 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РП (установка заградительных щитов в РП - 2 шт.), г.Ростов-на-Дону | J_000005860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-963 пр.Королева, 1а, г.Ростов-на-Дону | J_000005846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-812 ул.Калининградская, 56 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-3021 ул.Вятская, 104 б, г.Ростов-на-Дону | J_000005845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-620 ул.Димитрова, 61 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-718 пер.Халтуринский, 130 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП с заменой перегруженных трансформаторов - 2 шт. (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-479 ул.Профинтерна, 11 б, г.Ростов-на-Дону | J_000005856 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-170 ул.Алексея Береста, 12 б, г.Ростов-на-Дону | J_000005857 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов -1 шт.) (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005858 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП, РП (замена перегруженных трансформаторов - 6 шт) (ОД), г.Ростов-на-Дону | J_000005865 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РП-65 ул.Суворова, 91 а, г.Ростов-на-Дону | J_000005862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция КТП (2 шт.) (ОД), г.Ростов-на-Дону | J_000005866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение РП (замена трансформаторов напряжения в РП - 14 шт.), г.Ростов-на-Дону | J_000005861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Расширение ТП-621 ул.Российская, 46 б, г.Ростов-на-Дону | J_09000005951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 24.374 | 0.4 | 390.439 | 3.123 | 17.076 | 6.7 | 4 | 2806 | 0 | 19.904 | 0.4 | 85.726 | 0 | 1.725 | 6.7 | 4 | 2806 | 0 | 1.19 | 0 | 59.774 | 0.803 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 90.212 | 1.32 | 6.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 70.83 | 1 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 83.897 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.374 | 0.4 | 390.439 | 3.123 | 17.076 | 6.7 | 4 | 2806 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 24.374 | 0.4 | 388.469 | 3.123 | 17.076 | 6.7 | 4 | 2806 | 0 | 19.904 | 0.4 | 83.756 | 0 | 1.725 | 6.7 | 4 | 2806 | 0 | 1.19 | 0 | 59.774 | 0.803 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 90.212 | 1.32 | 6.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 70.83 | 1 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 83.897 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.374 | 0.4 | 388.469 | 3.123 | 17.076 | 6.7 | 4 | 2806 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ячейки №1004 ПС А-10 и переключение части ВЛ-10 кВ Л-1013 с. Самарское | H_01000005307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-27 с. Самарское | H_01000005308 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-70, КТП-70. Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Зерноград | H_01000005324 | 17.455 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 383 | 0 | 17.455 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.455 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 383 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-132 с заменой трансформатора г. Азов | I_01000005498 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-132 с заменой на СИП г. Азов | I_01000005577 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-38 с заменой трансформатора г. Азов | I_01000005497 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 с заменой на СИП г. Азов | I_01000005578 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Азов | H_01000005323 | 0 | 0 | 2.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-5, КТП-27 с заменой на проходные КТП ст. Кагальницкая | H_01000001364 | 0.56 | 0 | 0.13 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0.13 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0.13 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Азов | H_01000005334 | 0 | 0 | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-33, ТП-33. Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Зерноград | H_01000005316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005548 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 в с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-28 с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005559 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по улицам Мичурина, Московская с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, ст. Багаевская | I_02000005566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, отходящих от ТП-317 в ст. Багаевская | I_02000005570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-134 с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ в зоне ТП№2029 г.Цимлянск с ИИС | G_03000001823 | 0.4 | 0 | 3.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0.4 | 0 | 3.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 3.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-2034 для электроснабжения дачного дома, г. Цимлянск, НСОТ "Цимлянский садовод", массив "Экспедиция", уч.39 (Шамина В.П.), уч.42 (Степанова О.Б.), уч.41 (Беликов С.Н.), уч.46 (Скиба В.И.), уч.40-а (Хохлачева И.А.) | I_03000005591 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ЗТП№1055-ЗТП№1011, г.Волгодонск | H_03000005066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в зоне ТП-3047 г.Константиновск | H_03000001875 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-78 с монтажом измерительного комплекса, замена оборудования в ТП-78 в г.Новошахтинске Ростовской области (часть ТП) | G_13000005435 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-78 с монтажом измерительного комплекса,замена оборудования в ТП-78 в г.Новошахтинске Ростовской области (часть ВЛ-0,4 кВ) | G_13000004566 | 0 | 0 | 7.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 7.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-26 с монтажом измерительного комплекса, замена трансформатора ТП-26 в г.Новошахтинске Ростовской области (часть ТП) | G_13000004714 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 с монтажом измерительного комплекса, замена трансформатора в ТП-26 в г. Новошахтинске Ростовской области (часть ВЛИ-0,4кВ) | G_13000005353 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-254 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области | G_13000004713 | 0 | 0 | 2.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-4403 "Поселок Юбилейный" от ПС Ш-44 в г.Новошахтинске Ростовской области | G_13000004712 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-37 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области | H_13000005330 | 0 | 0 | 4.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Замена оборудования в ЦРП-5 в г.Новошахтинске Ростовской области | H_13000005347 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-88, Л-1, Л-2 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково Ростовской области | H_13000005027 | 0 | 0 | 3.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 3.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "Шахта "Зверевская-Западная-2", яч.5 Л-5" от опоры №44 до опоры №48, Красносулинский р-н,пос.Первомайский, ул.К.Маркса, 25, МДОУ "Первомайская" | H_13000004309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-137, Л-1, Л-2, Л-3 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний п.Углеродовский Красносулинского района Ростовской области | H_13000005029 | 0 | 0 | 2.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-302 Л-1 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково Ростовской области | H_13000005028 | 0 | 0 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1, Л-1, Л-2, Л-4 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково Ростовской области | H_13000005335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-74, Л-1, Л-3, Л-5 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г.Гуково | H_13000005337 | 0 | 0 | 2.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-124, Л-1, Л-2, Л-3 с установкой измерительных комплексов г.Гуково | H_13000003570 | 0 | 0 | 4.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РП-4, Л-2 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г.Гуково Ростовской области | H_13000005345 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-96, Л-2, Л-3 с установкой измерительных комплексов г.Гуково | H_13000003571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-144, Л-1, Л-2, Л-3 с установкой измерительных комплексов г.Гуково | I_13000003566 | 0 | 0 | 2.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-38 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области | I_13000005505 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-77 Л-2, Л-3 с монтажом измерительного комплекса в г.Новошахтинске Ростовской области (ориентировочная протяженность ВЛИ-0,4кВ-3,919 км) | I_13000005504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-3527 в п. Коксовый Белокалитвинского района | G_05000002699 | 0 | 0 | 2.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (зона ТП-1775) в г. Донецке | H_05000002705 | 0 | 0 | 6.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 6.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-4454 с заменой КТП в г. Морозовск | H_05000002716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (зона ТП-1453) с установкой разгрузочной КТП 6/0,4 кВ в г. Донецке | H_05000002706 | 0.4 | 0 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в мкр. Лиховской г. Каменск-Шахтинский (зона ТП-2708, 2709) | H_05000002730 | 0 | 0 | 5.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП-3110 и замена ТП-3110 на 2 БКТП 10/0,4 кВ с увеличением мощности трансформаторов в г. Белая Калитва | H_05000002684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-2603 с заменой КТП в п. Глубокий Каменского района | H_05000002713 | 0.25 | 0 | 6.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 6.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 6.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-12 Ф3 в г. Каменск-Шахтинский | H_05000002711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-401 Л-2, Л-3 г. Новочеркасск | H_07000001408 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-432 Л-9. Организация ИИС г. Новочеркасск | H_07000001412 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-17 Л-3 г. Новочеркасск | H_07000002021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-205 Л-8 г. Новочеркасск | H_07000002061 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-325 от опоры 85 до опоры 92 г. Аксай | H_07000005086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС НГ-5 Л-502 — ТП-123 г. Новочеркасск | I_07000005669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-195 — ТП-4011 г. Новочеркасск | I_07000005668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с выносом участков линий с опор МУП «ГЭТ» г. Новочеркасск | I_07000005646 | 0 | 0 | 3.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-235. Организация ИИС. п. Новоперсиановский | I_07000005415 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ к ТП-724 Л-11 п. Каменоломни | H_07000005048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-809 п.Дудниково | H_07000002017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-118 Л-10 г. Новочеркасск | H_07000005110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-122 Л-4 г. Новочеркасск | H_07000005112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-221 Л-2, Л-4, Л-6 г. Новочеркасск | H_07000005055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-222 Л-3, Л-4 г. Новочеркасск | I_07000005056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-314 г.Аксай, ул.Луначарского, Чапаева, Щорса, Стекольная | H_07000002013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-423 Л-7. Организация ИИС г. Новочеркасск | H_07000001411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-508 Л-9 г. Новочеркасск | H_07000002044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-533 Л-1 г. Новочеркасск, Правый берег р.Дон (ориентировочная протяженность 0,45 км) | H_07000005123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-7 Л-1, Л-4 г. Новочеркасск | H_07000005116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-113 Л-2 Л-4 г. Новочеркасск | H_07000005050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.996 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-231 Л-2 Л-3 г. Новочеркасск | H_07000005144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-22 Л-6 ул.Казахская, г.Ростов-на-Дону | H_09000000510 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-179 Л-2 ул.Катаева. Реконструкция ТП-179 пер.Халтуринский, 116 б, г.Ростов-на-Дону | H_09000000822 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-185 Л-1, Л-2, Л-3 ул.Нансена, пер.Казахстанский, г.Ростов-на-Дону | H_09000000850 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-197 Л-4, Л-5 ул.Профсоюзная к пер.Медный, ул.Профсоюзная к ул.Русская, г.Ростов-на-Дону | G_09000004793 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-243 ул.Всесоюзная (нечет) к станции Первомайская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005133 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 Л-4, Л-6 ул.18-я, ул.19-я, г.Ростов-на-Дону | H_09000000819 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-386 Л-1, Л-4, Л-8 ул.Боряна, пер.Атарбекова, г.Ростов-на-Дону | H_09000000508 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-390 Л-2, Л-3, Л-4 ул.Украинская, пер.Самарский, г.Ростов-на-Дону | I_09000004523 | 0 | 0 | 7.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-448 Л-3 ул.Алагирская, ул.Боряна, г.Ростов-на-Дону | H_09000000078 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-547 Л-6, Л-7 ул.Владиленская, ул.Шатурская, г.Ростов-на-Дону | H_09000002465 | 0 | 0 | 4.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-578 Л-1, Л-4, Л-5 ул.Муравьева, ул.Пестеля, ул.12-го февраля, г.Ростов-на-Дону | H_09000005263 | 0 | 0 | 2.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-777 Л-1, Л-2 ул.Подгорная, пер.Шефский, г.Ростов-на-Дону | G_09000000288 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-824 Л-6 ул.Курортная, г.Ростов-на-Дону | H_09000000486 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-974 Л-1, Л-3 ул.Павлодарская, ул.Безымянная Балка, г.Ростов-на-Дону | H_09000000858 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-47ф18 ул.Пухляковская, ул.Армянская, г.Ростов-на-Дону | H_09000000529 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-44 Л-7, Л-8 ул.Кржижановского, ул.Владиленская, г.Ростов-на-Дону | G_09000004403 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с переводом в КЛ-0,4кВ от ТП-234 Л-15, Л-16 пер.Братский, г.Ростов-на-Дону | I_09000005385 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-1ф4, г.Ростов-на-Дону | G_09000004796 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-227 Л-15 ул.45-я Линия, г.Ростов-на-Дону | G_09000004498 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-391 Л-4 ул.Ереванская, г.Ростов-на-Дону | G_09000004505 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3028 Л-1, Л-2, ул.Войкова к пер.Пограничный, пер.2-й Поселковый, г.Ростова-на-Дону | H_09000002118 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3028 Л-6, Л-10 пер.2-й Поселковый к ул.Портовая, ул.Войкова, г.Ростова-на-Дону | I_09000005671 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-288 Л-16, ул.Каяни, ул.Цеховая, г.Ростов-на-Дону | I_09000005607 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-310 Л-14, ул.Майская, г.Ростов-на-Дону | I_09000005608 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-342 Л-4, пер.Сальский, г.Ростов-на-Дону | I_09000005609 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-290 Л-2 ул.Радищева, ул.Просвещения, г.Ростов-на-Дону | I_09000005610 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-41ф10 ул.Алагирская, ул.Каменобродская, ул.Боряна, ул.Атарбекова, пер.Закарпатский (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,263 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-6ф16 ул.Шеболдаева, пер.Тихвинский, ул.Кропоткина, пер.Ленкоранский, ул.Ларина (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,461 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-71ф18 ул.Дундича, ул.Калужская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,300 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-163 Л-4, Л-11 ул.Краснокурсантская, пер.Марксистский, пер.Тбилийский, пер.Грузинский (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,735 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-222 Л-1, Л-7 ул.Республиканская, пер.Безымянный, пер.Подпольный (ориентировочная протяженность ЛЭП -2,000 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-290 Л-2, Л-3, Л-6 ул.Радищева, ул.Червоноармейская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,446 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3005 Л-1, Л-2 ул.Каменобродская, ул.Односторонняя, ул.Каракумская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,680 км), г.Ростов-на Дону | H_09000005136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-330 Л-6, Л-8, Л-11 ул.Плеханова, пр.Стачки, ул.1-я Круговая, ул.2-я Круговая (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,990 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-340 Л-3, Л-4 ул.40-я Линия, к ул.Рябышева (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,621 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-412 Л-2, Л-13, Л-16 ул.Новгородская, пер.Паровозный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,922 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-737 Л-1, Л-2, ул.Вагулевского, ул.С.Чебанова (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,800 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 Л-4 ул.Загорская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,200 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-306 Л-3, Л-5, Л-6 ул.Пермская, ул.8-го марта, ул.Курганная (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,837 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-219 Л-1, Л-3, Л-6 ул.Зенитчиков, ул.Коровкина (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,680 км), г.Ростов-на-Дону | H_09000005151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1921 от МР выхода на ВЛ до ТП-563 ул.Западная, ул.Калининградская, ул.Семипалатинская, ул.Звездная, г.Ростов-на-Дону | H_09000005184 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-211/2 ул.Книжная, пер.Расковой, г.Ростов-на-Дону | H_09000005093 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2330, г.Ростов-на-Дону | H_09000005114 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2621 пер.1-й Машиностроительный, пер.Нефтяной, г.Ростов-на-Дону | H_09000005193 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-360 Л-2, Л-4, Л-5 ул.Варфоломеева, пер.1-ый к ул.Малюгиной, пер.1-ый к ул.Катаева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005170 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-115 Л-3, Л-4 ул.Ченцова, ул.14-я линия, ул.6-я линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005118 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-165 Л-4, Л-5, Л-8 пр.Ленина, ул.Васильченко, ул.Харьковская, ул.Шевченко, ул.Аксаковская, ул.Врубовая, пер.Зональный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005202 | 0 | 0 | 2.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 Л-1, Л-2 по ул.Вагулевского, ул.Трудящихся, пер.Моторный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005180 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 Л-6 (частично), Л-11 ул.Катаева, ул.Черепахина, г. Ростов-на-Дону | H_09000005171 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-275 Л-1, Л-3 ул.Ленина, г.Ростов-на-Дон | H_09000005200 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3138 Л-2, Л-3, Л-5 ул.Рябышева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005164 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-353 Л-1, Л-2 ул.Русская, пер.Токарный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005169 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-413 Л-6 ул.Селиванова, ул. Промышленная, ул.Ищенко, г.Ростов-на-Дону | H_09000005122 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-493 Л-1 пер.Бакинский, пер. Бесланский, пер.Контактный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005127 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-580 Л-6, Л-15 ул.Печорская, ул.Брестская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005135 | 0 | 0 | 2.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-618 Л-13, Л-15 ул.Киргизская, пер.Игарский, пер.Днепровский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005140 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-640 Л-1, Л-2, Л-3 ул.Шевцовой, ул.Печорская, ул.Можайская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005152 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-641 Л-6, Л-15 ул.Листопадова, ул.Пролетарская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005155 | 0 | 0 | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-646 Л-11, Л-21 ул.26 Июня, ул.Абаканская, ул.Камская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005158 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-701 Л-4, Л-5, Л-7 ул.Алябьева, пер.Васнецова, пер.Врубеля, г.Ростов-на-Дону | H_09000005162 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-770 Л-7, Л-19 ул.Вологодская, ул.Севанская, ул.Подконяна, ул.Амиряна, ул.Ленинаканская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005198 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-821 Л-2, Л-3, ул.Бондаренко, ул.Пестеля, ул.Маркова, г.Ростов-на-Дону | H_09000005167 | 0 | 0 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-626 Л-3, Л-4 ул.Каяльская, ул.5-я улица, г.Ростов-на-Дону | H_09000005148 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-319 Л-1, Л-2, Л-4, Л-8 ул.Портовая, пер.Ермака, пер.Гастелло, ул.Днепростроевская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005172 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-584 Л-6, Л-9, Л-14, Л-15 ул.Калинина, ул.2-я Кольцевая, ул.3-я Кольцевая, ул.4-я Кольцевая, ул.5-я Кольцевая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005183 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-893 Л-5, Л-6, Л-8 ул.Трудящихся, ул.Нагорная, ул.Кручинина, пер.Безымянный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005182 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-913 Л-1, Л-2, Л-3, Л-8 ул.2-я Володарского, ул.1-я Володарского, ул.1-я Круговая, ул.Минаева, ул.Курортная, ул.Горбачева, ул.Артемовская, ул.Коминтерна, г. Ростов-на-Дону | H_09000005191 | 0 | 0 | 5.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-890 Л-1, Л-3 ул.Путевая, ул.Каяльская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005583 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-52ф6 пер.Краевой, г.Ростов-на-Дону | H_09000005176 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-191 Л-1, Л-2, Л-3 ул.Земельная,ул.Владивостокская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005196 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-168 Л-1, Л-4, Л-5, Л-6 ул.Лобачевского, ул.Семипалатинская, ул.Шекспира, ул.Байкальская, ул.Линейная, г.Ростов-на-Дону | H_09000005145 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-210 Л-1, Л-2, Л-4, Л-7 ул.Катаева, ул.Варфоломеева к пер.Гвардейский, ул Варфоломеева к пер. Халтуринский, ул.Черепахина, г.Ростов-на-Дону | H_09000005230 | 0 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 Л- 4, Л-8, Л-9, Л-12 ул.Вавилова, ул.Иловайская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005197 | 0 | 0 | 3.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-255 Л-1, Л-2, Л-4 ул.12-го Февраля к ул.Муравьева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005244 | 0 | 0 | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3063 Л-15 пер.Чувашский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005139 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3114 Л-2, Л-3, Л-4, Л-5 ул.Погодина, ул.Ларина, г.Ростов-на-Дону | H_09000005195 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3137 Л-1, Л-4, Л-5 ул.Лесопарковая, ул.Родниковая, пер.Белореченский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005157 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-350 Л-1, Л-4, Л-5 ул.Чистопольская, ул.Смены, г.Ростов-на-Дону | H_09000005126 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-388 Л-1, Л-4, Л-5, Л-6 ул.Сормовская, ул.Мадояна, ул.Мичуринская, ул.Одесская, пер.Урюпинский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005150 | 0 | 0 | 4.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-476 Л-1, Л-6, Л-7 ул.Филимоновская, ул.Малюгиной, ул.Лермонтовская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005238 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-490 Л-1, Л-2 ул.Малюгиной, ул.Филимоновская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005240 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-517 Л-1, Л-2 ул.Минераловодская, ул.Собино, г.Ростов-на-Дону | H_09000005143 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-627 Л-1, Л-2, Л-3 пер.Парковый, пер.Ставропольский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005192 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-672 Л-1, Л-3 ул.Солидарности, пер.Рационализаторский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005124 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-713 Л-8, Л-17 ул.Текучева, ул.Н.Ополчения, г.Ростов-на-Дону | H_09000005242 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-718 Л-12 ул.Тельмана, г.Ростов-на-Дону | H_09000005248 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-735 Л-1, Л-7 ул.Рыльского, пер.Карьерный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005108 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-739 Л-1, Л-4 ул.Вяземцева, ул.Буйнакская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005113 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-769 Л-3, Л-5 ул.Циолковского, ул.Набережная, пер.Корабельный, г.Ростов-на-Дону | H_09000005141 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-800 Л-15 ул.4-я линия, ул.Советская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005120 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-843 Л-1, Л-2, Л-3 ул.1-я Плановая, ул.Коммунальная, ул.Пионерская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005129 | 0 | 0 | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-886 Л-3, Л-4 ул.Сарьяна, ул.35-я линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005134 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-915 Л-1, Л-3 пер.Парусный, пер.Красногорский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005159 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3062 Л-6 пер.Чувашский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005137 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-854 Л-3, Л-4 пер.Ладожский, ул.Украинская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005131 | 0 | 0 | 2.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-230 Л-15 ул.Серафимовича, г.Ростов-на-Дону | H_09000005236 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-588 Л-3, Л-8 ул.1-я Володарского, ул.Горбачева, г.Ростов-на-Дону | H_09000005154 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-205 ул.Листопадова, ул.19-я Линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005258 | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-3306 ул.Нансена, г.Ростов-на-Дону | H_09000005215 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-50ф15 ул.Нансена, г.Ростов-на-Дону | H_09000005213 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-203 Л-1, Л-6, Л-8 ул.Крупской, ул.Красная, пр.Стачки, ул.2-я Кольцевая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005272 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-267 Л-1, Л-3, Л-5 ул.Бодрая, ул.Фурмановская, г.Ростов-на Дону | H_09000005277 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3064 Л-3, Л-4 ул.4-я к пос.Лесхоз, г.Ростов-на-Дону | H_09000005264 | 0 | 0 | 2.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3072 Л-2, Л-3, Л-4 ул.1-я Киргизкая, пер.Ухтомский, пер.Сальский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005265 | 0 | 0 | 2.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3085 Л-3 пос.Мостоотряда, ул.Кобякова, г.Ростов-на-Дону | H_09000005268 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3131 Л-1, Л-3, Л-4 пер.Третьякова, пер.Поленова, пер.Крамского, г.Ростов-на-Дону | H_09000005266 | 0 | 0 | 1.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-343 Л-1, Л-7, Л-10, Л-15, Л-16 ул.Мичуринская, ул.Калинина, ул.Ровенская, ул.Рижская, ул.Манежная, ул.Череповецкая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005276 | 0 | 0 | 3.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-383 Л-1, Л-2, Л-3 пр.М.Нагибина, ул.Герасименко, г.Ростов-на-Дону | H_09000005280 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-587 Л-1, Л-5, Л-6, Л-8 ул.Мадояна, ул.Лесная, ул.Сормовская, ул.Песчанокопская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005274 | 0 | 0 | 4.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-592 Л-2, Л-3 ул.Фурмановская, ул.Пирогова, г.Ростов-на-Дону | H_09000005281 | 0 | 0 | 3.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-634 Л-2, Л-3 ул.Зявкина, пер.Бурятский, пер.Грушевский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005224 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-675 Л-5, Л-6 ул.Некрасовская, пер.Веселый, ул.Республиканская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005273 | 0 | 0 | 1.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-700 Л-6 ул.М.Горького, г.Ростов-на-Дону | H_09000005231 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-783 Л-3, Л-4 пр.40 лет Победы, ул.Книжная, г.Ростов-на-Дону | H_09000005260 | 0 | 0 | 2.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-880 Л-10 ул.Калининградская, ул.Линейная, ул.Петрозаводская, ул.Львовская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005275 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-887 Л-5, Л-6 пер.Сахалинский, пер.Охотский, г.Ростов-на-Дону | H_09000005261 | 0 | 0 | 2.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-987 Л-2 ул.19-я линия, г.Ростов-на-Дону | H_09000005262 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-948 Л-2, Л-3, Л-4 пер.Клязьминский, ул.Татарская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005270 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-39 Л-12 ул.Филимоновская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005241 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-134 Л-3 пр.Кировский, пер.Филимоновский, г. Ростов-на-Дону | H_09000005221 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-182 Л-6 ул.Социалистическая, г.Ростов-на-Дону | H_09000005226 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-217 Л-2, Л-3, Л-4, Л-6 ул.Возрождения, ул.Волгоградская, ул.Булавина, г.Ростов-на-Дону | H_09000005235 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-224 Л-2, Л-14, Л-15, Л-16 ул.Гайдара, ул.Бондаренко, ул.Красногвардейская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005229 | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3010 Л-16 ул.Филимоновская, г.Ростов-на-Дону | H_09000005233 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3253 Л-1, Л-2 ул.Коровкина, ул.12-го февраля, г.Ростов-на-Дону | H_09000005239 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-724 Л-7 ул.Малюгиной, г.Ростов-на-Дону | H_09000005232 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-785 Л-2 ул.20-я улица, г.Ростов-на-Дону | H_09000005237 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-878 Л-1, Л-2 ул.17-я улица, ул.19-я улица, г.Ростов-на-Дону | H_09000005234 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ от ТП №10,15, замена ТП №10 и разгрузка ТП №14,15 в с. Дубовское | H_10000001355 | 0.1 | 0 | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0.1 | 0 | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП № 97 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ст. Егорлыкская Ростовской области | I_10000005444 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0
1.2.2.1 | Строительство ЛЭП — 10-0,4 кВ и замена ТП №45 в с. Песчанокопское Ростовской области | I_10000005448 | 0.25 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.25 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 15,23 с заменой ТП 10/0,4 кВ №15,23 в п. Гигант Ростовской области | H_10000002432 | 0.16 | 0 | 2.012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0.16 | 0 | 2.012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2.012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 28 в г. Сальске Ростовской области | I_10000005543 | 0 | 0 | 6.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП № 28 в г. Сальске Ростовской области | I_10000005456 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство КВЛ-10 кВ по Л-3 пс "Сальская" для электроснабжения ТП №208 в г.Сальске Ростовской области | I_10000005462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №4 в п. Гигант Ростовской области | L_10000005546 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №4 в п. Гигант Ростовской области (с увеличением трансформаторной мощности с 0,16 МВА до 0,25 МВА) | H_10000004942 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для разгрузки ТП 26 в г. Пролетарск Ростовской области | H_10000004944 | 0.16 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №138 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004459 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №155 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004460 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №429 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004457 | 0 | 0 | 3.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 3.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №489 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, г. Шахты Ростовской области | G_11000004461 | 0 | 0 | 1.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 1.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1337, г. Шахты Ростовской области | H_11000005209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №12 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Красный Сулин Ростовской области | H_11000005219 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №72 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Красный Сулин Ростовской области | H_11000005217 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №11 с монтажом щитов учета на границе балансовой принадлежности, р.п. Усть-Донецкий Ростовской области | G_11000004467 | 0 | 0 | 6.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция КЛ-6 кВ в г. Шахты, Ростовская область (п. Артем) ТП408-ТП455; ТП440-ТП455; ТП426-ТП440; ТП426-РУ6кВ Насосная, 8б | G_11000002731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.425 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2209, г. Шахты Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП-6 кВ — 6,2 км) | H_11000005249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №158 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005247 | 0 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №193, г. Шахты Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП-0,4 кВ — 4,119 км) | H_11000005246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №208 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП-0,4 кВ — 1,893 км) | H_11000005243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №271, г. Шахты Ростовской области | H_11000005255 | 0 | 0 | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №352 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005254 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №316 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005278 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ЛЭП-6 кВ от ПС Ш-9, Л 923 в г. Красный Сулин, Ростовская область | H_11000002732 | 0 | 0 | 15.514 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.514 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.514 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №127 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №552 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №89 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Шахты Ростовской области | H_11000005302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП №135 с техническим перевооружением измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Красный Сулин Ростовской области | H_11000005306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №40/8 Л-6ф1 до ТП №122, г. Шахты Ростовской области | H_11000005259 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л1005 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л1805 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л1011 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л126 для защиты птиц от поражения электрическим током г. Зерноград | J_000005750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-10/0,4кВ №12 в г. Миллерово | J_000005589 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ (переход под ж/д) по ВЛ-10кВ Л-10 ПС ГОК, г. Миллерово | J_000005710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Вешенская для защиты птиц от поражения электрическим током | J_000005718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения магазина г. Сальск, ул. Свободы, 180 | J_000005682 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ — 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №20 для электроснабжения кафе п. Целина ул. 1-я линия, 67/5 | J_000005705 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина п. Зимовники, ул. Основания, 1 | J_000005681 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 75 | J_000005684 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома ст. Егорлыкская ул. Петровская, 67 | J_000005686 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина п. Зимовники, ул. Иванова, 20 | J_000005685 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта коммерческой деятельности ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 59 | J_000005683 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 26 для электроснабжения жилого дома с. Песчанокопское ул. Москва, 23 | J_000005689 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома п. Гигант, ул. Азовская, 18 | J_000005690 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома с. Ремонтное ул. Калинина, 71 | J_000005693 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №44 для электроснабжения жилого дома г. Пролетарск ул. Баумана, 34 | J_000005695 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ — 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №33 для электроснабжения нежилого помещения п. Зимовники ул. Рабочая, 101 | J_000005700 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ — 10 - 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №41 для электроснабжения здания магазина г. Сальск, ул. Коломийцева, 28 | J_000005703 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ -10 кВ Л-6 пс 110/35/10 кВ «Заветинская» для защиты птиц от поражения электрическим током в с. Заветное Ростовской области | J_000005709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, пер. Ягодный, 14 | J_000005806 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2209, Л-4606, Л-905; ВЛ-10 кВ Л-1322 для защиты птиц от поражения электрическим током, г. Шахты Ростовской области | J_000005799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, пер. Тюменский, 51 | J_000005801 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, пр. Ленинского Комсомола, 1-Ц | J_000005805 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, ул. Телеграфная, 26 | J_000005817 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, ул. Индустриальная, 3-Б | J_000005821 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, ул. Маяковского, 75 | J_000005820 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Красный Сулин, ул. 47 Гвардейской дивизии, 59 | J_000005838 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Красный Сулин, пер. 8 Марта, 4 | J_000005835 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-324 Л-2 от опоры 17 до опоры 22 для электроснабжения частного домовладения по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, ул. Буденного, 42. | J_000005744 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ ТП-35 Л-2 от опоры 5 до опоры 16 для электроснабжения частных домовладений по адресам: г. Батайск, ул. Саратовская, 5 а,5 б, 5 в. | J_000005785 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ ТП-3 Л-5 от РУ-0,4 кВ до опоры 3/1 для электроснабжения магазина по адресу: г. Батайск, ул. Куйбышева, 63/ул. 50 лет Октября, 127. | J_000005786 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ, Л-3Ф5, Л-110 для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Л-143 от БТ-3 ячейки 343 до ТП-159. | J_000005788 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ, РП-1-жилой дом по ул. Ленина, 92, г.Волгодонск | J_000005798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-1271 для электроснабжения жилого дома Волгодонской район, п. Сибирьковый, ул. Дубравная, д. 18. | J_000005811 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 ЗТП-3065 для электроснабжения здания прокуратуры, г. Константиновск, ул. Коммунистическая, 66. | J_000005814 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-2090 для электроснабжения жилого дома г. Цимлянск, ул. Свердлова, 19 | J_000005810 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ, ЗТП №1011-жилой дом по ул. Ленина, 45, г.Волгодонск. | J_000005796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-4182 для электроснабжения базовой станции №61-02325 Семикаракорский район. | J_000005815 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-4839 для электроснабжения базовой станции №61-1877 Семикаракорский район. | J_000005816 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-7 ЗТП-4023 для электроснабжения торгового павильона, г. Семикаракорск, примерно в 7 м на восток от строения ул. Строителей, 1/3. | J_000005813 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-114 ПС «СМ-1» для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-8 ПС «ЖБИ» для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-8 ПС «Северный портал» для защиты птиц от поражения электрическим током. | J_000005803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 от РУ-0,4кВ ТП-243 для электроснабжения нежилого помещения по ул.Магистральная,1-а в г.Новошахтинске | J_000005643 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от Л-1 КТП-243 для электроснабжения погрузочно-разгрузочного комплекса в 700 м по направлению на северо-восток от г. Зверево | J_000005783 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-7ф7 для защиты птиц от поражения электрическим током в п. Углеродовский Красносулинского района Ростовской области | J_000005747 | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-3026 для электроснабжения жилого дома, г. Белая Калитва, ул. 3-я Линия, 8 | J_000005760 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-4440 для электроснабжения жилого дома, г. Морозовск, ул. Коммунистическая, 225 | J_000005761 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-0276 по территории ЛиТЖТ, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, пер. Строителей, 27 а | J_000005774 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-4206 по территории школы-интерната, Тацинский район, ст. Тацинская | J_000005776 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-6Ф15 и Л-6Ф20 от ПС «Гундоровская» для защиты птиц от поражения электрическим током в г. Донецк | J_000005775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-529 от ПС «Б-5» для защиты птиц от поражения электрическим током в п. Шолоховский Белокалитвинского района | J_000005773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-22 от ПС «Тацинская СХТ» по территории СОШ № 3, Тацинский район, ст. Тацинская | J_000005777 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 14 до оп. № 14/1 Л-4 ТП-239 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005724 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 10 до оп. № 10/1 Л-2 ТП-4 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 1/10 до оп. № 1/22 Л-2 ТП-16 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005720 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп. № 1 до оп. № 8 Л-11 ТП-62 г. Новочеркасск | J_000005726 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 10/19 до оп. № 10/3 Л-1 ТП-331 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Аксай | J_000005722 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 11/15 до оп. № 11/20 Л-11 ТП-724 с 0,23 кВ на 0,4 кВ п. Каменоломни | J_000005723 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-2 Л-7 п. Персиановский | J_000005732 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-779 к жилому дому по адресу ул. Крупской, 59, п. Каменоломни | J_000005733 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 21 до оп. № 25 Л-4 ТП-113 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_000005725 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-437 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД г. Новочеркасск | J_000005727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-3ф7 РП-3 г. Новочеркасск | J_000005742 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-20 кВ для защиты птиц от поражения электрическим током г. Новочеркасск | J_000005743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-202 ПС АС-2 г. Аксай | J_000005741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-851 ул.Мичуринская, 124, г.Ростов-на-Дону | J_000005878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-621, г.Ростов-на-Дону | J_000005851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-867, г.Ростов-на-Дону | J_000005853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-3095 (Л-18) ул.Мопра, пр.Стачки, г.Ростов-на-Дону | J_000005843 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-222, г.Ростов-на-Дону | J_000005848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ПП-0,4кВ установленного ул.Красноармейская, 131, г.Ростов-на-Дону | J_000005847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-646, г.Ростов-на-Дону | J_000005849 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-388 (Л-1), г.Ростов-на-Дону | J_000005842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-829 Л-3, ул. 1-я Кизитериновская, ул. 2-я Кизитериновская, г.Ростов-на-Дону | J_000005863 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-1510, г.Ростов-на-Дону | J_000005840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция воздушных линий электропередачи 6-10 кВ для защиты птиц от поражения электрическим током, г.Ростов-на-Дону | J_000005864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 и ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 с. Новониколаевка | J_01000006015 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от опоры №1 до опоры №7 ТП-97 г. Азов | J_01000005999 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП-123 г. Азов | J_01000006003 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от опоры №10 до опоры №19 ТП-14 с. Самарское | J_01000006012 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 с. Самарское | J_01000006013 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от опоры №76 до опоры №78 ТП-10 ст.Кагальницкая | J_01000006021 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 1813, реконструкция ТП-13 г. Зерноград | J_01000006020 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-114 от опоры № 1 до опоры № 3/10 для электроснабжения частного домовладения, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. Кулагина, 45. | J_02000006059 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-30 от опоры № 198/8 до опоры № 198/11 для электроснабжения частного домовладения, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. Саратовская, 58. | J_02000006076 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка Л-3 КТП-215, х. Васильевка, Тарасовский район | J_06000005898 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Л-10 ПС ГОК, г. Миллерово | J_06000005896 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 20 до оп. № 24 Л-3 ТП-117 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005882 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 7 до оп. № 7/5 Л-4 ТП-82 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005883 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 8 до оп. № 10 Л-2 ТП-81 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005884 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 2/5 до оп. № 3 Л-6 ТП-62 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005881 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-122 Л-10 и ТП-57 Л-3 г. Новочеркасск | J_07000005892 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 2 до оп. № 4 Л-3 ТП-475 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005879 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 2/17 до оп. № 2/22 Л-1 ТП-188 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000005880 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-517 до оп. № 2 п. Персиановский | J_07000005885 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от оп. № 8 до оп. № 8/5 Л-1 ТП-107 с 0,23 кВ на 0,4 кВ г. Новочеркасск | J_07000006024 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция существующих КЛ-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ ТП-340 с перезаводом в проектируемую КТП-6/0,4 кВ г. Аксай | J_07000005887 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-913 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000005952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-312 Л-2 и от ТП-387 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-221, г.Ростов-на-Дону | J_09000006033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-613, г.Ростов-на-Дону | J_09000006030 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-130, г.Ростов-на-Дону | J_09000006034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-138, г.Ростов-на-Дону | J_09000006032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-340 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-958 Л-5 ул.Доватора, г.Ростов-на-Дону | J_09000006045 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-343, г.Ростов-на-Дону | J_09000006049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-376, г.Ростов-на-Дону | J_09000006062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-549, г.Ростов-на-Дону | J_09000006074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Л-909, г.Ростов-на-Дону | J_09000006057 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-69, г.Ростов-на-Дону | J_09000006044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-638, г.Ростов-на-Дону | J_09000006031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-840 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-144, г.Ростов-на-Дону | J_09000006028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-13 к 40-й линии, г.Ростов-на-Дону | J_09000006039 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-660 Л-11, г.Ростов-на-Дону | J_09000006046 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-3147 Л-3, г.Ростов-на-Дону | J_09000006058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-889 ул. 30 лет Октября, г.Ростов-на-Дону | J_09000001401 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Л-2330, г.Ростов-на-Дону | J_09000006043 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3231, г.Ростов-на-Дону | J_09000006029 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Шахты, ул. Звездная, 37-А | J_11000006007 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилой дом, г. Красный Сулин, ул. Загородная, 5 | J_11000006006 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Магазин, г. Шахты, ул. Псковская, 41 | J_11000006010 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Жилые дома, г. Красный Сулин, ул. Ленина, 51; 64 | J_11000006009 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Нежилое здание, г. Шахты, ул. Чаплыгина, 56-В | J_11000006011 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-442, г.Ростов-на-Дону | I_09000005394 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техническое перевооружение Л-506, Л-2621 ул.Аккуратная, ул.Лесная, г.Ростов-на-Дону | G_09000002931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6485 | 0 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21289 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-146 г. Батайск | Н_02000005038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-110 г. Батайск | Н_02000005039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-200 г. Батайск | Н_02000005040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-23 г. Батайск | Н_02000005042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ РП-7 г. Батайск | Н_02000005041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-191 г. Батайск | Н_02000005181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-2 г. Батайск | Н_02000005189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-137 г. Батайск | Н_02000005049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-123 г. Батайск | I_02000005527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-9 г. Батайск | I_02000005493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-44 г. Батайск | I_02000005529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-38 г. Батайск | I_02000005531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП-6 с установкой прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-6 г. Зерноград | J_000005754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП-98 с установкой прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-98 г. Азов | J_000005755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП-157 с установкой прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-157 г. Азов | J_000005756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 6 для установки прибора учета для магазина п. Зимовники пер. Горобцова, 1 | J_000005696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №18 для установки прибора учета электрической энергии объектов ООО «Сервис» г. Сальск ул. Трактовая, 29-а | J_000005691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 102 для установки прибора учета для нежилого здания п. Орловский ул, М. Горького, 40 А | J_000005694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №33 для установки прибора учета электрической энергии для нежилого помещения п. Зимовники ул. Рабочая, 101 | J_000005699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 51 при установки прибора учета для магазина «Универсам» с. Песчанокопское ул. Суворова, 11 а | J_000005688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ № 48 при установки прибора учета для объекта коммерческой деятельности г. Сальск ул. Промышленная, 2/4 | J_000005687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП 10/0,4 кВ №23 для установки прибора учета для объекта коммерческой деятельности г. Пролетарск ул. Пионерская, 104 | J_000005697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного съема показаний в ПС «С-1». Здание РТС, г. Красный Сулин, ретранслятор | J_000005837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение ТП, РП (ПУ - 31 шт.) (ТП), г.Ростов-на-Дону | J_000005855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-43, ТП-181, г.Ростов-на-Дону | J_000005868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-878, г.Ростов-на-Дону | J_000005869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний в ТП-10-1, ТП-10-2, ТП-10-8, ТП-10-9, ТП-10-10, ТП-10-14, ТП-10-16, ТП-10-18, ТП-10-19, ТП-9, ТП-9А, г.Ростов-на-Дону | J_000005867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний в ТП (84 шт.), г.Ростов-на-Дону | J_000005870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0
1.2.3.2 | Модернизация системы учета Батайских МЭС | I_02000005530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6226 | 0 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19391 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ст. Кагальницкая | H_01000005310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 с. Самарское | I_01000005494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 с. Самарское | I_01000005495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний г. Азов | H_01000005319 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 с. Самарское | I_01000005654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 с. Самарское | I_01000005655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 с. Самарское | I_01000005656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 г. Азов | I_01000005657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 г. Азов | I_01000005658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 г. Азов | I_01000005659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-70 г. Азов | I_01000005660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-155 г. Азов | I_01000005661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 г. Зерноград | H_01000005336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-119 с. Самарское | H_01000005338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 с. Самарское | M_01000005579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний ВЛ-0,4 кВ от РП-2 г. Азов | H_01000005339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний с. Самарское | H_01000005318 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№5016 сл. Б.Мартыновка | I_03000005500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0
1.2.3.5 | Тезническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№5038, сл. Б.Мартыновка | I_03000005064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№4051, г. Семикаракорск. | I_03000005074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№4084 г.Семикаракорск | H_03000005059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №2049, г. Цимлянск | I_03000005080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№2063, г. Цимлянск | I_03000005501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №1179, г. Волгодонск | I_03000005067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №1180, г. Волгодонск | H_03000005068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №6014, пос. Южный Мартыновского района | H_03000005073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№3006, г. Константиновск | I_03000005503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№5040, сл. Б.Мартыновка | I_03000005077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №4103, г. Семикаракорск | H_03000005070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№4080, г. Семикаракорск. | H_03000005076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП№1178 г.Волгодонск | H_03000005069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП №2013, г.Цимлянск | H_03000005071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от ТП-144 в г.Новошахтинске | H_13000005349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 в г.Новошахтинске | H_13000005348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТП-302 в г.Новошахтинске | H_13000005350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 в г. Новошахтинске | H_13000005352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0
1.2.3.5 | Внедрение систем ДУ, связи, организация каналов связи и передачи данных на ЦРП-5 в г. Новошахтинске Ростовской области | H_13000001392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТП-132 Л-1, Л-2, Л-3 в п.Замчалово Красносулинского района Ростовской области | H_13000005328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ от КТП-133 Л-1, Л-2 пос. Замчалово Красносулинского района Ростовской области | H_13000005329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-156 в г.Новошахтинске | I_13000005506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-323 в г.Новошахтинске | I_13000005507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТПШ-104 в г.Гуково | I_13000005346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3011 в г. Белая Калитва | I_05000005459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3035 в г. Белая Калитва | H_05000005288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3096 в г. Белая Калитва | I_05000005409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3124 в г. Белая Калитва | H_05000005286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3130 в г. Белая Калитва | I_05000005410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3168 в г. Белая Калитва | I_05000005411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3204 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3207 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3209 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3210 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3215 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3235 в п. Синегорский Белокалитвинского района | H_05000005282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3306 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3312 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3524 в п. Коксовый Белокалитвинского района | I_05000005460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1337 в г. Донецк | I_05000005457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1882 в г. Донецк | I_05000005458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-0857 в г. Морозовск | H_05000005291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-0723 в ст. Тацинской Тацинского района | H_05000005292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3315 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3327 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3519 в п. Коксовый Белокалитвинского района | H_05000005295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3308 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3030 в г. Белая Калитва | H_05000005297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3323 в п. Горняцкий Белокалитвинского района | H_05000005299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3535 в п. Коксовый Белокалитвинского района | H_05000005298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-0846 в г. Морозовск | H_05000005300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2135 в г. Каменск-Шахтинский | H_05000005301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 4, 30, 76 в г. Миллерово | H_06000004957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 36 в г. Миллерово | I_06000005406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 9, 14, 43, 93 в г. Миллерово | H_06000004958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 17, 20, 61 в г. Миллерово | H_06000004959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 18, 28, 69 в г. Миллерово | H_06000004960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 151, 154, 41, 53 в г. Миллерово | H_06000004961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 528, 529, 543 в ст. Вешенская | I_06000005475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ ТП № 249 в п. Тарасовский | I_06000005489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ ТП № 253 в п. Тарасовский | I_06000005491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4кВ ТП № 218 в п. Тарасовский | I_06000005492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-362 г. Аксай | G_07000004746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-344 г. Аксай | G_07000005416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-533 правый берег р. Дон Персиановский район | H_07000005417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-705 п. Персиановский | I_07000004745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-724 п. Каменоломни | I_07000005106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-66 г. Новочеркасск | I_07000005423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-172 г. Новочеркасск | I_07000005469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-28 г. Новочеркасск | I_07000005470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-708 п. Персиановский | I_07000005471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-730 п. Каменоломни | I_07000005472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-815 п. Опытный | I_07000005473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-617 х. Рыбацкий | I_07000005474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-620 х. Рыбацкий | I_07000005476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-621 п. Дивный | I_07000005477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-628 х. Рыбацкий | I_07000005478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-657 х. Рыбацкий | I_07000005479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-670 х. Рыбацкий | I_07000005480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-110, ТП-303, ТП-340, ТП-817 г. Аксай | I_07000005536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-69, ТП-70, ТП-466, РП-10 (УСПД) г. Новочеркасск | I_07000005481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-7071 п. Каменоломни | I_07000005488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-169 п. Персиановский | H_07000005204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-741 п. Каменоломни | H_07000005205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-302 г. Аксай | H_07000005220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-463 г. Новочеркасск | H_07000005222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-456 г. Новочеркасск | H_07000004726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-131, ТП-214, ТП-217, ТП-369, ТП-520, ТП-3147, г.Ростов-на-Дону | I_09000005424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-195, ТП-216, ТП-246, КТП-634, ТП-681, КТП-832, ТП-3130, г.Ростов-на-Дону | I_09000005514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №24 в г. Пролетарск Ростовской области | H_10000004917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №67 в г. Сальск Ростовской области | I_10000005463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №45 в ст. Егорлыкская Ростовской области | H_10000004918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №103 в п. Орловский Ростовской области | I_10000005464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №6 в с. Песчанокопское Ростовской области | I_10000005465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП № 212 в г. Сальск Ростовской области | H_10000004927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №36, 29 в с. Дубовское Ростовской области | H_10000004931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №29 в ст. Егорлыкской Ростовской области | H_10000004929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП № 51 в п. Зимовники Ростовской области | H_10000004930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП № 114, 96 в п. Орловский Ростовской области | H_10000004928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №50 в с. Песчанокопское Ростовской области | H_10000004932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №187 г. Сальск Ростовской области | H_10000004947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №68 в ст. Егорлыкская Ростовской област | H_10000004945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №36 в с. Ремонтное Ростовской области | H_10000004946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ в г. Пролетарск Ростовской области | L_10000005547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №11,91 в г. Пролетарск Ростовской области | H_10000004935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №129 в г. Сальск Ростовской области | H_10000004940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №19, 31 в с. Дубовское Ростовской области | H_10000004939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №73 в ст. Егорлыкская Ростовской области | H_10000004936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП №83, 101 в п. Орловский Ростовской области | H_10000004934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №140, г. Шахты Ростовской области | I_11000005487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №202, г. Шахты Ростовской области | I_11000005486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №289, г. Шахты Ростовской области | I_11000005445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №465, г. Шахты Ростовской области | I_11000005451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №468, г. Шахты Ростовской области | I_11000005452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №506, г. Шахты Ростовской области | I_11000005453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №52, г. Шахты Ростовской области | I_11000005449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №566, г. Шахты Ростовской области | I_11000005454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №579, г. Шахты Ростовской области | I_11000005446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №589, г. Шахты Ростовской области | I_11000005447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №91, г. Шахты Ростовской области | I_11000005450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ТП-32 для организации дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 с. Самарское | J_000005757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0.4 кВ ТП № 206, 231, 254 в п. Тарасовский | J_000005719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №352, г. Шахты Ростовской области | J_000005824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, РП №9, г. Шахты Ростовской области | J_000005822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №475, г. Шахты Ростовской области | J_000005827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №111, г. Шахты Ростовской области | J_000005828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №356, г. Шахты Ростовской области | J_000005825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №577, г. Шахты Ростовской области | J_000005831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №412, г. Шахты Ростовской области | J_000005833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №154, г. Шахты Ростовской области | J_000005830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №68, г. Шахты Ростовской области | J_000005826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ, ТП №452, г. Шахты Ростовской области | J_000005834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ КТП-1 г. Батайск. | J_000005794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-84 г. Батайск. | J_000005804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0
1.2.3.5 | Техперевооружение ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-2100 с монтажом прибора учета жилого дома, г. Цимлянск, ул. М.Горького, д. 68. | J_000005818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-71 в г. Новошахтинске | J_000005745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от КТП-132 в г. Новошахтинске | J_000005746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-28ф13 от ПС «Б-3» (опора №33) с установкой пункта коммерческого учета, г. Белая Калитва | J_000005772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-217 от ПС «ГПП Промзона-2» (опора №34) с установкой пункта коммерческого учета, г. Белая Калитва | J_000005771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3216 в п. Синегорский Белокалитвинского района | J_000005763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2457 в г. Каменск-Шахтинский | J_000005765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2237 в г. Каменск-Шахтинский | J_000005766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3208 в п. Синегорский Белокалитвинского района | J_000005762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1028 в г. Донецк | J_000005767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-3227 в п. Синегорский Белокалитвинского района | J_000005764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-4443 в г. Морозовск | J_000005769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1113 в г. Донецк | J_000005768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-4434 в г. Морозовск | J_000005770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-1221 в г. Донецк | J_000005784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-105 АС-1 ПС 110/10 на границе балансовой принадлежности с ПАО «МРСК Юга». Организация пункта коммерческого учета. Аксайский район | J_000005731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-210 г. Новочеркасск | J_000005734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-732 х. Марьевка | J_000005739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-751 п. Персиановский | J_000005740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-231 г. Новочеркасск | J_000005735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-352 г. Аксай | J_000005737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-354 г. Аксай | J_000005738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ ТП-237 г. Новочеркасск | J_000005736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение (модернизация) ВЛ-6кВ Л-2437 ул.Инженерная, г.Ростов-на-Дону | J_000005871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Установка прибора учета в РУ-0,4 кВ ТП-20 на отходящую линию к магазину № 119, расположенному по адресу: г. Батайск, ул. Кирова, 1. | J_02000006070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП: 4205, 4202, 4203, 4204 г.Семикаракорск, п. Вершинный. | J_03000006087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП-3082 с установкой приборов учета для электроснабжения магазина, г. Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 1 а | J_05000005995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительного комплекса ТП-3235 с установкой прибора учета для жилого дома, Белокалитвинский район, п. Синегорский, ул. Дачная, 18 | J_05000006080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП: 2002, 2052, 2057, 2060, 2022, 2035 г.Цимлянск | J_03000006086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ 0,4кВ от ТП: 1208, 1230, 1177, 1178, 1181, 1182, 1199 г.Волгодонск | J_03000006084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2425 в г. Каменск-Шахтинский | J_05000006083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ от ТП-2132 в г. Каменск-Шахтинский | J_05000006082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ТП-513 с установкой прибора учета, ст. Вешенская | J_06000005897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №55 для установки прибора учета электрической энергии с. Песчанокопское ул. Суворова, 2-е | J_10000005934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2.3.5 | Техническое перевооружение опоры 106/1 ВЛ-10 кВ Л-5ф5 РП-5 в сторону ТП-1156. Организация пункта коммерческого учета г. Новочеркасск | J_07000006005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-10 кВ от ПС Р-4 Л-432, Л-440, Л-444, г.Ростов-на-Дону | I_09000005515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Техническое перевооружение (модернизация) ВЛ-6кВ Л-920, ВЛ-10кВ Л-4603 ул.Малиновского, ул.Кумженская, г.Ростов-на-Дону | I_09000005342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний в ТП от ПС Р-11 Л-1107, Л-1103, РП-32 Л-32ф7, ПС "Спортивная" Л-02, ПС Р-16 Л-1606, ПС Р-5 Л-506, ПС Р-9 Л-920, г.Ростов-на-Дону | I_09000005516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Цимлянского УЭС, г. Цимлянск, ул. Буденного, 2а. | I_03000005502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция административно-производственного здания ОМТС ул.Варфоломеева, 374 (Литер ВК-ВЛ), г.Ростов-на-Дону | I_09000005517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция здания склада ОМТС ул.Варфоломеева, 374 (Литер ОО1), г.Ростов-на-Дону | I_09000005588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция АБК (принудительная вытяжная вентиляция) ЮРЭС пер.Мечникова, 41, г. Ростов-на-Дону | I_09000004997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция АБК (видеонаблюдение) РГЭС пер.Кривошлыковский, 8, г. Ростов-на-Дону | I_09000005518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Строительство и реконструкция резервного электроснабжения помещения ОДС здания ШМЭС, г. Шахты Ростовской области | G_11000004720 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция пунктов учета расхода газа ул.Добровольского 19а, ул.Варфоломеева 378, пер.Энергетиков 8, г.Ростов-на-Дону | J_000005872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция газового отопительного оборудования на производственной базе Азовский РЭС | J_000005758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Модернизация системы охлаждения серверного оборудованиия АО "Донэнерго" г.Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 162 | J_12000006085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 7.16 | 0 | 8.213 | 2 | 43.498 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.66 | 0 | 0.15 | 0 | 15.948 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.25 | 0 | 0.43 | 0 | 12.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 3.71 | 2 | 4.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 3.923 | 0 | 6.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 0 | 8.213 | 2 | 43.498 | 0 | 0 | 4 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки №1004 ПС А-10 с. Самарское | I_01000005576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж КТП-400 кВА (ул. Заводская-ул.Калинина ), г. Батайск | H_02000001376 | 0.4 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от КТП-400 кВА (ул. Заводская - ул. Калинина) с установкой измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний, г. Батайск | I_02000005534 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Монтаж КТП-ТВ-ввв-400 (ул. Мичурина, ул. Московская), ст.Багаевская | Н_02000001373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета электрической энергии по 10 кВ оп.№ 22 ВЛ -10 кВ № 114 ПС "СМ-1" к ЗТП № 04004, г. Семикаракорск | I_03000005524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета по ВЛ-10кВ оп. № 222/4 ВЛ-10кВ Л-110 ПС "СМ-1" к ТП№04112, г. Семикаракорск | I_03000005674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета по ВЛ-10кВ оп. №230 ВЛ-10кВ Л-2 Ф-15 от РП-2 ПС "СМ-1" к ТП№04090, г. Семикаракорск | I_03000005675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.4 | Организация пункта коммерческого учета по 10 кВ ПС "ЖБИ" оп.№77/4А ВЛ-10кВ №8 ТП №02038, г. Цимлянск | I_03000005673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.4 | Строительство перемычки для резервного питания п.Первомайский между ВЛ-6 кВ ПС Г-5, яч.1 и ВЛ-6 кВ ГПП ш.Зверевская-Западная-2-ТП-177А | H_13000005315 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-9 для резервного электроснабжения котельной №17 ул.Герцена, 129а г.Гуково | I_13000001424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-6 для резервного электроснабжения котельной №9 ул.Пожарского, 4б г.Гуково | I_13000001431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка ВЛ-10 кВ Л-8 ПС Чертковская, установка КТП-10/0,4 кВ 160 кВА, п. Чертково (Ориентировочная протяженность ВЛ-10 кВ — 0,100 км, трансформаторная мощность — 0,160 МВА) | I_06000005637 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп№26 до оп№28 Л-1622 ПС Ш-16 и КЛ-10кВ до РУ-6 кВ ТП-728 п. Каменоломни | H_07000001425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-305 г.Аксай, ул.Гагарина, ул.Железнодорожная | H_07000002056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КВЛ-10 кВ в обход ТП-01049 г. Новочеркасск | I_07000005419 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ между КЛ-6 кВ от ТП-218 до ТП-1123 и КЛ-6 кВ от ТП-161 до ТП-1123 г. Новочеркасск | I_07000005420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-411 Л-5 г. Новочеркасск | H_07000002067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство нового КТП-400/6/0,4 вместо ТП-340. Строительство ВЛЗ-6 кВ. г. Аксай | G_07000001420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РУ-6 кВ ТП-418 г. Новочеркасск | H_07000002070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-612 Л-1, Л-2, Л-3, Л-4, Л-5 п.Дивный,ул.Победы,Ленина, Советская. | H_07000002058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.827 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ, ЛЭП 0,4 кВ. Строительство 2 КТП для внешнего электроснабжения котельной пос. Реконструктор, ул.Садовая/ул.Юбилейная | H_07000002060 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ Л-5ф3 между опорами № 2 - № 3 г.Новочеркасск | H_07000005203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП взамен ТП-801. Строительство 2КЛ-0,4 кВ для обеспечения резервного питания на котельной п.Октябрьский. Организация ИИС | H_07000001402 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ Ш-39 СХТ к новому ТП и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-708. п. Персиановский | H_07000001417 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 4.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 4.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 4.118 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство и реконструкция ЛЭП-0,4 кВ Л-2 ТП-313 г. Аксай, пр.Ленина, 5-15 и часть ул.Маяковского. | H_07000002057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-168. г.Новочеркасск, пр.Ермака. | H_07000002065 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-6кВ РП-1 ТП-439 г. Новочеркасск | H_07000002068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-205 АС-2-РП-103 и КЛ-6 кВ Л-206 АС-2-РП-103 г. Аксай | H_07000001404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП-22. | H_07000002066 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РП-67 в рассечку Л-3354А, Л-3355А (Р-33=РП-36), г.Ростов-на-Дону | H_09000005011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РП-23 в рассечку Л-2410 (Р-24=ТП-1381), г.Ростов-на-Дону | H_09000005021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ Л-856 от ПС Р-8 до ТП-995, г.Ростов-на-Дону | G_09000004795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ Л-861 от ПС Р-8 до ТП-995, г.Ростов-на-Дону | G_09000000775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-107 от ПС Р-1 до ТП-1177, г.Ростов-на-Дону (Водоканал) | I_09000005433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-206 (Р-2=ТП-138), г.Ростов-на-Дону | H_09000005017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-6/0,4 кВ, строительство КЛ-6 кВ пересечение пер.2-й Поселковый и ул.Верхний Железнодорожный Проезд, г.Ростов-на-Дону | G_09000004803 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-6/0,4 кВ от Л-37ф7, строительство ВЛ-0,4 кВ ул.Всесоюзная, пер.Археологический , г.Ростов-на-Дону | H_09000005287 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП-10/0,4 кВ (взамен ТП-944) ул.Беляева, 11 а, г.Ростов-на-Дону | I_09000005438 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС Р-40 до РП-10/0,4 кВ (взамен ТП-944), г.Ростов-на-Дону (1 этап) | I_09000005584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС Р-40 до РП-10/0,4 кВ (взамен ТП-944), г.Ростов-на-Дону (2 этап) | I_09000005585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 3КЛ-6 кВ от ПС Р-5 до РП-25, г.Ростов-на-Дону | I_09000005437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС Р-12 до РП-72 Л-1223, г.Ростов-на-Дону | I_09000005439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС Р-12 до РП-72 Л-1211, г.Ростов-на-Дону | I_09000005672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-824 одной в рассечку Л-69ф20, второй выход на ВЛ-6 кВ Л-12ф5, г.Ростов-на-Дону | I_09000005519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10-16 до ВРУ-0,4 кВ ж/д ул.Авиамоторная, 9, г.Ростов-на-Дону | I_09000005520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ «А Б» от ТП-39 до ПП ул.Семашко, 46, г.Ростов-на-Дону | G_09000004785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-66 до ВРУ ж/д ул. Пушкинская, 173, г.Ростов-на-Дону | I_09000005002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 3КЛ-6 кВ от ПС "Спортивная" в сторону ул.Левобережная, г.Ростов-на-Дону | I_09000005521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ Л-804 между опорами №10 и №11, г.Ростов-на-Дону | I_09000005522 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС Р-10 до РП-41 Л-1047, г.Ростов-на-Дону | I_09000005523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ от Ш-50 до опоры №1 ВЛ-10 кВ Л-6ф3, г. Шахты Ростовской области | H_11000005211 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-6 кВ Л-1232, Л-1234 от ПС Ш-12 до РП №17, г. Шахты Ростовской области | H_11000004722 | 0 | 0 | 3.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух ВЛЗ-6 кВ Л-1232, Л-1234 от ПС Ш-12 до РП №17, г. Шахты Ростовской области | H_11000005535 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка КВЛ-10кВ Л-5 ПС Чертковская, п Чертково | J_000005711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ , ЗТП № 1036 — д/с «Космос», г. Волгодонск | J_000005809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПП-0,4кВ на границе земельного участка ул.Чемордачка, 105, г.Ростов-на Дону | J_000005875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-243 (Л-Х) до опоры №3 по ул.Всесоюзная, г.Ростов-на-Дону | J_000005876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ Л-102ф12 на участке ТП-676=ТП-595, ТП-595=ТП-63, г.Ростов-на-Дону | J_000005874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-79, в рассечку КЛ-6кВ Л-309 (ПС Р-3=ТП=3282), расширение ТП-79 ул.Пушкинская, 31а. Строительство ТП-6/0,4кВ на границе земельного участка пр.Буденновский, 34-40, реконструкция КЛ-6кВ Л-3ф13 (ТП-80=ТП-451) и КЛ-6кВ Л-3ф8 (РП-3=ТП-500), Ростов-на-Дону (ООО «Покровский Центр») | I_09000005389 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ЩНУ-0,4кВ, установленного рядом с ТП-3263 (Л-Х), до границы земельного участка в районе строящегося дома ул.Тружеников, 86/5, г.Ростов-на-Дону (МРО ПП храма иконы Божией Матери Державная) | I_09000005434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от РУ-6кВ РП-69 до ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л-69ф17 на участке ТП-301=ТП-124 в районе ул.Международная- ул.Артемовская, г.Ростов-на-Дону (Пономаренко Е.А.) | I_09000005626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП-10кВ на границе земельного участка пр.Соколова, 53/182, г.Ростов-на-Дону (ОАО КБ «Центр-инвест») | I_09000005627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-520 г. Новочеркасск | J_07000005891 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-222, г.Ростов-на-Дону | J_09000006067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-64 до ВРУ ж/д пр.Ворошиловский, 9, г.Ростов-на-Дону | J_09000006064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-690 в рассечку КЛ-10 кВ Л-1025 (Р-10=ТП-741), г.Ростов-на-Дону | J_09000006065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС Р-2 до опоры №2 Л-204, г.Ростов-на-Дону | J_09000006066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 65.135 | 0 | 4.32 | 0 | 6.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.075 | 0 | 1.485 | 0 | 6.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.135 | 0 | 4.32 | 0 | 6.281 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция узла учета газа в АБК Зерноградского РЭС | I_01000005653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство АБК АМЭС Ростовская область, г. Азов, ул. Мира, 35-а. | I_01000001342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство производственной базы Багаевского УЭС | I_02000001378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевых объектов ВЛИ-0,4кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Новошахтинске | I_13000005395 | 0 | 0 | 1.485 | 0 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.485 | 0 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.485 | 0 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция здания АБК,складских помещений и боксов (пожарная сигнализация) в г.Гуково, ул.Киевская,84 и г.Зверево, ул.Строительная,19 | I_13000005440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж автоматических шлагбаумов по адресам г. Новочеркасск ул. Поворотная, 2-б, пер. Криничный, 19, ул. Александровская, 84 | H_07000005046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция системы отопления (замена газовых котлов) по адресам: г. Новочеркасск, ул. Александровская,84 и г. Аксай ул. Толпинского, 67 | H_07000005097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция системы отопления (замена узла учета тепловой энергии) по адресу: г. Новочеркасск, пр. Энергетиков, 3 | H_07000005537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск ул. Александровская ,84 | H_07000005528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ. Багаевский район | I_07000005414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона по адресу ул. Толпинского, 67 г. Аксай | I_07000005418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Аксай, ул. Толпинского, 67 | H_07000004388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск ул. Поворотная, 2Б | H_07000004391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция системы отопления (замена электрического котла) по адресу: г. Новочеркасск, пер. Криничный,19 | H_07000005117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск, п. Донской, ул. Энергетиков, 3 | H_07000004389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения г. Новочеркасск пер. Криничный, 19 | H_07000004390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция здания по адресу г. Новочеркасск ул. Энергетиков, 3 | H_07000005146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 6*2КЛ-0,4 кВ от ТП-108 до ВРУ-1 и ВРУ-2 ж/д ул.Козлова, 65В и 65Е (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5,200 км), г.Ростов-на-Дону | I_09000005612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 2*КЛ-0,4 кВ от ТП-879 до ВРУ ж/д ул.Таганрогская, 114г (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,280 км), г.Ростов-на-Дону | I_09000005613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение РП/ТП-65 с КЛ от Р-37(ф37-57, 37-58), г.Ростов-на-Дону | I_09000005024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона на Артемовском участке ШРЭС, г. Шахты Ростовской области | I_11000005413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция/переход на цифровую технологию сетей диспетчерско-технологической связи РГЭС, БМЭС | I_000005526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модернизация приборов "Прорыв-Т" для измерения показателей качества электрической энергии | I_000005441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации здания АБК, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 162 | I_000005532 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка веб-приложения для фотофиксации показаний счетчиков электроэнергии | I_000005676 | 7.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2018 | H_000005359 | 55.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2019 | H_000005360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2020 | H_000005361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2021 | H_000005362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа 2022 | H_000005363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ТП061, ТП060 КЛ 6 кВ от ТП71 до ТП 060 КЛ 6 кВ от ТП 71 до ТП 061 г. Азов | J_000005759 | 0.5 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ЗТП-04060 с земельным участком; ВЛЗ от ВЛ-10кВ Л-2 ф.14.от РП-2; КЛ-10 кВ Л-2 ф.14 от РП-2, по адресу: г. Семикаракорск, пр-т Победы, №90-б, принадлежащих ПТПО «Семикаракорское» | J_000005839 | 0.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ, г. Цимлянск, Романовская балка, СНТ «Кумшат-2» | J_000005823 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-01123, г.Волгодонск, ул. Лодочная, 23, принадлежащая ООО «Волгодонский кабельный завод «Волга-Дон-Кабель». | J_000005819 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-01099, г.Волгодонск, Л-6 ПС «Шлюзовая», принадлежащая СНТ «Донской сад» | J_000005829 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ТП ООО «ВСДРСУ» | J_000005836 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-01089, г.Волгодонск, Л-6 ПС «Шлюзовая», принадлежащая СНТ «Донской сад». | J_000005832 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение земельного участка по адресу г.Новошахтинск, ул.Советской Конституции,5 б | J_000005748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Регистрация исключительных прав на товарные знаки АО "Донэнерго" | J_000005873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка комплекса мероприятий по модернизации и автоматизации управления распределительными электрическими сетями АО "Донэнерго" | J_000005877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2019 год | I_000005680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2020 год | I_000005679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2021 год | I_000005678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция (развитие) электросетевых объектов для технологического присоединения объектов заявителей до 150 кВт на 2022 год | I_000005677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения на Чистоозерном УЭС и Жирновском УЭС Каменских МЭС | J_000005780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения на Лиховском УЭС КМЭС, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, ул. Советская, 95 | J_000005778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы видеонаблюдения на ПС 110/6,6/6,3 кВ «Синегорская», Белокалитвинский район, п. Синегорский, ул. Суворова, 31 А | J_000005779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КТП-037 100 кВА, п. Тарасовский | J_06000005936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3312 до границы земельного участка ул.Левобережная, 5 д, г.Ростов-на-Дону | J_09000006072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 4*2КЛ-0,4кВ от разных секций РУ-0,4кВ ТП-3264 до ВРУ-0,4кВ ул.Пацаева, 3 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ТП-3304 пер.Соборный, 98, г.Ростов-на-Дону | J_09000006069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение здания ТП-671 ул.Вавилова, 53 а, г.Ростов-на-Дону | J_09000006068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ТП 04066 Багаевский район | J_07000006088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 8
Приложение № 8
к постановлению Региональной службы по тарифам
Ростовской области от 12.12.2019 № 62/8
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы
Акционерное общество "Донэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Ростовская область
наименование субъекта Российской Федерации
млн рублей
№ п/п | Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Итого
|  | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | План
1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4
Источники финансирования инвестиционной программы всего (I+II), в том числе: |  | 1052.179 | 1110.672 | 1601.261 | 631 | 631 | 0 | 5026.112
I | Собственные средства всего, в том числе: | 1052.179 | 777.878 | 631 | 631 | 631 | 0 | 3723.057
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | 1052.179 | 631 | 631 | 631 | 631 | 0 | 3576.179
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | 1052.179 | 631 | 631 | 631 | 631 | 0 | 3576.179
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 1052.179 | 631 | 631 | 631 | 631 | 0 | 3576.179
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | прочая текущая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | 0 | 146.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.878
1.4.1 | средства от эмиссии акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | 0 | 332.794 | 970.261 | 0 | 0 | 0 | 1303.055
2.1 | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Вексели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства | 0 | 332.794 | 970.261 | 0 | 0 | 0 | 1303.055
| Начальник отдела регулирования тарифов и услуг в электроэнергетике управления тарифного регулирования отраслей ТЭК Региональной службы по тарифам Ростовской области |  | В.В. Ткачев