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Информация о реализации национальных проектов 
на территории муниципального образования «Город Зверево»
за 9 месяцев 2025 года

В 2025 году в бюджете города Зверево по бюджетной классификации национальных проектов предусмотрены ассигнования на реализацию трех национальных проектов: 
«Семья», 
«Молодежь и дети»,
«Инфраструктура для жизни».

Общий объем плановых ассигнований на 2025 год (уточненный план по состоянию на 01.10.2025) составляет 98163,7 тыс. рублей, в том числе финансирование предусмотрено за счет средств:
· федерального бюджета – 64 648,3 тыс. рублей или 65,9% общего объема;
· регионального бюджета – 32 547,4 тыс. рублей или 33,1% общего объема;
· местного бюджета – 968,0 тыс. рублей или 1,0% общего объема.

Кассовое исполнение расходов на цели реализации национальных проектов за I январь-сентябрь 2025 года составило 55698,4 тыс. рублей или 56,7% по отношению к годовому плану).

Исполнение в разрезе национальных проектов
                                                                                                                        в тыс. рублей
	№
	Наименование                                                                        национального проекта
	план на 
2025 год
	кассовые расходы на 01.10.2025
	отклоне- ние
	% исп.                           к плану 2025 года

	1
	Семья
	14 705,7
	12 516,2
	- 2 189,5
	85,1

	2
	Молодежь и дети 
	18 271,2
	12 660,2
	- 5 611,0
	69,3

	3
	Инфраструктура для жизни
	65 186,8
	30 522,0
	- 34 664,8
	46,8

	 
	Всего по нацпроектам 
	98 163,7
	55 698,4
	- 42 465,3
	56,7



Финансирование мероприятий национальных проектов осуществлялось в период январь-сентябрь 2025 года за счет: 
средств федерального бюджета в сумме 29676,2 тыс. рублей или 53,3% общего объема финансирования; 
средств регионального бюджета в сумме 25289,8 тыс. рублей или 45,4% общего объема финансирования; 
средств местного бюджета в сумме 732,4 тыс. рублей или 1,3% общего объема финансирования.


Национальный проект «Семья»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Региональный проект «Многодетная семья»

Исполнитель: Управление социальной защиты населения Администрации города Зверево

план на 2025 год – 14705,7 тыс. рублей
кассовые расходы за 9 месяцев 2025 года – 12516,2 тыс. рублей

В том числе по мероприятиям национального проекта «Семья»:

Мероприятие. Региональные программы по повышению рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня
план на 2025 год – 4383,6 тыс. рублей
кассовые расходы за 9 месяцев 2025 года – 3042,4 тыс. рублей

Мероприятие. Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан
план на 2025 год – 10322,1 тыс. рублей
кассовые расходы за 9 месяцев 2025 года – 9473,8 тыс. рублей


Национальный проект «Молодежь и дети»

Исполнители: отдел образования Администрации города Зверево, муниципальные общеобразовательные организации

план на 2025 год – 18271,2 тыс. рублей
кассовые расходы за 9 месяцев 2025 года – 12660,2 тыс. рублей

В том числе в разрезе региональных проектов и мероприятий национального проекта «Молодежь и дети»:



Региональный проект «Все лучшее детям»

Мероприятие. Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания 
план на 2025 год – 600,0 тыс. рублей
кассовые расходы за 9 месяцев 2025 года – 600,0 тыс. рублей

На основании заключенных контрактов оснащены предметные кабинеты общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания на общую сумму 600,0 тыс. рублей, в том числе: МБОУ Гимназия им. А.П. Чехова на сумму 300,0 тыс. рублей и МБОУ СОШ № 4 им. Бондаренко Д.В. на сумму 300,0 тыс. рублей. МБОУ Гимназия им. А.П. Чехова и МБОУ СОШ № 4 им. Бондаренко Д.В. заключены

Региональный проект «Педагоги и наставники»

Мероприятие. Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций
план на 2025 год – 468,7 тыс. рублей
кассовые расходы за 9 месяцев 2025 года – 317,2 тыс. рублей
Ежемесячное денежное вознаграждение получают 6 советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями среднеобразовательных школ города Зверево.                               
Мероприятие. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
план на 2025 год – 1422,3 тыс. рублей
кассовые расходы за 9 месяцев 2025 года – 1055,0 тыс. рублей
Мероприятие. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций
план на 2025 год – 15780,2 тыс. рублей
кассовые расходы за 9 месяцев 2025 года – 10688,0 тыс. рублей
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство получают почти 90 педагогических работников среднеобразовательных школ города Зверево.                               

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

[bookmark: _GoBack]всего план на 2025 год по нацпроекту– 65186,8 тыс. рублей
кассовые расходы за 9 месяцев 2025 года – 30522,0 тыс. рублей

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Мероприятие. Реализация программ формирования современной городской среды
план на 2025 год – 43313,7 тыс. рублей
кассовые расходы за 9 месяцев 2025 года – 9062,2 тыс. рублей

В 2025 году запланировано и выполняется благоустройство двух объектов:

1. «Благоустройство парка по адресу: г. Зверево, ул. Рижская, 7 в (завершающий этап)». Подрядчик: ООО «Мегаполис», 
срок выполнения работ – до 01.08.2025 года.

2. «Благоустройство общественной территории "Ростовская обл., г. Зверево, ул. Советская, 2-п, 2-р". Подрядчик: ООО «Дон строй», 
срок выполнения работ – до 01.11.2025 года.

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»

Мероприятие «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения»
план на 2025 год – 21873,1 тыс. рублей
кассовые расходы за 9 месяцев 2025 года – 21459,8 тыс. рублей

В 2025 году запланирован и проведен ремонт трех объектов дорожной сети:

- Ремонт автомобильной дороги по ул. 47 Гвардейской Дивизии, от ул. Чайковского до ул. Строительная, ул. 47 Гвардейской Дивизии (от ул. Казакова до ул. Чайковского) протяженностью 0,784 км. Подрядчик: ООО «Армила», срок выполнения работ – до 01.09.2025 года.

- Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Пролетарская, от ул. Строительная до конца ул. Пролетарская протяженностью 0,540 км. Подрядчик: ООО «СпецАвтоДор», срок выполнения работ – до 01.06.2025 года.

- Ремонт участка автомобильной дороги от ул. Чайковского до здания ОП по ул. Чкалова, от ул. Строительная до ул. Чайковского протяженностью 0,150 км. Подрядчик: ИП Крайненко Е.Ю., срок выполнения работ – до 01.06.2025 года. 
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