Информация о реализации национальных проектов 
на территории муниципального образования «Город Зверево»
за I квартал 2026 года

В 2026 году в бюджете города Зверево по бюджетной классификации национальных проектов предусмотрены ассигнования на реализацию трех национальных проектов: 
«Семья»,
«Молодежь и дети»;
«Инфраструктура для жизни».

Общий объем плановых ассигнований на 2026 год (уточненный план по состоянию на 01.04.2026) составляет 90365,1 тыс. рублей, в том числе финансирование предусмотрено за счет средств:
· федерального бюджета – 61223,8 тыс. рублей или 67,7% общего объема;
· регионального бюджета – 26919,5 тыс. рублей или 29,8% общего объема;
· местного бюджета – 2221,8 тыс. рублей или 2,5% общего объема.

Удельный вес планового объема финансирования 
в разрезе национальных проектов в 2026 году

	№
	Наименование                                                                        национального проекта
	Удельный вес, %

	1
	Семья
	13,1 %

	2
	Молодежь и дети 
	18,6 %

	3
	Инфраструктура для жизни
	68,3 %

	 
	Всего по нацпроектам 
	100 %




Кассовое исполнение расходов на цели реализации национальных проектов за I квартал 2026 года составило 6807,4 тыс. рублей или 7,5% по отношению к годовому плану).
Исполнение в разрезе национальных проектов
                                                                                                                        в тыс. рублей
	№
	Наименование                                                                        национального проекта
	план на 
2026 год
	кассовые расходы на 01.04.2026
	отклоне- ние
	% исп.                           к плану 2026 года

	1
	Семья
	11819,2
	3565,5
	- 8253,7
	30,2

	2
	Молодежь и дети 
	16838,6
	3241,9
	-13596,7
	19,3

	3
	Инфраструктура для жизни
	61707,3
	0,0
	- 61707,3
	0,0

	 
	Всего по нацпроектам 
	90365,1
	6807,4
	- 83557,7
	7,5



Национальный проект «Семья»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Региональный проект «Многодетная семья»

Исполнитель: Управление социальной защиты населения Администрации города Зверево

план на 2026 год – 11819,2 тыс. рублей
кассовые расходы за I квартал 2026 года – 3565,5 тыс. рублей (30,2% по отношению к годовому плану)

В том числе по мероприятиям национального проекта «Семья»:

Мероприятие. Региональные программы по повышению рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня
план на 2026 год – 3476,7 тыс. рублей
кассовые расходы за I квартал 2026 года – 2340,9 тыс. рублей, в том числе:
· Шесть молодых семей, в которых родился третий или последующий ребенок получили выплату в размере 300,0 тыс. рублей на общую сумму 1,8 млн. рублей;
· Восьми многодетным семьям, в которых дети – студенты обучаются очно, на платной основе, предоставлена компенсация в размере 50 % стоимости обучения в организациях среднего и высшего профессионального образования на общую сумму 223,2 тыс. рублей;
· Для городского пункта проката произведены закупки предметов первой необходимости для новорожденных на сумму 298,9 тыс. рублей. 

Мероприятие. Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан
план на 2026 год – 8342,5 тыс. рублей
кассовые расходы за I квартал 2026 года – 1224,6 тыс. рублей.
Десять государственных социальных контрактов заключено с малоимущими семьями и гражданами города. Социальная помощь оказана на реализацию мероприятий по поиску работы, открытие собственного дела, а также в целях поддержки граждан в трудной жизненной ситуации. Заключено:
· 4 контракта по мероприятию «Поиск работы» на сумму 58,3 тыс. рублей;
· 5 контрактов по мероприятию «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» на сумму 1050,0 тыс. рублей;
· 1 контракт с многодетной семьей по мероприятию «Трудная жизненная ситуация» на сумму 116,3 тыс. рублей.


Национальный проект «Молодежь и дети»
Региональный проект «Педагоги и наставники»

Исполнители: отдел образования Администрации города Зверево, муниципальные общеобразовательные организации

план на 2026 год – 16838,6 тыс. рублей
кассовые расходы за I квартал 2026 года – 3241,9 тыс. рублей (19,3% по отношению к годовому плану).

В том числе в разрезе мероприятий национального проекта «Молодежь и дети»:

Мероприятие. Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций
план на 2026 год – 468,7 тыс. рублей
кассовые расходы за I квартал 2026 года – 110,9 тыс. рублей
Ежемесячное денежное вознаграждение получают 6 советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями среднеобразовательных школ города Зверево.                               
Мероприятие. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
план на 2026 год – 1370,9 тыс. рублей
кассовые расходы за I квартал 2026 года – 338,5 тыс. рублей
Мероприятие. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций
план на 2026 год – 14999,0 тыс. рублей
кассовые расходы за I квартал 2026 года – 2792,5 тыс. рублей
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство получают 89 педагогических работников среднеобразовательных школ города Зверево.                               

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

Исполнитель: МКУ «УЖКХ» города Зверево

всего план на 2026 год по нацпроекту– 61707,3 тыс. рублей
кассовые расходы за I квартал 2026 года – 0,0 тыс. рублей.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Мероприятие. Реализация программ формирования современной городской среды

план на 2026 год – 36974,4 тыс. рублей
кассовые расходы за I квартал 2026 года – 0,0 тыс. рублей

В 2026 году запланировано и выполняется благоустройство объекта:
"Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ростовская обл., г. Зверево, бульвар Колесникова, ул. Колесникова"
08.04.2026 года заключен муниципальный контракт, срок выполнения работ – до 01.11.2026 года.

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»

Мероприятие «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения»

план на 2026 год – 24732,9 тыс. рублей
кассовые расходы за I квартал 2026 года – 0,0 тыс. рублей

В 2026 году запланирован ремонт одного объекта дорожной сети:
Объект «Ремонт автомобильной дороги в г Зверево, от перекрестка на пос. Михайловское до ОАО ШУ «Обуховская»» 
30.03.2026 года заключен муниципальный контракт, срок выполнения работ – до 01.10.2026 года.
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